## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | -
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | -
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | -
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № 434 от 06.06.2017)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 53-11-3-0078-17 от 02.06.2017)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 244 от 26.07.2017)
16 | Наличие разрешения на строительство | +( № 53-000-01-2017 от 03.08.2017)
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 2 шт 2018 г.; Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 5,52027 МВт 2018 г.; Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,287678805 2018 г.; 0,002380952 2019 г.; 0,002380952 2020 г.; 0,002380952 2021 г.; 0,002380952 2022 г.; 0,002380952 2023 г.; 0,002380952 2024 г.; 0,002380952 2025 г.; Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 75,053 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2018 г.; 25,307 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2018 г.; Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 12,6 МВА(на уровне напряжения 110 кВ) 2018 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,002380952
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 533,529 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 452,969 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 1 | №65-02644-И/14 от 30.05.2016 | №65-02644-И/14-003 от 25.06.2018 №65-02644-И/14-004 от 20.12.2018 | Договор исполнен | Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 6 этап км 334 - км 543 Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | Проект. Бор Т-2 | 2.4392 | 0 | 2.4392 | 110 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | 3.1.2. Новое строительство. Запроектировать и построить ПС 110/10 кВ №2. Схемы присоединения подстанции к энергосистеме, главные электрические схемы проектируемой ПС 110/10 кВ, схемы организации каналов связи, количество и параметры оборудования проектируемой ПС 110/10 кВ определить на стадии проектирования. Решения согласовать с ОАО «МРСК Северо-Запада». 3.1.2.2. Построить ЛЭП ПО кВ от места врезки до ПС 110/10 кВ №2. Количество, протяженность, трассу, марку и сечение провода, тип и материал опор определить на стадии проектирования. 3.1.2.3.Построить ЛЭП 10 кВ от новой ПС 110/10 кВ №2 до БРТП № 157а, БРТП № 167. Количество, протяженность, трассу, марку и сечение провода, тип и материал опор определить на стадии проектирования. | нд | 1005.9819
| 2 | №65-02642-И/14 от 30.05.2016 | №65-02642-И/14-001 от 25.06.2018 №65-02642-И/14-002 от 20.12.2018 | Договор исполнен | Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 6 этап км 334 - км 543 Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | Проект. Дорожная Т-2 | 3.081 | 0 | 3.081 | 110 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд |  | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП от 30.05.2016 г. №65-02644-И/14
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство новой ПС 110 кВ мощностью 12,6 МВА строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 26 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72 км
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. Новое строительство: 1.1 ПС 110/10 кВ «Дорожная» 1.2 Участок ВЛ-110 кВ «Антоновская-3» на ПС «Дорожная» (со стороны ПС «Восточная» 1.3 Участок ВЛ-110 кВ «Антоновская – 5 (4)» на ПС «Дорожная» (со стороны ПС «Новоселицы») 1.4 ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110/10кВ «Дорожная» до БРТП № 176 1.5 ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110/10кВ «Дорожная» до БРТП №176 1.6 ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110/10кВ «Дорожная» до БРТП №190 1.7 ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Дорожная» до БРТП №190 2. Реконструкция: 2.1 При варианте подключения ПС «Дорожная» в рассечку ВЛ-110 кВ «Антоновская-3»: 2.1.1 РЗА ВЛ 110 кВ Антоновская-3 на ПС 110 кВ «Восточная» 2.1.2 РЗА ВЛ 110 кВ Антоновская-3 на ПС 110 кВ «Новоселицы» 2.2 При варианте подключения ПС «Дорожная» отпайками от ВЛ-110 кВ «Антоновская-3», «Антоновская - 4»: 2.2.1 РЗА ВЛ 110 кВ Антоновская-3 на ПС 110 кВ «Антоново» 2.2.2 РЗА ВЛ 110 кВ Антоновская-3 на ПС 110 кВ «Новоселицы» 2.2.3 РЗА ВЛ 110 кВ Антоновская-4 на ПС 110 кВ «Антоново» 2.2.4 РЗА ВЛ 110 кВ Антоновская-4 на ПС 110 кВ «Новоселицы»
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП от 30.05.2016 г. №65-02644-И/14
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 466895061.13 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 5,52178706
Срок амортизации, лет | 25 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 9,26373228
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 18485224.84
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 178204
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 2
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 153806
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 13
Периодичность расходов, лет | 12
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 8.42
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 8.42
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 16.5
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 16.5
Период | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | итого
Прогноз инфляции |  | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 3.7 | 7.8 | 12.2 | 16.6 | 21.3 | 26.2 | 31.2 | 36.5 | 41.9 | 47.6 | 53.5 | 59.6 | 66 | 72.7 | 79.6 | 86.8 | 94.2 | 102 | 110.1 | 118.5 | 127.2 | 136.3 | 145.8 | 155.6 | 165.8 | 176.4
Доход, без НДС |  |  | 36983800 | 35277800 | 36308000 | 37368000 | 38458500 | 39580600 | 40735100 | 41922900 | 43145000 | 44402300 | 45695800 | 47026600 | 48395700 | 49804300 | 51253300 | 52744000 | 54277600 | 55855200 | 57478100 | 59147600 | 60865000 | 62631700 | 64448900 | 66318200 | 68241000 |  | 1238365100
Кредит, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | итого
Доход |  |  | 36983796 | 35277814 | 36307994 | 37367952 | 38458539 | 39580624 | 40735106 | 41922904 | 43144966 | 44402265 | 45695801 | 47026602 | 48395724 | 49804252 | 51253303 | 52744022 | 54277587 | 55855209 | 57478132 | 59147633 | 60865025 | 62631657 | 64448916 | 66318225 | 68241047 |  | 1238365095
Операционные расходы |  |  | -545896 | -567732 | -590441 | -614059 | -638621 | -664166 | -690733 | -718362 | -747096 | -776980 | -808059 | -1086630 | -873997 | -908957 | -945315 | -983128 | -1022453 | -1063351 | -1105885 | -1150121 | -1196125 | -1243970 | -1293729 | -1739730 | -1399297 |  | -23374835
Ремонт объекта |  | 2020: -192745; 2022: -208473; 2024: -225485; 2026: -243884; 2028: -263785; 2030: -285310; 2032: -308592; 2034: -333773; 2036: -361009; 2038: -390467; 2040: -422329; 2042: -456791 | -3692644
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  |  | -5026296 | -5227347 | -5436441 | -5653899 | -5880055 | -6115257 | -6359867 | -6614262 | -6878833 | -7153986 | -7440145 | -7737751 | -8047261 | -8369152 | -8703918 | -9052074 | -9414157 | -9790724 | -10182353 | -10589647 | -11013232 | -11453762 | -11911912 | -12388389 | -12883924 |  | -209324643
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -4258083 | -8338746 | -7983906 | -7629065 | -7274225 | -6919385 | -6564545 | -6209704 | -5854864 | -5500024 | -5145184 | -4790343 | -4435503 | -4080663 | -3725823 | -3370982 | -3016142 | -2661302 | -2306462 | -1951621 | -1596781 | -1241941 | -887101 | -532260 | -177420 |  |  | -106452074
EBITDA |  | -4258083 | 23072858 | 21306084 | 22652046 | 23617296 | 25020478 | 26011172 | 27474801 | 28491532 | 30019013 | 31062330 | 32657253 | 33481407 | 35393803 | 36491729 | 38233088 | 39358905 | 41179675 | 42333664 | 44238273 | 45420618 | 47413726 | 48624496 | 50711014 | 51555895 | 53957825 |  | 895520899
Амортизация |  | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 | -18675802 |  |  | -466895061
EBIT |  | -22933885 | 4397056 | 2630282 | 3976244 | 4941494 | 6344675 | 7335369 | 8798999 | 9815729 | 11343211 | 12386528 | 13981451 | 14805605 | 16718000 | 17815927 | 19557285 | 20683102 | 22503873 | 23657862 | 25562470 | 26744815 | 28737924 | 29948693 | 32035212 | 32880093 | 53957825 |  | 428625838
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -22933885 | 4397056 | 2630282 | 3976244 | 4941494 | 6344675 | 7335369 | 8798999 | 9815729 | 11343211 | 12386528 | 13981451 | 14805605 | 16718000 | 17815927 | 19557285 | 20683102 | 22503873 | 23657862 | 25562470 | 26744815 | 28737924 | 29948693 | 32035212 | 32880093 | 53957825 |  | 428625838
Налог на прибыль | [10 empty] | -1727094 | -2850822 | -3169806 | -3334637 | -3717116 | -3936701 | -4284973 | -4510137 | -4874291 | -5105088 | -5486010 | -5722479 | -6121101 | -6363255 | -6780558 | -6949535 | -10791565 |  | -85725168
Чистая прибыль |  | -22933885 | 4397056 | 2630282 | 3976244 | 4941494 | 6344675 | 7335369 | 8798999 | 9815729 | 9616117 | 9535706 | 10811644 | 11470968 | 13000884 | 13879226 | 15272312 | 16172966 | 17629582 | 18552774 | 20076460 | 21022336 | 22616823 | 23585439 | 25254654 | 25930558 | 43166260 |  | 342900670
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | итого
EBIT |  | -22933885 | 4397056 | 2630282 | 3976244 | 4941494 | 6344675 | 7335369 | 8798999 | 9815729 | 11343211 | 12386528 | 13981451 | 14805605 | 16718000 | 17815927 | 19557285 | 20683102 | 22503873 | 23657862 | 25562470 | 26744815 | 28737924 | 29948693 | 32035212 | 32880093 | 53957825 |  | 428625838
Амортизация |  | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 | 18675802 |  |  | 466895061
Проценты
Налог на прибыль | [10 empty] | -1727094 | -2850822 | -3169806 | -3334637 | -3717116 | -3936701 | -4284973 | -4510137 | -4874291 | -5105088 | -5486010 | -5722479 | -6121101 | -6363255 | -6780558 | -6949535 | -10791565 |  | -85725168
НДС |  |  | -5752350 | -5374390 | -5556879 | -5671004 | -5864127 | -5983179 | -6187543 | -6311656 | -6527904 | -6657209 | -6886018 | -6976313 | -7262723 | -7402772 | -7658889 | -7804471 | -8075417 | -8226626 | -8513240 | -8670153 | -8973323 | -9136002 | -9456661 | -9554183 | -9964282 |  | -184447315
Изменения в рабочем капитале |  | 4258083 | 5546799 | -448208 | -308051 | -325096 | -305298 | -323765 | -302384 | -322392 | -155377 | -227335 | -269459 | -316870 | -249637 | -299733 | -259920 | -297738 | -254737 | -295704 | -249258 | -293633 | -243466 | -291533 | -237344 | -313719 | 248039 |  | 3462264
Инвестиции | -99952567 | 2018: -314748086 | -314748086
Изменения финансовых обязательств |  | 2018: 442506411 | 442506411
Чистый денежный поток |  | -108009790 | 28619657 | 20857876 | 22343995 | 23292201 | 24715180 | 25687407 | 27172417 | 28169139 | 28136542 | 27984174 | 29217988 | 29829900 | 31427049 | 32255295 | 33688194 | 34551030 | 36050647 | 36932872 | 38503005 | 39404505 | 41049160 | 41969708 | 43693112 | 44292641 | 43414299 |  | 705248205
Накопленный ЧДП |  | -108009790 | -79390133 | -58532257 | -36188262 | -12896061 | 11819119 | 37506526 | 64678943 | 92848082 | 120984624 | 148968798 | 178186786 | 208016686 | 239443736 | 271699030 | 305387225 | 339938255 | 375988902 | 412921775 | 451424780 | 490829285 | 531878444 | 573848153 | 617541265 | 661833906 | 705248205
Коэффициент дисконтирования |  | 1.165 | 1.357 | 1.581 | 1.842 | 2.146 | 2.5 | 2.913 | 3.393 | 3.953 | 4.605 | 5.365 | 6.25 | 7.282 | 8.483 | 9.883 | 11.514 | 13.413 | 15.627 | 18.205 | 21.209 | 24.708 | 28.785 | 33.535 | 39.068 | 45.514 | 53.024
PV |  | -92712266 | 21086892 | 13191443 | 12129897 | 10853777 | 9885718 | 8819395 | 8007941 | 7125909 | 6109582 | 5215877 | 4674543 | 4096517 | 3704594 | 3263714 | 2925923 | 2575848 | 2306994 | 2028712 | 1815416 | 1594782 | 1426047 | 1251525 | 1118384 | 973158 | 818764 |  | 44289088
NPV (без учета продажи) |  | -92712266 | -71625374 | -58433931 | -46304034 | -35450257 | -25564539 | -16745144 | -8737203 | -1611294 | 4498288 | 9714164 | 14388708 | 18485225 | 22189819 | 25453533 | 28379457 | 30955305 | 33262299 | 35291011 | 37106427 | 38701209 | 40127257 | 41378782 | 42497166 | 43470324 | 44289088
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 44289087.75 | 2018: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | 23,8947319 | bar: 2018
Срок окупаемости (PBP) | 5,52178706 | 2018: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 9,26373228 | 2018: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 100 |  | нд |  | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 100 |  | нд |  | нд
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 19.01.2017 | 19.01.2017 | 19.01.2017 | 19.01.2017 | 100 |  | нд |  | нд
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 100 |  | нд |  | нд
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 100 |  | нд |  | нд
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 10.11.2016 | 10.11.2016 | 10.11.2016 | 10.11.2016 | 100 |  | нд |  | нд
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 100 |  | нд |  | нд
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 02.06.2017 | 26.07.2017 | 02.06.2017 | 26.07.2017 | 100 |  | нд |  | нд
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | нд |  | нд
1.10. | Утверждение проектной документации | 26.07.2017 | 26.07.2017 | 26.07.2017 | 26.07.2017 | 100 |  | нд |  | нд
1.11. | Получение разрешения на строительство | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 100 |  | нд |  | нд
1.12. | Разработка рабочей документации | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 100 |  | нд |  | нд
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 25.09.2017 30.12.2017 | 25.09.2017 30.12.2017 | 25.09.2017 30.12.2017 | 25.09.2017 30.12.2017 | 100 |  | нд |  | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | 25.09.2017 30.12.2017 | 25.09.2017 30.12.2017 | 25.09.2017 30.12.2017 | 25.09.2017 30.12.2017 | 100 |  | нд |  | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.09.2017 | 30.01.2018 | 30.09.2017 | 30.01.2018 | 100 |  | нд |  | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | 25.10.2017 | 28.11.2017 | 25.10.2017 | 28.11.2017 | 100 |  | нд |  | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | 10.11.2017 | 02.06.2018 | 10.11.2017 | 02.06.2018 | 100 |  | нд |  | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 23.11.2018 | 23.11.2018 | 23.11.2018 | 23.11.2018 | 100 |  | нд |  | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 100 |  | нд |  | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | 13.11.2018 | 13.11.2018 | 13.11.2018 | 13.11.2018 | 100 |  | нд |  | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 16.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | 100 |  | нд |  | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 100 |  | нд |  | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 100 |  | нд |  | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 100 |  | нд |  | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2018 | 30.12.2018 | 30.12.2018 | 30.12.2018 | 100 |  | нд |  | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 100 |  | нд |  | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2021 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 533,52858567 | 533,52858567 | 533,52858567 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 87,20780331 | 4 кв. | 87,20780331 | 4 кв. | 436,51482553 | 4 кв. | 436,51482552 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,52000000 | 4 кв. | 0,52000000 | 1 кв. | 9,28595683 | 4 кв. | 9,28595683 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 533,52858567 | 533.5286
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 454,10216651 | 454,10216651 | 454,10216651 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 87,20780331 | 4 кв. | 87,20780331 | 4 кв. | 366,37436320 | 4 кв. | 366,37436319 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,52000000 | 4 кв. | 0,52000000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 454,10216651 | 454.1022
1.5 | иных источников финансирования | 79,42641916 | 79,42641916 | 79,42641916 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 70,14046233 | 4 кв. | 70,14046233 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 9,28595683 | 4 кв. | 9,28595683 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 79,42641916 | 79.4264
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 452,96859705 | 452,96859705 | 452,96859705 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 99,95256680 | 4 кв. | 99,95256680 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 353,01603025 | 4 кв. | 353,01603025 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 452,96859705 | 452,96859705
2.1 | проектно-изыскательские работы | 14,67730079 | 14,67730079 | 14,67730079 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,67730079 | 4 кв. | 14,67730079 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,67730079 | 14,67730079
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 323,97783959 | 323,97783959 | 323,97783959 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33,00849257 | 4 кв. | 33,00849257 | 4 кв. | 290,96934702 | 4 кв. | 290,96934702 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 323,97783959 | 323,97783959
2.3 | оборудование | 85,19884529 | 85,19884529 | 85,19884529 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 48,86163553 | 4 кв. | 48,86163553 | 4 кв. | 36,33720976 | 4 кв. | 36,33720976 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 85,19884529 | 85,19884529
2.4 | прочие затраты | 29,11461138 | 29,11461138 | 29,11461138 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,40513791 | 4 кв. | 3,40513791 | 3 кв.; 4 кв. | 25,70947347 | 4 кв. | 25,70947347 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29,11461138 | 29,11461138
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,600 | 4 кв. | 12,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,600 | 12,600
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 98,247 | 98,247 | 98,247 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 98,247 | нд | 98,247 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 98,247 | 98,247
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,113 | нд | 2,113 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,113 | 2,113
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,600 | 4 кв. | 12,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,600 | 12,600
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 98,247 | 98,247 | 98,247 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 98,247 | нд | 98,247 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 98,247 | 98,247
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,113 | нд | 2,113 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,113 | 2,113
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 452,96859705 | 452,96859705 | 452,96859705 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 452,96859705 | 4 кв. | 452,96859705 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 452,96859705 | 452,96859705
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,600 | 4 кв. | 12,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,600 | 12,600
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 100,360 | 100,360 | 100,360 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100,360 | 4 кв. | 100,360 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100,360 | 100,360
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение работ по организации просек под размещение объекта: «Строительство ПС 110/10 кВ «Дорожная», участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 26 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | Филиал | 423.0796 |  | 423.0796 | ПЗ | ПЗ | 5 | 1 | ООО "ЛЗК" | 422.8814 |  | 0 | 422.8814 | 422.8814 | ООО "ЛЗК" | 499 | 0 |  | Неэлектронная | 25.05.2018 | 25.05.2018 | 28.05.2018 | 28.05.2018 |  |  |  |  | 30.06.2018 | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 01.06.2018 | 01.11.2018
2 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)" | ДЗО | 22644.0768 |  | 22644.0768 | ООК | ООК | 17 | 9 | Регионэнергострой | 14657.3008 |  | 2 | 14657.3008 | 14657.3008 | Регионэнергострой | 17295.6149 | 0 | 50098 | b2b-mrsk.ru | 05.08.2016 | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 18.10.2016 |  |  |  |  | 30.09.2016 | 10.11.2016 | 01.10.2016 | 10.11.2016 | 30.06.2017
[26 empty] | ООО Енисей Инжиниринг | 22638.5802 |  |  | 22638.5802
[26 empty] | ООО Проектный Центр Сибири | 21039.2272 |  |  | 21039.2272
[26 empty] | ООО Квадро Электрик | 20527.747 |  |  | 20527.747
[26 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 22191.1953 |  |  | 22191.1953
[26 empty] | Северэнергопроект | 21516.8898 |  |  | 21516.8898
[26 empty] | ООО РегионЭнергоПроект | 18342.9732 |  |  | 18342.9732
[26 empty] | ПМК Сибири | 21511.8729 |  |  | 21511.8729
[26 empty] | ООО Энерголайнпроект | 14547.9578 |  |  | 14547.9578
3 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение авиационных работ по аэрофотосъемке просек под размещение объектов: «Строительство ПС 110/10 кВ Дорожная, участков ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ 110 кВ, и отходящих ЛЭП 10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)»; «Строительство ПС 110/10 кВ Бор участков ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая -1, Л.Ручьевская-2 от существующей ВЛ 110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №157а, БРТП №167)»; «Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3, Л.Окуловская-5 от существующей ВЛ 110, и отходящих ЛЭП 10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №141, БРТП №149)" | Филиал | 182.5301 | Мониторинг цен рынка | 182.5301 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ООО Авиационные роботы | 182.5301 |  | 0 | 182.5301 | 182.5301 | ООО Авиационные роботы | 215.3855 | 0 |  | Неэлектронная | 11.04.2018 | 26.03.2018 | 28.03.2018 | 30.03.2018 |  |  |  |  | 30.04.2018 | 10.04.2018 | 30.04.2018 | 10.04.2018 | 15.04.2018 |  | закупка осуществлялась на несколько ИП:G_000-61-2-03.13-4119 G_000-61-2-03.13-4120
[26 empty] | ООО "Ситикоптер" | 183.0009 |  |  | 183.0009
[26 empty] | ООО "Агро Айти" | 183.3303 |  |  | 183.3303
4 | ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг строительного контроля на объектах ПАО "МРСК Северо-Запада" | ПО | 5663.4652 | Мониторинг цен рынка | 5663.4652 | ООК | ООК | 3 | 2 | Северэнергопроект | 5510.3095 |  | 1 | 5510.3095 | 5510.3096 | Северэнергопроект | 6502.1653 | 0 | 31705800890 | etp.rosseti.ru | 30.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 23.03.2018 |  |  |  |  | 31.12.2017 | 14.05.2018 | 31.01.2018 | 14.05.2018 | 19.11.2019 |  | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-21-1-01.21-0018 F_000-41-2-01.11-0708 F_000-55-2-01.12-0026 F_000-73-1-03.13-0012 G_000-11-1-03.13-2518 G_000-61-2-03.13-4119 G_000-61-2-03.13-4120
[26 empty] | ООО "Инжиниринговая Компания 2К" | 5578.5132 |  |  | 5578.5132
5 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение работ по организации просек под размещение объекта: «Строительство ПС 110/10 кВ Дорожная, участков ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ 110 кВ, и отходящих ЛЭП 10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)» №ИП 000-63-2-03.13-4118 | ДЗО | 1823 | Укрупненный расчет | 1823 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 1 | КВ-НОВТРАНС | 1772.7145 |  | 0 | 1772.7145 | 1772.7145 | КВ-НОВТРАНС | 2091.8032 | 0 | 31806510832 | etp.rosseti.ru | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 28.05.2018 | 05.06.2018 | п. 7.5.5 | Разрешение Закупочная комиссия № 2 от 05.06.2018 |  |  | 30.06.2018 | 18.06.2018 | 30.06.2018 | 25.06.2018 | 02.08.2018
6 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение работ по организации просек под размещение объекта: «Строительство ПС 110/10 кВ Дорожная, участков ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ 110 кВ, и отходящих ЛЭП 10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 26 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72 км)» №ИП 000-63-2-03.13-4118» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | ДЗО | 3050.8475 | Укрупненный расчет | 3050.8475 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 1 | КВ-НОВТРАНС | 3048 |  | 0 | 3048 | 3048 | КВ-НОВТРАНС | 3596.64 | 0.00356 | 31806675566 | etp.rosseti.ru | 11.05.2018 | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 01.08.2018 | п. 7.5.5 | Разрешение Закупочная комиссия № 2 от 01.08.2018 |  |  | 31.07.2018 | 22.08.2018 | 31.07.2018 | 31.08.2018 | 2018-09-28
7 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по организации просек воздушных линий электропередач по объекту: Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 26 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72 км) | Филиал | 22084.96 | Укрупненный расчет | 22084.96 | ОЗП | ОЗП | 10 | 2 | Аспект | 22067.77 |  | 1 | 22067.77 | 22060 | Аспект | 26039.9686 | 2197.8346 | 817813 | b2b-mrsk.ru | 31.05.2017 | 24.04.2017 | 30.05.2017 | 07.06.2017 |  |  |  |  | 30.06.2017 | 09.10.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 |  |  | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 23 842,13401 тыс. руб с НДС
[26 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 22060 |  |  | 22060
8 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации по Объекту: Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 26 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72 км) | Филиал | 1150.8281 |  | 1150.8281 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" | 1150.8281 |  | 0 | 1150.8281 | 1150.8281 | ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" | 1357.9772 | 0 | б/н | Неэлектронная | 01.03.2017 | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | п. 5.11.1.2 | Разрешение ЦКК Общества № 03/04-17 от 22.03.2017 |  |  | 30.04.2017 | 30.03.2017 | 30.04.2017 |  | 02.06.2017
9 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Экспертиза ПСД до 500 т.р. по объекту: Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190); | ПО | 20 |  | 20 | ЕИ | ЕИ | 0 | 1 | ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" | 20 |  | 0 | 20 | 20 | ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" | 23.6 | 0 |  | Неэлектронная | 01.03.2017 | 05.04.2017 | 06.04.2017 | 06.04.2017 | п. 5.11.1.2 | Разрешение ЦКК Общества № 04/01-17 от 05.04.2017 |  |  | 27.03.2017 | 17.03.2017 | 27.03.2017 | 17.03.2017 | 26.07.2017
10 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для нужд ПАО "МРСК Северо-Запада" | ДЗО | 30550.9612 | Мониторинг цен рынка | 30550.9612 | ООК | ООК | 5 | 3 | ООО СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ | 28410.9497 |  | 4 | 28410.9497 | 22080 | ООО "Корунд Вест" | 26054.4 | 0 | 52434 | b2b-mrsk.ru | 12.05.2017 | 03.05.2017 | 02.06.2017 | 05.07.2017 |  |  |  |  | 31.07.2017 | 04.08.2017 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 16.01.2018 |  | закупка осуществлялась на несколько ИП:G_000-61-2-03.13-4119 G_000-61-2-03.13-4120 G_000-63-2-03.13-4123
[26 empty] | ООО "Корунд Вест" | 26182.511 |  |  | 26182.511
[26 empty] | Тольяттинский Трансформатор | 26455.8153 |  |  | 26455.8153
11 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по организации резервного канала связи и передачи данных на объекте: Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) | Филиал | 1450 |  | 1450 | ОЗП | ОЗП | 4 | 2 | ПАО Ростелеком | 1232.5 |  | 0 | 1232.5 | 1232.5 | ПАО Ростелеком | 1454.35 | 0 | 31705210568 | etp.rosseti.ru | 01.05.2017 | 09.06.2017 | 21.06.2017 | 04.07.2017 |  |  |  |  | 31.08.2017 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 31.07.2017 | 28.12.2017
[26 empty] | ООО "Престиж-Интернет" | 1260.8 |  |  | 1260.8
12 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Предоставление в аренду лесного участка для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ Дорожная, участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | Филиал | 539.0559 |  | 539.0559 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 518.6793 |  | 0 | 518.6793 | 539.0559 | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 539.0559 | -372.5912 |  | Неэлектронная | 31.05.2017 | 16.06.2017 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | п. 5.11.1.10 | Разрешение ЦКК Общества № 06/02-17 от 07.06.2017 |  |  | 31.07.2017 | 09.06.2017 | 31.07.2017 | 09.06.2017 | 30.04.2018 |  | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 911,64707 тыс. руб с НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 539,05587 тыс. руб на 911,64709 тыс. руб
13 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Предоставление в аренду/временное занятие земельных участков для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ Дорожная, участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)» | Филиал | 101.1397 |  | 101.1397 | ПЗ | ПЗ | 1 | 1 | Новгородский Бекон | 101.1397 |  | 0 | 101.1397 | 101.1397 | Новгородский Бекон | 101.1397 | 0 |  | Неэлектронная | 30.05.2017 | 19.05.2017 | 23.05.2017 | 25.05.2017 |  |  |  |  | 31.05.2017 | 26.05.2017 | 31.05.2017 | 26.05.2017 | 31.01.2018
14 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 26 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72 км)» (ИП №000-63-2-03.13-4118) в части строительства ПС 110/10 кВ Дорожная и реконструкции РЗА ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-3 на ПС 110/10кВ кВ Восточная и ПС 110/35/10кВ Новоселицы для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | ДЗО | 134263.412 | Укрупненный расчет | 134263.412 | ООК | ООК | 50 | 3 | Регионэнергострой | 113352.5708 |  | 1 | 113352.5708 | 113352.5708 | Регионэнергострой | 133756.0335 | 0 | 851036 | b2b-mrsk.ru | 28.07.2017 | 29.06.2017 | 02.08.2017 | 16.08.2017 |  |  |  |  | 30.09.2017 | 25.09.2017 | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 26.07.2018
[26 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 113782.5525 |  |  | 113782.5525
[26 empty] | ООО ЗЭТО СМП Северо-запад | 113782.5525 |  |  | 113782.5525
15 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Предоставление в аренду лесного участка для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ Дорожная, участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)» | Филиал | 2376.0015 |  | 2376.0015 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 2376.0015 |  | 0 | 2376.0015 | 2376.0015 | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 2376.0015 | -1463.5515 | 31705375638 | Неэлектронная | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 03.08.2017 | 03.08.2017 | п. 5.11.1.10 | Разрешение ЦКК Общества № 07/04-17 от 19.07.2017 |  |  | 31.07.2017 | 07.06.2017 | 31.07.2017 | 23.06.2017 |  |  | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 2 376,00146 тыс. руб на 3 794,89149 тыс. руб
16 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 26 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72 км)» (ИП № G_000-63-2-03.13-4118) в части строительства участков ВЛ-110 кВ "Антоновская-3", "Антоновская-4", ВОЛС для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | ДЗО | 145987.64 | Укрупненный расчет | 145987.64 | ООК | ООК | 25 | 5 | ЭлектроМастер | 107626.2712 | ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ"; | 0 | 107626.2712 | 145762.7119 | Петербургэнергострой | 172000 | 0 | 887348 | b2b-mrsk.ru | 21.08.2017 | 11.09.2017 | 18.10.2017 | 03.11.2017 | 7.5.8 | Разрешение ЦКК Общества № 11/02-11 от 03.11.2017 |  |  | 31.10.2017 | 08.12.2017 | 31.10.2017 | 08.12.2017 | 20.07.2018
[26 empty] | Регионэнергострой | 115717.0339 |  |  | 115717.0339
[26 empty] | Петербургэнергострой | 145762.7119 |  |  | 145762.7119
[26 empty] | Аспект | 107781.0192 |  |  | 107781.0192
[26 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 145987.2752 |  |  | 145987.2752
17 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Предоставление в аренду лесного участка для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ Дорожная, участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)» | Филиал | 8.6179 |  | 8.6179 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | "Администрация Новгородского муниципального района" | 8.6179 |  | 0 | 8.6179 | 8.6179 | "Администрация Новгородского муниципального района" | 8.6179 | 0 |  | Неэлектронная | 07.06.2017 | 13.07.2017 | 20.07.2017 | 20.07.2017 |  |  |  |  | 31.07.2017 | 07.06.2017 | 31.07.2017 | 02.06.2017
18 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Предоставление в аренду лесного участка для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ Дорожная, участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)» | Филиал | 30.7614 |  | 30.7614 | МЗ | МЗ | 0 | 1 | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 30.7614 |  | 0 | 30.7614 | 30.7614 | Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области | 30.7614 | -18.7395 |  | Неэлектронная | 31.05.2017 | 13.07.2017 | 20.07.2017 | 20.07.2017 |  |  |  |  | 31.07.2017 | 31.05.2017 | 31.07.2017 | 30.06.2017 |  |  | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 30,76141 тыс. руб на 49,46165 тыс. руб
19 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ «Дорожная», участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 26 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72 км)» в части строительства отходящих ЛЭП-10 кВ | ДЗО | 116095.9184 |  | 116095.9184 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 3 | Регионэнергострой | 115717.0339 | Аспект;ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ"; | 0 | 115717.0339 | 115717.0339 | Регионэнергострой | 136546.1 | 0 | 912231 | b2b-mrsk.ru | 27.10.2017 | 27.10.2017 | 02.11.2017 | 17.11.2017 | 7.5.8 | Разрешение ЦКК Общества № № 11/06-17 от 16.11.2017 |  |  | 30.11.2017 | 20.12.2017 | 30.11.2017 | 20.12.2017 | 26.07.2018
[26 empty] | Аспект | 115766.839 |  |  | 115766.839
[26 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 115716.101 |  |  | 115716.101
20 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по ведению авторского надзора на объекте Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 26 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72 км) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | Филиал | 758.1918 |  | 758.1918 | ОЗЦ | ОЗЦ | 1 | 1 | Регионэнергострой | 758.1918 |  | 0 | 758.1918 | 758.1918 | Регионэнергострой | 894.6663 | 0 | - | Неэлектронная | 15.11.2017 | 21.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | п. 5.11.1.7 | Разрешение ЦКК Общества № 11/06-17 от 16.11.2017 |  |  | 31.12.2017 | 12.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 26.07.2018
21 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг на выполнение работ по составлению технического плана объектов электросетевого хозяйства в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: «Строительство ПС 110/10 кВ Дорожная, участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)» на линейные объекты для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | Филиал | 490 | Мониторинг цен рынка | 490 |  |  | 1 | 1 | ООО "Геопарк" | 490 |  | 0 | 490 | 490 | ООО "Геопарк" | 490 | 0 |  | Неэлектронная | 24.11.2018 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |  |  |  |  | 30.11.2018 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 16.11.2018
22 | Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | 30.12.2018 | нд |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг на выполнение работ по составлению технического плана объектов электросетевого хозяйства в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: «Строительство ПС 110/10 кВ Дорожная, участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | Филиал | 30 | Мониторинг цен рынка | 30 |  |  | 1 | 1 | ООО "Геопарк" | 30 |  | 0 | 30 | 30 | ООО "Геопарк" | 30 | 0 |  | Неэлектронная | 24.11.2018 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 |  |  |  |  | 30.11.2018 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 16.11.2018

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_000-63-2-03.13-4118
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, г.Великий Новгород; Новгородская область, Новгородский р-н, д Манкошево
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 12,6(12,6) км: ввод - 100,36(100,36)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 533,52858567
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 244 от 26.07.2017
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 531.5156
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 531.5156
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 09.10.2017 № НОВ14/1435/17 подрядчик ООО "Аспект"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 23,84213401
% от сметной стоимости проекта | 4,88 %
оплачено по договору, млн. руб. | 23.8421
освоено по договору, млн. руб. | 20,20519832
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 18.06.2018 № 232 подрядчик ООО "КВ-НОВТРАНС"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 2,09180316
% от сметной стоимости проекта | 0,39 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,09180316
освоено по договору, млн. руб. | 1,77271454
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 22.08.2018 № 321 подрядчик ООО "КВ-НОВТРАНС"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 3,59663644
% от сметной стоимости проекта | 0,67 %
оплачено по договору, млн. руб. | 3,59663644
освоено по договору, млн. руб. | 3,04799698
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 01.06.2018 № 222 подрядчик ООО "ЛЗК"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,49900000
% от сметной стоимости проекта | 0,09 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,499
освоено по договору, млн. руб. | 0,42288136
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 08.12.2017 № НОВ16/1592/17 подрядчик ООО "Петербургэнергострой"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 172
% от сметной стоимости проекта | 31,82 %
оплачено по договору, млн. руб. | 172
освоено по договору, млн. руб. | 145,76271186
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 25.09.2017 № 384 подрядчик ООО "Регионэнергострой"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 133,75603352
% от сметной стоимости проекта | 25,07 %
оплачено по договору, млн. руб. | 133,75603352
освоено по договору, млн. руб. | 113,35257078
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 20.12.2017 № НОВ18/1625/17 подрядчик ООО "Регионэнергострой"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 136,5461
% от сметной стоимости проекта | 24,13 %
оплачено по договору, млн. руб. | 136,5461
освоено по договору, млн. руб. | 115,71703387
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 10.11.2016 № 453 подрядчик ООО "Регионэнергострой"
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 17,29561493
% от сметной стоимости проекта | 3,24 %
оплачено по договору, млн. руб. | 17,29561493
освоено по договору, млн. руб. | 14,65730079
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 04.08.2017 № НОВ8/1289/17 поставщик ООО "Корунд Вест"с учетом ДС №2 13.02.2018
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 26,0544
% от сметной стоимости проекта | 4,88 %
оплачено по договору, млн. руб. | 26,0544
освоено по договору, млн. руб. | 22,08
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 26.05.2017 № 215 контрагент ООО "Новгородский Бекон"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0,10113968
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,10113968
освоено по договору, млн. руб. | 0,10113968
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 12.12.2017 № 522 контрагент ООО "Регионэнергострой"с учетом ДС №2 10.07.2018
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0,89466634
% от сметной стоимости проекта | 0,14 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0.89467
освоено по договору, млн. руб. | 0,75819181
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 14.05.2018 № 252/305/18 контрагент ООО "Северэнергопроект" с учетом ДС №1 25.09.2018
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 6,50216528
% от сметной стоимости проекта | 1,22 %
оплачено по договору, млн. руб. | 6,50216528
освоено по договору, млн. руб. | 5,51030956
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 31.07.2017 № 327 контрагент ПАО "Ростелеком"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 1,45435
% от сметной стоимости проекта | 0,27 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,45435
освоено по договору, млн. руб. | 1,2325
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 30.03.2017 № 47г контрагент ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 1,35797719
% от сметной стоимости проекта | 0,25 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,35797719
освоено по договору, млн. руб. | 1,15082813
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 17.03.2017 № 69с контрагент ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0,0236
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0236
освоено по договору, млн. руб. | 0,02
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 10.04.2018 № 139 контрагент ООО "Авиационные роботы"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,21538548
% от сметной стоимости проекта | 0,04 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,21538548
освоено по договору, млн. руб. | 0,18253007
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.11.2018 № 79-02/18 контрагент ООО "Геопарк"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,49
% от сметной стоимости проекта | 0,09 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,49
освоено по договору, млн. руб. | 0,49
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.11.2018 № 80-02/18 контрагент ООО "Геопарк"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,03
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,03
освоено по договору, млн. руб. | 0,03
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 07.06.2017 № 150 контрагент Администрация Новгородского муниципального района
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0,00861786
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00861786
освоено по договору, млн. руб. | 0,00861786
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 07.06.2017 № 646/с контрагент Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской областис учетом ДС №б/н 10.05.2018
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 3,79489149
% от сметной стоимости проекта | 0,71 %
оплачено по договору, млн. руб. | 3.6015
освоено по договору, млн. руб. | 3.6015
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 31.05.2017 № 644/с контрагент Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской областис учетом ДС №б/н 08.05.2018
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0,04946165
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0.04684
освоено по договору, млн. руб. | 0.04684
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 09.06.2017 № 642/с контрагент Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской областис учетом ДС №б/н 08.05.2018
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0,91164707
% от сметной стоимости проекта | 0,17 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0.84951
освоено по договору, млн. руб. | 0.84951
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 79,29%
- поставка основного оборудования, % | 12,45%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 8,26%
% оплаты по объекту(предоплата) | 100 %
всего оплачено по объекту | 533,52858566
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 452,96859705
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Регионэнергострой" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 10.11.2016 , 453
- технические агенты | нд
- подрядчики | Администрация Новгородского муниципального района , Аренды , Аренда имущества , 07.06.2017 , 150 ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" , Услуги , Оказание Услуг , 30.03.2017 , 47г ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" , Услуги , Оказание Услуг , 17.03.2017 , 69с Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области , Аренды , Аренда имущества , 07.06.2017 , 646/с Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области , Аренды , Аренда имущества , 31.05.2017 , 644/с Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области , Аренды , Аренда имущества , 09.06.2017 , 642/с ООО "Авиационные роботы" , Услуги , Оказание Услуг , 10.04.2018 , 139 ООО "Аспект" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 09.10.2017 , НОВ14/1435/17 ООО "Геопарк" , Услуги , Оказание Услуг , 16.11.2018 , 79-02/18 ООО "Геопарк" , Услуги , Оказание Услуг , 16.11.2018 , 80-02/18 ООО "КВ-НОВТРАНС" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 18.06.2018 , 232 ООО "КВ-НОВТРАНС" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 22.08.2018 , 321 ООО "ЛЗК" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 01.06.2018 , 222 ООО "Новгородский Бекон" , Услуги , Оказание Услуг , 26.05.2017 , 215 ООО "Петербургэнергострой" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 08.12.2017 , НОВ16/1592/17 ООО "Регионэнергострой" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 25.09.2017 , 384 ООО "Регионэнергострой" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 20.12.2017 , НОВ18/1625/17 ООО "Регионэнергострой" , Услуги , Оказание Услуг , 12.12.2017 , 522 ООО "Северэнергопроект" , Услуги , Оказание Услуг , 14.05.2018 , 252/305/18 ПАО "Ростелеком" , Услуги , Оказание Услуг , 31.07.2017 , 327
- поставщики основного оборудования | ООО "Корунд Вест" , Поставки , Поставка оборудования , 04.08.2017 , НОВ8/1289/17
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 20.04.2018
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)