## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 24@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2022 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 5527.1731 | 0 | 0 | 3233.7259 | 2293.4473 | 1860.6777 | 0 | 0 | 823.1594 | 1037.5183 | -3666.4954 | -66.34% | 0 | нд | 0 | нд | -2410.5665 | -74.54% | -1255.929 | -54.76% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 5485.881 | 0 | 0 | 3226.9874 | 2258.8936 | 1860.6777 | 0 | 0 | 823.1594 | 1037.5183 | -3625.2033 | -66.08% | 0 | нд | 0 | нд | -2403.828 | -74.49% | -1221.3753 | -54.07% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1841.8652 | 0 | 0 | 926.4113 | 915.4539 | 819.4403 | 0 | 0 | 457.8175 | 361.6229 | -1022.4248 | -55.51% | 0 | нд | 0 | нд | -468.5938 | -50.58% | -553.831 | -60.5% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2862.279 | 0 | 0 | 1895.6297 | 966.6493 | 659.6876 | 0 | 0 | 256.5823 | 403.1053 | -2202.5913 | -76.95% | 0 | нд | 0 | нд | -1639.0474 | -86.46% | -563.5439 | -58.3% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 2.5238 | 0 | 0 | 2.5238 | 0 | 2.4388 | 2869% | 0 | нд | 0 | нд | 2.4388 | 2869% | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 59.6278 | 0 | 0 | 15.9113 | 43.7166 | 99.2481 | 0 | 0 | 0 | 99.2481 | 39.6203 | 66.45% | 0 | нд | 0 | нд | -15.9113 | -100% | 55.5315 | 127% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 722.024 | 0 | 0 | 388.9501 | 333.0739 | 279.7779 | 0 | 0 | 106.2358 | 173.542 | -442.2462 | -61.25% | 0 | нд | 0 | нд | -282.7143 | -72.69% | -159.5319 | -47.9% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 882.5804 | 0 | 0 | 268.6913 | 613.8891 | 159.5524 | 0 | 0 | 16.1821 | 143.3703 | -723.028 | -81.92% | 0 | нд | 0 | нд | -252.5093 | -93.98% | -470.5187 | -76.65% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 882.5804 | 0 | 0 | 268.6913 | 613.8891 | 159.5524 | 0 | 0 | 16.1821 | 143.3703 | -723.028 | -81.92% | 0 | нд | 0 | нд | -252.5093 | -93.98% | -470.5187 | -76.65% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 427.2309 | 0 | 0 | 12.7546 | 414.4763 | 50.3798 | 0 | 0 | 3.0693 | 47.3106 | -376.8511 | -88.21% | 0 | нд | 0 | нд | -9.6853 | -75.94% | -367.1657 | -88.59% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 387.7251 | 0 | 0 | 11.8051 | 375.92 | 43.2185 | 0 | 0 | 3.0614 | 40.1572 | -344.5065 | -88.85% | 0 | нд | 0 | нд | -8.7438 | -74.07% | -335.7628 | -89.32% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 17.4052 | 0 | 0 | 2.0499 | 15.3553 | 19.4816 | 0 | 0 | 2.2017 | 17.2799 | 2.0764 | 11.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0.15175 | 7.403% | 1.9247 | 12.53% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 65.7829 | 0 | 0 | 9.7552 | 56.0277 | 19.4997 | 0 | 0 | 0.85969 | 18.64 | -46.2832 | -70.36% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8955 | -91.19% | -37.3877 | -66.73% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 304.537 | 0 | 0 | 0 | 304.537 | 4.2372 | 0 | 0 | 0 | 4.2372 | -300.2997 | -98.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -300.2997 | -98.61% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 117.7918 | 0 | 0 | 0 | 117.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.7918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -117.7918 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ № 7 ПС 35/6кВ № 388 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (договор ТП №43-10441/20 от 30.07.2020 с АО "СПТБ Звездочка") (КЛ 6 кВ - 0,28 км.; КТП 6/0,4 кВ - 0,63 МВА) | L_009-41-2-02.33-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098541 | 0 | 0 | 0 | 0.098541 | 0.098541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098541 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 186.7451 | 0 | 0 | 0 | 186.7451 | 4.1387 | 0 | 0 | 0 | 4.1387 | -182.6064 | -97.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -182.6064 | -97.78% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств по этапу. Общий срок исполнения обязательств не нарушен.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 39.5058 | 0 | 0 | 0.9495 | 38.5563 | 7.1613 | 0 | 0 | 0.0079089 | 7.1534 | -32.3446 | -81.87% | 0 | нд | 0 | нд | -0.94159 | -99.17% | -31.403 | -81.45% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 39.5058 | 0 | 0 | 0.9495 | 38.5563 | 7.1613 | 0 | 0 | 0.0079089 | 7.1534 | -32.3446 | -81.87% | 0 | нд | 0 | нд | -0.94159 | -99.17% | -31.403 | -81.45% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14639 | 0 | 0 | 0 | 0.14639 | 0.14639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14639 | нд | Выполнение мероприятий, которые в соответствии с подписанными ТУ к договору ТП являются обязательствами сетевой организации, может быть завершено после урегулирования с заявителем вопроса , предметом которого является согласование переноса трассы эксплуатируемых электрических сетей на территорию, принадлежащую ООО "Белокаменка".
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 388 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 34 и № 37 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-11941/20 от 09.09.2020 с Филиалом 35 СРЗ АО ЦС Звездочка) (2 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0870 | 0.3165 | 0 | 0 | 0.3165 | 0 | 0.0079089 | 0 | 0 | 0.0079089 | 0 | -0.30859 | -97.5% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30859 | -97.5% | 0 | нд | Часть работ выполняются хозспособом досрочно.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 301 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 15, № 19, № 44 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-15841/20 от 30.11.2020 с АО "ММТП") (3 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0872 | 0.47475 | 0 | 0 | 0.47475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47475 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.47475 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | 4.1599 | 0 | 0 | 0 | 4.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1599 | -100% | Пролонгация договора на технологическое присоединение. Доп. Соглашение №4 от 15.02.2022г к договору от 09.06.2018 № 43-021142/18.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | 34.3964 | 0 | 0 | 0 | 34.3964 | 7.007 | 0 | 0 | 0 | 7.007 | -27.3895 | -79.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -27.3895 | -79.63% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств по этапу. Общий срок исполнения обязательств не нарушен.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 75 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 9 для технологического присоединения Заявителя: Мурманская область, г. Кировск, ЗУ 51:17:0040126:129 (МУП «Кировская горэлектросеть», Дог. №43-13542/20 от 08.10.2020 года, Дог. №43-13742/20 от 08.10.2020 года) (1 комплект) | L_009-42-1-03.32-0648 | 0.15825 | 0 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15825 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 357.2899 | 0 | 0 | 237.893 | 119.397 | 28.9979 | 0 | 0 | 13.1128 | 15.8851 | -328.292 | -91.88% | 0 | нд | 0 | нд | -224.7802 | -94.49% | -103.5119 | -86.7% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 76.7126 | 0 | 0 | 60.0535 | 16.6591 | 0.9168 | 0 | 0 | 0.9168 | 0 | -75.7958 | -98.8% | 0 | нд | 0 | нд | -59.1367 | -98.47% | -16.6591 | -100% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 4.0167 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0167 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0167 | -100% | 0 | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А в г. Мурманск (Т1 35/6 - 16 МВА; Т2 35/6 - 16 МВА; ВЛ 35 кВ - 1,45 км; КЛ 35 кВ - 0,45 км; выключатели 35 кВ - 4 шт; выключатели 6кВ - 26 шт) | F_000-41-2-03.21-0772 | 4.0167 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0167 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0167 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 72.6959 | 0 | 0 | 56.0368 | 16.6591 | 0.9168 | 0 | 0 | 0.9168 | 0 | -71.7791 | -98.74% | 0 | нд | 0 | нд | -55.12 | -98.36% | -16.6591 | -100% | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительного трансформатора напряжения ТН-150-2 фазы "А","В" и "С" в ячейке (ТН-3 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | 4.6474 | 0 | 0 | 4.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6474 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.6474 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | 40.8262 | 0 | 0 | 24.1672 | 16.6591 | 0.9168 | 0 | 0 | 0.9168 | 0 | -39.9094 | -97.75% | 0 | нд | 0 | нд | -23.2504 | -96.21% | -16.6591 | -100% | Приостанка работ по договору подряда в связи с уточнением технических условий и необходимостью внесения изменений в ТЗ
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | 0.3718 | 0 | 0 | 0.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3718 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.3718 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | 0.21933 | 0 | 0 | 0.21933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21933 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21933 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/35/6 кВ №99; ПС 35/10 кВ №342, 346, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 401, 402, 406, 408, 417 ПО СЭС Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (14 компл.) | L_000-41-1-06.70-1021 | 0.44661 | 0 | 0 | 0.44661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44661 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.44661 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 83 с заменой трансформаторов тока в р-не а/д Апатиты-Мурманск.Кислая Губа (ТТ-150 кВ 3 шт). | K_000-42-1-03.12-0593 | 2.4825 | 0 | 0 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4825 | -100% | 0 | нд | Выполнение работ хозспозобом. Экономия при ТЗП.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 91 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Оленица т (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1034 | 0.35631 | 0 | 0 | 0.35631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35631 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35631 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 92 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Кашкаранцы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1035 | 0.37199 | 0 | 0 | 0.37199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37199 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37199 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22, г. Оленегорск, с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94, Л-138 (2 комплекта) | K_000-42-1-04.60-0875 | 3.5333 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5333 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5333 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35, п. Протоки, с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0882 | 3.5333 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5333 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5333 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 79 п. Высокий с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-89 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0885 | 1.7667 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7667 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7667 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | 0.54335 | 0 | 0 | 0.54335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54335 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | 1.1334 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1334 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1334 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 24--й км а/д "Кола - Верхнетуломский" с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0882 | 1.1334 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1334 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1334 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 325 п. Дальние Зеленцы с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0883 | 1.1334 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1334 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1334 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | 0.52145 | 0 | 0 | 0.52145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.52145 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 395 37-й км автодороги «Лиинахамари – Раякоски» с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0888 | 1.1334 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1334 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1334 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | 0.54335 | 0 | 0 | 0.54335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54335 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 36 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0891 | 0.56672 | 0 | 0 | 0.56672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56672 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56672 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 99.7747 | 0 | 0 | 46.8092 | 52.9655 | 11.4302 | 0 | 0 | 0 | 11.4302 | -88.3445 | -88.54% | 0 | нд | 0 | нд | -46.8092 | -100% | -41.5353 | -78.42% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 99.7747 | 0 | 0 | 46.8092 | 52.9655 | 11.4302 | 0 | 0 | 0 | 11.4302 | -88.3445 | -88.54% | 0 | нд | 0 | нд | -46.8092 | -100% | -41.5353 | -78.42% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 46.8092 | 0 | 0 | 46.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.8092 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -46.8092 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-41 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 35 кВ и ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 8 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 6 кВ (Договор выноса № 41/10-01-2020/8Д от 21.08.2020 с УГХ г. Кола, МКУ) (ВЛ 35 кВ 0,3653 км, КЛ 6 кВ 0,3653 км) | L_000-41-1-01.21-0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2849 | 0 | 0 | 0 | 11.2849 | 11.2849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.2849 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4-2, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2 с выносом с существующей трассы (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск") (ВЛ 6кВ – 0,269 км; ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-41-1-01.33-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14537 | 0 | 0 | 0 | 0.14537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация договора выноса №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 52.9655 | 0 | 0 | 0 | 52.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.9655 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -52.9655 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 32.293 | 0 | 0 | 21.1845 | 11.1084 | 2.3567 | 0 | 0 | 1.639 | 0.71766 | -29.9363 | -92.7% | 0 | нд | 0 | нд | -19.5455 | -92.26% | -10.3908 | -93.54% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | 18.0085 | 0 | 0 | 18.0085 | 0 | 0.59789 | 0 | 0 | 0.59789 | 0 | -17.4107 | -96.68% | 0 | нд | 0 | нд | -17.4107 | -96.68% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | 0.27272 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0.51887 | 0 | 0 | 0.51887 | 0 | 0.24615 | 90.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0.24615 | 90.26% | 0 | нд | Подписание дополнительного соглашения к договору.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | 1.5997 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 0.26983 | 0 | 0 | 0.26983 | 0 | -1.3299 | -83.13% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3299 | -83.13% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | 1.3036 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0.25241 | 0 | 0 | 0.25241 | 0 | -1.0512 | -80.64% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0512 | -80.64% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | 2.8735 | 0 | 0 | 0 | 2.8735 | 0.62894 | 0 | 0 | 0 | 0.62894 | -2.2446 | -78.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2446 | -78.11% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | 0.075508 | 0 | 0 | 0 | 0.075508 | 0.08872 | 0 | 0 | 0 | 0.08872 | 0.013212 | 17.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013212 | 17.5% | Подписание дополнительного соглашения к договору.
1.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.) | K_003-43-1-05.20-0013 | 8.1594 | 0 | 0 | 0 | 8.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1594 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.1594 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 148.5096 | 0 | 0 | 109.8457 | 38.6639 | 14.2942 | 0 | 0 | 10.557 | 3.7372 | -134.2154 | -90.37% | 0 | нд | 0 | нд | -99.2887 | -90.39% | -34.9267 | -90.33% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 11.2266 | 0 | 0 | 11.2266 | 0 | 4.2307 | 0 | 0 | 4.2307 | 0 | -6.9959 | -62.32% | 0 | нд | 0 | нд | -6.9959 | -62.32% | 0 | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | 10.6975 | 0 | 0 | 10.6975 | 0 | 4.2307 | 0 | 0 | 4.2307 | 0 | -6.4669 | -60.45% | 0 | нд | 0 | нд | -6.4669 | -60.45% | 0 | нд | Приостановка платежа в связи проведением претензионной работы с подрядчиком.
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (ограждение -218 м.п., периметральная сигнализация- 218 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-41-1-06.20-0679 | 0.29136 | 0 | 0 | 0.29136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29136 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29136 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (ограждение - 149 м.п., периметральная сигнализация - 149 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0671 | 0.23772 | 0 | 0 | 0.23772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23772 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23772 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 137.283 | 0 | 0 | 98.6191 | 38.6639 | 10.0635 | 0 | 0 | 6.3263 | 3.7372 | -127.2195 | -92.67% | 0 | нд | 0 | нд | -92.2927 | -93.59% | -34.9267 | -90.33% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | 17.7251 | 0 | 0 | 17.7251 | 0 | 1.8848 | 0 | 0 | 1.8848 | 0 | -15.8403 | -89.37% | 0 | нд | 0 | нд | -15.8403 | -89.37% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | 41.6906 | 0 | 0 | 41.6906 | 0 | 4.4415 | 0 | 0 | 4.4415 | 0 | -37.2491 | -89.35% | 0 | нд | 0 | нд | -37.2491 | -89.35% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» с оснащением системой автоматического пожаротушения на территории ПС №5 г. Мурманск (1 система) | K_000-41-1-06.70-1018 | 0.14008 | 0 | 0 | 0.14008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14008 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14008 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Княжегубской ГЭС-11 150/110/10/6 кВ с заменой трансформаторов тока пгт. Зеленоборский (ТТ-150 кВ 6 шт) | K_000-42-1-03.12-0594 | 4.965 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.965 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.965 | -100% | 0 | нд | Выполнение работ хозспозобом в 2021 году. Экономия при ТЗП.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | 11.7094 | 0 | 0 | 7.251 | 4.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7094 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.251 | -100% | -4.4584 | -100% | Работы приостановлены на основании Приказа ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 "О приостановке реализации инвестиционных проектов"
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система, 16 т.у.) | F_000-42-1-04.30-0656 | 19.0266 | 0 | 0 | 0 | 19.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.0266 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.0266 | -100% | Работы приостановлены на основании Приказа ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 "О приостановке реализации инвестиционных проектов".
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | 6.6506 | 0 | 0 | 0 | 6.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6506 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.6506 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | 26.7129 | 0 | 0 | 26.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.7129 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -26.7129 | -100% | 0 | нд | В связи с неисполнением работы 2021 году связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и погодными условиями, а также длительным согласованием отключений трансформаторов с потребителем АО «МОЭСК»
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» мастерской производственной базы ПО "ЦЭС" г. Апатиты с оборудованием автоматической установкой пожаротушения (1 система) | K_000-42-1-06.70-0001 | 0.13442 | 0 | 0 | 0.13442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13442 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13442 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | 8.5283 | 0 | 0 | 0 | 8.5283 | 3.7372 | 0 | 0 | 0 | 3.7372 | -4.7911 | -56.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7911 | -56.18% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 15.2268 | 0 | 0 | 15.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2268 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.2268 | -100% | 0 | нд | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | 15.2268 | 0 | 0 | 15.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2268 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.2268 | -100% | 0 | нд | Неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 82.8328 | 0 | 0 | 2.817 | 80.0158 | 80.1747 | 0 | 0 | 0 | 80.1747 | -2.6581 | -3.209% | 0 | нд | 0 | нд | -2.817 | -100% | 0.15886 | 0.1985% | нд
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.14379 | 0 | 0 | 0 | 0.14379 | -0.43137 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43137 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.037786 | 0 | 0 | 0 | 0.037786 | -0.11336 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11336 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.054169 | 0 | 0 | 0 | 0.054169 | -0.16251 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16251 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | -0.4863 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4863 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.13171 | 0 | 0 | 0 | 0.13171 | -0.39084 | -74.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39084 | -74.79% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договорам купли-продажи от 31.10.2008 №№ 29МП - 38МП, заключенных с ОАО "Ростелеком", ОАО "СЗТ", ООО "ИЦ Энерго Восток", ОАО "МУС Энергетик
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84423 | 0 | 0 | 0 | 0.84423 | 0.84423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.84423 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90145 | 0 | 0 | 0 | 0.90145 | 0.90145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90145 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 0.85944 | 0.85944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85944 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83301 | 0 | 0 | 0 | 0.83301 | 0.83301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83301 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88246 | 0 | 0 | 0 | 0.88246 | 0.88246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.88246 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0 | 0 | 0 | 0.8367 | 0.8367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8367 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81384 | 0 | 0 | 0 | 0.81384 | 0.81384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81384 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 1.9879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9879 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | 16.5504 | 0 | 0 | 0 | 16.5504 | 16.1227 | 0 | 0 | 0 | 16.1227 | -0.42766 | -2.584% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42766 | -2.584% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение крана на базе гусеничного трактора типа ТТ грузоподъемностью 16 тонн (1 шт.) | L_000-41-1-07.10-0048 | 16.4116 | 0 | 0 | 0 | 16.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4116 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.4116 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 2.1786 | 2.1223 | 0 | 0 | 0 | 2.1223 | -0.056307 | -2.585% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.056307 | -2.585% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.035265 | 0 | 0 | 0 | 0.035265 | -0.1058 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1058 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.1671 | 0 | 0 | 0 | 0.1671 | -0.50129 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50129 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.09334 | 0 | 0 | 0 | 0.09334 | -0.28002 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28002 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.051728 | 0 | 0 | 0 | 0.051728 | -0.15518 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15518 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | -0.31578 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31578 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/10 кВ № 35 Протоки (1 система) | K_000-42-1-04.30-0970 | 0.96886 | 0 | 0 | 0.96886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96886 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.96886 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №41А п. Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0981 | 1.0143 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0143 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0143 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/10 кВ №41 п.Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0982 | 0.83382 | 0 | 0 | 0.83382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83382 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.83382 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 4.947 | 0 | 0 | 0 | 4.947 | -0.24203 | -4.664% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24203 | -4.664% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (6 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | 10.6357 | 0 | 0 | 0 | 10.6357 | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 10.215 | -0.42071 | -3.956% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42071 | -3.956% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0.3076 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.0076005 | -2.471% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0076005 | -2.471% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | 0.6394 | 0 | 0 | 0 | 0.6394 | 0.18096 | 0 | 0 | 0 | 0.18096 | -0.45844 | -71.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45844 | -71.7% | Претензионная работа с поставщиком.
1.1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | 4.3571 | 0 | 0 | 0 | 4.3571 | 4.2445 | 0 | 0 | 0 | 4.2445 | -0.11261 | -2.585% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11261 | -2.585% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №1 (Л‑163) и ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №2 (Л‑164) в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольский район, пгт. Верхнетуломский – г. Заполярный | K_000-43-1-01.11-0003 | 4.7754 | 0 | 0 | 0 | 4.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7754 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7754 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №1 с отпайками (Л‑111) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №2 с отпайками (Л‑112) в условиях гололедообразования в посёлке Нивский Мурманской обл. – о.п. Питкуль г. о. Апатиты | K_000-43-1-01.12-0001 | 2.1502 | 0 | 0 | 0 | 2.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1502 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1502 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑3 – Ёнский (Л‑140) в условиях гололедообразования в Мурманской области, г. Кандалакша Нива ГЭС 3 – п. Ена | K_000-43-1-01.12-0003 | 3.9323 | 0 | 0 | 0 | 3.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9323 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9323 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией.
1.1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | -0.030627 | -2.585% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.030627 | -2.585% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8415 | -100% | ТЗП не состоялись.Нет участников.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.046179 | 0 | 0 | 0 | 0.046179 | -0.13546 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13546 | -74.58% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договорам купли-продажи от 31.10.2008 №№ 29МП - 38МП, заключенных с ОАО "Ростелеком", ОАО "СЗТ", ООО "ИЦ Энерго Восток", ОАО "МУС Энергетик
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.03178 | 0 | 0 | 0 | 0.03178 | -0.095339 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.095339 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.20151 | 0 | 0 | 0 | 0.20151 | -0.60453 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60453 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.0061956 | 0 | 0 | 0 | 0.0061956 | -0.018587 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018587 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | -0.84567 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.84567 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.040266 | 0 | 0 | 0 | 0.040266 | 0.11717 | 0 | 0 | 0 | 0.11717 | 0.076909 | 191% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076909 | 191% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договору купли-продажи №100518 МРСК С-З-ВК от 31.03.2021
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 с разнесением цепей в месте пересечения с новой ВЛ 150 кВ для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО «НОВАТЭК-Мурманск», Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) | L_009-41-1-01.11-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8513 | 0 | 0 | 0 | 6.8513 | 6.8513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8513 | нд | Реализация инвестиционного проекта "под ключ"
1.1.6 | Проектирование. Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 1,28км) | L_009-41-2-01.11-0737 | 3.6299 | 0 | 0 | 0 | 3.6299 | 24.4106 | 0 | 0 | 0 | 24.4106 | 20.7807 | 572.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.7807 | 572.5% | Реализация инвестиционного проекта "под ключ"
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 895.0066 | 0 | 0 | 579.9848 | 315.0218 | 250.606 | 0 | 0 | 135.6127 | 114.9933 | -644.4006 | -72% | 0 | нд | 0 | нд | -444.3721 | -76.62% | -200.0285 | -63.5% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 895.0066 | 0 | 0 | 579.9848 | 315.0218 | 250.606 | 0 | 0 | 135.6127 | 114.9933 | -644.4006 | -72% | 0 | нд | 0 | нд | -444.3721 | -76.62% | -200.0285 | -63.5% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 108.4258 | 0 | 0 | 95.7289 | 12.6969 | 115.0779 | 0 | 0 | 48.1039 | 66.9741 | 6.6521 | 6.135% | 0 | нд | 0 | нд | -47.6251 | -49.75% | 54.2772 | 427.5% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 108.4258 | 0 | 0 | 95.7289 | 12.6969 | 115.0779 | 0 | 0 | 48.1039 | 66.9741 | 6.6521 | 6.135% | 0 | нд | 0 | нд | -47.6251 | -49.75% | 54.2772 | 427.5% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 82.5639 | 0 | 0 | 69.867 | 12.6969 | 81.6379 | 0 | 0 | 18.3022 | 63.3357 | -0.92603 | -1.122% | 0 | нд | 0 | нд | -51.5649 | -73.8% | 50.6388 | 398.8% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 25.8619 | 0 | 0 | 25.8619 | 0 | 29.8017 | 0 | 0 | 29.8017 | 0 | 3.9398 | 15.23% | 0 | нд | 0 | нд | 3.9398 | 15.23% | 0 | нд | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6384 | 0 | 0 | 0 | 3.6384 | 3.6384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6384 | нд | нд
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Стругокрасненский район, Новосельская волость, 0,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Поречье (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) | M_009-73-2-05.30-0815 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026727 | 0 | 0 | 0 | 0.026727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, Зональное ш, д.26 (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) | M_009-73-2-05.30-0940 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ЗТП-623 - ЗТП-621, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х0,1 км), установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (4х0,1 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, г.Печоры, ул.Октябрьская, участок 8 (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) | L_009-73-2-03.31-4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.408 | нд | выполнение работ по ТП (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос сроков выполнения работ с 2021 года по вине подрядчика, длительное изготовление необходимого оборудования
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,052 км) от ВЛ-10 кВ Л.133-09 с установкой прибора учета (1 шт.), Себежский район, рп Идрица, ур.Максютино (ООО Атлас Дог. № СПБ80-06674/21 от 18.06.2021) | M_009-75-2-01.32-0251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79192 | 0 | 0 | 0 | 0.79192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Атлас, ООО Дог. № СПБ80-06674/21 от 18.06.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ л.116-05, ВЛЗ-10 кВ (2,01 км) от ВЛ-10 кВ л.116-11 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (4х0,02 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (2 шт.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до а/д Дно-Выскодь (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) | M_009-71-2-03.31-0061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21777 | 0 | 0 | 0 | 0.21777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км) от РУ-0,4 кВ ТП-533 (л.282-13, л.282-16) до проектируемых КР, г.Псков, ул. Алексея Алехина, д.3 (Возрождение-10 Дог. № СПБ80-11135/21 от 09.07.21) | M_009-73-2-02.33-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12317 | 0 | 0 | 0 | 0.12317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Возрождение-10 Дог. № СПБ80-11135/21 от 09.07.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,02 км) от РУ-0,4 кВ ТП-269 до проектируемого КР с установкой приборов учета (2 т.у.), г.Псков, Октябрьский пр-кт, д.36 (ЗАО Гостиница Октябрьская Дог. № СПБ80-27450/21 от 26.11.2021) | M_009-73-2-02.41-0657 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011229 | 0 | 0 | 0 | 0.011229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ЗАО Гостиница Октябрьская Дог. № СПБ80-27450/21 от 26.11.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-732-ТП-733 со строительством недостающих участков КЛ-10 кВ (2х0,3 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,2 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР, Псковский р-н, д. Борисовичи, ул. Завеличенская, д.20 (ЛУГ-строй Дог. № СПБ80-05873/21 от 26.07.21) | M_009-73-2-03.31-4466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ЛУГ-строй Дог. № СПБ80-05873/21 от 26.07.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Пустошкинский р-н, СП "Пригородная волость" (ООО Континент Дог. № СПБ80-23251/21 от 29.09.21) | M_009-75-2-05.30-0523 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030895 | 0 | 0 | 0 | 0.030895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Континент Дог. № СПБ80-23251/21 от 29.09.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х11,65 км) от ячейки Л.138-11 РУ-10 кВ ПС-138 (2 СШ) до РУ-10 кВ проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (1 т.у.), Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-2-02.32-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.11 (Альянс-Трейд ТД Дог. № СПБ80-06220/21 от 27.05.21) | M_009-75-2-05.30-0254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004618 | 0 | 0 | 0 | 0.004618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Альянс-Трейд ТД Дог. № СПБ80-06220/21 от 27.05.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г. Великие Луки, ул. Шевченко, д. 17 (ООО "Ремонтно-механический завод" Дог. № СПБ80-18420/21 от 08.10.2021) | M_009-75-2-05.30-0532 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004618 | 0 | 0 | 0 | 0.004618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО "Ремонтно-механический завод" Дог. № СПБ80-18420/21 от 08.10.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 631.9112 | 0 | 0 | 395.2267 | 236.6845 | 90.0517 | 0 | 0 | 50.4928 | 39.559 | -541.8594 | -85.75% | 0 | нд | 0 | нд | -344.7339 | -87.22% | -197.1255 | -83.29% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 21.4161 | 0 | 0 | 21.4161 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 1.6007 | 0 | -19.8154 | -92.53% | 0 | нд | 0 | нд | -19.8154 | -92.53% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 21.4161 | 0 | 0 | 21.4161 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 1.6007 | 0 | -19.8154 | -92.53% | 0 | нд | 0 | нд | -19.8154 | -92.53% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | 4.0322 | 0 | 0 | 4.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0322 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0322 | -100% | 0 | нд | Дважды не состоявшиеся ТЗП
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | 1.9863 | 0 | 0 | 1.9863 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.9208 | -96.7% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9208 | -96.7% | 0 | нд | перенос сроков с 2021г. по вине подрядчика
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | 2.0692 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0178 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086415 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0181 | 0.043207 | 0 | 0 | 0.043207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043207 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.043207 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | 2.0692 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | 2.0692 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0184 | 0.043207 | 0 | 0 | 0.043207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043207 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.043207 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | 2.0692 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | 2.1731 | 0 | 0 | 2.1731 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.1075 | -96.98% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1075 | -96.98% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | 2.0692 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | 1.0346 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | -0.99316 | -96% | 0 | нд | 0 | нд | -0.99316 | -96% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0095 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086415 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Волышево (ПС-302) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0103 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086415 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0147 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086415 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0149 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086415 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 50.7472 | 0 | 0 | 50.7472 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 11.5279 | 1.2121 | -38.0073 | -74.9% | 0 | нд | 0 | нд | -39.2193 | -77.28% | 1.2121 | нд | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 50.7472 | 0 | 0 | 50.7472 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 11.5279 | 0.042084 | -39.1772 | -77.2% | 0 | нд | 0 | нд | -39.2193 | -77.28% | 0.042084 | нд | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,4 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | 0.34022 | 0 | 0 | 0.34022 | 0 | 0.27393 | 0 | 0 | 0.27393 | 0 | -0.066295 | -19.49% | 0 | нд | 0 | нд | -0.066295 | -19.49% | 0 | нд | частично профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 15,97 км в т.ч. замена 8,217 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | 7.9314 | 0 | 0 | 7.9314 | 0 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648 | 0 | -4.9666 | -62.62% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9666 | -62.62% | 0 | нд | частично профинансировано в предыдущем периоде, экономия при торгах, уменьшение объемов работ в связи заключением доп.соглашения
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 15,055 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | 18.2862 | 0 | 0 | 18.2862 | 0 | 7.1489 | 0 | 0 | 7.1489 | 0 | -11.1373 | -60.91% | 0 | нд | 0 | нд | -11.1373 | -60.91% | 0 | нд | частично профинансировано в предыдущем периоде, экономия при торгах, уменьшение объемов работ в связи заключением доп.соглашения
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,241 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | 23.2156 | 0 | 0 | 23.2156 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | -22.1753 | -95.52% | 0 | нд | 0 | нд | -22.1753 | -95.52% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.2.1 | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 3,325 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп.21-24 (0,3км), школа п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | 0.041501 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041501 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041501 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 163-04 отпайка на ТП 507 л. 3-5 (0,16км), школьный стадин п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | 0.04647 | 0 | 0 | 0.04647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04647 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.04647 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 (0,32км) отпайка на КТП № 172 д. Раково оп.1-3 | I_000-73-1-01.32-0402 | 0.09295 | 0 | 0 | 0.09295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09295 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.09295 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 (0,3км) оп.142-145, Печорский р-он | I_000-73-1-01.32-0403 | 0.08665 | 0 | 0 | 0.08665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08665 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.08665 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л.7-10 оп.27-46 (1 км) магистраль, оп.1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский р-он | I_000-73-1-01.32-0404 | 0.23821 | 0 | 0 | 0.23821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 172-09, оп.61-67 (0,7км) и оп.64-1 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | 0.19892 | 0 | 0 | 0.19892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19892 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19892 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.115-06 (0,75км) от ЗТП-46 до БКТП-28; от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский р-он | I_000-71-1-01.32-0080 | 0.20524 | 0 | 0 | 0.20524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20524 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20524 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.309-08 (0,22км), территория школы п. Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | 0.063893 | 0 | 0 | 0.063893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063893 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.063893 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (0,151 км) ТП-30 - ТП-28, КЛ-6 кВ (0,209 км) ТП-28 - ТП-27, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,135 км) от ТП-28, спаренных КЛ-0,4 кВ (0,355 км) от ТП-27, ВЛ-0,4 кВ (0,07 км) от ТП-24, г.Псков, ул.Леона Поземского на участке от ул.Набат до ул.Ипподромная (ООО Эгле Дог. №ОЗУ-00004/21 от 13.09.2021) | M_000-73-1-01.41-4415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Эгле Дог. №ОЗУ-00004/21 от 13.09.2021)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л.116-05 (0,52 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 (0,39 км), г. Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны от автодороги Дно-Выскодь (вынос ЭС по дог."БалтТрансСервис" № ОЗУ-00059/21 от 20.10.2021) | M_000-71-1-01.32-0187 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042084 | 0 | 0 | 0 | 0.042084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (БалтТрансСервис" № ОЗУ-00059/21 от 20.10.2021)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-03 (замена провода на СИП - 8 км) | M_007-71-1-01.32-0192 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022); в связи с выполнением проектно-изыскательских работ хозспособом подразумевается наличие ФОТ, что обуславливает проведение финансирования месяц в месяц с освоением
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.17 | нд | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,048 км) Л-3 от ТП-338, г.Псков, ул.Советской Армии, у дома 149-Б (ИП Кособудская Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-00032/21 от 08.07.2021) | M_000-73-1-01.41-4410 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058266 | 0 | 0 | 0 | 0.058266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Кособудская Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-00032/21 от 08.07.21).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-624 (0,279 км), г.Печоры, ул.Международная (Администрация Печорского района Дог. №ОЗУ-00067/21 от 12.11.2021) | M_000-73-1-01.41-4425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020827 | 0 | 0 | 0 | 0.020827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Администрация Печорского района Дог. №ОЗУ-00067/21 от 12.11.21).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,114 км) Л-3 от ГКТП-15 ф.161-04, г.Опочка, ул.Механизаторов, ориентир дом №3 (Разумовский Алексей Алексеевич Дог. №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021) | M_000-75-1-01.41-1450 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029027 | 0 | 0 | 0 | 0.0029027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Разумовский Алексей Алексеевич Дог. №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (2х0,22 км), г.Великие Луки, ул.Дружбы (между ул.Первоцветной и ул.Продольной) (УЖКХ Администрации города Великие Луки Дог. №ОЗУ-00007/21 от 28.07.21) | M_000-75-1-02.32-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (УЖКХ Администрации города Великие Луки Дог. №ОЗУ-00007/21 от 28.07.21).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л.140-02 (0,085 км) (оп. 3 отпайки на МТП-378 - оп. 29 отпайки на КТП-345), Палкинский район, д.Воронино (ООО Агрофирма Черская Дог. №ОЗУ-00049/21 от 16.11.21) | M_000-71-1-01.32-0188 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01046 | 0 | 0 | 0 | 0.01046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Агрофирма Черская Дог. №ОЗУ-00049/21 от 16.11.21)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,24 км) ф.282-06 Псковский р-н, д.Ваулино, ул.Полевая, д.99 (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-00038/21 от 23.09.2021) | M_000-73-1-01.32-0683 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016937 | 0 | 0 | 0 | 0.016937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-00038/21 от 23.09.2021)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) Л-1 МТП-260 ф.348-29, г.Великие Луки, ул.Продольная (МАУ Спортивная школа Олимпийского Резерва Экспресс Дог. №ОЗУ-00068/21 от 22.10.2021) | M_000-75-1-01.41-1467 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016584 | 0 | 0 | 0 | 0.016584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (МАУ Спортивная школа Олимпийского Резерва Экспресс Дог. №ОЗУ-00068/21 от 22.10.2021)
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 245.3872 | 0 | 0 | 68.292 | 177.0952 | 38.3469 | 0 | 0 | 0 | 38.3469 | -207.0403 | -84.37% | 0 | нд | 0 | нд | -68.292 | -100% | -138.7483 | -78.35% | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (170368 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | 80.9894 | 0 | 0 | 38.5554 | 42.434 | 5.4234 | 0 | 0 | 0 | 5.4234 | -75.5661 | -93.3% | 0 | нд | 0 | нд | -38.5554 | -100% | -37.0107 | -87.22% | расторжение договоров в целях сохранения финансовой устойчивости, в условиях санкционного давления на экономику РФ
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (62642 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | 63.8098 | 0 | 0 | 25.8799 | 37.9298 | 32.9235 | 0 | 0 | 0 | 32.9235 | -30.8862 | -48.4% | 0 | нд | 0 | нд | -25.8799 | -100% | -5.0063 | -13.2% | расторжение договоров в целях сохранения финансовой устойчивости, в условиях санкционного давления на экономику РФ
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (167 шт.) | K_000-76-1-05.30-0010 | 4.8432 | 0 | 0 | 0 | 4.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8432 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.8432 | -100% | расторжение договоров в целях сохранения финансовой устойчивости, в условиях санкционного давления на экономику РФ
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (113 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | 0.70562 | 0 | 0 | 0 | 0.70562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70562 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70562 | -100% | расторжение договоров в целях сохранения финансовой устойчивости, в условиях санкционного давления на экономику РФ
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1143 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | 8.8738 | 0 | 0 | 3.8567 | 5.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8738 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8567 | -100% | -5.0171 | -100% | расторжение договоров в целях сохранения финансовой устойчивости, в условиях санкционного давления на экономику РФ
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (4 300 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | 57.2111 | 0 | 0 | 0 | 57.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.2111 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -57.2111 | -100% | расторжение договоров в целях сохранения финансовой устойчивости, в условиях санкционного давления на экономику РФ
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 110 кВ, Псковская область (286 шт.) | K_000-76-1-05.30-0016 | 10.8974 | 0 | 0 | 0 | 10.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8974 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.8974 | -100% | расторжение договоров в целях сохранения финансовой устойчивости, в условиях санкционного давления на экономику РФ
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1 394 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.057 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.057 | -100% | расторжение договоров в целях сохранения финансовой устойчивости, в условиях санкционного давления на экономику РФ
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 314.3607 | 0 | 0 | 254.7714 | 59.5893 | 37.3642 | 0 | 0 | 37.3642 | 0 | -276.9965 | -88.11% | 0 | нд | 0 | нд | -217.4072 | -85.33% | -59.5893 | -100% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 278.5711 | 0 | 0 | 218.9818 | 59.5893 | 26.1316 | 0 | 0 | 26.1316 | 0 | -252.4395 | -90.62% | 0 | нд | 0 | нд | -192.8502 | -88.07% | -59.5893 | -100% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | 3.9676 | 0 | 0 | 3.9676 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | -0.86761 | -21.87% | 0 | нд | 0 | нд | -0.86761 | -21.87% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | 0.035292 | 0 | 0 | 0.035292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035292 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035292 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | 0.035292 | 0 | 0 | 0.035292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035292 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035292 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | 0.10896 | 0 | 0 | 0.10896 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.079184 | -72.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.079184 | -72.67% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | 0.10896 | 0 | 0 | 0.10896 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.079184 | -72.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.079184 | -72.67% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | 2.8166 | 0 | 0 | 2.8166 | 0 | 5.1752 | 0 | 0 | 5.1752 | 0 | 2.3586 | 83.74% | 0 | нд | 0 | нд | 2.3586 | 83.74% | 0 | нд | перенос сроков выполнения работ с 2021 года по вине подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | 0.56412 | 0 | 0 | 0.56412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56412 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | 0.56412 | 0 | 0 | 0.56412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56412 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | 0.56412 | 0 | 0 | 0.56412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56412 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Дно (ПС-116) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0019 | 0.20748 | 0 | 0 | 0.20748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20748 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20748 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ЗСК (ПС-388) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0020 | 0.20748 | 0 | 0 | 0.20748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20748 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20748 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 45.5719 | 0 | 0 | 30.0448 | 15.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.5719 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -30.0448 | -100% | -15.5271 | -100% | длительное заключение доп.соглашения к договору подряда
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Скуратово (ПС-371) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0014 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Остров (ПС 68) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0009 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | 14.4668 | 0 | 0 | 0.57927 | 13.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4668 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | -13.8876 | -100% | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0011 | 14.4668 | 0 | 0 | 0.57927 | 13.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4668 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | -13.8876 | -100% | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Рубилово (ПС 221) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0012 | 14.4668 | 0 | 0 | 0.77253 | 13.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4668 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.77253 | -100% | -13.6943 | -100% | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Порхов (ПС 115) (1 шт.) | K_000-71-1-04.40-0026 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Хилово (ПС-357) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0027 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Полоное (ПС-358) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0028 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Пушгоры (ПС-76) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0029 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Павы (ПС-112) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0030 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Волышево (ПС-302) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0031 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0032 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0033 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Карамышево (ПС-64) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | 13.4949 | 0 | 0 | 13.4949 | 0 | 6.4759 | 0 | 0 | 6.4759 | 0 | -7.0191 | -52.01% | 0 | нд | 0 | нд | -7.0191 | -52.01% | 0 | нд | перенос сроков выполнения работ до 30.06.2022 по доп.соглашению
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Струги Красные (ПС-61) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 5.8568 | 0 | 0 | 5.8568 | 0 | -7.4582 | -56.01% | 0 | нд | 0 | нд | -7.4582 | -56.01% | 0 | нд | перенос сроков выполнения работ до 30.06.2022 по доп.соглашению
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 5.2557 | 0 | 0 | 5.2557 | 0 | -8.0593 | -60.53% | 0 | нд | 0 | нд | -8.0593 | -60.53% | 0 | нд | перенос сроков выполнения работ до 30.06.2022 по доп.соглашению
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ ГИК (ПС-205) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0027 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Лудони (ПС-314) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0029 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0030 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0005 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Реостат (ПС-206) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0006 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110-35/6кВ Великие Луки (ПС70) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ВЗЩА (ПС 348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Плюсса (ПС 113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | 13.315 | 0 | 0 | 10.7223 | 2.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.7223 | -100% | -2.5927 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 35.7896 | 0 | 0 | 35.7896 | 0 | 11.2326 | 0 | 0 | 11.2326 | 0 | -24.557 | -68.61% | 0 | нд | 0 | нд | -24.557 | -68.61% | 0 | нд | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | 0.40024 | 0 | 0 | 0.40024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40024 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40024 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0081 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) ( установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0067 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Писковичи (ПС-172) ( установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | 2.9424 | 0 | 0 | 2.9424 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | -0.49238 | -16.73% | 0 | нд | 0 | нд | -0.49238 | -16.73% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино ( ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0053 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0058 | 0.20013 | 0 | 0 | 0.20013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20013 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20013 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0061 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 3 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | 0.6016 | 0 | 0 | 0.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6016 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.6016 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/6кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | -0.0035161 | 0 | 0 | -0.0035161 | 0 | -0.20764 | -101.7% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20764 | -101.7% | 0 | нд | Исключен из ИПР. При выполнении работ хозспособом было выявлено отсутствие необходимости. Затраты по зарплате отдела проектирования перенесены на ИП 000-75-1-04.60-0123 (СЗ от 26.01.2022 № МР2/7/0820-10/299СЗ)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | 0.81647 | 0 | 0 | 0.81647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81647 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.81647 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0116 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | 0.8165 | 0 | 0 | 0.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8165 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.8165 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | 6.5029 | 0 | 0 | 6.5029 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | -0.97095 | -14.93% | 0 | нд | 0 | нд | -0.97095 | -14.93% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0.45197 | 0 | 0 | 0.45197 | 0 | 0.41212 | 1034% | 0 | нд | 0 | нд | 0.41212 | 1034% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0.34678 | 0 | 0 | 0.34678 | 0 | 0.30694 | 770.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0.30694 | 770.2% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0.23913 | 0 | 0 | 0.23913 | 0 | 0.19928 | 500.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0.19928 | 500.1% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0.29419 | 0 | 0 | 0.29419 | 0 | 0.25435 | 638.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0.25435 | 638.3% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0.29419 | 0 | 0 | 0.29419 | 0 | 0.25435 | 638.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0.25435 | 638.3% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.15367 | 0 | 0 | 0.15367 | 0 | 0.11215 | 270.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0.11215 | 270.1% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 0.13844 | 333.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0.13844 | 333.4% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.13395 | 0 | 0 | 0.13395 | 0 | 0.092427 | 222.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0.092427 | 222.6% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.10765 | 0 | 0.066132 | 159.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0.066132 | 159.3% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.16682 | 0 | 0 | 0.16682 | 0 | 0.1253 | 301.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0.1253 | 301.8% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.12738 | 0 | 0 | 0.12738 | 0 | 0.085853 | 206.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0.085853 | 206.8% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.11423 | 0 | 0 | 0.11423 | 0 | 0.072705 | 175.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0.072705 | 175.1% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.1208 | 0 | 0.07928 | 190.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0.07928 | 190.9% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | 0.020761 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0.096286 | 0 | 0 | 0.096286 | 0 | 0.075525 | 363.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0.075525 | 363.8% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | 0.020761 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0.066974 | 0 | 0 | 0.066974 | 0 | 0.046213 | 222.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0.046213 | 222.6% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.1208 | 0 | 0.07928 | 190.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0.07928 | 190.9% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | 0.020761 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0.053828 | 0 | 0 | 0.053828 | 0 | 0.033067 | 159.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0.033067 | 159.3% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.14052 | 0 | 0 | 0.14052 | 0 | 0.099 | 238.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0.099 | 238.4% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | 0.38025 | 0 | 0 | 0.38025 | 0 | 0.044976 | 0 | 0 | 0.044976 | 0 | -0.33528 | -88.17% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33528 | -88.17% | 0 | нд | частично профинансировано в предыдущем периоде
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.68449 | 0 | 0 | 0.68449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68449 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.68449 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2х2,4 км), строительство КЛ-10 кВ (2х0,1 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | 0.68449 | 0 | 0 | 0.68449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68449 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.68449 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 153.9852 | 0 | 0 | 88.3447 | 65.6405 | 45.4763 | 0 | 0 | 37.016 | 8.4603 | -108.5088 | -70.47% | 0 | нд | 0 | нд | -51.3286 | -58.1% | -57.1802 | -87.11% | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.052536 | 0 | 0 | 0 | 0.052536 | -0.15761 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15761 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0.14904 | -0.44712 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44712 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0.6084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6084 | нд | 0 | нд | перенос с 2021 года, позднее проведение торгово-закупочных процедур ИА, срыв сроков поставки Поставщиком
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | 0.66448 | 0 | 0 | 0.66448 | 0 | 0.66351 | 0 | 0 | 0.66351 | 0 | -0.00096583 | -0.1454% | 0 | нд | 0 | нд | -0.00096583 | -0.1454% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | 0.038093 | 0 | 0 | 0.038093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038093 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.038093 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" ( 97 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | 23.0398 | 0 | 0 | 23.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.0398 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -23.0398 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | 1.082 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.082 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | 5.928 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 5.9268 | 0 | 0 | 0 | 5.9268 | -0.0011508 | -0.01941% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0011508 | -0.01941% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | 12.4121 | 0 | 0 | 12.4121 | 0 | 12.0915 | 0 | 0 | 12.0915 | 0 | -0.32054 | -2.582% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32054 | -2.582% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | 1.611 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.611 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.611 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | 0.99003 | 0 | 0 | 0.99003 | 0 | 0.29496 | 0 | 0 | 0.29496 | 0 | -0.69507 | -70.21% | 0 | нд | 0 | нд | -0.69507 | -70.21% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | 2.8062 | 0 | 0 | 2.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8062 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8062 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | 5.7292 | 0 | 0 | 5.7292 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | -0.78518 | -13.7% | 0 | нд | 0 | нд | -0.78518 | -13.7% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | 1.0987 | 0 | 0 | 1.0987 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | -0.056205 | -5.116% | 0 | нд | 0 | нд | -0.056205 | -5.116% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение высоковольтного импульсного конденсатора (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0135 | 0.19255 | 0 | 0 | 0.19255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19255 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | 2.713 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.713 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.713 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | 1.5268 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5268 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5268 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | 6.9612 | 0 | 0 | 6.9612 | 0 | 6.9116 | 0 | 0 | 6.9116 | 0 | -0.049649 | -0.7132% | 0 | нд | 0 | нд | -0.049649 | -0.7132% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | 0.2444 | 0 | 0 | 0.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2444 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2444 | -100% | 0 | нд | расторжение договора в рамках СЗ №МР2/7/0110-11/4090СЗ от 27.12.2021
2.1.6 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | 1.9404 | 0 | 0 | 1.9404 | 0 | 1.1382 | 0 | 0 | 1.1382 | 0 | -0.80225 | -41.34% | 0 | нд | 0 | нд | -0.80225 | -41.34% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 47.8386 | 0 | 0 | 0.47947 | 47.3591 | 0.56155 | 0 | 0 | 0 | 0.56155 | -47.2771 | -98.83% | 0 | нд | 0 | нд | -0.47947 | -100% | -46.7976 | -98.81% | перенос с 2021 года по вине подрядчика
2.1.6 | Строительство подъемника для доступа в ЦОП для людей с ограниченными возможностями (1 шт.) | K_000-76-2-06.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (39 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | 7.2183 | 0 | 0 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2183 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.2183 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем переиоде (досрочная поставка в связи с возможным ростом цен на автотранспорт)
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (70 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | 7.9765 | 0 | 0 | 7.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9765 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.9765 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | 8.9569 | 0 | 0 | 8.9569 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | -0.26767 | -2.988% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26767 | -2.988% | 0 | нд | в сязи с массовым отключением потребителей из-за погодных условий в 2021 году для оперативного возобновления э/снабжения принято решение о дополнительной закупке данного оборудования (Протокол №39 от 04.12.2021, № 45 от 13.12.2021)
2.1.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | 9.7752 | 0 | 0 | 0 | 9.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7752 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.7752 | -100% | вина подрядчика
2.1.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (32 комплекта) | K_000-76-1-07.20-0049 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 1.7719 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | -0.0015345 | -0.0866% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0015345 | -0.0866% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | 0.66359 | 0 | 0 | 0.66359 | 0 | 0.63207 | 0 | 0 | 0.63207 | 0 | -0.03152 | -4.75% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03152 | -4.75% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (16 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения коррозийного износа металлических элементов опор (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение составной лестницы (16 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и надстройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной частоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (18 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЗЭС" (1 комплекс) | K_000-72-1-04.30-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание магистральной сети пакетной передачи данных (1 комплекс) | K_000-76-1-04.30-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка измерительного оборудования каналов связи и ВОЛС (5 комплектов) | K_000-76-4-04.10-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 1220.8127 | 0 | 0 | 925.4123 | 295.4004 | 313.4267 | 0 | 0 | 286.3499 | 27.0768 | -907.386 | -74.33% | 0 | нд | 0 | нд | -639.0624 | -69.06% | -268.3236 | -90.83% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1220.8127 | 0 | 0 | 925.4123 | 295.4004 | 313.4267 | 0 | 0 | 286.3499 | 27.0768 | -907.386 | -74.33% | 0 | нд | 0 | нд | -639.0624 | -69.06% | -268.3236 | -90.83% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 278.2414 | 0 | 0 | 182.636 | 95.6054 | 142.1762 | 0 | 0 | 131.7385 | 10.4376 | -136.0652 | -48.9% | 0 | нд | 0 | нд | -50.8975 | -27.87% | -85.1677 | -89.08% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 255.828 | 0 | 0 | 182.636 | 73.192 | 141.0955 | 0 | 0 | 131.7385 | 9.3569 | -114.7326 | -44.85% | 0 | нд | 0 | нд | -50.8975 | -27.87% | -63.8351 | -87.22% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 115.268 | 0 | 0 | 115.268 | 0 | 108.0096 | 0 | 0 | 108.0096 | 0 | -7.2584 | -6.297% | 0 | нд | 0 | нд | -7.2584 | -6.297% | 0 | нд | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 71.4 | 0 | 0 | 67.368 | 4.032 | 24.2593 | 0 | 0 | 23.7289 | 0.53037 | -47.1407 | -66.02% | 0 | нд | 0 | нд | -43.6391 | -64.78% | -3.5016 | -86.85% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 8.8266 | 0 | 0 | 0 | 8.8266 | -60.3335 | -87.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -60.3335 | -87.24% | нд
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,24 км, установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в г. Петрозаводске Южная промзона (технологическое присоединение ООО "Рент Стоун" № 34-00518П/20 от 25.12.2020) | L_009-33-2-01.32-3119 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | -1.4618 | -82.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4618 | -82.78% | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-3 протяженностью 0,5 км с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ 0,63 МВА и 1 МВА, РК, Беломорский район, пос.Сосновец (договор на технологическое присоединение селекционно-племенного центра рыбоводства Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" №34-00513К/20 от 23.12.2020 г.) | L_009-32-2-01.33-2392 | 5.5897 | 0 | 0 | 0 | 5.5897 | 0.27518 | 0 | 0 | 0 | 0.27518 | -5.3146 | -95.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.3146 | -95.08% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией ТКС договор № 187 от 20.08.2021 (ПИР)
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в р-не п. Лумиваара Лахденпохскогог района (технологическое присоединение ООО "Карельская форель" ДоговорТП № 34-00404С/20 от 01.02.2021) | L_009-31-0-05.20-0001 | 0.41198 | 0 | 0 | 0 | 0.41198 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 0.33874 | -0.073239 | -17.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.073239 | -17.78% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ протяженностью 10,8 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | 61.3925 | 0 | 0 | 0 | 61.3925 | 0.021364 | 0 | 0 | 0 | 0.021364 | -61.3711 | -99.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -61.3711 | -99.97% | Изменение графика финансирования связано с оплатой проектно-изыскательских работ в 2021г .
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,6 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 6.0351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0351 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 127 от 24.07.2020)
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ Л-02С-02 с реконструкцией существующей сети в части установки дополнительного секционирующего оборудования и пунктов коммерческого учета в п. Кортела Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.) | M_009-31-2-01.32-0188 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2324 | 0 | 0 | 0 | 1.2324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение КЗ. В связи в досрочным выполнением работ в 2021году, подрядная организация ТКС , Договор № 112-31 от 19.08.2021
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в п. Мейери Сортавальского р-на (технологическое присоединение ООО Форель Лавиярви. по договору ТП № СПБ80-17135С/21 от 06.09.2021) | M_009-31-2-05.30-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31642 | 0 | 0 | 0 | 0.31642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО Форель Лавиярви. по договору ТП № СПБ80-17135С/21 от 06.09.2021. Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в п. Рауталахти Питкярантского р-на (технологическое присоединение ООО РХ Приладожье по договору ТП № СПБ80-19951С/21 от 29.09.2021) | M_009-31-2-05.30-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30336 | 0 | 0 | 0 | 0.30336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО РХ Приладожье по договору ТП № СПБ80-19951С/21 от 29.09.2021. Досрочное выполнение работ хозяйственным способом.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33843 | -100% | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33843 | -100% | нд
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС-46П "ЮПЗ" с заменой 3 трансформаторов тока 10 кВ в ячейке выключателя В-19 (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.) | K_009-33-1-03.31-3108 | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33843 | -100% | ИП введен в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 227 от 30.08.2021)Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 20.3752 | 0 | 0 | 0 | 20.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3752 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.3752 | -100% | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 20.3752 | 0 | 0 | 0 | 20.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3752 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.3752 | -100% | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 20.3752 | 0 | 0 | 0 | 20.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.3752 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.3752 | -100% | Повторное проведение несостоявшихся торгово-закупочных процедур
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.6998 | 0 | 0 | 0 | 1.6998 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | -0.61906 | -36.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.61906 | -36.42% | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 1.6998 | 0 | 0 | 0 | 1.6998 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | -0.61906 | -36.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.61906 | -36.42% | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС №34С "Лахденпохья" с заменой трансформаторов тока 10кВ 2шт в ячейке № 5 выключателя линии Л-34C-03 КРУН-10кВ (технологическое присоединение " ООО "Яккима-Гранит" Договор ТП № 34-00503С/20 от 02.11.2020) | L_009-31-1-03.13-0985 | 0.055573 | 0 | 0 | 0 | 0.055573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055573 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.055573 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-1 «Петрозаводск» с заменой трансформаторов тока 10 кВ – 6 шт. в ячейках выключателей В-65, В-66 (технологическое присоединение ООО «Промжилстрой» № 34-01556П/19 от 20.04.2020г.) | L_009-33-1-03.21-2987 | 0.58382 | 0 | 0 | 0 | 0.58382 | 0.039714 | 0 | 0 | 0 | 0.039714 | -0.54411 | -93.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.54411 | -93.2% | Оплата в соответствии с условиями договора, в течении 85 дней в момента поставки материалов.
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ П ДСК (ПС-3П) в г. Петрозаводске с заменой 2 шт. трансформаторов тока 6 кВ, установкой 1 шт. трансформатора тока 6 кВ в ячейке В-4 в г. Петрозаводск (технологическое присоединение №34-00484П/20 от 05.10.2020 г ООО «Ленсоцпит») | L_009-33-1-03.21-2988 | 0.31147 | 0 | 0 | 0 | 0.31147 | 0.021547 | 0 | 0 | 0 | 0.021547 | -0.28993 | -93.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28993 | -93.08% | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-10П «Половина» с заменой 4 шт. трансформаторов тока 10 кВ, установкой 2 шт. трансформаторов тока 10 кВ в д. Падозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-00426П/20 от 15.10.2020) | L_009-33-1-03.21-2989 | 0.58382 | 0 | 0 | 0 | 0.58382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58382 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58382 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) в д. Педасельга Прионежского района с заменой 11 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-15, ВТ1-10, ВТ2-10, ВС-10 (технологическое присоединение №34-00527П/20 от 30.12.2020г с ЗАО «БОНИ-Инвест») | L_009-33-1-03.21-2990 | 0.16507 | 0 | 0 | 0 | 0.16507 | 0.014585 | 0 | 0 | 0 | 0.014585 | -0.15049 | -91.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15049 | -91.16% | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ с заменой существующей ТП-732 в д. Авдеево Пудожского района (технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.) | M_009-33-1-03.31-3114 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0048 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г. Досрочное исполение работ хозяйственным способом.
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 880.0719 | 0 | 0 | 682.159 | 197.9129 | 156.3299 | 0 | 0 | 140.2792 | 16.0507 | -723.7421 | -82.24% | 0 | нд | 0 | нд | -541.8799 | -79.44% | -181.8622 | -91.89% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 219.7186 | 0 | 0 | 119.1412 | 100.5774 | 20.6295 | 0 | 0 | 7.1078 | 13.5217 | -199.0891 | -90.61% | 0 | нд | 0 | нд | -112.0334 | -94.03% | -87.0556 | -86.56% | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 219.7186 | 0 | 0 | 119.1412 | 100.5774 | 20.6295 | 0 | 0 | 7.1078 | 13.5217 | -199.0891 | -90.61% | 0 | нд | 0 | нд | -112.0334 | -94.03% | -87.0556 | -86.56% | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5217 | 0 | 0 | 0 | 13.5217 | 13.5217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.5217 | нд | ИП введен в 2021г .Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 356/1 от 27.12.2021) Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | 0.14582 | 0 | 0 | 0.14582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» с оборудованием системами обеспечения безопасности -монтаж ограждения из профнастила 440 п.м.,ОПС-1 сист. | F_000-33-1-06.70-0006 | 0.042961 | 0 | 0 | 0.042961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042961 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.042961 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | 0.11371 | 0 | 0 | 0.11371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11371 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11371 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | 0.1385 | 0 | 0 | 0.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1385 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1385 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | 0.026981 | 0 | 0 | 0.026981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026981 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026981 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | 0.1375 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1375 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1375 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №15 «Труд» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0003 | 0.11126 | 0 | 0 | 0.11126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11126 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11126 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | 0.094737 | 0 | 0 | 0.094737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094737 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.094737 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | 0.18207 | 0 | 0 | 0.18207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18207 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18207 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №31к «Табой Порог» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0005 | 0.026364 | 0 | 0 | 0.026364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026364 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026364 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №63 «Березовка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 229,9 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-33-1-06.70-0004 | 0.22092 | 0 | 0 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22092 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22092 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | 0.047235 | 0 | 0 | 0.047235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047235 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.047235 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | 75.225 | 0 | 0 | 11.3682 | 63.8568 | 2.4855 | 0 | 0 | 2.4855 | 0 | -72.7395 | -96.7% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8827 | -78.14% | -63.8568 | -100% | Погашение КЗ
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | 53.4309 | 0 | 0 | 53.3499 | 0.080962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.4309 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -53.3499 | -100% | -0.080962 | -100% | Изменение графика финансирования связано с оплатой авансового платежа в 2021 году АО «Энергосервис Северо-Запада», Договор № 68 от 22.03.2021
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | 12.2773 | 0 | 0 | 4.2773 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2773 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2773 | -100% | -8 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 3 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2763 | 3.0451 | 0 | 0 | 3.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0451 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0451 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | 14.1176 | 0 | 0 | 14.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1176 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.1176 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2765 | 7.0719 | 0 | 0 | 7.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0719 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.0719 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | 23.8133 | 0 | 0 | 5.5637 | 18.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.8133 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.5637 | -100% | -18.2496 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Ладва (РП-81) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2771 | 5.1386 | 0 | 0 | 5.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1386 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1386 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | 18.3227 | 0 | 0 | 7.9328 | 10.3899 | 4.3024 | 0 | 0 | 4.3024 | 0 | -14.0203 | -76.52% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6303 | -45.76% | -10.3899 | -100% | ИП полностью реализован в 2021г. Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 214 от 17.08.2021)
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) в части оснащения линии ВЛ 110 кВ Кемь-Беломорск (Л-115) устройством противоаварийной автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО). | L_000-32-1-03.13-0035 | 5.9881 | 0 | 0 | 5.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9881 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.9881 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31977 | 0 | 0 | 0.31977 | 0 | 0.31977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31977 | нд | 0 | нд | ИП полностью реализован в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 49 от 27.04.2021)-увеличение стоимости оборудования, подтвержденное сметной документацией.
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 530.1444 | 0 | 0 | 482.0567 | 48.0877 | 117.6397 | 0 | 0 | 117.5484 | 0.091298 | -412.5047 | -77.81% | 0 | нд | 0 | нд | -364.5083 | -75.62% | -47.9964 | -99.81% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 202.1974 | 0 | 0 | 201.3802 | 0.81728 | 11.9134 | 0 | 0 | 11.9134 | 0 | -190.2841 | -94.11% | 0 | нд | 0 | нд | -189.4668 | -94.08% | -0.81728 | -100% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | 3.8064 | 0 | 0 | 3.8064 | 0 | 2.0432 | 0 | 0 | 2.0432 | 0 | -1.7632 | -46.32% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7632 | -46.32% | 0 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены экономией,сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-подряда №171 от 04.08.2021 с ИП Шишкин Д.А.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | 0.31187 | 0 | 0 | 0.31187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31187 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31187 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | 0.12975 | 0 | 0 | 0.12975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12975 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12975 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами Превышение стоимости ИП связано с отнесением затрат на содержание заказчика-застройщика в соответствии со сметной документацией (что превышает плановые показатели), а также отнесением затрат на % по кредитам. Досрочное завершение работ, ранее запланированных на 2022 год, подрядной организацией ИП "Марциновский РИ" (договор № 103 от 26.04.2021 г.).Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,224 км, расширение трассы 30,83 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | 77.079 | 0 | 0 | 77.079 | 0 | 0.14977 | 0 | 0 | 0.14977 | 0 | -76.9293 | -99.81% | 0 | нд | 0 | нд | -76.9293 | -99.81% | 0 | нд | Аренда земельного участка , Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Реализация перенесена на более поздний период в соответствии с требованиями приказа ПАО «Россети Северо-Запад» №130 от 28.03.2022 «О приостановке реализации инвестиционных проектов»
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 16,041 км, расширение трассы 64,42 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | 66.8678 | 0 | 0 | 66.8678 | 0 | 0.23911 | 0 | 0 | 0.23911 | 0 | -66.6287 | -99.64% | 0 | нд | 0 | нд | -66.6287 | -99.64% | 0 | нд | Аренда земельного участка , Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Реализация перенесена на более поздний период в соответствии с требованиями приказа ПАО «Россети Северо-Запад» №130 от 28.03.2022 «О приостановке реализации инвестиционных проектов»
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | 1.3817 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 0.077395 | 0 | 0 | 0.077395 | 0 | -1.3043 | -94.4% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3043 | -94.4% | 0 | нд | Погашение КЗ. ИП введен в 2021 году в объёме 15,81 га, в связи с исключением 8,8 га, расположенных в Ленинградской области чем и объясняется изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования, а также отказ от исполнения договора с ООО НИЛЬС №44 от 30.01.2018. Экономия при проведении повторных ТЗП, заключение договора №103 от 26.04.2021 с ИП Марциновский Р.И. Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 6.1569 | 0 | 0 | 6.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1569 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1569 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» (44,3 га) | I_004-33-1-01.12-2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | 2.4701 | 0 | 0 | 2.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4701 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4701 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Досрочное исполнение обязательств в 2021г, в том числе запланированных на 2022г. .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (10,46 га) | J_004-31-1-01.21-2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | 2.5056 | 0 | 0 | 2.5056 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 0.20232 | 8.075% | 0 | нд | 0 | нд | 0.20232 | 8.075% | 0 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.Изменение графика реализации в связи с досрочным исполнением работ подрядчиком Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | 4.8061 | 0 | 0 | 4.8061 | 0 | 1.5203 | 0 | 0 | 1.5203 | 0 | -3.2858 | -68.37% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2858 | -68.37% | 0 | нд | Погашение КЗ, Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | 1.3636 | 0 | 0 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3636 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3636 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены фактически выполненными работами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №149 от 22.03.2019гИсключение из графика реализации финансирования 2022г объясняется выкупом леса на корню у Мин.природ РК подрядчиком ООО Аргострой
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0054 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0054 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | 2.467 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.467 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.467 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | 1.5314 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5314 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5314 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-23-16 длиной 0,250 км., монтажом КТП 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 длиной 1,3 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП, устройством ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длиной 1,9 км. в с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | 0.07854 | 0 | 0 | 0.07854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07854 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.07854 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | 2.3694 | 0 | 0 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3694 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3694 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | 0.30855 | 0 | 0 | 0.30855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30855 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30855 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | 4.4843 | 0 | 0 | 4.4843 | 0 | 0.024864 | 0 | 0 | 0.024864 | 0 | -4.4594 | -99.45% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4594 | -99.45% | 0 | нд | Погашение КЗ. В связи с неисполнение обязательств со стороны подрядчика ООО Росток договор №383 от 20.12.2018 расторгнут, проведение новых торгово-закупочных процедур.
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа» (155,26 га) | J_004-33-1-01.12-3023 | 3.7994 | 0 | 0 | 3.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7994 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7994 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений объясняются экономией сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур Изменение графика реализации по причине досрочного исполнения мероприятий запланированных на 2022г в 2021году
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-76П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-56П Чебино» (11,44 га) | J_004-33-1-01.21-3042 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.306 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.306 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений объясняются пересмотром ТЗ и исключением объемов работ на 8,273 га, планируемых к реализации на 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя» (34,75 га) | J_004-33-1-01.21-3038 | 4.4353 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0.17141 | 0 | 0 | 0.17141 | 0 | -4.2639 | -96.14% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2639 | -96.14% | 0 | нд | Корректировка графика реализации ИП в связи с неисполнение обязательств со стороны подрядчика ООО Фараон договор №308 от 26.11.2018 расторгнут-смещение объемов запланированных в 2021 на 2022год, проведение новых торгово-закупочных процедур и заключение нового договора с ИП Марциновским РИ со сроком исполнения по договору сентябрь 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | 5.2643 | 0 | 0 | 5.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2643 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2643 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Досрочное выполнение части работ хозяйственным способом, ранее запланированным на 2022 год, в соответствии с решением природо-охранной прокуратуры о выполнении работ на территории заповедника Кивач.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №292 от 16.07.2020г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-77П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-40П Пергуба» (17,85га) | J_004-33-1-01.21-3035 | 3.0125 | 0 | 0 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0125 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0125 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га) | K_004-32-1-01.12-0098 | 1.5716 | 0 | 0 | 1.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5716 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Досрочное исполнение обязательств в 2021г,в том числе запланированных на 2022г Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №36/1 от 11.02.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (20,10 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | 3.8674 | 0 | 0 | 3.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8674 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8674 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066131 | 0 | 0 | 0.066131 | 0 | 0.066131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066131 | нд | 0 | нд | ИП Введен в 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7059 | 0 | 0 | 2.7059 | 0 | 2.7059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7059 | нд | 0 | нд | ИП полностью реализован в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также удорожанием ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0.25452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25452 | нд | 0 | нд | ИП полностью реализован в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также удорожанием ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36351 | 0 | 0 | 0.36351 | 0 | 0.36351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36351 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД № 514 от 26.09.2019г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57836 | 0 | 0 | 0.57836 | 0 | 0.57836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57836 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19863 | 0 | 0 | 0.19863 | 0 | 0.19863 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19863 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021. Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финпнсирования обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №322 от 31.12.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33903 | 0 | 0 | 0.33903 | 0 | 0.33903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33903 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021. Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финпнсирования обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №321 от 31.12.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0.1489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1489 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021. Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №319 от 31.12.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0.17069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17069 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021. Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №316 от 31.12.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15367 | 0 | 0 | 0.15367 | 0 | 0.15367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15367 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены фактически выполненными работами, а также начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ- 6 кВ Л-30К-05 в месте пересечения земельного участка строящейся гидроэлектростанции в районе п. Попов Порог - вынос существующей ВЛ-6 кВ ориентировочно 265 метров (договор оказания услуги №417-ВОЭ с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") | L_000-32-1-01.33-2367 | 0.81728 | 0 | 0 | 0 | 0.81728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81728 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.81728 | -100% | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №69/1 от 31.05.2021г Изменени графика реализации ИП в связи с досрочным исполнение мероприятий
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 327.947 | 0 | 0 | 280.6765 | 47.2704 | 105.7263 | 0 | 0 | 105.635 | 0.091298 | -222.2207 | -67.76% | 0 | нд | 0 | нд | -175.0415 | -62.36% | -47.1791 | -99.81% | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | 23.194 | 0 | 0 | 20 | 3.194 | 8.0164 | 0 | 0 | 8.0164 | 0 | -15.1776 | -65.44% | 0 | нд | 0 | нд | -11.9836 | -59.92% | -3.194 | -100% | Изменение графика реализации связано с реализацией большего объема в 2021г , в связи с досрочным выполнение работ подрядной организацией АО Энергосервис Северо-Запада, Договор № 181 от 21.09.2021 Погашение КЗ
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.091298 | 0 | 0 | 0 | 0.091298 | -4.9087 | -98.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.9087 | -98.17% | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №15 от 02.02.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 16,9 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.5815 | 0 | 0 | 3.5815 | 0 | -7.4185 | -67.44% | 0 | нд | 0 | нд | -7.4185 | -67.44% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №17 от 02.02.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,6 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5767 | 0 | 0 | 2.5767 | 0 | 2.5767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5767 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №232 от 05.08.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 27 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | 7.8165 | 0 | 0 | 7.8165 | 0 | -0.8579 | 0 | 0 | -0.8579 | 0 | -8.6744 | -111% | 0 | нд | 0 | нд | -8.6744 | -111% | 0 | нд | Отклонения связано с возвратом неиспользованного аванса. Зачет неиспопользованного аванса на ИП J_000-31-1-01.32-2215. ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №16 от 02.02.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития. Возврат неиспользованного аванса. Зачет неиспопользованного аванса на ИП J_000-31-1-01.32-2215
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | 21.4708 | 0 | 0 | 2.9724 | 18.4984 | 15.346 | 0 | 0 | 15.346 | 0 | -6.1248 | -28.53% | 0 | нд | 0 | нд | 12.3736 | 416.3% | -18.4984 | -100% | Погашение КЗ
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | 38.8784 | 0 | 0 | 28.6808 | 10.1976 | 1.0475 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | -37.8309 | -97.31% | 0 | нд | 0 | нд | -27.6332 | -96.35% | -10.1976 | -100% | Изменение графика реализации ИП связано досрочным выполнением работ в 2021г по договору № 55 от 05.04.2021 с АО Энергосервис Северо-Запада
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | 30.0695 | 0 | 0 | 19.6892 | 10.3803 | 9.9158 | 0 | 0 | 9.9158 | 0 | -20.1537 | -67.02% | 0 | нд | 0 | нд | -9.7733 | -49.64% | -10.3803 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией Энергостройальянс , договор № 267 от 16.12.2021
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28с-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | 12.624 | 0 | 0 | 12.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.624 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.624 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 12,7 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | 8.3905 | 0 | 0 | 8.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3905 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.3905 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №473 от 29.12.2020г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,33 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | 2.8913 | 0 | 0 | 2.8913 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | -2.4753 | -85.61% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4753 | -85.61% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №473 от 29.12.2020г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | 9.7893 | 0 | 0 | 9.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7893 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.7893 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | 20.1796 | 0 | 0 | 20.1796 | 0 | 0.91831 | 0 | 0 | 0.91831 | 0 | -19.2612 | -95.45% | 0 | нд | 0 | нд | -19.2612 | -95.45% | 0 | нд | Выполнение работ хозяйственным способом
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | 19.0407 | 0 | 0 | 19.0407 | 0 | 1.8853 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | -17.1554 | -90.1% | 0 | нд | 0 | нд | -17.1554 | -90.1% | 0 | нд | Изменение графика финансирования объясняются досрочным выполнением работ хозяйственным способом в 2021году.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | 56.9226 | 0 | 0 | 56.9226 | 0 | 52.7715 | 0 | 0 | 52.7715 | 0 | -4.1511 | -7.293% | 0 | нд | 0 | нд | -4.1511 | -7.293% | 0 | нд | Погашение КЗ Досрочное выполнение работ хоз.способом
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -17 | -100% | 0 | нд | Изменение графика финансирования объясняются смещение сроков реализации в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика ООО "Фактор Лайт" по договору №184 от 01.09.2021, проведение претензионной работы с подрядчиком, возможно расторжение договора и проведение повторных торгово-закупочных процедур по выбору нового подрядчика, как следствие смещение сроков окончания реализации ИП на 1 кв.2023г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 11,9419 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | -12.5239 | -89.46% | 0 | нд | 0 | нд | -12.5239 | -89.46% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансировани, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №473 от 29.12.2020г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.5416 | 0 | 0 | 8.5416 | 0 | 0.54162 | 6.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0.54162 | 6.77% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансировани, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №124 от 28.05.2021г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | 12.2764 | 0 | 0 | 12.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2764 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.2764 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-58П-1 «Подпорожье - Семеново» Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 15,4 км | L_000-33-1-01.32-3242 | 9.4031 | 0 | 0 | 9.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4031 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.4031 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 84.0441 | 0 | 0 | 34.7963 | 49.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.0441 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -34.7963 | -100% | -49.2478 | -100% | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (38757шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | 2.7011 | 0 | 0 | 2.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7011 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7011 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | 29.0376 | 0 | 0 | 29.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.0376 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -29.0376 | -100% | 0 | нд | Изменение графика финансирования связано с оплатой аванса в 2021 году , в соответствие с условиями договора № 149 от 31.08.2020 с АО "Энергосервис Северо -Запада"
3.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,4 кВ, Республика Карелия (1667 шт.) | K_003-34-1-05.20-0015 | 2.0579 | 0 | 0 | 2.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0579 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0579 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (192 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | 0.99969 | 0 | 0 | 0.99969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99969 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.99969 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (295 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | 49.2478 | 0 | 0 | 0 | 49.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.2478 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -49.2478 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 46.1649 | 0 | 0 | 46.1649 | 0 | 18.0607 | 0 | 0 | 15.623 | 2.4377 | -28.1042 | -60.88% | 0 | нд | 0 | нд | -30.5418 | -66.16% | 2.4377 | нд | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 46.1649 | 0 | 0 | 46.1649 | 0 | 18.0607 | 0 | 0 | 15.623 | 2.4377 | -28.1042 | -60.88% | 0 | нд | 0 | нд | -30.5418 | -66.16% | 2.4377 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | 0.011684 | 0 | 0 | 0.011684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011684 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.011684 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | 0.026729 | 0 | 0 | 0.026729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026729 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026729 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.11092 | 0 | 0 | 0.11092 | 0 | -10.8891 | -98.99% | 0 | нд | 0 | нд | -10.8891 | -98.99% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №28 от 26.01.2021г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.0988 | 0 | 0 | 2.0988 | 0 | -9.9012 | -82.51% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9012 | -82.51% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №41 от 02.02.2021г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-5 «Деревянка»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ-2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., Устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2945 | 1.373 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.373 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.373 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | 21.7535 | 0 | 0 | 21.7535 | 0 | 10.9268 | 0 | 0 | 10.9268 | 0 | -10.8266 | -49.77% | 0 | нд | 0 | нд | -10.8266 | -49.77% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №528 от 07.12.2020г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9242 | 0 | 0 | 2.4865 | 2.4377 | 4.9242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4865 | нд | 2.4377 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №282/1 от 26.09.2017г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 2.5238 | 0 | 0 | 2.5238 | 0 | 2.4388 | 2869% | 0 | нд | 0 | нд | 2.4388 | 2869% | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 2.5238 | 0 | 0 | 2.5238 | 0 | 2.4388 | 2869% | 0 | нд | 0 | нд | 2.4388 | 2869% | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 2.5238 | 0 | 0 | 2.5238 | 0 | 2.4388 | 2869% | 0 | нд | 0 | нд | 2.4388 | 2869% | 0 | нд | Погашение КЗ. Изменение графика реализации ИП связан с неисполнением обязательств в 2021г по разработке ПИР по договору № 138 от 30.05.2019 с АО Энергосервис Северо-Запада,заключен договор на оказание услуг на ПИР ИП Мартинюк Л. И. Договор № 169 от 19.08.2021.
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 62.4144 | 0 | 0 | 60.5322 | 1.8822 | 12.3969 | 0 | 0 | 11.8084 | 0.58846 | -50.0175 | -80.14% | 0 | нд | 0 | нд | -48.7238 | -80.49% | -1.2937 | -68.74% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.36247 | 0 | 0 | 0 | 0.36247 | 0.090617 | 0 | 0 | 0 | 0.090617 | -0.27185 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27185 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0.032069 | 0 | 0 | 0 | 0.032069 | -0.096206 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.096206 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0.045748 | 0 | 0 | 0 | 0.045748 | -0.13724 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13724 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.025293 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0.0063232 | 0 | 0 | 0 | 0.0063232 | -0.01897 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01897 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0.013549 | 0.0033871 | 0 | 0 | 0 | 0.0033871 | -0.010161 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010161 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0.003132 | 0 | 0 | 0 | 0.003132 | -0.0093961 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0093961 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.092222 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | -0.27666 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27666 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.042393 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | -0.12718 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12718 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.024784 | 0 | 0 | 0 | 0.024784 | -0.074353 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.074353 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.053119 | 0 | 0 | 0 | 0.053119 | -0.15936 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15936 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.032883 | 0 | 0 | 0 | 0.032883 | -0.098649 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.098649 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.0031145 | 0 | 0 | 0 | 0.0031145 | -0.0093434 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0093434 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.038165 | 0 | 0 | 0 | 0.038165 | -0.11449 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11449 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | 8.8155 | 0 | 0 | 8.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8155 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8155 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | 2.2372 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | -1.1186 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1186 | -50% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция ВЛ- 10 кВ Л-63-3 с выносом опоры №241 (демонтаж 103 м линии и монтаж 106 м.), с территории земельного участка с кадастровым номером 10:03:0072601:1940 в д. Чупа Кондопожского района, (договор оказания услуги №415-ВОЭ от 15.05.2020г. с Потешкиной Н.В.) | L_000-33-1-01.32-3239 | 0.010339 | 0 | 0 | 0 | 0.010339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010339 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010339 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение IP АТС для ЦУС Карелэнерго (1 ед.) | K_000-34-5-04.50-0001 | 14.4087 | 0 | 0 | 14.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4087 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.4087 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для ЦУС Карелэнерго (9 ед.) | K_000-34-5-04.50-0004 | 4.2775 | 0 | 0 | 4.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2775 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2775 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение коммутационного оборудования для ЦУС Карелэнерго (11 ед.) | K_000-34-5-04.50-0003 | 1.3095 | 0 | 0 | 1.3095 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | -1.0455 | -79.84% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0455 | -79.84% | 0 | нд | Досрочная поставка
3.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1 шт. | K_000-33-5-07.30-0006 | 0.55401 | 0 | 0 | 0.55401 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | -0.023011 | -4.154% | 0 | нд | 0 | нд | -0.023011 | -4.154% | 0 | нд | Досрочная поставка, Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель (4 ед.) | K_000-34-1-07.10-0102 | 1.7697 | 0 | 0 | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7697 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7697 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (6 шт.) | K_000-34-1-07.10-0105 | 2.6093 | 0 | 0 | 2.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6093 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6093 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение измельчителя самоходного (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0094 | 3.4268 | 0 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4268 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4268 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прицепа легкового (12 шт.) | K_000-34-1-07.10-0101 | 0.098854 | 0 | 0 | 0.098854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098854 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.098854 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение тяжелого снегоболотохода (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0100 | 9.5532 | 0 | 0 | 9.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5532 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.5532 | -100% | 0 | нд | Оплата в соответствии с условиями договора, в течении 15 рабочих дней в момента поставки . (поставка 31.03.2022)
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0109 | 6.4197 | 0 | 0 | 6.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4197 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.4197 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение испытательных устройств для проверки РЗА «Нептун-2» в количестве 4 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | L_000-34-5-06.40-0001 | 0.7772 | 0 | 0 | 0.7772 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | -0.0572 | -7.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0572 | -7.36% | 0 | нд | Досрочная поставка, Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства для проверки РЗА РЕТОМ-21 в кол-ве 4 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | L_000-34-5-07.30-0029 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7179 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7179 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для оперативно-информационного комплекса на ДП Карельского филиала, 2 ед. | L_000-34-5-04.50-0007 | 1.5572 | 0 | 0 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5572 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5572 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0 | 0 | 0.49196 | 0 | 0.49196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49196 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0 | 0 | 0.49196 | 0 | 0.49196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49196 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки
3.1.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46887 | 0 | 0 | 0.46887 | 0 | 0.46887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46887 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-подряда. Графика окончания реализации ИП скорректирован в соответствии с графиком финансирования по договору
3.1.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Признан прочий доход от списания кредиторской задолженности
3.1.6 | Приобретение РИСЭ 3 шт. мощностью по 100кВт | L_000-34-1-06.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.722 | 0 | 0 | 7.722 | 0 | 7.722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.722 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки.
3.1.6 | Приобретение маршрутизаторов (7 ед.) | K_000-34-5-04.10-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1205 | 0 | 0 | 0 | 0.1205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор № ДКП-00001П/21 от 17.12.2021г купли-продажи смонтированных оптических волокон размещенных на объектах электроэнергетики Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" по направлению " Петрозаводск-Половина-Пряжа"
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 396.7102 | 0 | 0 | 177.577 | 219.1332 | 202.0829 | 0 | 0 | 49.2305 | 152.8524 | -194.6274 | -49.06% | 0 | нд | 0 | нд | -128.3465 | -72.28% | -66.2809 | -30.25% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 355.4181 | 0 | 0 | 170.8385 | 184.5796 | 202.0829 | 0 | 0 | 49.2305 | 152.8524 | -153.3352 | -43.14% | 0 | нд | 0 | нд | -121.608 | -71.18% | -31.7272 | -17.19% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 169.6991 | 0 | 0 | 84.2847 | 85.4144 | 130.2799 | 0 | 0 | 37.0352 | 93.2447 | -39.4192 | -23.23% | 0 | нд | 0 | нд | -47.2495 | -56.06% | 7.8303 | 9.167% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 140.552 | 0 | 0 | 66.1446 | 74.4074 | 86.7874 | 0 | 0 | 36.9572 | 49.8302 | -53.7646 | -38.25% | 0 | нд | 0 | нд | -29.1874 | -44.13% | -24.5772 | -33.03% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 95.1434 | 0 | 0 | 36.0038 | 59.1396 | 34.2938 | 0 | 0 | 8.8689 | 25.4249 | -60.8496 | -63.96% | 0 | нд | 0 | нд | -27.1349 | -75.37% | -33.7147 | -57.01% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 45.4086 | 0 | 0 | 30.1408 | 15.2678 | 51.6758 | 0 | 0 | 28.0883 | 23.5875 | 6.2673 | 13.8% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0525 | -6.81% | 8.3198 | 54.49% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81777 | 0 | 0 | 0 | 0.81777 | 0.81777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81777 | нд | нд
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РП-10 кВ РП-24 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-1923 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0014251 | 0 | 0 | 0 | 0.0014251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21 Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо"
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии на ПС-35/10 кВ ПС-69 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", СПБ80-11186А/21 от 22.07.21) (4 шт.) | M_009-11-1-05.20-2539 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0012851 | 0 | 0 | 0 | 0.0012851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-11186А/21 от 22.07.21 Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо"
4.1.1.1.3 | Создание узлов учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-305 и ТП-309 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3060 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014844 | 0 | 0 | 0 | 0.014844 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие»
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21) (1 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3109 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012095 | 0 | 0 | 0 | 0.012095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21 Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо"
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,327 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63134 | 0 | 0 | 0 | 0.63134 | 0.63134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63134 | нд | Длительное оформление разрешительной документации Погашение кредиторской задолженности по договору 07-331.21 от 13.07.2021. Задержка сроков выполнения работ по договору 07-331.21 от 13.07.202 связана с отказом Администрации в выдаче ордера на проведение земляных работ и необходимости получения дополнительных согласований.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,392 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15041 | 0 | 0 | 0 | 0.15041 | 0.15041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15041 | нд | Невозможность выполнения работ. Погашение кредиторской задолженности по договору на выполнение СМР №07-471/20 от 29.09.2020. Сроки завершения работ по договору сдвинулись ввиду отстутствия строительной готовности объекта Заявителя по договору ТП.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ЛесДомМастер", договор № СПБ80-20648В/21 от 16.09.2021г) (1 т.у.) | M_009-12-1-05.40-0554 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0063732 | 0 | 0 | 0 | 0.0063732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-20648В/21 от 16.09.2021г Общество с ограниченной ответственностью "ЛесДомМастер"
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 29.1471 | 0 | 0 | 18.1401 | 11.007 | 43.4926 | 0 | 0 | 0.078061 | 43.4145 | 14.3455 | 49.22% | 0 | нд | 0 | нд | -18.0621 | -99.57% | 32.4075 | 294.4% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 29.1471 | 0 | 0 | 18.1401 | 11.007 | 43.4145 | 0 | 0 | 0 | 43.4145 | 14.2674 | 48.95% | 0 | нд | 0 | нд | -18.1401 | -100% | 32.4075 | 294.4% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, 0,300 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 1.217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.217 | нд | Невозможность выполнения работ. Строительно-монтажные работы планировалось выполнить в 2021 г., однако, ввиду отсутствия строительной готовности объекта Заявителя, а также невозможности прокладки кабельных линий по причине отказа в согласовании размещения КЛ Администрацией г. Северодвинска., объем работ по прокладке КЛ-0,4 выполняется в 2022 году.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ ПС-27 Северодвинская до РП 10кВ №10 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом РЗА на РП №10 и ПС 110/10кВ ПС-67 (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020) (КЛ-10 кВ 1,35 км) | L_009-11-2-02.32-0708 | 14.6921 | 0 | 0 | 14.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6921 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.6921 | -100% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ. Финансирование ПИР выполнено в 4 кв. 2021 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,130 км, 2 т.у.) | L_009-11-2-02.32-0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0042151 | 0 | 0 | 0 | -0.0042151 | -0.0042151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0042151 | нд | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам утверждения проектно-сметной документации В январе 2022 г. частично перенесены затраты на ПИР на ИП 009-11-1-03.31-2763
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-22 с монтажом вакуумного выключателя и прибора учета на участке Талажского шоссе Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз" №15-00044А/21 от 12.08.21) (КЛ-6 кВ 1,0 км, 1 т.у.) | M_009-11-2-02.33-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011297 | 0 | 0 | 0 | 0.011297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №15-00044А/21 от 12.08.21 Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом в ТП-6/0,4 кВ ТП-479 линейных ячеек (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,105 км) | M_009-11-2-02.33-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020 ООбщество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-427 в г. Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович, договор №СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021) (0,03 км) | M_009-11-2-02.41-2654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021 Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,228 км, КЛ-0,4 кВ 0,970 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091224 | 0 | 0 | 0 | 0.0091224 | 0.0091224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0091224 | нд | Невозможность выполнения работ. Погашение кредиторской задолженности по договору на выполнение СМР №07-199/21 от 21.04.2021 Сроки завершения работ по договору сдвинулись ввиду отстутствия строительной готовности объекта Заявителя по договору ТП.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20) (0,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,4 км) | L_009-11-2-03.31-2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4065 | 0 | 0 | 0 | 2.4065 | 2.4065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4065 | нд | Невозможность выполнения работ. Погашение кредиторской задолженности по договору на выполнение СМР №07-522/21 от 21.10.2021 г.Сроки завершения работ по договору сдвинулись ввиду отстутствия строительной готовности объекта Заявителя по договору ТП.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторм 1 МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП-240 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (1 МВА, КЛ-10 кВ 0,63 км, КЛ-0,4 кВ 0,45 км) | L_009-11-2-03.31-2620 | 14.455 | 0 | 0 | 3.448 | 11.007 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 8.5999 | -5.8551 | -40.51% | 0 | нд | 0 | нд | -3.448 | -100% | -2.4071 | -21.87% | Досрочное выполнение работ подрядчиком Согласно ИПР Общества в 2021 г. были предусмотрены затраты на реализацию ИП в части выполнения ПИР, затраты на реализацию СМР были запланированы на 2022 год. Учитывая высокую социальную значимость объекта технологического присоединения (Многоквартирный жилой дом), а также обращение Главы города Северодвинска №01-03-17/929 от 02.04.2021 «О подключении объекта к системам отопления и электроснабжения» об ускорении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению многоквартирного жилого дома, для предоставления возможности ввода дома в эксплуатацию в 2021 году и предоставление Администрацией города Северодвинска 20-ти квартир-студий детям-сиротам, в Архангельском филиале было принято и согласовано с ИА МРСК С-З решение о выполнении СМР в 2021 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,5 МВА, 0,12 км) | L_009-11-2-03.32-2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | Невозможность выполнения работ. Для реализации мероприятий по договору ТП в Архангельском филиале была разработатана проектно-сметная документация (ноябрь 2021 г.) В пояснительной записке к проектной документации (Лист 1-5, шифр 19058А-20.01-ЭП) приведено требование о том, что для соблюдения технологии строительства, комплекс работ по выторфовке грунта, водоотливу из котлована, а также устройству насыпи с послойным уплотнением грунта с проливом, необходимо производить при положительных температурах окружающего воздуха. Так как срок выполнения мероприятий по договору ТП истекал 30.12.2021 г., данное требование, при проведении строительно-монтажных работ не могло быть выполнено. С целью соблюдения технологии строительства и выполнения строительно-монтажных работ в летний период 2022 г., блоком ТП инициирована работа по заключению ДС к ДТП на продление сроков до 31.08.2022 г. 20.04.2022 подписан договор подряда на выполнение СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10-229-17 и КЛ-10 кВ от ВЛ-10-229-20 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", договор №СПБ80-03544В/21 от 25.05.2021) (КЛ-10 кВ 0,3 км, КЛ-0,4 кВ 0,07 км, 0,8 МВА) | M_009-12-2-02.41-0741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072758 | 0 | 0 | 0 | 0.072758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-03544В/21 от 25.05.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания"
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Грибов Игорь Владимирович, договор №СПБ80-00611В/21 от 23.04.2021) (0,63 МВА, 1 т.у.) | M_009-12-2-03.31-2010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033135 | 0 | 0 | 0 | 0.033135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-00611В/21 от 23.04.2021 Грибов Игорь Владимирович
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-26 "КС-13-3" и ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-08 "Нянда" в поселке Урдома Ленского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00743К/20 от 29.10.2020) (0,32 МВА, ВЛ-10 кВ 2,4 км, КЛ-0,4 кВ 0,350 км) | L_009-13-2-03.31-1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15342 | 0 | 0 | 0 | 0.15342 | 0.15342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15342 | нд | Выполнение дополнительных работ, неучтенных в проектной документации (включая технико-экономическое обоснование, проектные документы и рабочую документацию) Погашение кредиторской задолженности по договору №07-364/21 от 27.07.2021 на выполнение СМР.Сдвиг сроков завершения работ связан с возникшей необходимостью производства дополнительных работ по переусройству ВЛ-10 кВ. проходящей вдоль многоквартироного жилого дома
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котласе Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-13-2-03.31-1410 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011206 | 0 | 0 | 0 | 0.011206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021 Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котлас Архангельской области (Управление экономического развития городского округа "Котлас", договор №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,268 км, КЛ-0,4 кВ 1,354 км) | M_009-13-2-03.31-1422 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1538 | 0 | 0 | 0 | 18.1538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021 Управление экономического развития городского округа "Котлас"
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-135-13, двух однотрансформаторных ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от вновь устанавливаемых ТП-10/0,4 кВ в д.Задняя Няндомского района Архангельской области (Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского Муниципального района Архангельской области, договор №15-00056П/21 от 31.08.2021 г) (ВЛЗ-10 кВ 4,124 км, ВЛИ-0,4 кВ 2,743 км, 0,2 МВА, 40 т.у.) | M_009-14-2-01.32-2061 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0085 | 0 | 0 | 0 | 9.0085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №15-00056П/21 от 31.08.2021 г Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского Муниципального района Архангельской области
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 20/7 ВЛ-10-134-02, ВЛЗ-10 кВ от опоры № 1/32 ВЛ-10-134-11, двух кабельных линий КЛ-10 кВ, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ в п. Шалакуша Няндомского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Вектор", Договор СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ 0,42 км, КЛ-10 кВ 0,037 км) | M_009-14-2-03.31-1190 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7321 | 0 | 0 | 0 | 3.7321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021 Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Вектор"
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078061 | 0 | 0 | 0.078061 | 0 | 0.078061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078061 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом ячеек 10 кВ и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (2 ячейки, 1 т.у.) | M_009-11-1-03.31-2763 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0042151 | 0 | 0 | 0.0042151 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского"
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-1014 от ВЛ-10-229-17 с монтажом узла учета в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Администрация Муниципального образования "Октябрьское", договор №СПБ80-16468В/21 от 24.08.2021) (1 т.у.) | M_009-12-1-03.31-1322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073846 | 0 | 0 | 0.073846 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-16468В/21 от 24.08.2021 Администрация Муниципального образования "Октябрьское"
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 15.1225 | 0 | 0 | 15.1225 | 0 | 1.1425 | 0 | 0 | 1.128 | 0.014574 | -13.98 | -92.44% | 0 | нд | 0 | нд | -13.9945 | -92.54% | 0.014574 | нд | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 3.3684 | 0 | 0 | 3.3684 | 0 | 0.18107 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.014574 | -3.1873 | -94.62% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2019 | -95.06% | 0.014574 | нд | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 3.3684 | 0 | 0 | 3.3684 | 0 | 0.18107 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.014574 | -3.1873 | -94.62% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2019 | -95.06% | 0.014574 | нд | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-314 (Котельная ЖКО) ВЛ-10-137-07 (Береговая) ПС-137 Ерцево в п.Ерцево Коношского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Индивидуальный предприниматель Сорокин Владимир Юрьевич, соглашение о компенсации № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,065 км) | M_000-12-1-01.41-2061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001214 | 0 | 0 | 0 | 0.001214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021 Индивидуальный предприниматель Сорокин Владимир Юрьевич
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-1150-03 в с.Шеговары Шенкурского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Гафаров А.А. соглашение о компенсации № ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021) (0,058 км) | M_000-12-1-01.41-2067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01336 | 0 | 0 | 0 | 0.01336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021 Гафаров А.А.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | 3.3684 | 0 | 0 | 3.3684 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | -3.2019 | -95.06% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2019 | -95.06% | 0 | нд | Вина подрядчика. Задержка сроков завершения работ по договору 26/07-21 со стороны подрядчика
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 11.7541 | 0 | 0 | 11.7541 | 0 | 0.96147 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | -10.7926 | -91.82% | 0 | нд | 0 | нд | -10.7926 | -91.82% | 0 | нд | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | 0.96147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96147 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | 0.96147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96147 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности по договору 07-449/21. Оплата за выполненные работы, в соответстии с условиями договора 07-449/21 произведена в 1 кв. 2022 г.
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 11.7541 | 0 | 0 | 11.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7541 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.7541 | -100% | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | 0.12944 | 0 | 0 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12944 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12944 | -100% | 0 | нд | Вина подрядчика. Задержка сроков завершения работ по договору 07-289/21 от 21.06.2021 со стороны подрядчика.
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания №9 ремонтно-механических мастерских Вельского района Архангельской области в части установки системы автоматического пожаротушения (64,44 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0028 | 1.3799 | 0 | 0 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3799 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3799 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания РЭП на базе РЭС в Виноградовском районе Архангельской области в части установки автоматического пожаротушения (49,3 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0029 | 1.5228 | 0 | 0 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5228 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5228 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0016 | 8.5698 | 0 | 0 | 8.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5698 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.5698 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | 0.15221 | 0 | 0 | 0.15221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15221 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15221 | -100% | 0 | нд | Вина подрядчика. Задержка сроков завершения работ по договору 07-289/21 от 21.06.2021 со стороны подрядчика
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 170.5965 | 0 | 0 | 71.4313 | 99.1652 | 70.6604 | 0 | 0 | 11.0673 | 59.5931 | -99.9361 | -58.58% | 0 | нд | 0 | нд | -60.364 | -84.51% | -39.5721 | -39.91% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-158/1 по ул.Володарского в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,469 км) | L_000-11-1-01.41-3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49268 | 0 | 0 | 0 | 0.49268 | 0.49268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49268 | нд | Изменение объемов работ. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации. 24.01.2022 г. заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. Ввиду отсутствия окончательной стоимости(подписанного протокола №2) на момент включения в ИПР, ИП был включен только по ПИРам.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова от ТП-10/0,4 кВ ТП-28 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Интер-ТЕП», 07-218/21 от 19.05.21) (ВЛ-04 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,12 км) | M_000-11-1-01.41-3761 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0077404 | 0 | 0 | 0 | 0.0077404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации 07-218/21 от 19.05.21 Специализированный застройщик «Интер-ТЕП»
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-22/2 Первомайский и ВЛ-7/2 Макарова в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-00039А/21 от 01.09.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,160 км) | M_000-11-1-01.41-3779 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23785 | 0 | 0 | 0 | 0.23785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00039А/21 от 01.09.21 Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ РП4 - ТП246 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2598 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039955 | 0 | 0 | 0 | 0.039955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации 07-205/21 от 26.04.21 Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой»
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания РЭП в п.Пинега Архангельской области в части установки автоматической системы пожаротушения (399 кв.м) | L_000-11-1-06.20-2556 | 0.1935 | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1935 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1935 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение мобильных зданий (2 шт.) | L_000-11-1-06.70-0009 | 0.95235 | 0 | 0 | 0.95235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95235 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.95235 | -100% | 0 | нд | Перенос конкурсных процедур по причине непоступления в срок ни одной заявки Торгово-закупочные процедуры, проводимые в 4 кв. 2021г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. ТЗП инициированы повторно в 1 кв. 2022 г., 31.03.2022 г.определен победитель. 11.04.2022 заключен договор поставки
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | K_000-11-1-07.10-0070 | 3.525 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.525 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.525 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО АЭС (21 шт) | J_000-11-1-07.20-0002 | 7.1968 | 0 | 0 | 7.1968 | 0 | 7.1546 | 0 | 0 | 7.1546 | 0 | -0.042161 | -0.5858% | 0 | нд | 0 | нд | -0.042161 | -0.5858% | 0 | нд | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.6 | Строительство линии связи в с.Жердь Мезенского района Архангельской области от муфты ПАО «Ростелеком» до мастерского участка Мезенского РЭС Производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (0,3 км) | L_000-11-2-04.30-0001 | 0.18994 | 0 | 0 | 0.18994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18994 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18994 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Строительство линии связи в п. Ясный Пинежского района Архангельской области от муфты ПАО «Ростелеком» до мастерского участка Пинежского РЭС Производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (1 км) | L_000-11-2-04.30-0002 | 0.28819 | 0 | 0 | 0.28819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28819 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.28819 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | -4.4e-09 | 0.045877 | 0.022939 | 0 | 0 | 0 | 0.022939 | -0.022939 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4e-09 | -100% | -0.022939 | -50% | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности по договору ДКП-У12 от 30.11.2017 г.
4.1.6 | Создание учебно-тренировочного мини-полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Северодвинском РЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | J_000-11-2-06.70-0007 | 0.56341 | 0 | 0 | 0.56341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56341 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56341 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Создание системы кондиционирования помещения серверной ПО «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | L_000-11-2-06.70-0010 | 0.18296 | 0 | 0 | 0.18296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18296 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18296 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории на базе автомобиля (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0063 | 6.4058 | 0 | 0 | 6.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4058 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.4058 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение установки для прожига изоляции силовых кабельных линий (1 шт.) | K_000-12-1-07.30-0039 | 0.85937 | 0 | 0 | 0.85937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85937 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.85937 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение крана автомобильного (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0063 | 9.0633 | 0 | 0 | 9.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0633 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.0633 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ВРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0004 | 0.13217 | 0 | 0 | 0.13217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13217 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13217 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ЧРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0005 | 0.13217 | 0 | 0 | 0.13217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13217 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13217 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | 0.13735 | 0 | 0 | 0.13735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13735 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13735 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Строительство волоконно-оптического кабеля на участке ПС 110 кВ "Шалакуша" - узел связи Акционерное общество "Компания ТрансТелеком" в п. Шалакуша Архангельской области (2 км) | L_000-14-2-04.30-0002 | 0.54275 | 0 | 0 | 0.54275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54275 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54275 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости с бортом (12 шт.) | K_000-15-1-07.10-0085 | 10.5353 | 0 | 0 | 10.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5353 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.5353 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | 3.4674 | 0 | 0 | 3.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4674 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4674 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости на базе ГАЗ (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0089 | 2.1615 | 0 | 0 | 2.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1615 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1615 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (6 шт.) | L_000-15-1-07.10-0092 | 60.2034 | 0 | 0 | 0 | 60.2034 | 58.3279 | 0 | 0 | 0 | 58.3279 | -1.8754 | -3.115% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8754 | -3.115% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (2 шт.) | L_000-15-1-07.10-0093 | 26.382 | 0 | 0 | 0 | 26.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.382 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -26.382 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | 3.9488 | 0 | 0 | 3.9488 | 0 | 3.9127 | 0 | 0 | 3.9127 | 0 | -0.036098 | -0.9142% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036098 | -0.9142% | 0 | нд | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: АРМ пользователя, МФУ (33 шт.) | K_000-15-1-07.20-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение оборудования сети передачи данных (23 шт.) | L_000-15-1-07.20-0061 | 19.2034 | 0 | 0 | 19.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2034 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.2034 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение микроомметра (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0059 | 0.29097 | 0 | 0 | 0.29097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29097 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29097 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение трапа монтажного (3 шт) | K_000-15-1-07.30-0067 | 0.18179 | 0 | 0 | 0.18179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18179 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18179 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение стеклопластиковых лестниц с встроенной гибкой анкерной линией (4 шт). | K_000-15-1-07.30-0070 | 0.72441 | 0 | 0 | 0.72441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72441 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.72441 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение оборудования связи (2 шт.) | K_000-15-1-07.30-0073 | 0.55271 | 0 | 0 | 0.55271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55271 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55271 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.2311 | 0 | 0 | 0 | 0.2311 | -0.2311 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2311 | -50% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору 07-803/14 от 12.02.2015 г.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.058115 | 0 | 0 | 0 | 0.058115 | -0.058117 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.058117 | -50% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору 07-289/19 от 03.06.2019 г.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 0.17477 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | -0.82105 | -82.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.82105 | -82.45% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019 г
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.) | L_009-11-1-01.12-2280 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4022 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4022 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.) | L_009-11-1-03.13-2553 | 1.8679 | 0 | 0 | 0 | 1.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8679 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8679 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №70 «Жаровиха» в г.Архангельск Архангельской области с монтажом трансформаторов тока и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 9 шт, ДФЗ – 2 компл) | L_009-11-1-03.13-2554 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1163 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1163 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №41 «Сийская» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ, дифференциально-фазных защит и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 6шт, ТН – 1 шт, СОПТ-1 шт, ДФЗ-2 компл.) | L_009-11-1-03.13-2555 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7661 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7661 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №42 «Карпогоры» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом дифференциально-фазной защиты и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (СОПТ-1 шт, ДФЗ-1 компл.) | L_009-11-1-03.13-2556 | 0.74063 | 0 | 0 | 0 | 0.74063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74063 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.74063 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №43 «Шилега» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, дифференциально-фазных защит и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 3 шт, СОПТ-1 шт, ДФЗ - 3 компл.) | L_009-11-1-03.13-2557 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9141 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9141 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ №39 «Белогорская» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом ВЧ-заградителя 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021)» (ВЧ-заградитель – 1 шт) | L_009-11-1-03.13-2558 | 0.076253 | 0 | 0 | 0 | 0.076253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076253 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.076253 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ №40 «Угзеньга» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом ВЧ-заградителя 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021)» (ВЧ-заградитель – 1шт) | L_009-11-1-03.13-2559 | 0.076253 | 0 | 0 | 0 | 0.076253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076253 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.076253 | -100% | Отклонений нет
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | нд
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №1 (1 шт.) | K_000-11-1-06.40-0002 | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | Отклонений нет
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 300.8209 | 0 | 0 | 81.802 | 219.019 | 57.9789 | 0 | 0 | 10.553 | 47.4259 | -242.8421 | -80.73% | 0 | нд | 0 | нд | -71.249 | -87.1% | -171.5931 | -78.35% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 300.8209 | 0 | 0 | 81.802 | 219.019 | 57.9789 | 0 | 0 | 10.553 | 47.4259 | -242.8421 | -80.73% | 0 | нд | 0 | нд | -71.249 | -87.1% | -171.5931 | -78.35% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 176.2637 | 0 | 0 | 53.2845 | 122.9792 | 32.8718 | 0 | 0 | 10.553 | 22.3188 | -143.3919 | -81.35% | 0 | нд | 0 | нд | -42.7315 | -80.2% | -100.6604 | -81.85% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 176.2637 | 0 | 0 | 53.2845 | 122.9792 | 32.8678 | 0 | 0 | 10.553 | 22.3149 | -143.3959 | -81.35% | 0 | нд | 0 | нд | -42.7315 | -80.2% | -100.6643 | -81.85% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 143.6158 | 0 | 0 | 53.2845 | 90.3313 | 21.2172 | 0 | 0 | 10.553 | 10.6643 | -122.3985 | -85.23% | 0 | нд | 0 | нд | -42.7315 | -80.2% | -79.667 | -88.19% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 5.2545 | 0 | 0 | 0 | 5.2545 | -24.1455 | -82.13% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.1455 | -82.13% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.2479 | 0 | 0 | 0 | 3.2479 | 6.3961 | 0 | 0 | 0 | 6.3961 | 3.1482 | 96.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1482 | 96.93% | нд
5.1.1.1.3 | Установка энергопринимающего устройства 10кВ для объекта туристической отрасли в н.п.Станки, Валдайского района, Новгородской области (заявитель: Алексеев С.В., договор ТП №СПБ80-00490-В/21 от 01.03.2021) | L_009-62-2-05.20-0002 | 0.2983 | 0 | 0 | 0 | 0.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2983 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2983 | -100% | Мероприятия со стороны сетевой организации отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 0,02 км от опоры №36 ВЛ-10кВ Л-1 ПС 110/10кВ «Базовая», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Трансфорест, договор ТП №СПБ80-11924-И/20 от 28.12.2020) | L_009-63-2-01.32-4221 | 0.3451 | 0 | 0 | 0 | 0.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3451 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3451 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 1,8 км от ВЛ-10кВ Л-9 ПС 110/10кВ «Подберезье», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Подберезье Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Ситиком, договор ТП №65-01012-И/20 от 21.01.2021) | L_009-63-2-01.32-4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1076 | 0 | 0 | 0 | 4.1076 | 4.1076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1076 | нд | Перераспределение звтрвт на содержание ОКС на указанный объект технологического присоединения (заявитель: ООО Ситиком, договор ТП №65-01012-И/20 от 21.01.2021)
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,150км от Л-6 ПС Восточная, КТП 250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,150км, установка 3-х фазного узла учёта 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27, договор ТП №65-01016-И/20 от 16.02.2021) | L_009-63-2-01.32-4223 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2767 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2767 | -100% | Расторжение договора ТП по инициативе заявителя (заявитель: МАДОУ ДС №27, договор ТП №65-01016-И/20 от 16.02.2021)
5.1.1.1.3 | Монтаж 2-х узлов учета электроэнергии в РУ-6 кВ ЗТП-6/0,4 кВ в ячейках вводных выключателей на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-6 кВ Л-39 Л-6 кВ КЛ-6 кВ Л-66 ПС 110 кВ "Районная" и для электроснабжения полиграфического оборудования, расположенного в г. Великий Новгород Новгородской области (заявитель: ООО "Амкор Флексиблз Новгород", договор ТП №СПБ80-07783-И/20 от 17.11.2020 г.) | L_009-63-2-05.40-0001 | 0.32785 | 0 | 0 | 0 | 0.32785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32785 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.32785 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.1.1.3 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-2 протяженностью 0,290 км от ЗТПП-10/0,4 кВ "Прогресс-свинокомплекс" (ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Прогресс), установка автоматического выключателя в ЗТПП-10/0,4 кВ "Прогресс-свинокомплекс", установка 3-фазного узла учета 2 компл. для электроснабжения здания овощехранилища в н.п. Прогресс Боровичского района (заявитель - ООО 'Грозный' Дог. № 65-00031-Б/21 от 27.07.21)» | M_009-61-2-01.41-4045 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22903 | 0 | 0 | 0 | 0.22903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные объемы работ по ТП (заявитель - ООО 'Грозный' Дог. № 65-00031-Б/21 от 27.07.21)
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,680км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,300км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021) | M_009-63-2-02.32-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0595 | 0 | 0 | 0 | 2.0595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные объемы работ по ТП (аявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039207 | 0 | 0 | 0 | 0.0039207 | 0.0039207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0039207 | нд | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039207 | 0 | 0 | 0 | 0.0039207 | 0.0039207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0039207 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока (2 шт.) в ячейках № 113 и № 208 ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Вишерская, установка приборов учёта 2 компл. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Малая Вишера Малоишерского района Новгородской области (Заявитель: ООО Хасслахерлес, договор ТП №65-00057-И/21 от 14.01.2022) | N_009-63-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0039207 | 0 | 0 | 0 | 0.0039207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные объемы работ по ТП (Заявитель: ООО Хасслахерлес, договор ТП №65-00057-И/21 от 14.01.2022)
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 78.9848 | 0 | 0 | 19.4194 | 59.5655 | 24.2614 | 0 | 0 | 0 | 24.2614 | -54.7234 | -69.28% | 0 | нд | 0 | нд | -19.4194 | -100% | -35.304 | -59.27% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 38.7274 | 0 | 0 | 19.4194 | 19.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.7274 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.4194 | -100% | -19.308 | -100% | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 38.7274 | 0 | 0 | 19.4194 | 19.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.7274 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.4194 | -100% | -19.308 | -100% | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | 18.9638 | 0 | 0 | 0 | 18.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9638 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.9638 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с установкой СВ-110 кВ (1 шт.) | I_005-61-1-03.13-4205 | 19.7636 | 0 | 0 | 19.4194 | 0.34418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.7636 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.4194 | -100% | -0.34418 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 7.3623 | 0 | 0 | 0 | 7.3623 | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | -5.1034 | -69.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.1034 | -69.32% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 7.3623 | 0 | 0 | 0 | 7.3623 | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | -5.1034 | -69.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.1034 | -69.32% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | 0.10782 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10782 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10782 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | 0.25594 | 0 | 0 | 0 | 0.25594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25594 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25594 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23654 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3469 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3469 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6764 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6764 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3469 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3469 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5926 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5926 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | 0.79926 | 0 | 0 | 0 | 0.79926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79926 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.79926 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оксочи с выносом реконструированного участка протяженностью 0,335км, участков ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-10/0,4кВ "Новая" протяженностью 0,420км, Л- КТП-10/0,4кВ "Подгорное-3" протяженностью 0,430км для "Реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Новая- Замостье в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области(Этап -1)» (Заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», договор №ОЗУ-00003-И/21 от 21.05.2021 г. | M_000-63-1-01.32-4252 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные объемы работ по договору на оказание услуги (Заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», договор №ОЗУ-00003-И/21 от 21.05.2021 г.)
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 32.8951 | 0 | 0 | 0 | 32.8951 | 22.0025 | 0 | 0 | 0 | 22.0025 | -10.8927 | -33.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.8927 | -33.11% | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (41234 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | 24.0334 | 0 | 0 | 0 | 24.0334 | 7.6236 | 0 | 0 | 0 | 7.6236 | -16.4098 | -68.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.4098 | -68.28% | Погашение кредиторской задолженности 2021 года
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (6487 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | 7.1657 | 0 | 0 | 0 | 7.1657 | 14.3498 | 0 | 0 | 0 | 14.3498 | 7.1842 | 100.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1842 | 100.3% | Погашение кредиторской задолженности 2021 года
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (130 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | 0.74252 | 0 | 0 | 0 | 0.74252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74252 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.74252 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | 0.25054 | 0 | 0 | 0 | 0.25054 | 0.028998 | 0 | 0 | 0 | 0.028998 | -0.22154 | -88.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22154 | -88.43% | Погашение кредиторской задолженности 2021 года
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (38 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | 0.70297 | 0 | 0 | 0 | 0.70297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70297 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70297 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 45.5724 | 0 | 0 | 9.0981 | 36.4743 | 0.84572 | 0 | 0 | 0 | 0.84572 | -44.7267 | -98.14% | 0 | нд | 0 | нд | -9.0981 | -100% | -35.6286 | -97.68% | нд
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.01569 | 0 | 0 | 0 | 0.01569 | -0.047071 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.047071 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.043658 | 0 | 0 | 0 | 0.043658 | -0.13097 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13097 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0.36955 | 0 | 0 | 0 | 0.36955 | -1.1086 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1086 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.062942 | 0 | 0 | 0 | 0.062942 | -0.18883 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18883 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.061782 | 0 | 0 | 0 | 0.061782 | -0.18535 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18535 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.053575 | 0 | 0 | 0 | 0.053575 | -0.16073 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16073 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.26379 | 0 | 0 | 0 | 0.26379 | 0.070711 | 0 | 0 | 0 | 0.070711 | -0.19308 | -73.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19308 | -73.19% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.063517 | 0 | 0 | 0 | 0.063517 | -0.19055 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19055 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.014632 | 0 | 0 | 0 | 0.014632 | -0.043897 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043897 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | -0.0963 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0963 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.057562 | 0 | 0 | 0 | 0.057562 | -0.17269 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17269 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 60 кВт в количестве 2 шт. | J_000-61-1-07.10-0001 | 2.8329 | 0 | 0 | 0 | 2.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8329 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8329 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией мощностью 200 кВт в количестве 1 шт. | J_000-63-1-07.10-0002 | 2.3561 | 0 | 0 | 0 | 2.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3561 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3561 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 30 кВт в количестве 7 шт. | J_000-65-1-07.10-4099 | 8.0205 | 0 | 0 | 0 | 8.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0205 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.0205 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | J_000-65-1-07.10-4100 | 4.7332 | 0 | 0 | 0 | 4.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7332 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (260 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | 13.9524 | 0 | 0 | 0 | 13.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9524 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.9524 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | 1.2154 | 0 | 0 | 0 | 1.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2154 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2154 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 29м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | K_000-64-2-07.10-0006 | 9.0981 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0981 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.0981 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 720.1023 | 0 | 0 | 420.6614 | 299.4408 | 460.8835 | 0 | 0 | 230.0277 | 230.8558 | -259.2188 | -36% | 0 | нд | 0 | нд | -190.6337 | -45.32% | -68.5851 | -22.9% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 720.1023 | 0 | 0 | 420.6614 | 299.4408 | 460.8835 | 0 | 0 | 230.0277 | 230.8558 | -259.2188 | -36% | 0 | нд | 0 | нд | -190.6337 | -45.32% | -68.5851 | -22.9% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 339.8915 | 0 | 0 | 268.0659 | 71.8256 | 166.6628 | 0 | 0 | 157.289 | 9.3738 | -173.2287 | -50.97% | 0 | нд | 0 | нд | -110.7768 | -41.32% | -62.4518 | -86.95% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 254.4589 | 0 | 0 | 227.6333 | 26.8256 | 97.3514 | 0 | 0 | 90.2557 | 7.0957 | -157.1075 | -61.74% | 0 | нд | 0 | нд | -137.3776 | -60.35% | -19.7299 | -73.55% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 237.1152 | 0 | 0 | 210.2896 | 26.8256 | 78.1393 | 0 | 0 | 78.1393 | 0 | -158.9759 | -67.05% | 0 | нд | 0 | нд | -132.1503 | -62.84% | -26.8256 | -100% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 17.3436 | 0 | 0 | 17.3436 | 0 | 12.1164 | 0 | 0 | 12.1164 | 0 | -5.2273 | -30.14% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2273 | -30.14% | 0 | нд | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0957 | 0 | 0 | 0 | 7.0957 | 7.0957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0957 | нд | нд
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ ПС-500 (1 т.у.) вблизи д.Шоломово Вологодского района (МинНЕФТЕГАЗстрой, ООО Дог. № 26-00077/21 от 12.01.22) | N_009-21-2-05.20-0539 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34814 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП МинНЕФТЕГАЗстрой, ООО Дог. № 26-00077/21 от 12.01.22
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Шексна" в Шекснинском районе (АсфальтоВо, ООО Дог. № ВОЛ-00236-Э-Ч/22 от 25.02.22) | N_009-25-2-01.32-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35423 | 0 | 0 | 0 | 0.35423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП АсфальтоВо, ООО Дог. № ВОЛ-00236-Э-Ч/22 от 25.02.2
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ Вологдасетьремонт отп.ВЗМК в г.Вологда по ул.Элеваторной (0,01 км), установка прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) (Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21) | L_009-21-2-01.33-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37109 | 0 | 0 | 0 | 0.37109 | 0.37109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37109 | нд | выполнение работ по договору ТП Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-250кВА Сушилка-Нестеровский д.Нестерово Сокольского района (0,1 км) уставновка автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.) и прибора коммерческого учёта (1 т.у.) (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21) | L_009-21-2-01.41-6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074455 | 0 | 0 | 0 | 0.074455 | 0.074455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074455 | нд | выполнение работ по договорам ТП Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,02 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) по ул. 1-я Промышленная в г. Великий Устюг для тех. присоединения асфальто-бетонного завода (Автодороги Вытегра, ООО Дог. № СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.20) | L_009-22-2-01.32-3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0.31273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31273 | нд | выполнение работ по договору ТП Автодороги Вытегра, ООО Дог. № СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.20
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 ВЛ 10 кВ Нигино отв. Тарасово протяженностью 0,08 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Никольском районе для тех. присоединения операторской АБЗ (ЗУ 35:16:0204013:691) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21) | L_009-22-2-01.32-3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29396 | 0 | 0 | 0 | 0.29396 | 0.29396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29396 | нд | выполнение работ по договору ТП Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21 Погашение КЗ
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №31 ВЛ-10 кВ "Югский" по ул.Советская в с.Кич-Городок для тех. присоединения объекта придорожного сервиса (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20) | L_009-22-2-05.20-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030138 | 0 | 0 | 0 | 0.0030138 | 0.0030138 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0030138 | нд | выполнение работ по договору ТП Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20. Переходящий ИП с 2021г.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №3 ВЛ-10 кВ "Показатель" отп. Шиленьга в д. Шиленьга Великоустюгского района для тех. присоединения пилорамы (Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20) | L_009-22-2-05.20-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0.31273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31273 | нд | выполнение работ по договору ТП Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20. Погашение КЗ
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.) | L_009-23-2-01.32-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37218 | 0 | 0 | 0 | 0.37218 | 0.37218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37218 | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.). Переходящий ИП с 2021 года
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО) | L_009-23-2-01.33-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17262 | 0 | 0 | 0 | 0.17262 | 0.17262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17262 | нд | выполнение работ по договору ТП ООО Автодороги Вытегра№ СПБ80-10363К/20 от 08.12.20. Переходящий ИП с 2021 года
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,035 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.) | L_009-23-2-01.33-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50223 | 0 | 0 | 0 | 0.50223 | 0.50223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50223 | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.). Переходящий ИП с 2021 года
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ КТП 250 кВА "666 км" Верховажского района (1 т.у.) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21) | L_009-24-2-05.20-0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095205 | 0 | 0 | 0 | 0.0095205 | 0.0095205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0095205 | нд | выполнение работ по договору ТП Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21. Переходящий ИП с 2021 года.
6.1.1.1.3 | Строительство ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020) | L_009-25-2-05.20-0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085614 | 0 | 0 | 0 | 0.0085614 | 0.0085614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0085614 | нд | выполнение работ по договору ТП Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020. Переходящий ИП с 2021 года.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Родионцево (0,01км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в д.Родионцево Вологодского района (Волочанинов Александр Владимирович Дог. № СПБ80-18052В/21 от 30.09.21) | M_009-21-2-01.32-4046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0045287 | 0 | 0 | 0 | 0.0045287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Волочанинов Александр Владимирович Дог. № СПБ80-18052В/21 от 30.09.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Совхоз отп.Зерноток Наумиха в с.Верховажье (1т.у.) (СоколПрофиль, ООО Дог. № СПБ80-20854В/21 от 13.10.21) | M_009-21-2-05.20-0495 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036109 | 0 | 0 | 0 | 0.036109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП СоколПрофиль, ООО Дог. № СПБ80-20854В/21 от 13.10.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км от опоры №4 ВЛ 10 кВ Котельниково отв. к КТП-250 Падерино-4 и узла коммерческого учета (1 т.у.) 10 кВ в д.Падерино Кич-Городецкого района для тех.присоединения комплекса зданий (ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21) | M_009-22-2-01.32-3654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 0.35306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 кВ Агропромхимия-2 протяженностью 0,01 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Золотавцево Великоустюгского района для тех. присоединения ТП для производственной базы ЗУ: 35:10:0308003:405 (ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21) | M_009-22-2-01.32-3659 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 0.44677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ Ермакова Гарь протяженностью 0,04 км. и установка ПКУ 10 кВ в д. Подгорка Кич-Городецкого района для тех. присоединения ТП (Чекавинский Павел Николаевич, ИП Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-01.32-3662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57991 | 0 | 0 | 0 | 0.57991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Чекавинский Павел Николаевич, ИП Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км. от оп.№108 ВЛ 10 кВ СХТ и установка ПКУ 10 кВ по ул.Производственная в г.Никольск для тех.присоединения производственного здания (ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21) | M_009-22-2-01.32-3665 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057552 | 0 | 0 | 0 | 0.057552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) у оп.№15 ВЛ 10 В Большой Двор вблизи д. Солотново Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Нестеров Павел Сергеевич, ИП Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-05.20-3663 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34959 | 0 | 0 | 0 | 0.34959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Нестеров Павел Сергеевич, ИП Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.2
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Борбушино" протяженностью 0,012 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Борбушино", Кирилловский р-н, Оденьево д по договору ТП № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21 (Ципина Гора ООО) | M_009-23-2-01.32-0072 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33669 | 0 | 0 | 0 | 0.33669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21 (Ципина Гора ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Никольское" протяженностью 0,005 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Никольское", Вашкинский р-н, земельный участок с кадастровым номером 35:04:0203001:149 по договору ТП № СПБ80-18878Ч/21 от 07.10.21 (Специализированное Управление №2, ОАО) | M_009-23-2-01.32-0075 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4643 | 0 | 0 | 0 | 0.4643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-18878Ч/21 от 07.10.21 (Специализированное Управление №2, ОАО)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 139 ВЛ 10 кВ АБЗ Тотемского района (1 т.у.) (Куликов Сергей Николаевич Дог. № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21) | M_009-24-2-05.20-1017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 3 отпайка ВЛ 10 кв Мастерские от ВЛ 10 кВ Глебатово Тотемского р-на (1т.у.) (Успенье, ООО Дог. № СПБ80-11127Т/21 от 25.08.21) | M_009-24-2-05.20-1032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37163 | 0 | 0 | 0 | 0.37163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-11127Т/21 от 25.08.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 13 отпайка ВЛ 10 кВ Юрманга гараж Бабушкинского р-на (1т.у.) (Переломов Роман Васильевич, ИП Дог. № СПБ80-24395Т/21 от 11.11.21) | M_009-24-2-05.20-1044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37173 | 0 | 0 | 0 | 0.37173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-24395Т/21 от 11.11.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 104 ВЛ 10 кВ "Матинга" протяженностью 0,020 км; установка коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (ЦТВС Адреналин ООО Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21) | M_009-25-2-01.32-0054 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15732 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Лютчик (0,01 км), монтаж ПУ 10 кВ (1 т.у.) в Шекснинском районе (Логинов Павел Вениаминович Дог. № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21) | M_009-25-2-01.32-0074 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047366 | 0 | 0 | 0 | 0.047366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Боровинка (0,005 км), монтаж коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Устюженском районе (Замятин Антон Геннадьевич Дог. № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21) | M_009-25-2-01.32-0075 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048371 | 0 | 0 | 0 | 0.048371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у.) на КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВА КЗС в Череповецком районе (Табачкова Анастасия Алексеевна Дог. № СПБ80-03978Ч/21 от 11.06.21) | M_009-25-2-05.20-1027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022589 | 0 | 0 | 0 | 0.022589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-03978Ч/21 от 11.06.21
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 85.4326 | 0 | 0 | 40.4326 | 45 | 69.3114 | 0 | 0 | 67.0333 | 2.2781 | -16.1212 | -18.87% | 0 | нд | 0 | нд | 26.6007 | 65.79% | -42.7219 | -94.94% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 85.4326 | 0 | 0 | 40.4326 | 45 | 69.3114 | 0 | 0 | 67.0333 | 2.2781 | -16.1212 | -18.87% | 0 | нд | 0 | нд | 26.6007 | 65.79% | -42.7219 | -94.94% | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7421 | 0 | 0 | 38.7421 | 0 | 38.7421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.7421 | нд | 0 | нд | из-за не предоставления достаточного количества отключений ВЛ 110 кВ «Суда-1,2». в связи с чем, подрядчик не смог выполнить работы в установленные сроки, оплата за выполненные работы перетекла в 2022 год.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | 85.4326 | 0 | 0 | 40.4326 | 45 | 30.5693 | 0 | 0 | 28.2913 | 2.2781 | -54.8632 | -64.22% | 0 | нд | 0 | нд | -12.1413 | -30.03% | -42.7219 | -94.94% | аванс на приобредетение силовых трансформаторов
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 258.3578 | 0 | 0 | 80.6384 | 177.7193 | 226.0568 | 0 | 0 | 28.1229 | 197.9339 | -32.301 | -12.5% | 0 | нд | 0 | нд | -52.5155 | -65.12% | 20.2145 | 11.37% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3425 | 0 | 0 | 17.2052 | 19.1373 | 36.3425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.2052 | нд | 19.1373 | нд | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3425 | 0 | 0 | 17.2052 | 19.1373 | 36.3425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.2052 | нд | 19.1373 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23324 | 0 | 0 | 0 | 0.23324 | 0.23324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23324 | нд | Из-за неудовлетворительной организации арбот подрядчиком ООО "Энергия Севера" перенос выполнения на 2022 г.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0.1835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1835 | нд | Из-за неудовлетворительной организации арбот подрядчиком ООО "Энергия Севера" перенос выполнения на 2022 г.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2222 | 0 | 0 | 17.2052 | 1.017 | 18.2222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.2052 | нд | 1.017 | нд | Из-за неудовлетворительной организации арбот подрядчиком АО "ЭССЗ" перенос выполнения на 2022 г.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) | J_000-25-1-04.60-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7036 | 0 | 0 | 0 | 17.7036 | 17.7036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.7036 | нд | Работы по договору завершены в декабре 2021 г. оплата кредиторской задолженности
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 51.0802 | 0 | 0 | 51.0802 | 0 | 114.6734 | 0 | 0 | 6.0171 | 108.6563 | 63.5931 | 124.5% | 0 | нд | 0 | нд | -45.0632 | -88.22% | 108.6563 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 51.0802 | 0 | 0 | 51.0802 | 0 | 114.6734 | 0 | 0 | 6.0171 | 108.6563 | 63.5931 | 124.5% | 0 | нд | 0 | нд | -45.0632 | -88.22% | 108.6563 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Беловский" отпайка "Осипово" в части переноса опоры №41 (1 шт.) на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский район, КР газопровод к ГРС Вологда 0-17 км (ООО СтройИнвестКомплект Дог. №ОЗУ-00030В/21 от 28.12.21;) | N_000-21-1-01.32-4106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048843 | 0 | 0 | 0 | 0.048843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО СтройИнвестКомплект Дог. №ОЗУ-00030В/21 от 28.12.21;
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Кубенское" от ПС "Молочное" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,256 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с.Куркино (Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21) | M_000-21-1-01.32-4100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028052 | 0 | 0 | 0 | 0.028052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Молочное" с заменой участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ протяженностью 0,105 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Кедрово (Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21) | M_000-21-1-01.32-4101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0075487 | 0 | 0 | 0 | 0.0075487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036309 | 0 | 0 | 0 | 0.036309 | 0.036309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036309 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 1.2849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2849 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Траст" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 2.7839 | 2.7839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7839 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Траст" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13798 | 0 | 0 | 0 | 0.13798 | 0.13798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13798 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0.10303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10303 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34737 | 0 | 0 | 0 | 0.34737 | 0.34737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34737 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | 0.12918 | 0 | 0 | 0.12918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12918 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34506 | 0 | 0 | 0 | 0.34506 | 0.34506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34506 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2206 | 0 | 0 | 0 | 0.2206 | 0.2206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2206 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | 0.023736 | 0 | 0 | 0.023736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023736 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.023736 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 1.2252 | 1.2252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2252 | нд | Работы подрядчиком ООО "Альянс" завершены в декабре 2021 г., оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97872 | 0 | 0 | 0 | 0.97872 | 0.97872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97872 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика,оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | 1.9402 | 0 | 0 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9402 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9402 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | 0.12595 | 0 | 0 | 0.12595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12595 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12595 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | 0.010212 | 0 | 0 | 0.010212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010212 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.010212 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28513 | 0 | 0 | 0 | 0.28513 | 0.28513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28513 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32112 | 0 | 0 | 0 | 0.32112 | 0.32112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32112 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 2.4282 | 0 | 0 | 2.4282 | 0 | 0.24437 | 0 | 0 | 0.24437 | 0 | -2.1839 | -89.94% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1839 | -89.94% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "СМК Энергия" к выполнению работ подрядчик не приступил, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052454 | 0 | 0 | 0 | 0.0052454 | 0.0052454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0052454 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "СМК Энергия" к выполнению работ подрядчик не приступил, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 1.7027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7027 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 1.4389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4389 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 3.7187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7187 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 1.4394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4394 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | 1.7346 | 0 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.17457 | 0 | 0 | 0.17457 | 0 | -1.56 | -89.94% | 0 | нд | 0 | нд | -1.56 | -89.94% | 0 | нд | Преостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | 3.1387 | 0 | 0 | 3.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1387 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1387 | -100% | 0 | нд | Преостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 0.027384 | 0 | 0 | 0.027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027384 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.027384 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | 0.082332 | 0 | 0 | 0.082332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082332 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.11081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11081 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11081 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7375 | 0 | 0 | 0 | 1.7375 | 1.7375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7375 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год. Погашение КЗ
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | 0.38962 | 0 | 0 | 0.38962 | 0 | 0.038506 | 0 | 0 | 0.038506 | 0 | -0.35111 | -90.12% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35111 | -90.12% | 0 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | 0.058368 | 0 | 0 | 0.058368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058368 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.058368 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0.28405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28405 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12197 | 0 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.12197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12197 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 0.53583 | 0.53583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53583 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Траст" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28367 | 0 | 0 | 0 | 0.28367 | 0.28367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28367 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13788 | 0 | 0 | 0 | 0.13788 | 0.13788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13788 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 4.074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.074 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5151 | 0 | 0 | 0 | 6.5151 | 6.5151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5151 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4424 | 0 | 0 | 0 | 1.4424 | 1.4424 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4424 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика,оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.292 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 1.1968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1968 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год. Погашение КЗ
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | 0.12761 | 0 | 0 | 0.12761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12761 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12761 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94138 | 0 | 0 | 0 | 0.94138 | 0.94138 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.94138 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год. Погашение КЗ
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 1,451 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6149 | 0 | 0 | 0 | 34.6149 | 34.6149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.6149 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год. Погашение КЗ
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 2,718 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5885 | 0 | 0 | 0 | 36.5885 | 36.5885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.5885 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | 0.073446 | 0 | 0 | 0.073446 | 0 | 0.0055484 | 0 | 0 | 0.0055484 | 0 | -0.067897 | -92.45% | 0 | нд | 0 | нд | -0.067897 | -92.45% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | 0.71349 | 0 | 0 | 0.71349 | 0 | 0.061158 | 0 | 0 | 0.061158 | 0 | -0.65234 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -0.65234 | -91.43% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | 0.0014001 | 0 | 0 | 0.0014001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014001 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0014001 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 0.036063 | 0 | 0 | 0.036063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036063 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036063 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0.018748 | 0 | 0 | 0.018748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018748 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018748 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | 1.1758 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0.10079 | 0 | 0 | 0.10079 | 0 | -1.075 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -1.075 | -91.43% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.133 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | 0.15668 | 0 | 0 | 0.15668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15668 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15668 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | 3.3657 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0.26736 | 0 | 0 | 0.26736 | 0 | -3.0983 | -92.06% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0983 | -92.06% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | 0.10057 | 0 | 0 | 0.10057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10057 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10057 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11245 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11245 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | 2.0307 | 0 | 0 | 2.0307 | 0 | 0.11216 | 0 | 0 | 0.11216 | 0 | -1.9186 | -94.48% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9186 | -94.48% | 0 | нд | Преостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | 0.11996 | 0 | 0 | 0.11996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11996 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11996 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | 0.9938 | 0 | 0 | 0.9938 | 0 | 0.085183 | 0 | 0 | 0.085183 | 0 | -0.90861 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -0.90861 | -91.43% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | 1.277 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.10968 | 0 | -1.1673 | -91.41% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1673 | -91.41% | 0 | нд | Преостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | 0.16334 | 0 | 0 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16334 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16334 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | 1.0182 | 0 | 0 | 1.0182 | 0 | 0.087276 | 0 | 0 | 0.087276 | 0 | -0.93093 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -0.93093 | -91.43% | 0 | нд | Преостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | 0.0030617 | 0 | 0 | 0.0030617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030617 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0030617 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | 0.59202 | 0 | 0 | 0.59202 | 0 | 0.050745 | 0 | 0 | 0.050745 | 0 | -0.54127 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54127 | -91.43% | 0 | нд | Преостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | 0.02917 | 0 | 0 | 0.02917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02917 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.02917 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | 0.018312 | 0 | 0 | 0.018312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018312 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018312 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | 0.023985 | 0 | 0 | 0.023985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023985 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.023985 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | 0.052217 | 0 | 0 | 0.052217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052217 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.052217 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | 0.026478 | 0 | 0 | 0.026478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026478 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026478 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | 0.67347 | 0 | 0 | 0.67347 | 0 | 0.057726 | 0 | 0 | 0.057726 | 0 | -0.61574 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -0.61574 | -91.43% | 0 | нд | Преостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | 0.025862 | 0 | 0 | 0.025862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025862 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.025862 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | 0.0052925 | 0 | 0 | 0.0052925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052925 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0052925 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | 0.020924 | 0 | 0 | 0.020924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020924 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.020924 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | 2.1679 | 0 | 0 | 2.1679 | 0 | 0.017415 | 0 | 0 | 0.017415 | 0 | -2.1505 | -99.2% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1505 | -99.2% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика ООО "Компания Росток"
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | 1.9116 | 0 | 0 | 1.9116 | 0 | 0.14711 | 0 | 0 | 0.14711 | 0 | -1.7645 | -92.3% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7645 | -92.3% | 0 | нд | Преостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | 0.34501 | 0 | 0 | 0.34501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34501 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.34501 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | 5.0585 | 0 | 0 | 5.0585 | 0 | 3.2735 | 0 | 0 | 3.2735 | 0 | -1.785 | -35.29% | 0 | нд | 0 | нд | -1.785 | -35.29% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полдарса - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 12.1 га | K_004-22-1-01.12-0022 | 0.18579 | 0 | 0 | 0.18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18579 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18579 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | 0.015969 | 0 | 0 | 0.015969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015969 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.015969 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | 0.18302 | 0 | 0 | 0.18302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18302 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18302 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | 7.2748 | 0 | 0 | 7.2748 | 0 | 1.1555 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | -6.1193 | -84.12% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1193 | -84.12% | 0 | нд | Преостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0.33138 | 0 | 0 | 0.33138 | 0 | 0.028461 | 0 | 0 | 0.028461 | 0 | -0.30292 | -91.41% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30292 | -91.41% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | 0.0082625 | 0 | 0 | 0.0082625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0082625 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0082625 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | 0.097654 | 0 | 0 | 0.097654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.097654 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Юбилейная" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,41 га | K_004-24-1-01.12-0019 | 0.25197 | 0 | 0 | 0.25197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25197 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25197 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шексна 1,2 в части замены опоры № 3 отпайки на ШГЭС (1 шт.) | L_000-25-1-01.12-3643 | 9.9603 | 0 | 0 | 9.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9603 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9603 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Бор" (Инв.№12.2.5.00059105) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 1,033 км с территории земельного участка в д.Харламовская Череповецкого района (Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020) | L_000-25-1-01.32-3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.007 | нд | выполнение работ по договору выноса с Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-500", ВЛ-10кВ " Новый Источник" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 1,292 км с территории земельного участка, расположенного на 12-ом километре автодороги А-114 Вологда-Новая Ладога Вологодского района (ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21;) | M_000-21-1-01.32-4102 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2015 | 0 | 0 | 0 | 2.2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Сосновка"" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район,д. Водогино (Лебедева Татьяна Александровна Дог. №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21;) | M_000-21-1-01.41-6310 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Лебедева Татьяна Александровна Дог. №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ "Л-4 Андома" протяженностью 0,109 км в с.Андомский Погост Вытегорского района (вынос объекта по договору с МБОУ Андомская СОШ. №ОЗУ-00019Ч/21 от 20.09.2021) | M_000-23-1-01.41-6152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с МБОУ Андомская СОШ. №ОЗУ-00019Ч/21 от 20.09.2021
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 206.6691 | 0 | 0 | 28.9498 | 177.7193 | 29.3542 | 0 | 0 | 4.9006 | 24.4536 | -177.3149 | -85.8% | 0 | нд | 0 | нд | -24.0491 | -83.07% | -153.2658 | -86.24% | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | 47.8345 | 0 | 0 | 7.2707 | 40.5638 | 8.4648 | 0 | 0 | 4.8748 | 3.59 | -39.3697 | -82.3% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3958 | -32.95% | -36.9739 | -91.15% | погашение кредиторской задолженности
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | 18.0387 | 0 | 0 | 6.0387 | 12 | 0.025835 | 0 | 0 | 0.025835 | 0 | -18.0129 | -99.86% | 0 | нд | 0 | нд | -6.0129 | -99.57% | -12 | -100% | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада", подрядчик не выполнил работы в полном объеме
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | 23.018 | 0 | 0 | 13.018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.018 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.018 | -100% | -10 | -100% | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада", подрядчик не выполнил работы в полном объеме
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | 108.3449 | 0 | 0 | 0 | 108.3449 | 10.8703 | 0 | 0 | 0 | 10.8703 | -97.4746 | -89.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -97.4746 | -89.97% | погашение кредиторской задолженности
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | 9.4331 | 0 | 0 | 2.6224 | 6.8106 | 9.9933 | 0 | 0 | 0 | 9.9933 | 0.56029 | 5.94% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6224 | -100% | 3.1827 | 46.73% | погашение кредиторской задолженности
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.60841 | 0 | 0 | 0.60841 | 0 | 45.6867 | 0 | 0 | 0 | 45.6867 | 45.0783 | 7409% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60841 | -100% | 45.6867 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.60841 | 0 | 0 | 0.60841 | 0 | 45.6867 | 0 | 0 | 0 | 45.6867 | 45.0783 | 7409% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60841 | -100% | 45.6867 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС (5 шт.) | F_000-23-1-04.30-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1438 | 0 | 0 | 0 | 9.1438 | 9.1438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.1438 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР, перенос реализации объекта на 2022 год.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5577 | 0 | 0 | 0 | 8.5577 | 8.5577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5577 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР, перенос реализации объекта на 2022 год.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8756 | 0 | 0 | 0 | 17.8756 | 17.8756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.8756 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР, перенос реализации объекта на 2022 год.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи на ПС 220/110/10 кВ Октябрьская и ПС 110/35/10 кВ Бабаево-районная (УПАСК -2 шт.) | G_000-25-1-04.60-0001 | 0.60841 | 0 | 0 | 0.60841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60841 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60841 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 10 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20554 | 0 | 0 | 0 | 0.20554 | 0.20554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20554 | нд | погашение кредиторской задолженности
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 6 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17446 | 0 | 0 | 0 | 0.17446 | 0.17446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17446 | нд | погашение кредиторской задолженности
6.1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110кВ Южная в части релейной защиты, автоматики и телемеханики в соответствии СТО 34.01-21-004-2019 от 29.03.2019г. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ» (1 шт.) | L_000-25-1-04.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8141 | 0 | 0 | 0 | 8.8141 | 8.8141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8141 | нд | погашение кредиторской задолженности
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №2 СИЗП, ЦРО на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.129 | нд | погашение кредиторской задолженности
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складского здания №4 расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44162 | 0 | 0 | 0 | 0.44162 | 0.44162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44162 | нд | погашение кредиторской задолженности
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного помещения Борисово-Судского сетевого участка Бабаевского РЭС в ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0.1105 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1105 | нд | погашение кредиторской задолженности
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно-бытового здания №5 СКиТАСУ расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23432 | 0 | 0 | 0 | 0.23432 | 0.23432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23432 | нд | погашение кредиторской задолженности
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 121.853 | 0 | 0 | 71.9571 | 49.8959 | 68.1638 | 0 | 0 | 44.6157 | 23.5481 | -53.6892 | -44.06% | 0 | нд | 0 | нд | -27.3414 | -38% | -26.3478 | -52.81% | нд
6.1.6 | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | 20.9338 | 0 | 0 | 13.9338 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9338 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.9338 | -100% | -7 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0.018112 | -0.054335 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.054335 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.079146 | 0 | 0 | 0 | 0.079146 | -0.23744 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23744 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.2062 | 0 | 0 | 0 | 0.2062 | -0.61859 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.61859 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.022302 | 0 | 0 | 0 | 0.022302 | -0.066906 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.066906 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.077246 | 0 | 0 | 0 | 0.077246 | -0.23174 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23174 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,314 км | I_000-22-1-01.21-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0542 | 0 | 0 | 0 | 4.0542 | 4.0542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0542 | нд | погашение кредиторской задолженности
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.043331 | 0 | 0 | 0 | 0.043331 | -0.12999 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12999 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.091415 | 0 | 0 | 0 | 0.091415 | -0.27424 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27424 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение вездеходов и прицепов для перевозки вездеходов (11 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | 58.7 | 0 | 0 | 33.7 | 25 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | -36.5 | -62.18% | 0 | нд | 0 | нд | -11.5 | -34.12% | -25 | -100% | Досрочная оплата в предыдущем периоде.
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (1 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4672 | 0 | 0 | 0 | 7.4672 | 7.4672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4672 | нд | погашение кредиторской задолженности
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (99 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | 19.3233 | 0 | 0 | 19.3233 | 0 | 22.4157 | 0 | 0 | 22.4157 | 0 | 3.0924 | 16% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0924 | 16% | 0 | нд | Из-за длительной процедуры согласования ТЗ на поставку оборудования в 2021 году не были своевременно проведены ТЗП на поставку оборудования, перенос поставки на 2022 год.
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (133 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 7.1027 | 0 | 0 | 0 | 7.1027 | -12.8973 | -64.49% | 0 | нд | 0 | нд | -5 | -100% | -7.8973 | -52.65% | Из-за удорожания стоимости оборудования потребовалос снизить объем поставки, расчет стоимости лота, из-за этого затянулос проведение ТЗП и заключение договора поставки, из-за этого поставщик не смог выполнить поставку РИСЭ в 2021 году, а поставил в 2022 году.
6.1.6 | Приобретение дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | K_000-26-1-07.30-0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.15078 | 0 | 0 | 0 | 0.15078 | -0.45234 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45234 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.03545 | 0 | 0 | 0 | 0.03545 | -0.10635 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10635 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение автобусов (3 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2 | нд | погашение кредиторской задолженности
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 1111.1399 | 0 | 0 | 779.5971 | 331.5428 | 416.1474 | 0 | 0 | 95.2036 | 320.9438 | -694.9926 | -62.55% | 0 | нд | 0 | нд | -684.3935 | -87.79% | -10.5991 | -3.197% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1111.1399 | 0 | 0 | 779.5971 | 331.5428 | 416.1474 | 0 | 0 | 95.2036 | 320.9438 | -694.9926 | -62.55% | 0 | нд | 0 | нд | -684.3935 | -87.79% | -10.5991 | -3.197% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 342.1128 | 0 | 0 | 229.6567 | 112.4561 | 181.9919 | 0 | 0 | 70.0286 | 111.9633 | -160.1209 | -46.8% | 0 | нд | 0 | нд | -159.628 | -69.51% | -0.49285 | -0.4383% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 342.0974 | 0 | 0 | 229.6567 | 112.4408 | 179.392 | 0 | 0 | 70.0286 | 109.3634 | -162.7054 | -47.56% | 0 | нд | 0 | нд | -159.628 | -69.51% | -3.0774 | -2.737% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 180.7024 | 0 | 0 | 176.9977 | 3.7048 | 61.5419 | 0 | 0 | 61.5419 | 0 | -119.1606 | -65.94% | 0 | нд | 0 | нд | -115.4558 | -65.23% | -3.7048 | -100% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 52.659 | 0 | 0 | 52.659 | 0 | 8.4868 | 0 | 0 | 8.4868 | 0 | -44.1722 | -83.88% | 0 | нд | 0 | нд | -44.1722 | -83.88% | 0 | нд | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 108.736 | 0 | 0 | 0 | 108.736 | 109.3634 | 0 | 0 | 0 | 109.3634 | 0.62737 | 0.577% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62737 | 0.577% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 108.736 | 0 | 0 | 0 | 108.736 | 107.9344 | 0 | 0 | 0 | 107.9344 | -0.80161 | -0.7372% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.80161 | -0.7372% | Вина подрядной организации АО "ЭнергоПроект-Инжиниринг". Срок исполнения договора на технологическое присоединение продлен до 31.05.2022
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф."новый" от ТП 10/0,4 кВ №54 в г.Усинск Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,34 км) | M_009-52-2-02.41-1028 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056588 | 0 | 0 | 0 | 0.056588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э (2 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(КТП 10/0,4 кВ - 2х1,250 МВА) | L_009-54-2-03.31-0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44717 | 0 | 0 | 0 | 0.44717 | 0.44717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44717 | нд | Длительное проведение торгово-закупочных процедур из-за отсутствия потенциальных подрядчиков для выполнения работ. Объект был запланирован в 2021 году. Содержание службы Заказчика
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ с установкой узла учета в г. Воркута Республика Коми (ГПОУ Воркутинский политехнический техникум Дог. № 56-00177В/21 от 09.11.21) (КТП -0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,05 км, узел учета - 1 т.у.) | M_009-51-2-03.32-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050161 | 0 | 0 | 0 | 0.050161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ГПОУ Воркутинский политехнический техникум Дог. № 56-00177В/21 от 09.11.21
7.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №536: замена рубильника с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Экспресс товары Дог. №56-00130Ю/21 от 20.09.21) (Рубильник - 1 шт., узел учета 3ф.ТТШкаф - 1 шт.) | M_009-55-1-03.31-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006012 | 0 | 0 | 0 | 0.006012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ООО Экспресс товары Дог. №56-00130Ю/21 от 20.09.21
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16 с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км, узел учета 3фТТШкаф - 6 шт.) | M_009-55-2-02.41-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15905 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21) (ВЛ 10 кВ - 1,9 км, КЛ 10 кВ - 0,030 км, ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф. «новые» от ТП 10/0,4 кВ №390 в г. Сыктывкар Республики Коми (Быт-Сервис СЗ, ООО Дог. № СПБ80-17821Ю/21 от 01.09.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,220 км) | M_009-55-2-02.41-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Быт-Сервис СЗ, ООО Дог. № СПБ80-17821Ю/21 от 01.09.21
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | 0.015378 | 2.5999 | 0 | 0 | 0 | 2.5999 | 2.5845 | 16807% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5845 | 16807% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | 0.015378 | 2.5999 | 0 | 0 | 0 | 2.5999 | 2.5845 | 16807% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5845 | 16807% | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.608 ПС 35/10 кВ «Западная» с установкой ЛР 10 кВ и узла учета в г. Усинск (Усинск НПО-Сервис, ООО Дог. № 56-00004П/21 от 01.03.21)(ВЛ 10 кВ - 0,03 км, ЛР-10 - 1 шт., у/у - 1 шт.) | L_009-52-1-01.32-0391 | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015378 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015378 | -100% | Задержка при оформлении разрешительных документов на землю
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16: замена трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА с заменой рубильников (4 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (ТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА) | M_009-55-1-03.31-2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031648 | 0 | 0 | 0 | 0.031648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета ВЛ 10 кВ яч.507Д РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец», на опоре №28/1 Республика Коми, г. Сыктывкар, с. Зеленец (АЛРОМ, ООО Дог. № СПБ80-15448Ю/20 от 03.12.20)(ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | 0.4968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4968 | нд | Погашение кредиторской задолженности
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в с. Усть-Нем Усть-Куломского района Республики Коми (Игнатов Николай Юрьевич, ИП Дог. № СПБ80-17239Ю/20 от 15.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2484 | нд | Погашение кредиторской задолженности
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ООО «ПМК» Дог. №56-00990Ю/20 от 18.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2484 | нд | Погашение кредиторской задолженности
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «Лес-Инвест», Договор от 22.01.2021 №56-01010Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2484 | нд | Погашение кредиторской задолженности
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «СПК», Договор от 15.02.2021 №56-01016Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2484 | нд | Погашение кредиторской задолженности
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ВЛ 10 кВ яч. 517Д и 524Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе Республики Коми (ДОК, ООО Дог. № 56-00053Ю/21 от 12.05.21) (ПКУ - 2 шт.) | M_009-55-1-05.40-1702 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ДОК, ООО Дог. № 56-00053Ю/21 от 12.05.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ «Помоздино» в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес ООО Дог. № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-1982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Комилесбизнес ООО Дог. № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21
7.1.1.4.2. | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ «ТП №190 – ТП №577» в г. Сыктывкаре Республики Коми (АЗТУР-ЛЕС, ООО Дог. № 56-00141Ю/21 от 21.09.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-2079 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП АЗТУР-ЛЕС, ООО Дог. № 56-00141Ю/21 от 21.09.21
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9, яч.15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" с заменой трансформаторов тока в яч. №15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(ВЛ 10 кВ - 0,580 км, ТТ - 3 шт.) | L_009-54-1-01.32-0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084274 | 0 | 0 | 0 | 0.084274 | 0.084274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084274 | нд | Длительное проведение торгово-закупочных процедур из-за отсутствия потенциальных подрядчиков для выполнения работ. Объект был запланирован в 2021 году. Содержание службы Заказчика
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 640.5408 | 0 | 0 | 465.1707 | 175.3701 | 132.8473 | 0 | 0 | 23.4466 | 109.4007 | -507.6935 | -79.26% | 0 | нд | 0 | нд | -441.7241 | -94.96% | -65.9694 | -37.62% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 291.7269 | 0 | 0 | 195.8972 | 95.8297 | 18.5634 | 0 | 0 | 6.2177 | 12.3457 | -273.1635 | -93.64% | 0 | нд | 0 | нд | -189.6795 | -96.83% | -83.484 | -87.12% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 162.3198 | 0 | 0 | 74.4698 | 87.85 | 2.1205 | 0 | 0 | 2.1205 | 0 | -160.1993 | -98.69% | 0 | нд | 0 | нд | -72.3493 | -97.15% | -87.85 | -100% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ПАЭС-2500 - 4 шт., трансформаторы 6/10 кВ - 4х2,5 МВА, КЛ 10 кВ - 0,705 км, КЛ 6 кВ - 0,31 км) | I_000-54-1-06.70-0676 | 38.0171 | 0 | 0 | 38.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.0171 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -38.0171 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | 124.3027 | 0 | 0 | 36.4526 | 87.85 | 2.1205 | 0 | 0 | 2.1205 | 0 | -122.1822 | -98.29% | 0 | нд | 0 | нд | -34.3321 | -94.18% | -87.85 | -100% | Вина подрядной организации АО "Энергосервис Северо-Запад"
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 129.4071 | 0 | 0 | 121.4274 | 7.9797 | 16.4429 | 0 | 0 | 4.0972 | 12.3457 | -112.9642 | -87.29% | 0 | нд | 0 | нд | -117.3302 | -96.63% | 4.366 | 54.71% | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | 0.55999 | 0 | 0 | 0.55999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55999 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55999 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | 0.78335 | 0 | 0 | 0.78335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.78335 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49 в пгт. Путеец (ПЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,315 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,1 МВА) | I_000-52-1-03.31-1033 | 0.10572 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10572 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10572 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Модернизация системы оперативного постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.) | K_000-52-1-04.60-0032 | 20.3044 | 0 | 0 | 20.3044 | 0 | 0.77113 | 0 | 0 | 0.77113 | 0 | -19.5332 | -96.2% | 0 | нд | 0 | нд | -19.5332 | -96.2% | 0 | нд | Капитализация процентов. Содержание службы Заказчика
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | 0.4363 | 0 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4363 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4363 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | 7.9797 | 0 | 0 | 0 | 7.9797 | 12.3457 | 0 | 0 | 0 | 12.3457 | 4.366 | 54.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.366 | 54.71% | Погашение кредиторской задолженности. По условиям договора подряда оплата производится в тенчии 15 рабочих дней после подписания акта КС-14. Акт КС-14 от 28.12.2021
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | 0.010535 | 0 | 0 | 0.010535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010535 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.010535 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | 0.64867 | 0 | 0 | 0.64867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.64867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.), монтажа ТН-110 кВ (1 компл.) и разъединителя 110 кВ (1 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | 15.6353 | 0 | 0 | 15.6353 | 0 | 0.59641 | 0 | 0 | 0.59641 | 0 | -15.0389 | -96.19% | 0 | нд | 0 | нд | -15.0389 | -96.19% | 0 | нд | Капитализация процентов. Содержание службы Заказчика
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.), установка нейтралеобразующих трансформаторов 10(6) кВ (2 шт.) и однополюсных разъединителей 35 кВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре | K_000-55-1-03.13-1667 | 9.9471 | 0 | 0 | 9.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9471 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9471 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в части замены устройств РЗА ВЛ-110 кВ № 178, 179 (2 комплекта) в п.Едва Удорского района | I_000-55-1-04.60-0007 | 0.15673 | 0 | 0 | 0.15673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15673 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15673 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21369 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21369 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | 1.8222 | 0 | 0 | 1.8222 | 0 | 0.0077178 | 0 | 0 | 0.0077178 | 0 | -1.8145 | -99.58% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8145 | -99.58% | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | 51.4458 | 0 | 0 | 51.4458 | 0 | 2.7219 | 0 | 0 | 2.7219 | 0 | -48.7239 | -94.71% | 0 | нд | 0 | нд | -48.7239 | -94.71% | 0 | нд | Капитализация процентов. Содержание службы Заказчика
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «6У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (19 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0016 | 2.3912 | 0 | 0 | 2.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3912 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3912 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Помоздино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (10 шт.) в с. Помоздино Усть-Куломского района | I_006-55-1-04.60-0012 | 1.0973 | 0 | 0 | 1.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0973 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0973 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №26 в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (25 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | I_006-55-1-04.60-0013 | 2.7431 | 0 | 0 | 2.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7431 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7431 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Пыелдино" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в п. Пыелдино Сысольского района | J_006-55-1-04.60-0028 | 0.90607 | 0 | 0 | 0.90607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90607 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.90607 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 172.9706 | 0 | 0 | 93.4302 | 79.5404 | 97.0718 | 0 | 0 | 0.0168 | 97.055 | -75.8988 | -43.88% | 0 | нд | 0 | нд | -93.4134 | -99.98% | 17.5146 | 22.02% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 147.6243 | 0 | 0 | 68.0839 | 79.5404 | 97.0718 | 0 | 0 | 0.0168 | 97.055 | -50.5525 | -34.24% | 0 | нд | 0 | нд | -68.0671 | -99.98% | 17.5146 | 22.02% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 6, № 10 на участке ПС 35/6 кВ «Октябрьская» - ПС 35/10/6 кВ «Тиман» Воркутинского энергоузла с образованием двухцепной ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская» (8,83 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми. | L_000-51-1-01.21-0011 | 35.5094 | 0 | 0 | 0 | 35.5094 | 86.3692 | 0 | 0 | 0 | 86.3692 | 50.8598 | 143.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.8598 | 143.2% | Изменение технических решений по результатам ПСД. Финансирование согласно заключенного договора подряда от 10.12.2020 №017/20-2 с АО "ЦТЗ"
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | 0.13568 | 0 | 0 | 0.13568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13568 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13568 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | 0.17885 | 0 | 0 | 0.17885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17885 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17885 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | 2.0553 | 0 | 0 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0553 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0553 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | 0.25505 | 0 | 0 | 0.25505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25505 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25505 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | 2.2791 | 0 | 0 | 2.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2791 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2791 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | 0.19458 | 0 | 0 | 0.19458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19458 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19458 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | 0.76006 | 0 | 0 | 0.76006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76006 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76006 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | 0.67645 | 0 | 0 | 0.67645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67645 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67645 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | 1.5002 | 0 | 0 | 1.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5002 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5002 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 10 от ТП 6/0,4 кВ №303 в пгт. Ярега Республики Коми (Управление капитального строительства Дог. №ОЗУ-000011Ц/21 от 21.04.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,140 км) | M_000-54-1-01.41-5080 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010666 | 0 | 0 | 0 | 0.010666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей Управление капитального строительства Дог. №ОЗУ-000011Ц/21 от 21.04.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ №4 в с. Ижма Республики Коми (Парфенов В.Н. Дог. №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-54-1-01.41-5081 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей Парфенов В.Н. Дог. №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21;
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-110 кВ №151, 152 "СТЭЦ" - ПС "Ванью" - ПС "Нижний Одес" (ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21) (ВЛ 110 кВ - 0,570 км) | M_000-54-1-01.12-0689 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34355 | 0 | 0 | 0 | 0.34355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | 0.33939 | 0 | 0 | 0.33939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33939 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33939 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 29,329 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | 6.2106 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2106 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.2106 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | 0.41447 | 0 | 0 | 0.41447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41447 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41447 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | 3.012 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.012 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.012 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 23,79 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | 4.1252 | 0 | 0 | 4.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1252 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.1252 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 18.0203 | 0 | 0 | 18.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0203 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -18.0203 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | 3.6577 | 0 | 0 | 3.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6577 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6577 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.5Д, яч.9Д ПС «Летка» в Прилузском районе Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 1,61 км) | L_000-55-1-01.32-2029 | 4.3461 | 0 | 0 | 0 | 4.3461 | 0.19542 | 0 | 0 | 0 | 0.19542 | -4.1507 | -95.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1507 | -95.5% | Досрочное выполнение работ. План 2 и 3 квартал 2022 года
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №306А, ВЛ 10 кВ «РП №29 - КТП №1186» (перенос опоры) в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Патов Егор Сергеевич Дог. №ОЗУ-000029Ю/21 от 08.10.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,110 км) | M_000-55-1-01.41-4916 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041615 | 0 | 0 | 0 | 0.041615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей Патов Егор Сергеевич Дог. №ОЗУ-000029Ю/21 от 08.10.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0.0168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0168 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 18.5098 | 0 | 0 | 18.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.5098 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -18.5098 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | 0.76146 | 0 | 0 | 0.76146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76146 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76146 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | 0.73792 | 0 | 0 | 0.73792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73792 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.73792 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР «Печора» | K_007-52-1-01.31-0042 | 39.6849 | 0 | 0 | 0 | 39.6849 | 10.0946 | 0 | 0 | 0 | 10.0946 | -29.5903 | -74.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -29.5903 | -74.56% | Выполнение работ согласно заключенного договора подряда от 11.02.2022 №3_ОКС с АО "Электромонтаж"
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | 1.3361 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3361 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3361 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | 0.35255 | 0 | 0 | 0.35255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35255 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | 2.571 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.571 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.571 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 25.3464 | 0 | 0 | 25.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.3464 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -25.3464 | -100% | 0 | нд | нд
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | 22.8077 | 0 | 0 | 22.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8077 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -22.8077 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | 0.16461 | 0 | 0 | 0.16461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16461 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16461 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | 0.16461 | 0 | 0 | 0.16461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16461 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16461 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | 0.024742 | 0 | 0 | 0.024742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.024742 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | 0.030588 | 0 | 0 | 0.030588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030588 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.030588 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | 2.1541 | 0 | 0 | 2.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1541 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1541 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 112.7774 | 0 | 0 | 112.7774 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | -110.9194 | -98.35% | 0 | нд | 0 | нд | -110.9194 | -98.35% | 0 | нд | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (59930 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | 65.0543 | 0 | 0 | 65.0543 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | -63.1964 | -97.14% | 0 | нд | 0 | нд | -63.1964 | -97.14% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ. План 4 квартала
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | 44.3698 | 0 | 0 | 44.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3698 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -44.3698 | -100% | 0 | нд | Оплата согласно заключенного договора подряда от 18.08.2020 №228/2020 с АО "Энергосервис Северо-Запад". Оплата произведена в 2021 году.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (571 шт.) | K_003-56-1-05.20-0007 | 1.4796 | 0 | 0 | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4796 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4796 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (148 шт.) | K_003-56-1-05.20-0008 | 0.71011 | 0 | 0 | 0.71011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71011 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.71011 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (106 шт.) | K_003-56-1-05.20-0009 | 0.61476 | 0 | 0 | 0.61476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61476 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.61476 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (26 шт.) | K_003-56-1-05.20-0010 | 0.54874 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54874 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54874 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 63.0659 | 0 | 0 | 63.0659 | 0 | 15.3541 | 0 | 0 | 15.3541 | 0 | -47.7118 | -75.65% | 0 | нд | 0 | нд | -47.7118 | -75.65% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 58.5773 | 0 | 0 | 58.5773 | 0 | 10.4189 | 0 | 0 | 10.4189 | 0 | -48.1584 | -82.21% | 0 | нд | 0 | нд | -48.1584 | -82.21% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | 20.2989 | 0 | 0 | 20.2989 | 0 | 1.6641 | 0 | 0 | 1.6641 | 0 | -18.6348 | -91.8% | 0 | нд | 0 | нд | -18.6348 | -91.8% | 0 | нд | Погшение кредиторской задолженности
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | 29.2862 | 0 | 0 | 29.2862 | 0 | 1.9916 | 0 | 0 | 1.9916 | 0 | -27.2946 | -93.2% | 0 | нд | 0 | нд | -27.2946 | -93.2% | 0 | нд | Погшение кредиторской задолженности
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53935 | 0 | 0 | 0.53935 | 0 | 0.53935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53935 | нд | 0 | нд | Погшение кредиторской задолженности
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | 8.9922 | 0 | 0 | 8.9922 | 0 | 6.2239 | 0 | 0 | 6.2239 | 0 | -2.7683 | -30.79% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7683 | -30.79% | 0 | нд | Опережение графика выполнения работ по договору. Частично профинансировано в 2021 году
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 4.4886 | 0 | 0 | 4.4886 | 0 | 4.9352 | 0 | 0 | 4.9352 | 0 | 0.44662 | 9.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0.44662 | 9.95% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/6 кВ «Городская» в ГО «Воркута», Республика Коми (1 система) | K_000-51-1-04.40-0001 | 0.33964 | 0 | 0 | 0.33964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33964 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33964 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ВЧЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в г. Печора (2 шт.) | I_000-52-1-04.60-0002 | 1.1717 | 0 | 0 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1717 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1717 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | J_000-56-1-06.70-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9352 | 0 | 0 | 4.9352 | 0 | 4.9352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9352 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | 2.9773 | 0 | 0 | 2.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9773 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9773 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 43.7166 | 0 | 0 | 0 | 43.7166 | 99.2481 | 0 | 0 | 0 | 99.2481 | 55.5315 | 127% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55.5315 | 127% | нд
7.1.4 | Строительство РП 6 кВ (1 шт.) с вакуумными выключателями (10 шт.), 2КЛ 6 кВ от яч. №6, 19 ПС 110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемого РП 6 кВ (2 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №21 (1 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ «Базы ВЭС» (0,8 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №137 (0,05 м), 1КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №110 (0,5 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ». | L_000-51-2-03.32-0009 | 43.7166 | 0 | 0 | 0 | 43.7166 | 99.2466 | 0 | 0 | 0 | 99.2466 | 55.5301 | 127% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55.5301 | 127% | Изменение технических решений по результатам ПСД. Финансирование согласно заключенного договора подряда от 10.12.2020 №017/20-2 с АО "ЦТЗ"
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ оп.3-5 ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 35/10 кВ "Промбаза" в г. Усинск (Шило Дмитрий Степанович Дог. №ОЗУ-000014П/20 от 20.05.20)(КЛ 10 кВ - 0,155 км) | M_000-52-2-01.32-0363 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0014589 | 0 | 0 | 0 | 0.0014589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей Шило Дмитрий Степанович Дог. №ОЗУ-000014П/20 от 20.05.20
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 84.7698 | 0 | 0 | 84.7698 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 1.7284 | 0.33166 | -82.7097 | -97.57% | 0 | нд | 0 | нд | -83.0414 | -97.96% | 0.33166 | нд | нд
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 0.056864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056864 | нд | Погашение кредиторской задолженности
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0.2748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2748 | нд | Погашение кредиторской задолженности
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций: мощностью 400 кВт в п. Мутный Материк и мощностью 250 кВт в с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка в Усинском районе (4 шт.) (ПЭС) | K_000-52-1-06.70-0003 | 16.2955 | 0 | 0 | 16.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.2955 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.2955 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,03 км | K_000-55-1-06.70-0009 | 6.2862 | 0 | 0 | 6.2862 | 0 | 0.79221 | 0 | 0 | 0.79221 | 0 | -5.494 | -87.4% | 0 | нд | 0 | нд | -5.494 | -87.4% | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту. Содержание службы Заказчика
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0131 | 16.8677 | 0 | 0 | 16.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.8677 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.8677 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0272 | 5.1029 | 0 | 0 | 5.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1029 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1029 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (5 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | 10.6007 | 0 | 0 | 10.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6007 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.6007 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (15 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | 0.25018 | 0 | 0 | 0.25018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25018 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25018 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (40 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | 4.0055 | 0 | 0 | 4.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0055 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0055 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (83 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | 4.7235 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7235 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.7235 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (33 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | 2.3589 | 0 | 0 | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3589 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3589 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (56 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0.93616 | 0 | 0 | 0.93616 | 0 | -2.2238 | -70.37% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2238 | -70.37% | 0 | нд | Отклонения от плана отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 0.9341 | 0 | 0 | 0.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9341 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.9341 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0117 | 1.6298 | 0 | 0 | 1.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6298 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6298 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (6 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | 0.40744 | 0 | 0 | 0.40744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40744 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40744 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (48 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | 3.482 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.482 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.482 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 0.55327 | 0 | 0 | 0.55327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55327 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55327 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (37 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 2.8284 | 0 | 0 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8284 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8284 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (2 шт.) | L_000-56-1-07.30-0135 | 5.2837 | 0 | 0 | 5.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2837 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2837 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд