## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2022 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 6269.6297 | 0 | 0 | 2867.7352 | 3401.8945 | 6193.318 | 0 | 0 | 2842.1343 | 3351.1837 | -76.3117 | -1.217% | 0 | нд | 0 | нд | -25.6009 | -0.8927% | -50.7109 | -1.491% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 6269.6297 | 0 | 0 | 2867.7352 | 3401.8945 | 6193.318 | 0 | 0 | 2842.1343 | 3351.1837 | -76.3117 | -1.217% | 0 | нд | 0 | нд | -25.6009 | -0.8927% | -50.7109 | -1.491% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3519.3995 | 0 | 0 | 1355.3684 | 2164.0311 | 3922.2434 | 0 | 0 | 1618.353 | 2303.8904 | 402.8439 | 11.45% | 0 | нд | 0 | нд | 262.9846 | 19.4% | 139.8593 | 6.463% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2031.6428 | 0 | 0 | 1121.7237 | 909.9191 | 1669.9384 | 0 | 0 | 894.5384 | 775.4 | -361.7044 | -17.8% | 0 | нд | 0 | нд | -227.1852 | -20.25% | -134.5192 | -14.78% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 6.1122 | 0 | 0 | 6.1122 | 0 | 3.2372 | 0 | 0 | 3.2372 | 0 | -2.875 | -47.04% | 0 | нд | 0 | нд | -2.875 | -47.04% | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 89.5636 | 0 | 0 | 34.676 | 54.8876 | 57.3236 | 0 | 0 | 1.6771 | 55.6465 | -32.24 | -36% | 0 | нд | 0 | нд | -32.9989 | -95.16% | 0.75894 | 1.383% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 622.9116 | 0 | 0 | 349.8549 | 273.0567 | 540.5754 | 0 | 0 | 324.3285 | 216.2469 | -82.3363 | -13.22% | 0 | нд | 0 | нд | -25.5264 | -7.296% | -56.8099 | -20.81% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 880.753 | 0 | 0 | 268.6913 | 612.0617 | 610.8128 | 0 | 0 | 248.3586 | 362.4543 | -269.9402 | -30.65% | 0 | нд | 0 | нд | -20.3328 | -7.567% | -249.6074 | -40.78% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 880.753 | 0 | 0 | 268.6913 | 612.0617 | 610.8128 | 0 | 0 | 248.3586 | 362.4543 | -269.9402 | -30.65% | 0 | нд | 0 | нд | -20.3328 | -7.567% | -249.6074 | -40.78% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 495.4892 | 0 | 0 | 79.6613 | 415.8279 | 423.3503 | 0 | 0 | 119.1069 | 304.2434 | -72.1389 | -14.56% | 0 | нд | 0 | нд | 39.4456 | 49.52% | -111.5845 | -26.83% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 441.4256 | 0 | 0 | 78.8701 | 362.5555 | 393.5376 | 0 | 0 | 105.943 | 287.5946 | -47.888 | -10.85% | 0 | нд | 0 | нд | 27.0729 | 34.33% | -74.9609 | -20.68% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 83.248 | 0 | 0 | 57.425 | 25.823 | 94.6167 | 0 | 0 | 70.0313 | 24.5853 | 11.3687 | 13.66% | 0 | нд | 0 | нд | 12.6064 | 21.95% | -1.2377 | -4.793% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 41.241 | 0 | 0 | 21.4451 | 19.7959 | 51.8133 | 0 | 0 | 32.5654 | 19.2479 | 10.5723 | 25.64% | 0 | нд | 0 | нд | 11.1202 | 51.85% | -0.54796 | -2.768% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 316.9365 | 0 | 0 | 0 | 316.9365 | 247.1076 | 0 | 0 | 3.3463 | 243.7614 | -69.8289 | -22.03% | 0 | нд | 0 | нд | 3.3463 | нд | -73.1752 | -23.09% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 8.8742 | 0 | 0 | 0 | 8.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.8742 | -100% | Пролонгация договора на технологическое присоединение. Повторное проведение ТЗП (в связи с расторжением ДП) и перенос срока реализации объекта на 2023 год.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 1,552 км) | L_009-41-2-01.11-0737 | 60.5602 | 0 | 0 | 0 | 60.5602 | 27.6319 | 0 | 0 | 0 | 27.6319 | -32.9282 | -54.37% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.9282 | -54.37% | Длительное прохождение государственной экологической экспертизы.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 5 РУ-6кВ ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.Териберка (ДоговорТП СПБ80-3099341/21 от 08.02.2022 с ООО "Астра-Трейд") (КТП 6/0,4 кВ - 0,400 МВА; ЛЭП 6кВ - 0,550 км) | N_009-41-2-01.33-1121 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3448 | 0 | 0 | 0 | 2.3448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-3099341/21 от 08.02.2022
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-1 от ПС 35/6кВ № 333 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО гп.Кола Кольского района, г.Кола (ДоговорТП 43-0005141/21 от 25.05.2022 с ИП Казаков С.А.) (ВЛ 6 кВ - 0,11 км) | N_009-41-2-01.33-1134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60584 | 0 | 0 | 0.16487 | 0.44097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №43-0005141/21 от 25.05.2022
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ № 409 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Териберка (ДоговорТП КОЛ-00583-Э-С/22 от 21.11.2022 с МКУ "ХЭС Кольского района") (ВЛ 6кВ - 0,02 км) | N_009-41-2-01.33-1152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12911 | 0 | 0 | 0.090757 | 0.038354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №КОЛ-00583-Э-С/22 от 21.11.2022
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ячеек 6кВ № 17/2 и № 18/2 ПС 110/35/6 кВ № 5 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г.Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала (договор ТП №43-0038241/19 от 30.12.2019 с ФГБУ "Морская спасательная служба") (КЛ 6кВ - 4,906 км) | L_009-41-2-02.33-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ № 7 ПС 35/6кВ № 388 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (договор ТП №43-10441/20 от 30.07.2020 с АО "СПТБ Звездочка") (КЛ 6 кВ - 0,28 км.; КТП 6/0,4 кВ - 0,63 МВА) | L_009-41-2-02.33-0006 | 4.7354 | 0 | 0 | 0 | 4.7354 | 4.6628 | 0 | 0 | 3.0907 | 1.5721 | -0.07256 | -1.532% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0907 | нд | -3.1632 | -66.8% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,75 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | 5.8782 | 0 | 0 | 0 | 5.8782 | 5.9148 | 0 | 0 | 0 | 5.9148 | 0.036575 | 0.6222% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036575 | 0.6222% | Дополнительные затраты на перевод земель из границ лесопарковой зоны
1.1.1.1.3 | Строительство ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.Териберка (ДоговорТП 43-0003941/21 от 17.09.2021 с МУП "УЖКХ Кольского района") (КТП 6/0,4 кВ - 0,400 МВА) | M_009-41-2-03.32-0913 | 1.7751 | 0 | 0 | 0 | 1.7751 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | -0.68312 | -38.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.68312 | -38.48% | Выполнение работ хозспособом с использованием имеющихся в наличии материалов и оборудования.
1.1.1.1.3 | Технического перевооружение ПС 110 кВ Приморская (ПС 18А) с установкой комплекса расчетного учета электроэнергии 10 кВ с комплектом измерительных трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 1, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Заводская, д.1 (Договор ТП с ООО "БИОТЭК" КОЛ-00268-Э-Ц/22 от 30.08.2022г.) | N_009-42-1-04.60-0926 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079654 | 0 | 0 | 0 | 0.079654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №КОЛ-00268-Э-Ц/22 от 30.08.2022
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 223.6267 | 0 | 0 | 0 | 223.6267 | 201.6186 | 0 | 0 | 0 | 201.6186 | -22.0081 | -9.841% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.0081 | -9.841% | Экономия по результатам реализации проекта
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) до границы участка Заявителя с установкой опоры и монтажом ПКУ на концевой опоре для электроснабжения индивидуальной жилой застройки: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (ВЛ 10кВ 1,413 км, КЛ 10кВ 0,46). | M_009-42-2-01.32-0903 | 11.4868 | 0 | 0 | 0 | 11.4868 | 3.0282 | 0 | 0 | 0 | 3.0282 | -8.4586 | -73.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.4586 | -73.64% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 54.0637 | 0 | 0 | 0.79125 | 53.2724 | 29.8127 | 0 | 0 | 13.1639 | 16.6487 | -24.251 | -44.86% | 0 | нд | 0 | нд | 12.3727 | 1564% | -36.6237 | -68.75% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 54.0637 | 0 | 0 | 0.79125 | 53.2724 | 29.8127 | 0 | 0 | 13.1639 | 16.6487 | -24.251 | -44.86% | 0 | нд | 0 | нд | 12.3727 | 1564% | -36.6237 | -68.75% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | 0.17052 | 0 | 0 | 0 | 0.17052 | 0.14639 | 0 | 0 | 0 | 0.14639 | -0.024128 | -14.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024128 | -14.15% | Выполнение работ хозспособом с использованием имеющихся в наличии материалов и оборудования.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0.2664 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | -4.2586 | -94.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0.2664 | нд | -4.525 | -100% | Пролонгация договора на технологическое присоединение. Повторное проведение ТЗП (в связи с расторжением ДП) и перенос срока реализации объекта на 2023 год.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 с разнесением цепей в месте пересечения с новой ВЛ 150 кВ для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО «НОВАТЭК-Мурманск», Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ - 0,55 км) | L_009-41-1-01.11-0664 | 16.269 | 0 | 0 | 0 | 16.269 | 7.465 | 0 | 0 | 7.465 | 0 | -8.804 | -54.12% | 0 | нд | 0 | нд | 7.465 | нд | -16.269 | -100% | Длительное прохождение государственной экологической экспертизы.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-43 с заменой существующей опоры №78 на металлическую для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский район, 21 км а/д Мурманск - Печенга (договор ТП №43-02041/20 от 22.06.2020 с ООО "УК "МДУ") (1 опора) | M_009-41-1-01.21-0248 | 8.7019 | 0 | 0 | 0 | 8.7019 | 4.4474 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | -4.2545 | -48.89% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4474 | нд | -8.7019 | -100% | Экономия по результатам реализации проекта
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 388 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 34 и № 37 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-11941/20 от 09.09.2020 с Филиалом 35 СРЗ АО ЦС Звездочка) (2 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0870 | 0.3165 | 0 | 0 | 0.3165 | 0 | 0.21033 | 0 | 0 | 0.21033 | 0 | -0.10618 | -33.55% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10618 | -33.55% | 0 | нд | Выполнение работ хозспособом с использованием имеющихся в наличии материалов и оборудования.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 301 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 15, № 19, № 44 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-15841/20 от 30.11.2020 с АО "ММТП") (3 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0872 | 0.47475 | 0 | 0 | 0.47475 | 0 | 0.31806 | 0 | 0 | 0.31806 | 0 | -0.15669 | -33.01% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15669 | -33.01% | 0 | нд | Выполнение работ хозспособом с использованием имеющихся в наличии материалов и оборудования.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №409 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №9 трансформаторами тока (договор ТП №СПБ80-0848841/21 от 03.06.2021 с Ющенко О.А.) (1 комплект ТТ) | M_009-41-1-03.21-0875 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0.15825 | 0.085688 | 0 | 0 | 0.085688 | 0 | -0.072562 | -45.85% | 0 | нд | 0 | нд | 0.085688 | нд | -0.15825 | -100% | Выполнение работ хозспособом с использованием имеющихся в наличии материалов и оборудования.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ №6 с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в г.Мурманск, ул.Рогозерская, д.12 (договор ТП № 43-069441/18 от 24.12.2018 с ООО "Терминал") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1055 | 0.12446 | 0 | 0 | 0 | 0.12446 | 0.049338 | 0 | 0 | 0.049338 | 0 | -0.075125 | -60.36% | 0 | нд | 0 | нд | 0.049338 | нд | -0.12446 | -100% | Выполнение работ хозспособом с использованием имеющихся в наличии материалов и оборудования.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ КТП-32 с заменой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, п.Мурмаши, Аэропорт (договор ТП №43-05241/20 от 27.05.2020 с ФГКУ "Первый отдельный авиационный отряд") (1 комплект) | L_009-41-1-03.32-1066 | 0.12446 | 0 | 0 | 0 | 0.12446 | 0.021729 | 0 | 0 | 0.021729 | 0 | -0.10273 | -82.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0.021729 | нд | -0.12446 | -100% | Выполнение работ хозспособом с использованием имеющихся в наличии материалов и оборудования.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ КТП-737 с установкой счетчика электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, г. Кола, Кильдинское шоссе (ДоговорТП 43-0002841/21 от 28.07.2021 с ФГУП "РТРС") (1 т.у.) | M_009-41-1-03.32-1080 | 0.044859 | 0 | 0 | 0 | 0.044859 | 0.015514 | 0 | 0 | 0 | 0.015514 | -0.029346 | -65.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029346 | -65.42% | Выполнение работ хозспособом с использованием имеющихся в наличии материалов и оборудования.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | 18.0882 | 0 | 0 | 0 | 18.0882 | 16.4868 | 0 | 0 | 0 | 16.4868 | -1.6013 | -8.853% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6013 | -8.853% | Экономия по результатам реализации проекта
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) с установкой нового оборудования в существующую ячейку: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (1 ячейка) | M_009-42-1-03.13-1070 | 5.0658 | 0 | 0 | 0 | 5.0658 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -4.7658 | -94.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | -5.0658 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 285.4497 | 0 | 0 | 104.4507 | 180.9989 | 129.4545 | 0 | 0 | 77.5886 | 51.8659 | -155.9951 | -54.65% | 0 | нд | 0 | нд | -26.8621 | -25.72% | -129.133 | -71.34% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 14.9839 | 0 | 0 | 14.9839 | 0 | 2.8263 | 0 | 0 | 2.8263 | 0 | -12.1576 | -81.14% | 0 | нд | 0 | нд | -12.1576 | -81.14% | 0 | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 14.9839 | 0 | 0 | 14.9839 | 0 | 2.8263 | 0 | 0 | 2.8263 | 0 | -12.1576 | -81.14% | 0 | нд | 0 | нд | -12.1576 | -81.14% | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительного трансформатора напряжения ТН-150-2 фазы "А" и "В" в ячейке (ТН-2 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | 1.7757 | 0 | 0 | 1.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7757 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7757 | -100% | 0 | нд | Для реализации ИП была проведена закупка по лоту 22Т0220050.0019 на поставку измерительного трансформатора напряжения ТН-150-2 (2 шт.). По итогам торгово-закупочных процедур, согласно протоколу от 05.09.2022 г. №2/7-3, заявок от участников не поступило. Конъюнктурный анализ рынка показал, что за 2,5 месяца (с 15.06.2022 г. по 06.09.2022 г.) стоимость трансформатора напряжения НКФ-220-58У1 выросла на 26% (на 182,4 тыс. руб. без НДС) по наименьшим из предоставленных ТКП. Поскольку срок поставки оборудования потенциальными поставщиками обозначен на 2-3 кв. 2023 г. , ИП не может быть реализован в сроки, указанные в ИПР (в 2022 г.). Ориентировочно будет реализован в 2023 году.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0666 | 1.2407 | 0 | 0 | 1.2407 | 0 | 1.6599 | 0 | 0 | 1.6599 | 0 | 0.41917 | 33.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0.41917 | 33.79% | 0 | нд | Исполнение решения суда по Делу №А56-66366/2021
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0.9168 | 0 | 0 | 0.9168 | 0 | -1.6632 | -64.47% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6632 | -64.47% | 0 | нд | Приостанка работ по договору подряда в связи с уточнением технических условий и необходимостью внесения изменений в ТЗ
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | 0.40594 | 0 | 0 | 0.40594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40594 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40594 | -100% | 0 | нд | Несостоявшиеся ТЗП в связи с отсутствием коммерческих предложений для проведения торгов.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | 4.2071 | 0 | 0 | 4.2071 | 0 | 0.2496 | 0 | 0 | 0.2496 | 0 | -3.9575 | -94.07% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9575 | -94.07% | 0 | нд | Неисполнения плана связано с поздней поставкой оборудования (централизованная закупка) и невозможностью проведения работ в период ОЗП.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 91 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Оленица т (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1034 | 0.35631 | 0 | 0 | 0.35631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35631 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35631 | -100% | 0 | нд | Несостоявшиеся ТЗП в связи с отсутствием коммерческих предложений для проведения торгов.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 92 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Кашкаранцы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1035 | 0.37199 | 0 | 0 | 0.37199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37199 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37199 | -100% | 0 | нд | Несостоявшиеся ТЗП в связи с отсутствием коммерческих предложений для проведения торгов.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 316 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0878 | 1.3487 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3487 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3487 | -100% | 0 | нд | Несостоявшиеся ТЗП в связи с отсутствием коммерческих предложений для проведения торгов.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 389 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0887 | 2.6974 | 0 | 0 | 2.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6974 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6974 | -100% | 0 | нд | Несостоявшиеся ТЗП в связи с отсутствием коммерческих предложений для проведения торгов.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 181.0739 | 0 | 0 | 2.554 | 178.5199 | 51.8659 | 0 | 0 | 0 | 51.8659 | -129.208 | -71.36% | 0 | нд | 0 | нд | -2.554 | -100% | -126.654 | -70.95% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 180.9695 | 0 | 0 | 2.554 | 178.4156 | 51.7355 | 0 | 0 | 0 | 51.7355 | -129.234 | -71.41% | 0 | нд | 0 | нд | -2.554 | -100% | -126.68 | -71% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 2.554 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.554 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.554 | -100% | 0 | нд | Неисполнение связано с повторным проведением ТЗП по выбору проектировщика.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ № М-23/88 с выносом опор №№ 18-26 на новый участок, Кольский район, автодорога между п.Выходной и п.Зверосовхоз (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2019/1Д от 24.05.2019 г.) (ориентировочно 1,72 км) | M_000-41-1-01.21-0245 | 47.6342 | 0 | 0 | 0 | 47.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.6342 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -47.6342 | -100% | Приостановка платежей в связи с проведением претензионно-исковой работы.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-41 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 35 кВ и ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 8 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 6 кВ (Договор выноса № 41/10-01-2020/8Д от 21.08.2020 с УГХ г. Кола, МКУ) (ВЛ 35 кВ 0,3653 км, КЛ 6 кВ 0,3653 км) | L_000-41-1-01.21-0247 | 11.2849 | 0 | 0 | 0 | 11.2849 | 11.2849 | 0 | 0 | 0 | 11.2849 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4-2, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2 с выносом с существующей трассы (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск") (ВЛ 6кВ – 0,269 км; ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-41-1-01.33-1059 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 1.9569 | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 1.3245 | -0.63237 | -32.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.63237 | -32.32% | Выполнение работ хозспособом с использованием имеющихся в наличии материалов и оборудования.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 409 п.Териберка с выносом с существующей трассы (договор с МУП Кольского района "УЖКХ" №41/10-01-2021/12Д от 27.09.2021) (ориентировочно КТП 6/0,4 кВ 0,16 МВА; ВЛ 6кВ 0,036 км) | M_000-41-1-01.33-1062 | 0.52163 | 0 | 0 | 0 | 0.52163 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0.14489 | -0.37674 | -72.22% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.37674 | -72.22% | Выполнение работ хозспособом с использованием имеющихся в наличии материалов и оборудования.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО "Олкон") (ориентировочная длина трассы: ВЛ 110 кВ – 3 км) | M_000-42-1-01.12-0548 | 117.018 | 0 | 0 | 0 | 117.018 | 38.9813 | 0 | 0 | 0 | 38.9813 | -78.0367 | -66.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -78.0367 | -66.69% | Длительные сроки прохождения экологической экспертизы, госэкспертизы ПСД, и как следствие не получено разрешение на строительство. С Заявителем заключение ДС в части продления сроков и перенос завершения работ не позднее 31.05.2023.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0.10436 | 0 | 0 | 0 | 0.10436 | 0.13037 | 0 | 0 | 0 | 0.13037 | 0.026011 | 24.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026011 | 24.92% | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВФ1-2 с заменой голого провода на СИП (Договор выноса № 41/10-01-2021/5Д от 21.05.2021 Белоус С.И.) (ВЛ 6 кВ - 0,083 км) | M_007-41-1-01.33-1061 | 0.10436 | 0 | 0 | 0 | 0.10436 | 0.13037 | 0 | 0 | 0 | 0.13037 | 0.026011 | 24.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026011 | 24.92% | Изменение стоимости по результатам проектирования.
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 12.147 | 0 | 0 | 9.668 | 2.479 | 9.4796 | 0 | 0 | 9.4796 | 0 | -2.6674 | -21.96% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1884 | -1.949% | -2.479 | -100% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (2134 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | 7.162 | 0 | 0 | 7.162 | 0 | 4.4946 | 0 | 0 | 4.4946 | 0 | -2.6674 | -37.24% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6674 | -37.24% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (468 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (537 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | 0.74555 | 0 | 0 | 0.74555 | 0 | 0.74555 | 0 | 0 | 0.74555 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | 0.74754 | 0 | 0 | 0.74754 | 0 | 0.74754 | 0 | 0 | 0.74754 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | 2.3903 | 0 | 0 | 0 | 2.3903 | 2.3903 | 0 | 0 | 2.3903 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 2.3903 | нд | -2.3903 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | 0.08872 | 0 | 0 | 0 | 0.08872 | 0.08872 | 0 | 0 | 0.08872 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.08872 | нд | -0.08872 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 77.2449 | 0 | 0 | 77.2449 | 0 | 65.2827 | 0 | 0 | 65.2827 | 0 | -11.9621 | -15.49% | 0 | нд | 0 | нд | -11.9621 | -15.49% | 0 | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.47 | 0 | 0 | 22.47 | 0 | 17.3275 | 0 | 0 | 17.3275 | 0 | -5.1424 | -22.89% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1424 | -22.89% | 0 | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | 7.3417 | 0 | 0 | 7.3417 | 0 | 7.3417 | 0 | 0 | 7.3417 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (ограждение -218 м.п., периметральная сигнализация- 218 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-41-1-06.20-0679 | 9.0051 | 0 | 0 | 9.0051 | 0 | 5.6364 | 0 | 0 | 5.6364 | 0 | -3.3687 | -37.41% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3687 | -37.41% | 0 | нд | Объект введен в декабре 2022, в срок. Финансирование, согласно условий договора, в январе 2023.
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (ограждение - 149 м.п., периметральная сигнализация - 149 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0671 | 6.1231 | 0 | 0 | 6.1231 | 0 | 4.3494 | 0 | 0 | 4.3494 | 0 | -1.7737 | -28.97% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7737 | -28.97% | 0 | нд | Объект введен в декабре 2022, в срок. Финансирование, согласно условий договора, в январе 2023.
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 54.7749 | 0 | 0 | 54.7749 | 0 | 47.9552 | 0 | 0 | 47.9552 | 0 | -6.8197 | -12.45% | 0 | нд | 0 | нд | -6.8197 | -12.45% | 0 | нд | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | 1.8848 | 0 | 0 | 1.8848 | 0 | 1.8848 | 0 | 0 | 1.8848 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | 4.4415 | 0 | 0 | 4.4415 | 0 | 4.4415 | 0 | 0 | 4.4415 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | 1.0045 | 0 | 0 | 1.0045 | 0 | 1.0045 | 0 | 0 | 1.0045 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | 1.0699 | 0 | 0 | 1.0699 | 0 | 1.0699 | 0 | 0 | 1.0699 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | 1.0229 | 0 | 0 | 1.0229 | 0 | 1.0229 | 0 | 0 | 1.0229 | 0 | -1e-08 | -9.776e-07% | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -9.776e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | 0.99161 | 0 | 0 | 0.99161 | 0 | 0.99161 | 0 | 0 | 0.99161 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | 1.0482 | 0 | 0 | 1.0482 | 0 | 1.0482 | 0 | 0 | 1.0482 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | 0.9933 | 0 | 0 | 0.9933 | 0 | 0.9933 | 0 | 0 | 0.9933 | 0 | -1e-08 | -1.007e-06% | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.007e-06% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | 0.96419 | 0 | 0 | 0.96419 | 0 | 0.96419 | 0 | 0 | 0.96419 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | 1.9879 | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | 25.9395 | 0 | 0 | 25.9395 | 0 | 19.1198 | 0 | 0 | 19.1198 | 0 | -6.8197 | -26.29% | 0 | нд | 0 | нд | -6.8197 | -26.29% | 0 | нд | Неисполнение плана по данному инвестиционному проекту связано с ошибками, допущенными при проектировании в части конструктивных решений, что не позволило обеспечить монтаж всего оборудования.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | 13.4266 | 0 | 0 | 13.4266 | 0 | 13.4266 | 0 | 0 | 13.4266 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 33.9916 | 0 | 0 | 33.9916 | 0 | 1.1095 | 0 | 0 | 1.1095 | 0 | -32.8821 | -96.74% | 0 | нд | 0 | нд | -32.8821 | -96.74% | 0 | нд | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | 33.9916 | 0 | 0 | 33.9916 | 0 | 1.1095 | 0 | 0 | 1.1095 | 0 | -32.8821 | -96.74% | 0 | нд | 0 | нд | -32.8821 | -96.74% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 65.8226 | 0 | 0 | 50.5877 | 15.2348 | 56.8985 | 0 | 0 | 50.5535 | 6.345 | -8.9241 | -13.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034197 | -0.0676% | -8.8899 | -58.35% | нд
1.1.6 | Проектирование. Создание системы телеуправления выключателями присоединений 6 кВ ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», г. Мурманск (25 компл.) | L_000-41-1-03.21-0871 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.14 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.14 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | -1e-08 | -1.739e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.739e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | -1e-08 | -4.615e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -4.615e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 2e-08 | 3.084e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2e-08 | 3.084e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | 16.1227 | 0 | 0 | 16.1227 | 0 | 16.1227 | 0 | 0 | 16.1227 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | 2.1223 | 0 | 0 | 2.1223 | 0 | 2.1223 | 0 | 0 | 2.1223 | 0 | 1e-08 | 4.712e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 4.712e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение отопительного оборудования для обеспечения нормальных санитарно–бытовых условий эксплуатации здания «Корпус Б» учебного полигона ПО «СЭС» в осенне-зимний период, Мурманская область, Кольский район, 37 км а/д Кола-Госграница (1 шт.) | M_000-41-1-07.30-0041 | 0.077487 | 0 | 0 | 0 | 0.077487 | 0.0564 | 0 | 0 | 0.0564 | 0 | -0.021087 | -27.21% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0564 | нд | -0.077487 | -100% | Экономия при ТЗП
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | -2e-08 | -1.418e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -1.418e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | -1e-08 | -1.496e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.496e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | -2e-08 | -5.357e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -5.357e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | -1e-08 | -4.833e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -4.833e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | 4.947 | 0 | 0 | 4.947 | 0 | 4.947 | 0 | 0 | 4.947 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (5 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | 10.215 | 0 | 0 | 10.215 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | 4.2445 | 0 | 0 | 4.2445 | 0 | 4.2445 | 0 | 0 | 4.2445 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ультразвукового дефектоскопа для измерения коррозийного состояния оттяжек опор, грозотроса, проводов (1 шт) | M_000-42-1-07.30-0029 | 0.19568 | 0 | 0 | 0 | 0.19568 | 0.18905 | 0 | 0 | 0.18905 | 0 | -0.0066334 | -3.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0.18905 | нд | -0.19568 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Поставка стенда для механических испытаний лестниц, такелажных средств, монтерских когтей и лазов (3 шт.) | M_000-42-1-07.30-0031 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 1.5608 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | -0.03075 | -1.97% | 0 | нд | 0 | нд | 1.53 | нд | -1.5608 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №1 (Л‑163) и ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №2 (Л‑164) в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольский район, пгт. Верхнетуломский – г. Заполярный | K_000-43-1-01.11-0003 | 4.7754 | 0 | 0 | 4.7754 | 0 | 3.9795 | 0 | 0 | 3.9795 | 0 | -0.7959 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.7959 | -16.67% | 0 | нд | Экономия по итогам завершения реализации инвестиционного проекта.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №1 с отпайками (Л‑111) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №2 с отпайками (Л‑112) в условиях гололедообразования в посёлке Нивский Мурманской обл. – о.п. Питкуль г. о. Апатиты | K_000-43-1-01.12-0001 | 2.1502 | 0 | 0 | 2.1502 | 0 | 1.7918 | 0 | 0 | 1.7918 | 0 | -0.35836 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35836 | -16.67% | 0 | нд | Экономия по итогам завершения реализации инвестиционного проекта.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑3 – Ёнский (Л‑140) в условиях гололедообразования в Мурманской области, г. Кандалакша Нива ГЭС 3 – п. Ена | K_000-43-1-01.12-0003 | 3.9323 | 0 | 0 | 3.9323 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | -0.65539 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.65539 | -16.67% | 0 | нд | Экономия по итогам завершения реализации инвестиционного проекта.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Мурманской области (1 система) | M_000-43-1-06.70-0007 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.03 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.03 | -100% | Длительное согласование объемов и способа выполнения работ.
1.1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | 1.1544 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 1.1544 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | -1e-08 | -8.662e-07% | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -8.662e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.18471 | 0 | 0 | 0 | 0.18471 | 0.0030786 | 1.695% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0030786 | 1.695% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | -2e-08 | -2.481e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -2.481e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисного контракта с АО "Энергосервис Северо-Запада" №2-ЭС от 29.04.2020, Мурманская обл. (31 комплекс) | N_003-43-5-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в рамках энергосервисного контракта
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.018587 | 0 | 0 | 0 | 0.018587 | -0.0061956 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0061956 | -25% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договору купли-продажи №1/17-04/2018/3 от 30.01.2018 г. с ООО "М2С"
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.039058 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 0.15623 | 0 | 0 | 0 | 0.15623 | 0.11717 | 300% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11717 | 300% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договору купли-продажи №100518МРСК С-З ВК c ПАО "Вымпелком"
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 1068.6012 | 0 | 0 | 561.189 | 507.4122 | 1110.5619 | 0 | 0 | 550.5402 | 560.0217 | 41.9607 | 3.927% | 0 | нд | 0 | нд | -10.6488 | -1.898% | 52.6095 | 10.37% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1068.6012 | 0 | 0 | 561.189 | 507.4122 | 1110.5619 | 0 | 0 | 550.5402 | 560.0217 | 41.9607 | 3.927% | 0 | нд | 0 | нд | -10.6488 | -1.898% | 52.6095 | 10.37% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 566.0486 | 0 | 0 | 159.0685 | 406.9801 | 729.6402 | 0 | 0 | 295.3535 | 434.2867 | 163.5915 | 28.9% | 0 | нд | 0 | нд | 136.285 | 85.68% | 27.3065 | 6.71% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 561.2926 | 0 | 0 | 154.4058 | 406.8868 | 729.4752 | 0 | 0 | 295.1885 | 434.2867 | 168.1825 | 29.96% | 0 | нд | 0 | нд | 140.7827 | 91.18% | 27.3998 | 6.734% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 192.0259 | 0 | 0 | 147.3397 | 44.6862 | 307.9029 | 0 | 0 | 200.2139 | 107.689 | 115.877 | 60.34% | 0 | нд | 0 | нд | 52.8742 | 35.89% | 63.0028 | 141% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 53.516 | 0 | 0 | 7.0661 | 46.4499 | 105.691 | 0 | 0 | 94.9746 | 10.7164 | 52.175 | 97.49% | 0 | нд | 0 | нд | 87.9085 | 1244% | -35.7335 | -76.93% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 315.7507 | 0 | 0 | 0 | 315.7507 | 315.8813 | 0 | 0 | 0 | 315.8813 | 0.13054 | 0.04134% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13054 | 0.04134% | нд
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Стругокрасненский район, Новосельская волость, 0,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Поречье (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) | M_009-73-2-05.30-0815 | 0.026727 | 0 | 0 | 0 | 0.026727 | 0.026727 | 0 | 0 | 0 | 0.026727 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, Зональное ш, д.26 (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) | M_009-73-2-05.30-0940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ЗТП-623 - ЗТП-621, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (4х0,1 км), установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (4х0,06 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, г.Печоры, ул.Октябрьская, участок 8 (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) | L_009-73-2-03.31-4402 | 10.7356 | 0 | 0 | 0 | 10.7356 | 8.859 | 0 | 0 | 0 | 8.859 | -1.8766 | -17.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8766 | -17.48% | выполнение работ по ТП (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Уменьшение объемов работ в связи с изменением технических решений
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,036 км) от опоры Л.100-01, г.Псков, ул.Пожиговская, д.6 (Центр перспективных технологий Дог. № СПБ80-11078/20 от 11.01.21) | L_009-73-2-01.32-0480 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | -0.028862 | -2.099% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.028862 | -2.099% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,052 км) от ВЛ-10 кВ Л.133-09 с установкой прибора учета (1 шт.), Себежский район, рп Идрица, ур.Максютино (ООО Атлас Дог. № СПБ80-06674/21 от 18.06.2021) | M_009-75-2-01.32-0251 | 0.79192 | 0 | 0 | 0 | 0.79192 | 0.79192 | 0 | 0 | 0 | 0.79192 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ л.116-05, ВЛЗ-10 кВ (2,01 км) от ВЛ-10 кВ л.116-11 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (4х0,02 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (2 шт.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до а/д Дно-Выскодь (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) | M_009-71-2-03.31-0061 | 7.8607 | 0 | 0 | 0 | 7.8607 | 0.22186 | 0 | 0 | 0 | 0.22186 | -7.6388 | -97.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.6388 | -97.18% | выполнение работ по ТП (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,037 км) от РУ-0,4 кВ ТП-533 (л.282-13, л.282-16) до проектируемых КР, г.Псков, ул. Алексея Алехина, д.3 (Возрождение-10 Дог. № СПБ80-11135/21 от 09.07.21) | M_009-73-2-02.33-0007 | 0.71952 | 0 | 0 | 0 | 0.71952 | 0.71952 | 0 | 0 | 0 | 0.71952 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,035 км) от РУ-0,4 кВ ТП-269 до проектируемого КР с установкой приборов учета (2 т.у.), г.Псков, Октябрьский пр-кт, д.36 (ЗАО Гостиница Октябрьская Дог. № СПБ80-27450/21 от 26.11.2021) | M_009-73-2-02.41-0657 | 0.25716 | 0 | 0 | 0 | 0.25716 | 0.16529 | 0 | 0 | 0 | 0.16529 | -0.091867 | -35.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.091867 | -35.72% | выполнение работ по ТП (ЗАО Гостиница Октябрьская Дог. № СПБ80-27450/21 от 26.11.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Экономия затрат при выполнении работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-732 - ТП-733 со строительством недостающих участков КЛ-10 кВ (0,577 км), КЛ-0,4 кВ (0,877 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Завеличенская, д.20 (ООО ЛУГ-строй Дог. № СПБ80-05873/21 от 26.07.2021) | M_009-73-2-03.31-4466 | 13.6305 | 0 | 0 | 0 | 13.6305 | 13.1181 | 0 | 0 | 0 | 13.1181 | -0.51233 | -3.759% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.51233 | -3.759% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Пустошкинский р-н, СП "Пригородная волость" (ООО Континент Дог. № СПБ80-23251/21 от 29.09.21) | M_009-75-2-05.30-0523 | 0.035895 | 0 | 0 | 0 | 0.035895 | 0.035895 | 0 | 0 | 0 | 0.035895 | 6.9389e-18 | 1.933e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9389e-18 | 1.933e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х11,65 км) от ячейки Л.138-11 РУ-10 кВ ПС-138 (2 СШ) до РУ-10 кВ проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (1 т.у.), Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-2-02.32-0015 | 78.8224 | 0 | 0 | 0 | 78.8224 | 76.8233 | 0 | 0 | 0 | 76.8233 | -1.999 | -2.536% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.999 | -2.536% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.11 (Альянс-Трейд ТД Дог. № СПБ80-06220/21 от 27.05.21) | M_009-75-2-05.30-0254 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0.1319 | 0.19151 | 0 | 0 | 0 | 0.19151 | 0.05961 | 45.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05961 | 45.19% | выполнение работ по ТП (Альянс-Трейд ТД Дог. № СПБ80-06220/21 от 27.05.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г. Великие Луки, ул. Шевченко, д. 17 (ООО "Ремонтно-механический завод" Дог. № СПБ80-18420/21 от 08.10.2021) | M_009-75-2-05.30-0532 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0.1319 | 0.066674 | 0 | 0 | 0 | 0.066674 | -0.065229 | -49.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.065229 | -49.45% | выполнение работ по ТП (ООО "Ремонтно-механический завод" Дог. № СПБ80-18420/21 от 08.10.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Экономия затрат при выполнении работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,045 км, 2х0,11 км) до проектируемых КР с заменой трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ ТП-696, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Завеличенская, д.28 (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-00351-Э-С/22 от 20.04.2022) | N_009-73-2-02.41-0675 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-00351-Э-С/22 от 20.04.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (4 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Кузбасской Дивизии, д.22 (Псковская городская поликлиника Дог. № ПСК-01381-Б-С/22 от 05.04.2022) | N_009-73-2-05.30-1867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Псковская городская поликлиника Дог. № ПСК-01381-Б-С/22 от 05.04.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, п.Панино (ООО ВодаКом Дог. № СПБ80-19629/21 от 20.09.21) | M_009-73-2-05.30-1266 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0.1319 | 0.079459 | 0 | 0 | 0 | 0.079459 | -0.052444 | -39.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.052444 | -39.76% | выполнение работ по ТП (ООО ВодаКом Дог. № СПБ80-19629/21 от 20.09.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.Экономия затрат при выполнении работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Великие Луки, Октябрьский пр-кт, д.125а (ИП Нефедов Александр Викторович Дог. № СПБ80-17517/21 от 09.09.21) | M_009-75-2-05.30-0472 | 0.77536 | 0 | 0 | 0 | 0.77536 | 0.063999 | 0 | 0 | 0 | 0.063999 | -0.71136 | -91.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.71136 | -91.75% | выполнение работ по ТП (ИП Нефедов Александр Викторович Дог. № СПБ80-17517/21 от 09.09.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Изменение технических решений по результатам ПСД
2.1.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ (2х25 МВА), ВЛ-110 кВ (2х0,86 км), установка приборов учета электрической энергии (16 т.у.), Великолукский р-н, СП "Пореченская волость", ур.Болягино (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) | M_009-75-2-03.13-0001 | 186.4248 | 0 | 0 | 0 | 186.4248 | 191.4116 | 0 | 0 | 0 | 191.4116 | 4.9868 | 2.675% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9868 | 2.675% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ (0,25 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-6 кВ РП-3 - ТП-444, со строительством недостающих участков кабельными линиями 6 кВ (2х0,04 км), КЛ-0,4 кВ (0,01 км) от проектируемой КТП с установкой КР и прибора учета (1 т.у.), г.Псков, ул.Вокзальная, д.1а (Николаев Евгений Вадимович Дог. № ПСК-01700-Э-С/22 от 19.04.2022) | N_009-73-2-03.32-0038 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3103 | 0 | 0 | 0 | 2.3103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Николаев Евгений Вадимович Дог. № ПСК-01700-Э-С/22 от 19.04.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета по договору ТП (1 т.у.) и трансформаторов тока (6 шт.) 10 кВ 200/5 в яч. 113-07, 113-11, Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная, д.2 (ДИАВАБ Дог. № ПСК-00015-Б-С/22 от 18.03.22) | N_009-73-2-05.30-1803 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007727 | 0 | 0 | 0 | 0.007727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ДИАВАБ Дог. № ПСК-00015-Б-С/22 от 18.03.22) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП Псковский р-н, д. Шунково (Смена, ООО Дог. № ПСК-03197-Э-С/22 от 08.07.2022) | N_009-73-2-05.30-2305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042161 | 0 | 0 | 0 | 0.042161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Смена, ООО Дог. № ПСК-03197-Э-С/22 от 08.07.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) с установкой КР (2 шт.) на фасаде здания заявителя, г.Великие Луки, ул.Заслонова, д.42 (ООО Стройинвест Дог. № ПСК-00319-Э-Ю/22 от 03.02.2022) | N_009-75-2-02.41-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36578 | 0 | 0 | 0 | 0.36578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Стройинвест Дог. № ПСК-00319-Э-Ю/22 от 03.02.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.113-11 (0,13 км) с установкой прибора учета (1 шт.), модернизация РЗА с установкой блоков микропроцессорной РЗА (2 шт.), трансформаторов тока с Ктт=150/5 в ячейках 113-07, 113-11, Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) | M_009-73-2-01.32-0486 | 3.1524 | 0 | 0 | 0 | 3.1524 | 2.1904 | 0 | 0 | 0 | 2.1904 | -0.96201 | -30.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.96201 | -30.52% | выполнение работ по ТП (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Длительная поставка оборудования
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-156 - ТП-623, с прокладкой недостающих участков кабельных линий 10 кВ (2х0,24 км), с установкой приборов учета (2 т.у.), г.Псков, ул.Юбилейная, д.43А (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. № СПБ80-28311/21 от 03.12.2021) | M_009-73-2-03.31-4492 | 7.2261 | 0 | 0 | 0 | 7.2261 | 8.5831 | 0 | 0 | 0 | 8.5831 | 1.357 | 18.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.357 | 18.78% | выполнение работ по ТП (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. № СПБ80-28311/21 от 03.12.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.Корректировка технических решений
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Железнодорожная, д.52 (ООО Транском Дог. № СПБ80-28654/21 от 24.12.2021) | M_009-73-2-05.30-1577 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0.1319 | 0.015312 | 0 | 0 | 0 | 0.015312 | -0.11659 | -88.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11659 | -88.39% | выполнение работ по ТП (ООО Транском Дог. № СПБ80-28654/21 от 24.12.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Изменение технических решений по результатам ПСД
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 т.у.) по договору ТП, Плюсский район, д.Заплюсье (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) | M_009-73-2-05.30-1578 | 0.26381 | 0 | 0 | 0 | 0.26381 | 0.099706 | 0 | 0 | 0 | 0.099706 | -0.1641 | -62.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1641 | -62.2% | выполнение работ по ТП (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.Изменение технических решений по результатам ПСД
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Евлентьева, д.11 (ПМЗ Дог. № СПБ80-15450/20 от 25.12.20) | L_009-73-2-05.30-0508 | 0.081639 | 0 | 0 | 0 | 0.081639 | 0.05888 | 0 | 0 | 0 | 0.05888 | -0.02276 | -27.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02276 | -27.88% | выполнение работ по ТП (ПМЗ Дог. № СПБ80-15450/20 от 25.12.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.Изменение технических решений по результатам ПСД
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Инженерная, д.94 (ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области Дог. № СПБ80-01860/21 от 31.03.21) | M_009-73-2-05.30-0738 | 0.34332 | 0 | 0 | 0 | 0.34332 | 0.31261 | 0 | 0 | 0 | 0.31261 | -0.030712 | -8.945% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.030712 | -8.945% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Гдовская, д.24 (Вертикаль, ООО СЗ Дог. № СПБ80-24505/21 от 03.11.2021) | M_009-73-2-05.30-1420 | 0.26248 | 0 | 0 | 0 | 0.26248 | 0.16126 | 0 | 0 | 0 | 0.16126 | -0.10122 | -38.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10122 | -38.56% | выполнение работ по ТП (Вертикаль, ООО СЗ Дог. № СПБ80-24505/21 от 03.11.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.Изменение технических решений по результатам ПСД
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,15 км) от РУ-0,4 кВ ТП-2 с установкой КР, г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.41 (ООО СУ-27 Дог. № СПБ80-24802/21 от 15.11.21) | M_009-73-2-02.41-0655 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 2.4381 | 0.0741 | 0 | 0 | 0 | 0.0741 | -2.364 | -96.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.364 | -96.96% | выполнение работ по ТП (ООО СУ-27 Дог. № СПБ80-24802/21 от 15.11.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.Расторжение договора подряда.
2.1.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ (0,16 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от опоры №22 ВЛ-10 кВ Л. 361-07 до проектируемой МТП, ВЛИ-0,4 кВ (0,03 км) от проектируемой МТП с установкой прибора учета (1 т.у.), Печорский район, оздоровительный лагерь "Колос" (ООО Хуторок, Дог. № СПБ80-32206/21 от 15.03.2022) | N_009-73-2-03.31-4521 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 1.3949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Хуторок, Дог. № СПБ80-32206/21 от 15.03.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,016 км) от ТП-726 до проектируемой ТП с установкой прибора учета (1 т.у.), Псковский район, южнее д.Борисовичи (ГБУСО ПО Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца Дог. № ПСК-02326-Э-С/22 от 30.05.2022) | N_009-73-2-03.31-4543 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 2.7397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ГБУСО ПО Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца Дог. № ПСК-02326-Э-С/22 от 30.05.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,02 км) от ТП-730, спаренных КЛ-0,4 кВ (2x0,058 км) от БКТП с установкой КР3, КР4, КЛ-0,4 кВ (2х0,043 км) от БКТП с установкой КР1, КР2, Псковский район, южнее д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-02738-Э-С/22 от 01.09.2022, Дог. № СПБ80-11409/20 от 30.09.2020) | N_009-73-2-03.31-4571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46601 | 0 | 0 | 0 | 0.46601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-02738-Э-С/22 от 01.09.2022, Дог. № СПБ80-11409/20 от 30.09.2020) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.74-01 (1,01 км) до проектируемой ТП, КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.504-13 (0,63 км) до проектируемой ТП с установкой прибора учета (2 т.у.), г.Печоры, ул.Юрьевская, д.82а (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) | N_009-73-2-03.31-4572 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27528 | 0 | 0 | 0 | 0.27528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ РП-26 - ТП-660, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (0,072 км, 0,065 км) ф.399-05, ф.399-14, КЛ-0,4 кВ (6х0,205 км) от проектируемой БКТП, установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.), г.Псков, Завеличье, казарменный городок (ФКП Управление заказчика КС МО РФ - РУЗКС ЗВО Дог. № ПСК-05358-Б-С/22 от 03.10.2022) | N_009-73-2-03.31-4575 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ФКП Управление заказчика КС МО РФ - РУЗКС ЗВО Дог. № ПСК-05358-Б-С/22 от 03.10.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-6 кВ ТП-53 - ТП-285, со строительством недостающих участков кабельными линиями 6 кВ (4х0,18 км), КЛ-0,4 кВ (0,02 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.3е (ООО Технология Дог. № ПСК-01385-Э-С/22 от 19.08.2022) | N_009-73-2-03.32-0042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10601 | 0 | 0 | 0 | 0.10601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Технология Дог. № ПСК-01385-Э-С/22 от 19.08.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4.756 | 0 | 0 | 4.6627 | 0.093304 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | -4.591 | -96.53% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4977 | -96.46% | -0.093304 | -100% | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 4.756 | 0 | 0 | 4.6627 | 0.093304 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | -4.591 | -96.53% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4977 | -96.46% | -0.093304 | -100% | нд
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | 0.093304 | 0 | 0 | 0 | 0.093304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093304 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.093304 | -100% | Вина подрядчика
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ПС-85 методом "ретрофит" с установкой УРЗА (4 комплекта), Плюсский район, д.Заплюсье (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) | M_009-73-1-04.60-0257 | 4.6627 | 0 | 0 | 4.6627 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | -4.4977 | -96.46% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4977 | -96.46% | 0 | нд | Длительная поставка материалов, перенос сроков на 2023 год
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 318.2584 | 0 | 0 | 255.7256 | 62.5328 | 205.9525 | 0 | 0 | 113.7887 | 92.1637 | -112.3059 | -35.29% | 0 | нд | 0 | нд | -141.9368 | -55.5% | 29.6309 | 47.38% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 12.0241 | 0 | 0 | 12.0241 | 0 | 9.009 | 0 | 0 | 9.009 | 0 | -3.0151 | -25.08% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0151 | -25.08% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 9.7571 | 0 | 0 | 9.7571 | 0 | 7.4083 | 0 | 0 | 7.4083 | 0 | -2.3487 | -24.07% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3487 | -24.07% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | 9.7571 | 0 | 0 | 9.7571 | 0 | 7.4083 | 0 | 0 | 7.4083 | 0 | -2.3487 | -24.07% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3487 | -24.07% | 0 | нд | Вина подрядчика
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 2.267 | 0 | 0 | 2.267 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 1.6007 | 0 | -0.66634 | -29.39% | 0 | нд | 0 | нд | -0.66634 | -29.39% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3878e-17 | -2.118e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) в части замены системы оперативного тока (1 система) | M_000-73-1-03.13-0204 | 0.66634 | 0 | 0 | 0.66634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66634 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.66634 | -100% | 0 | нд | Длительное согласование проектной документации по вине Подрядчика в части устранения замечаний
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 89.2825 | 0 | 0 | 82.4501 | 6.8324 | 47.2421 | 0 | 0 | 38.6701 | 8.572 | -42.0404 | -47.09% | 0 | нд | 0 | нд | -43.78 | -53.1% | 1.7397 | 25.46% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 87.3566 | 0 | 0 | 82.4501 | 4.9065 | 43.1789 | 0 | 0 | 38.6701 | 4.5088 | -44.1777 | -50.57% | 0 | нд | 0 | нд | -43.78 | -53.1% | -0.39769 | -8.105% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,4 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | 0.27393 | 0 | 0 | 0.27393 | 0 | 0.27393 | 0 | 0 | 0.27393 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 15,97 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648 | 0 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 15,055 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | 7.1489 | 0 | 0 | 7.1489 | 0 | 7.1489 | 0 | 0 | 7.1489 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,241 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | 6.1594 | 0 | 0 | 6.1594 | 0 | 6.1594 | 0 | 0 | 6.1594 | 0 | 8.8818e-16 | 1.442e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 1.442e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 3,325 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4285 | 0 | 0 | 6.4285 | 0 | 6.4285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4285 | нд | 0 | нд | досрочное выполнение работ подрядчиком
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп. 21-24 (0,3 км), школа п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | 0.036511 | 0 | 0 | 0.036511 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | -0.0065108 | -17.83% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0065108 | -17.83% | 0 | нд | Экономия затрат при выполнении работ хозспособом
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 отпайка на ТП-507 л. 3-5 (0,16 км), школьный стадион п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | 0.019472 | 0 | 0 | 0.019472 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | -0.0034725 | -17.83% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0034725 | -17.83% | 0 | нд | Экономия затрат при выполнении работ хозспособом
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 оп. 1-3 (0,32 км) отпайка на КТП-172, д.Раково | I_000-73-1-01.32-0402 | 0.038945 | 0 | 0 | 0.038945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038945 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.038945 | -100% | 0 | нд | Реализация ИП приостановлена. В ходе дополнительного технического обследования было выявлено отсутствие в необходимости реконструкции данных линий ввиду удовлетворительного технического состояния.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 оп.142-145 (0,3 км), Печорский район | I_000-73-1-01.32-0403 | 0.036511 | 0 | 0 | 0.036511 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | -0.0065108 | -17.83% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0065108 | -17.83% | 0 | нд | Экономия затрат при выполнении работ хозспособом
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 7-10 оп. 27-46 (1 км) магистраль, оп. 1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский район | I_000-73-1-01.32-0404 | 0.1217 | 0 | 0 | 0.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1217 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1217 | -100% | 0 | нд | Реализация ИП приостановлена. В ходе дополнительного технического обследования было выявлено отсутствие в необходимости реконструкции данных линий ввиду удовлетворительного технического состояния.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-09 (0,7 км) оп. 61-67 и оп. 64-1 отпайка на ТП-1130, п.Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | 0.085192 | 0 | 0 | 0.085192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085192 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.085192 | -100% | 0 | нд | Реализация ИП приостановлена. В ходе дополнительного технического обследования было выявлено отсутствие в необходимости реконструкции данных линий ввиду удовлетворительного технического состояния.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 115-06 (0,75 км) от ЗТП-46 до БКТП-28, от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский район | I_000-71-1-01.32-0080 | 0.091277 | 0 | 0 | 0.091277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091277 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.091277 | -100% | 0 | нд | Реализация ИП приостановлена. В ходе дополнительного технического обследования было выявлено отсутствие в необходимости реконструкции данных линий ввиду удовлетворительного технического состояния.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 309-08 (0,22 км), территория школы п.Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | 0.026775 | 0 | 0 | 0.026775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026775 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026775 | -100% | 0 | нд | Реализация ИП приостановлена. В ходе дополнительного технического обследования было выявлено отсутствие в необходимости реконструкции данных линий ввиду удовлетворительного технического состояния.
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (0,215 км) ТП-30 - ТП-28, КЛ-6 кВ (0,155 км) ТП-28 - ТП-27, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,15 км) от ТП-28, спаренных КЛ-0,4 кВ (0,355 км) от ТП-27, ВЛ-0,4 кВ (0,07 км) от ТП-24 с установкой прибора учета (3 т.у.), г.Псков, ул.Леона Поземского на участке от ул.Набат до ул.Ипподромная (ООО Эгле Дог. №ОЗУ-00004/21 от 13.09.2021) | M_000-73-1-01.41-4415 | 2.5446 | 0 | 0 | 0 | 2.5446 | 2.5446 | 0 | 0 | 0 | 2.5446 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л.116-05 (0,223 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 (0,227 км), г. Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны от автодороги Дно-Выскодь (вынос ЭС по дог."БалтТрансСервис" № ОЗУ-00059/21 от 20.10.2021) | M_000-71-1-01.32-0187 | 1.2443 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | -0.18397 | -14.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18397 | -14.79% | Выполнение обязательств по договору выноса (БалтТрансСервис" № ОЗУ-00059/21 от 20.10.2021) Экономия при торгах
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-03 (замена провода на СИП - 8 км) | M_007-71-1-01.32-0192 | 22.3167 | 0 | 0 | 22.3167 | 0 | 12.0579 | 0 | 0 | 12.0579 | 0 | -10.2588 | -45.97% | 0 | нд | 0 | нд | -10.2588 | -45.97% | 0 | нд | Вина подрядчика
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (0,21 км), ВЛ-10 кВ (0,04 км) ф.283-18, КЛ-0,4 кВ (0,15 км), ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) Л-1 ТП-584, Псковский район, д.Борисовичи (ИП Фомин Артём Анатольевич Дог. №ОЗУ-00075/21 от 06.12.2021) | M_000-73-1-02.32-0017 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0.90397 | 0 | 0 | 0 | 0.90397 | -0.21373 | -19.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21373 | -19.12% | Выполнение обязательств по договору выноса (ИП Фомин Артём Анатольевич Дог. №ОЗУ-00075/21 от 06.12.2021) Экономия при торгах
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 100-02 (замена провода на СИП - 12 км) | M_007-73-1-01.32-0686 | 34.7613 | 0 | 0 | 34.7613 | 0 | 2.8481 | 0 | 0 | 2.8481 | 0 | -31.9132 | -91.81% | 0 | нд | 0 | нд | -31.9132 | -91.81% | 0 | нд | Вина подрядчика
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 43-02 (замена провода на СИП - 3 км) | M_007-75-1-01.32-0157 | 8.3688 | 0 | 0 | 8.3688 | 0 | 0.71255 | 0 | 0 | 0.71255 | 0 | -7.6562 | -91.49% | 0 | нд | 0 | нд | -7.6562 | -91.49% | 0 | нд | Вина подрядчика
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1.9258 | 0 | 0 | 0 | 1.9258 | 4.0632 | 0 | 0 | 0 | 4.0632 | 2.1373 | 111% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1373 | 111% | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,051 км) Л-3 от ТП-338, г.Псков, ул.Советской Армии, у дома 149-Б (Кособудская Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-00032/21 от 08.07.2021) | M_000-73-1-01.41-4410 | 0.058266 | 0 | 0 | 0 | 0.058266 | 0.058266 | 0 | 0 | 0 | 0.058266 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-624 (0,279 км), г.Печоры, ул.Международная (Администрация Печорского района Дог. №ОЗУ-00067/21 от 12.11.2021) | M_000-73-1-01.41-4425 | 0.020827 | 0 | 0 | 0 | 0.020827 | 0.020827 | 0 | 0 | 0 | 0.020827 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,11 км) Л-3 от ГКТП-15 ф.161-04, г.Опочка, ул.Механизаторов, ориентир дом №3 (Разумовский Алексей Алексеевич Дог. №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021) | M_000-75-1-01.41-1450 | 0.0079028 | 0 | 0 | 0 | 0.0079028 | 0.0079028 | 0 | 0 | 0 | 0.0079028 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (2х0,22 км), г.Великие Луки, ул.Дружбы (между ул.Первоцветной и ул.Продольной) (УЖКХ Администрации города Великие Луки Дог. №ОЗУ-00007/21 от 28.07.21) | M_000-75-1-02.32-0016 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л.140-02 (0,09 км) (оп. 3 отпайки на МТП-378 - оп. 29 отпайки на КТП-345), Палкинский район, д.Воронино (ООО Агрофирма Черская Дог. №ОЗУ-00049/21 от 16.11.2021) | M_000-71-1-01.32-0188 | 0.3531 | 0 | 0 | 0 | 0.3531 | 0.20155 | 0 | 0 | 0 | 0.20155 | -0.15155 | -42.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15155 | -42.92% | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Агрофирма Черская Дог. №ОЗУ-00049/21 от 16.11.21) Экономия затрат при выполнении работ хозспособом
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,144 км) ф.282-06, Псковский р-н, д.Ваулино, ул.Полевая, д.99 (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-00038/21 от 23.09.2021) | M_000-73-1-01.32-0683 | 0.42015 | 0 | 0 | 0 | 0.42015 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0.016944 | -0.40321 | -95.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.40321 | -95.97% | Выполнение обязательств по договору выноса (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-00038/21 от 23.09.2021) Расторжение договора выноса
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) Л-1 МТП-260 ф.348-29, г.Великие Луки, ул.Продольная (МАУ Спортивная школа Олимпийского Резерва Экспресс Дог. №ОЗУ-00068/21 от 22.10.2021) | M_000-75-1-01.41-1467 | 0.021584 | 0 | 0 | 0 | 0.021584 | 0.021584 | 0 | 0 | 0 | 0.021584 | 3.4694e-18 | 1.607e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4694e-18 | 1.607e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ (0,025 км) от ТП-501, г.Псков, СНТ "Высоцкое", уч.285 (Додонова Н.П. Дог. №ОЗУ-00081/21 от 01.03.2022) | N_000-73-1-01.41-4438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011435 | 0 | 0 | 0 | 0.011435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Додонова Н.П. Дог. №ОЗУ-00081/21 от 01.03.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.80-08 (0,22 км), Гдовский район, д.Луневщина (Урманова Ксения Александровна Дог. №ОЗУ-ПСК-00008/22 от 05.04.2022) | N_000-73-1-01.32-0698 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0.20031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Урманова Ксения Александровна Дог. №ОЗУ-ПСК-00008/22 от 05.04.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,146 км) от ТП-329, ТП-336 г.Псков ул. Советской Армии у д.50, д.48, д.36, на перекрестке с ул.1-я Поселочная, около моста рядом с д.64 (ООО Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/22 от 22.07.2022) | N_000-73-1-01.41-4481 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30266 | 0 | 0 | 0 | 0.30266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/22 от 22.07.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-345 (0,1 км), ВЛ-0,23 кВ Л-15 НО ЗТП-345 (0,1 км), Псковский район, п.Серёдка, ул.Пушкинская, д.42 (МБОУ Серёдкинская средняя общеобразовательная школа Псковского района Дог. №ОЗУ-ПСК-00054/22) | N_000-73-1-01.41-4493 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24935 | 0 | 0 | 0 | 0.24935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (МБОУ Серёдкинская средняя общеобразовательная школа Псковского района Дог. №ОЗУ-ПСК-00054/22)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,095 км) Л-2 от ТП-549, Псковский район, д.Загорицы (Расшивалов Константин Андреевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00038/22 от 01.09.2022) | N_000-73-1-01.41-4494 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13073 | 0 | 0 | 0 | 0.13073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Расшивалов Константин Андреевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00038/22 от 01.09.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ л.161-04 (0,09 км) г. Опочка, ул. Механизаторов (ООО Зернотехсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00001/22 от 24.03.2022) | N_000-75-1-01.32-0158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15445 | 0 | 0 | 0 | 0.15445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Зернотехсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00001/22 от 24.03.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-28 (0,05 км), ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-5 (0,025 км), а/д Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с республикой Белоруссия на участке км 468+000 - км 481+900, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00025/22 от 16.03.2022) | N_000-75-1-01.41-1500 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02385 | 0 | 0 | 0 | 0.02385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00025/22 от 16.03.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ (2,7 км) ЛУО от ЗТП-32, ЗТП-1, ЗТП-7, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022) | N_000-75-1-01.41-1540 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11276 | 0 | 0 | 0 | 0.11276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,045 км) Л-2 от КТП-295, Новосокольнический р-н, д. Руново (Новосокольническая межрайонная больница Дог. №ОЗУ-ПСК-00027/22 от 18.07.2022) | N_000-75-1-01.41-1564 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03726 | 0 | 0 | 0 | 0.03726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Новосокольническая межрайонная больница Дог. №ОЗУ-ПСК-00027/22 от 18.07.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,22 км) ф.282-06 отпайка на СТП-403, Псковский район (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. №ОЗУ-ПСК-00024/22 от 16.06.2022) | N_000-73-1-01.32-0699 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026343 | 0 | 0 | 0 | 0.026343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. №ОЗУ-ПСК-00024/22 от 16.06.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ (0,22 км) ТП-33 - ТП-201, КЛ-6 кВ (0,22 км) ТП-6 - ТП-202, г.Псков, Троицкий мост (ООО Строительная компания Балтийский берег Дог. №ОЗУ-ПСК-00019/22 от 11.03.2022) | N_000-73-1-02.33-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06809 | 0 | 0 | 0 | 0.06809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Строительная компания Балтийский берег Дог. №ОЗУ-ПСК-00019/22 от 11.03.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение двух спаренных КЛ-0,4 кВ (0,02+0,02 км) от ТП 249 до нового места установки КР 821, КР 822, г.Псков, ул.Некрасова, д.9 (Августина Дог. №ОЗУ-ПСК-00030/22 от 05.08.2022) | N_000-73-1-02.41-0026 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066025 | 0 | 0 | 0 | 0.066025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Августина Дог. №ОЗУ-ПСК-00030/22 от 05.08.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,054 км) л.312-09, ВЛ-0,4 кВ (0,04 км) Л-2 от ЗТП-172, автомобильная дорога М-9 "Балтия" Москва-Волоколамск-граница с Латвийской Республикой, км 574+000 - км 612+900 (ТЕХНОСТРОЙ Дог. №ОЗУ-ПСК-00018/22 от 15.07.2022) | N_000-75-1-01.32-0166 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62201 | 0 | 0 | 0 | 0.62201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ТЕХНОСТРОЙ Дог. №ОЗУ-ПСК-00018/22 от 15.07.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,24 км) л.75-03, ВЛ-0,4 кВ (0,06 км) Л-1 ТП-36, Себежский р-н, д.Осыно (Себежская районная больница Дог. №ОЗУ-ПСК-00067/22 от 03.11.2022) | N_000-75-1-01.32-0168 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23582 | 0 | 0 | 0 | 0.23582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Себежская районная больница Дог. №ОЗУ-ПСК-00067/22 от 03.11.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,24 км) Л.312-03, ПК174+62, ВЛ-0,4 кВ (0,38 км) Л-1 от КТП-85 Л.312-03, ПК174+64 - ПК175+82, ПК174+26, ВЛ-0,4 кВ (0,135 км) Л-2 от КТП-85, ПК173+172, Себежский р-н, автомобильная дорога общего пользования регионального значения Себеж - Глубочица - граница с Республикой Беларусь на участке от км 5+000 до км 21+077 (выборочно) (ОАО "Дорожно- строительный трест №1, г. Витебск" Дог. №ОЗУ-ПСК-00071/22 от 10.11.2022) | N_000-75-1-01.32-0169 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ОАО "Дорожно- строительный трест №1, г. Витебск" Дог. №ОЗУ-ПСК-00071/22 от 10.11.2022)
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 88.26 | 0 | 0 | 41.7257 | 46.5343 | 81.8576 | 0 | 0 | 0.84572 | 81.0119 | -6.4024 | -7.254% | 0 | нд | 0 | нд | -40.88 | -97.97% | 34.4776 | 74.09% | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (70686 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | 5.4234 | 0 | 0 | 5.4234 | 0 | 6.2667 | 0 | 0 | 0.84338 | 5.4234 | 0.84338 | 15.55% | 0 | нд | 0 | нд | -4.58 | -84.45% | 5.4234 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (33598 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | 40.8814 | 0 | 0 | 33.8354 | 7.0461 | 40.0844 | 0 | 0 | 0.91185 | 39.1726 | -0.79703 | -1.95% | 0 | нд | 0 | нд | -32.9235 | -97.31% | 32.1265 | 456% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (578 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | 2.4669 | 0 | 0 | 2.4669 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | -0.90951 | 2.4665 | -0.90993 | -36.88% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3764 | -136.9% | 2.4665 | нд | Вина подрядчика - отсутствует доп.соглашение к договору страхования
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (2089 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | 12.7817 | 0 | 0 | 0 | 12.7817 | 12.7817 | 0 | 0 | 0 | 12.7817 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (616 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | 26.7065 | 0 | 0 | 0 | 26.7065 | 21.1677 | 0 | 0 | 0 | 21.1677 | -5.5388 | -20.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5388 | -20.74% | Вина подрядчика - отсутствует доп.соглашение к договору страхования
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 128.6918 | 0 | 0 | 119.5257 | 9.1661 | 67.8437 | 0 | 0 | 65.2639 | 2.5798 | -60.8481 | -47.28% | 0 | нд | 0 | нд | -54.2618 | -45.4% | -6.5863 | -71.85% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 51.7167 | 0 | 0 | 45.083 | 6.6337 | 53.2146 | 0 | 0 | 53.1672 | 0.047416 | 1.4979 | 2.896% | 0 | нд | 0 | нд | 8.0843 | 17.93% | -6.5863 | -99.29% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | 0.41143 | 0 | 0 | 0.41143 | 0 | 0.38165 | 1282% | 0 | нд | 0 | нд | 0.38165 | 1282% | 0 | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. По факту проведения торгово-закупочной процедуры стоимость договор подряда составила 2 558,33333 тыс. руб. без НДС. Что позволило при реализации данного титула произвести отнесение затрат на содержание службы заказчика-застройщика на сумму 381,65238 тыс. руб. без НДС. При этом плановый объем освоения все равно не был превыше (профицит составил 335,62213 тыс. руб. без НДС), но дало увеличение объема финансирования, т.к. ФОТ службы заказчика-застройщика оплачивается месяц в месяц с начислением освоения
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | 0.20746 | 0 | 0 | 0.035292 | 0.17217 | 0.059 | 0 | 0 | 0.035292 | 0.023708 | -0.14846 | -71.56% | 0 | нд | 0 | нд | -6.9389e-18 | -1.966e-14% | -0.14846 | -86.23% | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | 0.20746 | 0 | 0 | 0.035292 | 0.17217 | 0.059 | 0 | 0 | 0.035292 | 0.023708 | -0.14846 | -71.56% | 0 | нд | 0 | нд | -6.9389e-18 | -1.966e-14% | -0.14846 | -86.23% | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4694e-18 | -1.165e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (12 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | 8.433 | 0 | 0 | 2.8166 | 5.6164 | 5.1752 | 0 | 0 | 5.1752 | 0 | -3.2579 | -38.63% | 0 | нд | 0 | нд | 2.3586 | 83.74% | -5.6164 | -100% | Вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 3.2129 | 0 | 0 | 3.2129 | 0 | 3.2129 | 0 | 0 | 3.2129 | 0 | -4.4409e-16 | -1.382e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | -1.382e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | 14.1679 | 0 | 0 | 13.4949 | 0.67298 | 15.659 | 0 | 0 | 15.659 | 0 | 1.4911 | 10.52% | 0 | нд | 0 | нд | 2.1641 | 16.04% | -0.67298 | -100% | Удорожание оборудования на момент поставки
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | 11.6071 | 0 | 0 | 11.6071 | 0 | 13.2454 | 0 | 0 | 13.2454 | 0 | 1.6383 | 14.11% | 0 | нд | 0 | нд | 1.6383 | 14.11% | 0 | нд | Удорожание оборудования на момент поставки
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | 10.5128 | 0 | 0 | 10.5128 | 0 | 12.0544 | 0 | 0 | 12.0544 | 0 | 1.5416 | 14.66% | 0 | нд | 0 | нд | 1.5416 | 14.66% | 0 | нд | Удорожание оборудования на момент поставки
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 76.9751 | 0 | 0 | 74.4427 | 2.5324 | 14.6291 | 0 | 0 | 12.0967 | 2.5324 | -62.3461 | -81% | 0 | нд | 0 | нд | -62.3461 | -83.75% | 0 | 0% | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС110/35/10 кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035161 | 0 | 0 | -0.0035161 | 0 | -0.0035161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0035161 | нд | 0 | нд | Исключен из ИПР. В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы. Затраты по зарплате отдела проектирования перенесены на ИП 000-75-1-04.60-0123 (СЗ от 26.01.2022 № МР2/7/0820-10/299СЗ)
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | 5.532 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | 0.45197 | 0 | 0 | 0.039849 | 0.41212 | 0.45197 | 0 | 0 | 0.039849 | 0.41212 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | 0.34678 | 0 | 0 | 0.039849 | 0.30694 | 0.34678 | 0 | 0 | 0.039849 | 0.30694 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | 0.23913 | 0 | 0 | 0.039849 | 0.19928 | 0.23913 | 0 | 0 | 0.039849 | 0.19928 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | 0.29419 | 0 | 0 | 0.039849 | 0.25435 | 0.29419 | 0 | 0 | 0.039849 | 0.25435 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | 0.29419 | 0 | 0 | 0.039849 | 0.25435 | 0.29419 | 0 | 0 | 0.039849 | 0.25435 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | 0.15367 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.11215 | 0.15367 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.11215 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | 0.17997 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.13844 | 0.17997 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.13844 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | 0.13395 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.092427 | 0.13395 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.092427 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.066132 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.066132 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | 0.16682 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.1253 | 0.16682 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.1253 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | 0.12738 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.085853 | 0.12738 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.085853 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | 0.11423 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.072705 | 0.11423 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.072705 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.07928 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.07928 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | 0.096286 | 0 | 0 | 0.020761 | 0.075525 | 0.096286 | 0 | 0 | 0.020761 | 0.075525 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | 0.066974 | 0 | 0 | 0.020761 | 0.046213 | 0.066974 | 0 | 0 | 0.020761 | 0.046213 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.07928 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.07928 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | 0.053828 | 0 | 0 | 0.020761 | 0.033067 | 0.053828 | 0 | 0 | 0.020761 | 0.033067 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | 0.14052 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.099 | 0.14052 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.099 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | 0.044976 | 0 | 0 | 0.044976 | 0 | 0.73606 | 0 | 0 | 0.73606 | 0 | 0.69108 | 1537% | 0 | нд | 0 | нд | 0.69108 | 1537% | 0 | нд | Отнесение ФОТ службы заказчика-застройщика. По факту проведения торгово-закупочной процедуры стоимость договор подряда составила 2 944,40000 тыс. руб. без НДС. Что позволило при реализации данного титула произвести отнесение затрат на содержание службы заказчика-застройщика на сумму 736,05972 тыс. руб. без НДС. При этом плановый объем освоения все равно не был превыше (профицит составил 387,04527 тыс. руб. без НДС), но дало увеличение объема финансирования, т.к. ФОТ службы заказчика-застройщика оплачивается месяц в месяц с начислением освоения.
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ВЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 21 шт.) | M_000-71-1-04.60-0177 | 3.7111 | 0 | 0 | 3.7111 | 0 | 0.19893 | 0 | 0 | 0.19893 | 0 | -3.5121 | -94.64% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5121 | -94.64% | 0 | нд | Вина подрядчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "СЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 166 шт.) | M_000-73-1-04.60-0258 | 29.3352 | 0 | 0 | 29.3352 | 0 | 1.3998 | 0 | 0 | 1.3998 | 0 | -27.9353 | -95.23% | 0 | нд | 0 | нд | -27.9353 | -95.23% | 0 | нд | Вина подрядчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ЮЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 185 шт.) | M_000-75-1-04.60-0227 | 32.6928 | 0 | 0 | 32.6928 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | -31.5862 | -96.62% | 0 | нд | 0 | нд | -31.5862 | -96.62% | 0 | нд | Вина подрядчика
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.7709 | 0 | 0 | 0.68449 | 0.086412 | 0.56764 | 0 | 0 | 0.56764 | 0 | -0.20327 | -26.37% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11685 | -17.07% | -0.086412 | -100% | нд
2.1.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2х2,4 км), строительство КЛ-10 кВ (2х0,1 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | 0.7709 | 0 | 0 | 0.68449 | 0.086412 | 0.56764 | 0 | 0 | 0.56764 | 0 | -0.20327 | -26.37% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11685 | -17.07% | -0.086412 | -100% | Экономия при торгах
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 183.5233 | 0 | 0 | 145.7104 | 37.8129 | 174.4017 | 0 | 0 | 140.8303 | 33.5713 | -9.1216 | -4.97% | 0 | нд | 0 | нд | -4.8801 | -3.349% | -4.2415 | -11.22% | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | 0.66351 | 0 | 0 | 0.66351 | 0 | 0.66351 | 0 | 0 | 0.66351 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" (97 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | 21.4703 | 0 | 0 | 21.4703 | 0 | 20.93 | 0 | 0 | 20.93 | 0 | -0.54027 | -2.516% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54027 | -2.516% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | 1.082 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.082 | -100% | 0 | нд | Длительная поставка, вина Поставщика
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | 5.9268 | 0 | 0 | 5.9268 | 0 | 5.9268 | 0 | 0 | 0 | 5.9268 | 8.8818e-16 | 1.499e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -5.9268 | -100% | 5.9268 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | 12.0915 | 0 | 0 | 12.0915 | 0 | 12.0915 | 0 | 0 | 12.0915 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | 0.29496 | 0 | 0 | 0.29496 | 0 | 0.29496 | 0 | 0 | 0.29496 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (7 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | 4.9441 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | 1.0425 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение высоковольтного импульсного конденсатора (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0135 | 0.21499 | 0 | 0 | 0.19255 | 0.022443 | 0.21499 | 0 | 0 | 0.19255 | 0.022443 | -2.7756e-17 | -1.291e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -3.4694e-18 | -1.546e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | 2.6327 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | 1.4086 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 1.4086 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 2.2204e-16 | 1.576e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.576e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | 6.9116 | 0 | 0 | 6.9116 | 0 | 6.9116 | 0 | 0 | 6.9116 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | 1.626 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 2.2204e-16 | 1.366e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.366e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 0.56155 | 0 | 0 | 0.47947 | 0.082078 | 0.56155 | 0 | 0 | 0 | 0.56155 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -0.47947 | -100% | 0.47947 | 584.2% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (44 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (68 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | 1e-08 | 1.151e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 1.151e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | 9.7752 | 0 | 0 | 0 | 9.7752 | 9.6958 | 0 | 0 | 0 | 9.6958 | -0.079368 | -0.8119% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.079368 | -0.8119% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (26 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0049 | 1.7703 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7703 | -100% | 1.7703 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | 0.63207 | 0 | 0 | 0.63207 | 0 | 0.63207 | 0 | 0 | 0.63207 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (6 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | 22.524 | 0 | 0 | 22.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.524 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -22.524 | -100% | 0 | нд | Длительная поставка, вина Поставщика
2.1.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения коррозийного износа металлических элементов опор (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1565 | 0 | 0 | 0.1565 | 0 | 0.1565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1565 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8346 | 0 | 0 | 1.8346 | 0 | 1.8346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8346 | нд | 0 | нд | Досрочная поставка
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение составной лестницы (16 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и настройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной чистоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58996 | 0 | 0 | 0.58996 | 0 | 0.58996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58996 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектроскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (4 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Псковской области (1 система) | M_000-76-1-06.70-0001 | 7.86 | 0 | 0 | 5.0197 | 2.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.86 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0197 | -100% | -2.8403 | -100% | Длительное согласование объемов и способа выполнения работ.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ «Изборская-3», «Печорская-2» (оснащение ВЛ системами мониторинга/сигнализации гололедообразования) (1 система) | M_000-73-1-01.12-0133 | 0.18411 | 0 | 0 | 0.18411 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | -0.03411 | -18.53% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03411 | -18.53% | 0 | нд | Экономия затрат при выполнении работ хозспособом
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0094 | 3.2842 | 0 | 0 | 1.278 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2842 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.278 | -100% | -2.0061 | -100% | Длительная поставка, вина Поставщика
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0133 | 19.2123 | 0 | 0 | 19.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2123 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.2123 | -100% | 0 | нд | Длительная поставка, вина Поставщика
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение снегоболотохода (3 шт.) | M_000-76-1-07.10-0124 | 19.8481 | 0 | 0 | 2.8227 | 17.0254 | 15.504 | 0 | 0 | 2.8227 | 12.6813 | -4.3441 | -21.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -4.3441 | -25.52% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (3 шт.) | M_000-76-1-07.10-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8042 | 0 | 0 | 50.8042 | 0 | 50.8042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.8042 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (11шт.) | M_000-76-1-07.30-0209 | 22.2029 | 0 | 0 | 22.2029 | 0 | 21.8046 | 0 | 0 | 21.8046 | 0 | -0.3983 | -1.794% | 0 | нд | 0 | нд | -0.3983 | -1.794% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бытовки для технологического обеспечения бригад (6 шт.) | M_000-76-1-07.30-0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0135 | 5.255 | 0 | 0 | 0 | 5.255 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 2.0997 | -3.1553 | -60.04% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1553 | -60.04% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0070514 | 0 | 0 | 0 | 0.0070514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП, включен на основании Генерального соглашения от 22.12.2017 №606/1650/17 ,договора подряда № D22S00209135 от 23.09.2022 в рамках внеплановых внешних источников
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (КТП-10/0,4 кВ №22 (2х0,4 МВА) "Торговый центр"), г.Новоржев, ул.Германа | N_000-71-5-03.31-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | безвозмездное поступление (Договор дарения № 76 от 30.06.2022)
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества КТП-230 (0,04 МВА), ВЛ-10 кВ л.312-10 (1,6 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-230 (0,64 км), Себежский район | N_000-75-5-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | безвозмездное поступление (Решение арбитражного суда Дело №А52-3070/2022 от 04.08.2022 )
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Волкова Б.А.(ЗТП-10/0,4 кВ №422 0,4 МВА от ВЛ-10 кВ л.119-13), п.Локня, ул.Красноармейская. д.6 | N_000-71-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | безвозмездное поступление (Договор дарения №253 от 20.12.2022 )
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 1177.0841 | 0 | 0 | 933.7076 | 243.3765 | 1246.3747 | 0 | 0 | 936.7987 | 309.576 | 69.2906 | 5.887% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0911 | 0.3311% | 66.1995 | 27.2% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1177.0841 | 0 | 0 | 933.7076 | 243.3765 | 1246.3747 | 0 | 0 | 936.7987 | 309.576 | 69.2906 | 5.887% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0911 | 0.3311% | 66.1995 | 27.2% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 527.8457 | 0 | 0 | 396.895 | 130.9507 | 652.2922 | 0 | 0 | 385.6831 | 266.6091 | 124.4466 | 23.58% | 0 | нд | 0 | нд | -11.2119 | -2.825% | 135.6584 | 103.6% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 522.7894 | 0 | 0 | 396.895 | 125.8944 | 643.2512 | 0 | 0 | 385.6004 | 257.6508 | 120.4618 | 23.04% | 0 | нд | 0 | нд | -11.2946 | -2.846% | 131.7564 | 104.7% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 238.9439 | 0 | 0 | 237.3997 | 1.5442 | 393.3506 | 0 | 0 | 247.6301 | 145.7206 | 154.4067 | 64.62% | 0 | нд | 0 | нд | 10.2303 | 4.309% | 144.1764 | 9337% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 170.0074 | 0 | 0 | 159.4953 | 10.5121 | 142.5092 | 0 | 0 | 135.1972 | 7.312 | -27.4982 | -16.17% | 0 | нд | 0 | нд | -24.2981 | -15.23% | -3.2001 | -30.44% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 113.8381 | 0 | 0 | 0 | 113.8381 | 107.3913 | 0 | 0 | 2.7732 | 104.6182 | -6.4467 | -5.663% | 0 | нд | 0 | нд | 2.7732 | нд | -9.2199 | -8.099% | нд
3.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,166 км, установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в г. Петрозаводске Южная промзона (технологическое присоединение ООО "Рент Стоун" № 34-00518П/20 от 25.12.2020) | L_009-33-2-01.32-3119 | 0.30489 | 0 | 0 | 0 | 0.30489 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | -0.00089512 | -0.2936% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00089512 | -0.2936% | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-3 протяженностью 0,5 км с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ 0,63 МВА и 1 МВА, РК, Беломорский район, пос.Сосновец (договор на технологическое присоединение селекционно-племенного центра рыбоводства Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" №34-00513К/20 от 23.12.2020 г.) | L_009-32-2-01.33-2392 | 6.4733 | 0 | 0 | 0 | 6.4733 | 5.9621 | 0 | 0 | 0 | 5.9621 | -0.5112 | -7.897% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5112 | -7.897% | Экономия затрат на содержание службы Заказчика
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в р-не п. Лумиваара Лахденпохскогог района (технологическое присоединение ООО "Карельская форель" ДоговорТП № 34-00404С/20 от 01.02.2021) | L_009-31-0-05.20-0001 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 0.33874 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ протяженностью 10,8 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | 68.5812 | 0 | 0 | 0 | 68.5812 | 66.0854 | 0 | 0 | 0 | 66.0854 | -2.4958 | -3.639% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.4958 | -3.639% | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,592 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,147 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | 6.0351 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 6.2431 | 0 | 0 | 0 | 6.2431 | 0.20796 | 3.446% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20796 | 3.446% | Объект введен в 2021 году, погашение КЗ , Удорожание ИП отнесением незапланированных затраты по лесовосстановлению
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ Л-02С-02 с реконструкцией существующей сети (0,796 км), установки дополнительного секционирующего оборудования (13 шт) и 2 пунктов коммерческого учета в п. Кортела Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.) | M_009-31-2-01.32-0188 | 22.0965 | 0 | 0 | 0 | 22.0965 | 15.381 | 0 | 0 | 0.99999 | 14.381 | -6.7155 | -30.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0.99999 | нд | -7.7155 | -34.92% | Выполнение работ хозяйственным способом. Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в п. Мейери Сортавальского р-на (технологическое присоединение ООО Форель Лавиярви. по договору ТП № СПБ80-17135С/21 от 06.09.2021) | M_009-31-2-05.30-0013 | 0.31642 | 0 | 0 | 0 | 0.31642 | 0.31642 | 0 | 0 | 0.16158 | 0.15484 | -2e-08 | -6.321e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0.16158 | нд | -0.16158 | -51.07% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-384 в с. Видлица Олонецкого района (технологическое присоединение Степанова Д.В. СПБ80-04340П/21 от 11.05.2021) | M_009-33-2-05.30-0006 | 0.046826 | 0 | 0 | 0 | 0.046826 | 0.028286 | 0 | 0 | 0 | 0.028286 | -0.01854 | -39.59% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01854 | -39.59% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в Лахденпохском р-не (технологическое присоединение Экопром-транзит по договору ТП № 34-00105С/21 от 20.10.2021) | M_009-31-2-05.30-0018 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0.50224 | 0.43373 | 0 | 0 | 0.23177 | 0.20196 | -0.068506 | -13.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0.23177 | нд | -0.30028 | -59.79% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-272 в д. Вилга Прионежского района (технологическое присоединение ООО "Мирокамень" № СПБ80-10209П/21 от 16.08.2021г.) | M_009-33-2-05.20-0004 | 0.046826 | 0 | 0 | 0 | 0.046826 | 0.028795 | 0 | 0 | 0 | 0.028795 | -0.018032 | -38.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018032 | -38.51% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Строительство ввода ЛЭП-6 кВ от Л-27-64 (15 м) с установкой ТП-6/0,4 кВ 250 кВА в Сортавальском р-не (технологическое присоединение ООО "Андервуд" № СПБ80-20073С/21 от 20.12.2021) | M_009-31-2-01.33-2019 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 4e-09 | 3.2e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4e-09 | 3.2e-07% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-23-15 с монтажом ТП-6/0,4 кВ 250 кВА, 1 прибора учета и переключением ответвления Л-23-15 на ВЛ-6 кВ Л-23-05, Республика Карелия, район д. Ялгуба, Прионежского района (договора на технологическое присоединение АУ РК "ЦСП", №34-00093П/21 от 22.11.2021г.) | M_009-33-2-01.33-2498 | 1.3555 | 0 | 0 | 0 | 1.3555 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 1.4738 | 0.1183 | 8.727% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1183 | 8.727% | корректировка стоимости ИП в связи с удорожанием оборудования (КТП)
3.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-29-72 (технологическое присоединение ФГКУ "ПУ ФСБ России по Республике Карелия" №34-00062С/21 от 02.12.2021г.) | M_009-31-2-01.33-2020 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 1.2852 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 0.99639 | -0.28885 | -22.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28885 | -22.47% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-1335 в с. Нурмойла Олонецкого района (технологическое присоединение АО "ПСК" ИП 34-00098П/21 от 09.12.2021) | M_009-33-2-05.20-0015 | 0.55968 | 0 | 0 | 0 | 0.55968 | 0.42014 | 0 | 0 | 0 | 0.42014 | -0.13954 | -24.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13954 | -24.93% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-135 в д. Шелтозеро Прионежского района (технологическое присоединение Марабян А.Г. ИП СПБ80-14000П/21 от 23.06.2021) | M_009-33-2-05.20-0006 | 0.046826 | 0 | 0 | 0 | 0.046826 | 0.028169 | 0 | 0 | 0 | 0.028169 | -0.018658 | -39.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018658 | -39.84% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП | I_002-33-2-02.32-2688 | 3.3251 | 0 | 0 | 0 | 3.3251 | 3.3251 | 0 | 0 | 0 | 3.3251 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ-10 кВ от Л-95-01-9 (0,035 км) с установкой ТП-10/0,4 кВ 400 кВА, 1 прибора учета в п. Хаапалампи Сортавальского р-на (технологическое присоединение Аветисян А.Н. №СПБ80-13911С/21 от 18.11.2021) | M_009-31-2-01.32-0208 | 0.97034 | 0 | 0 | 0 | 0.97034 | 2.1888 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.0191 | 1.2185 | 125.6% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1697 | нд | 0.048801 | 5.029% | корректировка стоимости ИП в связи с удорожанием оборудования (КТП)
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-91 в п. Вилга Прионежского района (технологическое присоединение РГК ТРАНС 34-00095П/21 от 28.02.2022) | N_009-33-2-05.20-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038881 | 0 | 0 | 0 | 0.038881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение РГК ТРАНС 34-00095П/21 от 28.02.2022. Выполнение работ хозяйственным способом.
3.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ПС №2С "Куокканиеми" с заменой трансформаторов тока 10кВ (4 шт) в ячейке №1 выключателя линии Л-02C-02 и ячейке №4 выключателя трансформатора ВТ-1-10 КРУН-10 кВ с монтажом разъединителя и ПКУ-10 кВ (технологическое присоединение ИП Охотина Л.Е. № СПБ80-32744С/21 от 01.03.2022) | N_009-31-1-03.13-0992 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ИП Охотина Л.Е. № СПБ80-32744С/21 от 01.03.2022.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Л-43П-5 и ТП 10/0.4 с установкой прибора учета в п. Пиндуши Медвежьегорского района (технологическое присоединение ООО «Автодороги Вытегра» № КАР-01125-Э-П/22 от 16.05.2022) | N_009-33-2-01.32-3174 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2452 | 0 | 0 | 0.13532 | 2.1099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО «Автодороги Вытегра» № КАР-01125-Э-П/22 от 16.05.2022. Выполнение работ хозяйственным способом.
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в п. Рауталахти Питкярантского р-на (технологическое присоединение ООО РХ Приладожье по договору ТП № СПБ80-19951С/21 от 29.09.2021) | M_009-31-2-05.30-0017 | 0.30336 | 0 | 0 | 0 | 0.30336 | 0.30336 | 0 | 0 | 0.074793 | 0.22856 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.074793 | нд | -0.074793 | -24.66% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0752 | 0 | 0 | 0 | 7.0752 | 7.0752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0752 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0752 | 0 | 0 | 0 | 7.0752 | 7.0752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0752 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0752 | 0 | 0 | 0 | 7.0752 | 7.0752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0752 | нд | Оплата за выполненные работы (досрочно) в соответствии с условиями договора подряда (7 РД с момента подписания акта выполненных работ)
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.0563 | 0 | 0 | 0 | 5.0563 | 1.9659 | 0 | 0 | 0.082715 | 1.8832 | -3.0904 | -61.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0.082715 | нд | -3.1732 | -62.76% | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 5.0563 | 0 | 0 | 0 | 5.0563 | 1.9659 | 0 | 0 | 0.082715 | 1.8832 | -3.0904 | -61.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0.082715 | нд | -3.1732 | -62.76% | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС №34С "Лахденпохья" с заменой трансформаторов тока 10кВ 2шт в ячейке № 5 выключателя линии Л-34C-03 КРУН-10кВ (технологическое присоединение " ООО "Яккима-Гранит" Договор ТП № 34-00503С/20 от 02.11.2020) | L_009-31-1-03.13-0985 | 0.18922 | 0 | 0 | 0 | 0.18922 | 0.082715 | 0 | 0 | 0.082715 | 0 | -0.10651 | -56.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0.082715 | нд | -0.18922 | -100% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-1 «Петрозаводск» с заменой трансформаторов тока 10 кВ – 6 шт. в ячейках выключателей В-65, В-66 (технологическое присоединение ООО «Промжилстрой» № 34-01556П/19 от 20.04.2020г.) | L_009-33-1-03.21-2987 | 0.14674 | 0 | 0 | 0 | 0.14674 | 0.13835 | 0 | 0 | 0 | 0.13835 | -0.0083884 | -5.716% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0083884 | -5.716% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ П ДСК (ПС-3П) в г. Петрозаводске с заменой 2 шт. трансформаторов тока 6 кВ, установкой 1 шт. трансформатора тока 6 кВ в ячейке В-4 в г. Петрозаводск (технологическое присоединение №34-00484П/20 от 05.10.2020 г ООО «Ленсоцпит») | L_009-33-1-03.21-2988 | 0.29802 | 0 | 0 | 0 | 0.29802 | 0.10448 | 0 | 0 | 0 | 0.10448 | -0.19353 | -64.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19353 | -64.94% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-10П «Половина» с заменой 4 шт. трансформаторов тока 10 кВ, установкой 2 шт. трансформаторов тока 10 кВ в д. Падозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-00426П/20 от 15.10.2020) | L_009-33-1-03.21-2989 | 0.56767 | 0 | 0 | 0 | 0.56767 | 0.14931 | 0 | 0 | 0 | 0.14931 | -0.41836 | -73.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41836 | -73.7% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) в д. Педасельга Прионежского района с заменой 11 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-15, ВТ1-10, ВТ2-10, ВС-10 (технологическое присоединение №34-00527П/20 от 30.12.2020г с ЗАО «БОНИ-Инвест») | L_009-33-1-03.21-2990 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0.2678 | 0 | 0 | 0 | 0.2678 | -0.77292 | -74.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.77292 | -74.27% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС-1) в г. Петрозаводск с заменой 6 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-59, В-60 (технологическое присоединение № 34-00530П/20 от 12.05.2021г с АО "Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска") | M_009-33-1-03.13-2797 | 0.59603 | 0 | 0 | 0 | 0.59603 | 0.19854 | 0 | 0 | 0 | 0.19854 | -0.39749 | -66.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39749 | -66.69% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) в г. Петрозаводск с установкой приборов учета электрической энергии 2 шт. в ячейках В-7, В-17 (технологическое присоединение № 34-00034П/21, 34-00035П/21 от 19.05.2021г с ИП Ивановым А.О.) | M_009-33-1-03.13-2798 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.019831 | 0 | 0 | 0 | 0.019831 | -1.1555 | -98.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1555 | -98.31% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ с заменой существующей ТП-732 160 кВА на 400 кВА и установкой 1 прибора учета электрической энергии в д. Авдеево Пудожского района (технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.) | M_009-33-1-03.31-3114 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | 1.0426 | 1.0048 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | -0.037767 | -3.622% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037767 | -3.622% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 562.162 | 0 | 0 | 466.6729 | 95.4891 | 523.334 | 0 | 0 | 516.6182 | 6.7158 | -38.828 | -6.907% | 0 | нд | 0 | нд | 49.9452 | 10.7% | -88.7733 | -92.97% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 192.4025 | 0 | 0 | 191.2563 | 1.1463 | 175.1085 | 0 | 0 | 173.9622 | 1.1463 | -17.294 | -8.988% | 0 | нд | 0 | нд | -17.294 | -9.042% | -4.4409e-16 | -3.874e-14% | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 192.4025 | 0 | 0 | 191.2563 | 1.1463 | 175.1085 | 0 | 0 | 173.9622 | 1.1463 | -17.294 | -8.988% | 0 | нд | 0 | нд | -17.294 | -9.042% | -4.4409e-16 | -3.874e-14% | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | 13.5217 | 0 | 0 | 12.6952 | 0.82648 | 13.5217 | 0 | 0 | 12.6952 | 0.82648 | -1.7764e-15 | -1.314e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.913e-09 | -3.082e-08% | -3.3307e-16 | -4.03e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | 114.7911 | 0 | 0 | 114.7911 | 0 | 107.9041 | 0 | 0 | 107.9041 | 0 | -6.887 | -6% | 0 | нд | 0 | нд | -6.887 | -6% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 41.6273 | 0 | 0 | 41.6273 | 0 | -8.3727 | -16.75% | 0 | нд | 0 | нд | -8.3727 | -16.75% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | 0.4794 | 0 | 0 | 0.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4794 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4794 | -100% | 0 | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | 4.3024 | 0 | 0 | 4.3024 | 0 | 4.3024 | 0 | 0 | 4.3024 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | -4.129e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) в части оснащения линии ВЛ 110 кВ Кемь-Беломорск (Л-115) устройством противоаварийной автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО). | L_000-32-1-03.13-0035 | 8.9881 | 0 | 0 | 8.9881 | 0 | 7.4331 | 0 | 0 | 7.4331 | 0 | -1.555 | -17.3% | 0 | нд | 0 | нд | -1.555 | -17.3% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | 0.31977 | 0 | 0 | 0 | 0.31977 | 0.31977 | 0 | 0 | 0 | 0.31977 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 350.9201 | 0 | 0 | 262.2801 | 88.64 | 329.6945 | 0 | 0 | 329.3477 | 0.34682 | -21.2256 | -6.049% | 0 | нд | 0 | нд | 67.0675 | 25.57% | -88.2931 | -99.61% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 78.2316 | 0 | 0 | 51.9547 | 26.277 | 53.4217 | 0 | 0 | 53.0748 | 0.34682 | -24.81 | -31.71% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1202 | 2.156% | -25.9302 | -98.68% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(17,28 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | 2.0432 | 0 | 0 | 2.0432 | 0 | 2.0432 | 0 | 0 | 2.0432 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | 0.55643 | 0 | 0 | 0.55643 | 0 | 0.33264 | 0 | 0 | 0.33264 | 0 | -0.22379 | -40.22% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22379 | -40.22% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | 0.53504 | 0 | 0 | 0.53504 | 0 | 0.53504 | 0 | 0 | 0.53504 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | 0.85497 | 0 | 0 | 0.85497 | 0 | 0.85497 | 0 | 0 | 0.85497 | 0 | -2.2204e-16 | -2.597e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (15,81 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | 0.077395 | 0 | 0 | 0.077395 | 0 | 0.077395 | 0 | 0 | 0.077395 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.5392 | 0 | 0 | 2.5392 | 0 | -0.10077 | -3.817% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10077 | -3.817% | 0 | нд | Выполнение работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения (не облагается НДС)
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро (43,50 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | 2.708 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | 8.5144 | 0 | 0 | 8.5144 | 0 | 9.6149 | 0 | 0 | 9.6149 | 0 | 1.1005 | 12.92% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1005 | 12.92% | 0 | нд | Удорожание ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0054 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0054 | -100% | 0 | нд | В связи с проведенной приоритизацией проектов с учетом текущих экономических условий, а также в соответствии с Решением технического совета о возможности корректировки срока реализации проекта (протокол от 06.06.2022 №22-НТС) , срок реализацмм перенесен на 2025 год. Расторжение договора аренды с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия № 24-м/03 от 10.07.2018
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | 3.228 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 2.3246 | 0 | 0 | 2.3246 | 0 | -0.90342 | -27.99% | 0 | нд | 0 | нд | -0.90342 | -27.99% | 0 | нд | Выполнение работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения (не облагается НДС)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | 1.5314 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 0.0043624 | 0 | 0 | 0.0043624 | 0 | -1.5271 | -99.72% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5271 | -99.72% | 0 | нд | Перенос сроков выполнения работ на 2023, в связи с отсутствием землеустроительной документации
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных ВЛ 0,4 кВ от ТП-103 с заменой провода на СИП ориентировочной протяженностью 0,4 км, на участке ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-103 ориентировочной протяженностью 0,5 км (ул. Судостроительная, ул. Береговая с. Заозерье)с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | 0.07854 | 0 | 0 | 0.07854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07854 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.07854 | -100% | 0 | нд | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников, заключен договор подряда ООО ТКС от 06.12.2022г , срок исполнения сентябрь 2023г
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | 2.3694 | 0 | 0 | 2.3694 | 0 | 3.8722 | 0 | 0 | 3.8722 | 0 | 1.5028 | 63.42% | 0 | нд | 0 | нд | 1.5028 | 63.42% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, запланированных к выполнению в 2022-2023 гг. Удорожание ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | 0.34735 | 0 | 0 | 0.34735 | 0 | 0.017418 | 0 | 0 | 0.017418 | 0 | -0.32993 | -94.99% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32993 | -94.99% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | 11.0465 | 0 | 0 | 0 | 11.0465 | 4.9104 | 0 | 0 | 4.9104 | 0 | -6.1361 | -55.55% | 0 | нд | 0 | нд | 4.9104 | нд | -11.0465 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя» (28,87 га) | J_004-33-1-01.21-3038 | 5.2846 | 0 | 0 | 0 | 5.2846 | 4.5036 | 0 | 0 | 4.5036 | 0 | -0.78096 | -14.78% | 0 | нд | 0 | нд | 4.5036 | нд | -5.2846 | -100% | Выполнение работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения (не облагается НДС)
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (9,56 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | 0.12888 | 0 | 0 | 0.12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12888 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12888 | -100% | 0 | нд | В связи с необходимостью повторного оформления разрешения на снос зеленых насаждений на территории Петрозаводского городского округа, обусловленного изменением границ Петрозаводского городского округа и переходом в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа ранее расположенных в лесном фонде земель
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | 0.066131 | 0 | 0 | 0.066131 | 0 | 0.066131 | 0 | 0 | 0.066131 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | 2.7059 | 0 | 0 | 2.7059 | 0 | 2.7059 | 0 | 0 | 2.7059 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | 0.25452 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | 0.36351 | 0 | 0 | 0.36351 | 0 | 0.36351 | 0 | 0 | 0.36351 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | 0.57836 | 0 | 0 | 0.57836 | 0 | 0.57836 | 0 | 0 | 0.57836 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | 0.20436 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | 0.34967 | 0 | 0 | 0.34967 | 0 | 0.34967 | 0 | 0 | 0.34967 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 1.588e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | 0.1489 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | 0.17069 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0.17069 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | 0.15367 | 0 | 0 | 0 | 0.15367 | 0.15367 | 0 | 0 | 0 | 0.15367 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (44 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 2.8741 | 0 | 0 | 2.8741 | 0 | 2.8741 | 0 | 0 | 2.8741 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (24,46 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | 3.5891 | 0 | 0 | 0 | 3.5891 | 3.3464 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | -0.24272 | -6.763% | 0 | нд | 0 | нд | 3.3464 | нд | -3.5891 | -100% | Выполнение работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения (не облагается НДС)
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (24,49 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | 2.3901 | 0 | 0 | 0 | 2.3901 | 2.3901 | 0 | 0 | 2.3901 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 2.3901 | нд | -2.3901 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «ПС-38 Челмужи-ПС-28П Сергиево» (46,85 га). | J_004-33-1-01.21-3040 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | С целью снижения объема незавершенного строительства, по итогам выезда на объект в августе 2022 г. выделены этапы реализации проекта, что позволило осуществить ввод в эксплуатацию первого этапа. Реализация второго этапа проектом ДИПР не предусмотрена.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 5.5917 | 0 | 0 | 5.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5917 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.5917 | -100% | 0 | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (47,354 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | 6.6923 | 0 | 0 | 6.6923 | 0 | 2.8666 | 0 | 0 | 2.8666 | 0 | -3.8256 | -57.16% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8256 | -57.16% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | 3.9361 | 0 | 0 | 3.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9361 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9361 | -100% | 0 | нд | В связи с непредоставлением подрядчиком акта от представителей лесничества в соответствии с п. 4.1.7 договора подряда.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | 3.6275 | 0 | 0 | 0 | 3.6275 | 0.0088186 | 0 | 0 | 0.0088186 | 0 | -3.6187 | -99.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0088186 | нд | -3.6275 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией , Расторжение договора подряда.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4087 | 0 | 0 | 2.4087 | 0 | 0.0087422 | 0.3643% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0087422 | 0.3643% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10 кВ Л-63-3 с выносом опоры №241 (демонтаж 165 м линии и монтаж 247 м.), с территории земельного участка с кадастровым номером 10:03:0072601:1940 в д. Чупа Кондопожского района, (договор оказания услуги №415-ВОЭ от 15.05.2020г. с Потешкиной Н.В.) | L_000-33-1-01.32-3239 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | -0.0097149 | -5.237% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0097149 | -5.237% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция BЛ-0.4 кВ от ТП-103П Судострой с выносом опор №17,№18 (Демонтаж провода в пролетах опор №№ 16-20 0.13 км; монтаж провода в пролетах опор №№ 16-20 0.13 км) с территории земельного участка с кадастровым номером 0:20:0020105:255 в с. Заозерье Прионежского района, (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00001-П/22 от 11.04.2022г. с Козыревым А.А.) | N_000-33-1-01.41-3449 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017358 | 0 | 0 | 0 | 0.017358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Договору оказания услуги Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00001-П/22 от 11.04.2022г. с Козыревым А.А .Выполнение работ хозяйственным способом.
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 272.6885 | 0 | 0 | 210.3255 | 62.363 | 276.2728 | 0 | 0 | 276.2728 | 0 | 3.5844 | 1.314% | 0 | нд | 0 | нд | 65.9474 | 31.35% | -62.363 | -100% | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | 14.3418 | 0 | 0 | 0 | 14.3418 | 14.7208 | 0 | 0 | 14.7208 | 0 | 0.37897 | 2.642% | 0 | нд | 0 | нд | 14.7208 | нд | -14.3418 | -100% | Удорожание ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | 0.091298 | 0 | 0 | 0.091298 | 0 | 0.091298 | 0 | 0 | 0.091298 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 17,08 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | 3.8511 | 0 | 0 | 3.8511 | 0 | 3.8511 | 0 | 0 | 3.8511 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,9 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | 2.5767 | 0 | 0 | 2.5767 | 0 | 2.5767 | 0 | 0 | 2.5767 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 26,78 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8579 | 0 | 0 | -0.8579 | 0 | -0.8579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.8579 | нд | 0 | нд | Отклонения связано с возвратом неиспользованного аванса. Зачет неиспопользованного аванса на ИП J_000-31-1-01.32-2215. Профинансирован и введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №16 от 02.02.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития. Возврат неиспользованного аванса. Зачет неиспопользованного аванса на ИП J_000-31-1-01.32-2215
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | 31.1884 | 0 | 0 | 28.5989 | 2.5896 | 31.8027 | 0 | 0 | 31.8027 | 0 | 0.61428 | 1.97% | 0 | нд | 0 | нд | 3.2038 | 11.2% | -2.5896 | -100% | Удорожание ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | 28.2562 | 0 | 0 | 28.2562 | 0 | 19.2626 | 0 | 0 | 19.2626 | 0 | -8.9935 | -31.83% | 0 | нд | 0 | нд | -8.9935 | -31.83% | 0 | нд | Экономия по результатам заключения договора с АО Энергосервис Северо-Запада.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | 18.6208 | 0 | 0 | 0 | 18.6208 | 30.8667 | 0 | 0 | 30.8667 | 0 | 12.246 | 65.76% | 0 | нд | 0 | нд | 30.8667 | нд | -18.6208 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией ООО ЭНЕРГОСТРОЙАЛЬЯНС, запланированных к выполнению в 2022-2023 гг.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.015293 | 0 | 0 | 0.015293 | 0 | -1.1847 | -98.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0.015293 | нд | -1.2 | -100% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 8,958 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | 3.051 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | -5.822e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,126 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.474 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 3.274 | 272.8% | 0 | нд | 0 | нд | 4.474 | нд | -1.2 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией ООО "ТКС", запланированных к выполнению в 2022-2023 гг.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | 6.4108 | 0 | 0 | 0 | 6.4108 | 24.3287 | 0 | 0 | 24.3287 | 0 | 17.9179 | 279.5% | 0 | нд | 0 | нд | 24.3287 | нд | -6.4108 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией ООО "Энергомастер", запланированных к выполнению в 2022-2023 гг.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 22.348 | 0 | 0 | 22.348 | 0 | 12.748 | 132.8% | 0 | нд | 0 | нд | 22.348 | нд | -9.6 | -100% | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, запланированных к выполнению в 2022-2023 гг. Удорожание ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | 59.9641 | 0 | 0 | 59.9641 | 0 | 53.4709 | 0 | 0 | 53.4709 | 0 | -6.4932 | -10.83% | 0 | нд | 0 | нд | -6.4932 | -10.83% | 0 | нд | Экономия по результатам заключения договора с АО Энергосервис Северо-Запада.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.4 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией ООО Промышленный инжиниринг
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 11,9419 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | 1.4761 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.504e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | 8.5416 | 0 | 0 | 8.5416 | 0 | 8.5416 | 0 | 0 | 8.5416 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | -8.319e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | 24.1125 | 0 | 0 | 24.1125 | 0 | 18.9464 | 0 | 0 | 18.9464 | 0 | -5.1661 | -21.42% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1661 | -21.42% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-58П-1 «Подпорожье - Семеново» Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 15,4 км | L_000-33-1-01.32-3242 | 49.3899 | 0 | 0 | 49.3899 | 0 | 36.8906 | 0 | 0 | 36.8906 | 0 | -12.4993 | -25.31% | 0 | нд | 0 | нд | -12.4993 | -25.31% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17174 | 0 | 0 | 0.17174 | 0 | 0.17174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17174 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (9 189 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (50 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17174 | 0 | 0 | 0.17174 | 0 | 0.17174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17174 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 18.8394 | 0 | 0 | 13.1366 | 5.7029 | 18.3593 | 0 | 0 | 13.1366 | 5.2228 | -0.48013 | -2.549% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -0.48013 | -8.419% | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 18.8394 | 0 | 0 | 13.1366 | 5.7029 | 18.3593 | 0 | 0 | 13.1366 | 5.2228 | -0.48013 | -2.549% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -0.48013 | -8.419% | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | 0.11092 | 0 | 0 | 0.11092 | 0 | 0.11092 | 0 | 0 | 0.11092 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | 2.0988 | 0 | 0 | 2.0988 | 0 | 2.0988 | 0 | 0 | 2.0988 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | 10.9268 | 0 | 0 | 10.9268 | 0 | 10.9268 | 0 | 0 | 10.9268 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация оголовка шахты и тоннеля аварийного выхода защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 47в | M_000-34-1-06.70-0008 | 0.77871 | 0 | 0 | 0 | 0.77871 | 0.29858 | 0 | 0 | 0 | 0.29858 | -0.48013 | -61.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.48013 | -61.66% | Перенос сроков выполенния СМР на 2023 год (необходима корректировка стоимости ИП в сторону увеличения по результам разработки ПСД)
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | 4.9242 | 0 | 0 | 0 | 4.9242 | 4.9242 | 0 | 0 | 0 | 4.9242 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 6.1122 | 0 | 0 | 6.1122 | 0 | 3.2372 | 0 | 0 | 3.2372 | 0 | -2.875 | -47.04% | 0 | нд | 0 | нд | -2.875 | -47.04% | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 6.1122 | 0 | 0 | 6.1122 | 0 | 3.2372 | 0 | 0 | 3.2372 | 0 | -2.875 | -47.04% | 0 | нд | 0 | нд | -2.875 | -47.04% | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | 6.1122 | 0 | 0 | 6.1122 | 0 | 3.2372 | 0 | 0 | 3.2372 | 0 | -2.875 | -47.04% | 0 | нд | 0 | нд | -2.875 | -47.04% | 0 | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией АО "Энергосервис Северо-Запада"
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 80.9642 | 0 | 0 | 64.0274 | 16.9367 | 67.5112 | 0 | 0 | 31.2601 | 36.2511 | -13.453 | -16.62% | 0 | нд | 0 | нд | -32.7674 | -51.18% | 19.3144 | 114% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.36247 | 0 | 0 | 0 | 0.36247 | 0.36247 | 0 | 0 | 0 | 0.36247 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.025293 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0.025293 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0.013549 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0.013549 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.12715 | 0 | 0 | 0 | 0.12715 | -0.0043806 | -3.33% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0043806 | -3.33% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | 2.3118 | 0 | 0 | 2.3118 | 0 | 2.2372 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | -0.074576 | -3.226% | 0 | нд | 0 | нд | -0.074576 | -3.226% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.6 | Приобретение IP АТС для ЦУС Карелэнерго (1 ед.) | K_000-34-5-04.50-0001 | 14.4087 | 0 | 0 | 14.4087 | 0 | 13.456 | 0 | 0 | 13.456 | 0 | -0.95267 | -6.612% | 0 | нд | 0 | нд | -0.95267 | -6.612% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для ЦУС Карелэнерго (9 ед.) | K_000-34-5-04.50-0004 | 4.2775 | 0 | 0 | 4.2775 | 0 | 1.9241 | 0 | 0 | 1.9241 | 0 | -2.3534 | -55.02% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3534 | -55.02% | 0 | нд | В связи с отсутствием возможности поставки импортного оборудования
3.1.6 | Приобретение коммутационного оборудования для ЦУС Карелэнерго (11 ед.) | K_000-34-5-04.50-0003 | 1.1783 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | -0.53629 | -45.51% | 0 | нд | 0 | нд | -0.53629 | -45.51% | 0 | нд | В связи с отсутствием возможности поставки импортного оборудования
3.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1 шт. | K_000-33-5-07.30-0006 | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение тяжелого снегоболотохода (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0100 | 8.9619 | 0 | 0 | 8.9619 | 0 | 8.9586 | 0 | 0 | 8.9586 | 0 | -0.0033 | -0.03682% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0033 | -0.03682% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.6 | Приобретение испытательных устройств для проверки РЗА «Нептун-2» в количестве 4 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | L_000-34-5-06.40-0001 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства для проверки РЗА РЕТОМ-21 в кол-ве 3 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | L_000-34-5-07.30-0029 | 1.3381 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | -0.37308 | -27.88% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37308 | -27.88% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для оперативно-информационного комплекса на ДП Карельского филиала, 2 ед. | L_000-34-5-04.50-0007 | 1.5572 | 0 | 0 | 1.5572 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | -0.48935 | -31.42% | 0 | нд | 0 | нд | -0.48935 | -31.42% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | 0.49196 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0.49196 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | 0.49196 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0.49196 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | 0.46887 | 0 | 0 | 0 | 0.46887 | 0.46887 | 0 | 0 | 0 | 0.46887 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации производственного дома Сумпосадского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.605e-05 | 0 | 0 | 6.605e-05 | 0 | 6.605e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.605e-05 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Сосновецкого мастерского участка - 1 система | M_000-32-1-06.10-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.956e-05 | 0 | 0 | 7.956e-05 | 0 | 7.956e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.956e-05 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Лехтинского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377e-05 | 0 | 0 | 4.377e-05 | 0 | 4.377e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.377e-05 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Летнереченского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.225e-05 | 0 | 0 | 4.225e-05 | 0 | 4.225e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.225e-05 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РП-21 "Сумпосад" - 1 система | M_000-32-1-03.31-2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6e-06 | 0 | 0 | 6.6e-06 | 0 | 6.6e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6e-06 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-16К "БЛДК" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164e-05 | 0 | 0 | 2.164e-05 | 0 | 2.164e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.164e-05 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-12 "Беломорск" - 1 система | M_000-32-1-03.13-0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033069 | 0 | 0 | 0.00033069 | 0 | 0.00033069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00033069 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Лоухского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040442 | 0 | 0 | 0.00040442 | 0 | 0.00040442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00040442 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Чупа - 1 система | M_000-32-1-06.10-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021022 | 0 | 0 | 0.00021022 | 0 | 0.00021022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00021022 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-45 "Чупа" - 1 система | M_000-32-1-03.13-0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.016e-05 | 0 | 0 | 8.016e-05 | 0 | 8.016e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.016e-05 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57e-06 | 0 | 0 | 3.57e-06 | 0 | 3.57e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.57e-06 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Беломорского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042635 | 0 | 0 | 0.00042635 | 0 | 0.00042635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00042635 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации административного здания РПБ Кемского района электросетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021268 | 0 | 0 | 0.00021268 | 0 | 0.00021268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00021268 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.6 | Приобретение РИСЭ 3 шт. мощностью по 100кВт | L_000-34-1-06.40-0001 | 7.722 | 0 | 0 | 0 | 7.722 | 7.722 | 0 | 0 | 0 | 7.722 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение маршрутизаторов (5 компл.) | K_000-34-5-04.10-0002 | 0.75636 | 0 | 0 | 0.75636 | 0 | 0.75636 | 0 | 0 | 0.75636 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной -1 ед. | M_000-33-5-07.30-0017 | 26.6194 | 0 | 0 | 21.043 | 5.5765 | 24.8952 | 0 | 0 | 0 | 24.8952 | -1.7242 | -6.477% | 0 | нд | 0 | нд | -21.043 | -100% | 19.3187 | 346.4% | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Карелия (1 система). | M_000-34-1-06.70-0007 | 6.9436 | 0 | 0 | 6.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9436 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.9436 | -100% | 0 | нд | Длительное согласование объемов и способа выполнения работ.
3.1.6 | Приобретение у ООО «Компания КапиталЪ» отпайки ВЛИ 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3105 Л-2 Новая Вилга протяженностью 0,43 км, расположенной в п. Новая Вилга Прионежского района | M_000-33-5-01.41-0050 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение у ГУП РК «КарелЭнергоХолдинг» трансформаторной подстанции ТП № 1029 10/0,4 кВ мощностью 250 кВа, расположенной в п. Новая Вилга Прионежского района | M_000-33-5-03.31-0003 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ от ТП-451 протяженнностью 2,483 км, расположенной в п. Куркиеки Лахденпохского района Республики Карелия и ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-143 протяженностью 1,47 км, расположенной в д. Матигора Беломорского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 30.05.2022 по делу 2-3449/2022) | N_000-34-5-01.41-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 30.05.2022 по делу 2-3449/2022 )
3.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ протяженностью 0,03 км, КЛ-6 кВ протяженностью 0,02 км , КРУН-6-2 (состоит из 3 ячеек типа КРН-10 У1: ячейка кабельного ввода, ячейка с масляным выключателем типа ВМП-10-20-630 с приводом ПЭ-11 У3, ячейка ТН-6 кВ): СШ-6-2 (шинопроводы), РШТН-6-2 (разъединитель 1 шт.), ПТН-6-2 (предохранитель 3 шт.), РВШ-6-2 (разъединитель 3 шт.), ТН-6-2 (трансформатор напряжения 1 шт. тип НАМИ-10), РШВЛ-4-6 (разъединитель 1 шт.), ВЛ-4-6 тип ВМП-10-20-630 с приводом ПЭ-11 У3, Трансформаторы тока ТПЛ-10 150/5 2 шт. ф.А и ф.С, РЛ-4-6 (разъединитель 1 шт.), КЛ-6 кВ протяженностью 0,08 км, Силовой разделительный трансформатор Т-4 мощностью 1,6 МВА. расположенные в п. Гирвас Кондопожского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 27.04.2022 по делу 2-2874/202) | N_000-34-5-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 27.04.2022 по делу 2-2874/202)
3.1.6 | Приобретение КТП 10/0,4 кВ №1249, трансформатор 100 кВА 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 №1249 (3 фидера) протяженностью 4,5 км, расположенные на территория садоводческих товариществ «Чапаевка», «Природа плюс», «Мелиоратор» Мегрегского с.п. Олонецкого района Республики Карелия; КТП 10/0,4 кВ №1326, трансформатор 100 кВА 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1326 протяженностью 0,75 км, ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-12п-1 «Ильинское - Кукшегора» протяженностью 0,39 км, расположенные в п. Ильинский Олонецкого района Республики Карелия; ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 330 Нурмойла – магазин протяженностью 0,6 км, расположенная в с. Нурмойла Ильинского с.п. Олонецкого района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 30.08.2022 по делу 2-4154/2022) | N_000-34-5-01.32-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 30.08.2022 по делу 2-4154/2022)
3.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе у Чуковой Н.Н. ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ протяжённостью 0,185 км, расположенной в Эссойльском с.п. Пряжинского района. | N_000-33-5-01.41-0053 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе Протокол 10кэа от 22.04.2022)
3.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе у СНТ «Тихие зори» отпайки ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-22-12 протяженностью 1,108 км, КТП-6/0,4 кВ №1196 (ТП-1196) с трансформатором мощностью 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ от ТП-1196 протяженностью 2,100 км, расположенных в д. Тулгуба Кондопожского района. | N_000-33-5-01.33-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(на безвозмездной основе Протокол 29кэа от 22.10.2022)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Буревестник» отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ 10кВ Л-38П-1 протяжённостью 0,335 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА и ВЛ 0,4кВ от КТП протяжённостью 3,059 км, расположенных в Прионежском районе, местечко Лососинное 14 км, на безвозмездной основе | N_000-33-5-01.32-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол №12кэа от 05.05.2022 )
3.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе у Максутова Р.К. отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-1П-18 протяжённостью 2,09 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА и КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, расположенных в д. Мунозеро Кондопожского района. | N_000-33-5-01.32-0045 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 14 кза от 24.05.22 )
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Монтажник-2» отпайки ВЛ 6кВ от ВЛ 6кВ Л-23-05 протяжённостью 0,365 км, КТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ от КТП протяжённостью 2,3 км, расположенных в м. Пиньгуба Прионежского района, на безвозмездной основе | N_000-33-5-01.33-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 2кэа от 02.02.2022)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Теплосеть» ВЛ 0,4 кВ от ТП-3110 протяженностью 0,665 км, расположенной в д. Машезеро Прионежского районана , на безвозмездной основе | N_000-33-5-01.41-0051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 22кэа от30.08.2021)
3.1.6 | Приобретение у СНТ "Ветеран-3" отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ 10кВ Л-9П-1 протяжённостью 2,900 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА и ВЛ 0,4кВ от КТП протяжённостью 7,652 км, расположенных в Прионежском районе, в районе п. Вилга, на безвозмездной основе | N_000-33-5-01.32-0043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 8кэа от 13.04.2022)
3.1.6 | Приобретение у ДНП "Сунские пороги" отпайки ВЛ 10 кВ от Л-63-6 протяжённостью 0,700 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛ 0,4 кВ от КТП протяжённостью 5,750 км, расположенных в д. Вороново Кондопожского района, на безвозмездной основе | N_000-34-5-01.32-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 20кэа от 18.08.2022)
3.1.6 | Приобретение у СНТСН "Кукко" отпайки ВЛ 10кВ от ВЛ 10кВ Л-48П-6 протяжённостью 2,1 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛ 0,4 кВ от КТП протяжённостью 2 км, расположенных в Прионежском районе,оз.Долгое, на безвозмездной основе | N_000-33-5-01.32-0046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 11кэа от 16.06.2022)
3.1.6 | Приобретение у СНТ "Совет" КТП 6/0,4 кВ с трансформатором типа ТМГ мощностью 630 кВА и ВЛ 0,4 кВ от КТП протяжённостью 4,058 км, расположенных в м. Пиньгуба Прионежского района, на безвозмездной основе | N_000-33-5-01.41-0054 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 13кэа от 23.05.2022)
3.1.6 | Приобретение у СНТ "Строитель-2" ВЛ 0,4 кВ от ТП протяженностью 1,513 км, расположенной в п. Хаапалампи г.Сортавала, на безвозмездной основе | N_000-34-5-01.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 21кэа от 11.08.2022)
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | 0.20163 | 0 | 0 | 0 | 0.20163 | 0.20163 | 0 | 0 | 0 | 0.20163 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 421.9014 | 0 | 0 | 172.5714 | 249.33 | 511.9748 | 0 | 0 | 177.5767 | 334.3982 | 90.0734 | 21.35% | 0 | нд | 0 | нд | 5.0053 | 2.9% | 85.0681 | 34.12% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 421.9014 | 0 | 0 | 172.5714 | 249.33 | 511.9748 | 0 | 0 | 177.5767 | 334.3982 | 90.0734 | 21.35% | 0 | нд | 0 | нд | 5.0053 | 2.9% | 85.0681 | 34.12% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 320.0639 | 0 | 0 | 156.9001 | 163.1638 | 397.8783 | 0 | 0 | 142.3197 | 255.5586 | 77.8144 | 24.31% | 0 | нд | 0 | нд | -14.5804 | -9.293% | 92.3948 | 56.63% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 218.8769 | 0 | 0 | 156.9001 | 61.9768 | 308.3063 | 0 | 0 | 137.9924 | 170.3139 | 89.4294 | 40.86% | 0 | нд | 0 | нд | -18.9077 | -12.05% | 108.3371 | 174.8% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 103.0012 | 0 | 0 | 49.4004 | 53.6008 | 175.8773 | 0 | 0 | 57.6007 | 118.2766 | 72.8761 | 70.75% | 0 | нд | 0 | нд | 8.2004 | 16.6% | 64.6758 | 120.7% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 115.5719 | 0 | 0 | 107.4997 | 8.0722 | 132.2928 | 0 | 0 | 80.2555 | 52.0373 | 16.7209 | 14.47% | 0 | нд | 0 | нд | -27.2442 | -25.34% | 43.965 | 544.6% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0.30373 | 0 | 0 | 0 | 0.30373 | 0.13611 | 0 | 0 | 0.13611 | 0 | -0.16762 | -55.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0.13611 | нд | -0.30373 | -100% | нд
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-595 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом в РУ-10 кВ ТП-595 линейных панелей (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022) (2 шт.) | N_009-11-1-03.31-2774 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0090409 | 0 | 0 | 0.0090409 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022 ООО АСЭП.
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-246 в г. Архангельск Архангельской области с заменой ячеек в РУ-10 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.2021) (2 шт.) | N_009-11-1-03.31-2777 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029873 | 0 | 0 | 0.0029873 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору СПБ80-25019А/21 от 08.12.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания"
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-272 в г. Архангельске Архангельской области с заменой существующей ячейки в РУ-10 кВ (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-00246-Э-А/22 от 31.05.2022) (1 шт.) | N_009-11-1-03.31-2778 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0012422 | 0 | 0 | 0.0012422 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-00246-Э-А/22 от 31.05.2022 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-305 в части замены существующей линейной ячейки в РУ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ ТП-309 в части монтажа линейной ячейки в РУ-6 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 15.11.2021) (2 шт.) | N_009-11-1-03.32-2590 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013397 | 0 | 0 | 0.013397 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору СПБ80-01375А/21 от 15.11.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие»
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-626 в г. Архангельске Архангельской области с монажом дополнительной ячейки в РУ-6 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-27989А/21 от 03.03.2022) (1 шт.) | N_009-11-1-03.32-2591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002344 | 0 | 0 | 0.002344 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору СПБ80-27989А/21 от 03.03.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии в РП-10 кВ РП-24 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21) (6 шт.) | M_009-11-1-05.20-1923 | 0.0014251 | 0 | 0 | 0 | 0.0014251 | 0.0014251 | 0 | 0 | 0.0014251 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0014251 | нд | -0.0014251 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии на ПС-35/10 кВ ПС-69 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", СПБ80-11186А/21 от 22.07.21) (4 шт.) | M_009-11-1-05.20-2539 | 0.0012851 | 0 | 0 | 0 | 0.0012851 | 0.0012851 | 0 | 0 | 0.0012851 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0012851 | нд | -0.0012851 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.1.3 | Создание узлов учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-305 и ТП-309 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3060 | 0.014844 | 0 | 0 | 0 | 0.014844 | 0.0014469 | 0 | 0 | 0.0014469 | 0 | -0.013397 | -90.25% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0014469 | нд | -0.014844 | -100% | Перераспределение затрат на ПИР на ИП 009-11-1-03.32-2590 при разделении ИП 009-11-1-05.20-3060
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в ТП 10/04 кВ ТП-1006 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельск Архангельской области (Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, СПБ80-23016А/21 от 29.11.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3087 | 0.26788 | 0 | 0 | 0 | 0.26788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26788 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26788 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению ВРУ Заявителя не готово для установки учетов. Срок реализации мероприятий перенесен на 3 кв. 2023 г.(заключено ДС к ДТП)
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельск Архангельской области с преобразованием ячеек в РУ-10 кВ ТП-246 в линейные (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.21) (2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-1-05.20-3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0 | 0 | 0.020508 | 0 | 0.020508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020508 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение работ В 2022 г. выполнены работы по разработке ПСД, а также начато выполнение СМР хозспособом. В соответствии с условиями заключенного договора ТП, срок завершения работ - до 08.12.2023г.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21) (1 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3109 | 0.012095 | 0 | 0 | 0 | 0.012095 | 0.012095 | 0 | 0 | 0.012095 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.012095 | нд | -0.012095 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в кабельном разделителе КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-106 в г. Северодвинск Архангельской области (Северодвинское муниципальное унитарное предприятие "Управляющая организация "Созидание", СПБ80-26630А/21 от 28.01.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013177 | 0 | 0 | 0.013177 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору СПБ80-26630А/21 от 28.01.2022 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие "Управляющая организация "Созидание".
4.1.1.1.3 | Создание узла учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-626 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-27989А/21 от 03.03.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3245 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0023747 | 0 | 0 | 0.0023747 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АСПБ80-27989А/21 от 03.03.2022 Общество с ограниченной ответственностью "АСЭП".
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10 кВ ф.42-08 в д. Шардонемь Пинежского района Архангельской области (Муниципальное унитарное предприятие "Карпогорская коммунальная сеть", 15-00076А/21 от 19.04.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00053527 | 0 | 0 | 0.00053527 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору ТП 15-00076А/21 от 19.04.22 МУП Карпогорская коммунальная сеть.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-272 г. Архангельске Архангельской области (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-00246-Э-А/22 от 31.05.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3440 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0026762 | 0 | 0 | 0.0026762 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-00246-Э-А/22 от 31.05.22 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-650 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью"Электрические сети", АРХ-00732-Э-А/22 от 07.06.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3474 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0012807 | 0 | 0 | 0.0012807 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-00732-Э-А/22 от 07.06.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети".
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опорах ВЛ-10 кВ ф.59-07, ф.59-11 в п. Беломорье Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельский Трест столовых", АРХ-00481-Э-А/22 от 06.07.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3552 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0017352 | 0 | 0 | 0.0017352 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-00481-Э-А/22 от 06.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельский Трест столовых"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-6 кВ ф.15-01 в муниципальном образовании "Талажское" Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Северная усадьба", №АРХ-02695-Э-А/22 от 23.08.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3628 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00075601 | 0 | 0 | 0.00075601 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору ТП АРХ-02695-Э-А/22 от 23.08.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Северная усадьба".
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-595 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3740 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0016639 | 0 | 0 | 0.0016639 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору ТП СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие".
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-2301 "Жилая зона" от ВЛ-10-137-08 в п.Ерцево Коношского района Архангельской области (ФКУ ИК № 28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, договор №АРХ-02132-Э-В/22 от 05.08.2022) | N_009-12-1-03.31-1329 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015766 | 0 | 0 | 0.015766 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-02132-Э-В/22 от 05.08.2022 ФКУ ИК № 28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ЛесДомМастер", договор № СПБ80-20648В/21 от 16.09.2021г) (1 т.у.) | M_009-12-1-05.40-0554 | 0.0061967 | 0 | 0 | 0 | 0.0061967 | 0.0061967 | 0 | 0 | 0.0061967 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0061967 | нд | -0.0061967 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в п.Пянда Виноградовского района Архангельской области (ООО "ДОК-1", договор № СПБ80-32988В/21 от 10.02.2022) | N_009-12-1-05.40-0717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014112 | 0 | 0 | 0.014112 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору СПБ80-32988В/21 от 10.02.2022 ООО "ДОК-1"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Вельск Вельского района Архангельской области (ООО Биолеспром, договор № АРХ-00195-Э-В/22 от 31.03.2022) | N_009-12-1-05.40-0759 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010062 | 0 | 0 | 0.010062 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-00195-Э-В/22 от 31.03.2022 ООО Биолеспром
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 101.187 | 0 | 0 | 0 | 101.187 | 89.572 | 0 | 0 | 4.3273 | 85.2447 | -11.6149 | -11.48% | 0 | нд | 0 | нд | 4.3273 | нд | -15.9423 | -15.76% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 100.179 | 0 | 0 | 0 | 100.179 | 88.7088 | 0 | 0 | 3.464 | 85.2447 | -11.4702 | -11.45% | 0 | нд | 0 | нд | 3.464 | нд | -14.9342 | -14.91% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18-15 в д. Нижнее Ладино Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета на опоре ВЛ-10 кВ ф.18-15 (Фокусов Владимир Владимирович, АРХ-00171-Э-А/22 от 04.04.2022) (0,015 км, 1 т.у.) | N_009-11-2-01.32-2075 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0037367 | 0 | 0 | 0 | 0.0037367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору ТП АРХ-00171-Э-А/22 от 04.04.2022 Фокусов В.В.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,070 км КЛ-0,4 кВ 0,602 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | 5.0669 | 0 | 0 | 0 | 5.0669 | 4.3213 | 0 | 0 | 0 | 4.3213 | -0.74562 | -14.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.74562 | -14.72% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ ПС-27 Северодвинская до РП 10кВ №10 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом РЗА на РП №10 и ПС 110/10кВ ПС-67 (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020) (КЛ-10 кВ 1,35 км) | L_009-11-2-02.32-0708 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | -0.016 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,167 км) | L_009-11-2-02.32-0709 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0.61033 | 0 | 0 | 0 | 0.61033 | -0.63892 | -51.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.63892 | -51.14% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению Сроки выполнения работ сдвинулись ввиду отсутствия строительной готовности объекта Заявителя по договору ТП в 2022 г. (Заключено ДС к договору подряда на продление сроков СМР до 30.03.2023 г)
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ к проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Приморский плюс", договор №СПБ80-10093А/21 от 17.06.21) (КЛ-10 кВ 0,5 км, 1 т.у.) | M_009-11-2-02.32-0711 | 0.14374 | 0 | 0 | 0 | 0.14374 | 0.011349 | 0 | 0 | 0 | 0.011349 | -0.13239 | -92.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13239 | -92.1% | Выполнение работ хозспособом ПИР выполнены хозспособом. При планировании заложена сумма на выполнение ПИР подрядным способом.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-22 с монтажом вакуумного выключателя и прибора учета на участке Талажского шоссе Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз" №15-00044А/21 от 12.08.21) (КЛ-6 кВ 0,815 км, 1 т.у., вакуумный выключатель 1 шт.) | M_009-11-2-02.33-0002 | 0.011297 | 0 | 0 | 0 | 0.011297 | 5.6411 | 0 | 0 | 0 | 5.6411 | 5.6298 | 49833% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6298 | 49833% | Досрочное выполнение работ СМР по ИП планировалось выполнять в 2023 году. Однако, ввиду высокой социальной значимости объекта ТП, на основании решения видео-селекторного совещания по вопросу ТП ПАО "Россети Северо-Запад" о реализации социально и экономически значимых объектов в Архангельской области в 2022 году (Протокол от 07.2022, протокол адм. АО 02-01/151 от 06.07.2022), а также резолюции ИА на проведение ТЗП по социально-значимым объектам, в 2022 г. были досрочно выполнены и профинансированы затраты, связанные с выполнением СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом в ТП-6/0,4 кВ ТП-479 линейных ячеек (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,105 км) | M_009-11-2-02.33-0003 | 1.3518 | 0 | 0 | 0 | 1.3518 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | -0.02578 | -1.907% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02578 | -1.907% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,335 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 0.65272 | 0 | 0 | 0 | 0.65272 | -0.57091 | -46.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.57091 | -46.66% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-427 в г. Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович, договор №СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021) (0,03 км) | M_009-11-2-02.41-2654 | 0.35802 | 0 | 0 | 0 | 0.35802 | 0.31739 | 0 | 0 | 0 | 0.31739 | -0.04063 | -11.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.04063 | -11.35% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной панели и коммутационного аппарата (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Интер-ТЕП", договор №СПБ80-15134А/21 от 23.07.21) (КЛ-0,4 кВ 0,350 км, 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2666 | 6.8961 | 0 | 0 | 0 | 6.8961 | 5.6756 | 0 | 0 | 0 | 5.6756 | -1.2205 | -17.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2205 | -17.7% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом линейных панелей и узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Архангельск", договор №СПБ80-17660А/21 от 24.09.21) (КЛ-0,4 кВ 0,19 км, 2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2672 | 4.2123 | 0 | 0 | 0 | 4.2123 | 3.9006 | 0 | 0 | 0 | 3.9006 | -0.31172 | -7.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31172 | -7.4% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-297 в г. Архангельск Архангельской области (Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области, договор №СПБ80-12875А/21 от 07.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,1 км) | M_009-11-2-02.41-2674 | 2.0748 | 0 | 0 | 0 | 2.0748 | 0.029803 | 0 | 0 | 0 | 0.029803 | -2.045 | -98.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.045 | -98.56% | Неготовность заявителя к подключению По факту в 2022 г. выполнены работы по разработке ПСД. Выполнение СМР перенесено на 2023 г. ввиду отсутствия строительной готовности объекта Заявителя.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-6 в г.Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "А6440", договор №СПБ80-24519А/21 от 18.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,250 км) | M_009-11-2-02.41-2676 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 2.8325 | 0.033874 | 0 | 0 | 0 | 0.033874 | -2.7986 | -98.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7986 | -98.8% | Расторжение договора ТП 02.12.2022 договор ТП расторгнут. В 2022 г. прошло частичное освоение затрат, связанных с выполнением ПИР
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,392 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | 0.78779 | 0 | 0 | 0 | 0.78779 | 0.42311 | 0 | 0 | 0 | 0.42311 | -0.36468 | -46.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36468 | -46.29% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,228 км, КЛ-0,4 кВ 0,970 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | 0.0091224 | 0 | 0 | 0 | 0.0091224 | 0.0091224 | 0 | 0 | 0 | 0.0091224 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,103 км, КЛ-0,4 кВ 0,431 км, 1 т.у.) | L_009-11-2-03.31-2619 | 3.5196 | 0 | 0 | 0 | 3.5196 | 3.2571 | 0 | 0 | 0 | 3.2571 | -0.26258 | -7.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26258 | -7.46% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторм 1 МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП-240 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (1 МВА, КЛ-10 кВ 0,445 км, КЛ-0,4 кВ 0,442 км) | L_009-11-2-03.31-2620 | 12.9763 | 0 | 0 | 0 | 12.9763 | 12.5239 | 0 | 0 | 3.448 | 9.0759 | -0.45238 | -3.486% | 0 | нд | 0 | нд | 3.448 | нд | -3.9004 | -30.06% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,5 МВА) | L_009-11-2-03.32-2593 | 3.4501 | 0 | 0 | 0 | 3.4501 | 3.2932 | 0 | 0 | 0 | 3.2932 | -0.15685 | -4.546% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15685 | -4.546% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с подключением от ВЛ-6 кВ ф.401-39 "Город-2" в г. Мезень Мезенского района Архангельской области с КЛ-0,4 кВ и монтажом узла учета (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства", договор №15-00005А/21 от 27.08.21) (ВЛ-6 кВ 0,05 км, КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 0,63 МВА, 1 т.у.) | M_009-11-2-03.32-2597 | 3.6452 | 0 | 0 | 0 | 3.6452 | 3.9158 | 0 | 0 | 0 | 3.9158 | 0.27055 | 7.422% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27055 | 7.422% | Отсутствие проектно-сметной документации В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД (21.07.2022) изменились объемы работ, что повлекло за собой изменение стоимости мероприятий для реализации ИП.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10-229-17 и КЛ-10 кВ от ВЛ-10-229-20 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", договор №СПБ80-03544В/21 от 25.05.2021) (КЛ-10 кВ 0,085 км, КЛ-0,4 кВ 0,094 км, 0,8 МВА, 1 т.у.) | M_009-12-2-02.41-0741 | 7.3246 | 0 | 0 | 0 | 7.3246 | 5.4801 | 0 | 0 | 0 | 5.4801 | -1.8446 | -25.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8446 | -25.18% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-1080 в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", договор №СПБ80-13664В/21 от 18.08.2021) (КЛ-0,4 кВ 0,261 км) | M_009-12-2-02.41-0742 | 1.7326 | 0 | 0 | 0 | 1.7326 | 0.95493 | 0 | 0 | 0 | 0.95493 | -0.7777 | -44.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.7777 | -44.89% | Отсутствие проектно-сметной документации В ИПР 2022 г.ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД (14.09.2022 г.) стоимость реализации мероприятий по ИП снизилась.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Грибов Игорь Владимирович, договор №СПБ80-00611В/21 от 23.04.2021) (0,63 МВА, 1 т.у.) | M_009-12-2-03.31-2010 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0.85711 | 0 | 0 | 0 | 0.85711 | -1.6489 | -65.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6489 | -65.8% | Отсутствие проектно-сметной документации В ИПР 2022 г.ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД (30.06.2022 г.) стоимость реализации мероприятий по ИП снизилась.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 322-10 Коммунальный в с.Красноборск Красноборского района Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "СельЭнерго", договор №СПБ80-06700К/21 от 27.04.2021) (ВЛ-10 кВ 0,01 км, 2 т.у.) | M_009-13-2-01.32-1339 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 1.4547 | 0 | 0 | 0 | 1.4547 | 0.087493 | 6.399% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087493 | 6.399% | Отсутствие проектно-сметной документации В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД (23.12.2022) изменились объемы работ, что повлекло за собой изменение стоимости мероприятий для реализации ИП.
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 346-08 "ЖВК" на станции Виледь Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-передвижная механизированная колонна "Вилегодская", договор №СПБ80-18873К/21 от 20.09.2021) (ВЛ-10 кВ 0,012 км, 1 т.у.) | M_009-13-2-01.32-1340 | 0.83045 | 0 | 0 | 0 | 0.83045 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0.8078 | -0.022653 | -2.728% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022653 | -2.728% | Отклонений нет
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-26 "КС-13-3" и ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-08 "Нянда" в поселке Урдома Ленского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00743К/20 от 29.10.2020) (0,32 МВА, ВЛ-10 кВ 2,613 км, КЛ-0,4 кВ 0,420 км) | L_009-13-2-03.31-1398 | 0.15342 | 0 | 0 | 0 | 0.15342 | 0.15342 | 0 | 0 | 0 | 0.15342 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котласе Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-13-2-03.31-1410 | 0.011206 | 0 | 0 | 0 | 0.011206 | 0.011206 | 0 | 0 | 0 | 0.011206 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котлас Архангельской области (Управление экономического развития городского округа "Котлас", договор №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,268 км, КЛ-0,4 кВ 1,354 км, 2 ячейки) | M_009-13-2-03.31-1422 | 22.5812 | 0 | 0 | 0 | 22.5812 | 19.2535 | 0 | 0 | 0 | 19.2535 | -3.3276 | -14.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.3276 | -14.74% | Отсутствие проектно-сметной документации. В ИПР 2022 г.ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД стоимость реализации мероприятий по ИП снизилась.
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой" АРХ-01303-Э-К/22 от 05.07.2022) (0,8 МВА, КЛ-10 кВ 0,57 км, КЛ-0,4 кВ 0,13 км, 1 ячейка) | N_009-13-2-03.31-1446 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43362 | 0 | 0 | 0 | 0.43362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору ТП АРХ-01303-Э-К/22 от 05.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой".
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-135-13, двух однотрансформаторных ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от вновь устанавливаемых ТП-10/0,4 кВ в д.Задняя Няндомского района Архангельской области (Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского Муниципального района Архангельской области, договор №15-00056П/21 от 31.08.2021 г) (ВЛЗ-10 кВ 4,124 км, ВЛИ-0,4 кВ 2,743 км, 0,2 МВА, 40 т.у.) | M_009-14-2-01.32-2061 | 9.0085 | 0 | 0 | 0 | 9.0085 | 9.0085 | 0 | 0 | 0 | 9.0085 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 20/7 ВЛ-10-134-02, ВЛЗ-10 кВ от опоры № 1/32 ВЛ-10-134-11, двух кабельных линий КЛ-10 кВ, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ в п. Шалакуша Няндомского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Вектор", Договор СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ 0,42 км, КЛ-10 кВ 0,037 км) | M_009-14-2-03.31-1190 | 4.8394 | 0 | 0 | 0 | 4.8394 | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | -0.50741 | -10.49% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50741 | -10.49% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0.86328 | 0 | 0 | 0.86328 | 0 | -0.14473 | -14.36% | 0 | нд | 0 | нд | 0.86328 | нд | -1.008 | -100% | нд
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-245 в п.Беломорье Приморского района Архангельской области с монтажом в РУНН автоматических выключателей (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", договор №СПБ80-15442А/20 от 27.05.21) (2 шт) | M_009-11-1-03.31-2762 | 0.12293 | 0 | 0 | 0 | 0.12293 | 0.028985 | 0 | 0 | 0.028985 | 0 | -0.093941 | -76.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0.028985 | нд | -0.12293 | -100% | Выполнение работ хозспособом В ИПР 2022 г .ИП включен по укрупненному расчету стоимости, в соответствии с которым СМР планировалось выполнять подрядным способом.
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом ячеек 10 кВ и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (2 ячейки, 1 т.у.) | M_009-11-1-03.31-2763 | 0.81151 | 0 | 0 | 0 | 0.81151 | 0.76072 | 0 | 0 | 0.76072 | 0 | -0.050793 | -6.259% | 0 | нд | 0 | нд | 0.76072 | нд | -0.81151 | -100% | Выполнение ПИР хозспособом В ИПР 2022 г .ИП включен по укрупненному расчету стоимости, в соответствии с которым ПИР планировалось выполнять подрядным способом.
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-1014 от ВЛ-10-229-17 с монтажом узла учета в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Администрация Муниципального образования "Октябрьское", договор №СПБ80-16468В/21 от 24.08.2021) (1 т.у.) | M_009-12-1-03.31-1322 | 0.073574 | 0 | 0 | 0 | 0.073574 | 0.073574 | 0 | 0 | 0.073574 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.073574 | нд | -0.073574 | -100% | Отклонений нет
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 9.3336 | 0 | 0 | 3.6052 | 5.7284 | 32.3194 | 0 | 0 | 2.303 | 30.0163 | 22.9858 | 246.3% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3021 | -36.12% | 24.2879 | 424% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 8.0972 | 0 | 0 | 3.3302 | 4.7669 | 31.083 | 0 | 0 | 1.0666 | 30.0163 | 22.9858 | 283.9% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2636 | -67.97% | 25.2494 | 529.7% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 8.0972 | 0 | 0 | 3.3302 | 4.7669 | 31.083 | 0 | 0 | 1.0666 | 30.0163 | 22.9858 | 283.9% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2636 | -67.97% | 25.2494 | 529.7% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северодвинская-1,2" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме переустройства опор №14 и №15 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", 07-394/20 от 10.08.20) (ВЛ-110кВ 0,85 км, ВОЛС 2,89 км) | N_000-11-1-01.12-2281 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.1846 | 0 | 0 | 0 | 23.1846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования Необходимость выполнения мероприятий по договору 07-394/20 от 10.08.20 Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги".
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-158/1 по ул.Володарского в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,471 км) | L_000-11-1-01.41-3726 | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 1.3621 | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 1.3621 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-25 Терапия в г. Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", №07-77/21 от 04.03.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,346 км) | M_000-11-1-01.41-3741 | 0.80307 | 0 | 0 | 0 | 0.80307 | 0.58952 | 0 | 0 | 0 | 0.58952 | -0.21354 | -26.59% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21354 | -26.59% | Отсутствие проектно-сметной документации. В ИПР 2022 г.ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД стоимость реализации мероприятий по ИП снизилась.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ ВЛ-85/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", 07-232/21 от 19.05.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,026 км, КЛ-0,4 кВ 0,052 км) | M_000-11-1-01.41-3752 | 0.69244 | 0 | 0 | 0 | 0.69244 | 0.56883 | 0 | 0 | 0 | 0.56883 | -0.12361 | -17.85% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12361 | -17.85% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур ПИР выполнены хозспособом, СМР выполнены подрядчиком, работающим по упрощенной системе налогообложения
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-22/2 Первомайский и ВЛ-7/2 Макарова в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-00039А/21 от 01.09.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,098 км) | M_000-11-1-01.41-3779 | 0.26177 | 0 | 0 | 0 | 0.26177 | 0.22367 | 0 | 0 | 0 | 0.22367 | -0.038099 | -14.55% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038099 | -14.55% | Отсутствие проектно-сметной документации В ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД изменились объемы работ и стоимость мероприятий для реализации ИП.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-1020/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой», ОЗУ-00042А/21 от 13.10.2021) (0,141 км) | N_000-11-1-01.41-3786 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01544 | 0 | 0 | 0 | 0.01544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00042А/21 от 13.10.21 Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой».
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП-156 ТП-1 ТП-46" в г. Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-АРХ-00026-А/22 от 29.07.2022)» (0,152 км) | N_000-11-1-02.32-2610 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00026-А/22 от 07.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги".
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП-173 до места врезки" в г. Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-АРХ-00026-А/22 от 29.07.2022)» (0,152 км) | N_000-11-1-02.32-2611 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75209 | 0 | 0 | 0 | 0.75209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00026-А/22 от 07.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги".
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП423 - ВРУ ул. Смольный Буян, 25 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Темпо", №07-196/21 от 21.04.21) (КЛ-0,4 кВ 0,032 км) | M_000-11-1-02.41-2569 | 0.17987 | 0 | 0 | 0 | 0.17987 | 0.16345 | 0 | 0 | 0 | 0.16345 | -0.016419 | -9.129% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016419 | -9.129% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-314 (Котельная ЖКО) ВЛ-10-137-07 (Береговая) ПС-137 Ерцево в п.Ерцево Коношского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Индивидуальный предприниматель Сорокин Владимир Юрьевич, соглашение о компенсации № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,065 км) | M_000-12-1-01.41-2061 | 0.00057216 | 0 | 0 | 0 | 0.00057216 | 0.00057216 | 0 | 0 | 0 | 0.00057216 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-1150-03 в с.Шеговары Шенкурского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Гафаров А.А. соглашение о компенсации № ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021) (0,058 км) | M_000-12-1-01.41-2067 | 0.01336 | 0 | 0 | 0 | 0.01336 | 0.01336 | 0 | 0 | 0 | 0.01336 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-1488-01 от ТП-1488 в п.Сельменьга Виноградовского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области, соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00038-В/22 от 26.07.2022) (ВЛ-0,4 кВ 0,177 км) | N_000-12-1-01.41-2111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31138 | 0 | 0 | 0 | 0.31138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00038-В/22 от 26.07.2022 Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-339-02 в с.Долматово Вельского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские дороги и мосты», соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00063-В/22 от 05.12.2022) (ВЛ-0,4 кВ-0,115 км) | N_000-12-1-01.41-2119 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21725 | 0 | 0 | 0 | 0.21725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00063-В/22 от 05.12.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские дороги и мосты»
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1 и ВЛ-0,4 кВ 76-Л1 Зеленая для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой", договор ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021) (КЛ-10 кВ 0,142 км; КЛ-0,4 кВ 0,202 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,03 км) | M_000-13-1-01.32-1305 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 1.2298 | 0 | 0 | 0 | 1.2298 | -0.22395 | -15.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22395 | -15.41% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ 301-19 Горбольница-1 и КЛ-10 кВ 301-45 Горбольница-2 для освобождения земельного участка по пр.Мира дом 36 в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ", договор ОЗУ-00052К/21 от 12.01.2022) (КЛ-10 кВ 0,498 км) | N_000-13-1-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0092482 | 0 | 0 | 0 | 0.0092482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00052К/21 от 12.01.2022 Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ".
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-113 Печниково ВЛ-10-147-06 в Каргопольском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО" Дизайнпроектстрой" Соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00019-П/22 от 23.06.2022 г) | N_000-14-1-01.41-2276 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028212 | 0 | 0 | 0 | 0.028212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00019-П/22 от 23.06.2022 г ООО" Дизайнпроектстрой".
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-119 (КЗС) ВЛ-10-135-02 (№ 3) ПС-135 Макаровская в Няндомском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью Евродом, Соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00050-П/22 от 11.10.2022 г.) (0,130 км) | N_000-14-1-01.41-2284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21142 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00050-П/22 от 11.10.2022 г. Общество с ограниченной ответственностью Евродом.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | 3.3302 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | 1.0666 | 0 | 0 | 1.0666 | 0 | -2.2636 | -67.97% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2636 | -67.97% | 0 | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией Обязательства по заключенному договору подряда 07-320/22 от 05.09.2022 г. со стороны ООО "АЭСК" не исполнены. Архангельским филиалом ПАО "Россети Северо-Запад" инициирована работа по расторжению договора и взысканию договорной неустойки в судебном порядке
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1.2364 | 0 | 0 | 0.27494 | 0.96147 | 1.2364 | 0 | 0 | 1.2364 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.96147 | 349.7% | -0.96147 | -100% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.96147 | 0 | 0 | 0 | 0.96147 | 0.96147 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.96147 | нд | -0.96147 | -100% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | 0.96147 | 0 | 0 | 0 | 0.96147 | 0.96147 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.96147 | нд | -0.96147 | -100% | Отклонений нет
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.27494 | 0 | 0 | 0.27494 | 0 | 0.27494 | 0 | 0 | 0.27494 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | 0.12636 | 0 | 0 | 0.12636 | 0 | 0.12636 | 0 | 0 | 0.12636 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | 0.14858 | 0 | 0 | 0.14858 | 0 | 0.14858 | 0 | 0 | 0.14858 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02957 | 0 | 0 | 0 | 0.02957 | 0.02957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02957 | нд | нд
4.1.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 318-11 "РЭБ" в п. Приводино Котласского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ПАРТНЕР", соглашение о компенсации ОЗУ-АРХ-00023-К/22 от 03.08.2022)» (0,250 МВА, ВЛ-10 кВ 0,015 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,270 км) | N_000-13-2-03.31-1449 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02957 | 0 | 0 | 0 | 0.02957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00023-К/22 от 26.05.2022 Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ПАРТНЕР".
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 92.504 | 0 | 0 | 12.0661 | 80.4378 | 81.7476 | 0 | 0 | 32.9539 | 48.7937 | -10.7564 | -11.63% | 0 | нд | 0 | нд | 20.8878 | 173.1% | -31.6442 | -39.34% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-11/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная компания", №271 от 08.05.2018) (ВЛ-0,4 кВ 0,06 км) | M_000-11-1-01.41-3313 | 0.0020349 | 0 | 0 | 0 | 0.0020349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0020349 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0020349 | -100% | Расторжение договора выноса сетей 18.05.2022 подписано соглашение о расторжении договора выноса
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова от ТП-10/0,4 кВ ТП-28 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Интер-ТЕП», 07-218/21 от 19.05.21) (ВЛ-04 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,12 км) | M_000-11-1-01.41-3761 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0.14881 | 0.01474 | 0 | 0 | 0 | 0.01474 | -0.13406 | -90.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13406 | -90.09% | Выполнение работ хозспособом Работы по разработке проектно-сметной документации выполнены хозяйственным способом. При планировании ИП был включен в ИПР 2022г. по укрупненному расчету стоимости.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Республиканская от ТП 10/0,4кВ №29" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИНТЕХ-ИНВЕСТ", ОЗУ-АРХ-00007 от 12.04.2022) (0,120 км) | N_000-11-1-01.41-3800 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034993 | 0 | 0 | 0 | 0.034993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00007 от 12.04.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИНТЕХ-ИНВЕСТ".
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №12 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области, ОЗУ-00053А/21 от 18.04.2022) (0,16 км) | N_000-11-1-01.41-3801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036846 | 0 | 0 | 0 | 0.036846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00053А/21 от 18.04.2022. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ РП4 - ТП246 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2598 | 0.14087 | 0 | 0 | 0 | 0.14087 | 0.046955 | 0 | 0 | 0 | 0.046955 | -0.093913 | -66.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.093913 | -66.67% | Выполнение работ хозспособом Работы по разработке проектно-сметной документации выполнены хозяйственным способом. При планировании ИП был включен в ИПР 2022г. по укрупненному расчету стоимости.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2 - РП4 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2599 | 0.11002 | 0 | 0 | 0 | 0.11002 | 0.010589 | 0 | 0 | 0 | 0.010589 | -0.099433 | -90.38% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.099433 | -90.38% | Выполнение работ хозспособом Работы по разработке проектно-сметной документации выполнены хозяйственным способом. При планировании ИП был включен в ИПР 2022г. по укрупненному расчету стоимости.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП12 - ТП13" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области, ОЗУ-00053А/21 от 11.03.2022) (0,045 км) | N_000-11-1-02.32-2608 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016396 | 0 | 0 | 0 | 0.016396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00053А/21 от 11.03.2022 Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области.
4.1.6 | Приобретение мобильных зданий (2 шт.) | L_000-11-1-06.70-0009 | 0.99884 | 0 | 0 | 0.99884 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | -0.099839 | -9.995% | 0 | нд | 0 | нд | -0.099839 | -9.995% | 0 | нд | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR (21 шт.) | J_000-11-1-07.20-0002 | 7.1546 | 0 | 0 | 7.1546 | 0 | 7.1546 | 0 | 0 | 7.1546 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 | 0.057347 | 0.011469 | 25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011469 | 25% | Задержка в оформлении документов со стороны контрагента Смещение сроков погашения КЗ за 2021 год относительно графика платежей по договору ДКП У-12 от 30.11.2017 ввиду задержки предоставления подписанных документов со стороны контрагента
4.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Архангельск, пр. Московский, д. 40 протяженностью 0,218 км (Мешалкин С.Н.) | N_000-11-5-02.41-1632 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по приобретению на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества по договору дарения №07-272/22 от 01.08.2022 Мешалкин С.Н.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1, ТП-167 Мелиоративная, ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 Зеленая и ТП-81 Школьная котельная для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Термоизолстрой, ОЗУ-0009К/21 от 01.03.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,210 км; ВЛИ-0,4 кВ 0,675 км) | M_000-13-1-01.32-1317 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.35596 | 0 | 0 | 0 | 0.35596 | 0.016976 | 5.008% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016976 | 5.008% | Отражение фактических затрат на содержание службы заказчика-застройщика и стройконтроль
4.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества ТП-10/0,4 кВ ТП-185 (двухтрансформаторная, с двумя трансформаторами ТМГ-1000/10/0,4 кВ), КЛ-0,4 кВ (9 шт, общей протяженностью 1,51 км) в г.Котлас, Котласского района, Архангельской области (Л.А.Вязовикова, А.Н.Ельцова) | N_000-13-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по приобретению на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества по договору дарения №07-273/22 от 01.09.2022 Л.А.Вязовикова, А.Н.Ельцова
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10-116-02 (№ 2) от ПС-116 "Онега" в Онежском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги ", соглашение о компенсации № 11/1-3/27/2021/8 от 25.03.2021 г) (ВЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-14-1-01.32-1185 | 0.036772 | 0 | 0 | 0 | 0.036772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036772 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036772 | -100% | Расторжение соглашения о компенсации 28.12.2022 соглашение о компенсации№ 11/1-3/27/2021/8 расторгнуто.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ КЛ-10-ТП 240 в Онежском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", соглашение о компенсации № 11/1-3/27/2021/8 от 25.03.2021 г) (КЛ-10 кВ 0,626 км) | M_000-14-1-02.32-0953 | 0.30734 | 0 | 0 | 0 | 0.30734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30734 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.30734 | -100% | Расторжение соглашения о компенсации 28.12.2022 соглашение о компенсации№ 11/1-3/27/2021/8 расторгнуто.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Архангельской области (1 система) | M_000-15-1-06.70-0002 | 7.5375 | 0 | 0 | 0 | 7.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5375 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.5375 | -100% | Длительное согласование объемов и способа выполнения работ.
4.1.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (6 шт.) | L_000-15-1-07.10-0092 | 58.3279 | 0 | 0 | 0 | 58.3279 | 58.3279 | 0 | 0 | 18.2972 | 40.0308 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 18.2972 | нд | -18.2972 | -31.37% | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | 3.9127 | 0 | 0 | 3.9127 | 0 | 3.9127 | 0 | 0 | 3.9127 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: АРМ пользователя, МФУ (33 шт.) | K_000-15-1-07.20-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0954 | 0 | 0 | 2.4217 | 0.67373 | 3.0954 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4217 | нд | 0.67373 | нд | Досрочная поставка оборудования или материалов Погашение кредиторской задолженности по договору №07-447/22 от 05.12.2022 г. Оборудование поступило 14.12.2022 г. В соответствии с условиями договора оплата в течении 7 рабочих дней с момента окончательной приемки.
4.1.6 | Приобретение микроомметра (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0059 | 0.59161 | 0 | 0 | 0 | 0.59161 | 0.4164 | 0 | 0 | 0 | 0.4164 | -0.17521 | -29.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17521 | -29.62% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.6 | Приобретение трапа монтажного (3 шт) | K_000-15-1-07.30-0067 | 0.31615 | 0 | 0 | 0 | 0.31615 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | -0.047355 | -14.98% | 0 | нд | 0 | нд | 0.2688 | нд | -0.31615 | -100% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.57776 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0.11555 | 25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11555 | 25% | Задержка в оформлении документов со стороны контрагента Смещение сроков погашения КЗ за 2021 год относительно графика платежей по договору 07-803/14 от 12.02.2015 ввиду задержки предоставления подписанных документов со стороны контрагента
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.14529 | 0 | 0 | 0 | 0.14529 | 0.029055 | 25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029055 | 25% | Задержка в оформлении документов со стороны контрагента Смещение сроков погашения КЗ за 2021 год относительно графика платежей по договору 07-289/19 от 03.06.2019 ввиду задержки предоставления подписанных документов со стороны контрагента
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 1.3454 | 0 | 0 | 0 | 1.3454 | 0.34954 | 35.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34954 | 35.1% | Задержка в оформлении документов со стороны контрагента Смещение сроков погашения КЗ за 2021 год относительно графика платежей по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019 ввиду задержки предоставления подписанных документов со стороны контрагента
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.) | L_009-11-1-01.12-2280 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.98104 | 0 | 0 | 0 | 0.98104 | -0.42115 | -30.04% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42115 | -30.04% | Расторжение договора по технологическому присоединению по обращению заявителя 17.08.2022 от Заявителя по договору ТП получено уведомление о необходимости расторжения договора ТП. 29.12.2022 г. договор ТП расторгнут. Приняты фактически выполненные подрядной организацией ООО "АСН" работы по договору подряда 07-438/21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.) | L_009-11-1-03.13-2553 | 1.8679 | 0 | 0 | 0 | 1.8679 | 0.62782 | 0 | 0 | 0 | 0.62782 | -1.2401 | -66.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2401 | -66.39% | Расторжение договора по технологическому присоединению по обращению заявителя 17.08.2022 от Заявителя по договору ТП получено уведомление о необходимости расторжения договора ТП. 29.12.2022 г. договор ТП расторгнут. Приняты фактически выполненные подрядной организацией ООО "Энерго Альянс" работы по договору подряда 07-653/21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №70 «Жаровиха» в г.Архангельск Архангельской области с монтажом трансформаторов тока и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 9 шт, ДФЗ – 2 компл) | L_009-11-1-03.13-2554 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0.69715 | 0 | 0 | 0 | 0.69715 | -1.4191 | -67.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4191 | -67.06% | Расторжение договора по технологическому присоединению по обращению заявителя 17.08.2022 от Заявителя по договору ТП получено уведомление о необходимости расторжения договора ТП. 29.12.2022 г. договор ТП расторгнут. Приняты фактически выполненные подрядной организацией ООО "Энерго Альянс" работы по договору подряда 07-653/21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №41 «Сийская» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ, дифференциально-фазных защит и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 6шт, ТН – 1 шт, СОПТ-1 шт, ДФЗ-2 компл.) | L_009-11-1-03.13-2555 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 2.7661 | 1.0588 | 0 | 0 | 0 | 1.0588 | -1.7072 | -61.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7072 | -61.72% | Расторжение договора по технологическому присоединению по обращению заявителя 17.08.2022 от Заявителя по договору ТП получено уведомление о необходимости расторжения договора ТП. 29.12.2022 г. договор ТП расторгнут. Приняты фактически выполненные подрядной организацией ООО "Энерго Альянс" работы по договору подряда 07-653/21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №42 «Карпогоры» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом дифференциально-фазной защиты и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (СОПТ-1 шт, ДФЗ-1 компл.) | L_009-11-1-03.13-2556 | 0.74063 | 0 | 0 | 0 | 0.74063 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0.28278 | -0.45785 | -61.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45785 | -61.82% | Расторжение договора по технологическому присоединению по обращению заявителя 17.08.2022 от Заявителя по договору ТП получено уведомление о необходимости расторжения договора ТП. 29.12.2022 г. договор ТП расторгнут. Приняты фактически выполненные подрядной организацией ООО "Энерго Альянс" работы по договору подряда 07-653/21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №43 «Шилега» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, дифференциально-фазных защит и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 3 шт, СОПТ-1 шт, ДФЗ - 3 компл.) | L_009-11-1-03.13-2557 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 1.9141 | 0.6435 | 0 | 0 | 0 | 0.6435 | -1.2706 | -66.38% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2706 | -66.38% | Расторжение договора по технологическому присоединению по обращению заявителя 17.08.2022 от Заявителя по договору ТП получено уведомление о необходимости расторжения договора ТП. 29.12.2022 г. договор ТП расторгнут. Приняты фактически выполненные подрядной организацией ООО "Энерго Альянс" работы по договору подряда 07-653/21
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ №39 «Белогорская» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом ВЧ-заградителя 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021)» (ВЧ-заградитель – 1 шт) | L_009-11-1-03.13-2558 | 0.076253 | 0 | 0 | 0 | 0.076253 | 0.056943 | 0 | 0 | 0 | 0.056943 | -0.01931 | -25.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01931 | -25.32% | Расторжение договора по технологическому присоединению по обращению заявителя 17.08.2022 от Заявителя по договору ТП получено уведомление о необходимости расторжения договора ТП. 29.12.2022 г. договор ТП расторгнут. Приняты фактически выполненные подрядной организацией ООО "Энерго Альянс" работы по договору подряда 07-653/21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022) (0,675 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60015 | 0 | 0 | 0 | 0.60015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.ТП43-4 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Истомина Елена Александровна, ОЗУ-АРХ-00039-А/22 от 07.10.2022) (0,100 км) | N_000-11-1-01.33-2451 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0025089 | 0 | 0 | 0 | 0.0025089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00039-А/22 от 07.10.2022 Истомина Елена Александровна.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 07.12.2021) (0,190 км) | N_000-11-1-01.41-3787 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022888 | 0 | 0 | 0 | 0.022888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00041А/21 от 25.10.21 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440".
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ №40 «Угзеньга» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом ВЧ-заградителя 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021)» (ВЧ-заградитель – 1шт) | L_009-11-1-03.13-2559 | 0.076253 | 0 | 0 | 0 | 0.076253 | 0.056943 | 0 | 0 | 0 | 0.056943 | -0.01931 | -25.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01931 | -25.32% | Расторжение договора по технологическому присоединению по обращению заявителя 17.08.2022 от Заявителя по договору ТП получено уведомление о необходимости расторжения договора ТП. 29.12.2022 г. договор ТП расторгнут. Приняты фактически выполненные подрядной организацией ООО "Энерго Альянс" работы по договору подряда 07-653/21
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 414.1233 | 0 | 0 | 81.802 | 332.3213 | 542.7283 | 0 | 0 | 81.802 | 460.9264 | 128.6051 | 31.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 128.6051 | 38.7% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 414.1233 | 0 | 0 | 81.802 | 332.3213 | 542.7283 | 0 | 0 | 81.802 | 460.9264 | 128.6051 | 31.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 128.6051 | 38.7% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 165.1237 | 0 | 0 | 38.1326 | 126.9911 | 335.6729 | 0 | 0 | 42.8566 | 292.8163 | 170.5492 | 103.3% | 0 | нд | 0 | нд | 4.724 | 12.39% | 165.8252 | 130.6% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 163.9796 | 0 | 0 | 38.1326 | 125.847 | 335.6414 | 0 | 0 | 42.8566 | 292.7848 | 171.6618 | 104.7% | 0 | нд | 0 | нд | 4.724 | 12.39% | 166.9378 | 132.7% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 105.9093 | 0 | 0 | 38.1326 | 67.7767 | 266.1975 | 0 | 0 | 42.8566 | 223.341 | 160.2882 | 151.3% | 0 | нд | 0 | нд | 4.724 | 12.39% | 155.5643 | 229.5% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 24.128 | 0 | 0 | 0 | 24.128 | 16.6278 | 0 | 0 | 0 | 16.6278 | -7.5003 | -31.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.5003 | -31.09% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 33.9423 | 0 | 0 | 0 | 33.9423 | 52.8161 | 0 | 0 | 0 | 52.8161 | 18.8738 | 55.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.8738 | 55.61% | нд
5.1.1.1.3 | Установка энергопринимающего устройства 10кВ для объекта туристической отрасли в н.п.Станки, Валдайского района, Новгородской области (заявитель: Алексеев С.В., договор ТП №СПБ80-00490-В/21 от 01.03.2021) | L_009-62-2-05.20-0002 | 0.52035 | 0 | 0 | 0 | 0.52035 | 0.5681 | 0 | 0 | 0 | 0.5681 | 0.047743 | 9.175% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047743 | 9.175% | Рост стоимости поставки оборудования по сравнению с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 0,02 км от опоры №36 ВЛ-10кВ Л-1 ПС 110/10кВ «Базовая», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Трансфорест, договор ТП №СПБ80-11924-И/20 от 28.12.2020) | L_009-63-2-01.32-4221 | 0.61784 | 0 | 0 | 0 | 0.61784 | 0.62308 | 0 | 0 | 0 | 0.62308 | 0.005239 | 0.848% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005239 | 0.848% | Рост стоимости поставки оборудования по сравнению с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 1,8 км от ВЛ-10кВ Л-9 ПС 110/10кВ «Подберезье», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Подберезье Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Ситиком, договор ТП №65-01012-И/20 от 21.01.2021) | L_009-63-2-01.32-4222 | 4.2752 | 0 | 0 | 0 | 4.2752 | 5.057 | 0 | 0 | 0 | 5.057 | 0.78185 | 18.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78185 | 18.29% | Отнесение дополнительных затрат на содержание ОКС,превышающих плановые показатели, предусморенные оценкой полной стоимости ИП.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,150км от Л-6 ПС Восточная, КТП 250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,150км, установка 3-х фазного узла учёта 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27, договор ТП №65-01016-И/20 от 16.02.2021) | L_009-63-2-01.32-4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Монтаж 2-х узлов учета электроэнергии в РУ-6 кВ ЗТП-6/0,4 кВ в ячейках вводных выключателей на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-6 кВ Л-39 и КЛ-6 кВ Л-66 ПС 110 кВ "Районная" и для электроснабжения полиграфического оборудования, расположенного в г. Великий Новгород Новгородской области (заявитель: ООО "Амкор Флексиблз Новгород", договор ТП №СПБ80-07783-И/20 от 17.11.2020 г.) | L_009-63-2-05.40-0001 | 0.095557 | 0 | 0 | 0 | 0.095557 | 0.16482 | 0 | 0 | 0 | 0.16482 | 0.069265 | 72.49% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069265 | 72.49% | Рост стоимости поставки оборудования по сравнению с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта.
5.1.1.1.3 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-2 протяженностью 0,170 км от ЗТПП-10/0,4 кВ "Прогресс-свинокомплекс" (ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Прогресс), установка автоматического выключателя в ЗТПП-10/0,4 кВ "Прогресс-свинокомплекс", установка 3-фазного узла учета 1 компл. для электроснабжения здания овощехранилища в н.п. Прогресс Боровичского района (заявитель - ООО 'Грозный' Дог. № 65-00031-Б/21 от 27.07.21)» | M_009-61-2-01.41-4045 | 0.49578 | 0 | 0 | 0 | 0.49578 | 0.44997 | 0 | 0 | 0 | 0.44997 | -0.045806 | -9.239% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.045806 | -9.239% | Экономия затрат при выполнении работ хозяйственным способом.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021) | M_009-63-2-02.32-0005 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.1866 | 0 | 0 | 0 | 4.1866 | -0.70339 | -14.38% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70339 | -14.38% | Передача подрядчику давальческого оборудования,профинасированного в прошлых периодах.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Медниково, установка 3-фазного узла учета 1 комплект для электроснабжения асфальтобетонного завода в сп Медниковское, Старорусского района Новгородской области (заявитель - ООО Союз Автодор, Договор № 65-00027-В/21 от 18.05.2021) | M_009-62-2-01.32-4188 | 0.62624 | 0 | 0 | 0 | 0.62624 | 0.4665 | 0 | 0 | 0 | 0.4665 | -0.15974 | -25.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15974 | -25.51% | Изменение технических решений в ходе реализации проекта хоз.способом.
5.1.1.1.3 | Установка трехфазного прибора учета (1 комплект) для электроснабжения деревообрабатывающего производства, Новгородская область, Парфинский р-н, рп.Парфино в районе бывшей автоколонны №1508, ЗУ 53:11:0103201:26 (заявитель: ИП Иванов М.Е. Договор № 65-00037-В/21 от 09.07.2021) | M_009-62-2-05.20-0051 | 0.52036 | 0 | 0 | 0 | 0.52036 | 0.5695 | 0 | 0 | 0 | 0.5695 | 0.049148 | 9.445% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.049148 | 9.445% | Рост стоимости поставки оборудования по сравнению с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Валдай, установка узла учета (1 комплект) для электроснабжения производственных помещений, расположенных по адресу Новгородская область, г. Валдай, Крестецкий проезд, д.1 (заявитель : ИП Якимов С.В., договор № 65-00048-В/21 от 25.11.2021 г) | M_009-62-2-01.32-4191 | 0.61372 | 0 | 0 | 0 | 0.61372 | 0.57472 | 0 | 0 | 0 | 0.57472 | -0.038996 | -6.354% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038996 | -6.354% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-3 РП 10 кВ Крестцы, установка узла учета (1 комплект) для электроснабжения производственных помещений, расположенных по адресу Новгородская область, Крестецкий район, н.п. Ямская Слобода, ул. Энергетиков, д.1. (заявитель: ООО "ТНД", договор №СПБ80-27272-В/21 от 29.12.2021 г.) | M_009-62-2-01.32-4192 | 0.61998 | 0 | 0 | 0 | 0.61998 | 0.5957 | 0 | 0 | 0 | 0.5957 | -0.024277 | -3.916% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024277 | -3.916% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,030км от ближайшей опоры ВЛ-10кВ Л-35 ПС 110/10кВ «Мостищи», установка ПКУ-10кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО ТЕХНОСТРОЙ, договор №СПБ80-17144-И/21 от 03.09.2021) | M_009-63-2-01.32-4269 | 0.64334 | 0 | 0 | 0 | 0.64334 | 0.63463 | 0 | 0 | 0 | 0.63463 | -0.0087112 | -1.354% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0087112 | -1.354% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженненостью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Любытино, установка 3-фазного узла учета 1 компл. для электроснабжения производства в н.п. Зубово Любытинского района (заявитель - ООО СТРОЙПРОГРЕСС, Дог. № 65-00039-Б/21 от 09.07.21) | M_009-61-2-01.32-4083 | 0.61372 | 0 | 0 | 0 | 0.61372 | 0.69761 | 0 | 0 | 0 | 0.69761 | 0.083894 | 13.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.083894 | 13.67% | Рост стоимости поставки оборудования по сравнению с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта.
5.1.1.1.3 | Установка узла коммерческого учета (1 комплект) для электроснабжения базы отдыха Аленушка, Новгородская обл, Окуловский р-н, Березовикское с/п, ЗУ 53:12:0406001:81 (заявитель - Мишиев И.М. Договор № 65-00045-Б/21 от 17.08.21) | M_009-61-2-05.20-0099 | 0.52036 | 0 | 0 | 0 | 0.52036 | 0.59221 | 0 | 0 | 0 | 0.59221 | 0.071852 | 13.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071852 | 13.81% | Рост стоимости поставки оборудования по сравнению с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта.
5.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110кВ "Подберезье" ориентировочной протяженностью 0,04 км, для электроснабжения теплично-животноводческого комплекса в н.п. Мясной Бор Новгородского района (заявитель: Токарев Г.В. Договор 65-02321-И/19 от 20.09.2019) | K_009-63-2-01.32-4159 | 0.071308 | 0 | 0 | 0 | 0.071308 | 0.081266 | 0 | 0 | 0 | 0.081266 | 0.009958 | 13.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009958 | 13.96% | Изменение объемов работ необходимых для реализации проекта на основании утвержденной ПСД.
5.1.1.1.3 | Установка 3-х фазного прибора учёта с ТТ на опоре №4/9 ВЛ-10кВ Л-15 ПС «Чудово» 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу Успенское Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО ЭЛЕКТРОСТРОЙ, договор ТП №СПБ80-00484-И/21 от 04.03.2021г.) | M_009-63-2-05.20-0044 | 0.52036 | 0 | 0 | 0 | 0.52036 | 0.0082767 | 0 | 0 | 0 | 0.0082767 | -0.51208 | -98.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.51208 | -98.41% | Изменение технических условий по инициативе заявителя.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 2,100км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | 7.3457 | 0 | 0 | 0 | 7.3457 | 4.4855 | 0 | 0 | 0 | 4.4855 | -2.8602 | -38.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8602 | -38.94% | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2023 года в связи с прохождением трассы ВЛ-10 по землям лесного фонда, требующего длительное согласование и разработку ИРД.
5.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №6 ф.4 ПС 35/6кВ «Синяя», строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №14 ф.5 ПС 35/6кВ «Синяя», установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 6 кВ (2 комплекта) для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-95 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021) | M_009-62-2-02.33-0001 | 10.9526 | 0 | 0 | 0 | 10.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9526 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.9526 | -100% | Длительное согласование и подписание доп. соглашений по причине изменения тех. решений по дог ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 45 ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Поддорье протяженностью 0,550 км и установка средства коммерческого учета э/эн (мощности) трехфазного косвенного включения (10 кВ) для электроснабжения производственной базы н.п. Минцево Поддорского района ул. Центральная д. 41 ЗУ 53:15:0032101:35 (заявитель Гаджиев Г.М) | N_009-62-2-01.41-4617 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-01509-Б-В/22 от 16.05.2022.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от резервной ячейки 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Парфино протяженностью 3 км, строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-4 ПС Парфино протяженностью 0,02 км, строительство КЛ-10 кВ кабелем АСБ 3х95 мм2 (методом ГНБ) протяженностью 0,310 км, установка линейного разъединителя-2 комплекта и установка средства коммерческого учета э/энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (2 комплекта) для электроснабжения лесоплощадки н.п. Федорково Парфинского района ул. Фестивальная д. 20 ЗУ 53:13:0104301:125 (53:13:0104301:4 и 53:13:0104301:5) (заявитель ООО "Интер" договор НОВ-02407-Б-В/22 от 24.06.22) | N_009-62-2-01.41-4655 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40698 | 0 | 0 | 0 | 0.40698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-01509-Б-В/22 от 24.06.2022.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 4,4км, ВЛз-10кВ протяженностью 0,03км от 1 и 2с.ш. РУ-10кВ ПС 330/10кВ «Новгородская», установка ПКУ-10кВ 2 комп., установка линейного разъединителя 10кВ 2шт, для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу Новгородского района Новгородской области (заявитель: АО «Особая Экономическая Зона промышленно-производственного типа «Новгородская» договор №НОВ-01298-Б-И/22 от 26.08.2022 г.) | N_009-63-2-02.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2252 | 0 | 0 | 0 | 28.2252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-01298-Б-И/22 от 26.08.2022.
5.1.1.1.3 | Установка ПКУ-10кВ 1 комп. опора №15/4 ВЛЗ-10кВ Л-1 РП 110/10кВ «Дубровка» для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Шевелево Новгородского района Новгородской области (заявитель: Барковский А.С., ИП) | N_009-63-2-01.32-4306 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45408 | 0 | 0 | 0 | 0.45408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-00815-Б-И/22 от 23.02.2022
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,020 км от ВЛ-10 кВ Л-10 ТПС Угловка, установка 3-фазного узла учета 10 кВ 1 комплект для электроснабжения КТП-630 кВА в н.п. Березовка Окуловского района (заявитель - ООО УКБХ Дог. № 65-00677-Б/20 от 03.03.22) | N_009-61-2-01.32-4094 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60007 | 0 | 0 | 0 | 0.60007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №65-00677-Б/20 от 03.03.2022
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,020 км от ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Миголощи, установка з-фазного узла учета 10 кВ 1 комплект для электроснабжения карьера Миголощи ЗУ 53:18:0093701:135 в Хвойнинском районе (заявитель - ООО Инвестрой Дог. № НОВ-01086-Б-Б/22 от 04.05.22) | N_009-61-2-01.32-4100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71877 | 0 | 0 | 0 | 0.71877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-01086-Б-Б/22 от 04.05.2022
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,010 км от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Любытино, строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от ТП-250/10/0,4 кВ, строительство ТП-250/10/0,4 кВ от ВЛз-10 кВ Л-6 ПС Любытино, установка 3-фазного узла учета с ТТ 1 комплект для электроснабжения стройплощадки в н.п. Бор Любытинского района (заявитель - Первичная профсоюзная организация ПАО Акрон Новгородской областной организации Росхимпрофсоюза Дог. № СПБ80-33207Б/21 от 05.04.22) | N_009-61-2-03.31-3769 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №СПБ80-33207Б/21 от 05.04.2022
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0.031522 | 0 | 0 | 0 | 0.031522 | -1.1126 | -97.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1126 | -97.24% | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0.031522 | 0 | 0 | 0 | 0.031522 | -1.1126 | -97.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1126 | -97.24% | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока (2 шт.) в ячейках № 113 и № 208 ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Вишерская, установка приборов учёта 2 компл. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Малая Вишера Малоишерского района Новгородской области (Заявитель: ООО Хасслахерлес, договор ТП №65-00057-И/21 от 14.01.2022) | M_009-63-1-05.30-0001 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0.031522 | 0 | 0 | 0 | 0.031522 | -1.1126 | -97.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1126 | -97.24% | Изменение технических решений в ходе реализации проекта хоз.способом.
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 176.2431 | 0 | 0 | 43.6694 | 132.5738 | 153.8896 | 0 | 0 | 38.5452 | 115.3444 | -22.3535 | -12.68% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1241 | -11.73% | -17.2293 | -13% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 5.8877 | 0 | 0 | 0 | 5.8877 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | -2.2527 | -38.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2527 | -38.26% | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 5.8877 | 0 | 0 | 0 | 5.8877 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | -2.2527 | -38.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2527 | -38.26% | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4217 | 3.6557 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | -1.5065 | -41.21% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5065 | -41.21% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ " Рудничная" Боровичского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4218 | 0.59087 | 0 | 0 | 0 | 0.59087 | 0.46399 | 0 | 0 | 0 | 0.46399 | -0.12688 | -21.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12688 | -21.47% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Новое Рахино" Крестецкого района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4221 | 0.82057 | 0 | 0 | 0 | 0.82057 | 0.41203 | 0 | 0 | 0 | 0.41203 | -0.40854 | -49.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.40854 | -49.79% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Ящерово" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4222 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 0.82056 | 0.60985 | 0 | 0 | 0 | 0.60985 | -0.21071 | -25.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21071 | -25.68% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 138.4986 | 0 | 0 | 43.6694 | 94.8292 | 108.7487 | 0 | 0 | 33.6301 | 75.1186 | -29.7499 | -21.48% | 0 | нд | 0 | нд | -10.0392 | -22.99% | -19.7107 | -20.79% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 138.4986 | 0 | 0 | 43.6694 | 94.8292 | 108.7487 | 0 | 0 | 33.6301 | 75.1186 | -29.7499 | -21.48% | 0 | нд | 0 | нд | -10.0392 | -22.99% | -19.7107 | -20.79% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | 6.7005 | 0 | 0 | 0 | 6.7005 | 4.6863 | 0 | 0 | 0 | 4.6863 | -2.0142 | -30.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0142 | -30.06% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | 0.89335 | 0 | 0 | 0 | 0.89335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.89335 | -100% | Ведение претензионной работы с подрядной организацией ввиду нарушения сроков сдачи работ.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Крестцы" Крестецкого района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 18км, установка ЛР-5 шт) | M_007-62-1-01.32-4201 | 32.2724 | 0 | 0 | 32.2724 | 0 | 25.3225 | 0 | 0 | 22.2658 | 3.0567 | -6.9499 | -21.54% | 0 | нд | 0 | нд | -10.0067 | -31.01% | 3.0567 | нд | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 6 км, установка ЛР-3 шт.). | M_007-61-1-01.32-4109 | 22.461 | 0 | 0 | 0 | 22.461 | 15.3156 | 0 | 0 | 0 | 15.3156 | -7.1454 | -31.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1454 | -31.81% | Изменение объемов работ в результате утверждения ПСД.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7 км, установка ЛР - 2 шт.) | M_007-61-1-01.32-4110 | 18.0987 | 0 | 0 | 0 | 18.0987 | 14.1742 | 0 | 0 | 0 | 14.1742 | -3.9245 | -21.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9245 | -21.68% | Изменение объемов работ в результате утверждения ПСД.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-2 ТПС 110кВ Окуловка-Тяговая Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 5,2 км) | M_007-61-1-01.32-4103 | 11.3969 | 0 | 0 | 11.3969 | 0 | 11.3644 | 0 | 0 | 11.3644 | 0 | -0.032554 | -0.2856% | 0 | нд | 0 | нд | -0.032554 | -0.2856% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л-7 ПС 110кВ Кулотино Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 16,2км, установка ЛР-1 шт) | M_007-61-1-01.32-4104 | 33.6152 | 0 | 0 | 0 | 33.6152 | 26.5663 | 0 | 0 | 0 | 26.5663 | -7.0489 | -20.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.0489 | -20.97% | Изменение объемов работ на основании разработанной ПСД.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 1,44 км, установка ЛР-2 шт.) | M_007-61-1-01.32-4112 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 2.6797 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | -0.12468 | -4.653% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12468 | -4.653% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,147 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | 7.2306 | 0 | 0 | 0 | 7.2306 | 0.011802 | 0 | 0 | 0 | 0.011802 | -7.2188 | -99.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.2188 | -99.84% | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2023 года в связи с прохождением трассы ВЛ-10 по землям лесного фонда, требующего длительное согласование и разработку ИРД, необходимость получения тех. условий от ГОКУ Новгородавтодор.
5.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ Л-7 ПС Восточная и ВЛ 0,4 кВ Л-3 от БКТП-4 Хутынь с выносом реконструируемого участка протяженностьюВЛз 10кВ 0,205км и ВЛИ 0,4кВ 0,108км в том числе 0,071км совместная подвеска с ВЛз10кВ с существующей трассы для освобождения земельного уч-ка с кадастровым номером 53:11:0300101:255 расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Новгородский, с/п Волотовское, д Хутынь (Заявитель: гр. Ершов А.А. договор № ОЗУ-00004-И/21 от 28.10.2021) | M_000-63-1-01.32-4253 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85 | -100% | Расторжения договора на оказание услуг по инициативе заявителя.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оксочи с выносом реконструированного участка протяженностью 0,335км, участков ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-10/0,4кВ "Новая" протяженностью 0,420км, Л- КТП-10/0,4кВ "Подгорное-3" протяженностью 0,430км для "Реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Новая- Замостье в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области(Этап -1)» (Заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», договор №ОЗУ-00003-И/21 от 21.05.2021 г. | M_000-63-1-01.32-4252 | 2.3002 | 0 | 0 | 0 | 2.3002 | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | -0.041245 | -1.793% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.041245 | -1.793% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5029 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение КЗ по решению суда № №А44-5888/2021 от 13.01.2022.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Приемка ранее выполненных объемов работ по расширению просек.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Приемка ранее выполненных объемов работ по расширению просек.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 РП Горное с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,150 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 665+57,72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,230 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.32-4193 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2734 | 0 | 0 | 0 | 1.2734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение КЗ по решению суда № №А44-5888/2021 от 13.01.2022.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-3 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,614 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 709+11 и ПК 723+72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,655 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.21-4002 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5739 | 0 | 0 | 0 | 3.5739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение КЗ по решению суда № №А44-5888/2021 от 13.01.2022.
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Новоселицы-7» с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,113км для освобождения земельного участка с кадастровым номером 53:11:1200712:596 расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский муниципальный район, сельское поселение Савинское, деревня Новоселицы (Заявитель: Жигалов Д. А.) | N_000-63-1-01.41-4259 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14343 | 0 | 0 | 0 | 0.14343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оказание услуг на основании договора ОЗУ-00002-И/22 от 15.06.2022
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 31.8568 | 0 | 0 | 0 | 31.8568 | 41.5059 | 0 | 0 | 4.9151 | 36.5908 | 9.6491 | 30.29% | 0 | нд | 0 | нд | 4.9151 | нд | 4.734 | 14.86% | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (14093 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | 7.9284 | 0 | 0 | 0 | 7.9284 | 7.5008 | 0 | 0 | 0 | 7.5008 | -0.4276 | -5.393% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4276 | -5.393% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (5580 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | 18.3262 | 0 | 0 | 0 | 18.3262 | 26.2132 | 0 | 0 | 4.8869 | 21.3263 | 7.887 | 43.04% | 0 | нд | 0 | нд | 4.8869 | нд | 3.0001 | 16.37% | Перераспределение объемов выполненных работ по объектам ПРИУЭ.
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (9 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в филиале "Новгородэнерго", класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (317 шт) | K_003-65-1-05.20-0004 | 5.6022 | 0 | 0 | 0 | 5.6022 | 7.7918 | 0 | 0 | 0.028134 | 7.7637 | 2.1896 | 39.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0.028134 | нд | 2.1615 | 38.58% | Увеличение стоимости оборудования в период реализации инвестпроекта.
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 72.7564 | 0 | 0 | 0 | 72.7564 | 53.1658 | 0 | 0 | 0.40018 | 52.7656 | -19.5906 | -26.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0.40018 | нд | -19.9908 | -27.48% | нд
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | 0.059506 | 0 | 0 | 0 | 0.059506 | 0.044629 | 0 | 0 | 0 | 0.044629 | -0.014876 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014876 | -25% | Перенос сроков заключения договора ВОЛС на 2 квартал 2022 годп, оплата согласно графику погашения КЗ.
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 60 кВт в количестве 2 шт. | J_000-61-1-07.10-0001 | 4.8033 | 0 | 0 | 0 | 4.8033 | 4.2217 | 0 | 0 | 0 | 4.2217 | -0.58158 | -12.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58158 | -12.11% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией мощностью 200 кВт в количестве 1 шт. | J_000-63-1-07.10-0002 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 4.1647 | 0 | 0 | 0 | 4.1647 | -0.54632 | -11.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.54632 | -11.6% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | J_000-65-1-07.10-4100 | 10.8758 | 0 | 0 | 0 | 10.8758 | 9.3059 | 0 | 0 | 0 | 9.3059 | -1.5699 | -14.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5699 | -14.43% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (167 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | 4.7984 | 0 | 0 | 0 | 4.7984 | 5.0181 | 0 | 0 | 0 | 5.0181 | 0.21971 | 4.579% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21971 | 4.579% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | 1.2179 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2179 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2179 | -100% | Увеличение сроков поставки автотранспорта.
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | M_000-62-1-07.10-0013 | 19.9534 | 0 | 0 | 0 | 19.9534 | 10.4034 | 0 | 0 | 0 | 10.4034 | -9.5501 | -47.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.5501 | -47.86% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Новгородской области (1 система). | M_000-65-1-06.70-0002 | 6.3041 | 0 | 0 | 0 | 6.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.3041 | -100% | Длительное согласование объемов и способа выполнения работ.
5.1.6 | Приобретение модульного источника бесперебойного питания 250 кВА и двух комплектов аккумуляторных батарей для установки в п. Рощино Валдайского района Новгородской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» | M_000-62-1-07.30-0009 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 13.2444 | 0 | 0 | 0 | 13.2444 | -0.0256 | -0.1929% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0256 | -0.1929% | Рост стоимости поставки оборудования по сравнению с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта.
5.1.6 | Приобретение устройства Нептун 2М для производства ремонтных работ на оборудовании релейной защиты (1 шт) | M_000-61-1-07.30-0010 | 0.40018 | 0 | 0 | 0 | 0.40018 | 0.40018 | 0 | 0 | 0.40018 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.40018 | нд | -0.40018 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение комплекса для проверки электрооборудования на базе прибора Ретом -21 (1 шт) | M_000-61-1-07.30-0009 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.0067 | 0.3615% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0067 | 0.3615% | Рост стоимости поставки оборудования по сравнению с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта.
5.1.6 | Приобретение прибора Ретом-21 для проверки электрооборудования (1 шт.) | M_000-62-1-07.30-0008 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | -0.0067 | -0.5947% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0067 | -0.5947% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4кВ, протяженностью 1,2 км, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, д. Слобода. | N_000-63-5-01.41-4025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение на основании выписки из протокола заседания Рабочей группы по консолидации электросетевых активов №1кэа от 17.03.2022 Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
5.1.6 | Приобретение ВЛ 10кВ протяженностью 0,39 км, ВЛ 0,4кВ протяженностью 2,1 км, КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Плашкино, ул. Солнечная | N_000-63-5-03.31-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение на основании выписки из протокола заседания Рабочей группы по консолидации электросетевых активов Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
5.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Новгородского филиала ПАО Россети "Северо-Запад"в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" № 108 от 29.04.2020, № 109 от 29.04.2020, № 110 от 29.04.2020 (59 комплексов) | N_003-65-5-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включение инвестпроекта в ИПР общества на основаниии энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" для реализации мероприятий по внедрению систем учета электроэнергии " № 108 от 29.04.2020, № 109 от 29.04.2020, № 110 от 29.04.2020 с дополнительными соглашениями №9,10,13
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 949.0909 | 0 | 0 | 420.6614 | 528.4295 | 930.4535 | 0 | 0 | 420.6614 | 509.7921 | -18.6374 | -1.964% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9188e-06 | -9.316e-07% | -18.6374 | -3.527% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 949.0909 | 0 | 0 | 420.6614 | 528.4295 | 930.4535 | 0 | 0 | 420.6614 | 509.7921 | -18.6374 | -1.964% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9188e-06 | -9.316e-07% | -18.6374 | -3.527% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 511.5225 | 0 | 0 | 311.7844 | 199.7382 | 502.0405 | 0 | 0 | 313.0038 | 189.0367 | -9.4821 | -1.854% | 0 | нд | 0 | нд | 1.2194 | 0.3911% | -10.7014 | -5.358% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 395.6384 | 0 | 0 | 220.4763 | 175.1622 | 370.6002 | 0 | 0 | 215.8226 | 154.7776 | -25.0382 | -6.329% | 0 | нд | 0 | нд | -4.6536 | -2.111% | -20.3845 | -11.64% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 201.7706 | 0 | 0 | 201.7706 | 0 | 281.7464 | 0 | 0 | 183.6682 | 98.0781 | 79.9757 | 39.64% | 0 | нд | 0 | нд | -18.1024 | -8.972% | 98.0781 | нд | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 18.7056 | 0 | 0 | 18.7056 | 0 | 39.75 | 0 | 0 | 32.1544 | 7.5956 | 21.0444 | 112.5% | 0 | нд | 0 | нд | 13.4488 | 71.9% | 7.5956 | нд | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 175.1622 | 0 | 0 | 0 | 175.1622 | 49.1039 | 0 | 0 | 0 | 49.1039 | -126.0583 | -71.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -126.0583 | -71.97% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ ПС-500 (1 т.у.) вблизи д.Шоломово Вологодского района (МинНЕФТЕГАЗстрой, ООО Дог. № 26-00077/21 от 12.01.22) | M_009-21-2-05.20-0539 | 0.34814 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | 0.34814 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ТП заявителя в с.Куркино Вологодского района (1 т.у.) (Племзавод Майский СХПК Дог. № 26-01559В/20 от 25.08.20) | L_009-21-2-05.20-0145 | 0.029557 | 0 | 0 | 0 | 0.029557 | 0.029557 | 0 | 0 | 0 | 0.029557 | 3.4694e-18 | 1.174e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4694e-18 | 1.174e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Новое отп.Соколлесцентр в г.Сокол (1 т.у.) (Ника, ООО Дог. № СПБ80-19398В/21 от 07.10.21) | M_009-21-2-05.20-0480 | 0.36886 | 0 | 0 | 0 | 0.36886 | 0.36886 | 0 | 0 | 0 | 0.36886 | -5.5511e-17 | -1.505e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.505e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1х160 кВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км в д. Теплогорье Великоустюгского района для тех. присоединения нежилого здания (Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21) | M_009-22-2-01.32-3656 | 0.93731 | 0 | 0 | 0 | 0.93731 | 0.93731 | 0 | 0 | 0 | 0.93731 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ-0,4 кВ ЗКТП-2х400 №30 Больница по ул. Володарского в г.Никольск для тех. присоединения здания больницы (БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1021 | 0.059639 | 0 | 0 | 0 | 0.059639 | 0.059639 | 0 | 0 | 0 | 0.059639 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ 0,4 кВ КТП Васильевское-3 в с.Васильевское Великоустюгского района для тех. присоединения животноводческого комплекса (СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1022 | 0.064936 | 0 | 0 | 0 | 0.064936 | 0.016629 | 0 | 0 | 0 | 0.016629 | -0.048307 | -74.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.048307 | -74.39% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.), Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-28510Ч/21 от 25.11.21 (Северный Ветер, ООО) | M_009-23-2-05.20-1065 | 0.41205 | 0 | 0 | 0 | 0.41205 | 0.35294 | 0 | 0 | 0 | 0.35294 | -0.059109 | -14.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.059109 | -14.35% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 10,825 км, в т.ч. одноцепной участок 3,25 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | 160.5334 | 0 | 0 | 0 | 160.5334 | 28.8759 | 0 | 0 | 0 | 28.8759 | -131.6576 | -82.01% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -131.6576 | -82.01% | В связи с не предоставлением подрядчиком счета на оплату авансового платежа предусмотреного договором подряда, авансовый платеж не был выплачен подрядчику.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры №45 Колпь протяженностью 0,078 км, монтаж коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Багманян Эдуард Володиевич Дог. № СПБ80-03278Ч/21 от 29.04.21) | M_009-25-2-01.32-0059 | 0.54078 | 0 | 0 | 0 | 0.54078 | 0.54078 | 0 | 0 | 0 | 0.54078 | -1.1102e-16 | -2.053e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | -2.053e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у.) в точке присоединения от КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Нижний склад (Желябова им. ЛПК, ООО Дог. № СПБ80-04346Ч/21 от 23.04.21) | M_009-25-2-05.20-1033 | 0.0095151 | 0 | 0 | 0 | 0.0095151 | 0.0095151 | 0 | 0 | 0 | 0.0095151 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство коммерческого узла учета электрической энергии на опоре № 61 ВЛ 10 кВ Парфеново, 1 т.у., в д. Заякошье Череповецкого района (Транском, ООО Дог. № СПБ80-10718Ч/21 от 13.07.21) | M_009-25-2-05.20-1038 | 0.36438 | 0 | 0 | 0 | 0.36438 | 0.36438 | 0 | 0 | 0 | 0.36438 | -5.5511e-17 | -1.523e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.523e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ протяженностью 0,009 км от ПС 110/35/10/6 кВ "Шексна" в Шекснинском районе и монтаж прибора учёта (1 т.у.) (АсфальтоВо, ООО Дог. № ВОЛ-00236-Э-Ч/22 от 25.02.22) | M_009-25-2-01.32-0080 | 0.35423 | 0 | 0 | 0 | 0.35423 | 0.35423 | 0 | 0 | 0 | 0.35423 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 6 кВ (1 т.у) ВЛ 6 кВ Вологдасетьремонт отп.ВЗМК в г.Вологда по ул.Элеваторной (Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21) | L_009-21-2-01.33-0001 | 0.37109 | 0 | 0 | 0 | 0.37109 | 0.37109 | 0 | 0 | 0 | 0.37109 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-250кВА Сушилка-Нестеровский д.Нестерово Сокольского района (0,086 км), установка автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.) и прибора коммерческого учёта (1 т.у.) (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21) | L_009-21-2-01.41-6298 | 0.074455 | 0 | 0 | 0 | 0.074455 | 0.074455 | 0 | 0 | 0 | 0.074455 | 1.3878e-17 | 1.864e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3878e-17 | 1.864e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,004 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) по ул. 1-я Промышленная в г. Великий Устюг для тех. присоединения асфальто-бетонного завода (Автодороги Вытегра, ООО Дог. № СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.20) | L_009-22-2-01.32-3648 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 ВЛ 10 кВ Нигино отв. Тарасово протяженностью 0,08 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Никольском районе для тех. присоединения операторской АБЗ (ЗУ 35:16:0204013:691) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21) | L_009-22-2-01.32-3652 | 0.29396 | 0 | 0 | 0 | 0.29396 | 0.29396 | 0 | 0 | 0 | 0.29396 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №31 ВЛ-10 кВ "Югский" по ул.Советская в с.Кич-Городок для тех. присоединения объекта придорожного сервиса (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20) | L_009-22-2-05.20-0022 | 0.0030138 | 0 | 0 | 0 | 0.0030138 | 0.0030138 | 0 | 0 | 0 | 0.0030138 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №3 ВЛ-10 кВ "Показатель" отп. Шиленьга в д. Шиленьга Великоустюгского района для тех. присоединения пилорамы (Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20) | L_009-22-2-05.20-0063 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.) | L_009-23-2-01.32-0048 | 0.37218 | 0 | 0 | 0 | 0.37218 | 0.37218 | 0 | 0 | 0 | 0.37218 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,02 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО) | L_009-23-2-01.33-0005 | 0.46659 | 0 | 0 | 0 | 0.46659 | 0.46659 | 0 | 0 | 0 | 0.46659 | -5.5511e-17 | -1.19e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.19e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,035 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.) | L_009-23-2-01.33-0006 | 0.50223 | 0 | 0 | 0 | 0.50223 | 0.50223 | 0 | 0 | 0 | 0.50223 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ КТП 250 кВА "666 км" Верховажского района (1 т.у.) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21) | L_009-24-2-05.20-0086 | 0.0095205 | 0 | 0 | 0 | 0.0095205 | 0.0095205 | 0 | 0 | 0 | 0.0095205 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020) | L_009-25-2-05.20-0438 | 0.0085614 | 0 | 0 | 0 | 0.0085614 | 0.0085614 | 0 | 0 | 0 | 0.0085614 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Родионцево (0,01км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в д.Родионцево Вологодского района (Волочанинов Александр Владимирович Дог. № СПБ80-18052В/21 от 30.09.21) | M_009-21-2-01.32-4046 | 0.62208 | 0 | 0 | 0 | 0.62208 | 0.49371 | 0 | 0 | 0 | 0.49371 | -0.12837 | -20.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12837 | -20.64% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Совхоз отп.Зерноток Наумиха в с.Верховажье (1т.у.) (СоколПрофиль, ООО Дог. № СПБ80-20854В/21 от 13.10.21) | M_009-21-2-05.20-0495 | 0.34883 | 0 | 0 | 0 | 0.34883 | 0.34883 | 0 | 0 | 0 | 0.34883 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от опоры №4 ВЛ 10 кВ Котельниково отв. к КТП-250 Падерино-4 и узла коммерческого учета (1 т.у.) 10 кВ в д.Падерино Кич-Городецкого района для тех.присоединения комплекса зданий (ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21) | M_009-22-2-01.32-3654 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 0.35306 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 0.35306 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 кВ Агропромхимия-2 протяженностью 0,025 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Золотавцево Великоустюгского района для тех. присоединения ТП для производственной базы ЗУ: 35:10:0308003:405 (ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21) | M_009-22-2-01.32-3659 | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 0.44677 | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 0.44677 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ Ермакова Гарь протяженностью 0,04 км. и установка ПКУ 10 кВ в д. Подгорка Кич-Городецкого района для тех. присоединения ТП (Чекавинский Павел Николаевич, ИП Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-01.32-3662 | 0.57991 | 0 | 0 | 0 | 0.57991 | 0.57991 | 0 | 0 | 0 | 0.57991 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км. от оп.№108 ВЛ 10 кВ СХТ и установка ПКУ 10 кВ по ул.Производственная в г.Никольск для тех.присоединения производственного здания (ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21) | M_009-22-2-01.32-3665 | 0.40164 | 0 | 0 | 0 | 0.40164 | 0.40164 | 0 | 0 | 0 | 0.40164 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) у оп.№15 ВЛ 10 В Большой Двор вблизи д. Солотново Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Нестеров Павел Сергеевич, ИП Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-05.20-3663 | 0.34959 | 0 | 0 | 0 | 0.34959 | 0.34959 | 0 | 0 | 0 | 0.34959 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Борбушино" протяженностью 0,012 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Борбушино", Кирилловский р-н, Оденьево д по договору ТП № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21 (Ципина Гора ООО) | M_009-23-2-01.32-0072 | 0.33669 | 0 | 0 | 0 | 0.33669 | 0.33669 | 0 | 0 | 0 | 0.33669 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Никольское" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Никольское", Вашкинский р-н, земельный участок с кадастровым номером 35:04:0203001:149 по договору ТП № СПБ80-18878Ч/21 от 07.10.21 (Специализированное Управление №2, ОАО) | M_009-23-2-01.32-0075 | 0.4643 | 0 | 0 | 0 | 0.4643 | 0.4643 | 0 | 0 | 0 | 0.4643 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 139 ВЛ 10 кВ АБЗ Тотемского района (1 т.у.) (Куликов Сергей Николаевич Дог. № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21) | M_009-24-2-05.20-1017 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 3 отпайка ВЛ 10 кв Мастерские от ВЛ 10 кВ Глебатово Тотемского р-на (1т.у.) (Успенье, ООО Дог. № СПБ80-11127Т/21 от 25.08.21) | M_009-24-2-05.20-1032 | 0.37163 | 0 | 0 | 0 | 0.37163 | 0.37163 | 0 | 0 | 0 | 0.37163 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 13 отпайка ВЛ 10 кВ Юрманга гараж Бабушкинского р-на (1т.у.) (Переломов Роман Васильевич, ИП Дог. № СПБ80-24395Т/21 от 11.11.21) | M_009-24-2-05.20-1044 | 0.37173 | 0 | 0 | 0 | 0.37173 | 0.37173 | 0 | 0 | 0 | 0.37173 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 104 ВЛ 10 кВ "Матинга" протяженностью 0,047 км; установка коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (ЦТВС Адреналин ООО Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21) | M_009-25-2-01.32-0054 | 0.47005 | 0 | 0 | 0 | 0.47005 | 0.47005 | 0 | 0 | 0 | 0.47005 | 5.5511e-17 | 1.181e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 1.181e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Лютчик (0,007 км), монтаж ПУ 10 кВ (1 т.у.) в Шекснинском районе (Логинов Павел Вениаминович Дог. № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21) | M_009-25-2-01.32-0074 | 0.36009 | 0 | 0 | 0 | 0.36009 | 0.36009 | 0 | 0 | 0 | 0.36009 | 5.5511e-17 | 1.542e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 1.542e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Боровинка (0,006 км), монтаж коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Устюженском районе (Замятин Антон Геннадьевич Дог. № СПБ80-21363Ч/21 от 11.11.21) | M_009-25-2-01.32-0075 | 0.3611 | 0 | 0 | 0 | 0.3611 | 0.3611 | 0 | 0 | 0 | 0.3611 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Модернизация ПС 35/10 кВ Золотавцево в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт. и установка ПКУ 10 кВ (2 т.у.) в д.Ишутино Великоустюгского района для тех.присоединения ТП (Восточно-Европейская лесная компания, ООО Дог. № ВОЛ-00597-Б-У/22 от 30.03.22) | N_009-22-1-03.21-0102 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77282 | 0 | 0 | 0 | 0.77282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Восточно-Европейская лесная компания, ООО Дог. № ВОЛ-00597-Б-У/22 от 30.03.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ на оп. № 5 ВЛ 10 кВ Победа Бабушкинского района (1т.у.) (Макаров Николай Николаевич, ИП Дог. № ВОЛ-00869-Э-Т/22 от 31.03.22) | N_009-24-2-05.20-1069 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34606 | 0 | 0 | 0 | 0.34606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Макаров Николай Николаевич, ИП Дог. № ВОЛ-00869-Э-Т/22 от 31.03.2
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ на оп. № 232 ВЛ 10 кВ Исаево Тотемского района (1т.у.) (СПК (колхоз) Родина Дог. № ВОЛ-00235-Э-Т/22 от 29.04.22) | N_009-24-2-05.20-1074 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39838 | 0 | 0 | 0 | 0.39838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП СПК (колхоз) Родина Дог. № ВОЛ-00235-Э-Т/22 от 29.04.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) от оп. № 3 ВЛ 10 кВ РММ Жубрино Бабушкинского района (Крюков Андрей Александрович Дог. № ВОЛ-01167-Э-Т/22 от 15.04.22) | N_009-24-2-05.20-1070 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36196 | 0 | 0 | 0 | 0.36196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Крюков Андрей Александрович Дог. № ВОЛ-01167-Э-Т/22 от 15.04.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Озерки отп.П.Лагерь вблизи д.Большие Озерки Сокольского района (1 т.у.) (Вологодский оптико-механический завод, АО Дог. № 26-00089/21 от 15.02.22) | N_009-21-2-05.20-0542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32738 | 0 | 0 | 0 | 0.32738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Вологодский оптико-механический завод, АО Дог. № 26-00089/21 от 15.02.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Кадников в г.Кадников Сокольского района (Лес-плюс, ООО Дог. № ВОЛ-01292-Э-В/22 от 24.05.22) | N_009-21-2-05.20-0561 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32226 | 0 | 0 | 0 | 0.32226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Лес-плюс, ООО Дог. № ВОЛ-01292-Э-В/22 от 24.05.22
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,008 км и узла коммерческого учета 10 кВ у оп.№29 ВЛ 10 кВ Патриот в д.Морозовица Великоустюгского района для тех.присоединени цеха лесопиления (Патриот, ООО Дог. № ВОЛ-01536-Б-У/22 от 30.05.22) | N_009-22-2-01.32-3675 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44921 | 0 | 0 | 0 | 0.44921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Патриот, ООО Дог. № ВОЛ-01536-Б-У/22 от 30.05.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на опоре №3 ВЛ 10 кВ "Газовая-2" (1 т.у.) в Череповецком районе (АСМ Группа, ООО Дог. № ВОЛ-01100-Б-Ч/22 от 11.05.22) | N_009-25-2-05.20-1103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35031 | 0 | 0 | 0 | 0.35031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП АСМ Группа, ООО Дог. № ВОЛ-01100-Б-Ч/22 от 11.05.22
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,73 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,14км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.43992 | 0 | 0 | 0 | 0.43992 | 0.079919 | 22.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.079919 | 22.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком на разработку ПИР по исполнению договора ТП Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,057 км, КТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА и узла коммерческого учета (1 т.у.) вблизи д.Кумбиссер Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Корепин Павел Петрович, ИП Дог. № СПБ80-09308ВУ/21 от 29.06.21) | M_009-22-2-01.32-3658 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8439 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8439 | -100% | В связи с расрожением договора ТП реализация ИП не требуется.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в РУ 0,4 кВ потребительской КТП 10/0,4 кВ, 1 т.у. полукосвенный с ТТ 0,4 кВ по ВЛ 10 кВ Тимошкино в Бабаевском районе (Ленгазспецстрой, АО Дог. № 26-00079Ч/21 от 27.12.21) | M_009-25-2-05.20-0775 | 0.035614 | 0 | 0 | 0 | 0.035614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035614 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.035614 | -100% | В связи с расрожением договора ТП реализация ИП не требуется.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ячейке 10 кВ (1 т.у.), монтаж ТТ в ячейке № 26 РУ 10 кВ в Бабаевском районе (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05537-Б-Ч/22 от 30.09.22) | N_009-25-2-05.20-1132 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02059 | 0 | 0 | 0 | 0.02059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05537-Б-Ч/22 от 30.09.22
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Новое (0,18км), монтаж прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) в г.Сокол (Демичев Виктор Сергеевич Дог. № ВОЛ-03040-Э-В/22 от 12.07.22) | N_009-21-2-01.32-6430 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66204 | 0 | 0 | 0 | 0.66204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Демичев Виктор Сергеевич Дог. № ВОЛ-03040-Э-В/22 от 12.07.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ТП заявителя от оп.№ 26/10 ВЛ-10кВ Керамик-2 в г.Вологда (Базис ЛТД, ООО Дог. № ВОЛ-03039-Э-В/22 от 08.08.22) | N_009-21-2-05.20-0583 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045232 | 0 | 0 | 0 | 0.045232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Базис ЛТД, ООО Дог. № ВОЛ-03039-Э-В/22 от 08.08.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) в п.Каменка Верховажского района (Леском+, ООО Дог. № ВОЛ-05625-Э-В/22 от 18.10.22) | N_009-21-2-05.20-0623 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32009 | 0 | 0 | 0 | 0.32009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Леском+, ООО Дог. № ВОЛ-05625-Э-В/22 от 18.10.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Дружба отп.Попов в п.Васильевское Вологодского района (Белов Михаил Юрьевич ИП Дог. № ВОЛ-06601-Б-В/22 от 08.12.22) | N_009-21-2-05.20-0629 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32917 | 0 | 0 | 0 | 0.32917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Белов Михаил Юрьевич ИП Дог. № ВОЛ-06601-Б-В/22 от 08.12.22
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ "Парфеново" протяженностью 0,02 км, монтаж ТП 10/0,4 кВ в Череповецком район (Эталонстрой, ООО Дог. № ВОЛ-05574-Э-Ч/22 от 28.10.22) | N_009-25-2-01.32-3784 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Эталонстрой, ООО Дог. № ВОЛ-05574-Э-Ч/22 от 28.10.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) в п.Огарково Вологодского района (Племзавод Родина, АО Дог. № ВОЛ-01345-Б-В/22 от 04.05.22) | N_009-21-2-05.20-0585 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29748 | 0 | 0 | 0 | 0.29748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Племзавод Родина, АО Дог. № ВОЛ-01345-Б-В/22 от 04.05.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Лоптуново в Спасском с/п Вологодского района (Холмогоры ФКУ Упрдор Дог. № ВОЛ-06617-Э-В/22 от 30.11.22) | N_009-21-2-05.20-0630 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29748 | 0 | 0 | 0 | 0.29748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Холмогоры ФКУ Упрдор Дог. № ВОЛ-06617-Э-В/22 от 30.11.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у.) на КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВА КЗС в Череповецком районе (Табачкова Анастасия Алексеевна Дог. № СПБ80-03978Ч/21 от 11.06.21) | M_009-25-2-05.20-1027 | 0.022589 | 0 | 0 | 0 | 0.022589 | 0.022589 | 0 | 0 | 0 | 0.022589 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 115.8841 | 0 | 0 | 91.3081 | 24.576 | 131.4402 | 0 | 0 | 97.1811 | 34.2591 | 15.5561 | 13.42% | 0 | нд | 0 | нд | 5.873 | 6.432% | 9.6831 | 39.4% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 115.8841 | 0 | 0 | 91.3081 | 24.576 | 131.4402 | 0 | 0 | 97.1811 | 34.2591 | 15.5561 | 13.42% | 0 | нд | 0 | нд | 5.873 | 6.432% | 9.6831 | 39.4% | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | 49.9154 | 0 | 0 | 49.9154 | 0 | 49.1265 | 0 | 0 | 38.9391 | 10.1874 | -0.78894 | -1.581% | 0 | нд | 0 | нд | -10.9763 | -21.99% | 10.1874 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Харовск районная в части замены трансформаторов тока в ячейке №13 Маяк 3с.ш. в г.Харовск (ТТ - 3шт.) и установки ПКУ 10 кВ (1 т.у.) (Харовский Лес, ООО Дог. № СПБ80-17563В/21 от 30.09.21) | M_009-21-1-03.13-3667 | 0.73406 | 0 | 0 | 0 | 0.73406 | 0.32294 | 0 | 0 | 0 | 0.32294 | -0.41112 | -56.01% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41112 | -56.01% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Погорелово в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт. в яч. № 215 РУ 10 кВ, монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,28 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Тотемском районе (Холбит, ООО Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21) | M_009-24-1-03.13-0044 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 1.184 | 2467% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.184 | 2467% | Досрочное выполнение работ х/с для исполнения договора ТП Холбит, ООО Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в части установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. в г.Вологда (Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог. № 26-00027В/21 от 01.06.21) | M_009-21-1-03.13-3665 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.082235 | 0 | 0 | 0 | 0.082235 | -0.36776 | -81.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36776 | -81.73% | Экономия по стоимости выполнения ПИР на основании заключенного договора подряда.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Луговая с заменой трансформаторов тока в ячейках №14 Резерв-14 3с.ш., №4 Щеглино 4с.ш. в РУ-10кВ (ТТ - 6 шт.), монтаж КЛ 10 кВ (0,05 км), ВЛ 10 кВ (0,05 км) в г.Вологда (Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № 26-00041В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00039В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00040В/21 от 07.07.21 и др. в кол-ве 7 шт.) | M_009-21-1-03.13-3666 | 0.73442 | 0 | 0 | 0 | 0.73442 | 0.023403 | 0 | 0 | 0 | 0.023403 | -0.71102 | -96.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.71102 | -96.81% | Выполнение ПИР х/с, перенос реализации договоров на 2023 г. В связи с подписанием ДС к договорам ТП на увеличение сроков.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | 64.0022 | 0 | 0 | 41.3927 | 22.6095 | 80.6532 | 0 | 0 | 58.2421 | 22.4111 | 16.6509 | 26.02% | 0 | нд | 0 | нд | 16.8493 | 40.71% | -0.19838 | -0.8774% | Досрочное выполнение работ подрядчиком АО "ЭССЗ"
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 336.479 | 0 | 0 | 57.334 | 279.1449 | 338.6815 | 0 | 0 | 56.1146 | 282.5669 | 2.2025 | 0.6546% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2194 | -2.127% | 3.4219 | 1.226% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 41.1323 | 0 | 0 | 18.097 | 23.0353 | 41.1323 | 0 | 0 | 18.097 | 23.0353 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | -1.963e-14% | 0 | 0% | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 41.1323 | 0 | 0 | 18.097 | 23.0353 | 41.1323 | 0 | 0 | 18.097 | 23.0353 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | -1.963e-14% | 0 | 0% | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | 2.0527 | 0 | 0 | 0 | 2.0527 | 2.0527 | 0 | 0 | 0 | 2.0527 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | 19.114 | 0 | 0 | 18.097 | 1.017 | 19.114 | 0 | 0 | 18.097 | 1.017 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | -1.963e-14% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 5 шт.) | J_000-25-1-04.60-0011 | 17.7036 | 0 | 0 | 0 | 17.7036 | 17.7036 | 0 | 0 | 0 | 17.7036 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 170.6938 | 0 | 0 | 23.0377 | 147.6561 | 175.5071 | 0 | 0 | 25.3854 | 150.1217 | 4.8133 | 2.82% | 0 | нд | 0 | нд | 2.3477 | 10.19% | 2.4656 | 1.67% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 170.6938 | 0 | 0 | 23.0377 | 147.6561 | 175.5071 | 0 | 0 | 25.3854 | 150.1217 | 4.8133 | 2.82% | 0 | нд | 0 | нд | 2.3477 | 10.19% | 2.4656 | 1.67% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Беловский" отпайка "Осипово" в части переноса опоры №41 (1 шт.) на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский район, КР газопровод к ГРС Вологда 0-17 км (ООО СтройИнвестКомплект Дог. №ОЗУ-00030В/21 от 28.12.21;) | M_000-21-1-01.32-4106 | 0.048843 | 0 | 0 | 0 | 0.048843 | 0.048843 | 0 | 0 | 0 | 0.048843 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Красавино-Кошово» (инвентарный № 12.2.2.00022995) и ВЛ-6 кВ «Красавино-Полутово» (инвентарный № 12.2.2.00023108) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, с. Васильевское с выносом участка ВЛ-6 кВ общей протяженностью 0,24 км. (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-21/0029 от 24.02.2021 с ООО СХП"Устюгмолоко") | L_000-22-1-01.33-0004 | 0.66669 | 0 | 0 | 0 | 0.66669 | 0.56323 | 0 | 0 | 0 | 0.56323 | -0.10347 | -15.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10347 | -15.52% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Кубенское" от ПС "Молочное" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,256 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с.Куркино (Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21) | M_000-21-1-01.32-4100 | 0.50085 | 0 | 0 | 0 | 0.50085 | 0.50085 | 0 | 0 | 0 | 0.50085 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Молочное" с заменой участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ протяженностью 0,105 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Кедрово (Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21) | M_000-21-1-01.32-4101 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52886 | 0 | 0 | 0 | 0.52886 | 0.52886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52886 | нд | выполнение работ по договору выноса с Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21. В проекте ИПР стоимость ИП учтена в объеме проектирования, увеличение стоимости по результатам разработанного и утвержденного ПИР
6.1.2.2.1 | Реконструкция электросетевых объектов ВЛ-10 кВ "Осеевская" (0,185км) в Череповецком районе, ВЛ-10 кВ "Горка" (0,190км) и "Маза" (0,120км) в Кадуйском районе (ООО "НГТИИ" Дог.№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021) | M_000-25-1-01.32-3763(СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 0.86778 | 0.86778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86778 | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО "НГТИИ" Дог.№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | 0.036309 | 0 | 0 | 0 | 0.036309 | 0.036309 | 0 | 0 | 0 | 0.036309 | 6.9389e-18 | 1.911e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9389e-18 | 1.911e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | -4.4409e-16 | -1.735e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | -1.735e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | 3.0531 | 0 | 0 | 0 | 3.0531 | 3.0531 | 0 | 0 | 0 | 3.0531 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | 0.33712 | 0 | 0 | 0 | 0.33712 | 0.13798 | 0 | 0 | 0 | 0.13798 | -0.19914 | -59.07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19914 | -59.07% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставанием от договорного графика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | 0.44169 | 0 | 0 | 0 | 0.44169 | 0.44023 | 0 | 0 | 0 | 0.44023 | -0.001459 | -0.3303% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001459 | -0.3303% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | 0.34506 | 0 | 0 | 0 | 0.34506 | 0.34506 | 0 | 0 | 0 | 0.34506 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | 0.2896 | 0 | 0 | 0 | 0.2896 | 0.2865 | 0 | 0 | 0 | 0.2865 | -0.0030938 | -1.068% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0030938 | -1.068% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 1.2252 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 1.2252 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | 0.97872 | 0 | 0 | 0 | 0.97872 | 0.97872 | 0 | 0 | 0 | 0.97872 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | 0.4562 | 0 | 0 | 0 | 0.4562 | 0.28513 | 0 | 0 | 0 | 0.28513 | -0.17107 | -37.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17107 | -37.5% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставанием от договорного графика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | 0.55103 | 0 | 0 | 0 | 0.55103 | 0.32112 | 0 | 0 | 0 | 0.32112 | -0.2299 | -41.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2299 | -41.72% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставанием от договорного графика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 0.24437 | 0 | 0 | 0.24437 | 0 | 0.24437 | 0 | 0 | 0.24437 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | 0.0052454 | 0 | 0 | 0 | 0.0052454 | 0.0052454 | 0 | 0 | 0 | 0.0052454 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | 1.7027 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 1.7027 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | 3.3062 | 0 | 0 | 0 | 3.3062 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | -1.8673 | -56.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8673 | -56.48% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставанием от договорного графика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | 3.7187 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 3.7187 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | -1.5064 | -51.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5064 | -51.14% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставанием от договорного графика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | 0.17457 | 0 | 0 | 0.17457 | 0 | 0.17457 | 0 | 0 | 0.17457 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | 1.7375 | 0 | 0 | 0 | 1.7375 | 1.7375 | 0 | 0 | 0 | 1.7375 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | 0.038506 | 0 | 0 | 0.038506 | 0 | 0.038506 | 0 | 0 | 0.038506 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | 0.28405 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0.28405 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 5.5511e-17 | 1.954e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 1.954e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | 0.12197 | 0 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.12197 | 0 | 0 | 0 | 0.12197 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | 0.40085 | 0 | 0 | 0 | 0.40085 | 0.28367 | 0 | 0 | 0 | 0.28367 | -0.11718 | -29.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11718 | -29.23% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | 0.18852 | 0 | 0 | 0 | 0.18852 | 0.18407 | 0 | 0 | 0 | 0.18407 | -0.0044476 | -2.359% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0044476 | -2.359% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | 4.878 | 0 | 0 | 0 | 4.878 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | -0.80401 | -16.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.80401 | -16.48% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | 6.8965 | 0 | 0 | 0 | 6.8965 | 6.5151 | 0 | 0 | 0 | 6.5151 | -0.38141 | -5.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38141 | -5.53% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | 2.0282 | 0 | 0 | 0 | 2.0282 | 2.0282 | 0 | 0 | 0 | 2.0282 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | 0.41178 | 0 | 0 | 0 | 0.41178 | 0.49021 | 0 | 0 | 0 | 0.49021 | 0.078434 | 19.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078434 | 19.05% | Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | 1.4291 | 0 | 0 | 0 | 1.4291 | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 1.4085 | -0.020567 | -1.439% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.020567 | -1.439% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | 0.94138 | 0 | 0 | 0 | 0.94138 | 0.94138 | 0 | 0 | 0 | 0.94138 | -1.1102e-16 | -1.179e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 2,455 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | 36.6339 | 0 | 0 | 0 | 36.6339 | 36.6339 | 0 | 0 | 0 | 36.6339 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 3,238 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | 50.8231 | 0 | 0 | 0 | 50.8231 | 50.8231 | 0 | 0 | 0 | 50.8231 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | 0.0055484 | 0 | 0 | 0.0055484 | 0 | 0.0055484 | 0 | 0 | 0.0055484 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | 0.061158 | 0 | 0 | 0.061158 | 0 | 0.061158 | 0 | 0 | 0.061158 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | 0.10079 | 0 | 0 | 0.10079 | 0 | 0.10079 | 0 | 0 | 0.10079 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | 3.6277 | 0 | 0 | 3.6277 | 0 | 4.1551 | 0 | 0 | 4.1551 | 0 | 0.52744 | 14.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0.52744 | 14.54% | 0 | нд | Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | 0.11216 | 0 | 0 | 0.11216 | 0 | 0.11216 | 0 | 0 | 0.11216 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | 0.085183 | 0 | 0 | 0.085183 | 0 | 0.085183 | 0 | 0 | 0.085183 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.10968 | 0 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.10968 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | 0.087276 | 0 | 0 | 0.087276 | 0 | 0.087276 | 0 | 0 | 0.087276 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | 0.050745 | 0 | 0 | 0.050745 | 0 | 0.050745 | 0 | 0 | 0.050745 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | 0.057726 | 0 | 0 | 0.057726 | 0 | 0.057726 | 0 | 0 | 0.057726 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | 1.9963 | 0 | 0 | 1.9963 | 0 | 1.4056 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | -0.59064 | -29.59% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59064 | -29.59% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика ООО "Компания Росток", работы выполненны с отстованием от договорного графика не в полном объеме.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | 0.14711 | 0 | 0 | 0.14711 | 0 | 0.14711 | 0 | 0 | 0.14711 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | 4.9946 | 0 | 0 | 4.9946 | 0 | 6.1875 | 0 | 0 | 6.1875 | 0 | 1.1929 | 23.88% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1929 | 23.88% | 0 | нд | Проценты по кредитам
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | 1.1555 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | 1.1555 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0.028461 | 0 | 0 | 0.028461 | 0 | 0.028461 | 0 | 0 | 0.028461 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,33 га | I_004-25-1-01.21-0042 | 0.29265 | 0 | 0 | 0 | 0.29265 | 1.0395 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0.74682 | 255.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74682 | 255.2% | Выполнение работ х/с после расторжения договора с подрядчиком, устранение замечаний представилей ДЛК ВО. Проценты по кредиту.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,47 га | I_004-25-1-01.21-0043 | 0.083345 | 0 | 0 | 0 | 0.083345 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 1.4889 | 1786% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4889 | 1786% | Выполнение работ х/с после расторжения договора с подрядчиком, устранение замечаний представилей ДЛК ВО. Проценты по кредиту.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шексна 1,2 в части замены опоры № 3 отпайки на ШГЭС (1 шт.) | L_000-25-1-01.12-3643 | 10.8172 | 0 | 0 | 9.9603 | 0.85684 | 12.0352 | 0 | 0 | 11.1783 | 0.85684 | 1.218 | 11.26% | 0 | нд | 0 | нд | 1.218 | 12.23% | 0 | 0% | Проценты по кредитам
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Бор" (Инв.№12.2.5.00059105) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 1,52 км с территории земельного участка в д.Харламовская Череповецкого района (Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020) | L_000-25-1-01.32-3759 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-500", ВЛ-10кВ " Новый Источник" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 1,388 км с территории земельного участка, расположенного на 12-ом километре автодороги А-114 Вологда-Новая Ладога Вологодского района (ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21;) | M_000-21-1-01.32-4102 | 2.2015 | 0 | 0 | 0 | 2.2015 | 2.2015 | 0 | 0 | 0 | 2.2015 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Фофанцево"" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,360 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи п.Дорожный (ООО Парадиз Дог. №ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21;) | M_000-21-1-01.32-4104 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70112 | 0 | 0 | 0 | 0.70112 | 0.70112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70112 | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО Парадиз Дог. №ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Сосновка"" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,091 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район,д. Водогино (Лебедева Татьяна Александровна Дог. №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21;) | M_000-21-1-01.41-6310 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-10 кВ "Ф-3 Мегра" протяженностью 0,166 км в с.Ошта Вытегорского района (вынос объекта по соглашению о компенсации с ООО "Энергостройсервис" №ОЗУ-00023Ч/21 от 25.10.2021) | M_000-23-1-01.32-3766 | 0.39476 | 0 | 0 | 0 | 0.39476 | 0.36979 | 0 | 0 | 0 | 0.36979 | -0.024962 | -6.323% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024962 | -6.323% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Хорхорино» (инвентарный № 12.2.2.00023186) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Афурино (ЗУ: 35:10:0305009:102) с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,305 км (ООО Северодвинец Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00012-У/22 от 13.09.22) | N_000-22-1-01.32-3750 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83224 | 0 | 0 | 0 | 0.83224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО Северодвинец Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00012-У/22 от 13.09.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АБЗ (инв. № 12.2.4.00051212), находящейся по адресу: Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-ый километр автодороги "Тотьма-Середское", ЗУ кад.№ 35:14:0203010:133 протяженностью 0,140 км (ОАО Вологдаавтодор Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00001-Т/22 от 04.08.22;) | N_000-24-1-01.32-3660 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24114 | 0 | 0 | 0 | 0.24114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ОАО Вологдаавтодор Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00001-Т/22 от 04.08.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Барачево" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,097 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Барачево (Абрамова Наталия Феодосьевна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00005-В/22 от 05.05.22;) | N_000-21-1-01.41-6754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082578 | 0 | 0 | 0 | 0.082578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Абрамова Наталия Феодосьевна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00005-В/22 от 05.05.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Петухова" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,190 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье (Администрация Верховажского сельского поселения Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00014В/22 от 01.08.22;) | N_000-21-1-01.41-6809 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11892 | 0 | 0 | 0 | 0.11892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Администрация Верховажского сельского поселения Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00014В/22 от 01.08.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 "Стрига" от ТП(м)-160 кВА Юдино-2 (инвентарный № 12.2.2.00022465) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Юдино, д. 11 (ЗУ: 35:10:0304001:55, 35:10:0304001:59) с выносом участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,157 км (по договору выноса сетей №ОЗУ-00027ВУ/21 от 07.06.2022 с Поповым Дмитрием Артемьевичем) | N_000-22-1-01.41-4196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27423 | 0 | 0 | 0 | 0.27423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с №ОЗУ-00027ВУ/21 от 07.06.2022 с Поповым Дмитрием Артемьевичем
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ 3-07 ф.№2 "Больница" протяженностью 0,221 км в с. Девятины Вытегорского р-на (вынос объекта по договору с БДОУ ВМР "Девятинский детский сад" №ОЗУ-00028Ч/21 от 27.12.2021г.) | N_000-23-1-01.41-6177 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4799 | 0 | 0 | 0 | 0.4799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с БДОУ ВМР "Девятинский детский сад" №ОЗУ-00028Ч/21 от 27.12.2021г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ветаптека» (инвентарный № 12.2.4.00051170) и ВЛ-10 кВ «Тарнога» (инвентарный № 12.2.4.00051209) находящейся по адресу: Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Тарногский Городок с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,800 км (БОУ «Тарногская средняя школа» Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00006-Т/22 от 08.07.22) | N_000-24-1-01.32-3659 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с БОУ «Тарногская средняя школа» Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00006-Т/22 от 08.07.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,153 км в рамках работ по капитальному ремонту а/д А215 км 116+200-км 133-500 Вытегорского района (вынос объекта по соглашению о компенсации с ООО "Энергостройсервис" ВЭ2.6-22/0163 от 02.09.2022г.) | N_000-23-1-01.41-6310 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0081042 | 0 | 0 | 0 | 0.0081042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО "Энергостройсервис" ВЭ2.6-22/0163 от 02.09.2022г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,314 км | I_000-22-1-01.21-0022 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-05 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6e-05 | -100% | Расторжение договора аренды земельного участка, оплата не требуется.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Дор" от КТП-63кВА "Дор"с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,076 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д.Дор (Мельникова Жанна Викторовна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00032-В/22 от 24.10.22;) | N_000-21-1-01.41-6838 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17367 | 0 | 0 | 0 | 0.17367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Мельникова Жанна Викторовна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00032-В/22 от 24.10.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Скважина-1" от КТП 250кВА "Брагино" в части переноса опоры №9 (1 шт.) на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Стризнево (ООО Системы Очистки Воды Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00030-В/22 от 09.09.22;) | N_000-21-1-01.41-6834 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011492 | 0 | 0 | 0 | 0.011492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО Системы Очистки Воды Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00030-В/22 от 09.09.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Мезга" (0,809км) и ВЛ-04 кВ Л-2 "М.Медведьевское" (0,884км) в Устюженском районе, ВЛ-10кВ "Комплекс Черенское" (0,605км) в Чагодощенском районе (ООО Энергостройсервис Дог.№ОЗУ-00024Ч/21 от 25.10.2021) | M_000-25-1-01.32-3764 | 5.592 | 0 | 0 | 0 | 5.592 | 5.2419 | 0 | 0 | 0 | 5.2419 | -0.35002 | -6.259% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.35002 | -6.259% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ершово" в Шекснинском районе, ВЛ-10 кВ "Соболево", "Аэропорт" и "Борисово" в Череповецком районе (общей протяженностью 1,128км) (ООО Энергостройсервис Дог.№ ОЗУ-00025Ч/21 от 25.10.2021) | M_000-25-1-01.32-3765 | 3.6671 | 0 | 0 | 0 | 3.6671 | 3.571 | 0 | 0 | 0 | 3.571 | -0.096092 | -2.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.096092 | -2.62% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ "Л-4 Андома" протяженностью 0,111 км в с.Андомский Погост Вытегорского района (вынос объекта по договору с МБОУ Андомская СОШ. №ОЗУ-00019Ч/21 от 20.09.2021) | M_000-23-1-01.41-6152 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 68.752 | 0 | 0 | 8.6751 | 60.0768 | 66.1412 | 0 | 0 | 5.108 | 61.0332 | -2.6108 | -3.797% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5671 | -41.12% | 0.95633 | 1.592% | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (55121 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | 12.2342 | 0 | 0 | 8.6442 | 3.59 | 7.9349 | 0 | 0 | 5.0631 | 2.8718 | -4.2993 | -35.14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5811 | -41.43% | -0.71819 | -20.01% | В связи со значительным повышением стоимости приборов учета подрядчик не смог выполнить работы на условиях заключенного договора
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (14714 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | 0.030899 | 0 | 0 | 0.030899 | 0 | 0.29632 | 0 | 0 | 0.04491 | 0.25141 | 0.26542 | 859% | 0 | нд | 0 | нд | 0.014012 | 45.35% | 0.25141 | нд | Досрочное выполнение работ х/с
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | 32.3662 | 0 | 0 | 0 | 32.3662 | 39.7762 | 0 | 0 | 0 | 39.7762 | 7.41 | 22.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.41 | 22.89% | Перевыполнение связано со значительным повышением стоимости оборудования в течение 2022 года, а так же с отнесением на ИП % по кредиту
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | 24.1206 | 0 | 0 | 0 | 24.1206 | 18.1338 | 0 | 0 | 0 | 18.1338 | -5.9869 | -24.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.9869 | -24.82% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 55.9009 | 0 | 0 | 7.5242 | 48.3767 | 55.9009 | 0 | 0 | 7.5242 | 48.3767 | -7.1054e-15 | -1.271e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 1.18e-14% | 0 | 0% | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 55.9009 | 0 | 0 | 7.5242 | 48.3767 | 55.9009 | 0 | 0 | 7.5242 | 48.3767 | -7.1054e-15 | -1.271e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 1.18e-14% | 0 | 0% | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" (5 комплексов) | F_000-23-1-04.30-0031 | 15.4961 | 0 | 0 | 6.3523 | 9.1438 | 15.4961 | 0 | 0 | 6.3523 | 9.1438 | -1.7764e-15 | -1.146e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.398e-14% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кирилловском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ «Коврижино», «Коротецкая», «Чарозеро» (3 комплекса) | F_000-23-1-04.30-0032 | 9.7295 | 0 | 0 | 1.1719 | 8.5577 | 9.7295 | 0 | 0 | 1.1719 | 8.5577 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 1.3323e-15 | 1.137e-13% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (7 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | 20.3141 | 0 | 0 | 0 | 20.3141 | 20.3141 | 0 | 0 | 0 | 20.3141 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 10 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0331 | 0.20554 | 0 | 0 | 0 | 0.20554 | 0.20554 | 0 | 0 | 0 | 0.20554 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 6 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0332 | 0.17446 | 0 | 0 | 0 | 0.17446 | 0.17446 | 0 | 0 | 0 | 0.17446 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110кВ Южная в части релейной защиты, автоматики и телемеханики в соответствии СТО 34.01-21-004-2019 от 29.03.2019г. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ» (3 шт.) | L_000-25-1-04.40-0001 | 8.8141 | 0 | 0 | 0 | 8.8141 | 8.8141 | 0 | 0 | 0 | 8.8141 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №2 СИЗП, ЦРО на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0003 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складского здания №4 расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0005 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного помещения Борисово-Судского сетевого участка Бабаевского РЭС в ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0007 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно-бытового здания №5 СКиТАСУ расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0009 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 101.0894 | 0 | 0 | 51.543 | 49.5464 | 89.7315 | 0 | 0 | 51.543 | 38.1885 | -11.3579 | -11.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -11.3579 | -22.92% | нд
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 4.0542 | 0 | 0 | 0 | 4.0542 | -0.013559 | -0.3333% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.013559 | -0.3333% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 2.67e-06 | 0.0007302% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.67e-06 | 0.0007302% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение вездеходов и прицепов для перевозки вездеходов (17 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (1 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | 7.4672 | 0 | 0 | 0 | 7.4672 | 7.4672 | 0 | 0 | 0 | 7.4672 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (89 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | 22.4157 | 0 | 0 | 22.4157 | 0 | 22.4157 | 0 | 0 | 22.4157 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (102 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | 14.03 | 0 | 0 | 6.9273 | 7.1027 | 14.03 | 0 | 0 | 6.9273 | 7.1027 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.282e-14% | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 2 шт. | K_000-26-1-07.30-0111 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Молочное" с заменой участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ протяженностью 0,105 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Кедрово (Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21) | M_000-21-1-01.32-4101 | 0.02376 | 0 | 0 | 0 | 0.02376 | 0.0091568 | 0 | 0 | 0 | 0.0091568 | -0.014603 | -61.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014603 | -61.46% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Фофанцево"" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,360 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи п.Дорожный (ООО Парадиз Дог. №ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21;) | M_000-21-1-01.32-4104 | 0.050203 | 0 | 0 | 0 | 0.050203 | 0.013862 | 0 | 0 | 0 | 0.013862 | -0.036342 | -72.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036342 | -72.39% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция электросетевых объектов ВЛ-10 кВ "Осеевская" (0,185км) в Череповецком районе, ВЛ-10 кВ "Горка" (0,190км) и "Маза" (0,120км) в Кадуйском районе (ООО "НГТИИ" Дог.№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021) | M_000-25-1-01.32-3763 | 0.073105 | 0 | 0 | 0 | 0.073105 | 0.0010458 | 0 | 0 | 0 | 0.0010458 | -0.072059 | -98.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.072059 | -98.57% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кожино" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,459 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи д.Дуравино (ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21;) | M_000-21-1-01.32-4103 | 0.064364 | 0 | 0 | 0 | 0.064364 | 0.014395 | 0 | 0 | 0 | 0.014395 | -0.049969 | -77.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.049969 | -77.64% | Экономия, работы выполнены х/с
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 2.6e-07 | 4.311e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6e-07 | 4.311e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 | 0.0024443 | 0 | 0 | 0 | 0.0024443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024443 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0024443 | -100% | В связи с неподписанием заявителя ДС об окончательной стоимости работ по выносу сетей работы по ИП преостановлены.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Берег" с выносом опоры №18 (1 шт.) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Водогино (Климов Максим Валерьевич Дог. №ОЗУ-00011В/21 от 05.07.21) | M_000-21-1-01.41-6285 | 0.00075653 | 0 | 0 | 0 | 0.00075653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075653 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00075653 | -100% | В связи с неоплатой заявителя авансового платежа работы по выносу сетей не проводились.
6.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Вологодской области (1 система). | M_000-26-1-06.70-0001 | 10.6586 | 0 | 0 | 0 | 10.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6586 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.6586 | -100% | Длительное согласование объемов и способа выполнения работ.
6.1.6 | Приобретение автобуса (1 шт) для ПО "ЧЭС" | M_000-26-1-07.10-0116 | 8.1034 | 0 | 0 | 0 | 8.1034 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | -0.00342 | -0.0422% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00342 | -0.0422% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | 0.50617 | 0 | 0 | 0 | 0.50617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50617 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50617 | -100% | По данному ИП не удалось провести оплату, в связи со сложностью взаиморасчетов между контрагентами по договору купли-продажи смонтированных опт.волокон №318/729/19 от 13.05.2019
6.1.6 | Приобретение комплектов оборудования для учёта электроэнергии с удалённым сбором данных на объектах Вологодского филиала в рамках энергосервисного контракта № ВЭ2.6-20/0150 от 22.04.2020 (2 комплекта) | N_003-26-5-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выкуп окупившихся площадок по энергосервисным контрактам
6.1.6 | Приобретение автобусов (3 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 1358.0758 | 0 | 0 | 429.1125 | 928.9633 | 1240.4119 | 0 | 0 | 426.3969 | 814.015 | -117.6639 | -8.664% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7157 | -0.6329% | -114.9482 | -12.37% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1358.0758 | 0 | 0 | 429.1125 | 928.9633 | 1240.4119 | 0 | 0 | 426.3969 | 814.015 | -117.6639 | -8.664% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7157 | -0.6329% | -114.9482 | -12.37% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 933.3058 | 0 | 0 | 212.9265 | 720.3793 | 881.369 | 0 | 0 | 320.0295 | 561.3395 | -51.9368 | -5.565% | 0 | нд | 0 | нд | 107.1029 | 50.3% | -159.0398 | -22.08% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 927.1674 | 0 | 0 | 211.7121 | 715.4553 | 876.2719 | 0 | 0 | 318.8593 | 557.4127 | -50.8954 | -5.489% | 0 | нд | 0 | нд | 107.1472 | 50.61% | -158.0426 | -22.09% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 134.5125 | 0 | 0 | 128.5199 | 5.9926 | 233.9874 | 0 | 0 | 233.9874 | 0 | 99.475 | 73.95% | 0 | нд | 0 | нд | 105.4675 | 82.06% | -5.9926 | -100% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 83.1922 | 0 | 0 | 83.1922 | 0 | 84.8718 | 0 | 0 | 84.8718 | 0 | 1.6797 | 2.019% | 0 | нд | 0 | нд | 1.6797 | 2.019% | 0 | нд | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 709.4628 | 0 | 0 | 0 | 709.4628 | 557.4127 | 0 | 0 | 0 | 557.4127 | -152.0501 | -21.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -152.0501 | -21.43% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) | I_000-51-2-03.13-0001 | 2.0841 | 0 | 0 | 0 | 2.0841 | 1.6076 | 0 | 0 | 0 | 1.6076 | -0.47644 | -22.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.47644 | -22.86% | Отсутствие необходимости выполнения работ и финансирования работ по разработке технического плана, т.к. работы по разработке технического плана выполнены в рамках ИП 009-51-2-01.12-0028
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 668.2158 | 0 | 0 | 0 | 668.2158 | 530.6816 | 0 | 0 | 0 | 530.6816 | -137.5342 | -20.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -137.5342 | -20.58% | Завершение работ по строительству ВЛ 110 кВ №103 в 2022 году и переход обязательств по выполнению работ лесовосстановления на 2023 год в бесснежный период.
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ с установкой узла учета в г. Воркута Республика Коми (ГПОУ Воркутинский политехнический техникум Дог. № 56-00177В/21 от 09.11.21) (КТП -0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,05 км, узел учета - 1 т.у.) | M_009-51-2-03.32-0012 | 1.2527 | 0 | 0 | 0 | 1.2527 | 0.10744 | 0 | 0 | 0 | 0.10744 | -1.1453 | -91.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1453 | -91.42% | Длительная поставка оборудования для выполнения работ
7.1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1103 и №1112 от ПС "Каджером" в п. Каджером Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22) (ВЛ 10 кВ - 0,007 км, КЛ 10 кВ - 0,330 км) | N_009-52-1-01.32-0395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0931 | 0 | 0 | 0 | 0.0931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22
7.1.1.1.3 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ ф.7 от РП 10 кВ №5 в г. Усинск Республики Коми (Нефтедорстрой, ООО Дог. № СПБ80-20210П/21 от 15.09.21) (у/у - 1 шт) | N_009-52-1-05.40-0176 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29794 | 0 | 0 | 0 | 0.29794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Нефтедорстрой, ООО Дог. № СПБ80-20210П/21 от 15.09.21
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф."новый" от ТП 10/0,4 кВ №54 в г.Усинск Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,34 км) | M_009-52-2-02.41-1028 | 1.3302 | 0 | 0 | 0 | 1.3302 | 0.056588 | 0 | 0 | 0 | 0.056588 | -1.2737 | -95.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2737 | -95.75% | Не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в п. Каджером Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА, у/у - 2 шт.) | N_009-52-2-03.31-0395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22
7.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №134 с заменой трансформаторов тока и автоматических выключателей в г. Ухте Республики Коми (Ухтинский межтерриториальный родильный дом, ГБУЗ Дог. № КОМ-01342-Э-Ц/22 от 17.05.22) (ТТ 0,4 кВ - 6 шт., АВ 0,4 кВ - 2 шт.) | N_009-54-1-03.31-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004983 | 0 | 0 | 0 | 0.004983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Ухтинский межтерриториальный родильный дом, ГБУЗ Дог. № КОМ-01342-Э-Ц/22 от 17.05.22
7.1.1.1.3 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ от яч.№3 ПС 35/10 кВ "Дутово" в с. Дутово Республики Коми (ГСП-7, ООО Дог. № СПБ80-12791Ц/21 от 13.09.21) (узел учета э/э - 1 шт) | N_009-54-1-05.40-0977 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ГСП-7, ООО Дог. № СПБ80-12791Ц/21 от 13.09.21
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э (2 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(КТП 10/0,4 кВ - 2х1,250 МВА) | L_009-54-2-03.31-0933 | 12.5426 | 0 | 0 | 0 | 12.5426 | 12.3592 | 0 | 0 | 0 | 12.3592 | -0.18338 | -1.462% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18338 | -1.462% | Экономия затрат при выполнении хозяйственным способом
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э в д. Усть-Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21) (КТП - 0,250 МВА; у/у - 2 шт.) | M_009-54-2-03.31-0938 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 1.5142 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 0.93806 | -0.57615 | -38.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.57615 | -38.05% | Экономия затрат при выполнении хозяйственным способом
7.1.1.1.3 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №8: установка узла учета 3фТТШкаф (2 шт.), вводных панелей (2 шт.), рубильников (2 шт.), секционной панели (1 шт.), АВ (4 шт.) с заменой АВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (Пригородный, ООО Дог. № СПБ80-02237Ю/21 от 21.04.21) | N_009-55-1-03.31-2008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084525 | 0 | 0 | 0 | 0.084525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Пригородный, ООО Дог. № СПБ80-02237Ю/21 от 21.04.21
7.1.1.1.3 | Установка узла учета на ТП 10/0,4 кВ №111 в г. Сыктывкаре Республике Коми (Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-00497-Б-Ю/22 от 28.03.22) (Узел учета 3фТТШкаф - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044979 | 0 | 0 | 0 | 0.044979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-00497-Б-Ю/22 от 28.03.22
7.1.1.1.3 | Установка узлов учета в яч.204д, яч.211д, яч.229д, яч.230д ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Восточная" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО СЛДК Дог. № КОМ-00340-Б-Ю/22 от 08.04.22) (Узел учета 3ф.ТТ - 4 шт.) | N_009-55-1-05.40-2527 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0062263 | 0 | 0 | 0 | 0.0062263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ООО СЛДК Дог. № КОМ-00340-Б-Ю/22 от 08.04.22
7.1.1.1.3 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ от яч.429 ПС 110/10 кВ "Човью" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Лесное дело, Дог. № КОМ-03514-Б-Ю/22 от 23.08.22) (ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2927 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2935 | 0 | 0 | 0 | 0.2935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ООО Лесное дело, Дог. № КОМ-03514-Б-Ю/22 от 23.08.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21) (ВЛ 10 кВ - 1,9 км, КЛ 10 кВ - 0,030 км, ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | 7.1492 | 0 | 0 | 0 | 7.1492 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | -7.0715 | -98.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.0715 | -98.91% | Не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой ЛР 10 кВ и ПКУ в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (КомиИнвестПром, ООО Дог. № 56-00186Ю/21 от 22.03.22) (ВЛ 10 кВ – 0,01 км, ЛР - 1 шт, ПКУ - 1 шт) | N_009-55-2-01.32-1885 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40101 | 0 | 0 | 0 | 0.40101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП КомиИнвестПром, ООО Дог. № 56-00186Ю/21 от 22.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 2,1 км) | K_009-55-2-02.41-0035 | 3.8182 | 0 | 0 | 0 | 3.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8182 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8182 | -100% | Заявитель не готов. На территории строительной площадки присоединяемого объекта не проложены пересекаемые наружные коммуникации проходящие ниже проектируемых КЛ-0,4кВ не выполнены работы по обратной засыпке котлована, не смонтированы энергопринимающие устройства ГРЩ-1, ГРЩ-2, а также нет здания «Пункта дезинфекции автотранспорта (ГРЩ-3)»
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф. «новые» от ТП 10/0,4 кВ №390 в г. Сыктывкар Республики Коми (Быт-Сервис СЗ, ООО Дог. № СПБ80-17821Ю/21 от 01.09.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,220 км) | M_009-55-2-02.41-0048 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16 с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км, узел учета 3фТТШкаф - 6 шт.) | M_009-55-2-02.41-0050 | 1.4093 | 0 | 0 | 0 | 1.4093 | 0.17655 | 0 | 0 | 0 | 0.17655 | -1.2328 | -87.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2328 | -87.47% | Не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №377 с установкой узлов учета, АВ в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-23556Ю/21 от 22.12.21) (КЛ - 0,290 км, АВ - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-02.41-0052 | 2.2116 | 0 | 0 | 0 | 2.2116 | 0.78434 | 0 | 0 | 0 | 0.78434 | -1.4272 | -64.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4272 | -64.53% | Финансирование согласно заключенного договора от 16.12.2022 №91/22-Ю в течении 7 раб. Дней с моента выполнения работ. Работы ввыполнены 30.12.2022
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ ф."Новые" от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КОМ-00028-Э-Ю/22 от 02.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,440 км) | N_009-55-2-02.41-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9485 | 0 | 0 | 0 | 1.9485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КОМ-00028-Э-Ю/22 от 02.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф."Новые" от ТП 10/0,4 кВ №216 с установкой узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Республиканская инфекционная больница Дог. № СПБ80-29929Ю/21 от 03.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,200 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-02.41-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028464 | 0 | 0 | 0 | 0.028464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Республиканская инфекционная больница Дог. № СПБ80-29929Ю/21 от 03.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Объячево", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-25095Ю/21 от 20.12.21) (2КТП - 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,23 км, КЛ 0,4 кВ - 0,265 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт., узел учета 3ф. - 2 шт.) | M_009-55-2-03.31-2039 | 7.2949 | 0 | 0 | 0 | 7.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2949 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.2949 | -100% | Договор ТП расторгнут 17.08.2022
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ яч.16Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с установкой узла учета э/э в с. Кослан Удорского района Республики Коми (Автодор Комплект, ООО Дог. № 56-00193Ю/21 от 01.04.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,03 км, узел учета 3ф.ТТ - 1 шт.) | N_009-55-2-03.31-2046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092165 | 0 | 0 | 0 | 0.092165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Автодор Комплект, ООО Дог. № 56-00193Ю/21 от 01.04.22
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая" от ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" с установкой узла учета э/э в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00158-Э-Ю/22 от 28.04.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,02 км, узел учета 3ф.ТТ - 3 шт.) | N_009-55-2-03.31-2049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0.13935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00158-Э-Ю/22 от 28.04.22
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2ВЛ 0,4 кВ ф."Новый" от КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (ИП Будагов Расим Рашид оглы Дог. № КОМ-02364-Б-Ю/22 от 09.06.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,22 км, узел учета 3ф.ТТШкаф - 2 шт.) | N_009-55-2-03.31-2051 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 2.2247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ИП Будагов Расим Рашид оглы Дог. № КОМ-02364-Б-Ю/22 от 09.06.22
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ от яч.8Д ПС 110/10 кВ "Богородск", ВЛ 0,4 кВ ф."Новый" от КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета э/э в д. Выльыб Корткеросского района Республики Коми (Исток, СПК Дог. №КОМ-03454-Э-Ю/22 от 23.08.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,010 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,010 км, узел учета 3ф.ТТШкаф - 1 шт.) | N_009-55-2-03.31-2054 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056692 | 0 | 0 | 0 | 0.056692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП сток, СПК Дог. №КОМ-03454-Э-Ю/22 от 23.08.22
7.1.1.1.3 | Установка узла учета э/э в ТП 10/0,4 кВ №17 в г.Усинск Республики Коми (Усинские торговые ряды, ООО Дог. № СПБ80-23200П/21 от 13.12.21) (у/у 1 шт) | N_009-52-1-05.40-0211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040817 | 0 | 0 | 0 | 0.040817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Усинские торговые ряды, ООО Дог. № СПБ80-23200П/21 от 13.12.21
7.1.1.1.3 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ от яч.№3 ПС 35/10 кВ "Дутово" в с. Дутово Республики Коми (Нефтегазстроймонтаж, ООО Дог. № КОМ-03075-Э-Ц/22 от 01.08.22) (узел учета - 1 шт.) | N_009-54-1-05.40-1955 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30644 | 0 | 0 | 0 | 0.30644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Нефтегазстроймонтаж, ООО Дог. № КОМ-03075-Э-Ц/22 от 01.08.22
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф."Новый", ф.12 от ТП 10/0,4 кВ №212 с установкой линейной панели и узлов учета э/э в г. Ухте Республики Коми (ГБУЗ РК Ухтинская городская поликлиника Дог. № СПБ80-32499Ц/21 от 01.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,200 км, ЩО - 1 шт, у/у - 2 шт.) | N_009-54-2-02.41-2239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ГБУЗ РК Ухтинская городская поликлиника Дог. № СПБ80-32499Ц/21 от 01.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой РЛК и узла учета э/э в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-03282-Э-Ц/22 от 24.08.22) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,630 МВА, РЛК - 2 шт, у/у - 4 шт) | N_009-54-2-03.31-0949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23354 | 0 | 0 | 0 | 0.23354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-03282-Э-Ц/22 от 24.08.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.2Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с установкой линейного разъединителя и узла учета э/э в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (ООО Присма Дог. № КОМ-00432-Э-Ю/22 от 21.03.22) (ВЛ 10 кВ - 0,005 км, ЛР 10 кВ - 1 шт., ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-2-01.32-1884 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ОО Присма Дог. № КОМ-00432-Э-Ю/22 от 21.03.22)
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ яч.5Д, 6Д ПС 110/10 кВ "Объячево", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-04044-Э-Ю/22 от 21.09.22) (2КТП - 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,259 км, КЛ 0,4 кВ - 0,834 км, узел учета - 2 шт.) | N_009-55-2-03.31-2055 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.551 | 0 | 0 | 0 | 3.551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-04044-Э-Ю/22 от 21.09.22
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.1384 | 0 | 0 | 1.2144 | 4.924 | 5.0971 | 0 | 0 | 1.1702 | 3.9268 | -1.0414 | -16.96% | 0 | нд | 0 | нд | -0.044224 | -3.642% | -0.99714 | -20.25% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 6.1384 | 0 | 0 | 1.2144 | 4.924 | 5.0971 | 0 | 0 | 1.1702 | 3.9268 | -1.0414 | -16.96% | 0 | нд | 0 | нд | -0.044224 | -3.642% | -0.99714 | -20.25% | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.608 ПС 35/10 кВ «Западная» с установкой ЛР 10 кВ и узла учета в г. Усинск (Усинск НПО-Сервис, ООО Дог. № 56-00004П/21 от 01.03.21)(ВЛ 10 кВ - 0,03 км, ЛР-10 - 1 шт., у/у - 1 шт.) | L_009-52-1-01.32-0391 | 0.086281 | 0 | 0 | 0 | 0.086281 | 0.21144 | 0 | 0 | 0 | 0.21144 | 0.12516 | 145.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12516 | 145.1% | Изменение технических характеристик по результатам ПСД
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9, яч.15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" с заменой трансформаторов тока в яч. №15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(ВЛ 10 кВ - 0,470 км, КЛ - 0,113 км,ТТ - 3 шт.) | L_009-54-1-01.32-0507 | 2.1047 | 0 | 0 | 1.2144 | 0.8903 | 2.0605 | 0 | 0 | 1.1702 | 0.8903 | -0.044224 | -2.101% | 0 | нд | 0 | нд | -0.044224 | -3.642% | 0 | 0% | Экономия затрат при выполнении хозяйственным способом
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч. 4 ПС 110/10 кВ Щельяюр в д. Усть-Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21) (ВЛ 10 кВ – 0,150 км.) | M_009-54-1-01.32-0511 | 0.35205 | 0 | 0 | 0 | 0.35205 | 0.25637 | 0 | 0 | 0 | 0.25637 | -0.095675 | -27.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.095675 | -27.18% | Экономия затрат при выполнении хозяйственным способом
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №536: замена рубильника с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Экспресс товары Дог. №56-00130Ю/21 от 20.09.21) (Рубильник - 1 шт., узел учета 3ф.ТТШкаф - 1 шт.) | M_009-55-1-03.31-2018 | 0.045568 | 0 | 0 | 0 | 0.045568 | 0.013146 | 0 | 0 | 0 | 0.013146 | -0.032422 | -71.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032422 | -71.15% | Экономия затрат при выполнении хозяйственным способом
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16: замена трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА с заменой рубильников (4 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (ТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА) | M_009-55-1-03.31-2022 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0.035129 | 0 | 0 | 0 | 0.035129 | -1.0307 | -96.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0307 | -96.7% | Не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.4.2 | Установка узла учета ВЛ 10 кВ яч.507Д РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец», на опоре №28/1 Республика Коми, г. Сыктывкар, с. Зеленец (АЛРОМ, ООО Дог. № СПБ80-15448Ю/20 от 03.12.20)(ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1197 | 0.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | 0.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в с. Усть-Нем Усть-Куломского района Республики Коми (Игнатов Николай Юрьевич, ИП Дог. № СПБ80-17239Ю/20 от 15.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1243 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ООО «ПМК» Дог. №56-00990Ю/20 от 18.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1244 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «Лес-Инвест», Договор от 22.01.2021 №56-01010Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1257 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «СПК», Договор от 15.02.2021 №56-01016Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1519 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ВЛ 10 кВ яч. 517Д и 524Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе Республики Коми (ДОК, ООО Дог. № 56-00053Ю/21 от 12.05.21) (ПКУ - 2 шт.) | M_009-55-1-05.40-1702 | 0.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | 0.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ «Помоздино» в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес ООО Дог. № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-1982 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ТП 10/0,4 кВ №537 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «ДорИнвест» Дог. № 56-01009Ю/20 от 01.02.21) (ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1256 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036456 | 0 | 0 | 0 | 0.036456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изначально ИП был исключен из ИПР из-за неготовности заявителя. Сейчас выполнены работы по разработке проекта. Дог. № 56-01009Ю/20 от 01.02.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ «ТП №190 – ТП №577» в г. Сыктывкаре Республики Коми (АЗТУР-ЛЕС, ООО Дог. № 56-00141Ю/21 от 21.09.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-2079 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 343.7171 | 0 | 0 | 190.2659 | 153.4512 | 286.3069 | 0 | 0 | 89.58 | 196.7269 | -57.4102 | -16.7% | 0 | нд | 0 | нд | -100.6859 | -52.92% | 43.2757 | 28.2% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 101.9894 | 0 | 0 | 101.9894 | 0 | 55.8587 | 0 | 0 | 43.513 | 12.3457 | -46.1308 | -45.23% | 0 | нд | 0 | нд | -58.4764 | -57.34% | 12.3457 | нд | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 59.9731 | 0 | 0 | 59.9731 | 0 | 35.641 | 0 | 0 | 35.641 | 0 | -24.3321 | -40.57% | 0 | нд | 0 | нд | -24.3321 | -40.57% | 0 | нд | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Воркутинская» в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, кабельными вводами 35 кВ (2х50 м.) и кабельными вводами 6 кВ (2х50 м) в г. Воркута Республики Коми | M_000-51-1-03.21-0961 | 48.7338 | 0 | 0 | 48.7338 | 0 | 25.8492 | 0 | 0 | 25.8492 | 0 | -22.8846 | -46.96% | 0 | нд | 0 | нд | -22.8846 | -46.96% | 0 | нд | Отказ АО «Воркутауголь» в выводе оборудования, питающего шахты, как следствие нарушение подрядной организацией ООО «ТЭС» договорного графика
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | 11.2393 | 0 | 0 | 11.2393 | 0 | 9.7918 | 0 | 0 | 9.7918 | 0 | -1.4475 | -12.88% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4475 | -12.88% | 0 | нд | Вина подрядной организации АО "Энергосервис Северо-Запад"
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 42.0163 | 0 | 0 | 42.0163 | 0 | 20.2177 | 0 | 0 | 7.872 | 12.3457 | -21.7986 | -51.88% | 0 | нд | 0 | нд | -34.1443 | -81.26% | 12.3457 | нд | нд
7.1.2.1.2 | Модернизация системы оперативного постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.) | K_000-52-1-04.60-0032 | 0.77113 | 0 | 0 | 0.77113 | 0 | 0.97364 | 0 | 0 | 0.97364 | 0 | 0.20251 | 26.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0.20251 | 26.26% | 0 | нд | Капитализация процентов. Содержание службы Заказчика
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | 12.3457 | 0 | 0 | 12.3457 | 0 | 12.3457 | 0 | 0 | 0 | 12.3457 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -12.3457 | -100% | 12.3457 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | 0.59641 | 0 | 0 | 0.59641 | 0 | 0.80971 | 0 | 0 | 0.80971 | 0 | 0.2133 | 35.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0.2133 | 35.76% | 0 | нд | Капитализация процентов. Содержание службы Заказчика
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0 | 0.8822 | 0 | 0 | 0.8822 | 0 | -0.5433 | -38.11% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5433 | -38.11% | 0 | нд | По услвиям договора на выполнение ПИР от 27.01.2022 №2_ОКС оплата 30% от суммы выполненных работ выполняется после получения всех необходимых согласований (разрешений). Планируемая дата оплаты 1 квартал 2023 года
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | 26.8776 | 0 | 0 | 26.8776 | 0 | 5.2064 | 0 | 0 | 5.2064 | 0 | -21.6711 | -80.63% | 0 | нд | 0 | нд | -21.6711 | -80.63% | 0 | нд | Расторжение договора от 18.02.2022 №27/22-Ю с ООО "КомиГЭМ" по причине банкротства. Заключение нового договора подряда с ООО "ТЭС"
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 224.0464 | 0 | 0 | 70.5952 | 153.4512 | 212.2776 | 0 | 0 | 27.8963 | 184.3812 | -11.7688 | -5.253% | 0 | нд | 0 | нд | -42.6989 | -60.48% | 30.9301 | 20.16% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 199.0846 | 0 | 0 | 45.6334 | 153.4512 | 200.0982 | 0 | 0 | 15.717 | 184.3812 | 1.0136 | 0.5091% | 0 | нд | 0 | нд | -29.9165 | -65.56% | 30.9301 | 20.16% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 6, № 10 на участке ПС 35/6 кВ «Октябрьская» - ПС 35/10/6 кВ «Тиман» Воркутинского энергоузла с образованием двухцепной ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская» (9,916 км) с установкой УРЗиА ПС "Городская" (1 компл.) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми | L_000-51-1-01.21-0011 | 137.6485 | 0 | 0 | 0 | 137.6485 | 137.6485 | 0 | 0 | 0 | 137.6485 | -1e-08 | -7.265e-09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -7.265e-09% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 3 "Школа" от ТП 10/0,4 кВ № 31 в д. Денисовка Республики Коми (ЦКС с.Колва Дог. №ОЗУ-000058П/21 от 29.10.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,080 км) | N_000-52-1-01.41-0821 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027246 | 0 | 0 | 0 | 0.027246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ЦКС с.Колва Дог. №ОЗУ-000058П/21 от 29.10.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-110 кВ №151, 152 "СТЭЦ" - ПС "Ванью" - ПС "Нижний Одес" (ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21) (ВЛ 110 кВ - 0,570 км) | M_000-54-1-01.12-0689 | 10.3315 | 0 | 0 | 0 | 10.3315 | 10.4614 | 0 | 0 | 0 | 10.4614 | 0.12983 | 1.257% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12983 | 1.257% | Изменение технических решений по результатам ПСД. затраты Службы заказчика, (перераспределение по договору ОЗУ между ИП 000-54-1-01.33-0462)
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-6 кВ от яч.27 "СТЭЦ" в Сосногорском районе Республики Коми (ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21) (ВЛ 6 кВ – 0,129 км) | M_000-54-1-01.33-0462 | 0.56029 | 0 | 0 | 0 | 0.56029 | 0.10259 | 0 | 0 | 0 | 0.10259 | -0.4577 | -81.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4577 | -81.69% | Изменение объемов работ по результатам ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №104 в с. Сизябск Республики Коми (Администрация МР «Ижемский» Дог. № ОЗУ-000005Ц/21 от 15.04.2021) (ВЛ 0,4 кВ – 0,055 км) | M_000-54-1-01.41-5073 | 0.12591 | 0 | 0 | 0 | 0.12591 | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | -0.020072 | -15.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.020072 | -15.94% | Экономия затрат при выполнении хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 10 от ТП 6/0,4 кВ №303 в пгт. Ярега Республики Коми (Управление капитального строительства Дог. №ОЗУ-000011Ц/21 от 21.04.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,140 км) | M_000-54-1-01.41-5080 | 0.37862 | 0 | 0 | 0 | 0.37862 | 0.16535 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | -0.21327 | -56.33% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21327 | -56.33% | Экономия затрат при выполнении хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ №4 в с. Ижма Республики Коми (Парфенов В.Н. Дог. №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-54-1-01.41-5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016783 | 0 | 0 | 0.016783 | 0 | 0.016783 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016783 | нд | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13801 | 0 | 0 | 0.13801 | 0 | 0.13801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13801 | нд | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 23,79 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56732 | 0 | 0 | 0.56732 | 0 | 0.56732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56732 | нд | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 0.18621 | 0 | 0 | 0.18621 | 0 | 0.37519 | 0 | 0 | 0.37519 | 0 | 0.18899 | 101.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0.18899 | 101.5% | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,083 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | 5.7455 | 0 | 0 | 5.7455 | 0 | 7.5474 | 0 | 0 | 7.5474 | 0 | 1.8019 | 31.36% | 0 | нд | 0 | нд | 1.8019 | 31.36% | 0 | нд | Выполнение работ хозяйственным способом. Удорожание стоимости материалов для выполнения работ на объекте
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.17, ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.16 с установкой опор (2 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "Коми коммунальные технологии" Дог. № ОЗУ-000022Ю/19 от 13.02.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,08 км) | L_000-55-1-01.32-1993 | 0.36085 | 0 | 0 | 0 | 0.36085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36085 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36085 | -100% | По вине заявителя АО "Коми коммунальные технологии"
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС «Усогорск» в Удорском районе Республики Коми (ООО «Лузалес» Дог. №ОЗУ-000038Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,475 км) | L_000-55-1-01.32-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.134e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.134e-05 | 8.134e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.134e-05 | нд | По результатам разработки ПСД возникла необходимость заключения договора аренды и разработки проекта освоения лесов, данные затраты изначально не были предусмотрены планом.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.20 РП 10/0,4 кВ №8 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "СпецКомАвтоТранс" Дог. №ОЗУ-000045Ю/20 от 30.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,16 км) | L_000-55-1-01.32-2027 | 0.43257 | 0 | 0 | 0 | 0.43257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43257 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43257 | -100% | Заявитель ООО "СпецКомАвтоТранс" ликвидирован как юр. лицо
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.5Д, яч.9Д ПС «Летка» с вырубкой просеки 0,09 га в Прилузском районе Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 1,537 км) | L_000-55-1-01.32-2029 | 2.4919 | 0 | 0 | 0 | 2.4919 | 0.19542 | 0 | 0 | 0 | 0.19542 | -2.2965 | -92.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2965 | -92.16% | Расторжение договора ТП
7.1.2.2.1 | Реконструкция (Вынос) ВЛ 10 кВ яч. 934 ПС 110/10 кВ «Орбита» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «Арпина» Дог. №ОЗУ-КОМ-000035-Ю/22 от 01.08.2022) (ВЛ 10 кВ - 0,147 км) | N_000-55-1-01.32-2036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62729 | 0 | 0 | 0 | 0.62729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей ООО «Арпина» Дог. №ОЗУ-КОМ-000035-Ю/22 от 01.08.2022
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №306А, ВЛ 10 кВ «РП №29 - КТП №1186» (перенос опоры) в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Патов Егор Сергеевич Дог. №ОЗУ-000029Ю/21 от 08.10.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,110 км) | M_000-55-1-01.41-4916 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0.23147 | 0 | 0 | 0 | 0.23147 | -0.16694 | -41.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16694 | -41.9% | Экономия затрат при выполнении хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "ул. Шоссейная" от КТП 10/0,4 кВ №302 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Ляхова Татьяна Тимофеевна Дог. №ОЗУ-000036Ю/21 от 27.09.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,017 км) | M_000-55-1-01.41-4921 | 0.043915 | 0 | 0 | 0 | 0.043915 | 0.064167 | 0 | 0 | 0 | 0.064167 | 0.020251 | 46.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020251 | 46.11% | Изменение технических решений по результатам ПСД Удорожание материалов
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 6 кВ "ТП №111 – ТП №101" в г. Сыктывкаре Эжвинского района Республики Коми (Движение-КОМИ Дог. №ОЗУ-000045Ю/21 от 15.09.21) (КЛ 6 кВ - 0,14 км) | M_000-55-1-02.33-0001 | 0.67873 | 0 | 0 | 0 | 0.67873 | 0.091459 | 0 | 0 | 0 | 0.091459 | -0.58727 | -86.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58727 | -86.52% | Планируется расторжение договора ТП по инициативе заявителя
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га | K_004-54-1-01.21-0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45882 | 0 | 0 | 0.45882 | 0 | 0.45882 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45882 | нд | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24276 | 0 | 0 | 0.24276 | 0 | 0.24276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24276 | нд | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №607 в м. Емваль Эжвинского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000050-Ю/22 от 18.10.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,170 км) | N_000-55-1-02.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095478 | 0 | 0 | 0 | 0.095478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000050-Ю/22 от 18.10.22
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР «Печора» | K_007-52-1-01.31-0042 | 39.6849 | 0 | 0 | 39.6849 | 0 | 40.9189 | 0 | 0 | 6.3539 | 34.565 | 1.234 | 3.11% | 0 | нд | 0 | нд | -33.331 | -83.99% | 34.565 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 24.9618 | 0 | 0 | 24.9618 | 0 | 12.1794 | 0 | 0 | 12.1794 | 0 | -12.7824 | -51.21% | 0 | нд | 0 | нд | -12.7824 | -51.21% | 0 | нд | нд
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | 22.8077 | 0 | 0 | 22.8077 | 0 | 11.2921 | 0 | 0 | 11.2921 | 0 | -11.5155 | -50.49% | 0 | нд | 0 | нд | -11.5155 | -50.49% | 0 | нд | Финансирование согласно заключенного договора от 16.03.2022 №112/22-2-В в течении 15раб. Дней с моента выполнения работ. Работы ввыполнены 30.12.2022
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | 2.1541 | 0 | 0 | 2.1541 | 0 | 0.88723 | 0 | 0 | 0.88723 | 0 | -1.2669 | -58.81% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2669 | -58.81% | 0 | нд | Вина подрядчика ООО "Росттехконтроль"
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 2.1549 | 0 | 0 | 2.1549 | 0 | 2.6443 | 0 | 0 | 2.6443 | 0 | 0.48944 | 22.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0.48944 | 22.71% | 0 | нд | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (9361 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | 2.1549 | 0 | 0 | 2.1549 | 0 | 2.6443 | 0 | 0 | 2.6443 | 0 | 0.48944 | 22.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0.48944 | 22.71% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 15.5263 | 0 | 0 | 15.5263 | 0 | 15.5263 | 0 | 0 | 15.5263 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 10.5911 | 0 | 0 | 10.5911 | 0 | 10.5911 | 0 | 0 | 10.5911 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (17 подстанций) | F_000-52-1-04.40-0145 | 1.6641 | 0 | 0 | 1.6641 | 0 | 1.6641 | 0 | 0 | 1.6641 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (13 подстанций) | F_000-52-1-04.40-0240 | 1.9916 | 0 | 0 | 1.9916 | 0 | 1.9916 | 0 | 0 | 1.9916 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | 0.71154 | 0 | 0 | 0.71154 | 0 | 0.71154 | 0 | 0 | 0.71154 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | 6.2239 | 0 | 0 | 6.2239 | 0 | 6.2239 | 0 | 0 | 6.2239 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 4.9352 | 0 | 0 | 4.9352 | 0 | 4.9352 | 0 | 0 | 4.9352 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | J_000-56-1-06.70-0005 | 4.9352 | 0 | 0 | 4.9352 | 0 | 4.9352 | 0 | 0 | 4.9352 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 54.8012 | 0 | 0 | 0 | 54.8012 | 55.6169 | 0 | 0 | 0 | 55.6169 | 0.81578 | 1.489% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81578 | 1.489% | нд
7.1.4 | Строительство РП 6 кВ (1 шт.), ВЛ 6 кВ (2,086 км), КЛ 6 кВ от яч. №6, 19 ПС 110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемого РП 6 кВ (0,227 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №137 (0,16 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №"Насосная" (0,192 км), КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ «Базы ВЭС» (0,118 км), КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 10/0,4 кВ №№ 23 (0,341 км), КЛ 6 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 23 до ТП 10/0,4 кВ № 110 (0,037 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №21 (0,336 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ» | L_000-51-2-03.32-0009 | 54.6474 | 0 | 0 | 0 | 54.6474 | 54.6474 | 0 | 0 | 0 | 54.6474 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ оп.3-5 ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 35/10 кВ "Промбаза" в г. Усинск (Шило Дмитрий Степанович Дог. №ОЗУ-000014П/20 от 20.05.20)(КЛ 10 кВ - 0,155 км) | M_000-52-2-01.32-0363 | 0.15379 | 0 | 0 | 0 | 0.15379 | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0.13542 | -0.018361 | -11.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018361 | -11.94% | Экономия затрат при выполнении хозяйственным способом
7.1.4 | Строительство 7КЛ 10 кВ от яч. 110Д, 113Д, 118Д, 123Д, 114Д, 119Д, 121Д ПС 110/10 кВ "Микунь" в г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми (ФСК ЕЭС Дог. №ОЗУ-КОМ-000011-Ю/22 от 19.09.22) (КЛ 10 кВ – 1,246 км) | N_000-55-2-02.32-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82914 | 0 | 0 | 0 | 0.82914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей ФСК ЕЭС Дог. №ОЗУ-КОМ-000011-Ю/22 от 19.09.22
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ «ТП 237 - ТП 238» в г. Сыктывкаре Республики Коми (Савинов Владимир Владимирович Дог. №ОЗУ-000067Ю/21 от 19.05.2022) (КЛ 10 кВ - 0,125 км) | N_000-55-2-02.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей Савинов Владимир Владимирович Дог. №ОЗУ-000067Ю/21 от 19.05.2022
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 26.2518 | 0 | 0 | 25.9201 | 0.33166 | 17.1191 | 0 | 0 | 16.7874 | 0.33166 | -9.1327 | -34.79% | 0 | нд | 0 | нд | -9.1327 | -35.23% | 0 | 0% | нд
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | 0.056864 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 0.056864 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ ф."Речник" от КТП №1320, №1321, №1322, №1323 СНТ "Речник" м. Мырты-Ю (ВЛ 0,4 кВ - 4,31 км ) | N_000-55-0-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное поступление ОС. Передано по Договору дарения от ЭСА СНТ "Речник" №1 от 11.08.2022, Приказ №434 от 26.08.2022 г
7.1.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,03 км | K_000-55-1-06.70-0009 | 6.2862 | 0 | 0 | 6.2862 | 0 | 6.4269 | 0 | 0 | 6.4269 | 0 | 0.1407 | 2.238% | 0 | нд | 0 | нд | 0.1407 | 2.238% | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Коми (1 система) | M_000-56-1-06.70-0122 | 9.2734 | 0 | 0 | 9.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2734 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.2734 | -100% | 0 | нд | Длительное согласование объемов и способа выполнения работ.
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории | G_000-56-1-07.10-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического на автомобильном шасси повышенной проходимости (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0275 | 5.492 | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 5.492 | 0 | 0 | 5.492 | 0 | -8.8818e-16 | -1.617e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.617e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (32 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | 0.93616 | 0 | 0 | 0.93616 | 0 | 0.93616 | 0 | 0 | 0.93616 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 0.92508 | 0 | 0 | 0.92508 | 0 | 0.92508 | 0 | 0 | 0.92508 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | 0.46921 | 0 | 0 | 0.46921 | 0 | 0.46921 | 0 | 0 | 0.46921 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №148/2020 от 29.04.2020, №149/2020 от 29.04.2020 (33 комплекса) | N_003-56-5-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | На соновании распоряжений от 26.12.2022 №73, 74 были заключены ДС от 26.12.2022 №13 о передачи комплекса оборудования
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 0.438 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд