## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2023 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 7542.4348 | 0 | 0 | 2305.6981 | 5236.7367 | 5195.7332 | 0 | 0 | 1628.5861 | 3567.147 | -2346.7017 | -31.11% | 0 | нд | 0 | нд | -677.112 | -29.37% | -1669.5897 | -31.88% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 7542.4348 | 0 | 0 | 2305.6981 | 5236.7367 | 5195.7332 | 0 | 0 | 1628.5861 | 3567.147 | -2346.7017 | -31.11% | 0 | нд | 0 | нд | -677.112 | -29.37% | -1669.5897 | -31.88% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3226.1895 | 0 | 0 | 539.4201 | 2686.7694 | 3239.0081 | 0 | 0 | 762.3685 | 2476.6395 | 12.8186 | 0.3973% | 0 | нд | 0 | нд | 222.9484 | 41.33% | -210.1298 | -7.821% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3112.9292 | 0 | 0 | 1237.4612 | 1875.468 | 1302.1273 | 0 | 0 | 621.7935 | 680.3339 | -1810.8019 | -58.17% | 0 | нд | 0 | нд | -615.6678 | -49.75% | -1195.1341 | -63.72% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | -40 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -40 | -100% | 6.9389e-18 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 19.4004 | 0 | 0 | 0 | 19.4004 | 39.4142 | 0 | 0 | 0 | 39.4142 | 20.0139 | 103.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.0139 | 103.2% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1143.9158 | 0 | 0 | 488.8167 | 655.099 | 615.1835 | 0 | 0 | 244.4241 | 370.7594 | -528.7322 | -46.22% | 0 | нд | 0 | нд | -244.3926 | -50% | -284.3396 | -43.4% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 922.4986 | 0 | 0 | 0 | 922.4986 | 773.871 | 0 | 0 | 0 | 773.871 | -148.6275 | -16.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -148.6275 | -16.11% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 922.4986 | 0 | 0 | 0 | 922.4986 | 773.871 | 0 | 0 | 0 | 773.871 | -148.6275 | -16.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -148.6275 | -16.11% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 466.8748 | 0 | 0 | 0 | 466.8748 | 425.6828 | 0 | 0 | 0 | 425.6828 | -41.1919 | -8.823% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -41.1919 | -8.823% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 343.7215 | 0 | 0 | 0 | 343.7215 | 388.0808 | 0 | 0 | 0 | 388.0808 | 44.3593 | 12.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44.3593 | 12.91% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 59.0072 | 0 | 0 | 0 | 59.0072 | 76.6748 | 0 | 0 | 0 | 76.6748 | 17.6676 | 29.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.6676 | 29.94% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 69.3573 | 0 | 0 | 0 | 69.3573 | 40.0901 | 0 | 0 | 0 | 40.0901 | -29.2672 | -42.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -29.2672 | -42.2% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 215.3569 | 0 | 0 | 0 | 215.3569 | 271.3159 | 0 | 0 | 0 | 271.3159 | 55.9589 | 25.98% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55.9589 | 25.98% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 196.3007 | 0 | 0 | 0 | 196.3007 | 169.6564 | 0 | 0 | 0 | 169.6564 | -26.6443 | -13.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -26.6443 | -13.57% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 1,552 км) | L_009-41-2-01.11-0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9762 | 0 | 0 | 0 | 7.9762 | 7.9762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9762 | нд | Длительная процедура прохождения государственной экологической экспертизы
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от вновь установленной ячейки отходящей линии 10кВ на ПС 150/35/10кВ № 100 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.п. Междуречье, с. Минькино (ДоговорТП КОЛ-01158-Б-С/22 от 05.12.2022 с ООО "Терминал Ударник") (ЛЭП 10 кВ - 2,05 км, ячейка 10кВ - 1 шт., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.32-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1871 | 0 | 0 | 0 | 8.1871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 05.12.2022 КОЛ-01158-Б-С/22 с ООО "Терминал Ударник"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 5 РУ-6кВ ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.Териберка (ДоговорТП СПБ80-3099341/21 от 08.02.2022 с ООО "Астра-Трейд") (КТП 6/0,4 кВ - 0,400 МВА; ЛЭП 6кВ - 0,550 км., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1121 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9424 | 0 | 0 | 0 | 6.9424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости по результатам проектирования. Исполнение обязательств по договору ТП СПБ80-3099341/21 от 08.02.2022 с ООО "Астра-Трейд"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-1 от ПС 35/6кВ № 333 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО гп.Кола Кольского района, г.Кола (ДоговорТП 43-0005141/21 от 25.05.2022 с ИП Казаков С.А.) (ВЛ 6 кВ - 0,11 км) | N_009-41-2-01.33-1134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30521 | 0 | 0 | 0 | 0.30521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП 43-0005141/21 от 25.05.2022 с ИП Казаков С.А.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ № 409 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Териберка (ДоговорТП КОЛ-00583-Э-С/22 от 21.11.2022 с МКУ "ХЭС Кольского района") (ВЛ 6кВ - 0,02 км, 1 т.у., разъед. 6 кВ - 1 шт.) | N_009-41-2-01.33-1152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75223 | 0 | 0 | 0 | 0.75223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00583-Э-С/22 от 21.11.2022 с МКУ "ХЭС Кольского района"
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 13 и № 18 ПС 150/35/6кВ № 108 до вновь устанавливаемых в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП КОЛ-01375-Э-С/22 от 13.03.2023 с КГИТР Администрации города Мурманска) (4хКТП 6/0,4 кВ - 10,2 МВА; ЛЭП 6кВ - 12,6 км; 47 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1159 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.101 | 0 | 0 | 0 | 68.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-01375-Э-С/22 от 13.03.2023 с КГИТР Администрации города Мурманска
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6 кВ Ф-26 от ПС 110/35/6кВ № 3 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н (ДоговорТП КОЛ-00222-Э-С/23 от 03.05.2023 с АО "Ямалтрансстрой") (ЛЭП 6 кВ - 0,03 км, разъединитель - 1 шт., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1165 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00222-Э-С/23 от 03.05.2023 с АО "Ямалтрансстрой"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 13 ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Териберка (ДоговорТП КОЛ-00077-Э-С/23 от 16.06.2023 с ООО "Териберка Проект") (КТП 6/0,4 кВ - 1 МВА; ЛЭП 6кВ - 0,020 км) | O_009-41-2-01.33-1180 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22444 | 0 | 0 | 0 | 0.22444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00077-Э-С/23 от 16.06.2023 с ООО "Териберка Проект"
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ячеек 6кВ № 17/2 и № 18/2 ПС 110/35/6 кВ № 5 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г.Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала (договор ТП №43-0038241/19 от 30.12.2019 с ФГБУ "Морская спасательная служба") (КЛ 6кВ - 4,906 км) | L_009-41-2-02.33-0005 | 19.0562 | 0 | 0 | 0 | 19.0562 | 0.098594 | 0 | 0 | 0 | 0.098594 | -18.9576 | -99.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.9576 | -99.48% | 1. Отказ в согласовании трассы ЛЭП-6 кВ от ОАО "РЖД" в связи с реконструкцией транспортного узла в г.Мурманске в рамках реализации проекта правительства МО "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск". 2. Проработка альтернативного варианта прохождения трассы.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 29 ПС 35/6кВ № 338 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП 43-0007641/21 от 30.08.2022 с ООО "МУРМАНСКИЕ ТЕРМЫ") (КЛ 6кВ - 0,22 км, 1 т.у.) | N_009-41-2-02.33-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079831 | 0 | 0 | 0 | 0.079831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП 43-0007641/21 от 30.08.2022 с ООО "МУРМАНСКИЕ ТЕРМЫ"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,75 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20979 | 0 | 0 | 0 | 0.20979 | 0.20979 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20979 | нд | Фактическое принятие ОС к бухгатерскому учёту. Изменение итоговой стоимости в связи с использованием давальческих материалов Заказчика.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) до границы участка Заявителя с установкой опоры и монтажом ПКУ на концевой опоре для электроснабжения индивидуальной жилой застройки: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (ВЛ 10кВ 1,413 км, КЛ 10кВ 0,46). | M_009-42-2-01.32-0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7439 | 0 | 0 | 0 | 7.7439 | 7.7439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7439 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2022 году.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 123.1533 | 0 | 0 | 0 | 123.1533 | 37.6021 | 0 | 0 | 0 | 37.6021 | -85.5512 | -69.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -85.5512 | -69.47% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 123.1533 | 0 | 0 | 0 | 123.1533 | 37.6021 | 0 | 0 | 0 | 37.6021 | -85.5512 | -69.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -85.5512 | -69.47% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 409 с установкой трансформатора 35/6 кВ 6,3 МВА, Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (Договор ТП от 16.06.2023 №КОЛ-00077-Э-С/23, заключенный с ООО "Териберка Проект") (Т1 35/6 кВ - 6,3 МВА) | N_000-41-1-03.21-0881 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9073 | 0 | 0 | 0 | 7.9073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00077-Э-С/23 от 16.06.2023 с ООО "Териберка Проект"
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | 114.6567 | 0 | 0 | 0 | 114.6567 | 15.4889 | 0 | 0 | 0 | 15.4889 | -99.1678 | -86.49% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -99.1678 | -86.49% | Длительная процедура прохождения государственной экологической экспертизы
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 с разнесением цепей в месте пересечения с новой ВЛ 150 кВ для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО «НОВАТЭК-Мурманск», Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ - 0,55 км) | L_009-41-1-01.11-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3434 | 0 | 0 | 0 | 5.3434 | 5.3434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3434 | нд | Длительная процедура прохождения государственной экологической экспертизы
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-43 с заменой существующей опоры №78 на металлическую для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский район, 21 км а/д Мурманск - Печенга (договор ТП №43-02041/20 от 22.06.2020 с ООО "УК "МДУ") (1 опора) | M_009-41-1-01.21-0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 2.4661 | 2.4661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4661 | нд | Задержка оплаты в 2022 году по вине подрядчика (оформление уступки права требования)
1.1.1.4.2 | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | 0.12621 | 0 | 0 | 0 | 0.12621 | 0.34692 | 0 | 0 | 0 | 0.34692 | 0.2207 | 174.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2207 | 174.9% | Применение актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 81 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 707, № 808 для технологического присоединения в Мурманская области, МО с.п.Тулома Кольского района (ДоговорТП 43-0006041/21 от 13.01.2022 с Сухотиным М.А.) (ТТ 6кВ - 2 компл.) | N_009-41-1-03.12-0693 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14666 | 0 | 0 | 0 | 0.14666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП 43-0006041/21 от 13.01.2022 с Сухотиным М.А.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 64 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 3, № 4 для технологического присоединения в г.Мурманск (ДоговорТП 43-0005441/21 от 01.03.2022 с АО "МОЭСК") (ТТ 6кВ - 2 компл.) | N_009-41-1-03.13-0360 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16482 | 0 | 0 | 0 | 0.16482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП 43-0005441/21 от 01.03.2022 с АО "МОЭСК"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №10 и вводной ячейки № 1 КРУН-6кВ трансформаторами тока, Мурманская область, Кольский район, пгт. Верхнетуломский (ДоговорТП СПБ80-2477641/21 от 16.12.2021 с СНТ СН "Крутой берег") (1 ячейка, 1 комплект ТТ) | M_009-41-1-03.21-0878 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0.15825 | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0.22411 | 0.065861 | 41.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065861 | 41.62% | Досрочное выполнение работ. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине выполнения нового расчёта сметной стоимости строительства на основании подобранных объектов аналогов (ранее расчёт был выполнен по методике формирования укрупнённой стоимости с импользованием справочника УПСС "МРСК Северо-Запада")
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 324 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 16 для технологического присоединения в Мурманская области, Кольский район, 22 км а/д Кола-Верхнетуломский (ДоговорТП КОЛ-00323-Б-С/22 от 11.07.2022 с ГОУСП "Тулома") (ТТ 6кВ - 1 компл.) | N_009-41-1-03.21-0879 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0.11192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00323-Б-С/22 от 11.07.2022 с ГОУСП "Тулома"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек № 13 и № 14 РУ-0,4кВ КТП-12 с установкой предохранителей, трансформаторов тока, счетчиков электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Мурмаши (ДоговорТП СПБ80-2507441/21 от 17.01.2022 с ГОБУЗ "Кольская ЦРБ") (ТТ 0,4 кВ - 2 компл., т.у. - 2 шт.) | N_009-41-1-03.32-1082 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45885 | 0 | 0 | 0 | 0.45885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости по результатам проектирования. Исполнение обязательств по договору ТП СПБ80-2507441/21 от 17.01.2022 с ГОБУЗ "Кольская ЦРБ"
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | 8.2122 | 0 | 0 | 0 | 8.2122 | 0.85054 | 0 | 0 | 0 | 0.85054 | -7.3617 | -89.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.3617 | -89.64% | Досрочное выполнение работ
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) с установкой нового оборудования в существующую ячейку: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (1 ячейка) | M_009-42-1-03.13-1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9118 | 0 | 0 | 0 | 3.9118 | 3.9118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9118 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2022 году.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек № 15, 16 в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Хабозеро (ПС 106) с установкой трансформаторов тока и комплексов расчетного учета электроэнергии и увеличением мощности по существующим фидерам Ф-15, Ф-16, Ф-23, Ф-11, Ф-12 Заявителя: Электрокотельная, Мурманская обл., г. Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Строительная, ЗУ 51:29:0020103:56 (Администрация г. Полярные Зори с подведомственной территорией, Дог. № КОЛ-00130-Э-Ц/22 от 24.06.2022 года)(ТТ 10кВ - 2 компл., т.у. - 2 шт.). | N_009-42-1-03.31-0550 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16482 | 0 | 0 | 0 | 0.16482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по догвору ТП № КОЛ-00130-Э-Ц/22 от 24.06.2022 года
1.1.1.4.2 | Технического перевооружение ЗРУ - 10 кВ ПС 110 кВ Кандалакша (ПС 18) с установкой комплекса расчетного учета электроэнергии 10 кВ с комплектом измерительных трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 2, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 50 лет Октября, д. 1, ЗУ 51:18:0040119:73 (Договор ТП с ООО "Каскад" КОЛ-00270-Э-Ц/22 от 30.08.2022 г.) (ТТ 10кВ - 1 шт.) | N_009-42-1-04.60-0925 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015951 | 0 | 0 | 0 | 0.015951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00270-Э-Ц/22 от 30.08.2022 с ООО "Каскад"
1.1.1.4.2 | Технического перевооружение ПС 110 кВ Приморская (ПС 18А) с установкой комплекса расчетного учета электроэнергии 10 кВ с комплектом измерительных трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 1, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Заводская, д.1 (Договор ТП с ООО "БИОТЭК" КОЛ-00268-Э-Ц/22 от 30.08.2022г.) (ТТ 10 кВ - 1 компл, т.у. - 1 шт.) | N_009-42-1-04.60-0926 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП с ООО "БИОТЭК" КОЛ-00268-Э-Ц/22 от 30.08.2022г.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 304.6929 | 0 | 0 | 0 | 304.6929 | 228.9916 | 0 | 0 | 0 | 228.9916 | -75.7013 | -24.85% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -75.7013 | -24.85% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 110.9605 | 0 | 0 | 0 | 110.9605 | 8.1337 | 0 | 0 | 0 | 8.1337 | -102.8268 | -92.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -102.8268 | -92.67% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 110.9605 | 0 | 0 | 0 | 110.9605 | 8.1337 | 0 | 0 | 0 | 8.1337 | -102.8268 | -92.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -102.8268 | -92.67% | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | 3.9878 | 0 | 0 | 0 | 3.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9878 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9878 | -100% | Отсутсвие предложений от подрядчиков для выполнения данных работ.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | 15.0569 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | -13.3937 | -88.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.3937 | -88.95% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | 5.9986 | 0 | 0 | 0 | 5.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9986 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.9986 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | 22.6693 | 0 | 0 | 0 | 22.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.6693 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.6693 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4256 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4256 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58408 | 0 | 0 | 0 | 0.58408 | 0.58408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58408 | нд | Поздняя поставка оборудования (декабрь)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/35/6 кВ №99; ПС 35/10 кВ №342, 346, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 401, 402, 406, 408, 417 ПО СЭС Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (14 компл.) | L_000-41-1-06.70-1021 | 14.1754 | 0 | 0 | 0 | 14.1754 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 2.5522 | -11.6232 | -82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.6232 | -82% | Досрочное выполнение работ
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.) | F_000-42-1-03.12-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (4 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | 15.2637 | 0 | 0 | 0 | 15.2637 | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 3.242 | -12.0217 | -78.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.0217 | -78.76% | Сроки по договору подряда - до 30.11.2023. Подрядчик в графике. Общий срок не нарушен.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 91 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Оленица т (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1034 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8159 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8159 | -100% | ИП исключён из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов для исполнения совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от05.03.2021 №37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57» (ЦСПА, УПАСК - ИП №№: I_000-42-1-04.60-0534, M_000-42-1-04.60-0915, M_000-42-1-04.60-0916, M_000-42-1-04.60-0917, M_000-42-1-04.60-0918, M_000-41-1-04.60-0945)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 92 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Кашкаранцы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1035 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8159 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8159 | -100% | ИП исключён из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов для исполнения совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от05.03.2021 №37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57» (ЦСПА, УПАСК - ИП №№: I_000-42-1-04.60-0534, M_000-42-1-04.60-0915, M_000-42-1-04.60-0916, M_000-42-1-04.60-0917, M_000-42-1-04.60-0918, M_000-41-1-04.60-0945)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 415 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, н.п. Кайралы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.21-0003 | 0.46215 | 0 | 0 | 0 | 0.46215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46215 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46215 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22, г. Оленегорск, с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94, Л-138 (2 комплекта) | K_000-42-1-04.60-0875 | 3.9504 | 0 | 0 | 0 | 3.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9504 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9504 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35, п. Протоки, с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0882 | 2.3457 | 0 | 0 | 0 | 2.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3457 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3457 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 79 п. Высокий с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-89 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0885 | 2.3457 | 0 | 0 | 0 | 2.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3457 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3457 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1145 | -100% | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с пересмотром целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий. Изменение последовательности реализации объектов (количество отключенных потребителей при повреждении высоковольтных ячеек 6-20 кВ, уровень токов короткого замыкания на шинах 6-20 кВ, год ввода объектов эксплуатацию, травмоопасность оборудования) с учётом возможности одновременного вывода из работы оборудования на разных объектах Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» для проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с учетом необходимости обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, графика освоения и остатка освоения капитальных вложений по причине выполнения нового расчёта сметной стоимости строительства на основании подобранных объектов аналогов (ранее расчёт был выполнен по методике формирования укрупнённой стоимости с импользованием справочника УПСС "МРСК Северо-Запада")
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85827 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85827 | -100% | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с пересмотром целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий. Изменение последовательности реализации объектов (количество отключенных потребителей при повреждении высоковольтных ячеек 6-20 кВ, уровень токов короткого замыкания на шинах 6-20 кВ, год ввода объектов эксплуатацию, травмоопасность оборудования) с учётом возможности одновременного вывода из работы оборудования на разных объектах Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» для проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с учетом необходимости обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, графика освоения и остатка освоения капитальных вложений по причине выполнения нового расчёта сметной стоимости строительства на основании подобранных объектов аналогов (ранее расчёт был выполнен по методике формирования укрупнённой стоимости с импользованием справочника УПСС "МРСК Северо-Запада")
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0.013366 | 0 | 0 | 0 | 0.013366 | -1.0824 | -98.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0824 | -98.78% | Досрочное выполнение работ. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине выполнения нового расчёта сметной стоимости строительства на основании подобранных объектов аналогов (ранее расчёт был выполнен по методике формирования укрупнённой стоимости с импользованием справочника УПСС "МРСК Северо-Запада")
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0.023271 | 0 | 0 | 0 | 0.023271 | -1.0729 | -97.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0729 | -97.88% | Досрочное выполнение работ. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине выполнения нового расчёта сметной стоимости строительства на основании подобранных объектов аналогов (ранее расчёт был выполнен по методике формирования укрупнённой стоимости с импользованием справочника УПСС "МРСК Северо-Запада")
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1303 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1303 | -100% | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с пересмотром целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий. Изменение последовательности реализации объектов (количество отключенных потребителей при повреждении высоковольтных ячеек 6-20 кВ, уровень токов короткого замыкания на шинах 6-20 кВ, год ввода объектов эксплуатацию, травмоопасность оборудования) с учётом возможности одновременного вывода из работы оборудования на разных объектах Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» для проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с учетом необходимости обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, графика освоения и остатка освоения капитальных вложений по причине выполнения нового расчёта сметной стоимости строительства на основании подобранных объектов аналогов (ранее расчёт был выполнен по методике формирования укрупнённой стоимости с импользованием справочника УПСС "МРСК Северо-Запада")
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 316 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031591 | 0 | 0 | 0 | 0.0031591 | 0.0031591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0031591 | нд | Увеличение года реализации инвестиционного проекта в резульате его невыполнения в 2022 году по причине необходимости пересмотра способа выполнения работ.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1145 | -100% | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с пересмотром целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий. Изменение последовательности реализации объектов (количество отключенных потребителей при повреждении высоковольтных ячеек 6-20 кВ, уровень токов короткого замыкания на шинах 6-20 кВ, год ввода объектов эксплуатацию, травмоопасность оборудования) с учётом возможности одновременного вывода из работы оборудования на разных объектах Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» для проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с учетом необходимости обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, графика освоения и остатка освоения капитальных вложений по причине выполнения нового расчёта сметной стоимости строительства на основании подобранных объектов аналогов (ранее расчёт был выполнен по методике формирования укрупнённой стоимости с импользованием справочника УПСС "МРСК Северо-Запада")
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.022463 | 0 | 0 | 0 | 0.022463 | -1.092 | -97.98% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.092 | -97.98% | Досрочное выполнение работ. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине выполнения нового расчёта сметной стоимости строительства на основании подобранных объектов аналогов (ранее расчёт был выполнен по методике формирования укрупнённой стоимости с импользованием справочника УПСС "МРСК Северо-Запада")
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 24--й км а/д "Кола - Верхнетуломский" с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0882 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0958 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0958 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 325 п. Дальние Зеленцы с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0883 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1303 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1303 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85827 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85827 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0958 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0958 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 389 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029896 | 0 | 0 | 0 | 0.029896 | 0.029896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029896 | нд | Увеличение года реализации инвестиционного проекта в резульате его невыполнения в 2022 году по причине необходимости пересмотра способа выполнения работ
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 395 37-й км автодороги «Лиинахамари – Раякоски» с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0888 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0961 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0961 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85827 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85827 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 36 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0891 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0.85827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85827 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85827 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1303 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1303 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 104.1981 | 0 | 0 | 0 | 104.1981 | 215.301 | 0 | 0 | 0 | 215.301 | 111.1029 | 106.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 111.1029 | 106.6% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 104.1981 | 0 | 0 | 0 | 104.1981 | 215.301 | 0 | 0 | 0 | 215.301 | 111.1029 | 106.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 111.1029 | 106.6% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Первомайский с отпайками (Л-160), ВЛ 150 кВ Выходной – Белокаменка с отпайкой на ПС Снежная (Л-219), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ 35 кВ Зеленый мыс – Междуречье (М-77), ВЛ 6 кВ Ф-26 ПС-3 с выносом с существующей трассы, Кольский р-н, с.п. Междуречье, тер. "ТОР Столица Арктики" (Соглашение о компенсации с ООО «Морской торговый порт "Лавна" № 41/10-01-2022/4Д от 17.11.2022 ) (ВЛ 150 кВ - 0,758 км; ВЛ 110 кВ - 0,7 км; ВЛ 35 кВ - 0,715 км; ВЛ 6 кВ - 0,052 км) | N_000-41-1-01.11-0684 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7337 | 0 | 0 | 0 | 3.7337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации с ООО «Морской торговый порт "Лавна" № 41/10-01-2022/4Д от 17.11.2022
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 50.5831 | 0 | 0 | 0 | 50.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.5831 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -50.5831 | -100% | Изменение способа реализации инвестиционного проекта по причине сложностей согласования трассы ВЛ 110 кВ в пределах плотной городской застройки
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ № М-23/88 с выносом опор №№ 18-26 на новый участок, Кольский район, автодорога между п.Выходной и п.Зверосовхоз (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2019/1Д от 24.05.2019 г.) (ориентировочно 1,72 км) | M_000-41-1-01.21-0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6342 | 0 | 0 | 0 | 47.6342 | 47.6342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47.6342 | нд | Претензионная работа
1.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-«1-5 Л-1» и КВЛ-6кВ Ф-«1-5 Л-2» (от РП-1 до ТП-5) п.Молочный с выносом с существующей трассы (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2018/1Д от 21.02.2018) (ориентировочно 0,8 км) | M_000-41-1-01.33-1049 | 7.0759 | 0 | 0 | 0 | 7.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0759 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.0759 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (КЛ – 1,582 км) | L_000-41-1-02.21-0001 | 12.3815 | 0 | 0 | 0 | 12.3815 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | -9.9795 | -80.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.9795 | -80.6% | Уточнена общая протяженность трассы в результате отказа заявителя от выполнения работ в части выноса ВЛ 35 кВ М-30/31.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 34.1575 | 0 | 0 | 0 | 34.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1575 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -34.1575 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО "Олкон") (ориентировочная длина трассы: ВЛ 110 кВ – 3 км) | M_000-42-1-01.12-0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5312 | 0 | 0 | 0 | 161.5312 | 161.5312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 161.5312 | нд | Длительная процедура прохождения государственной экологической экспертизы. Заключение ДС с заявителем. Изменение сроков. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по результатам разработки проектно-сметной документации (приказ об утверждении ПСД от 30.12.2022 №765). При повторной оценке стоимости инвестиционного проекта по укрупнённым нормативам цен в прогнозных ценах соответствующих лет уточнен способ защиты устанавливаемых опор ВЛ 110 кВ.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 17.0009 | 0 | 0 | 0 | 17.0009 | 0.68288 | 0 | 0 | 0 | 0.68288 | -16.318 | -95.98% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.318 | -95.98% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (2134 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | 6.9182 | 0 | 0 | 0 | 6.9182 | 0.31927 | 0 | 0 | 0 | 0.31927 | -6.5989 | -95.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.5989 | -95.39% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (468 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0.11005 | 0 | 0 | 0 | 0.11005 | -1.6855 | -93.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6855 | -93.87% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (537 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | 3.2696 | 0 | 0 | 0 | 3.2696 | 0.0073343 | 0 | 0 | 0 | 0.0073343 | -3.2623 | -99.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.2623 | -99.78% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | 0.13537 | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0.044221 | 0 | 0 | 0 | 0.044221 | -0.091151 | -67.33% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.091151 | -67.33% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | 4.4136 | 0 | 0 | 0 | 4.4136 | 0.20201 | 0 | 0 | 0 | 0.20201 | -4.2116 | -95.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2116 | -95.42% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | 0.4685 | 0 | 0 | 0 | 0.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4685 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4685 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 72.5334 | 0 | 0 | 0 | 72.5334 | 4.8741 | 0 | 0 | 0 | 4.8741 | -67.6594 | -93.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -67.6594 | -93.28% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 72.5334 | 0 | 0 | 0 | 72.5334 | 4.8741 | 0 | 0 | 0 | 4.8741 | -67.6594 | -93.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -67.6594 | -93.28% | нд
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» с оснащением системой автоматического пожаротушения на территории ПС №5 г. Мурманск (1 система) | K_000-41-1-06.70-1018 | 2.5065 | 0 | 0 | 0 | 2.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5065 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5065 | -100% | ИП исключён из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов для исполнения совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от05.03.2021 №37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57» (ЦСПА, УПАСК - ИП №№: I_000-42-1-04.60-0534, M_000-42-1-04.60-0915, M_000-42-1-04.60-0916, M_000-42-1-04.60-0917, M_000-42-1-04.60-0918, M_000-41-1-04.60-0945)
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | 66.5064 | 0 | 0 | 0 | 66.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.5064 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -66.5064 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8741 | 0 | 0 | 0 | 4.8741 | 4.8741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8741 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2022 году.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» мастерской производственной базы ПО "ЦЭС" г. Апатиты с оборудованием автоматической установкой пожаротушения (1 система) | K_000-42-1-06.70-0001 | 3.5204 | 0 | 0 | 0 | 3.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5204 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.5204 | -100% | ИП исключён из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов для исполнения совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от05.03.2021 №37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57» (ЦСПА, УПАСК - ИП №№: I_000-42-1-04.60-0534, M_000-42-1-04.60-0915, M_000-42-1-04.60-0916, M_000-42-1-04.60-0917, M_000-42-1-04.60-0918, M_000-41-1-04.60-0945)
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2266 | 0 | 0 | 0 | 1.2266 | 1.2266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2266 | нд | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2266 | 0 | 0 | 0 | 1.2266 | 1.2266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2266 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2022 году.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 150.9309 | 0 | 0 | 0 | 150.9309 | 117.97 | 0 | 0 | 0 | 117.97 | -32.9609 | -21.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.9609 | -21.84% | нд
1.1.6 | Проектирование. Создание системы телеуправления выключателями присоединений 6 кВ ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», г. Мурманск (25 компл.) | L_000-41-1-03.21-0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0.948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.948 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2022 году.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.43137 | 0 | 0 | 0 | 0.43137 | -0.14379 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14379 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.11336 | 0 | 0 | 0 | 0.11336 | -0.037786 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037786 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.16251 | 0 | 0 | 0 | 0.16251 | -0.054169 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.054169 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | -0.1621 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1621 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.39084 | 0 | 0 | 0 | 0.39084 | -0.13171 | -25.21% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13171 | -25.21% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 110/35/6 кВ Шмидта (ПС 5) – Мурманская ТЭЦ и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110/35/6 кВ №5 г. Мурманск (устройства УПАСК – 2 компл.) | M_000-41-1-04.60-0945 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0.232 | 7.918% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.232 | 7.918% | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, остатка освоения капитальных вложений и изменение графика освоения по результам выполнения в 2022 году конъюнктурного анализа рыночной стоимости по итогам года: выявлен рост цен на спецтехнику темпами, значительно опережающими прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития.
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | 14.5704 | 0 | 0 | 0 | 14.5704 | 14.4704 | 0 | 0 | 0 | 14.4704 | -0.1 | -0.6863% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1 | -0.6863% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | 1.6587 | 0 | 0 | 0 | 1.6587 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | -0.38475 | -23.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38475 | -23.2% | Экономия на ТЗП
1.1.6 | Приобретение лабораторных аналитических весов (1 шт.) | N_000-41-1-07.30-0027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт по результатам прохождения процедуры очередной поверки от 27.07.2022 (лабораторные аналитические весы ВЛР-200г-М год выпуска 2002, не подлежат ремонту и были признаны непригодными для использования в качестве средства измерения)
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0011 | 25.2453 | 0 | 0 | 0 | 25.2453 | 17.896 | 0 | 0 | 0 | 17.896 | -7.3494 | -29.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.3494 | -29.11% | Экономия на ТЗП. Досрочная поставка автомобиля. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.1058 | 0 | 0 | 0 | 0.1058 | -0.035265 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.035265 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.50129 | 0 | 0 | 0 | 0.50129 | -0.1671 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1671 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.28002 | 0 | 0 | 0 | 0.28002 | -0.09334 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.09334 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.15518 | 0 | 0 | 0 | 0.15518 | -0.051728 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.051728 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.31578 | 0 | 0 | 0 | 0.31578 | -0.10526 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10526 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) – ПС 150/10 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0915 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение канала связи противоаварийной автоматики ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) – ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) и ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК - 2 компл., элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0916 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 87 – ПС 11В и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ №87 и ПС 150/10 кВ №11В, Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0917 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) - ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е), Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 2 компл.. оборудование ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0918 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.2043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | -1.35 | -12.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.35 | -12.92% | Экономия на ТЗП
1.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 12.6386 | 0 | 0 | 0 | 12.6386 | -3.7614 | -22.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7614 | -22.94% | Экономия на ТЗП
1.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | -0.2 | -1.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2 | -1.6% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.0288 | 0 | 0 | 0 | 3.0288 | -0.0712 | -2.297% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0712 | -2.297% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение крана на базе лесохозяйственного гусеничного трактора (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | 8.301 | 0 | 0 | 0 | 8.301 | 8.2084 | 0 | 0 | 0 | 8.2084 | -0.092664 | -1.116% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.092664 | -1.116% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0011 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 7.7002 | 0 | 0 | 0 | 7.7002 | -1.6331 | -17.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6331 | -17.5% | Экономия на ТЗП. Досрочная поставка автомобиля. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО Россети «Северо-Запад» с оснащением системой охранного видеонаблюдения, Мурманская обл., пгт. Мурмаши, пл. Кирова 2 (видеонаблюдение 1 система) | M_000-43-1-06.70-0006 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.0948 | 0 | 0 | 0 | 0.0948 | -0.0228 | -19.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0228 | -19.39% | Экономия на ТЗП. Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Мурманской области (1 система) | M_000-43-1-06.70-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1459 | 0 | 0 | 0 | 6.1459 | 6.1459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1459 | нд | Увеличение сроков реализации и изменение графика финансирования/освоения связано с увеличением сроков аудита объектов электросетевого хозяйства, проводимого хоз. способом. Увеличение сроков вызвано загруженностью персонала Заказчика. Исполнитель по договору подряда приступает к работам после предоставления данных Заказчиком. По стоимости - перераспределение процентов по кредитам.
1.1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | 16.4941 | 0 | 0 | 0 | 16.4941 | 16.1881 | 0 | 0 | 0 | 16.1881 | -0.306 | -1.855% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.306 | -1.855% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5781 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5781 | -100% | ТЗП не состоялись, нет участников.
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (недвижимого имущества) по решению суда г. Кола от 02.05.2023 по делу № 2-1026/2023 (ВЛ 35 кВ М-102 нп. Килп-Явр, кадарстровый номер 51:01:0000000:12406, протяжённость ЛЭП - 24,12 км) | O_000-43-5-01.21-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого хозяйства (недвижимого имущества) по решению суда г. Кола от 02.05.2023 по делу № 2-1026/2023
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решениям суда г. Кола: от 02.11.2022 № 2-1878/2022, от 09.11.2022 № 2-1891/2022, от 09.11.2022 № 2-1916/2022, от 24.11.2022 № 2-1949/2022, от 24.11.2022 № 2-1950/2022, от 24.11.2022 № 2-1988/2022, от 29.11.2022 № 2-2000/2022, от 05.12.2022 № 2-2058/2022 (Мурманская область: Кольский район, Кандалакшский район, Терский район, Ловозёрский район, Ковдорский муниципальный округ, г. Мурманск; Республика Карелия: Лоухский район; количество ЛЭП - 40 ед., протяжённость ЛЭП 0,4-10 кВ - 25,405 км.; количество ТП 6(10)/0,4кВ - 47 ед., общая мощность ТП - 26,98 МВА ) | O_000-43-5-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решениям суда г. Кола: от 02.11.2022 № 2-1878/2022, от 09.11.2022 № 2-1891/2022, от 09.11.2022 № 2-1916/2022, от 24.11.2022 № 2-1949/2022, от 24.11.2022 № 2-1950/2022, от 24.11.2022 № 2-1988/2022, от 29.11.2022 № 2-2000/2022, от 05.12.2022 № 2-2058/2022
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.13854 | 0 | 0 | 0 | 0.13854 | -0.0431 | -23.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0431 | -23.73% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.095339 | 0 | 0 | 0 | 0.095339 | -0.03178 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03178 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.60453 | 0 | 0 | 0 | 0.60453 | -0.20151 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20151 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Изменение относительно ожидаемой КЗ. Учтено в корректировке.Изменение графика и структуры финансирования (2022-2028 гг) в связи с изменением периода планирования ИПР
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.84567 | 0 | 0 | 0 | 0.84567 | -0.28189 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28189 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.039058 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 0.029294 | 0 | 0 | 0 | 0.029294 | -0.0097645 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0097645 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 1913.5463 | 0 | 0 | 516.4538 | 1397.0925 | 754.3317 | 0 | 0 | 360.2146 | 394.1171 | -1159.2146 | -60.58% | 0 | нд | 0 | нд | -156.2392 | -30.25% | -1002.9754 | -71.79% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1913.5463 | 0 | 0 | 516.4538 | 1397.0925 | 754.3317 | 0 | 0 | 360.2146 | 394.1171 | -1159.2146 | -60.58% | 0 | нд | 0 | нд | -156.2392 | -30.25% | -1002.9754 | -71.79% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 721.7452 | 0 | 0 | 60.402 | 661.3433 | 382.0412 | 0 | 0 | 238.2321 | 143.8091 | -339.7041 | -47.07% | 0 | нд | 0 | нд | 177.8301 | 294.4% | -517.5342 | -78.26% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 719.6177 | 0 | 0 | 58.2744 | 661.3433 | 378.2856 | 0 | 0 | 234.4766 | 143.8091 | -341.3321 | -47.43% | 0 | нд | 0 | нд | 176.2021 | 302.4% | -517.5342 | -78.26% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 185.9322 | 0 | 0 | 56.4534 | 129.4788 | 190.3146 | 0 | 0 | 153.5833 | 36.7313 | 4.3825 | 2.357% | 0 | нд | 0 | нд | 97.1299 | 172.1% | -92.7475 | -71.63% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 59.5546 | 0 | 0 | 1.8211 | 57.7336 | 113.6877 | 0 | 0 | 80.6964 | 32.9913 | 54.1331 | 90.9% | 0 | нд | 0 | нд | 78.8753 | 4331% | -24.7422 | -42.86% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 474.1309 | 0 | 0 | 0 | 474.1309 | 74.2833 | 0 | 0 | 0.19687 | 74.0864 | -399.8476 | -84.33% | 0 | нд | 0 | нд | 0.19687 | нд | -400.0445 | -84.37% | нд
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ л.116-05, ВЛЗ-10 кВ (2,01 км) от ВЛ-10 кВ л.116-11 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (4х0,02 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (2 шт.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до а/д Дно-Выскодь (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) | M_009-71-2-03.31-0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0372 | 0 | 0 | 0 | 8.0372 | 8.0372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.0372 | нд | выполнение работ по ТП (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос сроков выполнения работ с 2022 года в связи с изменением сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников, повышение оценки полной стоимости из-за отражения строительного контроля не включенного в стоимость ИП
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.113-11 (0,13 км) с установкой прибора учета (1 шт.), модернизация РЗА с установкой блоков микропроцессорной РЗА (2 шт.), трансформаторов тока с Ктт=150/5 в ячейках 113-07, 113-11, Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) | M_009-73-2-01.32-0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5652 | 0 | 0 | 0 | 0.5652 | 0.5652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5652 | нд | выполнение работ по ТП (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос сроков выполнения работ с 2022 года из-за длительной поставки оборудования
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,15 км) от РУ-0,4 кВ ТП-2 с установкой КР, г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.41 (ООО СУ-27 Дог. № СПБ80-24802/21 от 15.11.21) | M_009-73-2-02.41-0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6496 | 0 | 0 | 0 | 1.6496 | 1.6496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6496 | нд | выполнение работ по ТП (ООО СУ-27 Дог. № СПБ80-24802/21 от 15.11.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.Перераспределение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ (2х25 МВА), ВЛ-110 кВ (2х0,86 км), установка приборов учета электрической энергии (16 т.у.), Великолукский р-н, СП "Пореченская волость", ур.Болягино (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) | M_009-75-2-03.13-0001 | 474.1309 | 0 | 0 | 0 | 474.1309 | 11.8454 | 0 | 0 | 0 | 11.8454 | -462.2855 | -97.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -462.2855 | -97.5% | выполнение работ по ТП (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перераспределение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,1 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ЗТП-50 с установкой КР, г.Остров, ул.Больничная, вблизи д.26 (Администрация Островского района Дог. № ПСК-06533-Э-В/22 от 24.01.2023) | N_009-71-2-02.41-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50091 | 0 | 0 | 0 | 0.50091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Администрация Островского района Дог. № ПСК-06533-Э-В/22 от 24.01.2023) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,051 км, 2х0,052 км) от ТП-533 до проектируемых КР, г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.17 (ООО Псковская сетевая компания Дог. № ПСК-00034-Э-С/22 от 20.05.2022) | N_009-73-2-02.41-0677 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93516 | 0 | 0 | 0 | 0.93516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Псковская сетевая компания Дог. № ПСК-00034-Э-С/22 от 20.05.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2x0,102 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-565 до проектируемого КР-3, КЛ-0,4 кВ (2x0,105 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-565 до проектируемого КР-4, 2КЛ-0,4 кВ (2х0,035 км) от проектируемых КР-3, КР-4 до проектируемых КР-1, КР-2, г.Псков, ул.Юности, д.20 (ООО ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-02953-Б-С/22 от 29.06.2022) | N_009-73-2-02.41-0682 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 1.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-02953-Б-С/22 от 29.06.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2x0,087 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-565 до проектируемого КР-3, КЛ-0,4 кВ (2x0,089 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-565 до проектируемого КР-4, 2КЛ-0,4 кВ (2х0,034 км) от проектируемых КР-3, КР-4 до проектируемых КР-1, КР-2, г. Псков, ул. Юности, д.22 (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-03516-Б-С/22 от 29.06.2022) | N_009-73-2-02.41-0683 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3757 | 0 | 0 | 0 | 1.3757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-03516-Б-С/22 от 29.06.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,09 км) с установкой КР и прибора учета (2 т.у.), г.Псков, ул.Советская, д.5, пом.1001/1 (ООО Торговый комплекс Дог. № ПСК-05460-Э-С/22 от 02.11.2022) | N_009-73-2-02.41-0691 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79432 | 0 | 0 | 0 | 0.79432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Торговый комплекс Дог. № ПСК-05460-Э-С/22 от 02.11.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (0,129 км) от 1, 2 СШ ТП-567 до КР-1, 2, КЛ-0,4кВ (0,166 км) от 1, 2 СШ ТП-567 до КР-3, 4 г.Псков, ул.Юности, д.32 (ООО ПИК-фонд имущества Дог.No ПСК-05741-Э-С/22 от 09.11.2022) | N_009-73-2-02.41-0694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-05741-Э-С/22 от 09.11.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,02 км) от ТП-730, КЛ-0,4 кВ (0,049 км, 0,045 км) от БКТП с установкой КР3, КР4, КЛ-0,4 кВ (0,038 км, 0,04 км) от БКТП с установкой КР1, КР2, Псковский район, южнее д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-02738-Э-С/22 от 01.09.2022, Дог. № СПБ80-11409/20 от 30.09.2020) | N_009-73-2-03.31-4571 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4495 | 0 | 0 | 0 | 5.4495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-02738-Э-С/22 от 01.09.2022, Дог. № СПБ80-11409/20 от 30.09.2020) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.74-01 (1,01 км) до проектируемой ТП, КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.504-13 (0,63 км) до проектируемой ТП, ВЛ-10 кВ (0,01 км), г.Печоры, ул.Юрьевская, д.82а (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) | N_009-73-2-03.31-4572 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6971 | 0 | 0 | 0 | 9.6971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ РП-26 - ТП-660, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (0,072 км, 0,065 км) ф.399-05, ф.399-14, КЛ-0,4 кВ (6х0,205 км) от проектируемой БКТП, установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.), г.Псков, Завеличье, казарменный городок (ФКП Управление заказчика КС МО РФ - РУЗКС ЗВО Дог. № ПСК-05358-Б-С/22 от 03.10.2022) | N_009-73-2-03.31-4575 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8475 | 0 | 0 | 0 | 8.8475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ФКП Управление заказчика КС МО РФ - РУЗКС ЗВО Дог. № ПСК-05358-Б-С/22 от 03.10.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ-10 кВ (2х0,550 км) от ТП-554 до проектируемой ТП, спаренной КЛ-0,4 кВ (2х0,070 км, 2х0,075 км, 2х0,135 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета электрической энергии (2 т.у.), Псковский р-н, д.Хотицы (ООО "СК "Возрождение-13" Дог. № ПСК-05828-Б-С/22 от 12.12.2022) | N_009-73-2-03.31-4582 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 1.9164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО "СК "Возрождение-13" Дог. № ПСК-05828-Б-С/22 от 12.12.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-6 кВ ТП-53 - ТП-285, со строительством недостающих участков кабельными линиями 6 кВ (4х0,11 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,095 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.3е (ООО Технология Дог. № ПСК-01385-Э-С/22 от 19.08.2022) | N_009-73-2-03.32-0042 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4506 | 0 | 0 | 0 | 5.4506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Технология Дог. № ПСК-01385-Э-С/22 от 19.08.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета по договору ТП (1 т.у.), Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная, д.2 (ООО ДИАВАБ Дог. № ПСК-00015-Б-С/22 от 18.03.2022) | N_009-73-2-05.30-1803 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037273 | 0 | 0 | 0 | 0.037273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО ДИАВАБ Дог. № ПСК-00015-Б-С/22 от 18.03.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Советской Армии, д.64 (ООО АрТим Дог. № ПСК-01618-Э-С/22 от 30.05.2022) | N_009-73-2-05.30-2061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0.11023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО АрТим Дог. № ПСК-01618-Э-С/22 от 30.05.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Железнодорожная (ООО "Псков-Полимер" Дог. № ПСК-05349-Э-С/22 от 04.10.2022) | N_009-73-2-05.30-2575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО "Псков-Полимер" Дог. № ПСК-05349-Э-С/22 от 04.10.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии (1 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул. Инженерная, д.1А (ООО "Псковтехгаз" Дог. № ПСК-04949-Э-С/22 от 13.10.2022) | N_009-73-2-05.30-2590 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0079588 | 0 | 0 | 0 | 0.0079588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО "Псковтехгаз" Дог. № ПСК-04949-Э-С/22 от 13.10.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП, Псковский район, территория СНТ Черняковицы-2 (СНТ Черняковицы-2 Дог. № ПСК-05494-Э-С/22 от 24.10.2022) | N_009-73-2-05.30-2628 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037488 | 0 | 0 | 0 | 0.037488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (СНТ Черняковицы-2 Дог. № ПСК-05494-Э-С/22 от 24.10.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г., повышение оценки полной стоимости из-за оплаты аренды не включенной в стоимость ИП
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Печоры, ул.Юбилейная, д.17 (МП Печорские теплосети Дог. № ПСК-00413-Э-С/23 от 17.02.2023) | N_009-73-2-05.30-2840 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0042396 | 0 | 0 | 0 | 0.0042396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (МП Печорские теплосети Дог. № ПСК-00413-Э-С/23 от 17.02.2023) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,008 км) от ВЛ-10 кВ Л.136-06 с установкой прибора учета 10 кВ (1 т.у.), Великолукский район, примерно в 300 м по направлению на северо-запад от д.Лукьянцево (ООО Реал Дог. № ПСК-06393-Э-Ю/22 от 07.02.2023) | N_009-75-2-01.32-0257 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70357 | 0 | 0 | 0 | 0.70357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Реал Дог. № ПСК-06393-Э-Ю/22 от 07.02.2023) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КВЛ-10 кВ (1,46 км) от ВЛ-10 кВ Л.312-01, КВЛ-10 кВ (1,55 км) от ВЛ-10 кВ Л.312-11, спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,04 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Себежский район, д.Кузнецовка (МБОУ Кузнецовская средняя общеобразовательная школа Дог. № ПСК-06439-Э-Ю/22 от 06.02.2023) | N_009-75-2-03.31-0201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (МБОУ Кузнецовская средняя общеобразовательная школа Дог. № ПСК-06439-Э-Ю/22 от 06.02.2023) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,63 МВА), КЛ-6 кВ (0,388 км) от РП-1 до проектируемой ТП, КЛ-0,4 кВ (2х0,015 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета (2 т.у.), г.Великие Луки, ул.Новоселенинская (ИП Багнюк Валерий Николаевич Дог. № ПСК-01965-Э-Ю/22 от 30.08.2022) | N_009-75-2-03.32-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5999 | 0 | 0 | 0 | 5.5999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ИП Багнюк Валерий Николаевич Дог. № ПСК-01965-Э-Ю/22 от 30.08.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП, Новосокольнический район (ОАО Красное Знамя Дог. № ПСК-01995-Э-Ю/22 от 22.07.2022) | N_009-75-2-05.30-0988 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035601 | 0 | 0 | 0 | 0.035601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ОАО Красное Знамя Дог. № ПСК-01995-Э-Ю/22 от 22.07.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 т.у.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Гоголя, д.7 (ИП Долинер Леонид Эллевич Дог. № ПСК-04615-Э-Ю/22 от 29.08.2022) | N_009-75-2-05.30-1042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1797 | 0 | 0 | 0 | 0.1797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ИП Долинер Леонид Эллевич Дог. № ПСК-04615-Э-Ю/22 от 29.08.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Проектирование. Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,301 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.148-14, КЛ-10 кВ (0,440 км) до проектируемой ТП, КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от проектируемой ТП, от ЗТП-22 до проектируемых КР с установкой КР и прибора учета (2 т.у.), г. Пыталово, ул. Юнкерова, д. 27 (ГБУЗ ПО Островская межрайонная больница Дог. № ПСК-01245-Э-В/22 от 09.11.2022) | N_009-71-2-01.32-0125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029218 | 0 | 0 | 0 | 0.0029218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Гарда Дог. № ПСК-05851-Б-В/22 от 19.12.2022)
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Локнянский р-н, рп.Локня, ул. Комсомольская (ООО "Автомобильные дороги Пскова" Дог. № ПСК-01143-Э-В/23 от 30.05.2023) | N_009-71-2-05.30-0882 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022179 | 0 | 0 | 0 | 0.022179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП(ООО "Автомобильные дороги Пскова" Дог. № ПСК-01143-Э-В/23 от 30.05.2023)
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Островский район, с.Воронцово, ул.Советская, д.161 (ООО Хармс Дог. № ПСК-01010-Э-В/23 от 26.06.2023) | O_009-71-2-05.30-0898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022179 | 0 | 0 | 0 | 0.022179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Хармс Дог. № ПСК-01010-Э-В/23 от 26.06.2023)
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,13 км) от КР 690-19, 690-20 до проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Балтийская, д.18, корпус 2 (ООО СЗ СУ-79 Дог. № ПСК-06624-Э-С/22 от 17.03.2023) | N_009-73-2-02.41-0702 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05159 | 0 | 0 | 0 | 0.05159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (СУ-79, ООО СЗ Дог. № ПСК-06624-Э-С/22 от 17.03.23)
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,22 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-566 до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,22 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-566 до проектируемого КР-2, г. Псков. ул. Линейная, д.87 (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-06565-Э-С/22 от 28.03.2023) | N_009-73-2-02.41-0704 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0.22706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-06565-Э-С/22 от 28.03.2023)
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,335 км) от РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-566 до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,335 км) от РУ-0,4 кВ 2 СШ ТП-566 до проектируемого КР-2, г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (МКУ г. Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-06198-Э-С/22 от 04.05.2023) | N_009-73-2-02.41-3848 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6024 | 0 | 0 | 0 | 4.6024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (МКУ г. Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-06198-Э-С/22 от 04.05.2023)
2.1.1.1.3 | Строительство спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,3 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-696 до проектируемого КР-1, от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-696 до проектируемого КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) от проектируемых КР-1 до КР-3, от КР-2 до КР-4, Псковский р-н, д. Борисовичи (ООО "Капитал инвестстрой" Дог. № ПСК-01287-Б-С/23 от 31.05.2023) | N_009-73-2-02.41-3849 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40807 | 0 | 0 | 0 | 0.40807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО "Капитал инвестстрой" Дог. № ПСК-01287-Б-С/23 от 31.05.2023)
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,350 км) от РУ-10 кВ 1 СШ ТП-760 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ (0,350 км) от РУ-10 кВ 2 СШ ТП-760 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,08 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,08 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КР-2, установка прибора учета электрической энергии (2 т.у.), г.Псков, ул.Киселева (МКУ г. Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-00072-Э-С/23 от 10.05.2023) | N_009-73-2-03.31-4586 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (МКУ г. Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-00072-Э-С/23 от 10.05.2023)
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Льва Толстого, д.4 (ФГБОУ ВО Псковский государственный университет Дог. № ПСК-00606-Э-С/23 от 22.06.2023) | O_009-73-2-05.30-3078 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013307 | 0 | 0 | 0 | 0.013307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ФГБОУ ВО Псковский государственный университет Дог. № ПСК-00606-Э-С/23 от 22.06.2023)
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,680 км) от РУ-6 кВ ЗТП-205), установка прибора учета электрической энергии (1 т.у.) г.Великие Луки, ул.Малышева, д.32А (ИП Долинер Леонид Эллевич Дог. № ПСК-03190-Э-Ю/22 от 14.07.2022) | N_009-75-2-02.33-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 2.846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ИП Долинер Леонид Эллевич Дог. № ПСК-03190-Э-Ю/22 от 14.07.2022)
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (0,400 МВА), КЛ-10 кВ (0,1 км) от л.161-04, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,09 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемого КР, с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.), г. Опочка, ул. Загородная (ООО "Первая Литейная Компания" Дог. № ПСК-00573-Э-Ю/23 от 30.05.2023) | N_009-75-2-03.31-0208 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19687 | 0 | 0 | 0.19687 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО "Первая Литейная Компания" Дог. № ПСК-00573-Э-Ю/23 от 30.05.2023)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.1275 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 3.7555 | 0 | 0 | 3.7555 | 0 | 1.628 | 76.52% | 0 | нд | 0 | нд | 1.628 | 76.52% | 0 | нд | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 2.1275 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 3.7555 | 0 | 0 | 3.7555 | 0 | 1.628 | 76.52% | 0 | нд | 0 | нд | 1.628 | 76.52% | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | 2.1275 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | -1.6375 | -76.97% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6375 | -76.97% | 0 | нд | Отнесение затрат на выполнение ПИР подрядным способом по объекту. Выполнение СМР по объекту запланировано на 4 квартал 2023 года хоз.способом
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ПС-85 методом "ретрофит" с установкой УРЗА (4 комплекта), Плюсский район, д.Заплюсье (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) | M_009-73-1-04.60-0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9355 | 0 | 0 | 2.9355 | 0 | 2.9355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9355 | нд | 0 | нд | выполнение работ по ТП (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г., по причине длительной поставки материалов выполнение мероприятий было перенесено с 2022 года на 2023 год
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 504-13 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 шт.), г.Печоры, ул.Юрьевская, д.82а (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) | N_009-73-1-04.60-0262 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ л.25-05 и ячейки СВ-10 ПС-25 методом «ретрофит» с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.), Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | N_009-73-1-04.60-0263 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 710.9035 | 0 | 0 | 240.7471 | 470.1563 | 120.5407 | 0 | 0 | 25.88 | 94.6606 | -590.3628 | -83.04% | 0 | нд | 0 | нд | -214.8671 | -89.25% | -375.4957 | -79.87% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 15.1938 | 0 | 0 | 15.1938 | 0 | 13.3718 | 0 | 0 | 13.3718 | 0 | -1.822 | -11.99% | 0 | нд | 0 | нд | -1.822 | -11.99% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.98 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.98 | нд | 0 | нд | Переходящий объект 2022 года, смещение сроков реализации обусловлено длительной процедурой наладки оборудования в процессе согласования между Системным Оператором и ПАО "Россети "Северо - Запад".
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 15.1938 | 0 | 0 | 15.1938 | 0 | 11.3918 | 0 | 0 | 11.3918 | 0 | -3.802 | -25.02% | 0 | нд | 0 | нд | -3.802 | -25.02% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) в части замены системы оперативного тока (1 система) | M_000-73-1-03.13-0204 | 15.1938 | 0 | 0 | 15.1938 | 0 | 11.3918 | 0 | 0 | 11.3918 | 0 | -3.802 | -25.02% | 0 | нд | 0 | нд | -3.802 | -25.02% | 0 | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта по результатам проектирования, снижение стоимости.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Псков" (ПС-53) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-73-1-03.13-0206 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП, включенный в рамках Протокола технического совета от 19.01.2023 № 8гиф, Акта ТО от 14.11.2022 № 000-73-1-03.13-0206
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-75-1-03.13-0099 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП, включенный в рамках Протокола технического совета от 19.01.2023 № 8гиф, Акта ТО от 28.10.2022 № 000-75-1-03.13-0099
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 40.4002 | 0 | 0 | 24.6822 | 15.718 | 47.0431 | 0 | 0 | 0 | 47.0431 | 6.643 | 16.44% | 0 | нд | 0 | нд | -24.6822 | -100% | 31.3251 | 199.3% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 40.4002 | 0 | 0 | 24.6822 | 15.718 | 39.9439 | 0 | 0 | 0 | 39.9439 | -0.45624 | -1.129% | 0 | нд | 0 | нд | -24.6822 | -100% | 24.2259 | 154.1% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,6 км) | F_000-71-1-01.32-0042 | 0.84099 | 0 | 0 | 0.474 | 0.36699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84099 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.474 | -100% | -0.36699 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | 0.2523 | 0 | 0 | 0.1422 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1422 | -100% | -0.1101 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | 0.56576 | 0 | 0 | 0.31887 | 0.24688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56576 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31887 | -100% | -0.24688 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | F_000-71-1-01.32-0046 | 0.62182 | 0 | 0 | 0.35047 | 0.27135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62182 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35047 | -100% | -0.27135 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | F_000-71-1-01.32-0047 | 0.42304 | 0 | 0 | 0.23844 | 0.18461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42304 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23844 | -100% | -0.18461 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | F_000-71-1-01.32-0048 | 0.72631 | 0 | 0 | 0.40936 | 0.31695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72631 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40936 | -100% | -0.31695 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | F_000-71-1-01.32-0050 | 0.35933 | 0 | 0 | 0.20253 | 0.15681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35933 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20253 | -100% | -0.15681 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | F_000-71-1-01.32-0051 | 0.73905 | 0 | 0 | 0.41655 | 0.32251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73905 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41655 | -100% | -0.32251 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | 1.8107 | 0 | 0 | 1.0205 | 0.79014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8107 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0205 | -100% | -0.79014 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | 0.58487 | 0 | 0 | 0.32965 | 0.25523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58487 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32965 | -100% | -0.25523 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | F_000-71-1-01.32-0066 | 0.18731 | 0 | 0 | 0.10182 | 0.085494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18731 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10182 | -100% | -0.085494 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | F_000-73-1-01.32-0289 | 2.0324 | 0 | 0 | 1.1452 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0324 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1452 | -100% | -0.88722 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | 1.0958 | 0 | 0 | 0.59136 | 0.50448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0958 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59136 | -100% | -0.50448 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | F_000-73-1-01.32-0291 | 0.3262 | 0 | 0 | 0.17603 | 0.15017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3262 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17603 | -100% | -0.15017 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | F_000-73-1-01.32-0293 | 1.092 | 0 | 0 | 0.61548 | 0.47653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.092 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.61548 | -100% | -0.47653 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | F_000-73-1-01.32-0294 | 0.71357 | 0 | 0 | 0.40218 | 0.31139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71357 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40218 | -100% | -0.31139 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | F_000-73-1-01.32-0295 | 0.5734 | 0 | 0 | 0.32318 | 0.25022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5734 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32318 | -100% | -0.25022 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,6 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | 1.4781 | 0 | 0 | 0.83309 | 0.64501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4781 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.83309 | -100% | -0.64501 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | 0.80914 | 0 | 0 | 0.45605 | 0.35309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80914 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.45605 | -100% | -0.35309 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | F_000-73-1-01.32-0298 | 0.29052 | 0 | 0 | 0.16375 | 0.12678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29052 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16375 | -100% | -0.12678 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | 2.1343 | 0 | 0 | 1.1602 | 0.97416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1343 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1602 | -100% | -0.97416 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | 0.51606 | 0 | 0 | 0.28052 | 0.23554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51606 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.28052 | -100% | -0.23554 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | F_000-73-1-01.32-0304 | 0.7416 | 0 | 0 | 0.40312 | 0.33849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7416 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40312 | -100% | -0.33849 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | 0.2421 | 0 | 0 | 0.13645 | 0.10565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2421 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13645 | -100% | -0.10565 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | F_000-75-1-01.32-0069 | 0.3364 | 0 | 0 | 0.18286 | 0.15354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3364 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18286 | -100% | -0.15354 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 115-06 (0,75 км) от ЗТП-46 до БКТП-28, от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский район | I_000-71-1-01.32-0080 | 2.0813 | 0 | 0 | 1.4302 | 0.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0813 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4302 | -100% | -0.6511 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 309-08 (0,22 км), территория школы п.Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | 0.61052 | 0 | 0 | 0.4022 | 0.20831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61052 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4022 | -100% | -0.20831 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 148-02 (0,8 км) отпайка на ЗТП-16, школа и стадион, Пыталовский район | I_000-72-1-01.32-0369 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.10194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10194 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10194 | -100% | 0 | нд | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп. 21-24 (0,3 км), школа п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | 0.83252 | 0 | 0 | 0.59435 | 0.23817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83252 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59435 | -100% | -0.23817 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 отпайка на ТП-507 л. 3-5 (0,16 км), школьный стадион п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | 0.44401 | 0 | 0 | 0.29256 | 0.15145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44401 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29256 | -100% | -0.15145 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 314-02 оп. 19-22 (0,24 км), оп. 23-31 (0,6 км), оп. 29-1 (0,1 км) отпайка на ТП-68, ЗТП-353, школа д.Лудони | I_000-73-1-01.32-0401 | 0.11978 | 0 | 0 | 0.11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11978 | -100% | 0 | нд | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 оп. 1-3 (0,32 км) отпайка на КТП-172, д.Раково | I_000-73-1-01.32-0402 | 0.88802 | 0 | 0 | 0.5851 | 0.30292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88802 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5851 | -100% | -0.30292 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 оп.142-145 (0,3 км), Печорский район | I_000-73-1-01.32-0403 | 0.83252 | 0 | 0 | 0.56764 | 0.26488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83252 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56764 | -100% | -0.26488 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 7-10 оп. 27-46 (1 км) магистраль, оп. 1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский район | I_000-73-1-01.32-0404 | 2.7751 | 0 | 0 | 1.8809 | 0.89413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7751 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8809 | -100% | -0.89413 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 64-05 (0,5 км) оп. 1-7 отпайка на ТП-655, п.Карамышево | I_000-73-1-01.32-0405 | 0.063711 | 0 | 0 | 0.063711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063711 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.063711 | -100% | 0 | нд | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 255-12 (0,28 км) оп. 47-50, п.Стремутка | I_000-73-1-01.32-0406 | 0.035678 | 0 | 0 | 0.035678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035678 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035678 | -100% | 0 | нд | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-04 (0,4 км) оп. 37-42 и 37-2 отпайка на ТП-1130, п.Писковичи | I_000-73-1-01.32-0407 | 0.050969 | 0 | 0 | 0.050969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050969 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.050969 | -100% | 0 | нд | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-09 (0,7 км) оп. 61-67 и оп. 64-1 отпайка на ТП-1130, п.Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | 1.9425 | 0 | 0 | 1.3274 | 0.61511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9425 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3274 | -100% | -0.61511 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация не поступила на согласование в Филиал
2.1.2.2.1 | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 3,325 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | 7.6163 | 0 | 0 | 5.2091 | 2.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6163 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2091 | -100% | -2.4072 | -100% | Профинансировано в предыдущем периоде, экономия при торгах
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0081 | 0.038144 | 0 | 0 | 0.032975 | 0.0051691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038144 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.032975 | -100% | -0.0051691 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-2 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0082 | 0.038144 | 0 | 0 | 0.032975 | 0.0051691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038144 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.032975 | -100% | -0.0051691 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-4 (расширение просек - 5,5 га) | K_004-71-1-01.12-0083 | 0.08563 | 0 | 0 | 0.074026 | 0.011604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08563 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.074026 | -100% | -0.011604 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек - 3,6 га) | K_004-71-1-01.12-0084 | 0.056049 | 0 | 0 | 0.048454 | 0.0075954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056049 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048454 | -100% | -0.0075954 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Чихачёвская-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.12-0085 | 0.062277 | 0 | 0 | 0.053837 | 0.0084393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062277 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.053837 | -100% | -0.0084393 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жадрицкая-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.21-0049 | 0.062277 | 0 | 0 | 0.053837 | 0.0084393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062277 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.053837 | -100% | -0.0084393 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Панкратовская-1 (расширение просек - 7 га) | K_004-71-1-01.21-0050 | 0.10898 | 0 | 0 | 0.094215 | 0.014769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10898 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.094215 | -100% | -0.014769 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ратьковская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-71-1-01.21-0051 | 0.046707 | 0 | 0 | 0.040378 | 0.0063294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046707 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.040378 | -100% | -0.0063294 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Северное Устье-1 (расширение просек - 8,5 га) | K_004-71-1-01.21-0052 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.1144 | 0.017933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13234 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1144 | -100% | -0.017933 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Тинейская-1 (расширение просек - 15 га) | K_004-71-1-01.21-0053 | 0.23354 | 0 | 0 | 0.20189 | 0.031647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23354 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20189 | -100% | -0.031647 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Хотованьская-2 (расширение просек - 7,5 га) | K_004-71-1-01.21-0054 | 0.11677 | 0 | 0 | 0.10094 | 0.015824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11677 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10094 | -100% | -0.015824 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-3 (расширение просек - 9 га) | K_004-72-1-01.12-0102 | 0.14012 | 0 | 0 | 0.12113 | 0.018988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14012 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12113 | -100% | -0.018988 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жавровская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-72-1-01.21-0036 | 0.046707 | 0 | 0 | 0.040378 | 0.0063294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046707 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.040378 | -100% | -0.0063294 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек - 2,5 га) | K_004-73-1-01.12-0129 | 0.038923 | 0 | 0 | 0.033648 | 0.0052745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.033648 | -100% | -0.0052745 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-1 (расширение просек - 1,4 га) | K_004-75-1-01.12-0055 | 0.021797 | 0 | 0 | 0.018843 | 0.0029537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021797 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018843 | -100% | -0.0029537 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-2 (расширение просек - 2,6 га) | K_004-75-1-01.12-0056 | 0.04048 | 0 | 0 | 0.034994 | 0.0054855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04048 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034994 | -100% | -0.0054855 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нелидовская-1 (расширение просек - 1 га) | K_004-75-1-01.12-0057 | 0.015569 | 0 | 0 | 0.013459 | 0.0021098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015569 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.013459 | -100% | -0.0021098 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-1 (расширение просек - 1,7 га) | K_004-75-1-01.12-0058 | 0.026468 | 0 | 0 | 0.022881 | 0.0035867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026468 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.022881 | -100% | -0.0035867 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек - 0,9 га) | K_004-75-1-01.12-0059 | 0.014012 | 0 | 0 | 0.012113 | 0.0018988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014012 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.012113 | -100% | -0.0018988 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Дубравская-1 (расширение просек - 0,1 га) | K_004-75-1-01.21-0035 | 0.0015569 | 0 | 0 | 0.0013459 | 0.00021102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015569 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0013459 | -100% | -0.00021102 | -100% | В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств проектная документация поступила на согласование в Филиал с нарушениес сроков
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-1 (замена опоры № 27 на У110-1+5 (1 шт.), установка оттяжек на опорах № 36-38; 41; 46; 50; 51; 55; 56, установка опоры в пролете опор № 32-33 (1 шт.), замена опор ж/б № 39; 40 на металлические У110-1П в месте перехода под ВЛ-330 кВ Кингисеппская-Псков (2 шт.) | M_000-73-1-01.12-0130 | 1.1857 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1857 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1857 | -100% | Пересмотр технического решения в части установки опор и грозотросов в ходе согласования ПСД заказчиком, выполнение ПИР ожидается в 4 квартале 2023 года, смещение сроков учтено в корректировке ИП
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-03 (замена провода на СИП - 8 км) | M_007-71-1-01.32-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0034 | 0 | 0 | 0 | 6.0034 | 6.0034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0034 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 100-02 (замена провода на СИП - 12 км) | M_007-73-1-01.32-0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 28.52 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.52 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 43-02 (замена провода на СИП - 3 км) | M_007-75-1-01.32-0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4206 | 0 | 0 | 0 | 5.4206 | 5.4206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4206 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0992 | 0 | 0 | 0 | 7.0992 | 7.0992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0992 | нд | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ (0,308 км) ф.219-06, Дедовичский район, мост на объездной автодороге через реку Шелонь (ООО Строительная компания Балтийский берег Дог. №ОЗУ-ПСК-00032/22 от 17.08.2022) | N_000-71-1-01.33-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Строительная компания Балтийский берег Дог. №ОЗУ-ПСК-00032/22 от 17.08.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,51 км) Л.131-05, ВЛ-0,4 кВ (0,21 км) ЗТП-13 Л-14 Л.131-06, г.Новосокольники, ул.Речная, д.3 (Администрация Новосокольнического района Дог. №ОЗУ-ПСК-00045/23 от 25.08.2023) | O_000-75-1-01.32-0171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10482 | 0 | 0 | 0 | 0.10482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Администрация Новосокольнического района Дог. №ОЗУ-ПСК-00045/23 от 25.08.2023)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,22 км) ф.282-06 отпайка на СТП-403, Псковский район (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. №ОЗУ-ПСК-00024/22 от 16.06.2022) | N_000-73-1-01.32-0699 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61657 | 0 | 0 | 0 | 0.61657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. №ОЗУ-ПСК-00024/22 от 16.06.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л.283-16 (отпайка на КТП-1213) (0,123 км), ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-1213 (0,137 км) Псковский район, д. Гнилуха (Краснов Алексей Андреевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00002/22 от 21.10.2022) | N_000-73-1-01.32-0708 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Краснов Алексей Андреевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00002/22 от 21.10.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,3293 км) Л.361-05, Печорский район, а/д общего пользования регионального значения Гверстонь-Крупп-Кулье на км 16+400 - 28+882 (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. №ОЗУ-ПСК-00004/23 от 07.04.2023) | N_000-73-1-01.32-0722 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82844 | 0 | 0 | 0 | 0.82844 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. №ОЗУ-ПСК-00004/23 от 07.04.2023)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,06 км) Л-12 ЛНО от РП-9, г.Псков, пересечение ул.Киселева и Рижского проспекта (ООО СпецТехСервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00080/22 от 29.12.2022) | N_000-73-1-01.41-4515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0067343 | 0 | 0 | 0 | 0.0067343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО СпецТехСервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00080/22 от 29.12.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ (0,22 км) ТП-33 - ТП-201, КЛ-6 кВ (0,22 км) ТП-6 - ТП-202, г.Псков, Троицкий мост (ООО Строительная компания Балтийский берег Дог. №ОЗУ-ПСК-00019/22 от 11.03.2022) | N_000-73-1-02.33-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3149 | 0 | 0 | 0 | 3.3149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Строительная компания Балтийский берег Дог. №ОЗУ-ПСК-00019/22 от 11.03.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-28 (0,065 км), а/д Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с республикой Белоруссия на участке км 468+000 - км 481+900, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00025/22 от 16.03.2022) | N_000-75-1-01.41-1500 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01013 | 0 | 0 | 0 | 0.01013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00025/22 от 16.03.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ (2,46 км) ЛУО от ЗТП-32, ЗТП-1, ЗТП-7, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022) | N_000-75-1-01.41-1540 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06163 | 0 | 0 | 0 | 0.06163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,028 км) Л-2 от КТП-14 ф.312-02, Себежский р-н, д.Будкевщина, д.14 (Русак Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00050/22 от 17.10.2022) | N_000-75-1-01.41-1580 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043747 | 0 | 0 | 0 | 0.043747 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Русак Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00050/22 от 17.10.2022)
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 501.8352 | 0 | 0 | 55.7792 | 446.056 | 6.2336 | 0 | 0 | 0.64635 | 5.5873 | -495.6016 | -98.76% | 0 | нд | 0 | нд | -55.1329 | -98.84% | -440.4687 | -98.75% | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (70686 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | 204.255 | 0 | 0 | 55.7792 | 148.4758 | 0.64635 | 0 | 0 | 0.64635 | 0 | -203.6086 | -99.68% | 0 | нд | 0 | нд | -55.1329 | -98.84% | -148.4758 | -100% | Отнесение ФОТ службы заказчика-застройщика
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (33598 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | 156.1584 | 0 | 0 | 0 | 156.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.1584 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -156.1584 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (139 шт.) | K_000-76-1-05.30-0010 | 4.8246 | 0 | 0 | 0 | 4.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8246 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.8246 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (578 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | 3.4376 | 0 | 0 | 0 | 3.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4376 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4376 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (2089 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | 79.2223 | 0 | 0 | 0 | 79.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.2223 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -79.2223 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (616 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | 53.9373 | 0 | 0 | 0 | 53.9373 | 5.5873 | 0 | 0 | 0 | 5.5873 | -48.3501 | -89.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -48.3501 | -89.64% | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика - отсутствовало доп.соглашение к договору страхования
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 153.4743 | 0 | 0 | 145.0919 | 8.3824 | 53.8922 | 0 | 0 | 11.8619 | 42.0303 | -99.5821 | -64.89% | 0 | нд | 0 | нд | -133.23 | -91.82% | 33.6479 | 401.4% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 148.2224 | 0 | 0 | 141.4251 | 6.7973 | 9.8423 | 0 | 0 | 8.3353 | 1.5069 | -138.3801 | -93.36% | 0 | нд | 0 | нд | -133.0898 | -94.11% | -5.2903 | -77.83% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | 0.68005 | 0 | 0 | 0.68005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68005 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.68005 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | 1.7346 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.17156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7346 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5631 | -100% | -0.17156 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | 0.63654 | 0 | 0 | 0.63654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.63654 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | 0.93348 | 0 | 0 | 0.93348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93348 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.93348 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | 1.86 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.86 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5631 | -100% | -0.29694 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 46.4016 | 0 | 0 | 46.4016 | 0 | 6.1003 | 0 | 0 | 6.1003 | 0 | -40.3013 | -86.85% | 0 | нд | 0 | нд | -40.3013 | -86.85% | 0 | нд | Отнесение ФОТ службы заказчика-застройщика. По факту проведения торгово-закупочной процедуры стоимость договор подряда составила 33 200 тыс. руб. без НДС. Что позволило при реализации данного титула произвести отнесение затрат на содержание службы заказчика-застройщика на сумму 6100,311 тыс. руб. без НДС.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | 0.21721 | 0 | 0 | 0.069408 | 0.14781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21721 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.069408 | -100% | -0.14781 | -100% | Длительные сроки поставки оборудования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | 0.54607 | 0 | 0 | 0.54607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54607 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54607 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | 0.55153 | 0 | 0 | 0.55153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55153 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55153 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | 1.7928 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.22975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7928 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5631 | -100% | -0.22975 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | 3.9307 | 0 | 0 | 1.5631 | 2.3677 | 3.07 | 0 | 0 | 1.5631 | 1.5069 | -0.86073 | -21.9% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | -2.841e-14% | -0.86073 | -36.35% | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | 4.7306 | 0 | 0 | 4.2204 | 0.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7306 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2204 | -100% | -0.5102 | -100% | Длительные сроки поставки оборудования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | 4.7306 | 0 | 0 | 1.6572 | 3.0734 | 0.67194 | 0 | 0 | 0.67194 | 0 | -4.0586 | -85.8% | 0 | нд | 0 | нд | -0.98527 | -59.45% | -3.0734 | -100% | Длительные сроки поставки оборудования
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС 309) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0007 | 26.4922 | 0 | 0 | 26.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -26.4922 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС 312) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0008 | 26.4922 | 0 | 0 | 26.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -26.4922 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Максютино (ПС 29) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0009 | 26.4922 | 0 | 0 | 26.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -26.4922 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 5.2519 | 0 | 0 | 3.6668 | 1.5851 | 44.0499 | 0 | 0 | 3.5266 | 40.5233 | 38.798 | 738.7% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14021 | -3.824% | 38.9382 | 2457% | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0142 | 0.12232 | 0 | 0 | 0.041238 | 0.081077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12232 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041238 | -100% | -0.081077 | -100% | Длительная разработка ПИР в свяи с необходимостью импортозамешения серверного обородувания
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка индикаторов повреждений 36 шт.) | J_000-73-1-04.60-0157 | 0.29356 | 0 | 0 | 0.098971 | 0.19459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29356 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.098971 | -100% | -0.19459 | -100% | Длительная разработка ПИР в свяи с необходимостью импортозамешения серверного обородувания
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | 4.836 | 0 | 0 | 3.5266 | 1.3094 | 3.5333 | 0 | 0 | 3.5266 | 0.0066862 | -1.3027 | -26.94% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.259e-14% | -1.3027 | -99.49% | Экономия при торгах
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ВЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 21 шт.) | M_000-71-1-04.60-0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7602 | 0 | 0 | 0 | 2.7602 | 2.7602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7602 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "СЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 166 шт.) | M_000-73-1-04.60-0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 18.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.23 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ЮЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 185 шт.) | M_000-75-1-04.60-0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5264 | 0 | 0 | 0 | 19.5264 | 19.5264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.5264 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2022 года по вине подрядчика
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 17.5782 | 0 | 0 | 0 | 17.5782 | 30.8506 | 0 | 0 | 0 | 30.8506 | 13.2724 | 75.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.2724 | 75.51% | нд
2.1.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2х2,4 км), строительство КЛ-10 кВ (2х0,1 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | 17.5782 | 0 | 0 | 0 | 17.5782 | 30.8506 | 0 | 0 | 0 | 30.8506 | 13.2724 | 75.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.2724 | 75.51% | Изменение стоимости инвестиционного проекта по результатам проектирования, рост стоимости ИП в связи с изменением параметров КЛ.
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 463.3194 | 0 | 0 | 215.3047 | 248.0147 | 220.8992 | 0 | 0 | 96.1024 | 124.7968 | -242.4202 | -52.32% | 0 | нд | 0 | нд | -119.2023 | -55.36% | -123.2179 | -49.68% | нд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №59 (1,117 км), г. Псков, ул. Шереметьева, ул. Освободителей, ул. Балтийская | O_000-73-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по решению Псковского городского суда Псковской области №2-3430/2022 от 04.10.2022
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества РП-10/0,4 кВ №1 (1 шт.), д. Усово, Невельский район | O_000-75-5-06.70-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по решению Псковского городского суда Псковской области №2-3526/2022 от 22.08.2022
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества РП-10/0,4 кВ №2 (1 шт.), д. Шершни, Усвятский район | O_000-75-5-06.70-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по решению Псковского городского суда Псковской области №2-3534/2022 от 15.08.2022
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.15761 | 0 | 0 | 0 | 0.15761 | -0.052536 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.052536 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.44712 | 0 | 0 | 0 | 0.44712 | -0.14904 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14904 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | 23.5916 | 0 | 0 | 0 | 23.5916 | 20.132 | 0 | 0 | 0 | 20.132 | -3.4596 | -14.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4596 | -14.66% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и настройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | 0.99201 | 0 | 0 | 0.46085 | 0.53116 | 0.9601 | 0 | 0 | 0.46085 | 0.49925 | -0.031911 | -3.217% | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.205e-14% | -0.031911 | -6.008% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | 0.62905 | 0 | 0 | 0.57624 | 0.052811 | 0.7752 | 0 | 0 | 0.57624 | 0.19896 | 0.14615 | 23.23% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 1.927e-14% | 0.14615 | 276.7% | Изменение оценки полной стоимости, графика финансирования и остатка финансирования обусловлено завершением ИП согласно актамОС-1,ОС-3 № ПСК76-00002865 от 29.12.2022
2.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | 0.6026 | 0 | 0 | 0.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6026 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.6026 | -100% | 0 | нд | Профинансировано в предыдущем периоде
2.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектроскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | 3.3597 | 0 | 0 | 2.8088 | 0.55092 | 3.359 | 0 | 0 | 2.8088 | 0.55022 | -0.00069688 | -0.02074% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -0.00069688 | -0.1265% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | -0.866 | -43.96% | 0 | нд | 0 | нд | -0.866 | -43.96% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной чистоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | 1.9997 | 0 | 0 | 0.92169 | 1.078 | 1.9992 | 0 | 0 | 0.92169 | 1.0775 | -0.0005 | -0.025% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | -1.205e-14% | -0.0005 | -0.04638% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | 15.761 | 0 | 0 | 14.4011 | 1.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.761 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.4011 | -100% | -1.3599 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 12.1512 | 4.8188 | 16.97 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1512 | нд | 4.8188 | нд | Досрочная поставка. Изменение оценки полной стоимости, графика и структуры финансирования, остатка финансирования объясняется заключенным договором поставки в 2022 году под приобретение техники в 2023 году.
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (44 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | 25.5037 | 0 | 0 | 0 | 25.5037 | 11.4757 | 0 | 0 | 0 | 11.4757 | -14.0279 | -55% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.0279 | -55% | Изменение оценки полной стоимости, структуры стоимости, остатка освоения по проекту обусловлено следующими факторами: 1) отражение фактических затрат по ФОТ и ГСМ (возникновение статьи прочее); 2) корректировка стоимости поставки в период 2023-2024 годы на основании заключенного Обществом рамочного договора поставки с АВТОЗАВОД "ГАЗ" № 374/401/22 от 08.08.2022; 3) пересчет стоимости поставки в 2026 году с применением актуальных коммерческих предложений. Изменение объемов освоения капитальных вложений по годам (графика освоения), а также смещение года окончания реализации проекта вправо произведены на основании приоритизации, проведенной техническим блоком при формировании проекта ИПР.
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (6 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | 31.4554 | 0 | 0 | 0 | 31.4554 | 20.132 | 0 | 0 | 0 | 20.132 | -11.3234 | -36% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.3234 | -36% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | 16.9949 | 0 | 0 | 0 | 16.9949 | 6.7318 | 0 | 0 | 0 | 6.7318 | -10.2631 | -60.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.2631 | -60.39% | Увеличение стоимости техники, погашение кредиторской задолженности
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | 1.4288 | 0 | 0 | 1.3815 | 0.047336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4288 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3815 | -100% | -0.047336 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | 1.8522 | 0 | 0 | 1.7528 | 0.099433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8522 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7528 | -100% | -0.099433 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | 0.30327 | 0 | 0 | 0.28279 | 0.02048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30327 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.28279 | -100% | -0.02048 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | 0.27519 | 0 | 0 | 0.26658 | 0.0086038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27519 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26658 | -100% | -0.0086038 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 2.7624 | 0 | 0 | 0 | 2.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7624 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7624 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | 1.0478 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0478 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0478 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | 0.67473 | 0 | 0 | 0.67473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67473 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67473 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | 0.15876 | 0 | 0 | 0.15026 | 0.008503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15876 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15026 | -100% | -0.008503 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | 1.6741 | 0 | 0 | 1.4135 | 0.26064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6741 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4135 | -100% | -0.26064 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | 1.8992 | 0 | 0 | 1.5909 | 0.30827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8992 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5909 | -100% | -0.30827 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | 3.7309 | 0 | 0 | 3.5919 | 0.13902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7309 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5919 | -100% | -0.13902 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | 2.0877 | 0 | 0 | 0 | 2.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0877 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0877 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0029 | 0.26815 | 0 | 0 | 0.26675 | 0.0013987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26815 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26675 | -100% | -0.0013987 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение видеопанели для ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0032 | 0.16252 | 0 | 0 | 0.1571 | 0.0054144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16252 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1571 | -100% | -0.0054144 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ленточной библиотеки (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0034 | 0.89302 | 0 | 0 | 0.88334 | 0.0096864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89302 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88334 | -100% | -0.0096864 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.12 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.12 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1629 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1629 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | 1.2185 | 0 | 0 | 1.1722 | 0.046272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2185 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1722 | -100% | -0.046272 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 4.1577 | 0 | 0 | 4.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1577 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.1577 | -100% | 0 | нд | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | 13.0161 | 0 | 0 | 13.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0161 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.0161 | -100% | 0 | нд | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | 0.83349 | 0 | 0 | 0.64706 | 0.18644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83349 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.64706 | -100% | -0.18644 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | 0.86048 | 0 | 0 | 0.67847 | 0.18202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86048 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67847 | -100% | -0.18202 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | 0.96206 | 0 | 0 | 0.74713 | 0.21494 | 0.756 | 0 | 0 | 0.74713 | 0.0088731 | -0.20606 | -21.42% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 1.486e-14% | -0.20606 | -95.87% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | 1.0476 | 0 | 0 | 0.686 | 0.36158 | 1.2285 | 0 | 0 | 0.686 | 0.5425 | 0.18092 | 17.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0.18092 | 50.04% | Изменение оценки полной стоимости, графика финансирования и остатка финансирования обусловлено завершением ИП согласно актам ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000001 от 29.12.2022, № ПСК76-00000002 от 29.12.2022, № ПСК76-00002859 от 29.12.2022, № ПСК76-00002858 от 29.12.2022, № ПСК76-00002857 от 29.12.2022, № ПСК76-00002856 от 29.12.2022, № ПСК76-00002855 от 29.12.2022
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.27 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.27 | -100% | 0 | нд | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | 3.7309 | 0 | 0 | 0 | 3.7309 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | -0.14288 | -3.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14288 | -3.83% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | 6.6658 | 0 | 0 | 6.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6658 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.6658 | -100% | 0 | нд | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | 14.4754 | 0 | 0 | 0 | 14.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4754 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.4754 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | 2.7995 | 0 | 0 | 0.21466 | 2.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7995 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21466 | -100% | -2.5848 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | 1.2145 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2145 | -100% | Длительная поставка, вина Поставщика
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЗЭС" (1 комплекс) | K_000-72-1-04.30-0001 | 7.4395 | 0 | 0 | 0 | 7.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4395 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.4395 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации радиосети на базе ПО "ВЭС" (1 комплекс) | K_000-71-1-04.30-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 71.7478 | 0 | 0 | 0 | 71.7478 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 2.512 | -69.2358 | -96.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -69.2358 | -96.5% | Длительное проведение ТЗП и неоднократное продление в связи с отсутствием участников. Слдевательно поднее начало СМР.
2.1.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | 2.4485 | 0 | 0 | 1.8857 | 0.5628 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | -1.1453 | -46.77% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8857 | -100% | 0.74047 | 131.6% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (2 шт.) | K_000-76-1-07.10-0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0062 | 2.0026 | 0 | 0 | 1.9875 | 0.015104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0026 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9875 | -100% | -0.015104 | -100% | Профинансировано в предыдущем периоде
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | 5.4595 | 0 | 0 | 0.20952 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4595 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20952 | -100% | -5.25 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | 4.4096 | 0 | 0 | 4.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4096 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4096 | -100% | 0 | нд | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой.
2.1.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (4 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | 5.2911 | 0 | 0 | 5.2911 | 0 | 3.863 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | -1.4281 | -26.99% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4281 | -26.99% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | 1.2581 | 0 | 0 | 1.0401 | 0.21799 | 0.7752 | 0 | 0 | 0.7752 | 0 | -0.4829 | -38.38% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26492 | -25.47% | -0.21799 | -100% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | 0.6969 | 0 | 0 | 0.67119 | 0.025713 | 0.60874 | 0 | 0 | 0.60874 | 0 | -0.088164 | -12.65% | 0 | нд | 0 | нд | -0.062451 | -9.305% | -0.025713 | -100% | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | 6.0381 | 0 | 0 | 5.485 | 0.55309 | 5.4512 | 0 | 0 | 5.4512 | 0 | -0.5869 | -9.72% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03381 | -0.6164% | -0.55309 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Псковской области (1 система) | M_000-76-1-06.70-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2559 | 0 | 0 | 1.2559 | 0 | 1.2559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2559 | нд | 0 | нд | Отнесение затрат на выполнение ПИР хозяйственным способом по объекту. Инвестиционный проект включен в проект корректировки 2023 года
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8252 | 0 | 0 | 0 | 3.8252 | 3.8252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8252 | нд | Перенос с 2022 года в связи с длительной поставкой, вина Поставщика. Изменение оценки полной стоимости, графика финансирования и остатка финансирования обусловлено завершением ИП согласно актам ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00002839 от 27.12.2022, № ПСК76-00002841 от 27.12.2022
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0096 | 30.1932 | 0 | 0 | 30.1932 | 0 | 19.151 | 0 | 0 | 19.151 | 0 | -11.0422 | -36.57% | 0 | нд | 0 | нд | -11.0422 | -36.57% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (3 шт.) | M_000-76-1-07.10-0126 | 56.6121 | 0 | 0 | 56.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.6121 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -56.6121 | -100% | 0 | нд | Профинансировано в предыдущем периоде
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1616 | 0 | 0 | 0 | 16.1616 | 16.1616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.1616 | нд | Перенос с 2022 года в связи с длительной поставкой, вина Поставщика
2.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0135 | 5.255 | 0 | 0 | 5.255 | 0 | 4.8993 | 0 | 0 | 4.8993 | 0 | -0.35572 | -6.769% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35572 | -6.769% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бытовки для технологического обеспечения бригад (6 шт.) | M_000-76-1-07.30-0208 | 9.5536 | 0 | 0 | 9.5536 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | -1.7136 | -17.94% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7136 | -17.94% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (0,125 км) л.8 от ЗТП-17, КЛ-0,4 кВ (0,123 км) л.16 от ЗТП-17, ВЛ-0,23 кВ (0,085 км) ЛУО от ЗТП-17, г.Пыталово, ул.Юнкерова, д.27 (Островская МБ Дог. №ОЗУ-ПСК-00034/22 от 10.11.2022) | N_000-71-1-02.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16231 | 0 | 0 | 0 | 0.16231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Островская МБ Дог. №ОЗУ-ПСК-00034/22 от 10.11.2022). Оценка полной стоимости инвестиционного проекта сформирована только на ПИР. По результатам исполнения ПИР заключается доп. Соглашение и формируется источник для выполнения СМР.Затраты на ПИР превысили плановые.
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,043 км) Л-1 от ТП-103, ВЛ-0,4 кВ (0,043 км) Л-11 (НО) от ТП-103, г.Псков, ул.Я.Райниса, возле д.64 (Анастасов Сергей Михайлович Дог. №ОЗУ-ПСК-00072/22 от 16.03.2023) | N_000-73-1-01.41-4525 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0042042 | 0 | 0 | 0 | 0.0042042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Анастасов Сергей Михайлович Дог. №ОЗУ-ПСК-00072/22 от 16.03.2023)
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,065 км) Л-5 от КТП №135 л.172-01, Псковский р-н, д.Хотицы (Коренблюм Анатолий Викторович Дог. №ОЗУ-ПСК-00076/22 от 27.02.2023) | N_000-73-1-01.41-4526 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015872 | 0 | 0 | 0 | 0.015872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Коренблюм Анатолий Викторович Дог. №ОЗУ-ПСК-00076/22 от 27.02.2023)
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (0,1 км) ПС283 – РП40 ф.283-03, КЛ-10 кВ (0,1 км) ПС283 – РП40 ф.283-15, г.Псков, ул.Юбилейная, д.22 (ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" Дог. №ОЗУ-ПСК-00008/23 от 19.04.2023) | N_000-73-1-02.32-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44181 | 0 | 0 | 0 | 0.44181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" Дог. №ОЗУ-ПСК-00008/23 от 19.04.2023), изменение стоимости по результатам проектирования
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019427 | 0 | 0 | 0 | 0.019427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП, включен на основании Генерального соглашения от 22.12.2017 №606/1650/17 ,договора подряда № D22S00209135 от 23.09.2022 в рамках внеплановых внешних источников
2.1.6 | Приобретение прибора ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора выключателей (1шт.) | L_000-76-1-07.30-0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории для высоковольтных испытаний на полноприводном шасси (1 шт.) | L_000-76-1-07.10-0066 | 25.3466 | 0 | 0 | 15.8053 | 9.5413 | 25.99 | 0 | 0 | 15.8053 | 10.1847 | 0.64339 | 2.538% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7764e-15 | -1.124e-14% | 0.64339 | 6.743% | Досрочное поставка, изменение оценки полной стоимости, графика и структуры финансирования и остатка финансирования в рамках заключенного договора поставки № 16/СВГ-2022 от 18.10.2022
2.1.6 | Поставка измерительного оборудования каналов связи и ВОЛС (5 комплектов) | K_000-76-4-04.10-0001 | 8.1653 | 0 | 0 | 0 | 8.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1653 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.1653 | -100% | Перенос выполнения на 4 квартал в соответсвии с утвержденной советом директоров инвестиционной программой
2.1.6 | Приобретение составной лестницы (16 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | 4.1296 | 0 | 0 | 3.6169 | 0.51265 | 4.0266 | 0 | 0 | 3.6169 | 0.4097 | -0.10296 | -2.493% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -0.10296 | -20.08% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения коррозийного износа металлических элементов опор (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0138 | 0.28776 | 0 | 0 | 0.26761 | 0.020145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28776 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26761 | -100% | -0.020145 | -100% | Профинансировано в предыдущем периоде
2.1.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9084 | 0 | 0 | 0 | 18.9084 | 18.9084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.9084 | нд | Перенос с 2022 года в связи с длительной поставкой, вина Поставщика
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0009 | 6.565 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.565 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.565 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-10 кВ (0,96 км), ф.138-06 отпайка на ТП-38 "Зверохозяйство", Псковский р-н, Середкинская волость, д.Знаменка | O_000-73-5-01.32-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5596/2022 от 27.12.2022 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-10 кВ (1,28 км), ф.138-06 отпайка на ТП-1121 "Знаменка", Псковский р-н, Середкинская волость, д.Знаменка | O_000-73-5-01.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5596/2022 от 27.12.2022 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (0,07 км), Л-2 от ТП-96 "Лесничество", г.Пыталово | O_000-71-5-01.41-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5532/2022 от 28.11.2023 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (0,802 км) Л-2, Локнянский р-н, д.Козино | O_000-71-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-370/2022 от 15.12.2022 Бежаницкий районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (1,2 км), Л-1 от ТП-96 "Лесничество", г.Пыталово | O_000-71-5-01.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5532/2022 от 28.11.2023 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (1,21 км), Л-1, Локнянский р-н, д.Козино | O_000-71-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-370/2022 от 15.12.2022 Бежаницкий районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (1,4 км), Л-2 от КТП-248 "Выгонная", г.Пыталово | O_000-71-5-01.41-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5532/2022 от 28.11.2023 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (1,5 км), Л-1 от КТП-248 "Выгонная", г.Пыталово | O_000-71-5-01.41-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5532/2022 от 28.11.2023 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ-0,4 кВ (3,816 км), Псковский р-н, Середкинская волость, д.Знаменка | O_000-73-5-01.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты,дело №2-104/2023 от 12.01.2023 Псковский районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Добродеева Бориса Сергеевича (Псковский район, д.Родина) (КЛ-10 кВ (0,39 км) ТП-666 - ТП-665; 2БКТП-665 10/0,4 | O_000-76-5-03.31-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В целях реализации задач, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, руководствуясь Порядком взаимодействия дочерних обществ ПАО «Россети» с владельцами электросетевых активов при подготовке сделок по консолидации, утвержденным приказом ПАО «Россети» от 18.04.2019 № 77, а также в соответствии с п. 6.1.7 Регламента осуществления деятельности по консолидации электросетевых активов, утвержденного приказом ПАО «Россети Северо-Запада» от 16.12.2022 № 624 утвержден Перечень проектов ПАО «Россети Северо-Запад» по консолидации электросетевых активов на 2 кв.2023.
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества КТП-10/0,4 кВ №96 "Лесничество" (0,25 МВА), г.Пыталово | O_000-71-5-03.31-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5532/2022 от 28.11.2023 Псковский городской суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ТП-10/0,4 кВ (0,16 МВА), Псковский р-н, Середкинская волость, д.Знаменка | O_000-73-5-03.31-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты,дело №2-104/2023 от 12.01.2023 Псковский районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ТП-10/0,4 кВ №136 (0,25 МВА), Локнянский район, рп Локня, ул. Шарикова | O_000-71-5-03.31-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-370/2022 от 15.12.2022 Бежаницкий районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ТП-10/0,4 кВ №428 (0,25 МВА), Локнянский р-н, д.Кладовицы | O_000-71-5-03.31-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-370/2022 от 15.12.2022 Бежаницкий районный суд
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Хохлова Владимира Андреевича (КЛ-10 кВ (1,584 км), КЛ-0,4 кВ (0,8 км), БКТП 10/0,4 (5,76 МВА), г. Псков, микрор | O_000-76-5-03.31-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В целях реализации задач, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, руководствуясь Порядком взаимодействия дочерних обществ ПАО «Россети» с владельцами электросетевых активов при подготовке сделок по консолидации, утвержденным приказом ПАО «Россети» от 18.04.2019 № 77, а также в соответствии с п. 6.1.7 Регламента осуществления деятельности по консолидации электросетевых активов, утвержденного приказом ПАО «Россети Северо-Запада» от 16.12.2022 № 624 утвержден Перечень проектов ПАО «Россети Северо-Запад» по консолидации электросетевых активов на 2 кв.2023.
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: трансформаторы 6 кВ ТМ-400/6 (2х0,4 МВА), расположенные в здании ЗТП-1187, г.Великие Луки, наб.Новослободская | O_000-75-5-03.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП по решению суда о признании права собственности за ПАО «Россети Северо-Запад» на бесхозяйные объекты, дело №2-5290/2022 от 23.11.2022 Псковский городской суд
2.1.6 | Переустройство ВЛ-10 кВ (0,1 км) л.76-07, Пушкиногорский р-он (ООО "Автомобильные дороги Пскова", Дог. № ОЗУ-ПСК-00073/22 от 19.12.2022, им. форма) с передачей имущества на баланс Псковского филиала | O_000-71-1-01.32-0213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО "Автомобильные дороги Пскова", Дог. № ОЗУ-ПСК-00073/22 от 19.12.2022, им. форма)
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (0,115 км) Л.1-05 ЗТП-4 - ЗТП-5, г.Остров, ул.Карла Маркса (ООО "АВАНТА ИНВЕСТ" Дог. №ОЗУ-ПСК-00046/22 от 01.03.2023) | N_000-71-1-02.32-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033162 | 0 | 0 | 0 | 0.033162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО "АВАНТА ИНВЕСТ" Дог. №ОЗУ-ПСК-00046/22 от 01.03.2023)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,135 км) Л-2 от ТП-584 с частичным переводом в кабельное исполнение: КЛ-0,4 кВ от ТП-584 (0,1 км), КЛ-0,4 кВ от ТП-727 (0,23 км), г.Псков, ул.Крестки, д.11, д.9, д.13, д.15, д.19 (ООО "Высота-Псков" Дог. №ОЗУ-ПСК-00065/22 от 24.03.2023) | N_000-73-1-02.41-0027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13272 | 0 | 0 | 0 | 0.13272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО "Высота-Псков" Дог. №ОЗУ-ПСК-00065/22 от 24.03.2023)
2.1.6 | Проектирование. Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,301 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.148-14, КЛ-10 кВ (0,440 км) до проектируемой ТП, КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от проектируемой ТП, от ЗТП-22 до проектируемых КР с установкой КР и прибора учета (2 т.у.), г. Пыталово, ул. Юнкерова, д. 27 (ГБУЗ ПО Островская межрайонная больница Дог. № ПСК-01245-Э-В/22 от 09.11.2022) | N_009-71-2-03.31-0106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32214 | 0 | 0 | 0 | 0.32214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ГБУЗ ПО Островская межрайонная больница Дог. № ПСК-01245-Э-В/22 от 09.11.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.6 | Приобретение экскаватора колесного (2 шт.) | N_000-76-1-07.10-0137 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3801 | 0 | 0 | 13.3801 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП включен в рамках Акта технического освидетельствования от 17.01.2023 №1
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 1075.3962 | 0 | 0 | 980.5097 | 94.8865 | 948.3794 | 0 | 0 | 545.0516 | 403.3278 | -127.0168 | -11.81% | 0 | нд | 0 | нд | -435.4581 | -44.41% | 308.4413 | 325.1% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1075.3962 | 0 | 0 | 980.5097 | 94.8865 | 948.3794 | 0 | 0 | 545.0516 | 403.3278 | -127.0168 | -11.81% | 0 | нд | 0 | нд | -435.4581 | -44.41% | 308.4413 | 325.1% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 385.3302 | 0 | 0 | 309.503 | 75.8272 | 485.2989 | 0 | 0 | 97.0338 | 388.2651 | 99.9687 | 25.94% | 0 | нд | 0 | нд | -212.4692 | -68.65% | 312.4379 | 412% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 359.7565 | 0 | 0 | 309.503 | 50.2535 | 471.7068 | 0 | 0 | 97.0338 | 374.673 | 111.9503 | 31.12% | 0 | нд | 0 | нд | -212.4692 | -68.65% | 324.4195 | 645.6% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 331.8503 | 0 | 0 | 288.9983 | 42.852 | 256.5447 | 0 | 0 | 58.8149 | 197.7298 | -75.3056 | -22.69% | 0 | нд | 0 | нд | -230.1834 | -79.65% | 154.8778 | 361.4% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 27.9062 | 0 | 0 | 20.5047 | 7.4015 | 97.4068 | 0 | 0 | 37.8516 | 59.5553 | 69.5006 | 249.1% | 0 | нд | 0 | нд | 17.3469 | 84.6% | 52.1537 | 704.6% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7553 | 0 | 0 | 0.36734 | 117.3879 | 117.7553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36734 | нд | 117.3879 | нд | нд
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Л-43П-5 (протяженностью 0,05 км) и монтаж ТП 400/10/0.4 с установкой прибора учета (1 шт.) в п. Пиндуши Медвежьегорского района (технологическое присоединение ООО «Автодороги Вытегра» № КАР-01125-Э-П/22 от 16.05.2022) | N_009-33-2-01.32-3174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044567 | 0 | 0 | 0.044567 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО «Автодороги Вытегра» № КАР-01125-Э-П/22 от 16.05.2022. Корректировка стоимости в связи с устранением технической ошибкой при планировании, не учтена - интеллектуальная система учета
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-12-19, Л-12-13, (ориентировочно 1х0,175, 1х0,105 км) с монтажом двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х400) и строительством четырех КЛ-0,4 кВ (ориентировочно 2х0,12 км, 2х0,2 км) Республика Карелия, г.Беломорск, кад.№ЗУ 10:11:0010604:241, Беломорского района (договор на технологическое присоединение многоэтажной жилой застройки АО "Карелстроймеханизация", №КАР-03225-Э-К/22 от 28.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2537 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6917 | 0 | 0 | 0 | 7.6917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение многоэтажной жилой застройки АО "Карелстроймеханизация", №КАР-03225-Э-К/22 от 28.09.2022 г. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения, оценки полной стоимости ИП связано с пересчетом стоимости под скорректированную ПСД утвержденную Приказом № 126 от 31.05.2023г.
3.1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ (ориентировочно 0,14 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-55-06 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (400 кВА), Республика Карелия, п.Калевала, кад.№ЗУ 10:17:0020404:469, Калевальского района (договор на технологическое присоединение жилая застройка для семей имеющих трех и более детей "Ликопяя" УКС, №КАР-00941-Э-К/22 от 09.09.2022 г.) | N_009-32-2-02.32-2533 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3875 | 0 | 0 | 0 | 2.3875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение с КУ РК "УКС РК" № КАР-00941-Э-К/22 от 09.09.2022 г.
3.1.1.1.3 | Установка реклоузера 10 кВ (1 шт), пункта коммерческого учета 10 кВ (1 ту) в Медвежьегорском районе (технологическое присоединение ООО «Медвежья Гора» №КАР-04398-Э-П/22 от 05.04.2023г.) | N_009-33-2-01.32-3191 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 2.9547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Выполнение обязательств по договору натехнологическое присоединение ООО «Медвежья Гора» №КАР-04398-Э-П/22 от 05.04.2023г.
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6,10 кВ от Л-24-67 (ВЛ-6 кВ ориентировочно 0,02 км), Л-13С-05 (ВЛ-10 кВ ориентировочно 1,18 км) с переводом питания части ЛЭП-6 кВ Л-24-72 на Л-24-67, монтажом ТП-6/0,4, 10/0,4 кВ (400 кВА) (2 шт), строительством КЛ-0,4 кВ (ориентировочно 0,44 км) Республика Карелия, г. Суоярви (технологическое присоединение АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"" № ТП КАР-00101-Э-С/23 от 10.02.2023г.) | N_009-31-2-01.32-0258 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8259 | 0 | 0 | 0 | 10.8259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Выполнение обязательств по договору натехнологическое присоединение технологическое присоединение АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"" № ТП КАР-00101-Э-С/23 от 10.02.2023г.
3.1.1.1.3 | Строительство двухцепной КВЛ-6 кВ (ориентировочно 4,8 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ Л-05-06 от ГЭС-5, Л-17-06 от ГЭС-5 и монтажом двух ПКУ-6 кВ, Республика Карелия, Беломорский район, кад.№10:11:0073504:468, Беломорского района (договор на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.) | N_009-32-2-01.33-2545 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021868 | 0 | 0 | 0 | 0.021868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ (ориентировочно 0,69 км) с заменой провода на СИП ВЛ-6 кВ Л-24-73 (0,54 км) с монтажом ТП-6/0,4 кВ (2*400 кВА), Республика Карелия, г.Суоярви (технологическое присоединение УКС Минстроя РК № ТП КАР-02984-Э-С/22 от 13.12.2022 г.) | N_009-31-2-02.33-1891 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79186 | 0 | 0 | 0 | 0.79186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение УКС Минстроя РК № ТП КАР-02984-Э-С/22 от 13.12.2022 г.
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочно 0,08 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-55-09 с монтажом реклоузера (1 шт) и ТП-10/0,4 кВ (250 кВА), Республика Карелия, пгт. Калевала, кад. № ЗУ10:17:0010702:277, Калевальского района (договор на технологическое присоединение здания дошкольного учреждения БУ РК "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры РК", № КАР-00621-Э-К/23 от 25.05.2023) | N_009-32-2-01.32-2539 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение здания дошкольного учреждения БУ РК "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры РК", № КАР-00621-Э-К/23 от 25.05.2023
3.1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ (ориентировочно 0,43 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л-12-09 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (250 кВА), Республика Карелия, г.Беломорск, ул.Поморская, д.№26, кад.№10:11:0010806:117, Беломорского района (договор на технологическое присоединение базовой станции ПАО "Ростелеком Северо-Запад", №КАР-02825-Э-К/22 от 06.09.2022 г.) | N_009-32-2-02.32-2534 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.019 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение базовой станции ПАО "Ростелеком Северо-Запад", №КАР-02825-Э-К/22 от 06.09.2022 г.
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии на ВЛ-10 кВ Л-63-8 в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО "Гранитные мастерские" №СПБ80-30969П/21 от 29.04.2022) | N_009-33-2-05.20-0026 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43347 | 0 | 0 | 0.32277 | 0.1107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО "Гранитные мастерские" №СПБ80-30969П/21 от 29.04.2022
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-22-12 ориентировочной протяженностью 7,14 км, строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО Федоренко Н.В. № КАР-03036-Э-П/22 от 24.08.2022г) | N_009-33-2-01.32-3180 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.2776 | 0 | 0 | 0 | 23.2776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО Федоренко Н.В. № КАР-03036-Э-П/22 от 24.08.2022г
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочно 3 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) , Республика Карелия, Лоухский район, в районе п.Кестеньга, кад.№ЗУ 10:18:0090301:226 (договор на технологическое присоединение производственного здания ООО "Калгувара" №КАР-03082-Э-К/22 от 13.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2536 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19675 | 0 | 0 | 0 | 0.19675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора натехнологическое присоединение производственного здания ООО "Калгувара" №КАР-03082-Э-К/22 от 13.09.2022 г.
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (ориентировочно 3,1 км) от ячейки №8 КРУН-6 кВ ПС 35 кВ Леппясилта (ПС 6С) с установкой ПКУ (1 шт.) в Питкярантском р-не (технологическое присоединение ООО "Стройкарелкамень" № КАР-03485-Э-С/22 от 02.12.2022) | N_002-31-2-01.33-2029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33894 | 0 | 0 | 0 | 0.33894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО "Стройкарелкамень" № КАР-03485-Э-С/22 от 02.12.2022
3.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ № 27 "Сортавала" с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 шт) в ячейке №14 выключателя линии Л-27-65 КРУН-6 кВ (технологическое присоединение ОАО "РЖД" № КАР-02226-Б-С/22 от 09.02.2023 г.) | O_009-31-1-03.13-0993 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0090415 | 0 | 0 | 0 | 0.0090415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ОАО "РЖД" № КАР-02226-Б-С/22 от 09.02.2023 г.
3.1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Гранит» с трансформаторами 2х16 МВА в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-03.13-1000 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.0686 | 0 | 0 | 0 | 59.0686 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022
3.1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-01.12-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14524 | 0 | 0 | 0 | 0.14524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022
3.1.1.1.3 | Строительство ввода ВЛ-6 кВ от Л-26-70 (ориентировочно 0,01 км), с монтажом реклоузера 6кВ (1 шт.), установкой одного ПКУ в Питкярантском р-не (технологическое присоединение Ладожское №КАР-01220-Б-С/23 от 01.06.2023) | O_009-31-2-03.32-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3591 | 0 | 0 | 0 | 2.3591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение Ладожское №КАР-01220-Б-С/23 от 01.06.2023
3.1.1.1.3 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ ВЛ-26-70 на ПС 110 кВ № 26 "Ляскеля" с заменой трансформаторов тока (2 шт.) (технологическое присоединение Ладожское №КАР-01220-Б-С/23 от 01.06.2023) | O_009-31-2-03.32-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074893 | 0 | 0 | 0 | 0.074893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение Ладожское №КАР-01220-Б-С/23 от 01.06.2023
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 25.5737 | 0 | 0 | 0 | 25.5737 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | -13.3137 | -52.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.3137 | -52.06% | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 25.5737 | 0 | 0 | 0 | 25.5737 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | -13.3137 | -52.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.3137 | -52.06% | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 25.5737 | 0 | 0 | 0 | 25.5737 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | -13.3137 | -52.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.3137 | -52.06% | Оплата за выполненные работы (досрочно в 2022г) в соответствии с условиями договора подряда (7 РД с момента подписания акта выполненных работ), Погашение КЗ
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3321 | 0 | 0 | 0 | 1.3321 | 1.3321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3321 | нд | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3321 | 0 | 0 | 0 | 1.3321 | 1.3321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3321 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) в г. Петрозаводск с установкой приборов учета электрической энергии 2 шт. в ячейках В-7, В-17 (технологическое присоединение № 34-00034П/21, 34-00035П/21 от 19.05.2021г с ИП Ивановым А.О.) | M_009-33-1-03.13-2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022077 | 0 | 0 | 0 | 0.022077 | 0.022077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022077 | нд | в связи со сложной геополитической обстановкой на рынке технического оборудования, а также необходимостью принятия решений по импортозамещению сроки завершения работ перенесены на 2023 г. (синхронизированы с договором ТП)
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС №2С "Куокканиеми" (35 кВ) с заменой трансформаторов тока 10кВ (4 шт) в ячейке №1 выключателя линии Л-02C-02 и ячейке №4 выключателя трансформатора ВТ-1-10 КРУН-10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) и ПКУ-10 кВ (1 шт.) (технологическое присоединение ИП Охотина Л.Е. № СПБ80-32744С/21 от 01.03.2022) | N_009-31-1-03.13-0992 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ИП Охотина Л.Е. № СПБ80-32744С/21 от 01.03.2022 .
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ ВЛ-06C-71 на ПС 35 кВ № 6С "Лепясилта" с заменой трансформаторов тока (2 шт.) (технологическое присоединение ООО "Стройкарелкамень" № КАР-03485-Э-С/22 от 02.12.2022) | N_009-31-1-03.21-0128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062538 | 0 | 0 | 0 | 0.062538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО "Стройкарелкамень" № КАР-03485-Э-С/22 от 02.12.2022
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 39С "Харлу" с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 шт) в ячейке №3 выключателя линии Л-39С-63 КРУН-6 кВ (технологическое присоединение Демченко И.А. Договор ТП № КАР-04216-Э-С/22 от 28.12.2022 г.) | N_009-31-1-03.21-0129 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066414 | 0 | 0 | 0 | 0.066414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение Демченко И.А. Договор ТП № КАР-04216-Э-С/22 от 28.12.2022 г.
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 452.9058 | 0 | 0 | 447.917 | 4.9888 | 376.8878 | 0 | 0 | 363.3726 | 13.5153 | -76.018 | -16.78% | 0 | нд | 0 | нд | -84.5445 | -18.88% | 8.5265 | 170.9% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 99.5087 | 0 | 0 | 99.5087 | 0 | 167.5906 | 0 | 0 | 160.2912 | 7.2994 | 68.0819 | 68.42% | 0 | нд | 0 | нд | 60.7825 | 61.08% | 7.2994 | нд | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 99.5087 | 0 | 0 | 99.5087 | 0 | 167.5906 | 0 | 0 | 160.2912 | 7.2994 | 68.0819 | 68.42% | 0 | нд | 0 | нд | 60.7825 | 61.08% | 7.2994 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0002 | 3.5799 | 0 | 0 | 3.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5799 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5799 | -100% | 0 | нд | Смещение сроков окончания реализации ИП на 2025год, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг с учетом проведенной техническим блоком приоритизации мероприятий
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №72 "Сулажгора" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0003 | 3.5675 | 0 | 0 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5675 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5675 | -100% | 0 | нд | Смещение сроков реализации ИП на 2027 год, в связи с синхронизацией сроков выполнения мероприятий на ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72)- данное первичное оборудование запланировано к установке на подстанции после реализации ИП «Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ)» (№ИП K_000-33-1-03.13-2765)
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | 3.8272 | 0 | 0 | 3.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8272 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8272 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | 6.0597 | 0 | 0 | 6.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0597 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.0597 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | 1.3843 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3843 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3843 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | 1.3823 | 0 | 0 | 1.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3823 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | 0.74423 | 0 | 0 | 0.74423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74423 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.74423 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | 3.2999 | 0 | 0 | 3.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2999 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2999 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | 1.8918 | 0 | 0 | 1.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8918 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | 1.8956 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8956 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8956 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | 1.6774 | 0 | 0 | 1.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6774 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6774 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | 25.8906 | 0 | 0 | 25.8906 | 0 | 115.6673 | 0 | 0 | 108.3678 | 7.2994 | 89.7767 | 346.8% | 0 | нд | 0 | нд | 82.4772 | 318.6% | 7.2994 | нд | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика финансирования, оценки полной стоимости ИП связано с пересчетом стоимости под скорректированную ПСД утвержденную Приказом №390 от 18.10.2022 (ранее ПСД утверждена Приказ №477 от 10.11.2021).Изменение графика и остатка финансирования в связи с подписанием с подрядчикам АО «Энергосервис Северо-Запада» по договору №262 от 14.12.2021 дополнительного соглашения №3 от 14.12.2022. Погашение КЗ
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | 12.7182 | 0 | 0 | 12.7182 | 0 | 50.7283 | 0 | 0 | 50.7283 | 0 | 38.0102 | 298.9% | 0 | нд | 0 | нд | 38.0102 | 298.9% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка финансирования связано с пересчетом стоимости под утвержденную ПСД -Приказ №361от 16.09.2022. Также, изменение сроков реализации по причине заключения договора подряда под ключ с АО «Энергосервис Северо-Запада» №68 от 22.03.2021. Погашение КЗ
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | 10.9971 | 0 | 0 | 10.9971 | 0 | 1.1143 | 0 | 0 | 1.1143 | 0 | -9.8828 | -89.87% | 0 | нд | 0 | нд | -9.8828 | -89.87% | 0 | нд | В связи с невозможностью предоставления отключений по сети , и как следствие, перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2023г
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | 19.3252 | 0 | 0 | 19.3252 | 0 | 0.080745 | 0 | 0 | 0.080745 | 0 | -19.2444 | -99.58% | 0 | нд | 0 | нд | -19.2444 | -99.58% | 0 | нд | В связи с невозможностью предоставления отключений по сети , и как следствие, перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2023г
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Березовка с заменой устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168) ) и автоматики управления ВС-110 кВ, заменой СОПТ, установкой трансформаторов тока 110 кВ в цепи силового трансформатора - 3 шт. в цепи ВС-110 кВ - 3шт. для оснащения ВЛ-168 ДЗЛ | L_000-33-1-03.13-2796 | 1.2678 | 0 | 0 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2678 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2678 | -100% | 0 | нд | В связи с несостоявшимися ТЗП по причине отсутствия заявителей смещение сроков окончания реализации ИП с 2023 на 2024г
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 297.5923 | 0 | 0 | 294.8198 | 2.7725 | 162.6116 | 0 | 0 | 162.388 | 0.22367 | -134.9806 | -45.36% | 0 | нд | 0 | нд | -132.4318 | -44.92% | -2.5488 | -91.93% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 80.747 | 0 | 0 | 77.9745 | 2.7725 | 32.8166 | 0 | 0 | 32.5929 | 0.22367 | -47.9304 | -59.36% | 0 | нд | 0 | нд | -45.3816 | -58.2% | -2.5488 | -91.93% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | 0.56179 | 0 | 0 | 0.56179 | 0 | 0.4309 | 0 | 0 | 0.4309 | 0 | -0.13089 | -23.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13089 | -23.3% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | 0.89772 | 0 | 0 | 0.89772 | 0 | 0.70503 | 0 | 0 | 0.70503 | 0 | -0.19268 | -21.46% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19268 | -21.46% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | 44.9957 | 0 | 0 | 44.9957 | 0 | 10.4709 | 0 | 0 | 10.4709 | 0 | -34.5247 | -76.73% | 0 | нд | 0 | нд | -34.5247 | -76.73% | 0 | нд | Смещение сроков окончания реализации проекта на 2026 год, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг с учетом проведенной техническим блоком приоритизации мероприятий
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 7.3966 | 0 | 0 | 7.3966 | 0 | 2.4276 | 0 | 0 | 2.4276 | 0 | -4.9689 | -67.18% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9689 | -67.18% | 0 | нд | Изменение графика и остатка финансирования связано с исполнением большего объема мероприятий в 2022г по договору №121 от 09.08.2022 ИП Шишкин Дмитрий Александрович. . а также в связи с невозможностью предоставления отключений по сети , и как следствие, перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2023г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (44 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 2.6557 | 0 | 0 | 2.6557 | 0 | 0.053686 | 0 | 0 | 0.053686 | 0 | -2.602 | -97.98% | 0 | нд | 0 | нд | -2.602 | -97.98% | 0 | нд | В связи с невозможностью предоставления отключений по сети , и как следствие, перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2023г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 0.0055 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0055 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0055 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | 6.6559 | 0 | 0 | 6.6559 | 0 | 6.5597 | 0 | 0 | 6.5597 | 0 | -0.096114 | -1.444% | 0 | нд | 0 | нд | -0.096114 | -1.444% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных ВЛ 0,4 кВ от ТП-103 с заменой провода на СИП ориентировочной протяженностью 0,4 км, на участке ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-103 ориентировочной протяженностью 0,5 км (ул. Судостроительная, ул. Береговая с. Заозерье)с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | 1.4493 | 0 | 0 | 1.4493 | 0 | 0.20766 | 0 | 0 | 0.20766 | 0 | -1.2416 | -85.67% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2416 | -85.67% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | 1.0951 | 0 | 0 | 1.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0951 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0951 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2022г. Изменение графика финансирования, срока окончания реализации ИП объясняются досрочным исполнением работ в 2022г, планируемых на 2023г (выполнение работ хозяйственным способом в связи с расторжение договора с ООО СПЕЦМАШСЕРВИС от 22.02.2022 №44). Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, по результатам разработки ИРД (Приказ на утверждение ПСД от 30.11.2022г № 256 )
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | 5.1194 | 0 | 0 | 5.1194 | 0 | 4.7799 | 0 | 0 | 4.7799 | 0 | -0.33947 | -6.631% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33947 | -6.631% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | 7.1419 | 0 | 0 | 7.1419 | 0 | 2.4863 | 0 | 0 | 2.4863 | 0 | -4.6556 | -65.19% | 0 | нд | 0 | нд | -4.6556 | -65.19% | 0 | нд | В связи с невозможностью предоставления отключений по сети , и как следствие, перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2023г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (9,56 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 2.7725 | 0.65008 | 0 | 0 | 0.64898 | 0.0011079 | -2.1224 | -76.55% | 0 | нд | 0 | нд | 0.64898 | нд | -2.7714 | -99.96% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | 0.70094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70094 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ, в связи с неисполнение обязательств в 2022г со стороны подрядчика ИП Стародубцев Юрий Юрьевич договор №113 от 26.07.2022, договор расторгнут.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0.30348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30348 | нд | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 2.3731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3731 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ, Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 20.12.2022 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки. ИП введен в 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-357 в части выноса ВЛ (демонтаж 0,075 км, монтаж 0,07 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:05:0060124:11 в п.Салми Питкярантского р-на (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00009-П/23 от 06.04.2023 с ООО «ЖБИ») | N_000-31-1-01.41-3462 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10832 | 0 | 0 | 0 | 0.10832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках Соглашения о компенсации №ОЗУ-КАР-00009-П/23 от 06.04.2023 с ООО «ЖБИ»
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-25п-5 «Рыбрека-Каскесручей» в части выноса ВЛ (демонтаж 1,4 км, монтаж 1,55 км) с территории карьера «Другорецкий-3» в Прионежском районе РК (Соглашение о компенсации №ОЗУ-00013П/21 от 17.05.2022 с ЗАО «Интеркамень») | N_000-33-1-01.32-3253 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014229 | 0 | 0 | 0 | 0.014229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках Соглашение о компенсации №ОЗУ-00013П/21 от 17.05.2022 с ЗАО «Интеркамень»
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 в д. Киндасово Прионежском районе РК, демонтаж опор 1 шт и провода 0,05 км, монтаж провода 0,05 км (Соглашение о компенсации ОЗУ-КАР-00022/23 от 10.07.2023г. с Дмитриевым В.И.) | O_000-33-1-01.41-3504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045707 | 0 | 0 | 0 | 0.045707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамкахСоглашение о компенсации ОЗУ-КАР-00022/23 от 10.07.2023г. с Дмитриевым В.И.
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44465 | 0 | 0 | 0.44465 | 0 | 0.44465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44465 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ, Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 20.12.2022 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки. ИП введен в 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10 кВ в части выноса ВЛ-10 кВ Л-23П-10 (демонтаж 8 м, монтаж 20 м) и ТП-966 (160 кВА) с монтажом РЛНД (1 шт.) с территории ООО "НПК "Карбон-Шунгит", земельный участок с кадастровым номером 10:13:0142002:3 в Медвежьегорском районе РК (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00004-П/23 от 05.04.2023 с ООО "НПК "Карбон-Шунгит") | N_000-33-1-01.32-3265 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054299 | 0 | 0 | 0 | 0.054299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00004-П/23 от 05.04.2023 с ООО "НПК "Карбон-Шунгит"
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 216.8453 | 0 | 0 | 216.8453 | 0 | 129.795 | 0 | 0 | 129.795 | 0 | -87.0502 | -40.14% | 0 | нд | 0 | нд | -87.0502 | -40.14% | 0 | нд | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | 4.9287 | 0 | 0 | 4.9287 | 0 | 4.4476 | 0 | 0 | 4.4476 | 0 | -0.48112 | -9.762% | 0 | нд | 0 | нд | -0.48112 | -9.762% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | 4.4072 | 0 | 0 | 4.4072 | 0 | 3.9661 | 0 | 0 | 3.9661 | 0 | -0.44104 | -10.01% | 0 | нд | 0 | нд | -0.44104 | -10.01% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (РЛ-35-13-3 до РТП Мелиоратор) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | 17.3936 | 0 | 0 | 17.3936 | 0 | 12.3121 | 0 | 0 | 12.3121 | 0 | -5.0815 | -29.21% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0815 | -29.21% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,2 км | I_000-31-1-01.33-1990 | 2.9244 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9244 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9244 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | 36.2003 | 0 | 0 | 36.2003 | 0 | 22.4973 | 0 | 0 | 22.4973 | 0 | -13.703 | -37.85% | 0 | нд | 0 | нд | -13.703 | -37.85% | 0 | нд | Изменение графика и остатка финансирования объясняются частично досрочным исполнением работ в 2022г, планируемых на 2023г по договору с ООО ООО ЭНЕРГОСТРОЙАЛЬЯНС от 16.12.2021 №267
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | 15.1371 | 0 | 0 | 15.1371 | 0 | 2.0758 | 0 | 0 | 2.0758 | 0 | -13.0613 | -86.29% | 0 | нд | 0 | нд | -13.0613 | -86.29% | 0 | нд | Погашение КЗ , в связи с досрочным выполнение работ подрядной организацией АО "Энергосервис Северо-Запада " в 2022г. Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | 19.2616 | 0 | 0 | 19.2616 | 0 | 14.3174 | 0 | 0 | 14.3174 | 0 | -4.9442 | -25.67% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9442 | -25.67% | 0 | нд | Погашение КЗ, в связи с досрочным выполнением работ подрядной организацией ООО "ТКС", в 2022г. Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | 66.3516 | 0 | 0 | 66.3516 | 0 | 32.8725 | 0 | 0 | 32.8725 | 0 | -33.479 | -50.46% | 0 | нд | 0 | нд | -33.479 | -50.46% | 0 | нд | В связи с досрочным выполнением работ подрядной организацией ООО "Энергомастер", запланированных к выполнению в 2022-2023 гг.ИП введен в 2022г.Погашение КЗ
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | 12.5527 | 0 | 0 | 12.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5527 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.5527 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2022г. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах объясняется сложившейся экономией при проведении работ хозяйственным способом. Изменение года окончания, графика финансирования объясняются досрочным выполнением работ хозяйственным способом, запланированных к выполнению на 2023 г.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | 8.588 | 0 | 0 | 8.588 | 0 | 8.4868 | 0 | 0 | 8.4868 | 0 | -0.10123 | -1.179% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10123 | -1.179% | 0 | нд | Погашение КЗ. Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | 28.6195 | 0 | 0 | 28.6195 | 0 | 21.824 | 0 | 0 | 21.824 | 0 | -6.7954 | -23.74% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7954 | -23.74% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-02-3 с заменой провода на СИП на участке от оп.№1 до оп.№96 длиной участка реконструкции 6 км в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.32-2032 | 0.48057 | 0 | 0 | 0.48057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48057 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.48057 | -100% | 0 | нд | Корректировка графика реализации ИП по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг с учетом проведенной техническим блоком приоритизации мероприятий
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041629 | 0 | 0 | 0.041629 | 0 | 0.041629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041629 | нд | 0 | нд | В связи с выполненных работ подрядной организацией ООО ТКС по договору №293 от 13.01.2022 в декабре 2022,Погашение КЗ
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9537 | 0 | 0 | 6.9537 | 0 | 6.9537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9537 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ , ИП введен 2022г
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 30.8035 | 0 | 0 | 28.5872 | 2.2163 | 46.6856 | 0 | 0 | 40.6934 | 5.9922 | 15.8821 | 51.56% | 0 | нд | 0 | нд | 12.1062 | 42.35% | 3.7759 | 170.4% | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 460 шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | 4.667 | 0 | 0 | 4.667 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 3.7008 | 0 | -0.96622 | -20.7% | 0 | нд | 0 | нд | -0.96622 | -20.7% | 0 | нд | Перераспределение финансирования между ИП в рамках одного договора подряда
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (9 189 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | 21.0394 | 0 | 0 | 21.0394 | 0 | 34.8994 | 0 | 0 | 34.8994 | 0 | 13.86 | 65.88% | 0 | нд | 0 | нд | 13.86 | 65.88% | 0 | нд | Перераспределение финансирования между ИП в рамках одного договора подряда АО «Энергосервис Северо-Запада» договор №88 от 21.03.2023
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (141 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | 2.8808 | 0 | 0 | 2.8808 | 0 | 2.0932 | 0 | 0 | 2.0932 | 0 | -0.78755 | -27.34% | 0 | нд | 0 | нд | -0.78755 | -27.34% | 0 | нд | Перераспределение финансирования между ИП в рамках одного договора подряда АО «Энергосервис Северо-Запада» договор №88 от 21.03.2024
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (50 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | 2.2163 | 0 | 0 | 0 | 2.2163 | 5.9922 | 0 | 0 | 0 | 5.9922 | 3.7759 | 170.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7759 | 170.4% | Перераспределение финансирования между ИП в рамках одного договора подряда АО «Энергосервис Северо-Запада» договор №88 от 21.03.2026
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 25.0014 | 0 | 0 | 25.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.0014 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -25.0014 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 25.0014 | 0 | 0 | 25.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.0014 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -25.0014 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | 0.60022 | 0 | 0 | 0.60022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60022 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60022 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | 0.67278 | 0 | 0 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67278 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67278 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | 1.0021 | 0 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0021 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0021 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | 0.74423 | 0 | 0 | 0.74423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74423 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.74423 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-35 кВ 3п ДСК : оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 22 шт., | I_000-33-1-04.40-0214 | 8.0887 | 0 | 0 | 8.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0887 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.0887 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР ,с учетом проведенной приоритизации мероприятий, по причине секвестирования источников финансирования ИПР Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027гг
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-5 «Деревянка»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ-2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., Устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2945 | 13.8934 | 0 | 0 | 13.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8934 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.8934 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | -40 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -40 | -100% | 6.9389e-18 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | -40 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -40 | -100% | 6.9389e-18 | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | -40 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -40 | -100% | 6.9389e-18 | нд | В соответствии с п. 10.1 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 24 июля 2023г №07-1008пр "О рассмотрении замечаний к проекту инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 – 2028 гг. и изменений, которые вносятся в инвестиционную программу на 2023 – 2027 гг" ИП исключен из состава ИПР. Затраты перенесены на текущие расходы.
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 197.1602 | 0 | 0 | 183.0897 | 14.0705 | 86.1927 | 0 | 0 | 84.6452 | 1.5474 | -110.9675 | -56.28% | 0 | нд | 0 | нд | -98.4444 | -53.77% | -12.5231 | -89% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.36247 | 0 | 0 | 0 | 0.36247 | 0.27185 | 0 | 0 | 0 | 0.27185 | -0.090617 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.090617 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0.096206 | 0 | 0 | 0 | 0.096206 | -0.032069 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032069 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0.13724 | 0 | 0 | 0 | 0.13724 | -0.045748 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.045748 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.025293 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0.01897 | -0.0063232 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0063232 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0.013549 | 0.010161 | 0 | 0 | 0 | 0.010161 | -0.0033871 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0033871 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0.0093961 | 0 | 0 | 0 | 0.0093961 | -0.003132 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003132 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.27666 | 0 | 0 | 0 | 0.27666 | -0.092222 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.092222 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.12718 | 0 | 0 | 0 | 0.12718 | -0.042393 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.042393 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.074353 | 0 | 0 | 0 | 0.074353 | -0.024784 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024784 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.15936 | 0 | 0 | 0 | 0.15936 | -0.053119 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.053119 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.098649 | 0 | 0 | 0 | 0.098649 | -0.032883 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032883 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.0093434 | 0 | 0 | 0 | 0.0093434 | -0.0031145 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0031145 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.11449 | 0 | 0 | 0 | 0.11449 | -0.038165 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038165 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0.081134 | 0 | 0 | 0 | 0.081134 | -0.027045 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.027045 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | 20.2352 | 0 | 0 | 8.8647 | 11.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.2352 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8647 | -100% | -11.3705 | -100% | В связи с поздней поставкой автоспецтехники . Поставка 28.09.2023. Оплата в соответствии условиям договора.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации производственного дома Сумпосадского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0001 | 0.27582 | 0 | 0 | 0.27582 | 0 | 0.049453 | 0 | 0 | 0.049453 | 0 | -0.22637 | -82.07% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22637 | -82.07% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Сосновецкого мастерского участка - 1 система | M_000-32-1-06.10-0002 | 0.33231 | 0 | 0 | 0.33231 | 0 | 0.3055 | 0 | 0 | 0.3055 | 0 | -0.026817 | -8.07% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026817 | -8.07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Лехтинского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0003 | 0.18277 | 0 | 0 | 0.18277 | 0 | 0.16802 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | -0.014749 | -8.07% | 0 | нд | 0 | нд | -0.014749 | -8.07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Летнереченского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0004 | 0.1765 | 0 | 0 | 0.1765 | 0 | 0.16266 | 0 | 0 | 0.16266 | 0 | -0.013836 | -7.84% | 0 | нд | 0 | нд | -0.013836 | -7.84% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РП-21 "Сумпосад" - 1 система | M_000-32-1-03.31-2303 | 0.028431 | 0 | 0 | 0.028431 | 0 | 0.025256 | 0 | 0 | 0.025256 | 0 | -0.0031748 | -11.17% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0031748 | -11.17% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-16К "БЛДК" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0107 | 0.018462 | 0 | 0 | 0.018462 | 0 | 0.083163 | 0 | 0 | 0.083163 | 0 | 0.064701 | 350.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0.064701 | 350.5% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования, оценки полной стоимости ИП связано с пересчетом стоимости по разработки ПСД, Приказ №1/2 от 10.01.2023
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-12 "Беломорск" - 1 система | M_000-32-1-03.13-0044 | 1.3093 | 0 | 0 | 1.3093 | 0 | 1.2696 | 0 | 0 | 1.2696 | 0 | -0.039672 | -3.03% | 0 | нд | 0 | нд | -0.039672 | -3.03% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Лоухского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0005 | 1.6891 | 0 | 0 | 1.6891 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | -0.13812 | -8.177% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13812 | -8.177% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Чупа - 1 система | M_000-32-1-06.10-0006 | 2.499 | 0 | 0 | 2.499 | 0 | 1.1503 | 0 | 0 | 1.1503 | 0 | -1.3487 | -53.97% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3487 | -53.97% | 0 | нд | По результатам технического осмотра ЗИС зданий дизельной электростанции и тепловой электростанций непригодными для эксплуатации. В этой связи внесены изменения в план работ, объекты исключены , пересчитана в сторону уменьшения стоимость выполнения работ.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-45 "Чупа" - 1 система | M_000-32-1-03.13-0045 | 0.33471 | 0 | 0 | 0.33471 | 0 | 0.30722 | 0 | 0 | 0.30722 | 0 | -0.027489 | -8.213% | 0 | нд | 0 | нд | -0.027489 | -8.213% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0108 | 0.014954 | 0 | 0 | 0.014954 | 0 | 0.013638 | 0 | 0 | 0.013638 | 0 | -0.0013162 | -8.802% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0013162 | -8.802% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Беломорского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0007 | 1.7806 | 0 | 0 | 1.7806 | 0 | 0.059126 | 0 | 0 | 0.059126 | 0 | -1.7215 | -96.68% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7215 | -96.68% | 0 | нд | Приостановка работ с оформлением КС-17. Приостановка вызвана необходимостью выполнения работ по ремонту здания РПБ Беломорск, в рамках которого заключен договор подряда с АО «Энергосервис Северо-Запада» Договор № 526-КР от 11.05.23, со сроком выполнения работ октябрь 2023 года. Работы по монтажу ОПС будут завершены в 4 квартале2023 года.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации административного здания РПБ Кемского района электросетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0008 | 0.88838 | 0 | 0 | 0.88838 | 0 | 0.83115 | 0 | 0 | 0.83115 | 0 | -0.057229 | -6.442% | 0 | нд | 0 | нд | -0.057229 | -6.442% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля 6*6 (2 единицы) | K_000-34-1-07.10-0079 | 20.8386 | 0 | 0 | 20.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.8386 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -20.8386 | -100% | 0 | нд | В связи с поздней поставкой автоспецтехники . Поставка 29.09.2023. Оплата в соответствии условиям договора.
3.1.6 | Приобретение шкафа вытяжного для нужд ПО ЗКЭС (3шт) | K_000-31-1-07.30-0133 | 0.39611 | 0 | 0 | 0.39611 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | -0.12611 | -31.84% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12611 | -31.84% | 0 | нд | Экономия от проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение прибора для определения кислотного числа масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт) | K_000-31-1-07.30-0136 | 0.50771 | 0 | 0 | 0.50771 | 0 | 0.3048 | 0 | 0 | 0.3048 | 0 | -0.20291 | -39.97% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20291 | -39.97% | 0 | нд | Экономия от проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС, ПО ЮКЭС (2шт) | K_000-31-1-07.30-0138 | 1.8383 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 0.77264 | 0 | 0 | 0.77264 | 0 | -1.0657 | -57.97% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0657 | -57.97% | 0 | нд | Экономия от проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение мегаомметра помехозащищенного -1 шт. | K_000-33-5-07.30-0005 | 0.5547 | 0 | 0 | 0.5547 | 0 | 0.24732 | 0 | 0 | 0.24732 | 0 | -0.30738 | -55.41% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30738 | -55.41% | 0 | нд | Экономия от проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора (3 шт.) | K_000-34-1-07.10-0083 | 27.7432 | 0 | 0 | 27.7432 | 0 | 27.7437 | 0 | 0 | 27.7437 | 0 | 0.00048251 | 0.001739% | 0 | нд | 0 | нд | 0.00048251 | 0.001739% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля 4х4 (8шт.) | K_000-34-1-07.10-0085 | 27.0922 | 0 | 0 | 27.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.0922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -27.0922 | -100% | 0 | нд | смещение сроков поставки автомобилей ГАЗ по консолидированному договору поставки на 4 кв.
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель (13 ед.) | K_000-34-1-07.10-0102 | 35.5108 | 0 | 0 | 35.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5108 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -35.5108 | -100% | 0 | нд | В связи с частичной поставка , оплата в соответствии условиям договора.
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (6 шт.) | K_000-34-1-07.10-0105 | 12.7387 | 0 | 0 | 12.7387 | 0 | 12.695 | 0 | 0 | 12.695 | 0 | -0.043658 | -0.3427% | 0 | нд | 0 | нд | -0.043658 | -0.3427% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м (2 шт) | K_000-34-1-07.10-0090 | 29.7252 | 0 | 0 | 29.7252 | 0 | 28.6464 | 0 | 0 | 28.6464 | 0 | -1.0788 | -3.629% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0788 | -3.629% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение легкового автомобиля для отделов и служб (3 ед.) | K_000-34-1-07.10-0106 | 5.0729 | 0 | 0 | 5.0729 | 0 | 3.9262 | 0 | 0 | 3.9262 | 0 | -1.1467 | -22.6% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1467 | -22.6% | 0 | нд | Актуализация коммерческих предложений по причине увеличения стоимости техники в связи с чем уменьшение кол-ва спец техники с 3 ед до 2 ед
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства для проверки РЗА РЕТОМ-21 в кол-ве 3 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | L_000-34-5-07.30-0029 | 2.6762 | 0 | 0 | 2.6762 | 0 | 2.2656 | 0 | 0 | 2.2656 | 0 | -0.41056 | -15.34% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41056 | -15.34% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур и заключение договора-поставки ООО Динамика-Центр от 24.11.2022 №187
3.1.6 | НИОКР.Разработка коммуникационного профиля для спецификации протоколов обмена данными приборов учёта электроэнергии (СПОДЭС) в беспроводных сетях связи | M_000-34-6-11.00-0002 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.6e-07 | -0.72 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.72 | -100% | В связи с экономией, сложившейся по результатам проведения ТЗП и заключения договора № 485 от 21.10.2022 с ООО Лартех
3.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Карелия (1 система). | M_000-34-1-06.70-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7975 | 0 | 0 | 1.7975 | 0 | 1.7975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7975 | нд | 0 | нд | Отнесение затрат на выполнение ПИР хозяйственным способом по объекту. Инвестиционный проект включен в проект корректировки 2023 года.
3.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.) | N_000-33-1-01.41-3430 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062435 | 0 | 0 | 0 | 0.062435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования связано с пересчетом стоимости по разработки ПСД, Приказ №190 от 01.08.2023 Корректировка стоимости по факту выполненых работ хозяйственным способом Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-202 протяженностью 0,510 км, ВЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП-202 протяженностью 0,500 км, расположенных в п. Сосновец Беломорского района Республики Карелия, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-503 протяженностью 1,000 км, расположенной в п. Пушной Беломорского района Республики Карелия, ВЛ-0,22 кВ от ТП-1 протяженностью 1,520 км, расположенной в п. Новые Пески Пряжинского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 23.09.2022 по делу 2-6337/2022) | O_000-32-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от23.09.2022 по делу 2-6337/2022 ) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2023
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-935 Л-1 протяженностью 0,162 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-935 Л-2 протяженностью 0,614 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-935 Л-3 протяженностью 0,216 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-927 Л-1 протяженностью 0,289 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-927 Л-2 протяженностью 0,050 км, расположенных в с. Великая Губа Медвежьегорского района Республики Карелия, ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Л-1 протяженностью 0,460 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Л-3 протяженностью 0,403 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Л-4 протяженностью 0,111 км, расположенных в д. Толвуя Медвежьегорского района, Республики Карелия, линейного ответвления ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-1 протяженностью 0,135 км, расположенное в д. Лумбуши Медвежьегорского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.09.2022 по делу 2-5410/2022) | O_000-33-5-01.41-0055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.09.2022 по делу 2-5410/2022 ) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2023
3.1.6 | Приобретение распределительного устройства 6 кВ, расположенного в здании недействующей электрокотельной по адресу Республика Карелия, Кемский район, п. Кривой порог (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.09.2022 по делу 2-6306/2022) | O_000-32-5-03.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.09.2022 по делу 2-6306/2022) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2023
3.1.6 | Приобретение линейного ответвления от оп. №2/13 ВЛ-0,38 кВ Л-5 от ТП-832 протяженностью 0,370 км, ВЛ-10 кВ Л-36-14 (ПС-36 Пудож - ТП-632) протяженностью 0,130 км. ВЛ-0,4 кВ от ТП-811 (ЦРБ) протяженностью 0,130 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-632 протяженностью 0,100 км, расположенных по ул. Пионерская в г. Пудож, Пудожского района Республики Карелия, линейного ответвления от оп. №30 ВЛ-10 кВ Л-36-5, на ТП-846 протяженностью 0,175 км, расположенного в г. Пудож, Пудожского района Республики Карелия, ВЛ-0,22 кВ Л-1 от ТП-767 протяженностью 0,075км, расположенной в д. Филимоновская (АБЗ) Пудожского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.08.2022 по делу 2-5481/2022) | O_000-33-5-01.32-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.08.2022 по делу 2-5481/2022) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2023
3.1.6 | Приобретение ВЛ-6 кВ Ф-2-4 отпайка на ТП-2 (дисп. №3582) протяженностью 0,200 км, ТП-2 (дисп. №3582) с трансформатором мощностью 250 кВА, КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2 (дисп. №3582) протяженностью 1,200 км, ВЛ-6 кВ Ф-2-4 отпайка на ТП-3 (дисп. №3583) протяженностью 0,03 км, ТП-3 (ТП-3583) с трансформатором мощностью 250 кВА, КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3 (ТП-3583) протяженностью 0,280 км, расположенных в д. Тивдия Кондопожского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.08.2022 по делу 2-5071/2022) | O_000-33-5-01.33-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.08.2022 по делу 2-5071/2022) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2023
3.1.6 | Приобретение ЛЭП 0,4 кВ от ТСН-1 ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) до домов №№ 3 и 3А протяженностью 0,330 км, расположенной по Петрозаводскому шоссе в г. Кондопога Кондопожского района Республики Карелия (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.08.2022 по делу 2-5555/2022) | O_000-33-5-01.41-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.08.2022 по делу 2-5555/2022) Оценка рыночной стоимости для постановки на бухгалтерский учет выполнена 27.02.2024
3.1.6 | Приобретение у СОНТ «Радужное» отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ 10 кВ Л-2П-10 протяжённостью 0,05 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛ-0,4кВ от КТП протяжённостью 1,84 км, расположенных в д. Мартнаволок Кондопожского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе , протокол_№22 кэа_ по консолидации_ СОНТ Радужное от 15.08.2022)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Койдо» отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-64-18 протяженностью 2,3 км, двух однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА и 63 кВА и двух ВЛ 0,4 кВ от ТП протяженностью 4,047 км и 0,735 км, расположенных в Пряжинском районе, п. Матросы, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_№25кэа_ от 13.09.2022_по консолидации СНТ Койдо)
3.1.6 | Приобретение у Рудковской Л.П. отпайки ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-154 протяженностью 0,105 км, расположенной в п. Мейери Сортавальского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_28кэа_от 03.10.2022 по консолидации Л.П. Рудковская )
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Березки» ТП 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА и ВЛ 0,4 кВ от ТП протяженностью 2,4 км, расположенные в Прионежском районе, местечко Пиньгуба, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.33-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_26кэа_от 28.09.2022 по консолидации СНТ Березки )
3.1.6 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-64-12 "ПС-64 "Пряжа" - ПС-17п "Святозеро"" ВЛ-10 кВ Л-5п-1 "ПС-5п "Маньга" - д. Каскеснаволок" по соглашению с Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск Федерального дорожного агенства»( ФКУ Упрдор " Кола") от 09.11.2021 № 1-2021 с передачей имущества на баланс Карельского филиала (заменой опор на стальные многогранные - 4 шт, установкой дополнительной стальной многогранной - 2шт, с демонтажом АС-35 - 281м, монтажом СИП-3 1х70 - 285 м., заменой опор на стальные многогранные -2шт, с заменой существующего провода на СИП-3 1х70 - 58м) | O_000-33-1-01.32-3254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП Акт о взаимном исполнении обязательств по Соглашению о компенсации от 09.11.2021 № 1-2021
3.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-118 до ВРУ ж/д Мерецкова, 11 протяженностью 0,18 км, КЛ-10 кВ Л-12-07 с опоры №55/3 до ТП-164 протяженностью 0,03 км, КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ № 1 Порт-шоссе, 1б-ВРУ 0,4 кВ здания насосной протяженностью 0,075 км, КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ № 2 ж/д Порт-шоссе, 1б-ВРУ 0,4 кВ здания насосной протяженностью 0,075 км, КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ж/д Октябрьская, 53-РУ 0,4 кВ ж/д Возрождения, 1 протяженностью 0,043 км, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-123 до ВРУ-0,4 кВ здания котельной протяженностью 0,370 км, КЛ-0,4 кВ н/в опора - ВРУ-0,4 кВ ж/д Совхозная, 8а протяженностью 0,045 км, КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ здания морга-ВРУ 0,4 кВ здания котельной протяженностью 0,054 км, КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ № 2 здания хозкорпуса - ВРУ 0,4 кВ здания котельной протяженностью 0,054 км, расположенных в г. Беломорск, КЛ-0,4 кВ н/в опора - ВРУ-0,4 кВ здания котельной протяженностью 0,03 км, расположенной в п. Золотец Беломорского района, ТП №-28 с трансформатором мощностью 0,160 МВА, расположенной в п. Калевала Калевальского района, ввод в многоквартирный жилой дом от оп. №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-226 Святозеро-Клуб протяженностью 0,02 км, ввод в многоквартирный жилой дом от оп. №17 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-226 Святозеро-Клуб протяженностью 0,012 км, ввод в многоквартирный жилой дом от оп. №18 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-226 Святозеро-Клуб протяженностью 0,011 км, расположенных в п. Святозеро Пряжинского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 10.11.2022 по делу 2-7487/2022) | O_000-34-5-01.41-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 10.11.2022 по делу 2-7487/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ отпайка от оп. №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-128 протяженностью 1,29 км, расположенной в п. Вуорио Сортавальского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 12.10.2022 по делу 2-6360/2022) | O_000-34-5-01.41-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 12.10.2022 по делу 2-6360/2022 )
3.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 с ТП-416-0,1км – Ангар Сумского МТП протяженностью 0,100 км, расположенной в с. Сумский Посад Беломорского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 24.11.2022 по делу 2-7749/2022) | O_000-34-5-02.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 24.11.2022 по делу 2-7749/2022 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-63-6 протяженностью 17,515 км, ТП-1185 (160 кВА), ТП-б/н (160 кВА), ТП-1186 (400 кВА), ТП-1187 (400 кВА), ТП-1188 (100 кВА), расположенных в Кондопожском районе, оз. Сундозеро (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 18.11.2022 по делу 2-7972/2022) | O_000-34-5-01.32-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 18.11.2022 по делу 2-7972/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП- 322 п. Шуя протяженностью 0,2 км, расположенной в п. Шуя Прионежского района, ВЛ-10 кВ Л-8П-4 с. Крошнозеро протяженностью 0,01 км, расположенной в с. Крошнозеро Пряжинского района, линейного ответвления ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 ВЛ- 0,4 кВ Л-4 от ТП- 279 протяженностью 0,1 км, расположенной в с. Ведлозеро Пряжинского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.12.2022 по делу 2-8601/2022) | O_000-34-5-01.32-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.12.2022 по делу 2-8601/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ 0,22 кВ Л-2 от ТП №725 д. Каменный Бор протяженностью 0,120 км, расположенной в Сегежском районе д. Каменный Бор, ул. Советская д.1А, д.2А (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 11.01.2023 по делу 2-405/2023) | O_000-34-5-01.41-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 11.01.2023 по делу 2-405/2023 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-6 кВ Л-20-63 протяженностью 1,2 км, ТП-180 с трансформатором мощностью 0,160 МВА, КЛ-0,4 кВ от ТП-180 Л-1, Л-2 протяженностью 0,2 км, ТП-12 с трансформатором мощностью 0,250 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 протяженностью 0,59 км, КВЛ-0,4 кВ от ТП-766 протяженностью 0,576 км, расположенных в п. Поросозеро Суоярвского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 24.11.2022 по делу 2-7754/2022) | O_000-34-5-01.33-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 24.11.2022 по делу 2-7754/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-283 по ул. Новая протяженность 0,45 км, расположенная в д. Вилга Прионежского района, ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 к водонапорной башне протяженность 0,35 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-282 протяженность 0,5 км, ВЛ-0,4кВ от ТП-233 на насосную протяженность 0,075 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-1029 на жил.Фонд протяженность 1 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-1029 на ВНС протяженность 0,1 км, расположенные в п. Новая Вилга Прионежского района, КЛ 0,4 кВ от ТП-232 до котельной протяженность 0,07 км, расположенная в с. Рыбрека Прионежского района, ТП-1220 с трансформатором мощностью 0,400 МВА, КЛ-0,4 кВ от ТП 1220 до котельной протяженность 0,3 км, расположенные в с. Шелтозеро Прионежского района, ВЛ-0,4 кВ от ТП-112 до котельной школы протяженность 0,01 км, расположенная в с. Шокша Прионежского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.12.2022 по делу 2-8032/2022) | O_000-34-5-01.41-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 02.12.2022 по делу 2-8032/2022 )
3.1.6 | Приобретение отпайки от оп. 6.1 ВЛ 0,4 от ТП-88г Л-5 протяженностью 0,230 км, расположенной в г. Сортавала, ул. Пограничная, КЛ 0,4 кВ Л-7 (резервное питание), Л-8 (основное питание) от ТП № 304 п. Летнереченский в дом ул. Набережная 15 протяженностью 0,090 км, КЛ 0,4 кВ Л-5 (основное питание, резервное питание) от ТП № 306 п. Летнереченский в дом ул. Набережная 5протяженностью 0,090 км, расположенных в п. Летнереченский Беломорского района, отпайки от Л-37-14-1 (опора 161) на ТП-689 протяженностью 0,1 км, расположенной в п. Новые Пески Пряжинского района, ВЛ-0,4 кВ от ТП-964 протяженностью 0,39 км, расположенной в п. Микли Лахденпохского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 01.12.2022 по делу 2-8246/2022) | O_000-34-5-01.41-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 01.12.2022 по делу 2-8246/2022 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 (дачи) протяженностью 2,760 км, расположенной в п. Леппяниэми Суоярвского района, ВЛ-0,4 кВ от ТП-2025 (25) (гаражный кооператив) протяженностью 1,3 км, расположенной в г. Суоярви, КВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП № 157 18-й шлюз протяженностью 0,6 км, расположенной в Беломорском районе 18-й шлюз (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 09.12.2022 по делу 2-8288/2022) | O_000-34-5-01.41-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 09.12.2022 по делу 2-8288/2022 )
3.1.6 | Приобретение ТП-1206 (со шлейфами ВЛ-10 кВ Л-41-1 от контактных соединений провода на опоре №489 ВЛ-10 кВ Л-41-1 до ТП-1206, РТП-1206, РЗТП-1206) с трансформатором мощностью 0,030 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-1206 протяженностью 0,63 км, расположенных в д. Сяндеба Олонецкого района, ТП-8139 с трансформатором мощностью 0,400 МВА, ТП-8140 с трансформатором мощностью 0,630 МВА, ТП-8231 с трансформатором мощностью 0,250 МВА, ТП-8233 с трансформатором мощностью 0,250 МВА, расположенных в пгт. Пряжа Пряжинского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 06.12.2022 по делу 2-8123/2022) | O_000-34-5-01.41-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 06.12.2022 по делу 2-8123/2022 )
3.1.6 | Приобретение у ДТ «Мартнаволок» ВЛ 10 кВ протяженностью 0,7 км, МТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА и ВЛ 0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,325 км, расположенных й в Кондопожском районе, п. Марциальные воды, терр. Мартнаволок, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_5кэа_от 18.01.2023 по консолидации ДТ «Мартнаволок» )
3.1.6 | Приобретение у СТСН «Тюппега» ВЛ 0,4 кВ от ТП-1189 протяженностью 1,13 км, расположенной в д. Тюппега Кондопожского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_6кэа_от 03.02.2023 по консолидации СТСН «Тюппега» )
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Машезерское» ВЛ 0,4 кВ от ТП-110 протяженностью 1,6 км, расположенной в д. Машезеро Прионежского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_8кэа_от 20.02.2023 по консолидации СНТ «Машезерское» )
3.1.6 | Приобретение у Мещихина Г.В. отпайки ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-46С-67 протяженностью 0,02 км, СТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, расположенных в г. Сортавала, п. Рантуэ, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.33-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_13кэа_от 13.04.2023 по консолидации Мещихина Г.В. )
3.1.6 | Приобретение у СТ «Восход» отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-6П-1 протяженностью 0,024 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА и ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 2,258 км, расположенных в Пряжинском районе, п. Матросы, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_1кэа_от 10.01.2023 по консолидации СТ «Восход». )
3.1.6 | Приобретение у СНТ «ЭКО» ВЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км, расположенной в Прионежском районе, д. Половина, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_3кэа_от 17.01.2023 по консолидации СНТ «ЭКО». )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-22-65-2 протяженностью 0,18 км, ТП-40/6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,04 МВА, расположенных в Сортавальском районе, п. Кааламо, ул. Центральная 27а, ВЛ-0,4 кВ от КТП-197 Л-3 протяженностью 1,03 км, расположенной в Сортавальском районе, Кааламском сельском поселении, п. Алалампи (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.04.2023 по делу 2-3470/2023) | O_000-34-5-01.33-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.04.2023 по делу 2-3470/2023 )
3.1.6 | Приобретение у ТСН Петровское ВЛ 0,4 кВ от ТП-3454 протяженностью 0,390 км, расположенной в д. Мунозеро Кондопожского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол_№31кэа_от 28.11.2022_по консолидации ТСН Петровское.)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Хвойный» ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-3217 протяженностью 1,335 км, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-3217 протяженностью 0,419 км, расположенных в Пряжинском районе, оз. Окунёвое, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе,протокол_№ 32_кэа_от 21.12.2022 по консолидации СНТ Хвойный.)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Автомобилист» ВЛ 0,4 кВ от ТП-3504 протяженностью 1,2 км, расположенной в Прионежском районе, местечко Лучевое 2-Е, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.41-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе, протокол №2_кэа от 17.01.2023_по консолидации СНТ Автомобилист)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 от ТП-412 протяженностью 0,31 км, расположенной в с. Сумский Посад Беломорского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 14.07.2022 по делу 2-4746/2022) | O_000-34-5-01.41-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 14.07.22 Сумпосад ВЛ 0,4 от ТП-412.)
3.1.6 | Приобретение у ТСН Солнечное отпайки ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-27-74 протяженностью 0,8 км, ТП-8 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА и ВЛ 0,4 кВ от ТП-8 протяженностью 1,4 км, расположенных в Сортавальском районе, п. Тарулинна, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.33-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе,протокол №12_кэа от 21.03.2023_по консолидации ТСН Солнечное.)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-115Г Л-1, 2, 3, протяженностью 2,352 км, расположенной в г. Сортавала, о. Риеккалансаари, ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 Л-3, протяженностью 0,670 км, расположенной в Сортавальском районе, п. Реускула, отпайки ВЛЗ-10 кВ от оп. №172 ВЛ-10 кВ Л-34-03-8, протяженностью 0,140 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, расположенных в Лахденпохском районе, п. Сикопохья (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 12.05.2023 по делу 2-3847/2023) | O_000-31-5-01.32-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 12.05.2023 по делу 2-3847/2023)
3.1.6 | Приобретение у СОК «Мебельщик-1» отпайки ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-46С-61-4 протяженностью 0,025 км, ТП-123Г 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-123Г протяженностью 1,63 км, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-123Г протяженностью 1,75 км, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-123Г протяженностью 2,0 км, расположенных в г. Сортавала пгт. Хелюля, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.33-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе,протокол №11_кэа от 02.03.2023_по консолидации СОК «Мебельщик-1»)
3.1.6 | Приобретение у Воронова А.В. отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-11С-07-1 протяженностью 1,55 км, КТП-471-1 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, расположенных в п. Тиурула Лахденпохского района, на безвозмездной основе | O_000-34-5-01.32-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе,протокол №15_кэа от 25.04.2023_по консолидации Воронов А.В.)
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 448.3695 | 0 | 0 | 92.1708 | 356.1987 | 455.8963 | 0 | 0 | 92.1708 | 363.7255 | 7.5268 | 1.679% | 0 | нд | 0 | нд | 1.3821e-10 | 1.5e-10% | 7.5268 | 2.113% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 448.3695 | 0 | 0 | 92.1708 | 356.1987 | 455.8963 | 0 | 0 | 92.1708 | 363.7255 | 7.5268 | 1.679% | 0 | нд | 0 | нд | 1.3821e-10 | 1.5e-10% | 7.5268 | 2.113% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 203.8847 | 0 | 0 | 19.3615 | 184.5233 | 387.36 | 0 | 0 | 49.2284 | 338.1315 | 183.4752 | 89.99% | 0 | нд | 0 | нд | 29.867 | 154.3% | 153.6083 | 83.25% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 169.7423 | 0 | 0 | 19.3615 | 150.3808 | 307.9325 | 0 | 0 | 49.2284 | 258.7041 | 138.1902 | 81.41% | 0 | нд | 0 | нд | 29.867 | 154.3% | 108.3233 | 72.03% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 116.6071 | 0 | 0 | 15.7861 | 100.8209 | 182.7401 | 0 | 0 | 35.5256 | 147.2145 | 66.133 | 56.71% | 0 | нд | 0 | нд | 19.7395 | 125% | 46.3935 | 46.02% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 49.9745 | 0 | 0 | 3.5753 | 46.3991 | 109.0085 | 0 | 0 | 4.2293 | 104.7792 | 59.034 | 118.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0.65399 | 18.29% | 58.38 | 125.8% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 16.1839 | 0 | 0 | 9.4734 | 6.7105 | 13.0231 | 412% | 0 | нд | 0 | нд | 9.4734 | нд | 3.5497 | 112.3% | нд
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-595 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом в РУ-10 кВ ТП-595 линейных панелей (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022) (2 шт.) | N_009-11-1-03.31-2774 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95548 | 0 | 0 | 0.95548 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022 ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-246 в г. Архангельск Архангельской области с заменой ячеек в РУ-10 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.2021) (2 шт.) | N_009-11-1-03.31-2777 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2112 | 0 | 0 | 1.2112 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № СПБ80-25019А/21 от 08.12.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания"
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-272 в г. Архангельске Архангельской области с заменой существующей ячейки в РУ-10 кВ (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-00246-Э-А/22 от 31.05.2022) (1 шт.) | N_009-11-1-03.31-2778 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3708 | 0 | 0 | 0.3708 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-00246-Э-А/22 от 31.05.2022 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-305 в части замены существующей линейной ячейки в РУ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ ТП-309 в части монтажа линейной ячейки в РУ-6 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 15.11.2021) (2 шт.) | N_009-11-1-03.32-2590 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93952 | 0 | 0 | 0.93952 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №СПБ80-01375А/21 от 15.11.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие»
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-626 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом дополнительной ячейки в РУ-6 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-27989А/21 от 03.03.2022) (1 шт.) | N_009-11-1-03.32-2591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2484 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №СПБ80-27989А/21 от 03.03.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-650 в г. Архангельске Архангельской области в части замены существующей ячейки в РУ-6 кВ (Общество с ограниченной ответственностью"Электрические сети", АРХ-00732-Э-А/22 от 07.06.2022) (1 шт.) | N_009-11-1-03.32-2592 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3708 | 0 | 0 | 0.3708 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-00732-Э-А/22 от 07.06.2022 Общество с ограниченной ответственностью"Электрические сети"
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии в РП-10 кВ РП-24 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21) (6 шт.) | M_009-11-1-05.20-1923 | 0.20071 | 0 | 0 | 0 | 0.20071 | 0.22334 | 0 | 0 | 0 | 0.22334 | 0.022629 | 11.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022629 | 11.27% | Отрицательный остаток ввиду актуализации сметной стоимости ИП, что учтено при корректировке ИПР.
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии на ПС-35/10 кВ ПС-69 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", СПБ80-11186А/21 от 22.07.21) (4 шт.) | M_009-11-1-05.20-2539 | 0.12421 | 0 | 0 | 0 | 0.12421 | 0.13309 | 0 | 0 | 0 | 0.13309 | 0.0088827 | 7.151% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0088827 | 7.151% | Досрочное выполнение работ. Выполнение работ хоз.способом по факту готовности Заявителя. Отрицательный остаток ввиду актуализации сметной стоимости ИП, что учтено при корректировке ИПР.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в КРУН-10 кВ ПС-2 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-17338А/21 от 08.11.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3046 | 0.63651 | 0 | 0 | 0 | 0.63651 | 0.17497 | 0 | 0 | 0 | 0.17497 | -0.46154 | -72.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46154 | -72.51% | Выполнение работ хозспособом. Изменение объемов работ ввиду корректировки ТУ, подписано дополнительное соглашение к ДТП об изменении ТУ.
4.1.1.1.3 | Создание узлов учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-305 и ТП-309 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3060 | 0.50856 | 0 | 0 | 0 | 0.50856 | 0.23262 | 0 | 0 | 0 | 0.23262 | -0.27594 | -54.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27594 | -54.26% | Выполнение работ хозспособом. Отклонение от плановых показателей по причине дефицита кадров (неукомплектованность бригад по ТП)
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельск Архангельской области с преобразованием ячеек в РУ-10 кВ ТП-246 в линейные (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.21) (2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-1-05.20-3108 | 0.5234 | 0 | 0 | 0 | 0.5234 | 0.067204 | 0 | 0 | 0 | 0.067204 | -0.4562 | -87.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4562 | -87.16% | Выполнение работ хозспособом. Отклонение от плановых показателей по причине дефицита кадров (неукомплектованность бригад по ТП)
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21) (1 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3109 | 0.63412 | 0 | 0 | 0 | 0.63412 | 0.40642 | 0 | 0 | 0 | 0.40642 | -0.2277 | -35.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2277 | -35.91% | Выполнение работ хозспособом. Отклонение от плановых показателей по причине дефицита кадров (неукомплектованность бригад по ТП)
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10 кВ ф.42-08 в д. Шардонемь Пинежского района Архангельской области (Муниципальное унитарное предприятие "Карпогорская коммунальная сеть", 15-00076А/21 от 19.04.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0.55815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №15-00076А/21 от 19.04.2022 Муниципальное унитарное предприятие "Карпогорская коммунальная сеть"
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии в РП-6/0,4 кВ №9 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛСЕТИ", АРХ-00624-Э-А/22 от 28.04.2022 ) (3 шт.) | N_009-11-1-05.20-3374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06835 | 0 | 0 | 0 | 0.06835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-00624-Э-А/22 от 28.04.2022 Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛСЕТИ"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-120 г. Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Обермейстер Анатолий Семенович., 15-00080А/21 от 17.05.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3471 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079311 | 0 | 0 | 0 | 0.079311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №15-00080А/21 от 17.05.2022 Индивидуальный предприниматель Обермейстер Анатолий Семенович.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-650 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью"Электрические сети", АРХ-00732-Э-А/22 от 07.06.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3474 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0074574 | 0 | 0 | 0 | 0.0074574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-00732-Э-А/22 от 07.06.2022 Общество с ограниченной ответственностью"Электрические сети"
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опорах ВЛ-10 кВ ф.59-07, ф.59-11 в п. Беломорье Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельский Трест столовых", АРХ-00481-Э-А/22 от 06.07.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3552 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-00481-Э-А/22 от 06.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельский Трест столовых"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-6 кВ ф.15-01 в муниципальном образовании "Талажское" Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Северная усадьба", №АРХ-02695-Э-А/22 от 23.08.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3628 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57925 | 0 | 0 | 0 | 0.57925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-02695-Э-А/22 от 23.08.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Северная усадьба"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-257 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельске Архангельской области (Боркичева Анна Сергеевна, Дог. № АРХ-03011-Б-А/22 от 26.09.2022) (1т.у.) | N_009-11-1-05.20-3675 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040799 | 0 | 0 | 0 | 0.040799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-03011-Б-А/22 от 26.09.2022 Боркичева Анна Сергеевна
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-595 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3740 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10049 | 0 | 0 | 0 | 0.10049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022 ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-796 в г. Архангельске Архангельской области (Закрытое акционерное общество "Лесозавод 25", АРХ-02786-Э-А/22 от 08.11.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3750 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054055 | 0 | 0 | 0 | 0.054055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-02786-Э-А/22 от 08.11.2022 ЗАО "Лесозавод 25"
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-552 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-03374-Э-А/22 от 23.12.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0041084 | 0 | 0 | 0 | 0.0041084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-03374-Э-А/22 от 23.12.2022 ООО "Архангельская сетевая компания"
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-500 в г. Архангельске Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница", АРХ-03561-Э-А/22 от 09.01.2023) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3832 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076124 | 0 | 0 | 0 | 0.076124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-03561-Э-А/22 от 09.01.2023 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г. Архангельск Архангельской области (Гущин Владимир Вячеславович, АРХ-01178-Э-А/23 от 24.05.2023) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-4012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0020488 | 0 | 0 | 0 | 0.0020488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-01178-Э-А/23 от 24.05.2023 Гущин Владимир Вячеславович
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-250 с заменой двух линейных ячеек 10 кВ г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", АРХ-00319-Э-А/23 от 11.04.2023) (2 ячейки, 2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-4020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0068793 | 0 | 0 | 0 | 0.0068793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-00319-Э-А/23 от 11.04.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
4.1.1.1.3 | Строительство ответвления от ВЛ-10 кВ ф.36-17 в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом ПКУ (Общество с ограниченной ответственностью "Стройдормаш", АРХ-01468-Э-А/23 от 29.06.23)(0,015км, 1т.у.) | O_009-11-2-01.32-2081 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011317 | 0 | 0 | 0 | 0.011317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-01468-Э-А/23 от 29.06.23 Общество с ограниченной ответственностью "Стройдормаш"
4.1.1.1.3 | Создание пункта коммерческого учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-234-26 в п.Советский Устьянского района Архангельской области (Алимов Эмиль Тофикович, договор №СПБ80-15080В/21 от 27.08.2021 г) (1 т.у.) | M_009-12-1-05.40-0526 | 0.53325 | 0 | 0 | 0 | 0.53325 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | -0.086581 | -16.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.086581 | -16.24% | Экономия по результатам ТЗП. Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ячейке №15 КРУН-10 кВ ПС-223 35/10 кВ «Согла» в п.Солгинский Вельского района Архангельской области (Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» №СПБ80-27956В/21 от 27.01.2022) (1 т.у.) | N_009-12-1-05.40-0697 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11103 | 0 | 0 | 0 | 0.11103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №СПБ80-27956В/21 от 27.01.2022 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-235-215 в Вельском районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой", договор № АРХ-00928-Э-В/22 от 13.04.2022) (1 т.у.) | N_009-12-1-05.40-0785 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59758 | 0 | 0 | 0 | 0.59758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-00928-Э-В/22 от 13.04.2022 ООО "ТехноСтрой"
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС-102А 110/35/6 кВ в части монтажа двух дополнительных ячеек 2СШ ЗРУ-6 кВ и ретрофит ячейки 1СШ ЗРУ-6кВ в г. Мирный Архангельской области (Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации", СПБ80-31321П/21 от 02.06.2022, СПБ80-31332П/21 от 02.06.2022 ) (3 ячейки) | N_009-14-1-03.13-1188 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.163 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору СПБ80-31321П/21 от 02.06.2022, СПБ80-31332П/21 от 02.06.2022 Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации"
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС-102А 110 кВ в части замены трансформаторов тока в ячейках № 44 1 СШ и № 7 2 СШ ЗРУ-6 кВ в г. Мирный Архангельской области (Акционерное общество "Оборонэнерго", АРХ-01159-Б-П/22 от 27.07.2022) (6 шт.) | N_009-14-1-03.13-1189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21424 | 0 | 0 | 0.21424 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-01159-Б-П/22 от 27.07.2022 АО "Оборонэнерго"
4.1.1.1.3 | Создание пункта коммерческого учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на ВЛ-35 кВ "Наволок" от ПС-151 Плесецк в Плесецком районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Булатовский базальт", № СПБ80-28008П/21 от 18.03.2022) (1 т.у.) | N_009-14-1-05.20-0298 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № СПБ80-28008П/21 от 18.03.2022 ООО "Булатовский базальт"
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 34.1424 | 0 | 0 | 0 | 34.1424 | 79.4274 | 0 | 0 | 0 | 79.4274 | 45.285 | 132.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 45.285 | 132.6% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 34.1424 | 0 | 0 | 0 | 34.1424 | 79.4274 | 0 | 0 | 0 | 79.4274 | 45.285 | 132.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 45.285 | 132.6% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,167 км) | L_009-11-2-02.32-0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32783 | 0 | 0 | 0 | 0.32783 | 0.32783 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32783 | нд | Приостановка договора подряда ввиду неготовности заявителей к подключению Сроки выполнения работ сдвинулись ввиду отсутствия строительной готовности объекта Заявителя по договору ТП в 2022 г. (Заключено ДС к договору подряда на продление сроков СМР до 31.05.2023)
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ к проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Приморский плюс", договор №СПБ80-10093А/21 от 17.06.21) (КЛ-10 кВ 0,5 км, 1 т.у.) | M_009-11-2-02.32-0711 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | -3.1589 | -73.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1589 | -73.93% | Работы на объекте завершены. По результатам разработки ПСД уточнены объемы работ и стоимость ИП.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-241 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Архангельск с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Росводоконал Архангельск" договор № АРХ-03822-Э-А/22 от 30.01.2023) (0,15км, 1т.у) | N_009-11-2-02.32-2596 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099684 | 0 | 0 | 0 | 0.099684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-03822-Э-А/22 от 30.01.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Росводоконал Архангельск"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с заменой маслянного выключателя 10 кВ на вакуумный в РП-10 кВ №1 в г.Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК", АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023) (КЛ-10 кВ - 0,3 км, КЛ-0,4 кВ - 0,2 км, вакуумный выключатель 1шт) | N_009-11-2-02.32-2597 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14774 | 0 | 0 | 0 | 0.14774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10 кВ ТП-143 и от ТП-10 кВ ТП-232 до встроенной ТП-10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета во встроенной ТП-10/0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Северный химический комбинат", АРХ-04560-Э-А/22 от 17.04.2023) (0,540 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.32-2598 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014947 | 0 | 0 | 0 | 0.014947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-04560-Э-А/22 от 17.04.2023Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Северный химический комбинат
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29" АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022) (0,145 км) | N_009-11-2-02.32-2599 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074413 | 0 | 0 | 0 | 0.074413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.22 Общество с ограниченной ответственностью Специализирвоанный застройщик "РАЙОН29"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-22 с монтажом вакуумного выключателя и прибора учета на участке Талажского шоссе Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз" №15-00044А/21 от 12.08.21) (КЛ-6 кВ 0,815 км, 1 т.у., вакуумный выключатель 1 шт.) | M_009-11-2-02.33-0002 | 8.2003 | 0 | 0 | 0 | 8.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2003 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.2003 | -100% | Досрочное выполнение работ. В утвержденную ИПР ИП был включен со сроком реализации 2023 год. Ввиду высокой социальной значимости объекта ТП, на основании решения видео-селекторного совещания по вопросу ТП ПАО "Россети Северо-Запад" о реализации социально и экономически значимых объектов в Архангельской области в 2022 году (Протокол от 07.2022, протокол адм. АО 02-01/151 от 06.07.2022), а также резолюции ИА на проведение ТЗП по социально-значимым объектам, мероприятия были исполнены и профинансированы в 2022 году.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-467 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ТЭПАК", АРХ-01897-Б-А/22 от 23.06.2022) (0,201 км, 1 т.у.) | N_009-11-2-02.33-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 1.4464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-01897-Б-А/22 от 23.06.2022 Общество с ограниченной ответственностью "ТЭПАК"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-6 кВ №1 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01065-Э-А/23 от 29.05.2023) (0,170 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.33-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059811 | 0 | 0 | 0 | 0.059811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-01065-Э-А/23 от 29.05.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной панели и коммутационного аппарата (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Интер-ТЕП", договор №СПБ80-15134А/21 от 23.07.21) (КЛ-0,4 кВ 0,350 км, 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072706 | 0 | 0 | 0 | 0.072706 | 0.072706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072706 | нд | Уточнение графика выполнения работ ИП включен в утв.ИПР со сроком реализации мероприятий в 2022 году. Фактически работы на объекте завершены во 2 кв. 2023 в соответствии с определенными договором подряда №07-338/22 от 23.09.2022 сроками выполнения работ, с погашением кредиторской задолженности в 3 кв. 2023, что учтено при корректировке ИПР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом линейных панелей и узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Архангельск", договор №СПБ80-17660А/21 от 24.09.21) (КЛ-0,4 кВ 0,19 км, 2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026804 | 0 | 0 | 0 | 0.026804 | 0.026804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026804 | нд | Уточнение графика выполнения работ ИП включен в утв.ИПР со сроком реализации мероприятий в 2022 году. Фактически работы на объекте завершены во 2 кв. 2023 в соответствии с определенными договором подряда №07-338/22 от 23.09.2022 сроками выполнения работ, с погашением кредиторской задолженности в 3 кв. 2023, что учтено при корректировке ИПР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-297 в г. Архангельск Архангельской области (Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области, договор №СПБ80-12875А/21 от 07.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,1 км) | M_009-11-2-02.41-2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42057 | 0 | 0 | 0 | 0.42057 | 0.42057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42057 | нд | Уточнение графика выполнения работ по причине неготовности заявителей к подключению. ИП включен в утвержденную ИПР со сроком реализации 2022 год. Ввиду отсутствия готовности объекта Заявителя к подключению, сроки по исполнению мероприятий перенесены на 2023 год, что учтено при корректировке ИПР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 ТП-1027 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "В8 медиа", СПБ80-23185А/21 от 01.11.21) (КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-11-2-02.41-2677 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 2.3375 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | -0.54188 | -23.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.54188 | -23.18% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 0,63МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (0,63 МВА, КЛ-10 кВ 0,03 км, КЛ-0,4 кВ 0,51км) | N_009-11-2-03.31-2642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15732 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии"
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29", АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,04 км) | N_009-11-2-03.31-2643 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2388 | 0 | 0 | 0 | 2.2388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022 Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29"
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ с монтажом узла учета в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис", АРХ-00470-Э-А/23 от 11.04.2023) (0,4 МВА, 0,015 км, 1 т.у.) | N_009-11-2-03.32-2607 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022992 | 0 | 0 | 0 | 0.022992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-00470-Э-А/23 от 11.04.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис"
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-09 в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Макшанова Людмила Ивановна, договор №АРХ-02838-Э-В/22 от 08.09.2022) (0,09 км, 1 т.у.) | N_009-12-2-01.32-1517 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54666 | 0 | 0 | 0 | 0.54666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-02838-Э-В/22 от 08.09.2022 ИП Макшанова Людмила Ивановна
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-141-01, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-141-17 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", договор №АРХ-04496-Э-В/22 от 24.01.2023) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ - 0,180 км, КЛ-0,4 кВ - 0,1 км) | N_009-12-2-01.32-1519 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3121 | 0 | 0 | 0 | 0.3121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-04496-Э-В/22 от 24.01.2023 Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10-141-01, КЛ-10 кВ от ВЛ-10-141-17, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью СК-29, договор №АРХ-03007-Э-В/22 от 06.12.2022) (КЛ-10 кВ-0,26 км, 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ-0,2 км) | N_009-12-2-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65182 | 0 | 0 | 0 | 0.65182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-03007-Э-В/22 от 06.12.2022 Общество с ограниченной ответственностью СК-29
4.1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС-35/10 «ШЛПБ» до КТП-10/0,4 кВт с установкой двух ячеек с вакуумными выключателями на 1,2 СШ ПС-35/10 кВ «ШЛПБ», узлов учета 10 кВ в КТП-10/0,4 кВт в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Устьянская центральная районная больница", договор № АРХ-04085-Э-В/22 от 30.12.2022) (КЛ-10 кВ 1,6 км, 2 ячейки, 2 т.у.) | N_009-12-2-02.32-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3371 | 0 | 0 | 0 | 2.3371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № АРХ-04085-Э-В/22 от 30.12.2022 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Устьянская центральная районная больница"
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-РП1-07, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-РП1-04 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д.Дюковская Вельского района Архангельской области (Администрация Вельского муниципального района, договор №АРХ-00552-Э-В/22 от 12.04.2022) (1,26 МВА, 0,1 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-03.31-2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017352 | 0 | 0 | 0 | 0.017352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-00552-Э-В/22 от 12.04.2022 Администрация Вельского муниципального района
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Администрация Вельского муниципального района договор №АРХ-02079-Э-В/22 от 05.08.2022) (0,8 МВА, 2 т.у) | N_009-12-2-03.31-2026 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 4.8186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-02079-Э-В/22 от 05.08.2022 Администрация Вельского муниципального района
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-109 "АВМ" в д. Сидоровская Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская лесная компания" №АРХ-02822-Э-К/22 от 19.08.2022) (0,047км, 1 т.у.) | N_009-13-2-01.41-1931 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1499 | 0 | 0 | 0 | 0.1499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-02822-Э-К/22 от 19.08.2022 ООО "Архангельская лесная компания"
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котласе Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-13-2-03.31-1410 | 19.3317 | 0 | 0 | 0 | 19.3317 | 18.029 | 0 | 0 | 0 | 18.029 | -1.3027 | -6.739% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3027 | -6.739% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой" АРХ-01303-Э-К/22 от 05.07.2022) (0,63 МВА, КЛ-10 кВ 0,601 км, КЛ-0,4 кВ 0,26 км) | N_009-13-2-03.31-1446 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5166 | 0 | 0 | 0 | 13.5166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору АРХ-01303-Э-К/22 от 05.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой"
4.1.1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-6 кВ от ячеек 1,2 СШ ЗРУ-6кВ ПС-102 А до ТП№1 6/0,4 кВ в г. Мирный Архангельской области (Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации", СПБ80-31321П/21 от 02.06.2022 г) (1,726 км) | N_009-14-2-02.33-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8838 | 0 | 0 | 0 | 14.8838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № СПБ80-31321П/21 от 02.06.2022 Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации"
4.1.1.4.1 | Строительство двух кабельных линий КЛ-6 кВ от ячеек 1,2 СШ ЗРУ-6кВ ПС-102 А до ТП№2 6/0,4 кВ в г. Мирный Архангельской области (Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации", СПБ80-31332П/21 от 02.06.2022 г) (1,487 км) | N_009-14-2-02.33-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3123 | 0 | 0 | 0 | 15.3123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору № СПБ80-31332П/21 от 02.06.2022 Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации"
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ , КЛ-0,4 кВ в г. Онега Онежского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Арктическая строительная компания, договор №АРХ-04200-Э-П/22 от 13.01.2023 г.) (1,26 МВА,КЛ-10 кВ 0,235 км,КЛ-0,4 кВ 0,32 км) | N_009-14-2-03.31-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36633 | 0 | 0 | 0 | 0.36633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору №АРХ-04200-Э-П/22 от 13.01.2023 г. Общество с ограниченной ответственностью Арктическая строительная компания
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ, двух взаиморезервируемых КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 СШ РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ в п. Оксовский Плесецкого района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью ФОРА, договор №АРХ-03968-Э-П/22 от 21.12.2022 г. ) (0,8 МВА, ВЛ-6 кВ-0,76 км,КЛ-6 кВ-0,1 км, КЛ-0,4 кВ-0,4 км, 2 т.у.) | N_009-14-2-03.32-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46624 | 0 | 0 | 0 | 0.46624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору№АРХ-03968-Э-П/22 от 21.12.2022 г. Общество с ограниченной ответственностью ФОРА
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 70.6856 | 0 | 0 | 70.3877 | 0.2979 | 50.7476 | 0 | 0 | 42.9424 | 7.8052 | -19.938 | -28.21% | 0 | нд | 0 | нд | -27.4453 | -38.99% | 7.5073 | 2520% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 3.8984 | 0 | 0 | 3.8984 | 0 | 0.069784 | 0 | 0 | 0.069784 | 0 | -3.8286 | -98.21% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8286 | -98.21% | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 3.8984 | 0 | 0 | 3.8984 | 0 | 0.069784 | 0 | 0 | 0.069784 | 0 | -3.8286 | -98.21% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8286 | -98.21% | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | 3.8984 | 0 | 0 | 3.8984 | 0 | 0.069784 | 0 | 0 | 0.069784 | 0 | -3.8286 | -98.21% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8286 | -98.21% | 0 | нд | Подписано ДС к договору подряда в части продления срока выполнения работ.
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8052 | 0 | 0 | 0 | 7.8052 | 7.8052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8052 | нд | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8052 | 0 | 0 | 0 | 7.8052 | 7.8052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8052 | нд | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-1020/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой», ОЗУ-00042А/21 от 13.10.2021) (0,141 км) | N_000-11-1-01.41-3786 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17952 | 0 | 0 | 0 | 0.17952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по договору ОЗУ-00042А/21 от 13.10.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой»
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 07.12.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,164 км, КЛ-0,4 кВ 0,100 км) | N_000-11-1-01.41-3787 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008274 | 0 | 0 | 0 | 0.008274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-00041А/21 от 07.12.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №12 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области, ОЗУ-00053А/21 от 18.04.2022) (КЛ-0,4 кВ 0,166 км, ВЛ-0,4 кВ 0,060 км) | N_000-11-1-01.41-3801 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 1.2378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-00053А/21 от 18.04.2022 Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. № 3, 4 от ТП-56 (Шалакуша) от ВЛ-10-134-02 (Лесозавод) от ПС-13 в Няндомском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00042-П/22 от 21.12.2022 г, Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Няндомского муниципального района Архангельской области) (0,121 км) | N_000-14-1-01.41-2286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28115 | 0 | 0 | 0 | 0.28115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-АРХ-00042-П/22 от 21.12.2022 г Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Няндомского муниципального района Архангельской области)
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Республиканская от ТП 10/0,4кВ №29" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИНТЕХ-ИНВЕСТ", ОЗУ-АРХ-00007 от 12.04.2022) (0,187 км) | N_000-11-1-01.41-3800 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63594 | 0 | 0 | 0 | 0.63594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00007 от 12.04.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИНТЕХ-ИНВЕСТ"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП12 - ТП13" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области, ОЗУ-00053А/21 от 18.04.2022) (0,032 км) | N_000-11-1-02.32-2608 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17268 | 0 | 0 | 0 | 0.17268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-00053А/21 от 18.04.2022 Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП520 - ТП394" ф.РП17-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 17.05.2023) (0,06 км) | O_000-11-1-02.32-2616 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026395 | 0 | 0 | 0 | 0.026395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 17.05.2023Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-654 до РП-19 ф. 37-12 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Росводоканал №ОЗУ-АРХ-00046-А/23 от 22.08.2023) | O_000-11-1-02.33-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0099464 | 0 | 0 | 0 | 0.0099464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00046-А/23 от 22.08.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Росводоканал
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП394 - ВРУ Воронина, 28/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 17.05.2023) (0,185 км) | O_000-11-1-02.41-2573 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065673 | 0 | 0 | 0 | 0.065673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 17.05.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП383 - ВРУ Воронина, 30/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 17.05.2023) (0,06 км) | O_000-11-1-02.41-2574 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0083747 | 0 | 0 | 0 | 0.0083747 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 17.05.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-339-02 в с.Долматово Вельского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские дороги и мосты», соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00063-В/22 от 05.12.2022) (ВЛ-0,4 кВ-0,120 км) | N_000-12-1-01.41-2119 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00063-В/22 от 05.12.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские дороги и мосты»
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-2305 "Хлебозавод" в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в п.Ерцево Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "СК-29", №ОЗУ-АРХ-00070-В/22 от 20.01.2023) (0,08 км) | N_000-12-1-01.41-2128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48489 | 0 | 0 | 0 | 0.48489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00070-В/22 от 20.01.2023Общество с ограниченной ответственностью "СК-29"
4.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ 311-05-156 "Пускино" от ВЛ-10 кВ 311-05 "Шипицынский" для освобождения земельного участка в д. Плешкино Котласского района Архангельской области (Акционерное общество "Транснефть-Север" №ОЗУ-АРХ-00023-К/23 от 24.07.2023) (ВЛ-10 кВ 0,24 км) | O_000-13-1-01.32-1335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012156 | 0 | 0 | 0 | 0.012156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00023-К/23 от 24.07.2023 Акционерное общество "Транснефть-Север"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ 301-19 Горбольница-1 и КЛ-10 кВ 301-45 Горбольница-2 для освобождения земельного участка по пр.Мира дом 36 в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ", договор ОЗУ-00052К/21 от 12.01.2022) (КЛ-10 кВ 0,498 км) | N_000-13-1-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4801 | 0 | 0 | 0 | 3.4801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-00052К/21 от 12.01.2022 Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10-116-11(№ 3) от ПС-116 "Онега" в Онежском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью Арктическая строительная компания, ОЗУ-АРХ-00044-П/22 от 20.01.2023) (0,375 км) | N_000-14-1-01.32-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 0.15961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации№ ОЗУ-АРХ-00044-П/22 от 20.01.2023 г Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ РП4 - ТП246 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62295 | 0 | 0 | 0 | 0.62295 | 0.62295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62295 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР с реализацией в 2022 году. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2022 году. В 2023 году выполняются СМР по договору подряда 07-602/22,заключенному с ООО "Энергострой" Отрицательный остаток ввиду актуализации сметной стоимости ИП, что учтено при корректировке ИПР.
4.1.2.2.1 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2 - РП4 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41968 | 0 | 0 | 0 | 0.41968 | 0.41968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41968 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР с реализацией в 2022 году. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2022 году. В 2023 году выполняются СМР по договору подряда 07-602/22,заключенному с ООО "Энергострой" Отрицательный остаток ввиду актуализации сметной стоимости ИП, что учтено при корректировке ИПР.
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 35.1678 | 0 | 0 | 35.1678 | 0 | 16.6177 | 0 | 0 | 16.6177 | 0 | -18.5501 | -52.75% | 0 | нд | 0 | нд | -18.5501 | -52.75% | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (4045 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0045 | 17.5667 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 9.3568 | 0 | 0 | 9.3568 | 0 | -8.2099 | -46.74% | 0 | нд | 0 | нд | -8.2099 | -46.74% | 0 | нд | Досрочное выполение работ В 1-2 кв. 2023 г выполнены работы по установке приборов учета хоз.способом С 3 кв. 2023 г. работы выполняются подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада" в соответствии с условиями договора 07-125/23. Перераспределение Подрядчиком объемов работ 3 и 4 кв. 2023
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4415 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0047 | 17.6011 | 0 | 0 | 17.6011 | 0 | 7.2609 | 0 | 0 | 7.2609 | 0 | -10.3402 | -58.75% | 0 | нд | 0 | нд | -10.3402 | -58.75% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 31.6194 | 0 | 0 | 31.3215 | 0.2979 | 26.2549 | 0 | 0 | 26.2549 | 0 | -5.3645 | -16.97% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0666 | -16.18% | -0.2979 | -100% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 31.6194 | 0 | 0 | 31.3215 | 0.2979 | 26.2549 | 0 | 0 | 26.2549 | 0 | -5.3645 | -16.97% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0666 | -16.18% | -0.2979 | -100% | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | 0.14895 | 0 | 0 | 0 | 0.14895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14895 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14895 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | 0.14895 | 0 | 0 | 0 | 0.14895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14895 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14895 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | 14.8815 | 0 | 0 | 14.8815 | 0 | 12.5144 | 0 | 0 | 12.5144 | 0 | -2.3671 | -15.91% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3671 | -15.91% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | 16.44 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 13.7406 | 0 | 0 | 13.7406 | 0 | -2.6995 | -16.42% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6995 | -16.42% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 173.7992 | 0 | 0 | 2.4217 | 171.3776 | 17.7888 | 0 | 0 | 0 | 17.7888 | -156.0104 | -89.76% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4217 | -100% | -153.5888 | -89.62% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022) (0,675 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2309 | 0 | 0 | 0 | 2.2309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" Отрицательный остаток наблюдается ввиду отсутствия на момент включения ИП в проект корректировки ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в проект корректировки ИПР в части затрат на выполнение ПИР.
4.1.6 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Архангельск 1,2», ВЛ-35 кВ «Заостровье», ВЛ-35 кВ «Цигломень-1», ВЛ-35 кВ «Цигломень-2» (по договору с Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства» от 10.08.2021 №07-34/21) с передачей имущества на баланс Архангельского филиала (ВЛ-110 кВ – 1,656 км, ВЛ-35 кВ – 1,814 км) | O_000-11-1-01.21-2177 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по принятию в ОФ объекта выноса имущественной формы по Соглашению о компенсации (имущественная форма) №07-34/21 от 10.08.2021 Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства»
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова от ТП-10/0,4 кВ ТП-28 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Интер-ТЕП», 07-218/21 от 19.05.21) (ВЛ-04 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,12 км) | M_000-11-1-01.41-3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48812 | 0 | 0 | 0 | 0.48812 | 0.48812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48812 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР с реализацией в 2022 году. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2022 году. В 2023 году выполняются СМР по договору подряда 07-509/22, заключенному с ООО "Строймонтаж" Отрицательный остаток ввиду актуализации сметной стоимости ИП, что учтено при корректировке ИПР.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-41/3 в д. Большие Карелы Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Егорова Виктория Николаевна, ОЗУ-АРХ-00073-А/22 от 19.01.2023) (0,180 км) | N_000-11-1-01.41-3817 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012189 | 0 | 0 | 0 | 0.012189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсацииОЗУ-АРХ-00073-А/22 от 19.01.2023 Егорова Виктория Николаевна
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-272/3 в д. Верхнее Ладино Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Цаплина Ирина Николаевна, ОЗУ-АРХ-00036-А/22 от 25.11.2022) (0,045 км) | N_000-11-1-01.41-3816 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026834 | 0 | 0 | 0 | 0.026834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00036-А/22 от 25.11.2022 Цаплина Ирина Николаевна Отрицательный остаток наблюдается ввиду отсутствия на момент включения ИП в проект корректировки ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в проект корректировки ИПР в части затрат на выполнение ПИР.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-412/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Аврус", ОЗУ-АРХ-00065-А/22 от 23.01.2023) (0,151 км) | N_000-11-1-01.41-3822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053192 | 0 | 0 | 0 | 0.053192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-АРХ-00065-А/22 от 23.01.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Аврус"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Республиканская" от ТП 10/0,4кВ №30 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройПроект", ОЗУ-00075А/22 от 01.03.2023) (0,135 км) | N_000-11-1-01.41-3825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061779 | 0 | 0 | 0 | 0.061779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-00075А/22 от 01.03.2023 Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройПроект"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-148/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики с заменой неизолированного провода на СИП (Государственное автономное учреждение Архангельской области «Инвестсельстрой», ОЗУ-АРХ-00011А/22 от 27.03.2023) (0,04 км) | N_000-11-1-01.41-3826 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0015066 | 0 | 0 | 0 | 0.0015066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00011А/22 от 27.03.2023 Государственное автономное учреждение Архангельской области «Инвестсельстрой»
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-58/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Жилищно-строительный кооператив "Многодетные", ОЗУ-АРХ-00004-А/23 от 15.05.2023) (0,1 км) | N_000-11-1-01.41-3833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020863 | 0 | 0 | 0 | 0.020863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00004-А/23 от 15.05.2023 Жилищно-строительный кооператив "Многодетные"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-1 П.Усова до 6 м/р. ТП-440 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022) (0,150 км) | N_000-11-1-02.32-2609 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19529 | 0 | 0 | 0 | 0.19529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс" Отрицательный остаток наблюдается ввиду отсутствия на момент включения ИП в проект корректировки ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в проект корректировки ИПР в части затрат на выполнение ПИР.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП62 - ТП63" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Хазов Сергей Витальевич, ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022) (0,055 км) | N_000-11-1-02.32-2612 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026676 | 0 | 0 | 0 | 0.026676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022Хазов Сергей Витальевич
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП30 - ТП38" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройПроект", ОЗУ-00075А/22 от 01.03.2023) (0,130 км) | N_000-11-1-02.32-2613 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050788 | 0 | 0 | 0 | 0.050788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00075А/22 от 01.03.2023 Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройПроект"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "РП21 - ТП50" ф.РП21-18 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Уютное Гнездо», ОЗУ-АРХ-00074А/22 от 14.03.2023) (0,025 км) | N_000-11-1-02.32-2614 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014893 | 0 | 0 | 0 | 0.014893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-АРХ-00074А/22 от 14.03.2023 Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Уютное Гнездо»
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП520 - ТП394" ф.РП17-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-инвест", ОЗУ-АРХ-00008-А/23 от 18.04.2023) (0,035 км) | N_000-11-1-02.32-2615 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0097471 | 0 | 0 | 0 | 0.0097471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00008-А/23 от 18.04.2023Общество с ограниченной ответственностью "РК-инвест"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-0,4 кВ "КЛ-0,4 кВ ТП62 - Ломоносова, 53" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Хазов Сергей Витальевич, ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022) (0,04 км) | N_000-11-1-02.41-2570 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02538 | 0 | 0 | 0 | 0.02538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022 Хазов Сергей Витальевич
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП383 - ВРУ Воронина, 30/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-инвест", ОЗУ-АРХ-00008-А/23 от 18.04.2023) (0,035 км) | N_000-11-1-02.41-2571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018578 | 0 | 0 | 0 | 0.018578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00008-А/23 от 18.04.2023 Общество с ограниченной ответственностью "РК-инвест"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП58 - ВРУ Р.Люксембург,5 к.1" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Жилищно-строительный кооператив "Многодетные", ОЗУ-АРХ-00004-А/23 от 15.05.2023) (0,045 км) | N_000-11-1-02.41-2572 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010674 | 0 | 0 | 0 | 0.010674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00004-А/23 от 15.05.2023 Жилищно-строительный кооператив "Многодетные"
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0.034408 | 0 | 0 | 0 | 0.034408 | -0.011469 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011469 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ ф.РП-10-15, ф.РП-8-05 общей протяженностью 10,76 км, КЛ-0,4 кВ ТП122- насосная станция протяженностью 0,220 км, КЛ-10 кВ СТЭЦ1-РП4-2, ПС67-ТП172, ТП157-ТП172, ТП162-ТП163, ТП163-ТП164 общей протяженностью 3,335 км расположенных г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-367/2023) | O_000-11-5-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-367/2023
4.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ ф.РП-8-05 д. Солза, ответвление от ВЛ-10 кВ 36-06 от оп.123 до КТП-293 д. Лая общей протяженностью 9,32 км, ВЛ-0,4 кВ Личка от КТП-264 д. Личка, ВЛ-0,4 кВ ф.Шихариха №1,2 от КТП263 д. Шихариха, ВЛ-0,4 кВ 293/1 от КТП-293 д.Лая общей протяженностью 1,731 км расположенных в Приморском районе Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-452/2023) | O_000-11-5-01.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-452/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ПС-27-РП-6 к.1 (ВМФ), ПС-27-РП-6 к.1а (ВМФ), ПС-27-РП-6-2 к.1 (Волна),ПС-27-РП-6-2 к.1а (Волна) общей протяженностью 6,440 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-289/2023) | O_000-11-5-02.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-289/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ПС-27-ТП-204-1, ПС-27-ТП-204-2, ПС-204-1-ТП-205-1, ТП-204-2-ТП-205-2, ТП-204-1-ТП-206-1, ТП-204-2-ТП-206-2 общей протяженностью 3,930 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 06.02.2023 по делу №2-415/2023) | O_000-11-5-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 06.02.2023 по делу №2-415/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП-174-ТП-157, ТП-174-ТП-171 общей протяженностью 1,751 км, оборудование ТП-174 (ТМ-400/10/0,4 2 шт., КСО-366 6 шт., ЩО-70 7 шт.), КЛ-0,4 кВ ТП-199-Архангельское шоссе,87 каб. 1,2 общей протяженностью 0,086 км, оборудование ТП-199 (ТМ-400/10/0,4 2 шт., КСО-393 2 шт., КСО-366 6 шт., ЩО-70 7 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-458/2023) | O_000-11-5-02.32-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-458/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ПС27-РП10 к.1, 1а общей протяженностью 2,630 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,705 км расположенных в районе улицы Кирилкина в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-319/2023) | O_000-11-5-02.32-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-319/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП229-ТП230 протяженностью 0,270 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,594 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4898/2022) | O_000-11-5-02.41-1634 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4898/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,790 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4906/2022) | O_000-11-5-02.41-1635 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4906/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-127, ТП-158, ТП-201 общей протяженностью 1,380 км расположенных по пр. Морскому в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.12.2022 по делу №2-4670/2022) | O_000-11-5-02.41-1636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.12.2022 по делу №2-4670/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,472 км расположенных в районе ул. Арктическая в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 09.01.2023 по делу №2-259/2023) | O_000-11-5-02.41-1637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 09.01.2023 по делу №2-259/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП54-ТП55 протяженностью 0,390 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,868 км расположенных в районе улиц Бойчука и Плюснина в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-307/2023) | O_000-11-5-02.41-1638 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-307/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,248 км расположенных в районе улиц Воронина, Ломоносова и Индустриальная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-4855/2022) | O_000-11-5-02.41-1639 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-4855/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,917 км расположенных в районе улицы Лесная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4889/2022) | O_000-11-5-02.41-1640 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4889/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,688 км расположенных в районе ш.Архангельское, улиц Комсомольская и Южная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.12.2022 по делу №2-4680/2022) | O_000-11-5-02.41-1641 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.12.2022 по делу №2-4680/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП26-ТП102, ТП102-ТП105 общей протяженностью 0,540 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,990 км расположенных в районе улицы Ленина в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4891/2022) | O_000-11-5-02.41-1642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4891/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,775 км расположенных в районе улицы Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4917/2022) | O_000-11-5-02.41-1643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4917/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,275 км расположенных в районе улиц Ломоносова и Коновалова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4903/2022) | O_000-11-5-02.41-1644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4903/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП9-ТП24 протяженностью 0,440 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,605 км расположенных в районе улицы Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4908/2022) | O_000-11-5-02.41-1645 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4908/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,330 км расположенных в районе улиц Ломоносова и Коновалова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4893/2022) | O_000-11-5-02.41-1646 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4893/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,075 км расположенных в районе пр. Морской в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4894/2022) | O_000-11-5-02.41-1647 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4894/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ТП-77 общей протяженностью 0,878 км, КЛ-10 кВ ТП76-ТП77, ТП107-ТП107а, ТП85-ТП107а общей протяженностью 0,554 км, оборудование ТП-19 (ТМ-250/10/0,4; КСО-366 (8шт.); ЩО-70 (8 шт.)), ТП-77 (ТМ-400/10/0,4; КСО-366 (5 шт.); ЩО-70 (7 шт.)), ТП-107а (ТМ-630/10/0,4; КСО-366 (8 шт.); ЩО-70 (7 шт.)) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4939/2022) | O_000-11-5-02.41-1648 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.12.2022 по делу №2-4839/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,993 км расположенных в районе улицы Гагарина в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.12.2022 по делу №2-4838/2022) | O_000-11-5-02.41-1649 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.12.2022 по делу №2-4838/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,261 км расположенных в районе пр. Морской в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-4866/2022) | O_000-11-5-02.41-1650 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-4866/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,343 км расположенных в районе улицы К. Маркса в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-4867/2022) | O_000-11-5-02.41-1651 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-4867/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,336 км расположенных в районе пр. Беломорский в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.12.2022 по делу №2-4809/2022) | O_000-11-5-02.41-1652 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 21.12.2022 по делу №2-4809/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,778 км расположенных в районе улицы К.Маркса в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-290/2023) | O_000-11-5-02.41-1653 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-290/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,993 км расположенных в районе ул. Ленина в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-348/2023) | O_000-11-5-02.41-1654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-348/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,135 км расположенных в районе улицы К.Маркса в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-288/2023) | O_000-11-5-02.41-1655 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-288/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,755 км расположенных в районе улицы Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-349/2023) | O_000-11-5-02.41-1656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-349/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,587 км расположенных в районе улиц Серго Орджоникидзе и Первомайская в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-310/2023) | O_000-11-5-02.41-1657 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-310/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ КР-2, КР-1-КР-2, ТП147-Орджоникидзе 2а, 2б, 2в общей протяженностью 1,245 км расположенных в районе улицы Серго Орджоникидзе в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 18.01.2023 по делу №2-297/2023) | O_000-11-5-02.41-1658 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 18.01.2023 по делу №2-297/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,236 км расположенных в районе улиц Коновалова и Советских Космонавтов и пр. Морской в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 09.01.2023 по делу №2-258/2023) | O_000-11-5-02.41-1659 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 09.01.2023 по делу №2-258/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП97-Чехова,18 каб. 1,2, ТП137-Энергетиков 1,3, Энергетиков,1-Энергетиков,3, ТП165-каб.выход ф.ВЛ 165/1 общей протяженностью 0,495 км, КЛ-10 кВ ПС27-КТП269 (База РЭС), ПС27-КТП270 (База РЭС) общей протяженностью 0,340 км, ВЛ-0,4 кВ 165/1 от ТП-165 протяженностью 0,080 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-252/2023) | O_000-11-5-02.41-1660 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 10.01.2023 по делу №2-252/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ РП КОС-ТП171 протяженностью 0,780 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,804 км в районе улиц Тургенева и Гайдара расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-257/2023) | O_000-11-5-02.41-1661 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.01.2023 по делу №2-257/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП208-1-ТП209-1, ТП208-2-ТП209-2 общей протяженностью 0,460 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,720 км, оборудование ТП-208 (ТП-630/10/0,4, КСО-366 (8шт.), ЩО-70 (11 шт.)) расположенных в районе улиц Лебедева и Юбилейная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-386/2023) | O_000-11-5-02.41-1662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-386/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-117 общей протяженностью 1,210 км расположенных в районе пр. Морской в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-320/2023) | O_000-11-5-02.41-1663 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-320/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-122 общей протяженностью 2,840 км расположенных в районе улицы Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-351/2023) | O_000-11-5-02.41-1664 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-351/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,010 км расположенных в районе улицы Железнодорожная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-317/2023) | O_000-11-5-02.41-1665 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-317/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ ТП15-ТП164 протяженностью 0,270 км, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,469 км расположенных в районе улицы Железнодорожная в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-318/2023) | O_000-11-5-02.41-1666 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 17.01.2023 по делу №2-318/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,552 км расположенных в районе улиц Советская и Торцева в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-448/2023) | O_000-11-5-02.41-1667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-448/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,437 км, ВЛ-0,4 кВ ф. "Пионерская, 2,4" протяженностью 0,045 км расположенных в районе улиц Первомайская и Торцева в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-350/2023) | O_000-11-5-02.41-1668 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 16.01.2023 по делу №2-350/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,720 км расположенных в районе улицы Орджоникидзе в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-4749/2022) | O_000-11-5-02.41-1669 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-4749/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,895 км расположенных в районе улиц Орджоникидзе и Первомайская в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4904/2022) | O_000-11-5-02.41-1670 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4904/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП-15-Торцева, 2а протяженностью 0,150 км в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-5160/2022) | O_000-11-5-02.41-1671 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 14.12.2022 по делу №2-5160/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,985 км расположенных в районе улиц Пионерская, Полярная, Седова и Портовая в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-5046/2022) | O_000-11-5-02.41-1672 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 23.12.2022 по делу №2-5046/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП31-КР Торцева,30, ТП49-КР Торцева,59 каб.1, 1а, 2, 2а общей протяженностью 0,740 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 15.12.2022 по делу №2-4688/2022) | O_000-11-5-02.41-1673 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 15.12.2022 по делу №2-4688/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП67-Труда,25 каб.1,2, Труда,11-Труда,13, Труда,6-Труда,8, ТП96-Труда,14 каб.1,1а, ТП214-Труда,57каб.1,2 общей протяженностью 0,450 км расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4895/2022) | O_000-11-5-02.41-1674 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.12.2022 по делу №2-4895/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП136-Профсоюзная,21 (2 этаж), каб.1, 1а, 2, 2а общей протяженностью 0,234 км, оборудование ТП-136 (ТМ-250/10/0,4 1 шт., КСО-366 5 шт., ЩО-70 3 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.02.2023 по делу №2-388/2023) | O_000-11-5-02.41-1675 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 07.02.2023 по делу №2-388/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ Сов.Космонавтов,2-Сов.Космонавтов,2 (вставка), ТП125-Сов.Космонавтов,2, ТП125-Сов.Космонавтов,6а каб.1,2 общей протяженностью 0,590 км, оборудование ТП-125 (ТМ-400/10/0,4 1 шт., ТМ-630/10/0,4 1 шт., КСО-366 5 шт., ЩО-70 8 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-450/2023) | O_000-11-5-02.41-1676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-450/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-43 до ТП-149 протяженностью 0,340 км, оборудование ТП-149 (ТМ-250/10/0,4 1 шт., КСО-366 4 шт., ЩО-59 3 шт.) расположенных в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-416/2023) | O_000-11-5-02.41-1677 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 24.01.2023 по делу №2-416/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ ТП30 - КР Ленина,13 к.1 протяженностью 0,100 км расположенной в г. Северодвинске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.04.2023 по делу №2-1154/2023) | O_000-11-5-02.41-1678 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.04.2023 по делу №2-1154/2023
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4-1002-03 в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Муниципальное образование "Октябрьское", соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00034-В/22 от 13.12.2022) (ВЛ-0,4 кВ - 0,12 км) | N_000-12-1-01.41-2121 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11605 | 0 | 0 | 0 | 0.11605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00034-В/22 от 13.12.2022 Муниципальное образование "Октябрьское". Отрицательный остаток наблюдается ввиду отсутствия на момент включения ИП в проект корректировки ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в проект корректировки ИПР в части затрат на выполнение ПИР.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер «№ 4» от ТП-20 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00045-В/22 от 19.01.2023) (0,17 км) | N_000-12-1-01.41-2127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038503 | 0 | 0 | 0 | 0.038503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-АРХ-00045-В/22 от 19.01.2023 Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест"
4.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1, ТП-167 Мелиоративная, ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 Зеленая и ТП-81 Школьная котельная для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Термоизолстрой, ОЗУ-0009К/21 от 01.03.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,210 км; ВЛИ-0,4 кВ 0,675 км) | M_000-13-1-01.32-1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5232 | 0 | 0 | 0 | 5.5232 | 5.5232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5232 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР с реализацией в 2022 году. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2022 году. В 2023 году выполняются СМР по договору подряда 07-03/23, заключенному с ООО "Стройдвинсервис" Отрицательный остаток ввиду актуализации сметной стоимости ИП, что учтено при корректировке ИПР.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ 301-23 Телецентр в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,570 км) | N_000-13-1-01.32-1332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12574 | 0 | 0 | 0 | 0.12574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ 311-02 Забелинский, ВЛ-10кВ 311-00 РРС с переустройством ВОЛС для освобождения земельного участка по ул.Кожина дом 53 в п. Шипицыно Котласского района Архангельской области (1 этап) (Акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительно системы "Производственно-промышленный дом", ОЗУ-АРХ-00071-К/22 от 04.04.2023) (КЛ-10 кВ 1,420 км; ВОЛС 0,355 км) | N_000-13-1-01.32-1334 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015718 | 0 | 0 | 0 | 0.015718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсацииЗУ-АРХ-00071-К/22 от 04.04.2023 Акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительно системы "Производственно-промышленный дом"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ТП672-03 ТП710-07 в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,03 км) | N_000-13-1-02.32-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047537 | 0 | 0 | 0 | 0.047537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10кВ РП-608-14 ГПП КЭМЗ в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,37 км) | N_000-13-1-02.32-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092621 | 0 | 0 | 0 | 0.092621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10кВ 301-30 Котельная в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,360 км) | N_000-13-1-02.32-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090951 | 0 | 0 | 0 | 0.090951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ РП608-19-ТП710-01 в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-10 кВ 0,110 км) | N_000-13-1-02.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049218 | 0 | 0 | 0 | 0.049218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 700-Л2 Ушинского 35 в зоне строительства автомобильной дороги по ул.Ушинского на участке от пр.Мира до ул.Таёжная в городе Котласе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление", договор ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022) (КЛ-0,4 кВ 0,07 км) | N_000-13-1-02.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047537 | 0 | 0 | 0 | 0.047537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00014-К/22 от 13.05.2022 Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приоретение ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,475 км, ВЛ-10 кВ 1,575 км, КТП 160 кВа площадью 15 кв.м., ТП 63 кВа площадью 16 кв.м., РП Зеленник КРУН-10 кВ площадью 960 кв.м. расположенных в муниципальном образовании "Сефтренское" пос. Зеленник Вехнетоемского района Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Красноборского районного суда Архангельской области от 17.02.2023 по делу №2-33/2023) | O_000-13-5-01.41-1166 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Красноборского районного суда Архангельской области от 17.02.2023 по делу №2-33/2023
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ от ТП-105-01-ТП-161-01 протяженностью 0,220 км, размещеной в г.Котлас ул.Полярная, рядом с домом №3, Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Котласского городского суда по Архангельской области от 29.12.2022 по делу №2-2664/2022) | O_000-13-5-02.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Котласского городского суда по Архангельской области от 29.12.2022 по делу №2-2664/2022
4.1.6 | Приобретение КЛ-10 кВ от ТП-140-06-ТП-161-02 протяженностью 0,160 км, размещеной в г.Котлас ул.Полярная, рядом с домом №3, Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Котласского городского суда по Архангельской области от 29.12.2022 по делу №2-2664/2022) | O_000-13-5-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Котласского городского суда по Архангельской области от 29.12.2022 по делу №2-2664/2022
4.1.6 | Приобретение ТП-10/0,4 кВ №161 Полярная площадью 43,8 кв.м. расположенной в г.Котлас ул.Полярная, рядом с домом №3, Архангельской области (ТП-10/0,4 кВ №161 Полярная, ТМГ 400 кВА, панель ЩО-70 - 1 шт., ячейка КСО-292 - 1 шт.) (бесхозяйные объекты, по решению Котласского городского суда Архангельской области от 07.12.2022 по делу №2-2724/2022) | O_000-13-5-03.31-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Котласского городского суда по Архангельской области от 07.12.2022 по делу №2-2724/2022
4.1.6 | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | 0.18858 | 0 | 0 | 0 | 0.18858 | 0.12975 | 0 | 0 | 0 | 0.12975 | -0.058826 | -31.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.058826 | -31.19% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ ф.№5 от ПС Макаровская протяженностью 11,186 км в д.Алексино-Новая Няндомского района Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Няндомского районного суда по Архангельской области от 12.12.2022 по делу №2-1111/2022) | O_000-14-5-01.32-1061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Няндомского районного суда по Архангельской области от 12.12.2022 по делу №2-1111/2022
4.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от 136А ВЛ-10-135-01 от ПС-135 Макаровская протяженностью 2,113 км в д.Лимь-Новая Няндомского района Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Няндомского районного суда по Архангельской области от 12.12.2022 по делу №2-1111/2022) | O_000-14-5-01.41-1061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Няндомского районного суда по Архангельской области от 12.12.2022 по делу №2-1111/2022
4.1.6 | Реконструкция диспетчерского щита в центре управления сетями Архангельского филиала ПАО "Россети Север-Запад" в г.Архангельске, Архангельской области (1 комплекс) | M_000-15-1-04.30-0001 | 0.14287 | 0 | 0 | 0 | 0.14287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14287 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14287 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией ООО "АйТи Энерго" в части несоблюдения сроков выполнения работ по договору №07-07/23 от 17.01.2023 г. Ведется претензионно-исковая работа
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Архангельской области (1 система) | M_000-15-1-06.70-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8901 | 0 | 0 | 0 | 1.8901 | 1.8901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8901 | нд | Переходящий с 2022 года объем работы 24.10.2022 заключен централизованный договор подряда на выполнение ПИР, со сроком выполнения работ до 31.12.2022 г. К заключенному договору подписано ДС о продлении сроков выполнения работ до 31.05.2023 г., финансирование переносится в полном объеме на 2023 год.
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | 9.9986 | 0 | 0 | 0 | 9.9986 | 4.9845 | 0 | 0 | 0 | 4.9845 | -5.0141 | -50.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.0141 | -50.15% | .Отклонение от плановых показателей за счет удержания неустойки, начисленной Поставщику за неисполнение договорных обязательств, из сумм подлежащих уплате за товар
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: АРМ пользователя, МФУ (33 шт.) | K_000-15-1-07.20-0055 | 3.2683 | 0 | 0 | 2.4217 | 0.84659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2683 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4217 | -100% | -0.84659 | -100% | Досрочная поставка оборудования или материалов Оборудование поступило 14.12.2022 г. В соответствии с условиями договора оплата была произведена в течении 7 рабочих дней с момента окончательной приемки.
4.1.6 | Приобретение оборудования сети передачи данных (23 шт.) | L_000-15-1-07.20-0061 | 7.6465 | 0 | 0 | 0 | 7.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6465 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.6465 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (29 шт) | M_000-15-1-07.20-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение стеклопластиковых лестниц с встроенной гибкой анкерной линией (4 шт). | K_000-15-1-07.30-0070 | 0.93427 | 0 | 0 | 0 | 0.93427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93427 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.93427 | -100% | Неисполнение договорных обязательств поставщиком ООО "Наука безопасности" в части сроков поставки по договору №07-220/23 от 16.06.2023 г. Ведется претензионно-исковая работа
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.34666 | 0 | 0 | 0 | 0.34666 | -0.11555 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11555 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение электросетевого имущества АО "Архинвестэнерго" в г. Архангельске, Архангельской области (113,6 МВА, ВЛ-10 кВ 25,9 км, ВЛ-6 кВ 39,3 км, ВЛ-0,4 кВ 245,7 км, КЛ-10 кВ 39,1 км, КЛ-6 кВ 19,1 км, КЛ-0,4 кВ 71,9 км) | M_000-15-5-01.32-0001 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -150 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.087172 | 0 | 0 | 0 | 0.087172 | -0.02906 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02906 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 0.92164 | 0 | 0 | 0 | 0.92164 | -0.074186 | -7.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.074186 | -7.45% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 595.0022 | 0 | 0 | -9.9476e-14 | 595.0022 | 532.6777 | 0 | 0 | 0 | 532.6777 | -62.3245 | -10.47% | 0 | нд | 0 | нд | 9.9476e-14 | -100% | -62.3245 | -10.47% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 595.0022 | 0 | 0 | -9.9476e-14 | 595.0022 | 532.6777 | 0 | 0 | 0 | 532.6777 | -62.3245 | -10.47% | 0 | нд | 0 | нд | 9.9476e-14 | -100% | -62.3245 | -10.47% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 351.2144 | 0 | 0 | 0 | 351.2144 | 361.1976 | 0 | 0 | 0 | 361.1976 | 9.9832 | 2.842% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9832 | 2.842% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 351.2144 | 0 | 0 | 0 | 351.2144 | 361.1976 | 0 | 0 | 0 | 361.1976 | 9.9832 | 2.842% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9832 | 2.842% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 194.2144 | 0 | 0 | 0 | 194.2144 | 261.5242 | 0 | 0 | 0 | 261.5242 | 67.3098 | 34.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 67.3098 | 34.66% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 28.5055 | 0 | 0 | 0 | 28.5055 | 44.0182 | 0 | 0 | 0 | 44.0182 | 15.5127 | 54.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.5127 | 54.42% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 128.4945 | 0 | 0 | 0 | 128.4945 | 55.6552 | 0 | 0 | 0 | 55.6552 | -72.8393 | -56.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -72.8393 | -56.69% | нд
5.1.1.1.3 | Монтаж 2-х узлов учета электроэнергии в РУ-6 кВ ЗТП-6/0,4 кВ в ячейках вводных выключателей на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-6 кВ Л-39 и КЛ-6 кВ Л-66 ПС 110 кВ "Районная" и для электроснабжения полиграфического оборудования, расположенного в г. Великий Новгород Новгородской области (заявитель: ООО "Амкор Флексиблз Новгород", договор ТП №СПБ80-07783-И/20 от 17.11.2020 г.) | L_009-63-2-05.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072102 | 0 | 0 | 0 | -0.072102 | -0.072102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.072102 | нд | Перенос материалов на ЛТП в связи с изменением тех. Условий.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,290км от ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ «Вишерская», КЛ-10кВ протяженностью 0,030км от ПС «Вишерская», установка ПКУ-10кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Маловишерский Стекольный Завод, договор ТП № 65-00035-И/21 от 28.07.2021) | M_009-63-2-01.32-4268 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 1.2702 | 0.94516 | 0 | 0 | 0 | 0.94516 | -0.32508 | -25.59% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.32508 | -25.59% | Изменение технических условий.
5.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №6 ф.4 ПС 35/6кВ «Синяя», строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №14 ф.5 ПС 35/6кВ «Синяя», установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 6 кВ (2 комплекта) для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-95 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021) | M_009-62-2-02.33-0001 | 127.2243 | 0 | 0 | 0 | 127.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.2243 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -127.2243 | -100% | Изменение графика финансирования обусловлено длительностью урегулирования технических условий для подключения заявителя, что привело к сдвигу сроков разработки ПСД и дальнейшей реализации ИП.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 2,100км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3997 | 0 | 0 | 0 | 6.3997 | 6.3997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3997 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с приказом об утверждении ПСД от 21.11.2022 № 421 ( рост стоимости материалов и оборудования в ходе реализации проекта, включение затрат на лесовосстановление)
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,040 км от ближайших опор ВЛ-10 кВ Л-3, Л-4 ПС 110/10кВ «Базовая», установка ПКУ-10 кВ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Новая Мельница Новгородского района Новгородской области (заявитель: ОАО 'Агропромэнерго', договор 65-00060-И/21 от 07.02.2022) | N_009-63-2-01.32-4297 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № 65-00060-И/21 от 07.02.2022
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,01 км от опоры №20 ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10кВ «Мостищи», установка ПКУ-10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Научно - Производственный Концерн КОМПЕНЗ, договор № НОВ-02728-Б-И/22 от 12.07.2022) | N_009-63-2-01.32-4323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78141 | 0 | 0 | 0 | 0.78141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-02728-Б-И/22 от 12.07.2022.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,006 км от опоры №4/4 ВЛ-10 кВ Л-13 ПС 110/10 кВ «Шимск», установка ПКУ-10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Мшага Воскресенская Шимского района Новгородской области (заявитель: ГКФХ Акашкин А. И. Договор НОВ-00342-Э-И/22 от 20.07.2022) | N_009-63-2-01.32-4324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79905 | 0 | 0 | 0 | 0.79905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-00342-Э-И/22 от 20.07.2022
5.1.1.1.3 | Установка 3-х фазного прибора учёта с ТТ в РУ-0,4 кВ ЗТП-2х250-10/0,4 кВ «ТСУМ-2» от ВЛ-10 кВ Л-8 ПС «Подберезье» и ВЛ-10 кВ Л-7, Л-13 ПС «Подберезье» - 2 комп. для электроснабжения ЭПУ (дом, гараж) из заявки по адресу Подберезье Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО «Ростелеком», договор НОВ-00189-Б-И/22 от 10.03.2022) | N_009-63-2-05.20-0070 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10248 | 0 | 0 | 0 | 0.10248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-00189-Б-И/22 от 10.03.2022.Рост стоимости поставки оборудования по сравнению с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,002 км от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Любытино, строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,006 км от ТП-250/10/0,4 кВ, строительство ТП-250/10/0,4 кВ от ВЛз-10 кВ Л-6 ПС Любытино мощностью 0,25 МВА, установка 3-фазного узла учета с ТТ 1 комплект для электроснабжения стройплощадки в н.п. Бор Любытинского района (заявитель - Первичная профсоюзная организация ПАО Акрон Новгородской областной организации Росхимпрофсоюза Дог. № СПБ80-33207Б/21 от 05.04.22) | N_009-61-2-03.31-3769 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97846 | 0 | 0 | 0 | 0.97846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №СПБ80-33207Б/21 от 05.04.2022.Погашение кредиторской задолженности за прошлые периоды
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от резервной ячейки 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Парфино протяженностью 1,151 км, строительство КЛ-10 кВ кабелем АСБ 3х95 мм2 (методом ГНБ) протяженностью 0,95 км, установка линейного разъединителя (1 комплект), установка ПКУ (1 комплект) для электроснабжения лесоплощадки н.п. Федорково Парфинского района ул. Фестивальная д. 20 ЗУ 53:13:0104301:125 (53:13:0104301:4 и 53:13:0104301:5) (заявитель ООО "Интер" договор НОВ-02407-Б-В/22 от 24.06.22) | N_009-62-2-01.41-4655 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3368 | 0 | 0 | 0 | 14.3368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-02407-Б-В/22 от 24.06.2022 Превышение оценки полной стоимости обусловлено оплатой аренды земли,не включенной в стоимость ИП.
5.1.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ на опоре №18 ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Погорелово 1 комплект для электроснабжения КТП-10 кВ для электроснабжения площадки для строительства асфальтобетонного завода в Быковском с/п Пестовского района Новгородской области (заявитель - АВТОВОЛГАСТРОЙ, ООО Дог. № НОВ-00129-Б-Б/23 от 31.03.23) | N_009-61-2-05.20-0162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72344 | 0 | 0 | 0 | 0.72344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-00129-Б-Б/23 от 31.03.2023. Увеличение стоимости проекта обусловлено увеличением стоимости оборудования в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,600 км от ПС 330 кВ «Новгородская», ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,100 км, установка ПКУ-10 кВ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель:ООО ИНАРКТИКА СЗ, договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022) | N_009-63-2-02.32-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7173 | 0 | 0 | 0 | 20.7173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,500 км от опоры № 55 ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Яжелбицы, строительство КТПН-10/0,4 кВ Яжелбицы ул.Рыбхоз мощностью 1000 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,100 км, установка приборов учета 5 комп для электроснабжения производственных помещений в н.п.Яжелбицы, Валдайский район, Новгородская область (заявитель: ООО «Яжелбицкий Рыбхоз», дог. № 04737-Э-В/22 от 21.10.2022 года) | N_009-62-2-03.31-4078 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9405 | 0 | 0 | 0 | 5.9405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № 04737-Э-В/22 от 21.10.2022
5.1.1.1.3 | Установка прибора учёта ( 1 компл.) для электроснабжения малоэтажной жилой застройки расположенной по адресу: Новгородская обл, Валдайский р-н, Сопки д., ЗУ 53:03:0932001:141. (заявитель: Казанская Ж.М.,дог.№ НОВ-04516-Э-В/22 от 09.11.2022 года) | N_009-62-2-05.20-0174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56866 | 0 | 0 | 0 | 0.56866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП НОВ-04516-Э-В/21 от 09.11.2022.Увеличение стоимости проекта обусловлено увеличением стоимости оборудования в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяжённостью 0,020 км от опоры № 55 ВЛз-10кВ Л-8 ПС110 кВ Холм,установка линейного разъединителя (1 комплект), установка прибора учета электрической энергии 10 кВ - 1 комп для электроснабжения площадки для складирования материалов в н.п.Старое (Тогодское с/п) Холмского района, Новгородской области (заявитель: ООО "АВТОВОЛГАСТРОЙ", ДоговорТП НОВ-00034-Э-В/23 от 31.03.2023.) | N_009-62-2-01.32-4206 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6105 | 0 | 0 | 0 | 0.6105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП НОВ-00034-Э-В/23 от 31.03.2023
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз 10 кВ протяженностью 0,230км от опоры №10 ВЛ-10кВ Л-37 ПС 110/10кВ «Мостищи, установка реклоузера 10 кВ - 1 компл., линейного разъединителя 10 кВ - 1 компл, ПКУ-10кВ - 1 комп. для для электроснабжения производственной базы, 173526, Новгородская область, Новгородский район, Панковка, ул. Индустриальная, д. 22, ЗУ 53:11:2600104:496 (заявитель: ООО «Холдинг Пауэрз», договор ТП № НОВ-01848-Б-И/23 от 17.07.2023 г.) | O_009-63-2-01.32-4343 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94548 | 0 | 0 | 0 | 0.94548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП НОВ-01848-Б-И/23 от 17.07.2023 г.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,030км от опоры №22 ВЛ-10кВ Л-5 ПС 110/10кВ «Лесная, установка реклоузера 10 кВ - 1 компл., линейного разъединителя 10 кВ - 1 компл, ПКУ-10кВ - 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Лесная Новгородского района Новгородской области (заявитель: КФХ Короткова Ю.П., договор ТП № НОВ-01669-Б-И/23 от 17.07.2023) | O_009-63-2-01.32-4345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65832 | 0 | 0 | 0 | 0.65832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-01669-Б-И/23 от 17.07.2023
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 190.5038 | 0 | 0 | -9.9476e-14 | 190.5038 | 118.5389 | 0 | 0 | 0 | 118.5389 | -71.965 | -37.78% | 0 | нд | 0 | нд | 9.9476e-14 | -100% | -71.965 | -37.78% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 10.1309 | 0 | 0 | 0 | 10.1309 | 6.8986 | 0 | 0 | 0 | 6.8986 | -3.2323 | -31.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.2323 | -31.91% | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 10.1309 | 0 | 0 | 0 | 10.1309 | 6.8986 | 0 | 0 | 0 | 6.8986 | -3.2323 | -31.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.2323 | -31.91% | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Демянск" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4219 | 4.0875 | 0 | 0 | 0 | 4.0875 | 2.7837 | 0 | 0 | 0 | 2.7837 | -1.3038 | -31.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3038 | -31.9% | Экономия при проведении торгово-закупочной процедуры
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Пролетарий" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4227 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0.75816 | 0 | 0 | 0 | 0.75816 | -0.35511 | -31.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.35511 | -31.9% | Экономия при проведении торгово-закупочной процедуры
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Шимск" Шимского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4228 | 4.9302 | 0 | 0 | 0 | 4.9302 | 3.3568 | 0 | 0 | 0 | 3.3568 | -1.5734 | -31.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5734 | -31.91% | Экономия при проведении торгово-закупочной процедуры
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 180.3729 | 0 | 0 | -9.9476e-14 | 180.3729 | 85.8328 | 0 | 0 | 0 | 85.8328 | -94.5401 | -52.41% | 0 | нд | 0 | нд | 9.9476e-14 | -100% | -94.5401 | -52.41% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 180.3729 | 0 | 0 | -9.9476e-14 | 180.3729 | 85.8328 | 0 | 0 | 0 | 85.8328 | -94.5401 | -52.41% | 0 | нд | 0 | нд | 9.9476e-14 | -100% | -94.5401 | -52.41% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8286 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8286 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | 4.4961 | 0 | 0 | 0 | 4.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4961 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4961 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | 6.3967 | 0 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3967 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.3967 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 7.1764 | 0 | 0 | 0 | 7.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1764 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1764 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | 5.7413 | 0 | 0 | 0 | 5.7413 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 5.384 | -0.35734 | -6.224% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.35734 | -6.224% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 8.6568 | 0 | 0 | 0 | 8.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6568 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.6568 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | 2.4807 | 0 | 0 | 0 | 2.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4807 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.4807 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-1 Боровичского района Новгородской области в объеме 3,74 га | M_004-61-1-01.12-4003 | 0.60287 | 0 | 0 | 0 | 0.60287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60287 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60287 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-3 Боровичского района Новгородской области в объеме 7,2 га | M_004-61-1-01.12-4004 | 1.1654 | 0 | 0 | 0 | 1.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1654 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-5 Боровичского района Новгородской области в объеме 5,93 га | M_004-61-1-01.12-4005 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0039 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0039 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7372 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7372 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | 0.36984 | 0 | 0 | 0 | 0.36984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36984 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36984 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | 0.4498 | 0 | 0 | 0 | 0.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4498 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4498 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | 4.1782 | 0 | 0 | 0 | 4.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1782 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1782 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 65,00 га | I_004-62-1-01.21-3999 | 11.0037 | 0 | 0 | 0 | 11.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0037 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.0037 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 51,00 га | I_004-62-1-01.21-0113 | 5.9043 | 0 | 0 | 0 | 5.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.9043 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 ПС Подберезье Новгородского района Новгородской области в части расширения просеки в объеме 10,73 га | M_004-63-1-01.32-4250 | 2.0863 | 0 | 0 | 0 | 2.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0863 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0863 | -100% | Исключение инвестпроекта из ИПР в связи с выполнением работ в рамках ТОиР.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Подберезье Новгородского района Новвгородской области в части расширения просеки в объеме 10,77 га | M_004-63-1-01.32-4251 | 2.0941 | 0 | 0 | 0 | 2.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0941 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0941 | -100% | Исключение инвестпроекта из ИПР в связи с выполнением работ в рамках ТОиР.
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области протяженностью 1,80 км | F_000-61-1-01.32-1956 | 21.7163 | 0 | 0 | -9.9476e-14 | 21.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.7163 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 9.9476e-14 | -100% | -21.7163 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Крестцы" Крестецкого района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 18км, установка ЛР-5 шт) | M_007-62-1-01.32-4201 | 8.0681 | 0 | 0 | 0 | 8.0681 | 8.752 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 0.68393 | 8.477% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68393 | 8.477% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 6 км, установка ЛР-3 шт.). | M_007-61-1-01.32-4109 | 5.6153 | 0 | 0 | 0 | 5.6153 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 3.4847 | -2.1306 | -37.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1306 | -37.94% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7 км, установка ЛР - 2 шт.) | M_007-61-1-01.32-4110 | 4.5247 | 0 | 0 | 0 | 4.5247 | 3.2021 | 0 | 0 | 0 | 3.2021 | -1.3225 | -29.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3225 | -29.23% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-2 ТПС 110кВ Окуловка-Тяговая Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 5,2 км) | M_007-61-1-01.32-4103 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 2.8492 | 2.7371 | 0 | 0 | 0 | 2.7371 | -0.11213 | -3.935% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11213 | -3.935% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л-7 ПС 110кВ Кулотино Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 16,2км, установка ЛР-1 шт) | M_007-61-1-01.32-4104 | 8.4038 | 0 | 0 | 0 | 8.4038 | 17.526 | 0 | 0 | 0 | 17.526 | 9.1222 | 108.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.1222 | 108.5% | Окончательный расчет в размере 20% от стоимости договора подряда в связи с предоставлением актов осмотра лесосеки согласно условиям оплаты по договору. Увеличение стоимости инвестпроекта обусловлено отнесением большего объема заработной платы и процентов по кредиту в сравнении с объемом, предусмотренным ИПР.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 1,44 км, установка ЛР-2 шт.) | M_007-61-1-01.32-4112 | 0.66993 | 0 | 0 | 0 | 0.66993 | 0.57576 | 0 | 0 | 0 | 0.57576 | -0.094167 | -14.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.094167 | -14.06% | Экономия при проводении торгово-закупочных процедур.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 27,9 км, установка ЛР-4 шт.) | M_007-61-1-01.32-4102 | 35.959 | 0 | 0 | 0 | 35.959 | 2.2915 | 0 | 0 | 0 | 2.2915 | -33.6675 | -93.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -33.6675 | -93.63% | Отнесение заработной платы и процентов по кредиту.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Неболчи Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 19 км, установка ЛР-1 шт.) | M_007-61-1-01.32-4114 | 24.1943 | 0 | 0 | 0 | 24.1943 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | -22.8158 | -94.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.8158 | -94.3% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,147 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 7.6833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.6833 | нд | Изменениет оценки полной стоимости обусловлено отнесением на ИП процентов по кредитам.
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ Л1 в пролетах опор 19-20 от КТП 10/0,4 кВ "Новоселицы-10" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,042 км с подключением к опоре №5 ВЛ0,4 кВ Л 4 КТП "Новоселицы -6" для освобождения земельного уч-ка с кадастровым номером 53:11: расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Новгородский, Новоселицы (Договор услуги ОЗУ-00001-И/22 от 28.03.2022, заявитель: Жиганов Д.А.) | N_000-63-1-01.41-4258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028484 | 0 | 0 | 0 | 0.028484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оказание услуг на основании договора ОЗУ-00001-И/22 от 28.03.2022.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 7,114 км | F_000-61-1-01.32-1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6136 | 0 | 0 | 0 | 22.6136 | 22.6136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.6136 | нд | Перенос финансирования с 2024 на 2023 год обусловлено актуализацией расчетной КЗ, возникающей в связи с досрочным выполнением работ подряной организацией.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 4,902 км | F_000-61-1-01.32-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3974 | 0 | 0 | 0 | 9.3974 | 9.3974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3974 | нд | Перенос срока реализации ИП на основании решения о приоритизации перечня ИП входящих в ИПР. Капитализация процентов за кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 110 кВ "Юбилейная" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,270 км с существующей трассы, пересекающей железнодорожный путь на 264 км перегона Кушавера - Кабожа Октябрьской ж.д. в Хвойнинском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,320 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77835 | 0 | 0 | 0 | 0.77835 | 0.77835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77835 | нд | Погашение КЗ прошлых периодов по решению суда.
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8075 | 0 | 0 | 0 | 25.8075 | 25.8075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.8075 | нд | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (14093 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7769 | 0 | 0 | 0 | 22.7769 | 22.7769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.7769 | нд | Выполнение работ по переходящим с прошлого отчетного периода объемам
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (5580 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (5 шт.) | N_000-61-1-05.20-4178 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0306 | 0 | 0 | 0 | 3.0306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП для обеспечения достижения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ от 26.09.2017 №887.
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 53.2839 | 0 | 0 | 0 | 53.2839 | 52.9412 | 0 | 0 | 0 | 52.9412 | -0.34275 | -0.6433% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.34275 | -0.6433% | нд
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.13097 | 0 | 0 | 0 | 0.13097 | -0.043658 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043658 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | -0.36955 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36955 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.047071 | 0 | 0 | 0 | 0.047071 | -0.01569 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01569 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.16073 | 0 | 0 | 0 | 0.16073 | -0.053575 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.053575 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.18883 | 0 | 0 | 0 | 0.18883 | -0.062942 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.062942 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0.21213 | 0 | 0 | 0 | 0.21213 | -0.070711 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.070711 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.18535 | 0 | 0 | 0 | 0.18535 | -0.061782 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.061782 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.19055 | 0 | 0 | 0 | 0.19055 | -0.063517 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.063517 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.043897 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | -0.014632 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014632 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 0.0963 | -0.0321 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0321 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.17269 | 0 | 0 | 0 | 0.17269 | -0.057562 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.057562 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | 0.059506 | 0 | 0 | 0 | 0.059506 | 0.044629 | 0 | 0 | 0 | 0.044629 | -0.014876 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014876 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Валдай -Выползово (132,224 км) | N_008-62-1-04.40-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20418 | 0 | 0 | 0 | 0.20418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании договоров ДВОП № D 230055402-06 от 14.04.2023г и ДКП SR757ВОЛС от 14.04.2023г
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 1.2776 | 2.2079 | 0 | 0 | 0 | 2.2079 | 0.93037 | 72.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93037 | 72.82% | Перенос финансирования на 1 квартал 2023года в связи с поздним сроком поставки
5.1.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 1 единицы | M_000-62-1-07.10-0014 | 9.1194 | 0 | 0 | 0 | 9.1194 | 8.0028 | 0 | 0 | 0 | 8.0028 | -1.1167 | -12.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1167 | -12.24% | Перенос сроков финасирования по ИП в связи с длительным процессом организации централизованной поставки. Уменьшение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен и заключением договора на данный вид спецтехники.
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 7 единиц | M_000-65-1-07.10-4102 | 9.0935 | 0 | 0 | 0 | 9.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0935 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.0935 | -100% | Перенос сроков поставки автотранспорта на 3 квартал 2023 по решению ЦКК от 31.05.2023.
5.1.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 2 единиц | M_000-65-1-07.10-4103 | 11.5179 | 0 | 0 | 0 | 11.5179 | 20.3248 | 0 | 0 | 0 | 20.3248 | 8.8069 | 76.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8069 | 76.46% | Увеличение оценки полной стоимости ИП обусловлено проведением мониторинга цен рынка и заключением договора на данный вид оборудован
5.1.6 | Приобретение многофункционального транспортного средства с КМУ в количестве 1 единицы | M_000-61-1-07.10-0002 | 18.8332 | 0 | 0 | 0 | 18.8332 | 16.8127 | 0 | 0 | 0 | 16.8127 | -2.0205 | -10.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0205 | -10.73% | Изменение графика финансирования в связи с устранением замечаний поставщиком. Уменьшение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен и заключением договора на данный вид спецтехники.
5.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Новгородской области (1 система). | M_000-65-1-06.70-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6471 | 0 | 0 | 0 | 2.6471 | 2.6471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6471 | нд | Отнесение затрат на выполнение ПИР хозяйственным способом по объекту. Инвестиционный проект включен в проект корретировки 2023 года.
5.1.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (167 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15996 | 0 | 0 | 0 | 0.15996 | 0.15996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15996 | нд | Изменнеие графика еализация ИП на основании решения о приоритизации перечня ИП входящих в ИПР.
5.1.6 | Приобретение в судебном порядке электросетевых объектов бывшего СНТ Надежда | O_000-61-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-5873/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда в Батецком районе (2 объекта) | O_000-63-5-01.41-4026 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-863/2022, 2-880/2022.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ) по решению суда в Шимском районе (2 объекта) | O_000-63-5-01.41-4027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-635/2023.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда в Новгородском районе (14 объектов) | O_000-63-5-03.31-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-496/2023, 2-934/2023, 2-752/2023, 2-6809/2022, 2-7361/2022, 2-685/23, 2-752/2023, 2-496/2023, 2-7271/2022, 2-7321/2022, 2-7266/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (КТП) по решению суда в Шимском районе (2 объекта) | O_000-63-5-03.31-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-635/2023.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда в Парфинский районе (2 объекта) | O_000-62-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-370/2023, 2-1544/2022
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ) по решению суда в Старорусском районе (3 объекта) | O_000-62-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-6208/2022, 2-6189/2022, 2-91/2023.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов по решению суда в Мошенском районе (2 объекта) | O_000-61-5-03.31-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-545/2023.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (КТП) по решению суда в Старорусском районе (2 объектов) | O_000-62-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда №2-6208/2022.
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 1469.6322 | 0 | 0 | 449.2903 | 1020.3419 | 1101.7234 | 0 | 0 | 486.2241 | 615.4993 | -367.9088 | -25.03% | 0 | нд | 0 | нд | 36.9338 | 8.22% | -404.8426 | -39.68% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1469.6322 | 0 | 0 | 449.2903 | 1020.3419 | 1101.7234 | 0 | 0 | 486.2241 | 615.4993 | -367.9088 | -25.03% | 0 | нд | 0 | нд | 36.9338 | 8.22% | -404.8426 | -39.68% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 780.5994 | 0 | 0 | 108.1577 | 672.4417 | 894.2602 | 0 | 0 | 317.0446 | 577.2156 | 113.6608 | 14.56% | 0 | нд | 0 | нд | 208.8869 | 193.1% | -95.226 | -14.16% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 698.3817 | 0 | 0 | 34.5579 | 663.8238 | 832.0375 | 0 | 0 | 317.0446 | 514.9929 | 133.6558 | 19.14% | 0 | нд | 0 | нд | 282.4867 | 817.4% | -148.8309 | -22.42% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 314.7111 | 0 | 0 | 30.2636 | 284.4474 | 366.532 | 0 | 0 | 256.7316 | 109.8004 | 51.8209 | 16.47% | 0 | нд | 0 | нд | 226.468 | 748.3% | -174.6471 | -61.4% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 26.1058 | 0 | 0 | 4.2942 | 21.8116 | 66.2025 | 0 | 0 | 60.313 | 5.8895 | 40.0967 | 153.6% | 0 | нд | 0 | нд | 56.0187 | 1305% | -15.9221 | -73% | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 357.5648 | 0 | 0 | 0 | 357.5648 | 399.3031 | 0 | 0 | 0 | 399.3031 | 41.7382 | 11.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.7382 | 11.67% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,73 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,14км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | 30.8103 | 0 | 0 | 0 | 30.8103 | 9.5689 | 0 | 0 | 0 | 9.5689 | -21.2415 | -68.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -21.2415 | -68.94% | Выплата авансового платежа в соответствии с заключенным договором подряда на приобретение материалов и оборудования.
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 10,825 км, в т.ч. одноцепной участок 3,25 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | 326.7545 | 0 | 0 | 0 | 326.7545 | 354.9103 | 0 | 0 | 0 | 354.9103 | 28.1558 | 8.617% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.1558 | 8.617% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учёта 6кВ (1 т.у.) в г.Вологда по ул.Элеваторной (Экодрев Групп, ООО Дог. № ВОЛ-01582-Э-В/22 от 24.05.22) | N_009-21-2-05.20-0587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.7667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Экодрев Групп, ООО Дог. № ВОЛ-01582-Э-В/22 от 24.05.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Шуйское (1 т.у.) в с.Спас-Ямщики Междуреченского района (Аврора, племенной завод-колхоз Дог. № ВОЛ-00098-Э-В/23 от 27.03.23) | N_009-21-2-05.20-0665 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Аврора, племенной завод-колхоз Дог. № ВОЛ-00098-Э-В/23 от 27.03.23
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Залесье отп.Школа в с.Богородское Усть-Кубинского района (Карамов Анатолий Сергеевич Дог. № ВОЛ-06611-Э-В/22 от 28.11.22) | N_009-21-2-05.20-0622 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61212 | 0 | 0 | 0 | 0.61212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Карамов Анатолий Сергеевич Дог. № ВОЛ-06611-Э-В/22 от 28.11.22
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0,1 км, узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.), Вытегорский р-н, Ошта с по договору ТП № ВОЛ-00714-Э-Ч/23 от 31.03.23 (ЗАВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СЛЕЗА ОНЕГО) | N_009-25-2-01.32-3795 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98912 | 0 | 0 | 0 | 0.98912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-00714-Э-Ч/23 от 31.03.23 (ЗАВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СЛЕЗА ОНЕГО)
6.1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ-35кВ от ВЛ-35кВ Западная-Маега (0,997 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) вблизи г.Вологда (Идалеспром, ООО Дог. № ВОЛ-03497-Б-В/22 от 13.09.22) | N_009-21-2-01.21-0211 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.1327 | 0 | 0 | 0 | 23.1327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Идалеспром, ООО Дог. № ВОЛ-03497-Б-В/22 от 13.09.22
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10кВ Ростиловский (0,33 км), монтаж приборов коммерческого учёта 10 кВ (2 т.у.) в г.Грязовец (Северное Молоко, ОАО Дог. № ВОЛ-06758-Э-В/22 от 17.03.23) | N_009-21-2-01.32-6444 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Северное Молоко, ОАО Дог. № ВОЛ-06758-Э-В/22 от 17.03.23
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) в п.Огарково Вологодского района (Племзавод Родина, АО Дог. № ВОЛ-01345-Б-В/22 от 04.05.22) | N_009-21-2-05.20-0585 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21894 | 0 | 0 | 0 | 0.21894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Племзавод Родина, АО Дог. № ВОЛ-01345-Б-В/22 от 04.05.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Лоптуново в Спасском с/п Вологодского района (Холмогоры ФКУ Упрдор Дог. № ВОЛ-06617-Э-В/22 от 30.11.22) | N_009-21-2-05.20-0630 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2124 | 0 | 0 | 0 | 0.2124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Холмогоры ФКУ Упрдор Дог. № ВОЛ-06617-Э-В/22 от 30.11.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-6кВ Керамик в г.Вологда (Атлант-2000, ГСК Дог. № ВОЛ-07090-Б-В/22 от 30.12.22) | N_009-21-2-05.20-0642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60045 | 0 | 0 | 0 | 0.60045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Атлант-2000, ГСК Дог. № ВОЛ-07090-Б-В/22 от 30.12.22
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №9 ВЛ 6 кВ Промзона-2 протяженностью 0,015 км, в Великоустюгском районе ЗУ 35:10:0308021:219 и установка ПКУ 6 кВ (1 т.у.) (РЖД, ОАО Дог. № ВОЛ-01763-Э-У/22 от 18.10.22) | N_009-22-2-01.33-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85488 | 0 | 0 | 0 | 0.85488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП РЖД, ОАО Дог. № ВОЛ-01763-Э-У/22 от 18.10.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 6 кВ (1 т.у) в построенном пролете ВЛ 6 кВ Заявителя, Вытегорский р-н, Вытегра г, по договору ТП № ВОЛ-05583-Э-Ч/22 от 10.10.22 (Исаков А.В.) | N_009-23-2-05.20-1135 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60984 | 0 | 0 | 0 | 0.60984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-05583-Э-Ч/22 от 10.10.22 (Исаков А.В.)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Грибково (1 т.у.) вблизи д.Дьяково Вологодского района (Аквапродукт, ООО Дог. № ВОЛ-00119-Б-В/23 от 26.04.23) | N_009-21-2-05.20-0674 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59607 | 0 | 0 | 0 | 0.59607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Дог. № ВОЛ-00119-Б-В/23 от 26.04.23, ООО Аквапродукт
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у) полукосвенного включения в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Заявителя, Вытегорский р-н, Депо п по договору ТП № ВОЛ-06106-Э-Ч/22 от 20.10.22 (ЛПК ЕВРАЗИЯ, ООО) | N_009-23-2-05.20-1136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036673 | 0 | 0 | 0 | 0.036673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-06106-Э-Ч/22 от 20.10.22 (ЛПК ЕВРАЗИЯ, ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Маслозавод отв. Межхозлесхоз-2 протяженностью 0,015 км и установка ПКУ 10 кВ в г. Никольск (ЗУ 35:16:0103005:241) (Никольский ДОК, ООО Дог. № ВОЛ-01356-Э-У/23 от 08.06.23) | O_009-22-2-01.32-3686 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74117 | 0 | 0 | 0 | 0.74117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Никольский ДОК, ООО Дог. № ВОЛ-01356-Э-У/23 от 08.06.23
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ по ВЛ 10 кВ Ирдоматка-1 (1 т.у.) в Череповецком районе (Конно-спортивный клуб Мечта, ООО Дог. № ВОЛ-07409-Э-Ч/22 от 26.04.23) | N_009-25-2-05.20-1190 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61564 | 0 | 0 | 0 | 0.61564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Конно-спортивный клуб Мечта, ООО Дог. № ВОЛ-07409-Э-Ч/22 от 26.04.23
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп.№98 ВЛ 10 кВ СХТ протяженностью 0,02 км и установка ПКУ 10 кВ по ул.Кузнецова в г. Никольск (Агрофирма имени Павлова, АО Дог. № ВОЛ-03521-Э-У/23 от 21.08.23) | O_009-22-2-01.32-3687 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0081143 | 0 | 0 | 0 | 0.0081143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Агрофирма имени Павлова, АО Дог. № ВОЛ-03521-Э-У/23 от 21.08.23
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ "Череповецкая" протяженностью 0,772 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.), в Череповецком районе (Газпром газомоторное топливо, ООО Дог. № ВОЛ-00825-Б-Ч/23 от 07.06.23) | O_009-25-2-01.32-3797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68398 | 0 | 0 | 0 | 0.68398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Газпром газомоторное топливо, ООО Дог. № ВОЛ-00825-Б-Ч/23 от 07.06.23
6.1.1.1.3 | Строительство отдельной ВЛИ 0,4 кВ "ф.№3 Школа" от КТП 10/0,4 кВ 250 кВА "Школа" протяженностью 0,039км, узлов коммерческого учета 0,4 кВ полукосвенного включения (в кол-ве 2 –х шт) на опоре ВЛИ 0,4 кВ "ф.№3 Школа", Кирилловский р-н, Чарозеро с по договору ТП № ВОЛ-01753-Э-Ч/23 от 09.06.23 (БОУ КМР Чарозерская ОШ) | O_009-25-2-01.41-1340 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24481 | 0 | 0 | 0 | 0.24481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-01753-Э-Ч/23 от 09.06.23 (БОУ КМР Чарозерская ОШ)
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Завет (35м), ТП-630кВА, монтаж прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи п.Пионерский Грязовецкого района (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. № ВОЛ-01963-Э-В/23 от 24.05.23) | N_009-21-2-01.32-6452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0055698 | 0 | 0 | 0 | 0.0055698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. № ВОЛ-01963-Э-В/23 от 24.05.23
6.1.1.1.3 | Строительство узлов коммерческого учета на ВЛ-10кВ Родионцево (1 т.у.), на оп.№4 ВЛ-0,4кВ ПАТП (1 т.у.) в д.Родионцево Вологодского района (Мартыненко Сергей Валерьевич Дог. № ВОЛ-07457-Э-В/22 от 11.04.23) | N_009-21-2-05.20-0671 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63192 | 0 | 0 | 0 | 0.63192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Мартыненко Сергей Валерьевич Дог. № ВОЛ-07457-Э-В/22 от 11.04.23
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) у оп.№360 ВЛ 10 кВ Камчуга в д. Камчуга Тотемского района (Молоданцев Александр Александрович Дог. № ВОЛ-00832-Э-У/23 от 06.04.23) | N_009-22-2-05.20-3713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56926 | 0 | 0 | 0 | 0.56926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Молоданцев Александр Александрович Дог. № ВОЛ-00832-Э-У/23 от 06.04.23
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 6 кВ протяженностью 0,036 км, ВЛИ 0,4 кВ "ф.№1" протяженностью 0,024 км, установка ТП 6/0,4 кВ 250 кВА, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № ВОЛ-07053-Э-Ч/22 от 14.02.23 (Строительная компания Вытегра, ООО) | N_009-23-2-01.33-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32821 | 0 | 0 | 0 | 0.32821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-07053-Э-Ч/22 от 14.02.23 (Строительная компания Вытегра, ООО
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на опоре № 51 ВЛ 10 кВ Слизово (1 т.у.) в Шекснинском районе (Шексна Плюс, ООО Дог. № ВОЛ-00076-Э-Ч/23 от 28.03.23) | N_009-25-2-05.20-1175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60291 | 0 | 0 | 0 | 0.60291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Шексна Плюс, ООО Дог. № ВОЛ-00076-Э-Ч/23 от 28.03.23
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20371 | 0 | 0 | 0 | 0.20371 | 0.20371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20371 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20371 | 0 | 0 | 0 | 0.20371 | 0.20371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20371 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Строительство узла коммерческого учета в РУ 10 кВ ПС 110 кВ "Кириллов" (1 т.у.) в Кирилловском районе (Кирилловская электросеть Дог. № ВОЛ-04784-Б-Ч/22 от 28.07.22) | N_009-23-2-05.20-1157 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20371 | 0 | 0 | 0 | 0.20371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Кирилловская электросеть Дог. № ВОЛ-04784-Б-Ч/22 от 28.07.22
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 82.2177 | 0 | 0 | 73.5998 | 8.6178 | 62.019 | 0 | 0 | 0 | 62.019 | -20.1987 | -24.57% | 0 | нд | 0 | нд | -73.5998 | -100% | 53.4012 | 619.7% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 82.2177 | 0 | 0 | 73.5998 | 8.6178 | 62.019 | 0 | 0 | 0 | 62.019 | -20.1987 | -24.57% | 0 | нд | 0 | нд | -73.5998 | -100% | 53.4012 | 619.7% | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | 71.0011 | 0 | 0 | 71.0011 | 0 | 50.0484 | 0 | 0 | 0 | 50.0484 | -20.9527 | -29.51% | 0 | нд | 0 | нд | -71.0011 | -100% | 50.0484 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком АО "ЭССЗ". Оплата произведена в предыдущем периоде.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в части установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. в г.Вологда (Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог. № 26-00027В/21 от 01.06.21) | M_009-21-1-03.13-3665 | 8.7902 | 0 | 0 | 2.3993 | 6.3909 | 8.6653 | 0 | 0 | 0 | 8.6653 | -0.12482 | -1.42% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3993 | -100% | 2.2745 | 35.59% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Луговая с заменой трансформаторов тока в ячейках №14 Резерв-14 3с.ш., №4 Щеглино 4с.ш. в РУ-10кВ (ТТ - 6 шт.), монтаж КЛ 10 кВ (0,05 км), ВЛ 10 кВ (0,05 км) в г.Вологда (Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № 26-00041В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00039В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00040В/21 от 07.07.21 и др. в кол-ве 7 шт.) | M_009-21-1-03.13-3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 1.5842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5842 | нд | Увеличение стоимости ИП в связи с изменением объёмов работ по ИП в соответствии с дополнительным соглашаением №1 от 20.06.2022 к договору ТП №26-00084В/21 от 01.12.2021. Утвержденная ИПР была сформирована с датой раскрытия информации на 01.01.2022, ДС было заключено позднее и не было учтено в плановых источниках финан-я ИПР. выполнение работ по договору ТП
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Погорелово в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт. в яч. № 215 РУ 10 кВ, монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,28 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Тотемском районе (Холбит, ООО Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21) | M_009-24-1-03.13-0044 | 2.4264 | 0 | 0 | 0.19944 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4264 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19944 | -100% | -2.227 | -100% | Досрочное выполнение работ хс, работы выполнены в 2022 году.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22) | N_009-21-1-03.13-3669 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21251 | 0 | 0 | 0 | 0.21251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорам ТП Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22
6.1.1.4.2 | Модернизация ЗТПП-2х400кВА Комплекс в части установки автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.), монтаж приборов коммерческого учёта (4 т.у.) в п.Молодежный Вожегодского района (ЭкоЛес ПК, ООО Дог. № ВОЛ-05320-Б-В/22 от 08.11.22) | N_009-21-1-03.31-3865 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11151 | 0 | 0 | 0 | 0.11151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорам ТП ЭкоЛес ПК, ООО Дог. № ВОЛ-05320-Б-В/22 от 08.11.22
6.1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-630кВА Школа в части замены ТТ-0,4 кВ (3 шт.) в РУ-0,4кВ, с.Куркино Вологодского района (Городская электросетевая компания, ООО Дог. № ВОЛ-00429-Б-В/23 от 17.03.23) | N_009-21-1-03.31-3869 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0099286 | 0 | 0 | 0 | 0.0099286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорам ТП Городская электросетевая компания, ООО Дог. № ВОЛ-00429-Б-В/23 от 17.03.23
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ «Золотавцево» в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт, монтаж участка ВЛ 10 кВ Ишутино от опоры №82 протяженностью 0,035 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Ишутино Великоустюгского района (Стимул, ООО Дог. № ВОЛ-00901-Б-У/23 от 05.05.23) | N_009-22-1-03.21-0103 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Стимул, ООО Дог. № ВОЛ-00901-Б-У/23 от 05.05.23
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС Анненская 35/6 кВ в части установки узла коммерческого учета косвенного включения (1 т.у.), трансформаторов тока 6/0,4 кВ в ячейке № 4 КРУН 6 кВ (3 шт.), Вытегорский р-н, Анненский Мост по договору ТП № ВОЛ-05545-Б-Ч/22 от 30.09.22 (Вологдаоблэнерго, АО) | N_009-23-1-03.21-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1241 | 0 | 0 | 0 | 0.1241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорам ТП № ВОЛ-05545-Б-Ч/22 от 30.09.22 (Вологдаоблэнерго, АО)
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 685.1658 | 0 | 0 | 340.6034 | 344.5625 | 135.4927 | 0 | 0 | 130.2649 | 5.2278 | -549.6732 | -80.22% | 0 | нд | 0 | нд | -210.3384 | -61.75% | -339.3347 | -98.48% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0.3221 | 0 | 0 | 0.3221 | 0 | 0.27366 | 0 | 0 | 0.27366 | 0 | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0.3221 | 0 | 0 | 0.3221 | 0 | 0.27366 | 0 | 0 | 0.27366 | 0 | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дымково в части замены ТТ-110 кВ ОМВ (3 шт.) | M_000-22-1-03.13-0062 | 0.3221 | 0 | 0 | 0.3221 | 0 | 0.27366 | 0 | 0 | 0.27366 | 0 | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048445 | -15.04% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 53.6345 | 0 | 0 | 53.6345 | 0 | 18.7633 | 0 | 0 | 13.5355 | 5.2278 | -34.8712 | -65.02% | 0 | нд | 0 | нд | -40.099 | -74.76% | 5.2278 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 53.6345 | 0 | 0 | 53.6345 | 0 | 18.7633 | 0 | 0 | 13.5355 | 5.2278 | -34.8712 | -65.02% | 0 | нд | 0 | нд | -40.099 | -74.76% | 5.2278 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-1" Городище протяженностью 0,06 км по договору выноса в д.Городище Череповецкого района (Сивенкова А.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00001-Ч/23 от 19.01.2023) | N_000-25-1-01.41-6347 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0.12498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Сивенкова А.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00001-Ч/23 от 19.01.2023
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | 0.051047 | 0 | 0 | 0.051047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051047 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051047 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | 0.021939 | 0 | 0 | 0.021939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021939 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.021939 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 4.9935 | 0 | 0 | 4.9935 | 0 | 0.50116 | 0 | 0 | 0.50116 | 0 | -4.4923 | -89.96% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4923 | -89.96% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядной организацией.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | 5.9306 | 0 | 0 | 5.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9306 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.9306 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядной организацией ООО "Промсервис", работы выполняются с отставанием от договорного графика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,314 км | I_000-22-1-01.21-0022 | 6e-05 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-05 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6e-05 | -100% | 0 | нд | расторжение договора аренды
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | 6.474 | 0 | 0 | 6.474 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | -4.8178 | -74.42% | 0 | нд | 0 | нд | -4.8178 | -74.42% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядной организацией ООО "ЭСП", подрядчик не предоставил подтверждающие документы сдачи просеки представителям ДЛК ВО.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 0.077095 | 0 | 0 | 0.077095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077095 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.077095 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | 0.80279 | 0 | 0 | 0.80279 | 0 | 0.56059 | 0 | 0 | 0.56059 | 0 | -0.2422 | -30.17% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2422 | -30.17% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядной организацией.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | 0.12555 | 0 | 0 | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12555 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12555 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | 2.1987 | 0 | 0 | 2.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1987 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1987 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | 0.13121 | 0 | 0 | 0.13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13121 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13121 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | 1.275 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.275 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.275 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядной организацией ООО "ПКП Родник", подрядчик не предоставил подтверждающие документы сдачи просеки представителям ДЛК ВО.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | 0.0025888 | 0 | 0 | 0.0025888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025888 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0025888 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 0.066683 | 0 | 0 | 0.066683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066683 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.066683 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0.034736 | 0 | 0 | 0.034736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034736 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034736 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | 2.1012 | 0 | 0 | 2.1012 | 0 | 1.9646 | 0 | 0 | 1.9646 | 0 | -0.13659 | -6.501% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13659 | -6.501% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядной организацией.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.142 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | 0.15877 | 0 | 0 | 0.15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15877 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15877 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | 3.474 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 4.5749 | 0 | 0 | 4.5749 | 0 | 1.1009 | 31.69% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1009 | 31.69% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | 1.7759 | 0 | 0 | 1.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7759 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7759 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядной организацией ООО "ПКП Родник", подрядчик не предоставил подтверждающие документы сдачи просеки представителям ДЛК ВО.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | 2.2866 | 0 | 0 | 2.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2866 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2866 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | 1.8245 | 0 | 0 | 1.8245 | 0 | 1.6946 | 0 | 0 | 1.6946 | 0 | -0.12994 | -7.122% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12994 | -7.122% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | 0.0056612 | 0 | 0 | 0.0056612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0056612 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0056612 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | 1.0579 | 0 | 0 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0579 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0579 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | 0.041858 | 0 | 0 | 0.041858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041858 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041858 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | 0.035167 | 0 | 0 | 0.035167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035167 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035167 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | 0.034537 | 0 | 0 | 0.034537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034537 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034537 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | 0.073725 | 0 | 0 | 0.073725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073725 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.073725 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | 0.037384 | 0 | 0 | 0.037384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037384 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.037384 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | 1.2035 | 0 | 0 | 1.2035 | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | -0.065654 | -5.455% | 0 | нд | 0 | нд | -0.065654 | -5.455% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | 0.045259 | 0 | 0 | 0.045259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045259 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.045259 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | 0.0097863 | 0 | 0 | 0.0097863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0097863 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0097863 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | 0.033914 | 0 | 0 | 0.033914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033914 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.033914 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | 3.4104 | 0 | 0 | 3.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4104 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4104 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядной организацией ООО "ЭСП", подрядчик не предоставил подтверждающие документы сдачи просеки представителям ДЛК ВО.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | 0.022591 | 0 | 0 | 0.022591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022591 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.022591 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0.59337 | 0 | 0 | 0.59337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59337 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59337 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | 0.011078 | 0 | 0 | 0.011078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011078 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.011078 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | 0.13815 | 0 | 0 | 0.13815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13815 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13815 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29325 | 0 | 0 | 0 | 0.29325 | 0.29325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29325 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ подрядной организацией ООО "Омега Групп" завершение работ по объекту перенесено с 2022 г. на 2023 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48157 | 0 | 0 | 0 | 0.48157 | 0.48157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48157 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ подрядной организацией ООО "Омега Групп" завершение работ по объекту перенесено с 2022 г. на 2023 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1" (0,086км) по договору выноса в д.Ирдоматка Череповецкого района (ГСК "Север" Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00010-Ч/23 от 07.06.2023) | O_000-25-1-01.32-3769 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0031943 | 0 | 0 | 0 | 0.0031943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ГСК "Север" Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00010-Ч/23 от 07.06.2023
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-2" вынос опоры №7 с территории земельного участка с кадастровым №35:22:0303020:401 (0,011км) по договору выноса в д.Гоша Череповецкого района (Чистоткин А.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00008-Ч/23 от 25.05.2023) | O_000-25-1-01.41-6377 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013063 | 0 | 0 | 0 | 0.013063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Чистоткин А.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00008-Ч/23 от 25.05.2023
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015016 | 0 | 0 | 0 | 0.015016 | 0.015016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015016 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ подрядной организацией ООО "Омега Групп" завершение работ по объекту перенесено с 2022 г. на 2023 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Скважина" от КТП-160кВА "Еремеево" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,060 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район,д. Еремеево (Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00013-В/23 от 12.07.23; Кахраманова Б.Э.) | O_000-21-1-01.41-6899 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00081881 | 0 | 0 | 0 | 0.00081881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Кахраманова Б.Э. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00013-В/23 от 12.07.23;
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Полевая" от КТП-160 кВА "Тимофеевское-2" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Тимофеевское (Мальцев Сергей Николаевич Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00032-В/23 от 08.08.23;) | O_000-21-1-01.41-6910 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00081881 | 0 | 0 | 0 | 0.00081881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Мальцев Сергей Николаевич Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00032-В/23 от 08.08.23
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | 1.6993 | 0 | 0 | 1.6993 | 0 | 0.4488 | 0 | 0 | 0.4488 | 0 | -1.2505 | -73.59% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2505 | -73.59% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | 0.81273 | 0 | 0 | 0.81273 | 0 | 0.26153 | 0 | 0 | 0.26153 | 0 | -0.55119 | -67.82% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55119 | -67.82% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | 1.6624 | 0 | 0 | 1.6624 | 0 | 0.40085 | 0 | 0 | 0.40085 | 0 | -1.2615 | -75.89% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2615 | -75.89% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | 1.293 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 0.33443 | 0 | 0 | 0.33443 | 0 | -0.95854 | -74.13% | 0 | нд | 0 | нд | -0.95854 | -74.13% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | 7.0929 | 0 | 0 | 7.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0929 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.0929 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 14,788 га | M_004-21-1-01.12-3766 | 0.32134 | 0 | 0 | 0.32134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32134 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32134 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 2,302 га | M_004-21-1-01.12-3767 | 0.050022 | 0 | 0 | 0.050022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050022 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.050022 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ишутино" (инвентарный № 12.2.2.00022963) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Красное Поле (ЗУ: 35:10:0306012:446, 35:10:0306012:464, 35:10:0306012:447, 35:10:0306012:449, 35:10:0306012:465) с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,321 км (по договору выноса сетей №ОЗУ-ВОЛ-00034-ВУ/22 от 14.11.2022 с Дерновым Сергеем Анатольевичем) | N_000-22-1-01.32-3752 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37958 | 0 | 0 | 0 | 0.37958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Дерновым Сергеем Анатольевичем №ОЗУ-ВОЛ-00034-ВУ/22 от 14.11.2022
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1" в пролете существующих опор №3 ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1"отп. на КТП 25 кВА Борисово-коттеджи - №7 ВЛ-0,4 кВ Л-3, протяженностью 0,12 км в части перевода ВЛ в КЛ-10 кВ | N_000-25-1-01.32-3767 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67997 | 0 | 0 | 0 | 0.67997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение предписания РТН №33-218-166/ПР от 03.02.2022
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кожино" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,459 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи д.Дуравино (ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21;) | M_000-21-1-01.32-4103 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,08 км (в том числе в двухцепном исполнении 0,118км, в трехцепном исполнении 0,005км) в рамках работ по капитальному ремонту а/д А215 км 116+200-км 133-500 Вытегорского района (вынос объекта по соглашению о компенсации с ООО "Энергостройсервис" ВЭ2.6-22/0163 от 02.09.2022г.) | N_000-23-1-01.41-6310 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8629 | 0 | 0 | 0 | 2.8629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО "Энергостройсервис" ВЭ2.6-22/0163 от 02.09.2022г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Сычево" (0,27 км) по договору выноса в д.Никола Устюженского района (Румянцев В.Г. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00004-Ч/23 от 09.02.2023) | N_000-25-1-01.32-3768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24808 | 0 | 0 | 0 | 0.24808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса Румянцев В.Г. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00004-Ч/23 от 09.02.2023
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 Звоз от КТП 160кВА "Звоз" протяженностью 0,09 км по договору выноса в д. Звоз Кирилловского района (Труханова А.А. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00028-Ч/22 от 14.12.2022) | N_000-23-1-01.41-6340 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10363 | 0 | 0 | 0 | 0.10363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса Труханова А.А. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00028-Ч/22 от 14.12.2022
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от КТП 100кВА "Степаново" протяженностью 0,058 км по договору выноса в д. Степаново Череповецкого района (Макаров Д.Ю. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00008-Ч/22 от 25.07.2022) | N_000-25-1-01.41-6301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020938 | 0 | 0 | 0 | 0.020938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Макаров Д.Ю. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00008-Ч/22 от 25.07.2022
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 626.2855 | 0 | 0 | 281.723 | 344.5625 | 115.664 | 0 | 0 | 115.664 | 0 | -510.6215 | -81.53% | 0 | нд | 0 | нд | -166.059 | -58.94% | -344.5625 | -100% | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (55121 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | 379.0081 | 0 | 0 | 213.0055 | 166.0026 | 51.2447 | 0 | 0 | 51.2447 | 0 | -327.7634 | -86.48% | 0 | нд | 0 | нд | -161.7608 | -75.94% | -166.0026 | -100% | Выплатой авансового платежа по объектам ПРИУЭ для приобретения подрядной организацией АО «ЭССЗ» оборудования в соответствии с заключенным договором подряда
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (14714 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | 93.3989 | 0 | 0 | 66.3567 | 27.0422 | 13.2798 | 0 | 0 | 13.2798 | 0 | -80.1191 | -85.78% | 0 | нд | 0 | нд | -53.0768 | -79.99% | -27.0422 | -100% | Выплатой авансового платежа по объектам ПРИУЭ для приобретения подрядной организацией АО «ЭССЗ» оборудования в соответствии с заключенным договором подряда
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (831 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | 11.1691 | 0 | 0 | 0 | 11.1691 | 3.3288 | 0 | 0 | 3.3288 | 0 | -7.8403 | -70.2% | 0 | нд | 0 | нд | 3.3288 | нд | -11.1691 | -100% | Выплатой авансового платежа по объектам ПРИУЭ для приобретения подрядной организацией АО «ЭССЗ» оборудования в соответствии с заключенным договором подряда
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | 130.0581 | 0 | 0 | 0 | 130.0581 | 30.9295 | 0 | 0 | 30.9295 | 0 | -99.1286 | -76.22% | 0 | нд | 0 | нд | 30.9295 | нд | -130.0581 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | 12.6513 | 0 | 0 | 2.3609 | 10.2904 | 16.8811 | 0 | 0 | 16.8811 | 0 | 4.2298 | 33.43% | 0 | нд | 0 | нд | 14.5202 | 615% | -10.2904 | -100% | Приобретение оборудования для выполнения работ х/с. Досрочное выполнение работ х/с
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 4.9237 | 0 | 0 | 4.9237 | 0 | 0.79171 | 0 | 0 | 0.79171 | 0 | -4.132 | -83.92% | 0 | нд | 0 | нд | -4.132 | -83.92% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 4.9237 | 0 | 0 | 4.9237 | 0 | 0.79171 | 0 | 0 | 0.79171 | 0 | -4.132 | -83.92% | 0 | нд | 0 | нд | -4.132 | -83.92% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Воробьевский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0003 | 0.14652 | 0 | 0 | 0.14652 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | -0.068824 | -46.97% | 0 | нд | 0 | нд | -0.068824 | -46.97% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Биряковский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0004 | 0.14798 | 0 | 0 | 0.14798 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | -0.070278 | -47.49% | 0 | нд | 0 | нд | -0.070278 | -47.49% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Шейбухтовский Междуреченского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0005 | 0.14652 | 0 | 0 | 0.14652 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | -0.068824 | -46.97% | 0 | нд | 0 | нд | -0.068824 | -46.97% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Кипеловский Вологодского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0006 | 0.13214 | 0 | 0 | 0.13214 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | -0.054441 | -41.2% | 0 | нд | 0 | нд | -0.054441 | -41.2% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаражных боксов Верховажского РЭС Сямженского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0009 | 0.11696 | 0 | 0 | 0.11696 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | -0.039255 | -33.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.039255 | -33.56% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0005 | 0.043884 | 0 | 0 | 0.043884 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | -0.037884 | -86.33% | 0 | нд | 0 | нд | -0.037884 | -86.33% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения ЛВЖ ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0006 | 0.03928 | 0 | 0 | 0.03928 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | -0.03328 | -84.73% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03328 | -84.73% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0007 | 0.50837 | 0 | 0 | 0.50837 | 0 | 0.02335 | 0 | 0 | 0.02335 | 0 | -0.48502 | -95.41% | 0 | нд | 0 | нд | -0.48502 | -95.41% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада СПС, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0008 | 0.24275 | 0 | 0 | 0.24275 | 0 | 0.02335 | 0 | 0 | 0.02335 | 0 | -0.2194 | -90.38% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2194 | -90.38% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0026 | 0.68078 | 0 | 0 | 0.68078 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | -0.59878 | -87.95% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59878 | -87.95% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0027 | 0.32073 | 0 | 0 | 0.32073 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | -0.25323 | -78.95% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25323 | -78.95% | 0 | нд | Увеличение стоимости ПИР по результату проведения мониторинга цен и проведенных ТЗП от запланированной стоимости ПИР
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0028 | 0.07234 | 0 | 0 | 0.07234 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | -0.05434 | -75.12% | 0 | нд | 0 | нд | -0.05434 | -75.12% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №7 ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0010 | 0.85684 | 0 | 0 | 0.85684 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | -0.78184 | -91.25% | 0 | нд | 0 | нд | -0.78184 | -91.25% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственных помещений Череповецкого РЭС в части установки противопожарной защиты (3 шт.) | M_000-25-1-06.10-0011 | 0.63773 | 0 | 0 | 0.63773 | 0 | 0.028014 | 0 | 0 | 0.028014 | 0 | -0.60971 | -95.61% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60971 | -95.61% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания ТМХ (Ясная Поляна) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0012 | 0.29532 | 0 | 0 | 0.29532 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | -0.25332 | -85.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25332 | -85.78% | 0 | нд | Увеличение стоимости ПИР по результату проведения мониторинга цен и проведенных ТЗП от запланированной стоимости ПИР
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно - бытового здания №3 (ЦРО) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0013 | 0.53554 | 0 | 0 | 0.53554 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | -0.50354 | -94.02% | 0 | нд | 0 | нд | -0.50354 | -94.02% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.867 | 0 | 0 | 0.5292 | 3.3378 | 71.9704 | 0 | 0 | 38.9146 | 33.0559 | 68.1035 | 1761% | 0 | нд | 0 | нд | 38.3854 | 7253% | 29.7181 | 890.4% | нд
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.054335 | 0 | 0 | 0 | 0.054335 | -0.018112 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018112 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | 0.23744 | -0.079146 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.079146 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.61859 | 0 | 0 | 0 | 0.61859 | -0.2062 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2062 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.066906 | 0 | 0 | 0 | 0.066906 | -0.022302 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022302 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.23174 | 0 | 0 | 0 | 0.23174 | -0.077246 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.077246 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0045 | нд | Перенос затрат на 2023г. т.к. из-за длительных сроков получения отказных писем на права от разработчиков програмного комплекса, не смогли своевременно подать заявление на регистрацию прав на программный комплекс.
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0.12999 | -0.043331 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043331 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0.27424 | -0.091412 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.091412 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.45234 | 0 | 0 | 0 | 0.45234 | -0.15078 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15078 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.10635 | 0 | 0 | 0 | 0.10635 | -0.03545 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03545 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение лодок в количестве 4 шт. | M_000-26-1-07.10-0218 | 0.5292 | 0 | 0 | 0.5292 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0.1768 | 33.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0.1768 | 33.41% | 0 | нд | Увеличение стоимости ИП в соответствии с акутальными коммерческими предложениями. Досрочная поставка
6.1.6 | Приобретение легковых бригадных автомобилей (18 шт.) | N_000-26-1-07.10-0219 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу включения в проект инвестиционной программы 2023-2028 г.г. инвестиционных проектов по приобретению транспортных средств № б/н от 10.01.2023. Акты ТО № б/н от 08.06.2023; 11.03.2022; 15.03.2022; 11.03.2022; 02.03.2022; 10.03.2022; 04.03.2022.
6.1.6 | Приобретение бульдозера гусеничного (3 шт.) | N_000-26-1-07.10-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2111 | 0 | 0 | 16.2111 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу включения в проект инвестиционной программы 2023-2028 г.г. инвестиционных проектов по приобретению транспортных средств № б/н от 10.01.2023. Акт ТО № б/н от 10.03.2022.
6.1.6 | Приобретение грузового цельнометалического фургона (8 шт.) | N_000-26-1-07.10-0221 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3595 | 0 | 0 | 7.3595 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу включения в проект инвестиционной программы 2023-2028 г.г. инвестиционных проектов по приобретению транспортных средств № б/н от 10.01.2023. Акты ТО № б/н от 10.03.2022; 14.03.2023, 15.03.2022; 11.03.2022.
6.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (6 шт.) | N_000-26-1-07.10-0222 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.602 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу включения в проект инвестиционной программы 2023-2028 г.г. инвестиционных проектов по приобретению транспортных средств № б/н от 10.01.2023. Акт ТО № б/н от 20.06.2023.
6.1.6 | Приобретение передвижной мастерской (6 шт.) | N_000-26-1-07.10-0223 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу включения в проект инвестиционной программы 2023-2028 г.г. инвестиционных проектов по приобретению транспортных средств № б/н от 10.01.2023. Акты ТО № б/н от 04.03.2022.
6.1.6 | Приобретение БКМ (2 шт.) | N_000-26-1-07.10-0224 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.036 | 0 | 0 | 12.036 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу включения в проект инвестиционной программы 2023-2028 г.г. инвестиционных проектов по приобретению транспортных средств № б/н от 10.01.2023. Акт ТО № б/н от 09.06.2023.
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | 0.44185 | 0 | 0 | 0 | 0.44185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44185 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44185 | -100% | По данному ИП не удалось провести оплату, в связи со сложностью о взаиморасчетах между контрагентами по договору купли-продажи смонтированных опт.волокон №318/729/19 от 13.05.2019
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кожино" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,459 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи д.Дуравино (ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21;) | M_000-21-1-01.32-4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 1.3892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3892 | нд | Превышение плановой стоимости обусловлено выполнением строительно-монтажных работ по договору выноса с ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21, при этом плановая стоимость ИП указана на ПИР.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40214 | 0 | 0 | 0 | 0.40214 | 0.40214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40214 | нд | Превышение плановой стоимости обусловлено выполнением строительно-монтажных работ по договору выноса с ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20, при этом плановая стоимость ИП указана на ПИР.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Насоново" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, д. Бекрениха (Лебедев Николай Михайлович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00010-В/22 от 30.06.22;) | N_000-21-1-01.41-6802 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011385 | 0 | 0 | 0 | 0.011385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Превышение плановой стоимости обусловлено выполнением строительно-монтажных работ по договору выноса с Лебедев Николай Михайлович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00010-В/22 от 30.06.22, при этом плановая стоимость ИП указана на ПИР.
6.1.6 | Приобретение комплексов оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных, созданных на объектах Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0146, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0147, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0148, от 22.04.2020 №ВЭ2.6-20/0150, от 17.10.2019 №ВЭ2.6-19/0252 (123 комплекса) | N_003-26-5-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88466 | 0 | 0 | 0 | 0.88466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход права собственности на имущество (приборы учета, оборудование, материалы и результаты выполненных работ) от энергосервисной компании в пользу Вологодского филиала в соответствии с условиями энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0146, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0147, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0148, от 22.04.2020 №ВЭ2.6-20/0150, от 17.10.2019 №ВЭ2.6-19/0252 (123 комплекса)
6.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Вологодской области (1 система). | M_000-26-1-06.70-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 0 | 0 | 0 | 2.6245 | 2.6245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6245 | нд | Отнесение затрат на выполнение ПИР хозяйственным способом по объекту. Инвестиционный проект включен в проект корректировки 2023 года.
6.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-0,4 кВ к частному дому от опоры №1 ВЛ-0,4 кВФ-1 КТП-63 кВА "Слудно" ВЛ-10 кВ "Дубровка", протяженностью 0,48 км, расположенной в д. Слудно Бабаевского р-на Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 24.11.2022 по делу № 2-10681/2022 ) | O_000-26-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 24.11.2022 по делу № 2-10681/2022
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,23 кВ, общей протяженностью 0,45 км, расположенной в д. Анишино Чагодощенского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 05.12.2022 по делу №2-11114/2022) | O_000-26-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 05.12.2022 по делу №2-11114/2022
6.1.6 | Приобретение кабельного перехода по дну реки Сухона от оп. №34 ВЛ-0,4 кВ Хутор от КТП 63 кВА Шиченьга ВЛ 10 кВ Шиченьга, протяженностью 0,35 км, расположенного в д. Александровка Междуреченского р-на Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу №2-10867/2022 ) | O_000-26-5-02.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу №2-10867/2022
6.1.6 | Приобретение ЗКТП-250 кВА "Дом Ветеранов", КТП-63 кВА "Пост ДПС", КТП-400 кВА "Агрострой", ВЛ-0,4 кВ от ЗКТП-250 кВА "Дом Ветеранов", протяженностью 0,16 км , расположенных в Никольском районе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу № 2-10978/2022) | O_000-26-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты,консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу № 2-10978/2022
6.1.6 | Приобретение ВЛИ-0,4 кВ, общей протяженностью 2,33 км, КТПН 10/0,4 кВ (с трансформаторами 2*160 кВА), расположенных в д. Бурцево Череповецкого района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу №2-10866/2022) | O_000-26-5-03.31-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 28.11.2022 по делу №2-10866/2022
6.1.6 | Приобретение КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Дачи Дудино, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дачи Володино , КТП 10/0,4 кВ 63 кВА Надежда, ВЛ-0,4 кВ, общей протяженностью 6,7 км, ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,03 км, расположенных в г. Бабаево Бабаевского района Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 24.11.2022 по делу № 2-10681/2022) | O_000-26-5-03.31-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 24.11.2022 по делу № 2-10681/2022
6.1.6 | Приобретение КТП 10/0,4 кВ 60 кВА "Званский дом-интернат от ВЛ-10 кВ Круглицы ПС Подольская, расположенной в д. Страшино Весьегонский округ Тверской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 15.12.2022 по делу №2-11096/2022) | O_000-26-5-03.31-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | бесхозяйные объекты, консолидация электросетевых объектов по решению Вологодского городского суда от 15.12.2022 по делу №2-11096/2022
6.1.6 | Переустройство ВЛ-35 кВ «В. Устюг – СРЗ 1,2» в пролётах 16-17 по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг (по договору от 16.09.2022 № ВЭ2.6-22/0172) с передачей имущества на баланс Вологодского филиала (ВЛ-35 кВ - 0,650 км) | O_000-22-1-01.21-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса сетей в имущественной форме от 16.09.2022 № ВЭ2.6-22/0172) с передачей имущества на баланс Вологодского филиала (ВЛ-35 кВ - 0,650 км)
6.1.6 | Проектирование. Строительство отпайки ВЛ 10 кВ "Ирдоматка 1" протяженностью 0,159 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (ООО Техно-Пак Дог. № ВОЛ-06295-Э-Ч/22 от 09.12.22) | N_009-25-2-01.32-3786 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004374 | 0 | 0 | 0 | 0.004374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорам ТП ООО Техно-Пак Дог. № ВОЛ-06295-Э-Ч/22 от 09.12.22
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Деревня" от КТП 63кВА "Водозабор" в части замены опоры №9 (1 шт.) на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Михальцево (ООО Северная Компания Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/22 от 28.10.22;) | N_000-21-1-01.41-6850 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0018837 | 0 | 0 | 0 | 0.0018837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО Северная Компания Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/22 от 28.10.22
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция электросетевых объектов ВЛ-10 кВ "Осеевская" (0,185км) в Череповецком районе, ВЛ-10 кВ "Горка" (0,190км) и "Маза" (0,120км) в Кадуйском районе (ООО "НГТИИ" Дог.№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021) | M_000-25-1-01.32-3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20159 | 0 | 0 | 0 | 0.20159 | 0.20159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20159 | нд | Превышение плановой стоимости обусловлено выполнением строительно-монтажных работ по договору выноса с ООО "НГТИИ" Дог.№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021, при этом плановая стоимость ИП указана на ПИР.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-1" Н.Домозерово протяженностью 0,135 км по договору выноса в д.Новое Домозерово Череповецкого района (Ильичев А.А. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00035-Ч/22 от 16.01.23) | N_000-25-1-01.41-6349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00543 | 0 | 0 | 0 | 0.00543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Ильичев А.А. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00035-Ч/22 от 16.01.23
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Барское с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,250 км, ВЛ-10кВ "Аврора" с выносом участка ВЛ-10кВ протяженностью 0,150 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, вне границ д. Хорошево (Племзавод-колхоз Аврора Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00036-В/22 от 16.12.22;) | N_000-21-1-01.32-4109 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3996 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Превышение плановой стоимости обусловлено выполнением строительно-монтажных работ по договору выноса с Племзавод-колхоз Аврора Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00036-В/22 от 16.12.22, при этом плановая стоимость ИП указана на ПИР.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТПн-400 кВА "Мастерские-Перевоз" и ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТПн-400 кВА "Тёплая стоянка" находящихся по адресу: Вологодская обл., Тотемский р-н, д. Климовская (ЗУ: 35:14:0102027:31) с выносом участков ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,183 км (договор выноса сетей №ОЗУ-ВОЛ-00006-ВУ/23 от 04.05.2023 с ООО СХП "Устюгмолоко") | N_000-22-1-01.41-4260 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21396 | 0 | 0 | 0 | 0.21396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Превышение плановой стоимости обусловлено выполнением строительно-монтажных работ по договору выноса с договор выноса сетей №ОЗУ-ВОЛ-00006-ВУ/23 от 04.05.2023 с ООО СХП "Устюгмолоко", при этом плановая стоимость ИП указана на ПИР.
6.1.6 | Приобретение смонтированных ВОЛС, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «Россети Северо-Запад» на ВЛ 110кВ «Тотьма 2 - Бабушкино», ВЛ 110кВ «Воробьево - Шуйское», ВЛ 35кВ «Нюксеница - Городишна», общей протяженностью 97,033 км (№ВЭ2.6-23/0033 от 22.02.2023) | N_008-26-5-04.30-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7408 | 0 | 0 | 0 | 23.7408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | приобретение ВОЛС, договор №ВЭ2.6-23/0033 от 22.02.2023
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 1117.9898 | 0 | 0 | 267.2735 | 850.7163 | 628.8536 | 0 | 0 | 144.9251 | 483.9286 | -489.1362 | -43.75% | 0 | нд | 0 | нд | -122.3485 | -45.78% | -366.7877 | -43.12% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1117.9898 | 0 | 0 | 267.2735 | 850.7163 | 628.8536 | 0 | 0 | 144.9251 | 483.9286 | -489.1362 | -43.75% | 0 | нд | 0 | нд | -122.3485 | -45.78% | -366.7877 | -43.12% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 316.5407 | 0 | 0 | 41.996 | 274.5447 | 303.1673 | 0 | 0 | 60.8296 | 242.3377 | -13.3734 | -4.225% | 0 | нд | 0 | нд | 18.8336 | 44.85% | -32.207 | -11.73% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 305.8623 | 0 | 0 | 31.3175 | 274.5447 | 294.0585 | 0 | 0 | 58.4428 | 235.6157 | -11.8037 | -3.859% | 0 | нд | 0 | нд | 27.1253 | 86.61% | -38.9291 | -14.18% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 255.1647 | 0 | 0 | 16.0209 | 239.1438 | 215.5951 | 0 | 0 | 51.9329 | 163.6622 | -39.5696 | -15.51% | 0 | нд | 0 | нд | 35.912 | 224.2% | -75.4816 | -31.56% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 47.6118 | 0 | 0 | 15.2966 | 32.3152 | 49.2615 | 0 | 0 | 6.5099 | 42.7516 | 1.6497 | 3.465% | 0 | нд | 0 | нд | -8.7867 | -57.44% | 10.4364 | 32.3% | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.0858 | 0 | 0 | 0 | 3.0858 | 29.2019 | 0 | 0 | 0 | 29.2019 | 26.1161 | 846.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.1161 | 846.3% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081885 | 0 | 0 | 0 | 0.081885 | 0.081885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081885 | нд | Погашение кредиторской задолженност. Вина подрядчика ООО "СибСтройЭксперт" по договору №83/21-В 29.06.2021. План 2022 года
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ с установкой КТП 6/0,4 кВ "Новая" от РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ "Советская" в г. Воркуте Республики Коми (Северные тепловые сети МО ГО Воркута Дог. № КОМ-04440-Э-В/22 от 08.12.22) (ВЛ 6 кВ - 0,150 км, КЛ 6 кВ - 0,095 км, КТП 6/0,4 кВ - 0,5 МВА) | N_009-51-2-01.33-0027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84771 | 0 | 0 | 0 | 0.84771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Северные тепловые сети МО ГО Воркута Дог. № КОМ-04440-Э-В/22 от 08.12.22
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ с установкой узла учета в г. Воркута Республика Коми (ГПОУ Воркутинский политехнический техникум Дог. № 56-00177В/21 от 09.11.21) (КТП -0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,05 км, узел учета - 1 т.у.) | M_009-51-2-03.32-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 1.074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.074 | нд | Длительная поставка оборудования для выполнения работ. План 2022 года
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч.8, яч.17 ПС 110/10 кВ "Березовка" с установкой узлов учета э/э в Печорском районе Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-02900-Б-П/22 от 17.10.22) (КЛ 10 кВ - 0,800 км, ПКУ - 2 шт.) | N_009-52-2-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67967 | 0 | 0 | 0 | 0.67967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-02900-Б-П/22 от 17.10.22
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "новая" с установкой узлов учета в п.Каджером Республика Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22)(КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА, у/у - 2 шт) | N_009-52-2-03.31-0395 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8516 | 0 | 0 | 0 | 3.8516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч. «новая», КЛ 6 кВ яч. "новая"от ПС 35/6 кВ УКПГ-8 с установкой ЛР и узла учета э/э в г.Вуктыл Республики Коми (СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22) (ВЛ 6 кВ - 1,6 км, КЛ 6 кВ - 0,07 км, ЛР - 1 шт, у/у - 1 шт) | N_009-54-2-01.33-0327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59758 | 0 | 0 | 0 | 0.59758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф."Новый", ф.12 от ТП 10/0,4 кВ №212 с установкой линейной панели и узлов учета э/э в г. Ухте Республики Коми (ГБУЗ РК Ухтинская городская поликлиника Дог. № СПБ80-32499Ц/21 от 01.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,218 км, ЩО - 1 шт, у/у - 2 шт.) | N_009-54-2-02.41-2239 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ГБУЗ РК Ухтинская городская поликлиника Дог. № СПБ80-32499Ц/21 от 01.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21) (ВЛ 10 кВ - 1,9 км, КЛ 10 кВ - 0,030 км, ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0.76972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76972 | нд | План 2022 года. В 2022 году не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем", КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22) (ВЛ 10 кВ - 12,19 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-01.32-1887 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.518Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с установкой узла учета э/э в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. №КОМ-04569-Э-Ю/22 от 14.11.22) (ВЛ 10 кВ - 0,015 км, ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-2-01.32-1900 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064742 | 0 | 0 | 0 | 0.064742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. №КОМ-04569-Э-Ю/22 от 14.11.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф."Новый" от КТП 10/0,4 кВ №1101 "Ферма" с установкой АВ и узла учета э/э в с. Нёбдино Корткеросского района Республики Коми (Небдинский, ООО Дог. № КОМ-05038-Э-Ю/22 от 31.01.23) (ВЛ 0,4 кВ - 0,21 км, АВ - 1 шт., узел учета 3фТТШкаф - 1 т.у.) | N_009-55-2-01.41-3238 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049088 | 0 | 0 | 0 | 0.049088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Небдинский, ООО Дог. №КОМ-05038-Э-Ю/22 от 31.01.23
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16 с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км, узел учета 3фТТШкаф - 6 шт.) | M_009-55-2-02.41-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 1.0641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0641 | нд | План 2022 года. В 2022 году не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №377 с установкой узлов учета, АВ в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-23556Ю/21 от 22.12.21) (КЛ - 0,290 км, АВ - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-02.41-0052 | 0.55808 | 0 | 0 | 0 | 0.55808 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.84192 | 150.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.84192 | 150.9% | Финансирование согласно заключенного договора от 16.12.2022 №91/22-Ю в течении 7 раб. Дней с моента выполнения работ. Работы ввыполнены 30.12.2022. План 2022 года
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ ф. «Новые» от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КОМ-00028-Э-Ю/22 от 02.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | N_009-55-2-02.41-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011232 | 0 | 0 | 0 | 0.011232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КОМ-00028-Э-Ю/22 от 02.03.22. Изменение технических характеристик по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф."новый" от ТП 10/0,4 кВ №54 в г.Усинск Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,34 км) | M_009-52-2-02.41-1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | 2.4108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4108 | нд | План 2022 года. В 2022 году не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой РЛК и узла учета э/э в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-03282-Э-Ц/22 от 24.08.22) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,630 МВА, РЛК - 2 шт, у/у - 4 шт) | N_009-54-2-03.31-0949 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-03282-Э-Ц/22 от 24.08.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч. 840 ПС 220/110/10 кВ "Сыктывкар" с установкой узла учета э/э в г. Сыктывкаре Республики Коми (Лес-Инвест, ООО Дог. № КОМ-04145-Э-Ю/22 от 29.09.22) (ВЛ 10 кВ - 0,011 км, ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-2-01.32-1898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72219 | 0 | 0 | 0 | 0.72219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Лес-Инвест, ООО Дог. № КОМ-04145-Э-Ю/22 от 29.09.22
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ ф."новые" от РП 10 кВ №21 с установкой линейных панелей ЩО-70 и узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-05013-Э-Ю/22 от 21.02.23) (КЛ 0,4 кВ - 0,12 км, ЩО-70 - 2 шт., 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-02.41-0067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16779 | 0 | 0 | 0 | 0.16779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-05013-Э-Ю/22 от 21.02.23
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ яч.16Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с установкой узла учета э/э в с. Кослан Удорского района Республики Коми (Автодор Комплект, ООО Дог. № 56-00193Ю/21 от 01.04.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,03 км, узел учета 3ф.ТТ - 1 шт.) | N_009-55-2-03.31-2046 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0985 | 0 | 0 | 0 | 2.0985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Автодор Комплект, ООО Дог. № 56-00193Ю/21 от 01.04.22
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ яч. 7Д ПС 110/10 кВ "Визинга", 2ВЛ 0,4 кВ ф. "Новый" от ТП 10/0,4 кВ №706 с установкой узлов учета э/э в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. №КОМ-04705-Э-Ю/22 от 21.12.22) (КТП 10/0,4 кВ - 1,260 МВА, КЛ 10 кВ - 0,18 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, у/у 3ф. - 2 шт., у/у 3ф.ТТ - 4 шт.) | N_009-55-2-03.31-2062 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57119 | 0 | 0 | 0 | 0.57119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. №КОМ-04705-Э-Ю/22 от 21.12.22
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км) | N_009-51-2-03.13-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63667 | 0 | 0 | 0 | 0.63667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф. «Новые» от ТП 10/0,4 кВ №216 с установкой узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Республиканская инфекционная больница Дог. № СПБ80-29929Ю/21 от 03.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,2 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-02.41-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Республиканская инфекционная больница Дог. № СПБ80-29929Ю/21 от 03.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ от яч.8Д ПС 110/10 кВ "Богородск", ВЛ 0,4 кВ ф."Новый" от КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета э/э в д. Выльыб Корткеросского района Республики Коми (Исток, СПК Дог. №КОМ-03454-Э-Ю/22 от 23.08.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,010 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,010 км, узел учета 3ф.ТТШкаф - 1 шт.) | N_009-55-2-03.31-2054 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Исток, СПК Дог. №КОМ-03454-Э-Ю/22 от 23.08.22. По результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ яч.3Д, 4Д ПС 110/10 кВ "Емваль" с установкой узлов учета э/э в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-01115-Э-Ю/23 от 19.05.23) (КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 10 кВ - 0,12 км, узел учета 3ф.ТТ - 6 т.у.) | N_009-55-2-03.31-2066 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39995 | 0 | 0 | 0 | 0.39995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-01115-Э-Ю/23 от 19.05.23
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета э/э в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00137-Э-Ц/23 от 17.03.23) (КТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, у/у - 2 т.у) | N_009-54-2-03.31-0950 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076598 | 0 | 0 | 0 | 0.076598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00137-Э-Ц/23 от 17.03.23
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.9Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с установкой узла учета э/э в д. Визябож Корткеросского района Республики Коми (Эко Вуд ООО Дог. № КОМ-05380-Э-Ю/22 от 31.03.23) (ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ПКУ - 1 т.у.) | N_009-55-2-01.32-1906 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033589 | 0 | 0 | 0 | 0.033589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Эко Вуд ООО Дог. № КОМ-05380-Э-Ю/22 от 31.03.23
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.2Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с установкой линейного разъединителя и узла учета э/э в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (ООО Присма Дог. № КОМ-00432-Э-Ю/22 от 21.03.22) (ВЛ 10 кВ - 0,005 км, ЛР 10 кВ - 1 шт., ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-2-01.32-1884 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94403 | 0 | 0 | 0 | 0.94403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ООО Присма Дог. № КОМ-00432-Э-Ю/22 от 21.03.22 По результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №191 до РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1135 с установкой узла учета э/э в г. Сыктывкаре Республики Коми (ИнвестСтройСервис, ООО Дог. №КОМ-01655-Э-Ю/22 от 04.07.22) (КЛ 10 кВ - 0,4 км, ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-2-02.32-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15841 | 0 | 0 | 0 | 0.15841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ИнвестСтройСервис, ООО Дог. №КОМ-01655-Э-Ю/22 от 04.07.22
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Объячево", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-25095Ю/21 от 20.12.21) (2КТП - 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,23 км, КЛ 0,4 кВ - 0,265 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт., узел учета 3ф. - 2 шт.) | M_009-55-2-03.31-2039 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5277 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5277 | -100% | Договор ТП расторгнут 17.08.2022
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 10.6784 | 0 | 0 | 10.6784 | 0 | 9.1088 | 0 | 0 | 2.3867 | 6.722 | -1.5696 | -14.7% | 0 | нд | 0 | нд | -8.2917 | -77.65% | 6.722 | нд | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 10.6784 | 0 | 0 | 10.6784 | 0 | 9.1088 | 0 | 0 | 2.3867 | 6.722 | -1.5696 | -14.7% | 0 | нд | 0 | нд | -8.2917 | -77.65% | 6.722 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ф.6, ф.11 ТП 10/0,4 кВ "Сангородок" с заменой рубильников, предохранителей и установкой узла учета в г. Воркуте Республики Коми (Воркутинская инфекционная больница Дог. № 56-00208В/21 от 07.02.22) (Рубильник - 2 шт, у/у - 2 т.у.) | N_009-51-1-03.32-0254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042723 | 0 | 0 | 0 | 0.042723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП (Воркутинская инфекционная больница Дог. № 56-00208В/21 от 07.02.22
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э в ТП 10/0,4 кВ №17 в г.Усинск Республики Коми (Усинские торговые ряды, ООО Дог. № СПБ80-23200П/21 от 13.12.21) (у/у 1 шт) | N_009-52-1-05.40-0211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Усинские торговые ряды, ООО Дог. № СПБ80-23200П/21 от 13.12.21
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4, яч.19 ПС 110/10 кВ "Ижма" в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-03282-Э-Ц/22 от 24.08.22) (ВЛ 10 кВ - 0,300 км) | N_009-54-1-01.41-5115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37665 | 0 | 0 | 0 | 0.37665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-03282-Э-Ц/22 от 24.08.22
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Орбита": замена трансформаторов тока в яч.921Д и 937Д ЗРУ 10 кВ в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № КОМ-01196-Б-Ю/22 от 22.07.22) (ТТ - 2 шт.) | N_009-55-1-03.13-1681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019948 | 0 | 0 | 0 | 0.019948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ККТ, АО Дог. № КОМ-01196-Б-Ю/22 от 22.07.22
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16: замена трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА с заменой рубильников (4 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (ТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА) | M_009-55-1-03.31-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 1.5351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5351 | нд | План 2022 года. В 2022 году не проведены торгово-закупочные процедуры, т.к. по результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.4.2 | Модернизация устройства АОПО (1 шт) ВЛ 110 кВ Сторожевск - Усть-Кулом с отпайкой на ПС Подтыбок (ВЛ-183) ПС 110/10 кВ Усть-Кулом, Усть-Куломский район Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00710Ц/20 от 21.05.21) | M_009-55-1-04.60-0038 | 10.6784 | 0 | 0 | 10.6784 | 0 | 2.3867 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | -8.2917 | -77.65% | 0 | нд | 0 | нд | -8.2917 | -77.65% | 0 | нд | Длительное проведение торгово-закупочных процедур в связи с отсутвием потенцтальных подрядчиков
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ТП 10/0,4 кВ №111 в г. Сыктывкаре Республике Коми (Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-00497-Б-Ю/22 от 28.03.22) (Узел учета 3фТТШкаф - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-00497-Б-Ю/22 от 28.03.22. Изменение технических характеристик по результатам ПСД
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ "Сельхозкомплекс": замена трансформаторов тока яч.21 (1 компл.), РП 10 кВ №10 яч.9, яч.14 (2 компл.) с установкой узлов учета (2 т.у.) в г.Усинск Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № КОМ-03495-Э-П/22 от 08.12.22) | N_009-52-1-03.21-0978 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50494 | 0 | 0 | 0 | 0.50494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № КОМ-03495-Э-П/22 от 08.12.22
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем" в части установки ВДТ в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22) (ВДТ - 3 шт.) | N_009-55-1-01.32-2035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02134 | 0 | 0 | 0 | 0.02134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №557 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Лузалес ООО Дог. № КОМ-05264-Э-Ю/22 от 21.12.22) (Узел учета 3фТТШкаф - 1 т.у.) | N_009-55-1-05.40-3083 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040761 | 0 | 0 | 0 | 0.040761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Лузалес ООО Дог. № КОМ-05264-Э-Ю/22 от 21.12.22. По результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1103 и №1112 от ПС "Каджером" в п. Каджером Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22) (ВЛ 10 кВ - 0,007 км, КЛ 10 кВ - 0,330 км) | N_009-52-1-01.32-0395 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4754 | 0 | 0 | 0 | 1.4754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22.По результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Кожва": изменение коэффициента трансформации ТТ В-110 ВЛ 121 и ТТ ОВ-110 с номинальным током 300 А на ТТ с номинальным током 600 А (6 шт.) п. Кожва Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-04430-Б-П/22 от 30.12.22) | N_009-52-1-03.13-0229 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1049 | 0 | 0 | 0 | 0.1049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-04430-Б-П/22 от 30.12.22
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 110/10 кВ Ижма в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00137-Э-Ц/23 от 17.03.23) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км) | N_009-54-1-01.32-0523 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0073628 | 0 | 0 | 0 | 0.0073628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00137-Э-Ц/23 от 17.03.23
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч. 6, 13 ПС 110/10 кВ "Выльгорт" в части установки ЛР в г. Сыктывкаре Республики Коми (Чувьюров Никита Анатольевич, ИП Дог. № КОМ-00850-Э-Ю/23 от 20.04.23; Мобильный сервис, ООО Дог. № КОМ-00774-Б-Ю/23 от 31.05.23) (ЛР - 1 шт.) | N_009-55-1-01.32-2042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017978 | 0 | 0 | 0 | 0.017978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Чувьюров Никита Анатольевич, ИП Дог. № КОМ-00850-Э-Ю/23 от 20.04.23; Мобильный сервис, ООО Дог. № КОМ-00774-Б-Ю/23 от 31.05.23
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №8: установка узла учета 3фТТШкаф (2 шт.), вводных панелей (2 шт.), рубильников (2 шт.), секционной панели (1 шт.), АВ (2 шт.) с заменой АВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (Пригородный, ООО Дог. № СПБ80-02237Ю/21 от 21.04.21) | N_009-55-1-03.31-2008 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Пригородный, ООО Дог. № СПБ80-02237Ю/21 от 21.04.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ "СМВ №12 – ТП №712" от яч.609Д ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" в пгт. Верхняя Максаковка Республики Коми (Корнев Юрий Евдокимович Дог. № СПБ80-23461Ю/21 от 13.01.22) (ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62142 | 0 | 0 | 0 | 0.62142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Корнев Юрий Евдокимович Дог. № СПБ80-23461Ю/21 от 13.01.22
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета в яч.204д, яч.211д, яч.229д, яч.230д ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Восточная" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО СЛДК Дог. № КОМ-00340-Б-Ю/22 от 08.04.22) (Узел учета 3ф.ТТ - 4 шт.) | N_009-55-1-05.40-2527 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3774 | 0 | 0 | 0 | 0.3774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ООО СЛДК Дог. № КОМ-00340-Б-Ю/22 от 08.04.22
7.1.1.4.2 | Установка узла учета в ТП 10/0,4 кВ №111 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-02563-Б-Ю/22 от 21.07.22) (ПКУ - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2845 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031526 | 0 | 0 | 0 | 0.031526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-02563-Б-Ю/22 от 21.07.22
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 698.0718 | 0 | 0 | 137.8061 | 560.2657 | 270.9281 | 0 | 0 | 59.3336 | 211.5945 | -427.1437 | -61.19% | 0 | нд | 0 | нд | -78.4725 | -56.94% | -348.6712 | -62.23% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 412.812 | 0 | 0 | 117.6845 | 295.1275 | 66.3464 | 0 | 0 | 35.8227 | 30.5237 | -346.4656 | -83.93% | 0 | нд | 0 | нд | -81.8618 | -69.56% | -264.6038 | -89.66% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 309.0706 | 0 | 0 | 88.6654 | 220.4052 | 15.8407 | 0 | 0 | 0.0038844 | 15.8368 | -293.2299 | -94.87% | 0 | нд | 0 | нд | -88.6615 | -100% | -204.5684 | -92.81% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Воркутинская» в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, кабельными вводами 35 кВ (2х50 м.) и кабельными вводами 6 кВ (2х50 м) в г. Воркута Республики Коми | M_000-51-1-03.21-0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8368 | 0 | 0 | 0 | 15.8368 | 15.8368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.8368 | нд | По ДС продлен срок выполнения работ до 30.07.2023 (погашение кредиторской задолженности). План 2022 года. Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | 309.0706 | 0 | 0 | 88.6654 | 220.4052 | 0.0038844 | 0 | 0 | 0.0038844 | 0 | -309.0667 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -88.6615 | -100% | -220.4052 | -100% | Вина подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада"
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 103.7414 | 0 | 0 | 29.0191 | 74.7223 | 50.5057 | 0 | 0 | 35.8188 | 14.6868 | -53.2357 | -51.32% | 0 | нд | 0 | нд | 6.7997 | 23.43% | -60.0355 | -80.34% | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | 1.863 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0.29354 | 0 | 0 | 0.29354 | 0 | -1.5695 | -84.24% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5695 | -84.24% | 0 | нд | Вина подрядчика "ТЭЛ МП"
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 20/0,4 кВ №55 в пгт. Приуральское МР «Печора» (ПЭС) (замена ТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА на КТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА) | I_000-52-1-03.31-1042 | 0.093326 | 0 | 0 | 0.093326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093326 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.093326 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР Р в связи с отсутствием необходимости реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Модернизация системы оперативного постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.) | K_000-52-1-04.60-0032 | 19.5332 | 0 | 0 | 0 | 19.5332 | 14.1228 | 0 | 0 | 0 | 14.1228 | -5.4104 | -27.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.4104 | -27.7% | Экономия при проведении ТЗП
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | 0.4363 | 0 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4363 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4363 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | 0.010535 | 0 | 0 | 0.010535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010535 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.010535 | -100% | 0 | нд | Длительное проведение торгово-закупочных процедур в связи с отсутвием потенцтальных подрядчиков
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | 0.64867 | 0 | 0 | 0.64867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.64867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | 5.217 | 0 | 0 | 5.217 | 0 | 1.8127 | 0 | 0 | 1.8127 | 0 | -3.4043 | -65.25% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4043 | -65.25% | 0 | нд | Дострочное выполнение работ. План 4 квартал 2023
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | K_000-55-1-03.13-1666 | 3.1751 | 0 | 0 | 3.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1751 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1751 | -100% | 0 | нд | Изменение года окончания реализации ИП в связи с проведенной техническими службами приоритизацией сроков исполнения мероприятий, в том числе с учетом изменения стоимостей по другим мероприятиям, а также с учетом сложившейся экономической ситуации в стране и Мире.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.), установка нейтралеобразующих трансформаторов 10(6) кВ (2 шт.) и однополюсных разъединителей 35 кВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре | K_000-55-1-03.13-1667 | 9.9471 | 0 | 0 | 9.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9471 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9471 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ «Югыд-Яг» c установкой реклоузеров 3 шт. в п. Югыд-Яг Усть-Куломского района | I_000-55-1-03.31-1881 | 0.31262 | 0 | 0 | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31262 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31262 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21369 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21369 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | 30.6208 | 0 | 0 | 0 | 30.6208 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | -30.3508 | -99.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -30.3508 | -99.12% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | 2.507 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 1.5857 | 0 | 0 | 1.5857 | 0 | -0.92139 | -36.75% | 0 | нд | 0 | нд | -0.92139 | -36.75% | 0 | нд | экономия при проведении ТЗП
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | 2.507 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 1.5794 | 0 | 0 | 1.5794 | 0 | -0.92762 | -37% | 0 | нд | 0 | нд | -0.92762 | -37% | 0 | нд | экономия при проведении ТЗП
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | 0.46601 | 0 | 0 | 0.46601 | 0 | 0.042087 | 0 | 0 | 0.042087 | 0 | -0.42393 | -90.97% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42393 | -90.97% | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | 24.5683 | 0 | 0 | 0 | 24.5683 | 0.57655 | 0 | 0 | 0.28256 | 0.29399 | -23.9917 | -97.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0.28256 | нд | -24.2743 | -98.8% | Согласно заключенного ДС к договору подряда №67/22-Ю срок выполнения работ продлен до 30.09.2023. Финансирование в 4 квартале. Учтено в проекте корректировки 2023 года
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" : замена масляных выключателей 110 кВ (3 шт.), разъединителей 110 кВ (6 шт), масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | N_000-55-1-03.13-1682 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.2229 | 0 | 0 | 30.2229 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт технического обследования №СП-51-214/11 от 17.11.2022, Письмо ПАО Россети Северо-Запад от 30.11.2022 №МР2/22-15/8899 о согласовании реализации ИП с 2023 года, Протокол совещания в филиале под председательством главного инженера ПАО Россети Северо-Запад Ягодки Д.В. от 10.01.2023 №1.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мордино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт.) в с. Мордино Республики Коми | J_006-55-1-04.60-0031 | 1.6216 | 0 | 0 | 1.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6216 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6216 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 194.6618 | 0 | 0 | 12.3749 | 182.2869 | 180.3198 | 0 | 0 | 23.1002 | 157.2196 | -14.3419 | -7.368% | 0 | нд | 0 | нд | 10.7253 | 86.67% | -25.0673 | -13.75% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 193.7052 | 0 | 0 | 11.4183 | 182.2869 | 167.7496 | 0 | 0 | 21.5936 | 146.156 | -25.9556 | -13.4% | 0 | нд | 0 | нд | 10.1752 | 89.11% | -36.1308 | -19.82% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | 0.13568 | 0 | 0 | 0.13568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13568 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13568 | -100% | 0 | нд | Длительное проведение торгово-закупочных процедур в связи с отсутвием потенцтальных подрядчиков
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | 0.17885 | 0 | 0 | 0.17885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17885 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17885 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с отсутствием необходимости реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от ПС "Пашня" протяженностью 12 км | K_000-54-1-01.12-0680 | 11.243 | 0 | 0 | 0 | 11.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.243 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.243 | -100% | Изменение года окончания реализации ИП в связи с проведенной техническими службами приоритизацией сроков исполнения мероприятий, в том числе с учетом изменения стоимостей по другим мероприятиям, а также с учетом сложившейся экономической ситуации в стране и Мире.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | 3.965 | 0 | 0 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.965 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.965 | -100% | 0 | нд | Длительное проведение торгово-закупочных процедур
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7258 | 0 | 0 | 4.6388 | 0.087038 | 4.7258 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6388 | нд | 0.087038 | нд | Решение Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-8693/2020 от 20.09.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0162 | 0 | 0 | 4.4416 | 0.57456 | 5.0162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4416 | нд | 0.57456 | нд | Решение Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-13474/2020 от 27.12.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93429 | 0 | 0 | 0.83737 | 0.096913 | 0.93429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83737 | нд | 0.096913 | нд | Решение Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-15506/2021 от 21.02.2022
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 31,085 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | 112.5198 | 0 | 0 | 0 | 112.5198 | 76.783 | 0 | 0 | 9.0714 | 67.7115 | -35.7368 | -31.76% | 0 | нд | 0 | нд | 9.0714 | нд | -44.8082 | -39.82% | Оплата аванса АО "Энергосервис Северо-Запада" согласно заключенного договора 6/23-С от 22.06.2023. План 4 квартал 2023
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №99, ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №98/1 в д. Бакур Республики Коми (Ижемский р-н Администрация Дог. №ОЗУ-КОМ-000073-Ц/22 от 27.12.22) (ВЛ 0,4 кВ - 0,025 км) | N_000-54-1-01.41-5158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23337 | 0 | 0 | 0 | 0.23337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Ижемский р-н Администрация Дог. №ОЗУ-КОМ-000073-Ц/22 от 21.12.22
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | 0.33939 | 0 | 0 | 0 | 0.33939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33939 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33939 | -100% | Не проведены торгово-закупочные процедуры, в связи с отсутсвием поданых заявок
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 5,8 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0531 | 0 | 0 | 0.022881 | 2.0302 | 2.0531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022881 | нд | 2.0302 | нд | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта была расчитана в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. По результатам ПСД стоиомть изменилась.. Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | 0.41447 | 0 | 0 | 0 | 0.41447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41447 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41447 | -100% | Не проведены торгово-закупочные процедуры, в связи с отсутсвием поданых заявок
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 23,79 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | 4.1252 | 0 | 0 | 0 | 4.1252 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | -1.4652 | -35.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4652 | -35.52% | Вина подрядчика OOO СТРОЙ-КА ПЛЮС
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 242 до опоры 406 в Прилузском районе протяженностью 26 км | I_000-55-1-01.12-1310 | 13.9922 | 0 | 0 | 0 | 13.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.9922 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 17.8341 | 0 | 0 | 0 | 17.8341 | 16.8541 | 0 | 0 | 0 | 16.8541 | -0.98002 | -5.495% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.98002 | -5.495% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,083 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078795 | 0 | 0 | 0.078795 | 0 | 0.078795 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078795 | нд | 0 | нд | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта была расчитана в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. По результатам ПСД стоиомть изменилась. Погашение кредиторской задолженности. План 2022 года.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС «Усогорск» в Удорском районе Республики Коми (ООО «Лузалес» Дог. №ОЗУ-000038Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,475 км) | L_000-55-1-01.32-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта была расчитана в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. По результатам ПСД стоиомть изменилась. Погашение кредиторской задолженности. План 2022 года.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (Вынос) 6 КЛ 10 кВ, 5 КЛ 0,4 кВ, 4 ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Южная» в г. Сыктывкаре Республики Коми («ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000046-Ю/22 от 29.09.2022) (КЛ 10 кВ – 1,048 км, КЛ 0,4 кВ – 0,750 км, ВЛ 10 кВ – 1,160 км) | N_000-55-1-02.32-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6203 | 0 | 0 | 0 | 22.6203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей «ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000046-Ю/22 от 29.09.2022)
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №607 в м. Емваль Эжвинского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000050-Ю/22 от 18.10.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,170 км) | N_000-55-1-02.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25187 | 0 | 0 | 0 | 0.25187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000050-Ю/22 от 18.10.22
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га | K_004-54-1-01.21-0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.573 | 0 | 0 | 0.27547 | 9.2975 | 9.573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27547 | нд | 9.2975 | нд | Решение Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-905/2021 от 29.03.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58654 | 0 | 0 | 0.16479 | 0.42176 | 0.58654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16479 | нд | 0.42176 | нд | Решение Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-907/2021 от 04.04.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 18.5098 | 0 | 0 | 0 | 18.5098 | 6.3995 | 0 | 0 | 0 | 6.3995 | -12.1104 | -65.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.1104 | -65.43% | Вина подрядчика ООО "ВозраждениеСтрой Инвест"
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3001 | 0 | 0 | 0.18493 | 1.1151 | 1.3001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18493 | нд | 1.1151 | нд | Решение Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-76/2021 от 29.10.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | 0.73792 | 0 | 0 | 0 | 0.73792 | 0.28628 | 0 | 0 | 0 | 0.28628 | -0.45164 | -61.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45164 | -61.2% | Вина подрядчика ООО "ВозраждениеСтрой Инвест"
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | 1.3361 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | -0.30112 | -22.54% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30112 | -22.54% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ. План 4 квартал. Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | 0.35255 | 0 | 0 | 0.35255 | 0 | 0.24956 | 0 | 0 | 0.24956 | 0 | -0.10299 | -29.21% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10299 | -29.21% | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | 1.5766 | 0 | 0 | 1.5766 | 0 | 0.59288 | 0 | 0 | 0.59288 | 0 | -0.98377 | -62.4% | 0 | нд | 0 | нд | -0.98377 | -62.4% | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | 3.8734 | 0 | 0 | 3.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8734 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8734 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №5 в п. Каджером Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000012-П/22 от 20.04.23) (ВЛ - 0,074 км) | N_000-52-1-01.41-0826 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10087 | 0 | 0 | 0 | 0.10087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000012-П/22 от 20.04.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5 от КТП 10/0,4 кВ №1117 "Северный 1", ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5, ф.6 от КТП 10/0,4 кВ №1118 "Северный 2", ВЛ 10 кВ от яч.11Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Администрация МР Усть-Куломский Дог. №ОЗУ-КОМ-000004-Ю/23 от 28.02.2023) (ВЛ 0,4 кВ - 6,769 км, ВЛ 10 кВ - 0,675 км) | N_000-55-1-01.41-5090 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7473 | 0 | 0 | 0 | 11.7473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Администрация МР Усть-Куломский Дог. №ОЗУ-КОМ-000004-Ю/23 от 28.02.2023
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/151 в пролетах опор №20-№66 в части расширения просеки в объеме 18,335 га (ЦЭС) | O_004-54-1-01.12-0696 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Решение Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-15414/2019 от 02.03.2021 "
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 "Княжпогост-Онежье" в части расширения просеки в Княжпогостском районе Республики Коми в объёме 2,28 Га (ЮЭС) | O_004-55-1-01.21-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Решение Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-17780/2018 от 25.03.2019, решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми OA16 № 2-2336/2019 от 08.04.2019, "
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35/10 кВ "Усть-Уса" в с. Усть-Уса Республика Коми (Усть-Уса Администрация села Дог. №ОЗУ-КОМ-000033-П/23 от 13.09.23;)(ВЛ - 0,202 км) | O_000-52-1-01.32-0396 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14261 | 0 | 0 | 0 | 0.14261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Усть-Уса Администрация села Дог. №ОЗУ-КОМ-000033-П/23 от 13.09.23;
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ ТП №570 - ТП №567 - ТП №550 от яч. 840 ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар» в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "Лузалес" Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/23 от 05.06.2023) (ВЛ 10 кВ - 0,1 км) | O_000-55-1-01.32-2043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36463 | 0 | 0 | 0 | 0.36463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ООО "Лузалес" Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/23 от 05.06.2023
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №1209 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (ООО НПП «Леспромсервис» Дог. №ОЗУ-КОМ-000005-Ю/23 от 28.02.23) (демонтаж ВЛ 0,4 кВ - - 0,045 км, опора - 1 шт.) | N_000-55-1-01.41-5099 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0044075 | 0 | 0 | 0 | 0.0044075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ООО НПП «Леспромсервис» Дог. №ОЗУ-КОМ-000005-Ю/23 от 28.02.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.8 от КТП 10/0,4 кВ №402 "Автостанция" в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (Митрафанов Я.А. Дог. №ОЗУ-КОМ-000010-Ю/23 от от16.05.2023) (ВЛ 0,4 кВ - 0,02 км) | N_000-55-1-01.41-5112 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011499 | 0 | 0 | 0 | 0.011499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Митрафанов Я.А. Дог. №ОЗУ-КОМ-000010-Ю/23 от от16.05.2023
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №819 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000025-Ю/23 от 05.09.23) (ВЛ 0,4 кВ - 0,367 км) | O_000-55-1-01.41-5133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17374 | 0 | 0 | 0 | 0.17374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000025-Ю/23 от 05.09.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.942 ПС 110/10 кВ "Орбита" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "Специализированный застройщик Жилой комплекс "Тиман" Дог. №ОЗУ-КОМ-000060-Ю/22 от 09.03.23) (демонтаж ВЛ 10 кВ - -0,26 км, прокладка КЛ 10 кВ - 0,312 км) | N_000-55-1-02.32-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ООО "Специализированный застройщик Жилой комплекс "Тиман" Дог. №ОЗУ-КОМ-000060-Ю/22 от 09.03.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | -0.86801 | -33.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.86801 | -33.76% | Досрочное выполнение работ. Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0.95655 | 0 | 0 | 0.95655 | 0 | 12.5702 | 0 | 0 | 1.5067 | 11.0636 | 11.6137 | 1214% | 0 | нд | 0 | нд | 0.5501 | 57.51% | 11.0636 | нд | нд
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута": установка дополнительной опоры (1 шт.), замена опоры (1 шт.) | I_000-51-1-01.12-0022 | 0.24955 | 0 | 0 | 0.24955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24955 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24955 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0023 | 0.16162 | 0 | 0 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16162 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16162 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0024 | 0.16084 | 0 | 0 | 0.16084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16084 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16084 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0636 | 0 | 0 | 0 | 11.0636 | 11.0636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0636 | нд | Финансирование согласно заключенного договора от 16.03.2022 №112/22-2-В в течении 15раб. Дней с моента выполнения работ. Работы ввыполнены 30.12.2022
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | 0.16461 | 0 | 0 | 0.16461 | 0 | 0.1524 | 0 | 0 | 0.1524 | 0 | -0.012208 | -7.416% | 0 | нд | 0 | нд | -0.012208 | -7.416% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | 0.16461 | 0 | 0 | 0.16461 | 0 | 0.14646 | 0 | 0 | 0.14646 | 0 | -0.018147 | -11.02% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018147 | -11.02% | 0 | нд | Экономия при торгах
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | 0.024742 | 0 | 0 | 0.024742 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.095258 | 385% | 0 | нд | 0 | нд | 0.095258 | 385% | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | 0.030588 | 0 | 0 | 0.030588 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.089412 | 292.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0.089412 | 292.3% | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9678 | 0 | 0 | 0.9678 | 0 | 0.9678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9678 | нд | 0 | нд | Из-за вины подрядной организации работы в 2022 году выполнялись хозяйственным способом. Приобретение ТМЦ, финансирование в 1 квартале 2023 года. Погашение кредиторской задолженности.
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 68.0366 | 0 | 0 | 0 | 68.0366 | 23.8512 | 0 | 0 | 0 | 23.8512 | -44.1854 | -64.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -44.1854 | -64.94% | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (9361 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | 34.3511 | 0 | 0 | 0 | 34.3511 | 12.2814 | 0 | 0 | 0 | 12.2814 | -22.0697 | -64.25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.0697 | -64.25% | Досрочное выполнение работ
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (4238 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | 33.6856 | 0 | 0 | 0 | 33.6856 | 11.5698 | 0 | 0 | 0 | 11.5698 | -22.1157 | -65.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.1157 | -65.65% | Досрочное выполнение работ
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.5614 | 0 | 0 | 7.7466 | 14.8147 | 0.41067 | 0 | 0 | 0.41067 | 0 | -22.1507 | -98.18% | 0 | нд | 0 | нд | -7.336 | -94.7% | -14.8147 | -100% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 16.1726 | 0 | 0 | 1.3579 | 14.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.1726 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3579 | -100% | -14.8147 | -100% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Прилузского РЭС ПО «ЮЭС» (1 система) в Прилузском районе | I_000-55-1-04.30-0960 | 1.3579 | 0 | 0 | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3579 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3579 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | 14.8147 | 0 | 0 | 0 | 14.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8147 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.8147 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 6.3888 | 0 | 0 | 6.3888 | 0 | 0.41067 | 0 | 0 | 0.41067 | 0 | -5.9781 | -93.57% | 0 | нд | 0 | нд | -5.9781 | -93.57% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/6 кВ «Городская» в ГО «Воркута», Республика Коми (1 система) | K_000-51-1-04.40-0001 | 0.33964 | 0 | 0 | 0.33964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33964 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33964 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ 110кВ «Городская-Кожва с отпайками (ВЛ-124) в части ВЧ оборудования ПС 110 кВ Кожва и ПС 110 кВ Городская (2 комплекта) | M_000-52-1-04.60-0035 | 0.42715 | 0 | 0 | 0.42715 | 0 | 0.41067 | 0 | 0 | 0.41067 | 0 | -0.016481 | -3.858% | 0 | нд | 0 | нд | -0.016481 | -3.858% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | 2.9773 | 0 | 0 | 2.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9773 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9773 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Жешарт в объёме установки АОПО (1 шт.) и АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск», Усть-Вымский район Республики Коми | L_000-55-1-04.60-0034 | 0.92411 | 0 | 0 | 0.92411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.92411 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №170, №171, установленных на ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в г. Сыктывкар (4 компл.) | L_000-55-1-04.60-0035 | 0.67864 | 0 | 0 | 0.67864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67864 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67864 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), замена трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), ОВ-110 кВ (3 компл.), установленных на ПС 110/10/6 кВ "Жешарт" в пгт. Жешарт Усть-Вымского района | L_000-55-1-04.60-0036 | 1.0419 | 0 | 0 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0419 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0419 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 7.3371 | 0 | 0 | 0 | 7.3371 | 5.5149 | 302.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5149 | 302.7% | нд
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ оп.3-5 ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 35/10 кВ "Промбаза" в г. Усинск (Шило Дмитрий Степанович Дог. №ОЗУ-000014П/20 от 20.05.20)(КЛ 10 кВ - 0,155 км) | M_000-52-2-01.32-0363 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8222 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8222 | -100% | Вина подрядчика АО "Электромонтаж"
7.1.4 | Строительство 7КЛ 10 кВ от яч. 110Д, 113Д, 118Д, 123Д, 114Д, 119Д, 121Д ПС 110/10 кВ «Микунь» в г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми (ФСК ЕЭС Дог. №ОЗУ-КОМ-000011-Ю/22 от 19.09.22) (КЛ 10 кВ – 1,246 км) | N_000-55-2-02.32-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3371 | 0 | 0 | 0 | 7.3371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей ФСК ЕЭС Дог. №ОЗУ-КОМ-000011-Ю/22 от 19.09.22
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 101.5551 | 0 | 0 | 87.4715 | 14.0837 | 47.4211 | 0 | 0 | 24.7619 | 22.6593 | -54.134 | -53.31% | 0 | нд | 0 | нд | -62.7096 | -71.69% | 8.5756 | 60.89% | нд
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций: мощностью 400 кВт в п. Мутный Материк и мощностью 250 кВт в с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка в Усинском районе (4 шт.) (ПЭС) | K_000-52-1-06.70-0003 | 16.2955 | 0 | 0 | 16.2955 | 0 | 21.6172 | 0 | 0 | 21.6172 | 0 | 5.3217 | 32.66% | 0 | нд | 0 | нд | 5.3217 | 32.66% | 0 | нд | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта была расчитана в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. По результатам ПСД стоиомть изменилась. Дострочное выполнение работ. План 4 квартал 2023
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ ф.2, ф.14 от ТП 10/0,4 кВ № 286 в г. Ухте Республики Коми (МУ УКС Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ц/22 от 02.08.2022) (КЛ 0,4 кВ - 0,160 км) | N_000-54-1-02.41-0426 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024995 | 0 | 0 | 0 | 0.024995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта была расчитана в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. По результатам ПСД стоиомть изменилась.Выполнение работ по выносу сетей МУ УКС Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ц/22 от 02.08.2022. Досрочное выполнение СМР, стоимость которых пока что не учтена в оценке полной стоимости
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч. 9Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в д. Визябож Корткеросского района Республики Коми (Гуляев А.Н., Дог. №ОЗУ-КОМ-000040-Ю/22 от 18.08.2022) (ВЛ 10 кВ - 0,101 км) | N_000-55-1-01.32-2040 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003667 | 0 | 0 | 0 | 0.003667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Гуляев А.Н., Дог. №ОЗУ-КОМ-000040-Ю/22 от 18.08.2022
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (Вынос) ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (Администрация МО МР «Корткеросский» Дог. №ОЗУ-КОМ-000043-Ю/22 от 14.12.2022) (ВЛ 10 кВ - 0,210 км) | N_000-55-1-01.32-2041 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50519 | 0 | 0 | 0 | 0.50519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Администрация Корткеросский р-н Дог. №ОЗУ-КОМ-000043-Ю/22 от 14.12.22 Досрочное выполнение СМР, стоимость которых пока что не учтена в оценке полной стоимости
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (Вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №7068 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Администрация МР Сыктывдинский Дог. №ОЗУ-КОМ-000014-Ю/22 от 05.05.2022) (ВЛ 0,4 кВ - 0,005 км) | N_000-55-1-01.41-5009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017684 | 0 | 0 | 0 | 0.017684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Администрация МР Сыктывдинский Дог. №ОЗУ-КОМ-000014-Ю/22 от 05.05.2022. Изменение технических характеристик по результатам ПСД.Досрочное выполнение СМР, стоимость которых пока что не учтена в оценке полной стоимости
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (12 шт.) | G_000-56-1-07.10-0110 | 4.81 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.81 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.81 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0119 | 5.3161 | 0 | 0 | 5.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3161 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.3161 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории | G_000-56-1-07.10-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.848 | 0 | 0 | 0 | 16.848 | 16.848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.848 | нд | Устное распоряжение ГД ПАО "Россети С-З" о закупке передвижной комбинированной электролаборатории . Погашение кредиторской задолженности. Инвестиционный проект включен в проект корректировки 2023 года
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (5 шт.) | I_000-56-1-07.10-0205 | 0.26637 | 0 | 0 | 0.26637 | 0 | 0.3187 | 0 | 0 | 0.3187 | 0 | 0.052328 | 19.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0.052328 | 19.64% | 0 | нд | Пересмотр стоимости оборудования. Увеличение стоимочти учтено в проекте корректировки 2023 года. Досрочная поставка товара
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0211 | 4.0419 | 0 | 0 | 4.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0419 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0419 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (3 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | 6.39 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.39 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.39 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (14 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | 0.74627 | 0 | 0 | 0.74627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74627 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.74627 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (27 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | 3.7321 | 0 | 0 | 3.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7321 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7321 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (67 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | 6.9865 | 0 | 0 | 6.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9865 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.9865 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | 3.5557 | 0 | 0 | 3.5557 | 0 | 0.36048 | 0 | 0 | 0.36048 | 0 | -3.1952 | -89.86% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1952 | -89.86% | 0 | нд | Досрочная поставка товара
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 1.1935 | 0 | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1935 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1935 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | 3.3491 | 0 | 0 | 3.3491 | 0 | 2.1121 | 0 | 0 | 2.1121 | 0 | -1.2369 | -36.93% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2369 | -36.93% | 0 | нд | экономия при проведении ТЗП
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (5 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | 2.1269 | 0 | 0 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1269 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1269 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | 0.72477 | 0 | 0 | 0.72477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72477 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.72477 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 2.1179 | 0 | 0 | 2.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1179 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1179 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (28 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 1.8255 | 0 | 0 | 1.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8255 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | K_000-56-1-07.30-0137 | 2.5125 | 0 | 0 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5125 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5125 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение IP-телефонии для диспетчерско-технологической связи (5 шт.) | K_000-56-1-07.30-0143 | 25.5331 | 0 | 0 | 11.4494 | 14.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.5331 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.4494 | -100% | -14.0837 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования радиосвязи стандарта DMR (4 шт.) | K_000-56-1-07.30-0144 | 10.0315 | 0 | 0 | 10.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.0315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч. 3 от ПС 110/10 кВ Ижма в д. Бакур Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000003-Ц/23 от 20.04.23) (ВЛ 10 кВ - 0,03 км, КЛ 10 кВ - 0,300 км) | N_000-54-1-01.32-0524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18554 | 0 | 0 | 0 | 0.18554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000003-Ц/23 от 20.04.23
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Визинга», ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ №703, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, ф. 4, ф. 6 от ТП 10/0,4 кВ №705, ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ №706, ВЛ 0,4 кВ ф. 13 от ТП 10/0,4 кВ №707 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000047-Ю/22 от 25.08.22) (КЛ 10 кВ – 0,500 км, КЛ 0,4 кВ – 0,180 км, ВЛ 0,4 кВ – 0,145 км) | N_000-55-2-02.32-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3759 | 0 | 0 | 0 | 0.3759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000047-Ю/22 от 25.08.22 .Досрочное выполнение СМР, стоимость которых пока что не учтена в оценке полной стоимости.
7.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Коми (1 система) | M_000-56-1-06.70-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2831 | 0 | 0 | 0 | 3.2831 | 3.2831 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2831 | нд | В 2022 году работы не выполнялись. Длительные ТЗП (централизованная закупка ПАО "Россети Северо-Запад")Отнесение затрат на выполнение ПИР хозяйственным способом по объекту. Инвестиционный проект включен в проект корректировки 2023 года
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (65 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, г. Воркута, г. Ухта, г. Печора, г. Инта, Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Куломский районы по судебным решениям (ВЛ 0,4 кВ - 1,849 км, ВЛ 10 кВ - 0,125 км, ВЛ 6 кВ - 1,28 км, КЛ 0,4 кВ - 3,813 км, КЛ 10 кВ - 3 км, КЛ 6 кВ - 4,98 км, КТП 160/10 кВА - 0,16 МВА, КТП 63/10 кВА - 0,063 МВА, КТП 100/6 кВА - 0,1 МВА, КТП 250/10 кВА - 0,25 МВА, ТП 1х250/6 кВА - 0,32 МВА, ТП 2х400/6 кВА - 0,8 МВА, ТП 2х630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 2х320/6 кВ - 0,64 МВА) | O_000-56-5-01.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приход бесхозяйных объеков по РК (65 шт) на основании отчета об оценке №Е-38189/23 от 02.05.2023 ООО Лаир и решению суда код ИП 000-56-5-01.41-0001
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 35 кВ Инта - ЦРП ТЭЦ (№71), ВЛ 35 кВ ЦРП ТЭЦ - Заводская с отпайкой на ПС Шахтная (№74), ВЛ 35 кВ Восточная ИТЭЦ (№78), ВЛ 35 кВ Восточная ИТЭЦ на участке Районная ИТЭЦ (№80) для обеспечения вывода из эксплуатации Интинской ТЭЦ в г. Инте Республики Коми (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (ВЛ 35 кВ - 2,1 км) | N_000-51-1-01.21-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53216 | 0 | 0 | 0 | 0.53216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23
7.1.6 | Приобретение электросетевых активов Магомедов Р.И. г. Воркута Республики Коми (2 КЛ-6 кВ (0,82 км), здание (43,4 м. кв) и оборудование ТП 2х630/6/0,4 кВА №66 (1,26 МВА), КЛ-6 кВ (0,37 км), помещение "Экиппункта" (22 м. кв) и оборудование ТП 1х400/6/0,4 кВА (0,4 МВА)) | N_000-51-5-03.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044808 | 0 | 0 | 0.044808 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение доступности услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для потребителей; - обеспечение требуемого качества электроснабжения потребителей и исключение лоскутности сети (Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р)
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.4 и яч.19 от ПС 110/10 кВ Ижма в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ц/22 от 20.04.2023) (ВЛ 10 кВ - 0,175 км, КЛ 10 кВ - 0,435 км) | N_000-54-1-01.32-0525 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ц/22 от 20.04.2023
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.17 от ПС 110/10 кВ Щельяюр в п. Щельяюр Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000032-Ц/23 от 05.09.2023) (демонтаж ВЛ 10 кВ - -0,25 км, прокладка КЛ 10 кВ – 0,33 км) | O_000-54-1-01.32-0526 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30302 | 0 | 0 | 0 | 0.30302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000032-Ц/23 от 05.09.2023
7.1.6 | Приобретение электросетевых активов АО "Монди СЛПК" (21 объект) Республика Коми, г. Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Корткеросский, Усть-Куломский, Удорский районы (ВЛ 10 кВ - 1,06 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, КЛ 0,4 кВ - 0,43 км, КЛ 10 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,6 км, КТП 160/10 кВА - 0,48 МВА, КТП 40/10 кВА - 0,04 МВА, КТП 100/10 кВА - 0,1 МВА, ТП 2*1000/6 кВА - 2 МВА, 2ТП 630/10 кВА - 1,26 МВА, ТП 1000/10 кВА - 1 МВА, КТП 400/6 кВА - 0,4 МВА, 2ТП 250/10 кВА - 0,5 МВА) | N_000-55-5-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18819 | 0 | 0 | 0.18819 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение доступности услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для потребителей; - обеспечение требуемого качества электроснабжения потребителей и исключение лоскутности сети (Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р)
7.1.6 | Приобретение электросетевых активов ООО "РОСт-Коми" в г. Сыктывкаре Республики Коми (МТП 10/0,4 №1184 - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ – 0,015 км, ВЛ 0,4 кВ – 4,5 км) | N_000-55-5-03.31-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение доступности услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для потребителей; - обеспечение требуемого качества электроснабжения потребителей и исключение лоскутности сети (Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р).
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (15 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, г. Воркута, Сыктывдинский район по судебным решениям (ВЛ 0,4 кВ - 3,995 км, ВЛ 10 кВ - 0,482 км, КЛ 0,4 кВ - 0,26 км, КЛ 6 кВ - 0,46 км, , КС - 1 шт, МТП 250/0,4 кВ - 0,250 МВА, КТП 160/0,4 кВ - 0,160 МВА) | O_000-56-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Приход бесхозяйных объеков по РК (15 шт) на основании отчета об оценке №Е-39130/23 от 18.08.2023 ООО Лаир и решению судов
7.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №148/2020 от 29.04.2020, №149/2020 от 29.04.2020 (33 комплекса) | N_003-56-5-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | На основании распоряжений от 26.12.2022 №73, 74 были заключены ДС от 26.12.2022 №13 о передачи комплекса оборудования . Погашение кредиторской задолженности
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд