## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 14@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2024 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 8159.2461 | 0 | 0 | 2046.573 | 6112.673 | 3216.4143 | 0 | 0 | 1248.8788 | 1967.5355 | -4942.8318 | -60.58% | 0 | нд | 0 | нд | -797.6942 | -38.98% | -4145.1376 | -67.81% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 8159.2461 | 0 | 0 | 2046.573 | 6112.673 | 3216.4143 | 0 | 0 | 1248.8788 | 1967.5355 | -4942.8318 | -60.58% | 0 | нд | 0 | нд | -797.6942 | -38.98% | -4145.1376 | -67.81% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4250.4543 | 0 | 0 | 512.0921 | 3738.3622 | 2185.0564 | 0 | 0 | 562.8546 | 1622.2018 | -2065.398 | -48.59% | 0 | нд | 0 | нд | 50.7624 | 9.913% | -2116.1604 | -56.61% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3305.0018 | 0 | 0 | 1364.3316 | 1940.6702 | 699.9092 | 0 | 0 | 541.4657 | 158.4434 | -2605.0926 | -78.82% | 0 | нд | 0 | нд | -822.8658 | -60.31% | -1782.2268 | -91.84% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 30.0354 | 0 | 0 | 0.059248 | 29.9761 | 14.751 | 0 | 0 | 0 | 14.751 | -15.2844 | -50.89% | 0 | нд | 0 | нд | -0.059248 | -100% | -15.2251 | -50.79% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 573.7545 | 0 | 0 | 170.0901 | 403.6644 | 316.6977 | 0 | 0 | 144.5585 | 172.1392 | -257.0568 | -44.8% | 0 | нд | 0 | нд | -25.5316 | -15.01% | -231.5252 | -57.36% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 1293.1881 | 0 | 0 | 0 | 1293.1881 | 278.4875 | 0 | 0 | 0 | 278.4875 | -1014.7006 | -78.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1014.7006 | -78.47% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1293.1881 | 0 | 0 | 0 | 1293.1881 | 278.4875 | 0 | 0 | 0 | 278.4875 | -1014.7006 | -78.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1014.7006 | -78.47% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 243.6331 | 0 | 0 | 0 | 243.6331 | 152.1614 | 0 | 0 | 0 | 152.1614 | -91.4717 | -37.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -91.4717 | -37.54% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 150.7996 | 0 | 0 | 0 | 150.7996 | 117.8717 | 0 | 0 | 0 | 117.8717 | -32.9279 | -21.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.9279 | -21.84% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 60.1426 | 0 | 0 | 0 | 60.1426 | 36.1385 | 0 | 0 | 0 | 36.1385 | -24.0041 | -39.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.0041 | -39.91% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 24.6967 | 0 | 0 | 0 | 24.6967 | 28.4375 | 0 | 0 | 0 | 28.4375 | 3.7409 | 15.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7409 | 15.15% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 65.9603 | 0 | 0 | 0 | 65.9603 | 53.2957 | 0 | 0 | 0 | 53.2957 | -12.6646 | -19.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.6646 | -19.2% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7917 | 0 | 0 | 0 | 10.7917 | 10.7917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.7917 | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком ЗАПСИБЭНЕРГО по договору СМР № 41/20-01-2023/6 от 05.04.2023 в 2023 году
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ, образующейся в результате перевода ВЛ 35 кВ М-12/33 на класс напряжения 110 кВ, и от ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта № 2 с отпайками (Л-125) до РУ-110 кВ новой тяговой подстанции 110/27,5/10 кВ «1444 км», Мурманская область, г. Мурманск (ФКУ Ространсмодернизация Дог. № 43-0007441/21 от 02.06.22) (ориентировочная длина ВЛ 110 кВ - 1,31 км, отпаечные опоры в габаритах 220 кВ - 2 шт., 2 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0758 | 12.6621 | 0 | 0 | 0 | 12.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6621 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.6621 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от вновь установленной ячейки отходящей линии 10кВ на ПС 150/35/10кВ № 100 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.п. Междуречье, с. Минькино (ДоговорТП КОЛ-01158-Б-С/22 от 05.12.2022 с ООО "Терминал Ударник") (ЛЭП 10 кВ - 2,05 км, ячейка 10кВ - 1 шт., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.32-0003 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5241 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5241 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель (ПРВТ) на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Териберка (ДоговорТП 43-0005541/21 от 22.07.2022 с ООО "Ягель Вилладж") (КТП 6/0,4 - 1 МВА, ВЛ 6кВ - 1,45 км, 1 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1147 | 5.7339 | 0 | 0 | 0 | 5.7339 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0.83609 | 14.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83609 | 14.58% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"5-7" (от ТП-7 до КТП-5) и от ВЛ-6кВ Ф-8 от ПС 28 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя и ПРВТ на первых отпаечных опорах и высоковольтных приборов учета электрической энергии на концевых опорах для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Ура-Губа (ДоговорТП КОЛ-00159-Э-С/22 от 31.10.2022 с ООО "РМ-Аквакультура") (ВЛ 6кВ - 3,15 км, 2 т.у., разъед. 6 кВ - 2 шт.) | N_009-41-2-01.33-1153 | 14.0861 | 0 | 0 | 0 | 14.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0861 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.0861 | -100% | Корректировка технических решений. В настоящее время проводятся ТЗП.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 13 и № 18 ПС 150/35/6кВ № 108 до вновь устанавливаемых в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП КОЛ-01375-Э-С/22 от 13.03.2023 с КГИТР Администрации города Мурманска) (4хКТП 6/0,4 кВ - 10,2 МВА; ЛЭП 6кВ - 12,6 км; 47 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1159 | 10.1664 | 0 | 0 | 0 | 10.1664 | 29.9709 | 0 | 0 | 0 | 29.9709 | 19.8045 | 194.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.8045 | 194.8% | Досрочное выполнение работ в 2023 году. Изменение графика выполнения работ по договору подряда. Учтено в корректировке.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6 кВ Ф-26 от ПС 110/35/6кВ № 3 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н (ДоговорТП КОЛ-00222-Э-С/23 от 03.05.2023 с АО "Ямалтрансстрой") (ЛЭП 6 кВ - 0,03 км, разъединитель - 1 шт., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1165 | 1.1552 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1552 | -100% | Досрочное выполнение работ хозспособом. Объект введен в 2023 году.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 13 ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Териберка (ДоговорТП КОЛ-00077-Э-С/23 от 16.06.2023 с ООО "Териберка Проект") (КТП 6/0,4 кВ - 1 МВА; КЛ 6кВ - 0,018 км; 3 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1180 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 2.8206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор ТП от 16.06.2023 №КОЛ-00077-Э-С/23 с ООО "Териберка Проект"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО гп.Молочный Кольского района, пгт.Молочный (п/ф Снежная) (ДоговорТП КОЛ-00799-Э-С/23 от 09.10.2023 с ИП Кримлян Л.Ф.) (ЛЭП 0,4 кВ - 0,1 км; 2 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1488 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор ТП от 09.10.2023 №КОЛ-00799-Э-С/23 с ИП Кримлян Л.Ф. Увеличение стоимости по результатам проектирования.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ячеек 6кВ № 17/2 и № 18/2 ПС 110/35/6 кВ № 5 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г.Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала (договор ТП №43-0038241/19 от 30.12.2019 с ФГБУ "Морская спасательная служба") (КЛ 6кВ - 4,906 км) | L_009-41-2-02.33-0005 | 18.0562 | 0 | 0 | 0 | 18.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0562 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.0562 | -100% | ИП исключен из проекта ИПР в связи с расторжением с ФГБУ "Морская спасательная служба" договора ТП №43-0038241/19 от 30.12.2019
1.1.1.1.3 | Установка счетчика электрической энергии в ТП 6/0,4кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, 35км а/д Госграница-Кола (ДоговорТП КОЛ-01348-Э-С/22 от 22.08.2023 с Любетко М.А.) | P_009-41-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025587 | 0 | 0 | 0 | 0.025587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-01348-Э-С/22 от 22.08.2023 с Любетко М.А.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от двухцепной ВЛ 35 кВ М-105/М-106 до РУ 35 кВ новой однотрансформаторной ПС 35 кВ Валла-Тунтури и ПС 35 кВ Валла-Тунтури, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Печенга (ООО «Валла-Тунтури» Дог. № КОЛ-00737-Б-С/23 от 19.12.2023) (ВЛ 35 кВ - 59,774 км., ПС 35/10 кВ - 10 МВА, выключатель 35 кВ - 2 шт., выключатель 6 кВ - 4 шт., 1 т.у.) | O_009-41-2-01.21-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору № КОЛ-00737-Б-С/23 от 19.12.2023 с ООО «Валла-Тунтури»
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 35/6кВ № 394 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на первой отпаечной и концевой опорах и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, нп. Зверосовхоз (ДоговорТП КОЛ-00602-Э-С/23 от 02.11.2023 с Дорош В.В.) (ВЛ-6кВ - 0,17 км.; 1 т.у.; разъдинитель - 2 шт.) | O_009-41-2-01.33-1184 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24461 | 0 | 0 | 0 | 0.24461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00602-Э-С/23 от 02.11.2023 с Дорош В.В.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 29 ПС 35/6кВ № 338 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП 43-0007641/21 от 30.08.2022 с ООО "МУРМАНСКИЕ ТЕРМЫ") (КЛ 6кВ - 0,22 км, 1 т.у.) | N_009-41-2-02.33-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047253 | 0 | 0 | 0 | 0.047253 | 0.047253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047253 | нд | Сдвиг сроков исполнения по причине заключения дополнительного соглашения № 43-0007641/21-001 от 18.10.2023 к договору ТП №43-0007641/21 от 30.08.2022 в связи с неисполнением обязательств со стороны заявителя
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5764 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5764 | -100% | Длительное согласование проведения ТЗП (отсутствие заявок удовлетворяющих предельной стоимости)
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 87.7735 | 0 | 0 | 0 | 87.7735 | 16.6574 | 0 | 0 | 0 | 16.6574 | -71.1161 | -81.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -71.1161 | -81.02% | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10.4653 | 0 | 0 | 0 | 10.4653 | -44.5347 | -80.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -44.5347 | -80.97% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Янискоски ГЭС-5 с отпайками на Кайтакоски ГЭС-4 (Л-130) до РУ 110 кВ МГЭС на р. Паз, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Никель, район реки Паз (ПАО «ТГК-1» Дог. № КОЛ-00934-Б-С/22/263594 от 30.12.22) (ЛЭП 110 кВ - 0,668 км, ТТ 6 кВ - 2 компл., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0759 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10.4653 | 0 | 0 | 0 | 10.4653 | -44.5347 | -80.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -44.5347 | -80.97% | Аванс по условиям заключенного договора подряда
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 32.7734 | 0 | 0 | 0 | 32.7734 | 6.1921 | 0 | 0 | 0 | 6.1921 | -26.5814 | -81.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -26.5814 | -81.11% | нд
1.1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Котсельвара (ПС 20) в части замены трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельвара № 2 с отпайкой на Хеваскоски ГЭС-7 (Л-132), ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельвара № 1 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-133) и установки дополнительных полукомплектов основных защит Л-132, Л-133, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п. Никель (ПАО «ТГК 1» Дог. № КОЛ-00934-Б-С/22 от 30.12.22) (ТТ 110 кВ - 2 компл.; полукомплекты основных защит ВЛ 110 кВ - 2 компл.) | N_009-41-1-04.60-0952 | 32.7734 | 0 | 0 | 0 | 32.7734 | 6.1921 | 0 | 0 | 0 | 6.1921 | -26.5814 | -81.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -26.5814 | -81.11% | Досрочное выполнение работ.
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.0601 | 0 | 0 | 0 | 5.0601 | 17.6323 | 0 | 0 | 0 | 17.6323 | 12.5723 | 248.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5723 | 248.5% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 5.0601 | 0 | 0 | 0 | 5.0601 | 17.6323 | 0 | 0 | 0 | 17.6323 | 12.5723 | 248.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5723 | 248.5% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 409 с установкой трансформатора 35/6 кВ 6,3 МВА, Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (Договор ТП от 16.06.2023 №КОЛ-00077-Э-С/23, заключенный с ООО "Териберка Проект") (Т1 35/6 кВ - 6,3 МВА) | N_000-41-1-03.21-0881 | 4.5458 | 0 | 0 | 0 | 4.5458 | 11.093 | 0 | 0 | 0 | 11.093 | 6.5472 | 144% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5472 | 144% | Изменение графика финансирования связано с корректировкой технических решений, разделением на этапы
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62997 | 0 | 0 | 0 | 0.62997 | 0.62997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62997 | нд | Изменение графика финансирования связано с длительной процедурой прохождения государственной экологической экспертизы
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 64 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 21 и № 24 для технологического присоединения в Мурманская области, г. Мурманск (ДоговорТП КОЛ-00726-Б-С/22 от 18.10.2022 с ООО "ЭЗИС") (ТТ 6 кВ - 2 компл.) | N_009-41-1-03.13-0361 | 0.21577 | 0 | 0 | 0 | 0.21577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21577 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21577 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ Алакуртти (ПС 95) с заменой ТТ в ячейке 10кВ №6, Военный городок №5, Мурманская область, г. Алакуртти, территория ПС 95 150/10 кВ (АО "Оборонэнерго", Дог. № 43-0005842/21 от 18.10.2022 г). (ТТ 10 кВ - 1 компл.) | N_009-42-1-03.12-0618 | 0.12095 | 0 | 0 | 0 | 0.12095 | 0.085554 | 0 | 0 | 0 | 0.085554 | -0.035394 | -29.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.035394 | -29.26% | Досрочная поставка оборудования.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №370 с установкой комплектов измерительных трансформаторов тока 10 кВ в ячейках №4 и №37, Мурманская обл., Мончегорск г., Комсомольская ул., д. 5, ЗУ 51:10:0020601:511 (ТТ 10 кВ - 2 компл.) (МЭС, АО Дог. № КОЛ-00853-Э-Ц/22 от 10.04.2023) | N_009-42-1-03.31-0570 | 0.14024 | 0 | 0 | 0 | 0.14024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14024 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14024 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 82 с установкой ячейки отходящей линии 6кВ на 2 с.ш. КРУН-6кВ и укомплектованием ячейки 6кВ № 7 трансформаторами тока для технологического присоединения в Мурманской области, МО г.п.Верхнетуломский Кольского района, п.г.т.Верхнетуломский (ДоговорТП КОЛ-00619-Э-С/23 от 24.10.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ - 6 шт.; выкл. - 1 шт.; 1 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0694 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9059 | 0 | 0 | 0 | 1.9059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00619-Э-С/23 от 24.10.2023 с ООО "Интегратор"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 53 с установкой двух ячеек отходящих линий 6кВ на 1 с.ш. и 2 с.ш. ЗРУ-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (ДоговорТП КОЛ-00680-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6 кВ - 6 шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0698 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5426 | 0 | 0 | 0 | 1.5426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00680-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 36 с установкой ячейки отходящей линии 6кВ на 1 с.ш. КРУН-6кВ и укомплектованием ячейки 6кВ № 20 выключателем, трансформаторами тока, счетчиком электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт. Мурмаши (ДоговорТП КОЛ-00838-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6кВ - 6 шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.13-0364 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00838-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 112 Радиозавод с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 37,41 и ПС 110/35/10 кВ № 24 Молодежная с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 6,23 Мурманская обл. городской округ город Апатиты, город Апатиты, район улицы Промышленная, Здание ЦОД. ЗУ: 51:14:0020130:255 (Дата-центр Арктика 2, ООО Дог. № КОЛ-00305-Б-Ц/23 от 14.11.23) (ТТ -10 кВ –12 шт, выключатель 10 кВ – 4 шт., 4 т.у.) | O_009-42-1-03.12-0620 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7554 | 0 | 0 | 0 | 0.7554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору № КОЛ-00305-Б-Ц/23 от 14.11.23
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение вновь строящейся ПС 110/6 кВ (собственник АО "Олкон") в части установки в ячейках ВЛ 110 кВ приборов учёта с дальнейшей интеграцией в АИИС КУЭ Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Мурманская обл., Оленегорский район (АО "Олкон", Дог.: № ТП 43-0004042/21 от 10.01.2022 года) (2 т.у.) | N_009-42-1-05.20-0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073659 | 0 | 0 | 0 | 0.073659 | 0.073659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073659 | нд | Изменение графика финансирования связано с неисполнением обязательств Заявителя по договору ТП.
1.1.1.4.2 | Технического перевооружение ЗРУ - 10 кВ ПС 110 кВ Кандалакша (ПС 18) с установкой комплекса расчетного учета электроэнергии 10 кВ с комплектом измерительных трансформаторов тока 10 кВ в ячейке № 2, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 50 лет Октября, д. 1, ЗУ 51:18:0040119:73 (Договор ТП с ООО "Каскад" КОЛ-00270-Э-Ц/22 от 30.08.2022 г.) (ТТ 10кВ - 1 шт.) | N_009-42-1-04.60-0925 | 0.037296 | 0 | 0 | 0 | 0.037296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037296 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037296 | -100% | Досрочное выполнение работ хозспособом. Объект введен в 2023 году.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 922.3786 | 0 | 0 | 0 | 922.3786 | 94.2199 | 0 | 0 | 0 | 94.2199 | -828.1587 | -89.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -828.1587 | -89.79% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 49.3396 | 0 | 0 | 0 | 49.3396 | -117.0604 | -70.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -117.0604 | -70.35% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 49.3396 | 0 | 0 | 0 | 49.3396 | -117.0604 | -70.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -117.0604 | -70.35% | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | 6.3908 | 0 | 0 | 0 | 6.3908 | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | -6.1275 | -95.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.1275 | -95.88% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2023 году
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН-150 - 3 фазы в ячейке (ТН 150 кВ - 3 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8128 | 0 | 0 | 0 | 5.8128 | 5.8128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8128 | нд | Поздняя поставка оборудования
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | 63.0458 | 0 | 0 | 0 | 63.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.0458 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -63.0458 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 6.1635 | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | -5.9003 | -95.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.9003 | -95.73% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2023 году
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | 21.5007 | 0 | 0 | 0 | 21.5007 | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | -21.2374 | -98.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -21.2374 | -98.78% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2023 году
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6кВ № 53 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, Долина Уюта (1 комплект). | K_000-41-1-03.13-0336 | 0.44565 | 0 | 0 | 0 | 0.44565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44565 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44565 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | 32.4905 | 0 | 0 | 0 | 32.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4905 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.4905 | -100% | Длительная процедура согласования оборудования с ПАО ТГК-1.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.871 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.871 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.871 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.871 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 55 км а/д Кола-Печенга с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 150 кВ Л-221 (1 комплект) | K_000-41-1-04.60-0901 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.463 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.463 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/35/6 кВ №99; ПС 35/10 кВ №342, 346, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 401, 402, 406, 408, 417 ПО СЭС Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (14 компл.) | L_000-41-1-06.70-1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3868 | 0 | 0 | 0 | 3.3868 | 3.3868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3868 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2023 году
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4633 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4633 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (4 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6603 | 0 | 0 | 0 | 6.6603 | 6.6603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6603 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2023 году
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 18 г. Кандалакша с заменой АКБ типа СК-10 на малообслуживаемые АКБ с ситемами контроля | K_000-42-1-03.13-1024 | 0.44597 | 0 | 0 | 0 | 0.44597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44597 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44597 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 79 п. Высокий с заменой АКБ типа СК-6 на малообслуживаемые АКБ с системами контроля | K_000-42-1-03.13-1025 | 0.44565 | 0 | 0 | 0 | 0.44565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44565 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44565 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4633 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4633 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4633 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4633 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4633 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4633 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | 16.5096 | 0 | 0 | 0 | 16.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5096 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.5096 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | 0.58343 | 0 | 0 | 0 | 0.58343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58343 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58343 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | 0.58343 | 0 | 0 | 0 | 0.58343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58343 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58343 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | 0.58343 | 0 | 0 | 0 | 0.58343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58343 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58343 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | 0.58343 | 0 | 0 | 0 | 0.58343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58343 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58343 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.101 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.101 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.101 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.101 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.101 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.101 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.101 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.101 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0647 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0647 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) с заменой выключателей 150 кВ В-1 Л-203 и ВЛ-216, г. Мончегорск (выключатель 220 кВ - 2 шт.) | O_000-42-1-03.12-0623 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.1099 | 0 | 0 | 0 | 24.1099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решение технического совета Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (Протокол от 28.12.2023 б/н). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21) с заменой выключателя 150 кВ ВЛ-163, г.п. Заполярный (выключатель 220 кВ - 1 шт.) | O_000-41-1-03.12-0703 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании акта обследования технического состояния б/н от 21.02.2024. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.101 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.101 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 566.3068 | 0 | 0 | 0 | 566.3068 | 44.2563 | 0 | 0 | 0 | 44.2563 | -522.0505 | -92.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -522.0505 | -92.19% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 564.8784 | 0 | 0 | 0 | 564.8784 | 44.2563 | 0 | 0 | 0 | 44.2563 | -520.6222 | -92.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -520.6222 | -92.17% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Первомайский с отпайками (Л-160), ВЛ 150 кВ Выходной – Белокаменка с отпайкой на ПС Снежная (Л-219), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ 35 кВ Зеленый мыс – Междуречье (М-77), ВЛ 6 кВ Ф-26 ПС-3 с выносом с существующей трассы, Кольский р-н, с.п. Междуречье, тер. "ТОР Столица Арктики" (Соглашение о компенсации с ООО «Морской торговый порт "Лавна" № 41/10-01-2022/4Д от 17.11.2022 ) (ВЛ 150 кВ - 0,758 км; ВЛ 110 кВ - 0,7 км; ВЛ 35 кВ - 0,715 км; ВЛ 6 кВ - 0,052 км) | N_000-41-1-01.11-0684 | 22.6893 | 0 | 0 | 0 | 22.6893 | 5.2204 | 0 | 0 | 0 | 5.2204 | -17.4689 | -76.99% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.4689 | -76.99% | Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2023 году.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 11.7293 | 0 | 0 | 0 | 11.7293 | 10.5953 | 0 | 0 | 0 | 10.5953 | -1.134 | -9.668% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.134 | -9.668% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2023 году
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №2 (Л-234), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №1 (Л-233), ВЛ 35 кВ М-23/88, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125), ВЛ-35 кВ М-34, ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ-6 кВ Ф-3-11, ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-1), ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-2), ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП-11 с выносом существующей трассы в местах пересечения с ж/д путями, Кольский район Мурманская обл. (Соглашение о компенсации №41/10-01-2022/5Д от 02.09.2022 с ФКУ "Ространсмодернизация") (ориентировочная протяжённость ВЛ 150 кВ 1ц - 1,23 км; ВЛ 110 кВ 2ц - 0,204 км, ВЛ 110 кВ 1ц - 0,286 км, ВЛ 35 кВ 2ц - 13,47 км, ВЛ 35 кВ 1ц - 1,14 км, ВЛ 6 кВ - 0,106 км, КЛ 6 кВ 1,241 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,03 км, КЛ 0,4 кВ - 0,087, ВОЛС - 9,79 км) | N_000-41-1-01.12-0590 | 462.9426 | 0 | 0 | 0 | 462.9426 | 7.6437 | 0 | 0 | 0 | 7.6437 | -455.2989 | -98.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -455.2989 | -98.35% | Изменение графика реализации ИП в связи с непредоставлением заявителем проектной документации.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ № 409 Ф-5 от оп. № 17 до оп. № 43, Ф-9 от оп. № 1 до оп. № 11, Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (ориентировочно длина трассы ВЛ 6 кВ - 3,662 км, КЛ 6кВ - 0,3 км) | N_000-41-1-01.33-1063 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | -13.54 | -88.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.54 | -88.5% | Длительное проведение ТЗП (отсутствие заявок)
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 52.2174 | 0 | 0 | 0 | 52.2174 | 19.0369 | 0 | 0 | 0 | 19.0369 | -33.1805 | -63.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -33.1805 | -63.54% | Заключение дополнительного соглашения в договору подряда на увеличение сроков в связи изменением технических характерискик объекта. Выполняется план 2023 года. Учтено в корректировке ИПР.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4283 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4283 | -100% | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4283 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4283 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 28.6311 | 0 | 0 | 0 | 28.6311 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | -28.0071 | -97.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -28.0071 | -97.82% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (1494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | 16.3931 | 0 | 0 | 0 | 16.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3931 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.3931 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (336 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.692 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.692 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (433 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | 5.2476 | 0 | 0 | 0 | 5.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2476 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.2476 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (91 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | 0.89315 | 0 | 0 | 0 | 0.89315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.89315 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (225 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | 2.9027 | 0 | 0 | 0 | 2.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9027 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.9027 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (87 шт.) | O_003-43-1-05.20-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, а также в связи с исключением из утвержденной ИПР/корректировке проектов K_003-43-1-05.20-0001, K_003-43-1-05.20-0002, K_003-43-1-05.20-0009 для выделения объемов мероприятий отдельно по каждому году в отдельные инвестиционные проекты с периодом реализации 1 год. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (21 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | 0.50254 | 0 | 0 | 0 | 0.50254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50254 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50254 | -100% | Изменение параметров года окончания реализации ИП и графика финансирования связано с сокращением финансирования ИПР Мурманского филиала в 2024 году и перераспределением средств между более приоритетным объектами
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 161.0406 | 0 | 0 | 0 | 161.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.0406 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -161.0406 | -100% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 29.0966 | 0 | 0 | 0 | 29.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.0966 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -29.0966 | -100% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, тер. нефтяного териминала Лавна (ограждение - 400 м.п., периметральная сигнализация - 400 м.п., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-41-1-06.20-0680 | 12.7069 | 0 | 0 | 0 | 12.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7069 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.7069 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (ограждение - 294 м.п., периметральная сигнализация - 294 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0672 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6785 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.6785 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (ограждение - 207 м.п., периметральная сигнализация - 207 м., откатные ворота - 1 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0673 | 5.7111 | 0 | 0 | 0 | 5.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7111 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.7111 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 131.944 | 0 | 0 | 0 | 131.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.944 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -131.944 | -100% | нд
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение сигнальных кабельных линий РЗА и СДТУ, проложенных по эстакаде ОАО «КГМК» между ПС 150/110/35/10 кВ «Никель» (ПС 20А) и ПС 110/10 кВ «Котсельваара» (ПС 20), с установкой дополнительных ячеек выключателей 110 кВ для организации телеуправления отключениями на ВЛ 110 кВ Л-134 и ВЛ 110 кВ Л-71, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п. Никель технологическая площадка АО «Кольская ГМК» (контрольный силовой кабель - 7 км., ВОЛС - 2 км, шкаф СОПТ, - 1 компл., шкаф РАС - 1 компл., шкаф ПРД - 2 компл., РЗА АТ - 2 компл, приборы учёта 110 кВ - 2 шт, яч. выкл. 110 кВ - 2 шт., разъед. 110 кВ - 1 шт.) | N_000-41-1-03.13-0362 | 3.0007 | 0 | 0 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0007 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.0007 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 110/35/6 кВ Шмидта (ПС 5) – Мурманская ТЭЦ и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110/35/6 кВ №5 г. Мурманск (устройства УПАСК – 2 компл.) | M_000-41-1-04.60-0945 | 12.2345 | 0 | 0 | 0 | 12.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2345 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.2345 | -100% | Неисполнением со стороны подрядчика обязательств по договору подряда
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) – ПС 150/10 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0915 | 41.9918 | 0 | 0 | 0 | 41.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -41.9918 | -100% | Неисполнением со стороны подрядчика обязательств по договору подряда
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение канала связи противоаварийной автоматики ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) – ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) и ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК - 2 компл., элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0916 | 16.3626 | 0 | 0 | 0 | 16.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3626 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.3626 | -100% | Неисполнением со стороны подрядчика обязательств по договору подряда
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 87 – ПС 11В и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ №87 и ПС 150/10 кВ №11В, Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0917 | 41.9918 | 0 | 0 | 0 | 41.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -41.9918 | -100% | Неисполнением со стороны подрядчика обязательств по договору подряда
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) - ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е), Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 2 компл.. оборудование ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0918 | 16.3626 | 0 | 0 | 0 | 16.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3626 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.3626 | -100% | Неисполнением со стороны подрядчика обязательств по договору подряда
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 29.9761 | 0 | 0 | 0 | 29.9761 | 14.751 | 0 | 0 | 0 | 14.751 | -15.2251 | -50.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.2251 | -50.79% | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | 29.3148 | 0 | 0 | 0 | 29.3148 | 14.3768 | 0 | 0 | 0 | 14.3768 | -14.938 | -50.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.938 | -50.96% | Претензионно-исковая работа
1.1.4 | Строительство «Учебно-тренировочного полигона» службы распределительных сетей производственного отделения «Центральные электрические сети» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»: Мурманская область, г. Мончегорск с подведомственной территорией, район Кислой Губы, ЗУ 51:11:0030401:8 (1 комплекс). | N_000-42-2-06.70-0001 | 0.66135 | 0 | 0 | 0 | 0.66135 | 0.37421 | 0 | 0 | 0 | 0.37421 | -0.28714 | -43.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28714 | -43.42% | Использование материалов со склада заказчика при выполнении работ хозспособом
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 97.2003 | 0 | 0 | 0 | 97.2003 | 17.3552 | 0 | 0 | 0 | 17.3552 | -79.8451 | -82.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -79.8451 | -82.14% | нд
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона №1 (Л-171), ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №1 (Л-172), ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольского района | N_000-41-1-01.11-0685 | 15.6379 | 0 | 0 | 0 | 15.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6379 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.6379 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Верхне‑Териберская ГЭС‑18 – Промзона (Л‑226) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольского района | N_000-41-1-01.11-0686 | 8.8182 | 0 | 0 | 0 | 8.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8182 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.8182 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.28758 | 0 | 0 | 0 | 0.28758 | -0.28758 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28758 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.075573 | 0 | 0 | 0 | 0.075573 | -0.075573 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.075573 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.10834 | 0 | 0 | 0 | 0.10834 | -0.10834 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10834 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.3242 | 0 | 0 | 0 | 0.3242 | -0.3242 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3242 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.26056 | 0 | 0 | 0 | 0.26056 | -0.26199 | -50.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26199 | -50.14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | 14.2428 | 0 | 0 | 0 | 14.2428 | 14.2428 | 0 | 0 | 0 | 14.2428 | 1.7764e-15 | 1.247e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 1.247e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.07053 | 0 | 0 | 0 | 0.07053 | -0.07053 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.07053 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.33419 | 0 | 0 | 0 | 0.33419 | -0.33419 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33419 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.18668 | 0 | 0 | 0 | 0.18668 | -0.18668 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18668 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | -0.10346 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10346 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.21052 | 0 | 0 | 0 | 0.21052 | -0.21052 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21052 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-152 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0919 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7229 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7229 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-157 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0920 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7229 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7229 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение тягача седельного для перевозки крупногабаритных грузов (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0047 | 9.8982 | 0 | 0 | 0 | 9.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8982 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.8982 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-42-1-07.10-0051 | 2.8229 | 0 | 0 | 0 | 2.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8229 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8229 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (установки блочные для проверки сложных релейных защит (2шт), передвижные приборные стойки для установки блочной (2 шт.), устройства испытательные портативные для проверки автоматических выключателей (4 шт.), датчики тока трансформаторного типа для использования совместно с испытательными устройствами (4 шт.), трансформаторы малогабаритные нагрузочные для испытания автоматических выключателей и релейных защит (4 шт.)) | I_000-42-1-07.30-0005 | 2.5326 | 0 | 0 | 0 | 2.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5326 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5326 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (прибор портативный для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики в комплекте с программами и аксессуарами (1 шт.), чемодан для транспортирования приборов портативных для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики (2 шт.), управляющее устройство портативное на базе персонального компьютера (4 шт.), блок измерительно-трансформаторный для увеличения выходного напряжения (6 шт.), приборы портативные для проверки первичного и вторичного электрооборудования с аксессуарами (3 шт.), стойка приборная универсальная с аксессуарами (7 шт.)). | I_000-42-1-07.30-0006 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.571 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.571 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегоболотохода транспортера легкого класса плавающего пассажирского (1 шт.) | K_000-43-1-07.10-0003 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.0854 | 0 | 0 | 0 | 0.0854 | -0.096237 | -52.98% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.096237 | -52.98% | Изменение графика и структуры финансирования в связи с изменением периода планирования ИПР. Изменение остатка финансирования капитальных вложений по результатам фактических расчётов по счетам-фактурам при погашении КЗ в 2023 году.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.063559 | 0 | 0 | 0 | 0.063559 | -0.063559 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.063559 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-43-6-11.00-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | -0.40302 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.40302 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.012391 | 0 | 0 | 0 | 0.012391 | -0.012391 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012391 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.56378 | 0 | 0 | 0 | 0.56378 | -0.56378 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56378 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Переустройство ВЛ 35 кВ М-19/20; ВЛ 35 кВ М-21/22; ВЛ 110 кВ Л-75;ВЛ 150 кВ Л-171/172;ВЛ 150 кВ Л-179; ВЛ 150 кВ Л-183; ВЛ 150 кВ Л-184; ВЛ 150 кВ Л-226 на участке автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 - км 19+027 для освобождения земельного участка с передачей имущества на баланс Мурманского филиала (соглашение о компенсации 41/10-01-2021/1Д с ФКУ Упрдор "Кола") | P_000-41-1-01.11-0692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании соглашения о компенсации 41/10-01-2021/1Д с ФКУ Упрдор "Кола"
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ Апатитская ТЭЦ – Вудъявр с отпайкой на ПС Кировск (Л-105), ВЛ 110 кВ Вудъявр – Ловчорр с отпайкой на ПС Кировск (Л-106) для освобождения земельного участка по заявлению Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (Соглашение о компенсации №41/28-06-03-2023/13Д от 26.05.2023 г.) (ориентировочная длина трассы КЛ 110 - 0,85 км) | O_000-42-1-02.11-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании соглашения о компенсации №41/28-06-03-2023/13Д от 26.05.2023 г.
1.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисного контракта с АО "Энергосервис Северо-Запада" №2-ЭС от 29.04.2020 (31 комплекс) | N_003-43-5-05.20-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.0031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0031 | нд | Заключение ДС к энергосервисному контракту
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.039058 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 0.019529 | 0 | 0 | 0 | 0.019529 | -0.019529 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.019529 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 1504.7264 | 0 | 0 | 325.8288 | 1178.8976 | 481.175 | 0 | 0 | 68.4557 | 412.7192 | -1023.5515 | -68.02% | 0 | нд | 0 | нд | -257.3731 | -78.99% | -766.1784 | -64.99% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1504.7264 | 0 | 0 | 325.8288 | 1178.8976 | 481.175 | 0 | 0 | 68.4557 | 412.7192 | -1023.5515 | -68.02% | 0 | нд | 0 | нд | -257.3731 | -78.99% | -766.1784 | -64.99% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 613.1039 | 0 | 0 | 40.0435 | 573.0604 | 437.6564 | 0 | 0 | 35.2712 | 402.3851 | -175.4476 | -28.62% | 0 | нд | 0 | нд | -4.7723 | -11.92% | -170.6753 | -29.78% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 595.403 | 0 | 0 | 37.7386 | 557.6644 | 435.901 | 0 | 0 | 33.5159 | 402.3851 | -159.502 | -26.79% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2227 | -11.19% | -155.2793 | -27.84% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 297.242 | 0 | 0 | 37.7386 | 259.5034 | 73.8226 | 0 | 0 | 33.5159 | 40.3067 | -223.4194 | -75.16% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2227 | -11.19% | -219.1967 | -84.47% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 93.5064 | 0 | 0 | 0 | 93.5064 | 51.9392 | 0 | 0 | 0 | 51.9392 | -41.5671 | -44.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -41.5671 | -44.45% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 204.6546 | 0 | 0 | 0 | 204.6546 | 310.1392 | 0 | 0 | 0 | 310.1392 | 105.4846 | 51.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 105.4846 | 51.54% | нд
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х11,032 км) от яч.№363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) | N_009-71-2-02.32-0002 | 149.6593 | 0 | 0 | 0 | 149.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.6593 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -149.6593 | -100% | Изменение технических решений, длительный срок согласования трассы прохождения ЛЭП, перенос сроков реализации ПИР на 3 квартал 2024 года
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,06 км) от РУ-0,4кВ КТП-69 до проектируемого КР, установка прибора учета электрической энергии (1 т.у.), Порховский р-н, д.Попадинка (ООО "Зевс" Дог. № ПСК-01738-Э-В/23 от 16.08.2023) | O_009-71-2-02.41-0024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054927 | 0 | 0 | 0 | 0.0054927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "Зевс" Дог. № ПСК-01738-Э-В/23 от 16.08.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-10 кВ (0,51 км) от ВЛ-10 кВ л.68-07, КЛ-10 кВ (0,56 км) от ВЛ-10 кВ л.68-21, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) до проектируемых КР, г.Остров, ул.Калинина (ООО "Дорожное строительное монтажное управление" Дог. № ПСК-00108-Э-В/23 от 05.04.2023) | N_009-71-2-03.31-0108 | 7.1561 | 0 | 0 | 0 | 7.1561 | 6.0143 | 0 | 0 | 0 | 6.0143 | -1.1418 | -15.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1418 | -15.96% | Изменение технического решения привело к удешевлению стоимости СМР
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛ-10 кВ (0,01 км), КЛ-10 кВ (0,34 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.288-05, КЛ-10 кВ (0,34 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.221-03, спаренных КЛ-0,4 кВ (2x0,115 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Пыталовский район, д.Линово (МБОУ Линовская СШ Дог. № ПСК-00121-Э-В/23 от 21.06.23) | O_009-71-2-03.31-0112 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0057515 | 0 | 0 | 0 | 0.0057515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (МБОУ Линовская СШ Дог. № ПСК-00121-Э-В/23 от 21.06.23). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Локнянский р-н, рп.Локня, ул. Комсомольская (ООО "Автомобильные дороги Пскова" Дог. № ПСК-01143-Э-В/23 от 30.05.2023) | N_009-71-2-05.30-0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55355 | 0 | 0 | 0 | 0.55355 | 0.55355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55355 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР и СМР с 2023 на февраль 2024 года в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (6,68 км) от опоры л.25-05 до проектируемой опоры 10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | N_009-73-2-02.32-0016 | 13.8147 | 0 | 0 | 0 | 13.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8147 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.8147 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,52 км) от РУ-10 кВ 1СШ ТП-623, КЛ-10 кВ (0,52 км) от РУ-10 кВ 2СШ ТП-623 с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) в проектируемой ТП заявителя, г.Псков, ул.Максима Горького, д.57 (ФКП Управление заказчика КС МО РФ - РУЗКС ЗВО Дог. № ПСК-02879-Б-С/23 от 09.11.2023) | O_009-73-2-02.32-3836 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.789 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ФКП Управление заказчика КС МО РФ - РУЗКС ЗВО Дог. № ПСК-02879-Б-С/23 от 09.11.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,22 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-566 до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,22 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-566 до проектируемого КР-2, г. Псков. ул. Линейная, д.87 (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-06565-Э-С/22 от 28.03.2023) | N_009-73-2-02.41-0704 | 2.5832 | 0 | 0 | 0 | 2.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5832 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5832 | -100% | Подписано ДС о продлении сроков ТП до 2025 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,113 км) от ТП-134 до ВРУ объекта заявителя с установкой КР, г.Псков, сквер имени 60-летия Октября, в районе ул.Конной, ул.М.Горького, Рижского проспекта (МКУ г.Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-02491-Б-С/23 от 25.08.2023) | O_009-73-2-02.41-3854 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0068654 | 0 | 0 | 0 | 0.0068654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (МКУ г. Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-02491-Б-С/23 от 25.08.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ-10 кВ (2х0,550 км) от ТП-554 до проектируемой ТП, спаренной КЛ-0,4 кВ (2х0,070 км, 2х0,075 км, 2х0,135 км) от проектируемой ТП с установкой КР и прибора учета электрической энергии (2 т.у.), Псковский р-н, д.Хотицы (ООО "СК "Возрождение-13" Дог. № ПСК-05828-Б-С/22 от 12.12.2022) | N_009-73-2-03.31-4582 | 3.4559 | 0 | 0 | 0 | 3.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4559 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4559 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,49 км) от РУ-10 кВ ТП-691, КЛ-10 кВ (0,4 км) от РУ-10 кВ ТП-732, спаренных КЛ-0,4 кВ (0,155 км; 0,155 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-00600-Э-С/23 от 17.04.2023) | N_009-73-2-03.31-4584 | 11.3205 | 0 | 0 | 0 | 11.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3205 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.3205 | -100% | Договор технологического присоединения расторгнут по инициативе заявителя. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Льва Толстого, д.4 (ФГБОУ ВО Псковский государственный университет Дог. № ПСК-00606-Э-С/23 от 22.06.2023) | O_009-73-2-05.30-3078 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0093999 | 0 | 0 | 0 | 0.0093999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ФГБОУ ВО Псковский государственный университет Дог. № ПСК-00606-Э-С/23 от 22.06.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Гдовский район, СТОО Добручинское (ООО ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023) | O_009-73-2-05.30-3380 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074372 | 0 | 0 | 0 | 0.074372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023)Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ (2х25 МВА), ВЛ-110 кВ (2х0,86 км), установка приборов учета электрической энергии (16 т.у.), Великолукский р-н, СП "Пореченская волость", ур.Болягино (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) | M_009-75-2-03.13-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3565 | 0 | 0 | 0 | 275.3565 | 275.3565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 275.3565 | нд | Перенос сроков реализации мероприятий по договору ТП с 2023 по причине продления договора ТП и смещения подрядчиком графика строительства ПС-110/10 кВ (Болягино); Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КВЛ-10 кВ (1,46 км) от ВЛ-10 кВ Л.312-01, КВЛ-10 кВ (1,55 км) от ВЛ-10 кВ Л.312-11, спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,04 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Себежский район, д.Кузнецовка (МБОУ Кузнецовская средняя общеобразовательная школа Дог. № ПСК-06439-Э-Ю/22 от 06.02.2023) | N_009-75-2-03.31-0201 | 13.8804 | 0 | 0 | 0 | 13.8804 | 13.4276 | 0 | 0 | 0 | 13.4276 | -0.45281 | -3.262% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45281 | -3.262% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (0,400 МВА), КЛ-10 кВ (0,1 км) от л.161-04, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,09 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемого КР, с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.), г. Опочка, ул. Загородная (ООО "Первая Литейная Компания" Дог. № ПСК-00573-Э-Ю/23 от 30.05.2023) | N_009-75-2-03.31-0208 | 2.7846 | 0 | 0 | 0 | 2.7846 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | -0.81453 | -29.25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.81453 | -29.25% | Изменение технического решения привело к удешевлению стоимости СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х0,136 км) от РУ-10 кВ ЗТП-11, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,16 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,305 км) с установкой КР, г.Новосокольники, ул.Матросова, д.28 (Администрация Новосокольнического района Дог. № ПСК-02906-Э-Ю/23 от 18.09.2023) | O_009-75-2-03.31-0217 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5177 | 0 | 0 | 0 | 6.5177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (Администрация Новосокольнического района Дог. № ПСК-02906-Э-Ю/23 от 18.09.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Великолукский район, д.Шелково, ул.Лесхозная, д.8 (ООО Гармония-Мебель Дог. № ПСК-01883-Э-Ю/23 от 18.09.2023) | O_009-75-2-05.30-1394 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04704 | 0 | 0 | 0 | 0.04704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО Гармония-Мебель Дог. № ПСК-01883-Э-Ю/23 от 18.09.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,88 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.335-08 до проектируемой однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Плюсский район, д.Лосицы (Фалкова Лариса Николаевна Дог. № ПСК-03683-Э-С/23 от 11.12.2023) | O_009-73-2-03.31-4588 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16975 | 0 | 0 | 0 | 0.16975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (Фалкова Лариса Николаевна Дог. № ПСК-03683-Э-С/23 от 11.12.2023) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,22 км) от РУ-10 кВ ТП-300 с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, проезд Механизаторов, д.7 (ООО Интехсвязь Дог. № ПСК-03158-Э-С/23 от 06.10.2023) | O_009-73-2-02.32-3835 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013724 | 0 | 0 | 0 | 0.013724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО Интехсвязь Дог. № ПСК-03158-Э-С/23 от 06.10.2023) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,29 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-727 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,29 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-727 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, ул.Крестки, д.9 (ООО СЗ Высота-Псков Дог. № ПСК-03470-Э-С/23 от 28.11.2023) | O_009-73-2-02.41-3860 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097747 | 0 | 0 | 0 | 0.097747 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО СЗ Высота-Псков Дог. № ПСК-03470-Э-С/23 от 28.11.2023) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023) | O_009-73-2-03.31-4589 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,025 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.100-01 с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Пожиговская (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. № ПСК-04394-Э-С/23 от 02.02.2024) | P_009-73-2-01.32-0531 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07115 | 0 | 0 | 0 | 0.07115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. № ПСК-04394-Э-С/23 от 02.02.2024) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, г.Опочка, ул.Загородная, д.1Б (ООО "Орвис Плюс" Дог. № ПСК-03799-Э-Ю/23 от 27.12.2023) | O_009-75-2-05.30-1491 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0092484 | 0 | 0 | 0 | 0.0092484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "Орвис Плюс" Дог. № ПСК-03799-Э-Ю/23 от 27.12.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 17.7009 | 0 | 0 | 2.3049 | 15.396 | 1.7553 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | -15.9455 | -90.08% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54953 | -23.84% | -15.396 | -100% | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 17.7009 | 0 | 0 | 2.3049 | 15.396 | 1.7553 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | -15.9455 | -90.08% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54953 | -23.84% | -15.396 | -100% | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция ячеек 10 кВ ф.363-02, ф.363-04 ПС-363 СОМ методом "ретрофит" (2 шт.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) | N_009-71-1-04.60-0179 | 15.396 | 0 | 0 | 0 | 15.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.396 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.396 | -100% | Изменение технических решений, длительный срок согласования трассы прохождения ЛЭП, перенос сроков реализации ПИР на 3 квартал 2024 года
2.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ (ПС-508): замена трансформаторов тока 10 кВ (3 шт.) в яч. 508-05, Гдовский район, СТОО Добручинское (ООО ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023) | O_009-73-1-03.13-0214 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090959 | 0 | 0 | 0.090959 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023).Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго. При выполнении работ произошло удорожание стоимости оборудования
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 504-13 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 шт.), г.Печоры, ул.Юрьевская, д.82а (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) | N_009-73-1-04.60-0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05682 | 0 | 0 | 0.05682 | 0 | 0.05682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05682 | нд | 0 | нд | Срок финансирования смещен в 2024 год в связи с длительной поставкой оборудования. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-627 с заменой трансформатора (0,4 МВА на 1,25 МВА), г.Печоры, ул.Международная, д.5 (Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № ПСК-06295-Б-С/22 от 17.07.2023) | O_009-73-1-03.31-0438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № ПСК-06295-Б-С/22 от 17.07.2023) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ л.25-05 и ячейки СВ-10 ПС-25 методом «ретрофит» с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.), Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | N_009-73-1-04.60-0263 | 2.3049 | 0 | 0 | 2.3049 | 0 | 1.6076 | 0 | 0 | 1.6076 | 0 | -0.6973 | -30.25% | 0 | нд | 0 | нд | -0.6973 | -30.25% | 0 | нд | Срок финансирования смещен в 2024 год в связи с длительной поставкой оборудования. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 587.2191 | 0 | 0 | 236.7768 | 350.4423 | 10.48 | 0 | 0 | 6.4987 | 3.9813 | -576.7392 | -98.22% | 0 | нд | 0 | нд | -230.2781 | -97.26% | -346.4611 | -98.86% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 25.4383 | 0 | 0 | 25.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.4383 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -25.4383 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 25.4383 | 0 | 0 | 25.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.4383 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -25.4383 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Псков" (ПС-53) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-73-1-03.13-0206 | 12.7192 | 0 | 0 | 12.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7192 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.7192 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-75-1-03.13-0099 | 12.7192 | 0 | 0 | 12.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7192 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.7192 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 274.88 | 0 | 0 | 187.4103 | 87.4696 | 3.9813 | 0 | 0 | 0 | 3.9813 | -270.8987 | -98.55% | 0 | нд | 0 | нд | -187.4103 | -100% | -83.4884 | -95.45% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 274.7192 | 0 | 0 | 187.2496 | 87.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.7192 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -187.2496 | -100% | -87.4696 | -100% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | 5.7529 | 0 | 0 | 5.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7529 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.7529 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | 12.9004 | 0 | 0 | 12.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9004 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.9004 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | 41.2871 | 0 | 0 | 41.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2871 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -41.2871 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | 13.3362 | 0 | 0 | 13.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.3362 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.3362 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-1 (замена опоры № 27 на У110-1+5 (1 шт.), установка оттяжек на опорах № 36-38; 41; 46; 50; 51; 55; 56, установка опоры в пролете опор № 32-33 (1 шт.), замена опор ж/б № 39; 40 на металлические У110-1П в месте перехода под ВЛ-330 кВ Кингисеппская-Псков (2 шт.) | M_000-73-1-01.12-0130 | 27.0353 | 0 | 0 | 0 | 27.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.0353 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -27.0353 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | 24.9873 | 0 | 0 | 24.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.9873 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -24.9873 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,6 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | 33.7038 | 0 | 0 | 33.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7038 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -33.7038 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | 18.4499 | 0 | 0 | 18.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.4499 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -18.4499 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | 48.6671 | 0 | 0 | 0 | 48.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.6671 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -48.6671 | -100% | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | 11.7673 | 0 | 0 | 0 | 11.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7673 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.7673 | -100% | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | 5.5204 | 0 | 0 | 5.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5204 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.5204 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки | N_000-75-1-02.33-0014 | 0.68804 | 0 | 0 | 0.68804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68804 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.68804 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0081 | 0.86977 | 0 | 0 | 0.86977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86977 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.86977 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-2 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0082 | 0.86977 | 0 | 0 | 0.86977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86977 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.86977 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-4 (расширение просек - 5,5 га) | K_004-71-1-01.12-0083 | 1.9525 | 0 | 0 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9525 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9525 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек - 3,6 га) | K_004-71-1-01.12-0084 | 1.278 | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.278 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.278 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Чихачёвская-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.12-0085 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.42 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.42 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жадрицкая-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.21-0049 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.42 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.42 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Панкратовская-1 (расширение просек - 7 га) | K_004-71-1-01.21-0050 | 2.4851 | 0 | 0 | 2.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4851 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ратьковская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-71-1-01.21-0051 | 1.065 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.065 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.065 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Северное Устье-1 (расширение просек - 8,5 га) | K_004-71-1-01.21-0052 | 3.0176 | 0 | 0 | 3.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0176 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0176 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Тинейская-1 (расширение просек - 15 га) | K_004-71-1-01.21-0053 | 5.3251 | 0 | 0 | 5.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3251 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.3251 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Хотованьская-2 (расширение просек - 7,5 га) | K_004-71-1-01.21-0054 | 2.6626 | 0 | 0 | 2.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6626 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6626 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-3 (расширение просек - 9 га) | K_004-72-1-01.12-0102 | 3.1951 | 0 | 0 | 3.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1951 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1951 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жавровская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-72-1-01.21-0036 | 1.065 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.065 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.065 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек - 2,5 га) | K_004-73-1-01.12-0129 | 0.88752 | 0 | 0 | 0.88752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88752 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88752 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-2 (расширение просек - 0,6 га) | N_004-75-1-01.12-0037 | 0.014219 | 0 | 0 | 0.014219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014219 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.014219 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-1 (расширение просек - 1,4 га) | K_004-75-1-01.12-0055 | 0.49701 | 0 | 0 | 0.49701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49701 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.49701 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-2 (расширение просек - 2,6 га) | K_004-75-1-01.12-0056 | 0.92302 | 0 | 0 | 0.92302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92302 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.92302 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нелидовская-1 (расширение просек - 1 га) | K_004-75-1-01.12-0057 | 0.35501 | 0 | 0 | 0.35501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35501 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35501 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-1 (расширение просек - 1,7 га) | K_004-75-1-01.12-0058 | 0.60351 | 0 | 0 | 0.60351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60351 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60351 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек - 0,9 га) | K_004-75-1-01.12-0059 | 0.31951 | 0 | 0 | 0.31951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31951 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31951 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Дубравская-1 (расширение просек - 0,1 га) | K_004-75-1-01.21-0035 | 0.035501 | 0 | 0 | 0.035501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035501 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035501 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каськовская-1 (расширение просек - 14 га) | N_004-75-1-01.21-0036 | 0.36265 | 0 | 0 | 0.36265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36265 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.36265 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0.16076 | 0 | 0 | 0.16076 | 0 | 3.9813 | 0 | 0 | 0 | 3.9813 | 3.8205 | 2376% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16076 | -100% | 3.9813 | нд | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "Островская-1" в части замены: опор №31, 32 (2 шт.) на металлические анкерные; провода (0,275 км) и грозозащитного троса (0,275 км) в пролете реконструируемых опор | N_000-73-1-01.12-0134 | 0.16076 | 0 | 0 | 0.16076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16076 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16076 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,144 км) ф.282-06, Псковский р-н, д.Ваулино, ул.Полевая, д.99 (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00047/23 от 15.08.2023) | O_000-73-1-01.32-0723 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0.36028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00047/23 от 15.08.2023) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,06 км) Л-12 ЛНО от РП-9, г.Псков, пересечение ул.Киселева и Рижского проспекта (ООО СпецТехСервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00080/22 от 29.12.2022) | N_000-73-1-01.41-4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17211 | 0 | 0 | 0 | 0.17211 | 0.17211 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17211 | нд | Изменение оценки полной стоимости без НДС по ИП, изменение графика и структуры освоения, остатка освоения, смещение сроков реализации ИП в 2024 год обусловлено разработанной ПСД (Приказ от 22.08.2023 № 483), в рамках которого стоимость выросла в 3 раза, в связи с чем Заявитель длительный период не подписывал соглашение об окончательной стоимости, что привело к переносу срока реализации в 1 квартал 2024 года.
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ (2,46 км) ЛУО от ЗТП-32, ЗТП-1, ЗТП-7, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022) | N_000-75-1-01.41-1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55697 | 0 | 0 | 0 | 0.55697 | 0.55697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55697 | нд | Перенос СМР на 2024 по вине подрядчика Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,369 км) ф.114-07 ЗТП-861 Л-4, г. Невель ул.Гвардейская, д.112 (Иванов Роман Михайлович Дог. №ОЗУ-ПСК-00038/23 от 26.09.2023) | O_000-75-1-01.41-1637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (Иванов Роман Михайлович Дог. №ОЗУ-ПСК-00038/23 от 26.09.2023)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ (0,16 км) ПС-73-ТП-86, КЛ-6 кВ (0,16 км) ПС-73-ТП-558, КЛ-6 кВ (0,16 км) ТП-25-ТП-86, ВЛ-0,4 кВ (0,099 км) Л-1 ТП-23, ВЛ-0,4 кВ (0,099 км) Л-11 Н.О. от ТП-23, г.Псков, ул.Белинского, пр-кт Энтузиастов, пер.Белинского, д.1, д.2, д.3 (АО "Результат" Дог. №ОЗУ-ПСК-00014/23 от 11.05.2023) | O_000-73-1-02.33-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8212 | 0 | 0 | 0 | 2.8212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (АО "Результат" Дог. №ОЗУ-ПСК-00014/23 от 11.05.2023)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ ТП-533-ТП547 (0,105 км), КЛ-10 кВ ТП586-ТП533 (0,105 км), г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 17 (Псковская сетевая компания Дог. №ОЗУ-ПСК-00020/23 от 18.09.2023) | O_000-73-1-02.32-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026606 | 0 | 0 | 0 | 0.026606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (Псковская сетевая компания Дог. №ОЗУ-ПСК-00020/23 от 18.09.2023)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,146 км) Л-1 от ЗТП-84 ф. 61-13, Струго-Красненский р-н, д.Пятчино, ул.В. Ислентьева (ГБУЗ "Струго-Красненская межрайонная больница" Дог. №ОЗУ-ПСК-00017/24 от 08.04.2024) | P_000-73-1-01.41-4627 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044099 | 0 | 0 | 0 | 0.044099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (ГБУЗ "Струго-Красненская межрайонная больница" Дог. №ОЗУ-ПСК-00017/24 от 08.04.2024)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,07 км) Л-2 от ЗТП-2450 л.236-10, Великолукский район, д.Переслегино (Администрация Великолукского района Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00074/23 от 13.11.2023) | O_000-75-1-01.41-1640 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (Администрация Великолукского района Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00074/23 от 13.11.2023)
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 199.2863 | 0 | 0 | 14.3668 | 184.9195 | 0.85194 | 0 | 0 | 0.85194 | 0 | -198.4344 | -99.57% | 0 | нд | 0 | нд | -13.5148 | -94.07% | -184.9195 | -100% | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (27676 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | 109.1811 | 0 | 0 | 0.434 | 108.7471 | 0.84365 | 0 | 0 | 0.84365 | 0 | -108.3374 | -99.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0.40965 | 94.39% | -108.7471 | -100% | Оплата КЗ по работам выполненным в 2023 году
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (12066 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | 16.1334 | 0 | 0 | 3.7297 | 12.4037 | 0.0082912 | 0 | 0 | 0.0082912 | 0 | -16.1251 | -99.95% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7215 | -99.78% | -12.4037 | -100% | Оплата КЗ по работам выполненным в 2023 году Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (211 шт.) | K_000-76-1-05.30-0010 | 0.41326 | 0 | 0 | 0 | 0.41326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41326 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41326 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (5137 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | 51.9887 | 0 | 0 | 10.203 | 41.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.9887 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.203 | -100% | -41.7857 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (348 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5019 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5019 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (407 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | 0.34379 | 0 | 0 | 0 | 0.34379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34379 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.34379 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (514 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | 19.7241 | 0 | 0 | 0 | 19.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.7241 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.7241 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 87.6146 | 0 | 0 | 9.5614 | 78.0532 | 5.6468 | 0 | 0 | 5.6468 | 0 | -81.9678 | -93.56% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9146 | -40.94% | -78.0532 | -100% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 57.465 | 0 | 0 | 9.5614 | 47.9036 | 5.6468 | 0 | 0 | 5.6468 | 0 | -51.8182 | -90.17% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9146 | -40.94% | -47.9036 | -100% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.385 | нд | 0 | нд | Оплата КЗ по работам выполненным в 2023 году Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 1.2456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2456 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2023 по вине подрядной организации Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44113 | 0 | 0 | 0.44113 | 0 | 0.44113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44113 | нд | 0 | нд | Оплата КЗ по работам выполненным в 2023 году Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0.558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.558 | нд | 0 | нд | Оплата КЗ по работам выполненным в 2023 году Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1971 | 0 | 0 | 1.1971 | 0 | 1.1971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1971 | нд | 0 | нд | Оплата КЗ по работам выполненным в 2023 году Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (6 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | 4.9529 | 0 | 0 | 0 | 4.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9529 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.9529 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | 1.2227 | 0 | 0 | 1.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2227 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2227 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Верхолино (ПС-240) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | 24.9196 | 0 | 0 | 6.8885 | 18.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.9196 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.8885 | -100% | -18.0311 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, перенос сроков финансирования на 3 квартал 2024 года
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34824 | 0 | 0 | 0.34824 | 0 | 0.34824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34824 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2023 по вине подрядной организации Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35176 | 0 | 0 | 0.35176 | 0 | 0.35176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35176 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2023 по вине подрядной организации Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | 0.22742 | 0 | 0 | 0.22742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22742 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | 24.9196 | 0 | 0 | 0 | 24.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.9196 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.9196 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, перенос сроков финансирования на 3 квартал 2024 года
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | 1.2227 | 0 | 0 | 1.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2227 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2227 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.12 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2023 по вине подрядной организации Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 30.1496 | 0 | 0 | 0 | 30.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.1496 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -30.1496 | -100% | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 241-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0200 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 147-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0201 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 62-03 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0202 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 241-05 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0203 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 112-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0204 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 1-01 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0205 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 118-02 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0206 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 147-05 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0207 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 118-01 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0208 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 118-07 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0209 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 68-04 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0210 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 1-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-71-1-01.32-0211 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 7-02 город (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0709 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 146-03 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0710 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 192-01 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0711 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 217-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0712 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 9-06 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0713 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 74-10 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0714 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 335-03 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0717 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 335-08 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0718 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 2-03 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-73-1-01.32-0719 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0142 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.789 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.789 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка индикаторов повреждений 36 шт.) | J_000-73-1-04.60-0157 | 6.6937 | 0 | 0 | 0 | 6.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6937 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.6937 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ВЛ-10 кВ 78-01 (установка индикаторов короткого замыкания - 7 шт.) | N_000-75-1-01.32-0170 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.9394 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 304.4034 | 0 | 0 | 49.0085 | 255.3948 | 33.0387 | 0 | 0 | 26.6858 | 6.3528 | -271.3647 | -89.15% | 0 | нд | 0 | нд | -22.3227 | -45.55% | -249.042 | -97.51% | нд
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации радиосети на базе ПО "ВЭС" (1 комплекс) | K_000-71-1-04.30-0001 | 9.5555 | 0 | 0 | 9.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5555 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.5555 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с невозможностью приобретения отечественного оборудования на рынке, что требовалось в рамках ТЗ, согласованного с Обществом. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,065 км) Л-5 от КТП №135 л.172-01, Псковский р-н, д.Хотицы (Коренблюм Анатолий Викторович Дог. №ОЗУ-ПСК-00076/22 от 27.02.2023) | N_000-73-1-01.41-4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12409 | 0 | 0 | 0 | 0.12409 | 0.12409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12409 | нд | Изменение оценки полной стоимости ИП с НДС, изменение года окончания ИП, изменение остатка финансирования, изменение графика финансирования, изменение структуры финансирования обусловлено разработанной ПСД по ИП (Приказ об утверждении ПСД от 19.06.2023 № 357) и реализацией ИП в полном объеме по сравнению с утвержденным планом (в рамках которого ИП предусматривался в качестве ПИР). Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет обусловлено применением при пересчете актуализированных индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,12 км) Л-3 от ТП-602, ВЛ-0,4 кВ (0,085 км) Л-1, ЛНО от ТП-648, г.Псков, ул.Яна Райниса, д.64 (Козловский Константин Сергеевич, Гиацинтова Галина Ивановна, ООО Псковдорстрой Дог. №ОЗУ-00066/21 от 06.10.2023) | O_000-73-1-01.41-4584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0.20032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (Козловский Константин Сергеевич, Гиацинтова Галина Ивановна, ООО Псковдорстрой Дог. №ОЗУ-00066/21 от 06.10.2023). В инвестиционной программе отражены только затраты на ПИР. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,065 км) Л-2 от ТП-24, г.Псков, ул. Птичья, д.14 (Рожкин Валерий Прокофьевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00023/23 от 01.11.2023) | O_000-73-1-01.41-4589 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05228 | 0 | 0 | 0 | 0.05228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (Рожкин Валерий Прокофьевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00023/23 от 01.10.2023). В инвестиционной программе отражены только затраты на ПИР. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,323 км) Л-2 ТП-135 ф.172-01, Псковский район, д.Хотицы (ООО Дорсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00071/23 от 28.11.2023) | O_000-73-1-01.41-4593 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043785 | 0 | 0 | 0 | 0.043785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (ООО Дорсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00071/23 от 28.11.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,091 км) Л-2 ТП-135 ф.172-01, ВЛ-0,4 кВ (0,108 км) Л-2 ТП-1091 ф.172-01, Псковский район, д.Хотицы (ООО Дорсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00072/23 от 28.11.2023) | O_000-73-1-01.41-4594 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021957 | 0 | 0 | 0 | 0.021957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (Дорсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00072/23 от 28.11.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (0,835 км) от ТП204, КЛ-6 кВ (0,010 км) РП1-ТП204, КЛ-6 кВ (0,010 км) ТП202-ТП6, г.Псков, ул. Советская, д.19 (ООО "Августина" Дог. №ОЗУ-ПСК-00057/23 от 14.11.2023) | O_000-73-1-02.33-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (ООО "Августина" Дог. №ОЗУ-ПСК-00057/23 от 14.11.2023). В инвестиционной программе отражены только затраты на ПИР. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение спаренной КЛ-0,4 кВ (0,06 км) между оп.48-49 ВЛ-0,4 кВ ТП94 Л-1, г.Псков, Прибрежный проезд, д.2 (ООО Специализированный застройщик Псковоблстрой Дог. №ОЗУ-ПСК-00043/23 от 04.09.2023) | O_000-73-1-02.41-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029006 | 0 | 0 | 0 | 0.029006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (ООО Специализированный застройщик Псковоблстрой Дог. №ОЗУ-ПСК-00043/23 от 04.09.2023).Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом в кабельное исполнение спаренного типа: ВЛ-10 кВ (0,030 км) Л.283-01, ВЛ-10 кВ (0,030 км) Л.253-05, ТП-183 (2х0,630 МВА), ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение (2х0,040 км) Л-1, Л-2 от ТП-183, ВЛ-0,4 кВ (0,170 км) Л-1 от ТП-183, Псковский р-н, д. Щиглицы (ООО "Балт-Фиш плюс" Дог. №ОЗУ-ПСК-00003/23 от 28.11.2023) | O_000-73-1-03.31-0443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7594 | 0 | 0 | 0 | 0.7594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (ООО "Балт-Фиш плюс" Дог. №ОЗУ-ПСК-00003/23 от 28.11.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 708,72 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 30.6635 | 0 | 0 | 7.5729 | 23.0905 | 9.7161 | 0 | 0 | 7.5729 | 2.1432 | -20.9474 | -68.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -20.9474 | -90.72% | Перенос сроков выполнения работ с 2023 по вине подрядной организации Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | -0.10507 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10507 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (28 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-76-1-07.10-0051 | 67.778 | 0 | 0 | 0 | 67.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.778 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -67.778 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0053 | 7.5015 | 0 | 0 | 0 | 7.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5015 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.5015 | -100% | Перенос сроков финансирования на 3 квартал 2024 года по вине поставщика
2.1.6 | Приобретение экскаватора колесного (2 шт.) | N_000-76-1-07.10-0137 | 13.8295 | 0 | 0 | 0 | 13.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8295 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.8295 | -100% | Инвестиционный проект исключен из ИПР 2024 по причине реализации в 2023 году. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории для высоковольтных испытаний на полноприводном шасси (1 шт.) | N_000-76-1-07.10-0139 | 28.9883 | 0 | 0 | 0 | 28.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.9883 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -28.9883 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (8 шт.) | N_000-76-1-07.10-0141 | 75.8243 | 0 | 0 | 0 | 75.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.8243 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -75.8243 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6666 | 0 | 0 | 3.6666 | 0 | 3.6666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6666 | нд | 0 | нд | Длительная поставка оборудования в 2023 году, финансирование перенесено на 2024 год Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7307 | 0 | 0 | 1.7307 | 0 | 1.7307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7307 | нд | 0 | нд | Длительная поставка оборудования в 2023 году, финансирование перенесено на 2024 год Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ноутбуков (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | 2.2469 | 0 | 0 | 0 | 2.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2469 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2469 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | 19.0058 | 0 | 0 | 15.0451 | 3.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.0058 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.0451 | -100% | -3.9607 | -100% | Досрочная поставка оборудования в 2023 году, оплата произведена в 2023 году
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | 2.0629 | 0 | 0 | 0 | 2.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0629 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0629 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение трассоискателя (1шт.) | K_000-76-1-07.30-0149 | 0.33117 | 0 | 0 | 0.33117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33117 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33117 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение кондиционера с зимним комплектом (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0212 | 0.20406 | 0 | 0 | 0 | 0.20406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20406 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20406 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение хроматографа стационарного (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение лаборатории кабельной передвижной на полноприводном шасси (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0217 | 28.9883 | 0 | 0 | 0 | 28.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.9883 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -28.9883 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора контроля состояния РПН (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0219 | 1.4942 | 0 | 0 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4942 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4942 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение электролаборатории стационарной (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0223 | 5.7203 | 0 | 0 | 5.6326 | 0.087656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7203 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.6326 | -100% | -0.087656 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение устройств автоматической балансировки (54 шт.) | N_000-76-1-07.30-0232 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение трехфазных промышленных стабилизаторов (18 шт.) | N_000-76-1-07.30-0233 | 3.527 | 0 | 0 | 3.527 | 0 | 3.1996 | 0 | 0 | 3.1996 | 0 | -0.32739 | -9.282% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32739 | -9.282% | 0 | нд | Экономия при проведении ТЗП
2.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8641 | 0 | 0 | 2.8641 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП НМА, включенный в рамках документов: Приказ Министерства энергетики РФ «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15.04.2014 № 186; Приказ ПАО «Россети» от 07.12.2016 № 148 «О создании благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса»; Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 14.31 - «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»;"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023) Статья 14.31;Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 9.21. Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения).Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 №42пр, вопрос №5, стр. 4) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0121 | 0 | 0 | 1.0121 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП НМА. Потребности внедрения "1С:Промышленная безопасность" определены необходимостью соблюдения федерального законодательства, направленного на обеспечение безопасных условий труда. Основанием необходимости реализации инвестиционного проекта являются следующие нормативно-правовые документы: Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 года N 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»; Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384) Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-76-3-09.40-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24797 | 0 | 0 | 0.24797 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП НМА Включен в соответствии с требованиями ФЗ-149 от 27.07.2006г «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ-152 от 27.07.2006г «О персональных данных», ФЗ-187 от 26.07.2017г «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», ФЗ-256 от 21.07.2011г «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», приказом ФСТЭК России № 239 от 25.12.2017 г «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания № 402/3 от 06.07.2021) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.29808 | 0 | 0 | 0 | 0.29808 | -0.29808 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29808 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | 0.025903 | 0 | 0 | 0 | 0.025903 | 0.012952 | 0 | 0 | 0 | 0.012952 | -0.012952 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012952 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-76-3-09.40-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54174 | 0 | 0 | 0.54174 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, Новый ИП, включенный в рамках ФЗ-187 от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», ФЗ-152 от 27.07.2006г «О персональных данных» Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, Новый ИП НМА. Потребность определена необходимостью соблюдения федерального законодательства по основному виду деятельности Общества, а также необходимостью оптимального Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества КЛ-10 кВ (0,430 км) от РП-28 до БКТП-672 ф.283-34, КЛ-10 кВ (0,426 км) от РП-28 до БКТП-672 ф.283-36, БКТП-672 (0,800 МВА), г. Псков, в границах ул.Петровская - ул. Розы Люксембург - ул.М.Горького | P_000-73-5-02.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, Приобретение электросетевого имущества по решению суда, дело №2-1257/2024
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,135 км) Л-2 от ТП-584 с частичным переводом в кабельное исполнение: КЛ-0,4 кВ от ТП-584 (0,1 км), КЛ-0,4 кВ от ТП-727 (0,23 км), г.Псков, ул.Крестки, д.11, д.9, д.13, д.15, д.19 (ООО "Высота-Псков" Дог. №ОЗУ-ПСК-00065/22 от 24.03.2023) | N_000-73-1-02.41-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 1.3051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3051 | нд | В инвестиционной программе отражены только затраты на ПИР. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
2.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-76-6-11.00-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 452.5308 | 0 | 0 | 352.3451 | 100.1857 | 685.6054 | 0 | 0 | 370.2132 | 315.3922 | 233.0746 | 51.5% | 0 | нд | 0 | нд | 17.8681 | 5.071% | 215.2065 | 214.8% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 452.5308 | 0 | 0 | 352.3451 | 100.1857 | 685.6054 | 0 | 0 | 370.2132 | 315.3922 | 233.0746 | 51.5% | 0 | нд | 0 | нд | 17.8681 | 5.071% | 215.2065 | 214.8% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 214.4352 | 0 | 0 | 131.1511 | 83.284 | 491.0883 | 0 | 0 | 186.9736 | 304.1146 | 276.6531 | 129% | 0 | нд | 0 | нд | 55.8225 | 42.56% | 220.8306 | 265.2% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 213.9123 | 0 | 0 | 131.1511 | 82.7611 | 491.0401 | 0 | 0 | 186.9255 | 304.1146 | 277.1279 | 129.6% | 0 | нд | 0 | нд | 55.7744 | 42.53% | 221.3535 | 267.5% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 139.1254 | 0 | 0 | 93.8171 | 45.3083 | 209.4866 | 0 | 0 | 121.4567 | 88.0299 | 70.3612 | 50.57% | 0 | нд | 0 | нд | 27.6396 | 29.46% | 42.7216 | 94.29% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 71.0844 | 0 | 0 | 37.334 | 33.7504 | 83.5839 | 0 | 0 | 65.4688 | 18.1151 | 12.4995 | 17.58% | 0 | нд | 0 | нд | 28.1348 | 75.36% | -15.6353 | -46.33% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.7024 | 0 | 0 | 0 | 3.7024 | 197.9696 | 0 | 0 | 0 | 197.9696 | 194.2672 | 5247% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 194.2672 | 5247% | нд
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 6,872 км и КЛ -10 кВ протяженностью 2,168 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | 0.035429 | 0 | 0 | 0 | 0.035429 | 0.13967 | 0 | 0 | 0 | 0.13967 | 0.10424 | 294.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10424 | 294.2% | ИП введен в 2022г. В связи с заключением договора на лесовосстановление с подрядной организацией ООО «Лесное бюро «Партнер» №31 от 09.03.2023г (в соответствии с изменениями Лесного кодекса Российской Федерации, введенными Федеральным законом № 212-ФЗ от 19.07.2018 г.), финансирование по факту выполненных работ акт 2 от 29.12.23
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-0,4 кВ (ориентировочно 0,07 км) Л-3 от ТП-119г с установкой 1 прибора учета в г. Сортавала (технологическое присоединение Шихиева Э.И.О. № КАР-03988-Э-С/22 от 25.04.2023) | N_009-31-2-01.41-3649 | 0.14696 | 0 | 0 | 0 | 0.14696 | 0.077303 | 0 | 0 | 0 | 0.077303 | -0.069661 | -47.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.069661 | -47.4% | Экономия по факту выполненных работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочно 3 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) , Республика Карелия, Лоухский район, в районе п.Кестеньга, кад.№ЗУ 10:18:0090301:226 (договор на технологическое присоединение производственного здания ООО "Калгувара" №КАР-03082-Э-К/22 от 13.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5435 | 0 | 0 | 0 | 15.5435 | 15.5435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.5435 | нд | В связи с поздним предоставлением актов выполненных работ по договору подряда с № 185 от 29.08.2023 с ООО Проммонтаж, как следствие возникновение кредиторской задолженности на конец 2023г. ИП введен в 2023г
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ (ориентировочно 0,69 км) с заменой провода на СИП ВЛ-6 кВ Л-24-73 (0,54 км) с монтажом ТП-6/0,4 кВ (2*400 кВА), Республика Карелия, г.Суоярви (технологическое присоединение УКС Минстроя РК № ТП КАР-02984-Э-С/22 от 13.12.2022 г.) | N_009-31-2-02.33-1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 0.14303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14303 | нд | В связи с поздним предоставлением акта законченного строительства по договору подряда с ООО "ТКС" № 32-2023 от 22.02.2023г , как следствие возникновение кредиторской задолженности на конец 2023г. ИП введен в 2023г
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ Л-22с-61 (0,85 км) с установкой ПКУ (1 шт) в р-не п. Рускеала м. Сакисюрья г. Сортавала (технологическое присоединение Зимина М.Ю. № КАР-04522-Э-С/22 от 17.02.2023 г.) | N_009-31-2-01.33-2031 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.4984 | 0 | 0 | 0 | 3.4984 | -0.021604 | -0.6137% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.021604 | -0.6137% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ввода ВЛ-10кВ от Л-28-03 (ориентировочно 0,01км) с установкой ТП-10/0,4 (160кВА),с монтажем реклоузера 10кВ (1 шт), пункта коммерческого учета 0,4кВ (1 ту) в Сортавальском р-не (технологическое присоединение ООО "Янис Ярви" № ТП КАР-01091-Э-С/23 от 17.08.2023) | O_009-31-2-01.33-2036 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4223 | 0 | 0 | 0 | 3.4223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО "Янис Ярви" № ТП КАР-01091-Э-С/23 от 17.08.2023
3.1.1.1.3 | Установка реклоузеров 10 кВ 2 шт., пунктов коммерческого учета электрической энергии ВЛ 10 кВ 2 шт. на ВЛ-10 кВ Л-63-3, Л-2П-2 с в Кондопожском районе (технологическое присоединение ЗАО "Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "Клиника Кивач" №КАР-02489-Э-П/23 от 22.09.2023г.) | O_009-33-1-01.32-3269 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0567 | 0 | 0 | 0 | 6.0567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ЗАО "Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "Клиника Кивач" №КАР-02489-Э-П/23 от 22.09.2023г.
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ (ориентировочной протяжёностью 0,83 км), установка дополнительной ячейки 10 кВ на ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П) - 1 шт., монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии 10 кВ (1 ту) в п. Мелиоративный Прионежского района (технологическое присоединение ООО "АБЗ-ВАД" № КАР-01000-Э-П/23 от 22.06.2023) | O_009-33-2-01.32-3195 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1844 | 0 | 0 | 0 | 4.1844 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО "АБЗ-ВАД" № КАР-01000-Э-П/23 от 22.06.2023.
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ (ориентировочной протяжённостью 0,85 км), установка дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт.) на ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7), монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии 6 кВ (1 т.у.) в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "КСМ Газобетон" № КАР-01689-Э-П/23 от 11.07.2023г.) | O_009-33-2-01.33-2514 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО "КСМ Газобетон" № КАР-01689-Э-П/23 от 11.07.2023г.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Л-48П-7 ориентировочной протяжённостью 0,07 км с монтажом реклоузера 10 кВ (1 шт.), пункта коммерческого учета электроэнергии 10 кВ (1 т.у.) в г. Петрозаводск (технологическое присоединение ООО "СТОУН ЭРИА" № КАР-00561-Э-П/23 от 25.07.2023г.) | O_009-33-2-01.32-3196 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО "СТОУН ЭРИА" № КАР-00561-Э-П/23 от 25.07.2023г.
3.1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-01.12-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37159 | 0 | 0 | 0 | 0.37159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022
3.1.1.1.3 | Строительство ввода ВЛ-6кВ от Л-26-99 (ориентировочно 0,01 км), с установкой линейного разъединителя 6кВ (1 шт), с установкой ПКУ 6кВ (1 т.у.) в п. Ляскеля Питкярантского р-на (технологическое присоединение Карел Транс Неруд № ТП КАР-00615-Э-С/23 от 18.09.2023) | O_009-31-2-01.33-2037 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029148 | 0 | 0 | 0 | 0.0029148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение Карел Транс Неруд № ТП КАР-00615-Э-С/23 от 18.09.2023
3.1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ-6кВ Л-22С-61 (ориентировочно 0,025км), с установкой ТП-6/0,4 (250кВА), с установкой прибора учета (1 т.у.) в р-не п. Рускеала Сортавальского р-на (технологическое присоединение Центра спортивного туризма Рускеала № ТП КАР-02251-Э-С/23 от 22.09.2023) | O_009-31-2-01.33-2038 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 1.6508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение Центра спортивного туризма Рускеала № ТП КАР-02251-Э-С/23 от 22.09.2023
3.1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Гранит» с трансформаторами 2х16 МВА в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-03.13-1000 | нд | нд | нд | нд | нд | 160.6801 | 0 | 0 | 0 | 160.6801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.01756 | 0 | 0 | 0 | 0.01756 | 0.048104 | 0 | 0 | 0.048104 | 0 | 0.030544 | 173.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0.048104 | нд | -0.01756 | -100% | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.01756 | 0 | 0 | 0 | 0.01756 | 0.048104 | 0 | 0 | 0.048104 | 0 | 0.030544 | 173.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0.048104 | нд | -0.01756 | -100% | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 0.01756 | 0 | 0 | 0 | 0.01756 | 0.048104 | 0 | 0 | 0.048104 | 0 | 0.030544 | 173.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0.048104 | нд | -0.01756 | -100% | ИП введен в 2022г. В связи с заключением договора на лесовосстановление с подрядной организацией ООО «Лесное бюро «Партнер» №31 от 09.03.2023г (в соответствии с изменениями Лесного кодекса Российской Федерации, введенными Федеральным законом № 212-ФЗ от 19.07.2018 г.), финансирование по факту выполненных работ акт 3 от 29.12.23
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.50536 | 0 | 0 | 0 | 0.50536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50536 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50536 | -100% | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0.50536 | 0 | 0 | 0 | 0.50536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50536 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50536 | -100% | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС 46П) с заменой прибора учета в ячейке №13 (1 ту) (технологическое присоединение ООО "Деловой дом" № КАР-00382-Э-П/23 от 02.05.2023) | N_009-33-1-03.31-3134 | 0.50536 | 0 | 0 | 0 | 0.50536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50536 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50536 | -100% | ИП введен и профинансирован в 2023г.
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 143.7067 | 0 | 0 | 129.6397 | 14.067 | 78.3109 | 0 | 0 | 76.8347 | 1.4762 | -65.3958 | -45.51% | 0 | нд | 0 | нд | -52.805 | -40.73% | -12.5908 | -89.51% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 44.891 | 0 | 0 | 44.891 | 0 | 30.2327 | 0 | 0 | 30.2327 | 0 | -14.6584 | -32.65% | 0 | нд | 0 | нд | -14.6584 | -32.65% | 0 | нд | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 44.891 | 0 | 0 | 44.891 | 0 | 30.2327 | 0 | 0 | 30.2327 | 0 | -14.6584 | -32.65% | 0 | нд | 0 | нд | -14.6584 | -32.65% | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | 14.0706 | 0 | 0 | 14.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0706 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.0706 | -100% | 0 | нд | ИП введен и профинансирован в 2023г.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | 30.8204 | 0 | 0 | 30.8204 | 0 | 30.2327 | 0 | 0 | 30.2327 | 0 | -0.58775 | -1.907% | 0 | нд | 0 | нд | -0.58775 | -1.907% | 0 | нд | Изменение остатка, графика финансирования, срока окончания реализации ИП обусловлено отсутствием возможности предоставления отключений для производства работ по договору ООО АЙТИ ЭНЕРГО №105 от 14.04.2023г вследствие отсутствия согласования на отключение системным оператором в течение 2023 года, как следствие смещение выполнения части мероприятий на 2024г.Изменение оценки полной стоимости ИП в соответствии с УНЦ объясняется пересчетом стоимости в связи со вступлением в силу приказа Минэнерго России от 26.02.2024 №131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" взамен утратившего силу приказа Минэнерго России от 17 января 2019 г. № 10 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 53.2471 | 0 | 0 | 39.1801 | 14.067 | 29.1584 | 0 | 0 | 27.6822 | 1.4762 | -24.0887 | -45.24% | 0 | нд | 0 | нд | -11.4979 | -29.35% | -12.5908 | -89.51% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 15.0658 | 0 | 0 | 7.1597 | 7.9061 | 26.2283 | 0 | 0 | 24.7521 | 1.4762 | 11.1625 | 74.09% | 0 | нд | 0 | нд | 17.5924 | 245.7% | -6.43 | -81.33% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,8 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5251 | 0 | 0 | 1.5251 | 0 | 1.5251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5251 | нд | 0 | нд | В связи с невозможностью предоставления необходимого количества отключений ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва по причине проведения работ на смежных объектах электроэнергетики в ведении Карельского РДУ, работы по договору № 119 от 01.08.2022 с ИП Ю.Ю. Страродубцевым выполнены не в полном объеме-как следствие смещение сроков реализации работ на 2024г .
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | 0.56179 | 0 | 0 | 0.56179 | 0 | 0.30712 | 0 | 0 | 0.30712 | 0 | -0.25468 | -45.33% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25468 | -45.33% | 0 | нд | Отнесение затрат, связанных с отводом, оформлением, арендой земельных участков АПП_ (поступление активов в формате права пользования)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | 0.9426 | 0 | 0 | 0.9426 | 0 | 0.50182 | 0 | 0 | 0.50182 | 0 | -0.44079 | -46.76% | 0 | нд | 0 | нд | -0.44079 | -46.76% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 18.4852 | 0 | 0 | 18.4852 | 0 | 14.8852 | 413.5% | 0 | нд | 0 | нд | 18.4852 | нд | -3.6 | -100% | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 2,728 км | I_000-31-1-01.33-1983 | 0.22225 | 0 | 0 | 0.22225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22225 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22225 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-02-01 с заменой опор и провода в Сортавальском районе, длина участка реконструкции 4,866 км | I_000-31-1-01.32-2122 | 0.35729 | 0 | 0 | 0.35729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35729 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35729 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3 | -100% | 0 | нд | ИП введен и профинансирован в 2023г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (40,01 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60915 | 0 | 0 | 0.60915 | 0 | 0.60915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60915 | нд | 0 | нд | В связи с поздним предоставлением актов выполненных работ по договору №119 от 01.08.2022 ИП Стародубцевым ЮЮ, как следствие возникновение кредиторской задолженности на конец 2023г ИП введен в 2023г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | 2.7758 | 0 | 0 | 2.7758 | 0 | 2.0147 | 0 | 0 | 2.0147 | 0 | -0.76108 | -27.42% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76108 | -27.42% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядной организацией ПетроСтройСервис Договор № 190 от 13.09.2023
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-25п-5 «Рыбрека-Каскесручей» в части выноса ВЛ (демонтаж 1,4 км, монтаж 1,55 км) с территории карьера «Другорецкий-3» в Прионежском районе РК (Соглашение о компенсации №ОЗУ-00013П/21 от 17.05.2022 с ЗАО «Интеркамень») | N_000-33-1-01.32-3253 | 4.1415 | 0 | 0 | 0 | 4.1415 | 0.020119 | 0 | 0 | 0 | 0.020119 | -4.1214 | -99.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1214 | -99.51% | В связи с нарушением сроков предоставления разрешения на снос зеленых насаждений на землях с/х назначения со стороны Администрации рыборецкого сельского поселения, а также в связи с изменением границ ГЛР и необходимостью отвода дополнительного участка земель лесного фонда для выполнения строительства ВЛ, реализация ИП переносится на 3 кв.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части выноса ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 с подключением части ВЛ-0,4 кВ на ТП-3427 (демонтаж 30 м, монтаж 20 м), с земельного участка с кадастровым номером 10:03:0072602:1763 в Кондопожском районе РК (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00010П/23 от 20.04.2023 с Ильиным П.А.) | N_000-33-1-01.41-3490 | 0.042857 | 0 | 0 | 0 | 0.042857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042857 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.042857 | -100% | ИП введен и профинансирован в 2023г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (44 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 1.309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.309 | нд | 0 | нд | В связи с невозможность предоставления отключений ВЛ, как следствие перенос работ на 2024 год. Индивидуальный предприниматель Стародубцев Юрий Юрьевич по договору № 214 от 22.12.2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 с заменой неизолированного провода на провод СИП, монтажом опоры, демонтажем 2 опор с земельного участка с кадастровым номером 10:14:0080208:41 в Олонецком районе РК, демонтаж опор 2 шт и провода 0,09 км, монтаж 1 опоры и провода 0,07 км (Соглашение о компенсации № КРП-КАР-00001/23 от 27.07.2023 с Митенев А.О.) | O_000-33-1-01.41-3506 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093711 | 0 | 0 | 0 | 0.093711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации № КРП-КАР-00001/23 от 27.07.2023 с Митенев А.О.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-08С-08, Л-08С-02 в месте пересечения с проектируемой ж/д в р-не п.Элисенваара Лахденпохского района (Соглашение о компенсации №КРП-КАР-00011/23 от 01.02.2024 с ООО «Карелприродресурс») | P_000-31-1-01.32-2294 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86095 | 0 | 0 | 0 | 0.86095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках соглашения о компенсации №КРП-КАР-00011/23 от 01.02.2024 с ООО «Карелприродресурс»
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 (замена провода на СИП протяженностью 0,18 км) в р-не п.Микли Лахденпохского района (Договор №ОЗУ-КАР-00001-С/24 от 03.04.2024 на оказание услуги по выносу с ООО «ТК Ладога») | P_000-31-1-01.32-2297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50141 | 0 | 0 | 0 | 0.50141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора №ОЗУ-КАР-00001-С/24 от 03.04.2024 на оказание услуги по выносу с ООО «ТК Ладога»
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой неизолированного провода на провод СИП (демонтаж провода АС-35 кВ 0,052 км, монтаж провода СИП-3 0,052 км), с заменой опоры в Пряжинском районе РК (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00011П/23 от 18.05.2023 с Мацукевич А.Е.) | N_000-33-1-01.32-3266 | 0.12181 | 0 | 0 | 0 | 0.12181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12181 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12181 | -100% | В связи с высокой занятостью персонала на устранении аварий, реализация перенесена на 3 кв. 2024г
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 38.1813 | 0 | 0 | 32.0204 | 6.1608 | 2.9301 | 0 | 0 | 2.9301 | 0 | -35.2512 | -92.33% | 0 | нд | 0 | нд | -29.0904 | -90.85% | -6.1608 | -100% | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (РЛ-35-13-3 до РТП Мелиоратор) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5 | -100% | 0 | нд | ИП введен и профинансирован в 2023г.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | 18.1813 | 0 | 0 | 14.9214 | 3.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1813 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.9214 | -100% | -3.2599 | -100% | ИП введен и профинансирован в 2023г.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5 | -100% | 0 | нд | ИП введен и профинансирован в 2023г.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | 10 | 0 | 0 | 7.099 | 2.901 | 2.9301 | 0 | 0 | 2.9301 | 0 | -7.0699 | -70.7% | 0 | нд | 0 | нд | -4.1689 | -58.73% | -2.901 | -100% | Корректировка графика, остатка финансирования , а также сроков окончания реализации ИП в связи с неисполнением обязательств в 2022г по договору № 184 от 01.09.2021 ООО «Фактор Лайт».Проведена претензионная работа, договор расторгнут. По решению Арбитражного центра РСПП по Делу № 46/2022-1566/01-16 от 01.09.2023г работы по договору частично приняты, невыполненные работы со стороны ООО «Фактор Лайт» будут выполняться хозяйственным способом Карельским филиалом ПАО "Россети Северо-Запад" в 2024г.-как следствие смещение неисполненных в 2022г объемов на 2024г.
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 41.7623 | 0 | 0 | 41.7623 | 0 | 16.6432 | 0 | 0 | 16.6432 | 0 | -25.1191 | -60.15% | 0 | нд | 0 | нд | -25.1191 | -60.15% | 0 | нд | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 304 шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | 3.0918 | 0 | 0 | 3.0918 | 0 | 0.013871 | 0 | 0 | 0.013871 | 0 | -3.0779 | -99.55% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0779 | -99.55% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (8 754 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | 32.2832 | 0 | 0 | 32.2832 | 0 | 4.9284 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | -27.3548 | -84.73% | 0 | нд | 0 | нд | -27.3548 | -84.73% | 0 | нд | ИП профинансирован в 2023г.
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (184 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | 3.5758 | 0 | 0 | 3.5758 | 0 | 0.084249 | 0 | 0 | 0.084249 | 0 | -3.4915 | -97.64% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4915 | -97.64% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2024 году (613 шт.) | O_003-34-1-05.20-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9183 | 0 | 0 | 9.9183 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ . Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ в 2024 году (24 шт.) | O_003-34-1-05.20-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4061 | 0 | 0 | 1.4061 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ . Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия в 2024 году (4 шт.) | O_003-34-1-05.20-0026 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29216 | 0 | 0 | 0.29216 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ . Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (65 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | 2.8115 | 0 | 0 | 2.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8115 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8115 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3.8062 | 0 | 0 | 3.8062 | 0 | 2.2766 | 0 | 0 | 2.2766 | 0 | -1.5296 | -40.19% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5296 | -40.19% | 0 | нд | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3.8062 | 0 | 0 | 3.8062 | 0 | 2.2766 | 0 | 0 | 2.2766 | 0 | -1.5296 | -40.19% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5296 | -40.19% | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация оголовка шахты и тоннеля аварийного выхода защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 47в | M_000-34-1-06.70-0008 | 3.8062 | 0 | 0 | 3.8062 | 0 | 2.2766 | 0 | 0 | 2.2766 | 0 | -1.5296 | -40.19% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5296 | -40.19% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.059248 | 0 | 0 | 0.059248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059248 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.059248 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км и техперевооружение ТП-507 с заменой трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола Суоярвского района | K_000-31-1-01.41-2029 | 0.059248 | 0 | 0 | 0.059248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059248 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.059248 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 94.3297 | 0 | 0 | 91.495 | 2.8347 | 116.2063 | 0 | 0 | 106.4049 | 9.8014 | 21.8766 | 23.19% | 0 | нд | 0 | нд | 14.9099 | 16.3% | 6.9667 | 245.8% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.36247 | 0 | 0 | 0 | 0.36247 | 0.15446 | 0 | 0 | 0 | 0.15446 | -0.20801 | -57.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20801 | -57.39% | Спасание КЗ, в связи с ликвидацией ООО «ИЦ Энерго Восток» приказ от 15.04.2024 № 164
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0.054663 | 0 | 0 | 0 | 0.054663 | -0.073613 | -57.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.073613 | -57.39% | Спасание КЗ, в связи с ликвидацией ООО «ИЦ Энерго Восток» приказ от 15.04.2024 № 165
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0.077979 | 0 | 0 | 0 | 0.077979 | -0.10501 | -57.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10501 | -57.39% | Спасание КЗ, в связи с ликвидацией ООО «ИЦ Энерго Восток» приказ от 15.04.2024 № 166
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.025293 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0.010129 | 0 | 0 | 0 | 0.010129 | -0.015164 | -59.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015164 | -59.95% | Спасание КЗ, в связи с ликвидацией ООО «ИЦ Энерго Восток» приказ от 15.04.2024 № 167
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0.013549 | 0.0047786 | 0 | 0 | 0 | 0.0047786 | -0.0087699 | -64.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0087699 | -64.73% | Спасание КЗ, в связи с ликвидацией ООО «ИЦ Энерго Восток» приказ от 15.04.2024 № 168
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0.0044188 | 0 | 0 | 0 | 0.0044188 | -0.0081093 | -64.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0081093 | -64.73% | Спасание КЗ, в связи с ликвидацией ООО «ИЦ Энерго Восток» приказ от 15.04.2024 № 169
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.18444 | 0 | 0 | 0 | 0.18444 | -0.18444 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18444 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.084785 | 0 | 0 | 0 | 0.084785 | -0.084785 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.084785 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.049569 | 0 | 0 | 0 | 0.049569 | -0.049569 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.049569 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.10624 | 0 | 0 | 0 | 0.10624 | -0.10624 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10624 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.065766 | 0 | 0 | 0 | 0.065766 | -0.065766 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.065766 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.006229 | 0 | 0 | 0 | 0.006229 | -0.006229 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.006229 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.07633 | 0 | 0 | 0 | 0.07633 | -0.07633 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.07633 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0.054089 | 0 | 0 | 0 | 0.054089 | -0.054089 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.054089 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR в производственное отделение Северные электрические сети Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» - 7 ретрансляторов, 5 стационарных со шлюзом IP, 68 радиостанций возимых, 56 радиостанций носимых | N_000-32-1-04.40-0214 | 13.8919 | 0 | 0 | 13.8919 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | -12.3933 | -89.21% | 0 | нд | 0 | нд | -12.3933 | -89.21% | 0 | нд | В связи с необходимостью поставки оборудования российских производителей, внесенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ с соответствующим формированием технического задания и повторным проведением корпоративных процедур по согласованию закупки и организации Торгово-Закупочных Процедур.
3.1.6 | Приобретение роботов-тренажеров пятого поколения (Гоша-06) для обучения навыкам оказания первой помощи (16 ед.) | K_000-34-1-07.30-0035 | 5.1744 | 0 | 0 | 5.1744 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 4.171 | 0 | -1.0034 | -19.39% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0034 | -19.39% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС, ПО ЮКЭС (2шт) | K_000-31-1-07.30-0138 | 1.2734 | 0 | 0 | 1.2734 | 0 | 1.2734 | 0 | 0 | 1.2734 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение трехфазной испытательной системы -1 шт. | K_000-34-5-07.30-0026 | 6.7382 | 0 | 0 | 6.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7382 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7382 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автоматической системы мониторинга и диагностики -2 ед. | K_000-34-5-07.30-0028 | 3.0198 | 0 | 0 | 3.0198 | 0 | 3.0198 | 0 | 0 | 3.0198 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0082 | 15.4386 | 0 | 0 | 15.4386 | 0 | 15.433 | 0 | 0 | 15.433 | 0 | -0.0056 | -0.03627% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0056 | -0.03627% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля 4х4 (8шт.) | K_000-34-1-07.10-0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0048 | 0 | 0 | 54.0048 | 0 | 54.0048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.0048 | нд | 0 | нд | В связи с поздней поставкой техники заводом изготовителем, договор поставки с ООО Автомобильный завод ГАЗ № 374/401/22 от 08.08.2022г,как следствие возникновение кредиторской задолженности на конец 2023г ИП введен в 2023г
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода гусеничного (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0095 | 9.1837 | 0 | 0 | 9.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1837 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.1837 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прицепа тяжеловоза (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0093 | 3.2615 | 0 | 0 | 3.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2615 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2615 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0109 | 13.4168 | 0 | 0 | 13.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4168 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.4168 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | НИОКР.Разработка коммуникационного профиля для спецификации протоколов обмена данными приборов учёта электроэнергии (СПОДЭС) в беспроводных сетях связи | M_000-34-6-11.00-0002 | 5.3e-07 | 0 | 0 | 5.3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3e-07 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.3e-07 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Беломорского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5642 | 0 | 0 | 1.5642 | 0 | 1.5642 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5642 | нд | 0 | нд | В связи с поздним предоставлением актов выполненных работ в 2023г по договору № 132 от 12.09.2022 с ООО Коннект, как следствие возникновение кредиторской задолженности на конец 2023г. ИП введен 2023г
3.1.6 | Приобретение у ПАО «ТГК-1» КЛ 10 кВ Л-72-4 протяжённостью 1,0 км, КТП 10/0,4 кВ «Карелид» с трансформатором мощностью 400 кВА, РП-8 (1 шт.), расположенных в г. Петрозаводске, ул. Пограничная, д. 25, территория промплощадки Петрозаводской ТЭЦ | N_000-34-5-02.32-0001 | 0.4932 | 0 | 0 | 0 | 0.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4932 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4932 | -100% | В связи с переносом сроков завершения корпоративных процедур ПАО "ТГК-1" реализация ИП "Приобретение у ПАО "ТГК-1" КЛ 10 кВ Л-72-4 протяжённостью 1,0 км, КТП 10/0,4 кВ "Карелид" перенесена с 1 кв. 2024 на 4 кв.2024
3.1.6 | Приобретение у ООО «Автоспецстрой» отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-46П-23 протяженностью 0,750 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА и КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,180 км, расположенных в г. Петрозаводск, ул. Вознесенское шоссе | N_000-34-5-01.32-0009 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | -0.035 | -9.722% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.035 | -9.722% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение плоттера для печати схем (1 ед.) | N_000-34-1-04.10-0011 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0.66952 | 0 | 0 | 0.66952 | 0 | -0.30048 | -30.98% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30048 | -30.98% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для системы мониторинга и виртуализации (4 ед.) | N_000-34-1-04.10-0010 | 8.2979 | 0 | 0 | 8.2979 | 0 | 8.1975 | 0 | 0 | 8.1975 | 0 | -0.1004 | -1.21% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1004 | -1.21% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение коммутаторов (15 ед.) | N_000-34-1-04.10-0009 | 8.7838 | 0 | 0 | 8.7838 | 0 | 8.7201 | 0 | 0 | 8.7201 | 0 | -0.063676 | -0.7249% | 0 | нд | 0 | нд | -0.063676 | -0.7249% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оборудования связи (спутниковые телефоны 10 шт) | N_000-34-1-07.30-0036 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Карелия в рамках энергосервисного контракта с АО «Энергосервис Северо-Запада» № 88 от 27.04.2020 (15 комплексов) | N_003-34-5-05.20-0001 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0015 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение подстанций ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64), ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) в транзите линий ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - ПС 220 кВ Суоярви с заменой ТТ 110 кВ для исключения токовой перегрузки оборудования при аварийном режиме работы энергорайона Западной Карелии (5 компл.) | N_000-33-1-03.13-2800 | 0.52503 | 0 | 0 | 0.52503 | 0 | 8.7369 | 0 | 0 | 0.19431 | 8.5426 | 8.2118 | 1564% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33072 | -62.99% | 8.5426 | нд | В связи с решением протокола согласительного совещания Минэнерго России от 24.07.2023 № 07-1008пр "О рассмотрении замечаний к проекту инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 – 2028 гг. и изменений, которые вносятся в инвестиционную программу на 2023 – 2027 гг." (Приложение 3) о включении в состав проекта корректировки ИПР 2024-2028 гг. на 2024 год реализацию строительно-монтажных работ (СМР), ранее в состав ИПР входили мероприятия только на выполнение только ПИР. Оплата аванса в соответствие с условиями договора № 316 от 28.12.2023 с АО "Энергосервис Северо -Запада"
3.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4298 | 0 | 0 | 3.4298 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании: 1. Приказ Министерства энергетики РФ «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15.04.2014 № 186; 2. Приказ ПАО «Россети» от 16.01.2020 № 11 «О создании благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса»; 3. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 14.31 - «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»; 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023), Статья 14.31; 5. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 9.21 - «Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)»; 6. Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
3.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0242 | 0 | 0 | 2.0242 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании: 1. Приказ Министерства энергетики РФ «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15.04.2014 № 186; 2. Приказ ПАО «Россети» от 16.01.2020 № 11 «О создании благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса»; 3. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 14.31 - «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»; 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023), Статья 14.31; 5. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 9.21 - «Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)»; 6. Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
3.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-34-6-11.00-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Включен на основании Программы инновационного развития ПАО "Россети Северо-Запад" на период 2020-2024 гг. с перспективой на 2030 г., утвержденная протоколом заседания Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад" от 24.02.2022г. № 416/17
3.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-34-3-09.40-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21493 | 0 | 0 | 0.21493 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании федеральных законы от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», от 26.07.2017 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», приказ ФСТЭК России от 25.12. 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и решения Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 № 402/3) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
3.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-34-3-09.40-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46957 | 0 | 0 | 0.46957 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании: 1. Приказ Министерства энергетики РФ «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15.04.2014 № 186; 2. Приказ ПАО «Россети» от 16.01.2020 № 11 «О создании благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса»; 3. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 14.31 - «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»; 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023), Статья 14.31; 5. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 9.21 - «Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)»; 6. Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
3.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании: 1. Приказ Министерства энергетики РФ «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15.04.2014 № 186; 2. Приказ ПАО «Россети» от 16.01.2020 № 11 «О создании благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса»; 3. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 14.31 - «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»; 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023), Статья 14.31; 5. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 9.21 - «Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)»; 6. Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4)
3.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (3-й этап) | O_000-34-6-11.00-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании: 1. Приказ Министерства энергетики РФ «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15.04.2014 № 186; 2. Приказ ПАО «Россети» от 16.01.2020 № 11 «О создании благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса»; 3. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 14.31 - «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»; 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023), Статья 14.31; 5. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 9.21 - «Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)»; 6. Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ от отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-11С-07-1 протяженностью 1,404 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-63/10/0,4 мощностью 0,063 МВА, ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,240 км, расположенных в Лахденпохском районе, п. Тиурула, о. Кильпола (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 18.12.2023 по делу 2-8134/2023) | P_000-31-5-01.32-0046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 18.12.2023 по делу 2-8134/2023)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ГЭС-26 «Игнойла» протяженностью 0,520 км, расположенной в Суоярвском районе, п. Игнойла (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-8321/2023) | P_000-31-5-01.41-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-8321/2023)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от БТП до дома №20 по ул. Первая Лесная протяженностью 0,600 км, расположенной в Кемском районе, п. Кузема (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.12.2023 по делу 2-8105/2023) | P_000-32-5-01.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.12.2023 по делу 2-8105/2023)
3.1.6 | Приобретение у СНТСН «Экспресс» отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-2П-4 протяженностью 3,00 км, МТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,160 МВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,535 км, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,793 км, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,283 км, расположенных в Кондопожском районе, д. Гомсельга, на безвозмездной основе | P_000-33-5-01.32-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №29_кэа от 16.10.2023-по консолидации СНТСН Экспресс)
3.1.6 | Приобретение у СПК «Прионежье» отпайки ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-23-15 протяженностью 0,043 км, КТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ протяженностью 2,311 км, расположенных в Прионежском районе, м. Пиньгуба, на безвозмездной основе | P_000-33-5-01.33-0024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №31_кэа от 30.10.2023_по консолидации СПК Прионежье)
3.1.6 | Приобретение у СНТСН «Педасельга» отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-22П-13 протяженностью 0,08 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 3,28 км, расположенных в Прионежском районе д. Педасельга, на безвозмездной основе | P_000-33-5-01.32-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №27_кэа от 13.10.2023_по консолидации СНТСН Педасельга)
3.1.6 | Приобретение у Лучина А.А. отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-2П-2 протяженностью 0,411 км, расположенной в Кондопожском районе, с. Кончезеро, на безвозмездной основе | P_000-33-5-01.32-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №2_кнс от 22.01.2024_по консолидации Лучин А.А.)
3.1.6 | Приобретение у СНТСН «Медик» ВЛ 6 кВ от отпайки ВЛ-6 кВ от Л-Ф-2-2 протяженностью 2,3 км, ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,250 МВА, расположенных в д. Уссуна Кондопожского района, на безвозмездной основе | P_000-33-5-01.33-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №1_кнс от 15.01.2024_по консолидации СНТСН Медик.)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-3505 протяженностью 2,553 км, расположенной в Прионежском районе, м. Лучевое 2Е (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 28.11.2023 по делу 2-7118/2023) | P_000-33-5-01.41-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 28.11.2023 по делу 2-7118/2023)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 протяженностью 0,404 км, расположенной в Кондопожском районе, д. Восточное Кончезеро (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 13.12.2023 по делу 2-8296/2023) | P_000-33-5-01.41-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 13.12.2023 по делу 2-8296/2023)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-3091 протяженностью 1,130 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-3092 протяженностью 1,260 км, расположенных в Прионежском районе, с. Заозерье (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 06.10.2023 по делу 2-6410/2023) | P_000-33-5-01.41-0059 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 06.10.2023 по делу 2-6410/2023)
3.1.6 | Приобретение у Могутова В.В. отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-02С-03-3 протяженностью 1,12 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, расположенных в Сортавальском районе оз. Лавиярви, на безвозмездной основе | P_000-31-5-01.32-0045 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №32_кэа от 03.11.2023_п консолидации Могутов В.В.)
3.1.6 | Приобретение у Лунцевича В.В. отпайки ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-46С-67 протяженностью 2,01 км, расположенной в г. Сортавала, п. Ламберг, на безвозмездной основе | P_000-31-5-01.33-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол№30_кэа от 30.10.2023_по консолидации Лунцевич В.В.)
3.1.6 | Приобретение у СНТСН «Спутник» отпайки ВЛ-10 кВ от оп. №2 ВЛ-10 кВ Л-95-01-1 протяженностью 0,425 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,160 МВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,39 км, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,17 км, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,540 км, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,11 км, расположенных в Сортавальском районе п. Хаапалампи, на безвозмездной основе | P_000-34-5-01.32-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №36_кэа от 26.12.2023_по консолидации СНТСН Спутник.)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от оп. №139 ВЛ-10 кВ Л-35С-13-8 протяженностью 0,025 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-100/10/0,4 мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,485 км, расположенных в г. Суоярви (берег оз. Суоярви) (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.02.2024 по делу 2-1211/2024) | P_000-31-5-01.32-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.02.2024 по делу 2-1211/2024)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от оп. №211/2 ВЛ-10 кВ Л-13С-04 протяженностью 0,025 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-160/10/0,4 мощностью 0,160 МВА, КВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,84 км, расположенных в г. Суоярви ур. Каратсалми (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.02.2024 по делу 2-1211/2024) | P_000-31-5-01.32-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.02.2024 по делу 2-1211/2024)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-95-01-6 оп. №64 протяженностью 0,005 км, КТП-5 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ- 100/10/0,4 мощностью 0,100 МВА, ВЛ 0,4 кВ от КТП-5 10/0,4 протяженностью 0,82 км, расположенных на о. Хавус Сортавальского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023) | P_000-31-5-01.32-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-46С-67 оп. №15 протяженностью 0,01 км, ТП-11 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250/6/0,4 мощностью 0,250 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 протяженностью 1,208 км, расположенных г. Сортавала, берег пролива Уйттосалми (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023) | P_000-31-5-01.33-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 4 протяженностью 0,491 км, расположенной в п. Вуорио Сортавальского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 29.01.2024 по делу 2-1627/2024) | P_000-31-5-01.41-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 29.01.2024 по делу 2-1627/2024)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-499 Л-1 протяженностью 0,85 км, расположенной в п. Эстерло, ул. Полевая Лахденпохского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023) | P_000-31-5-01.41-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 23 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-153 протяженностью 0,3 км, расположенной в п. Хаапалампи Сортавальского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.02.2024 по делу 2-1886/2024) | P_000-31-5-01.41-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.02.2024 по делу 2-1886/2024)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 от КТП- 10/0,4 кВ №408 протяженностью 2,608 км, расположенной в д. Верховье Олонецкого района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 29.01.2024 по делу 2-1626/2024) | P_000-33-5-01.41-0060 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 29.01.2024 по делу 2-1626/2024)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от оп. №16 Л-2 от ТП-194 протяженностью 0,055 км, расположенной в д. Чупа, д.31 Кондопожского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-7328/2023) | P_000-33-5-01.41-0061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-7328/2023)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от оп. №14 Л-1 от ТП-167 протяженностью 0,798 км, расположенной в д. Тулгуба Кондопожского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-7328/2023) | P_000-33-5-01.41-0062 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-7328/2023)
3.1.6 | Приобретение КВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,56 км Р, расположенной в Беломорском районе, п. Красная Горка (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.10.2023 по делу 2-7081/2023) | P_000-32-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.10.2023 по делу 2-7081/2023 )
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 410.6458 | 0 | 0 | 0 | 410.6458 | 251.8649 | 0 | 0 | 0 | 251.8649 | -158.7809 | -38.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -158.7809 | -38.67% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 410.6458 | 0 | 0 | 0 | 410.6458 | 251.8649 | 0 | 0 | 0 | 251.8649 | -158.7809 | -38.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -158.7809 | -38.67% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 310.1248 | 0 | 0 | 0 | 310.1248 | 189.8537 | 0 | 0 | 0 | 189.8537 | -120.2711 | -38.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -120.2711 | -38.78% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 265.28 | 0 | 0 | 0 | 265.28 | 157.0195 | 0 | 0 | 0 | 157.0195 | -108.2605 | -40.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -108.2605 | -40.81% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 180.7575 | 0 | 0 | 0 | 180.7575 | 111.326 | 0 | 0 | 0 | 111.326 | -69.4316 | -38.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -69.4316 | -38.41% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 77.4675 | 0 | 0 | 0 | 77.4675 | 44.3827 | 0 | 0 | 0 | 44.3827 | -33.0848 | -42.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -33.0848 | -42.71% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7.0549 | 0 | 0 | 0 | 7.0549 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | -5.7441 | -81.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.7441 | -81.42% | нд
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-823 с монтажом линейной ячейки в г. Архангельск Архангельской области (Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2", АРХ-04686-Б-А/22 от 04.04.2023) (1 ячейка) | N_009-11-1-03.31-2782 | 0.72023 | 0 | 0 | 0 | 0.72023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72023 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.72023 | -100% | Корректировка необходимых мероприятий по ТП (исключена установка ячейки в ТП). ИП на аннулирование. В АСУ ФХД и СЭДО запущено на согласование ДС на исключение объемов работ ИП-2782 из договора подряда..
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-552 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-03374-Э-А/22 от 23.12.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3818 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 1.8247 | 0.49234 | 0 | 0 | 0 | 0.49234 | -1.3324 | -73.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3324 | -73.02% | Изменение объемов работ. Выполнение работ хозспособом В утвержденную ИПР 2024 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. В ходе разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость затрат на реализацию ИП.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-77 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-04409-Э-А/22 от 27.04.2023) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3958 | 0.83159 | 0 | 0 | 0 | 0.83159 | 0.33004 | 0 | 0 | 0 | 0.33004 | -0.50156 | -60.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50156 | -60.31% | Изменение объемов работ. Выполнение работ хозспособом В утвержденную ИПР ИП включен по укрупненному расчету стоимости. В ходе разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость затрат на реализацию ИП.
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-26 в г.Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Гаврилов Александр Сергеевич, АРХ-00189-Э-А/23 от 05.05.2023) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3977 | 0.1559 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 0.066478 | 0 | 0 | 0 | 0.066478 | -0.089422 | -57.36% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.089422 | -57.36% | Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-276 в г. Архангельск Архангельской области (Потемкин Игорь Игоревич, АРХ-00566-Э-А/23 от 19.05.2023) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3991 | 0.33784 | 0 | 0 | 0 | 0.33784 | 0.03098 | 0 | 0 | 0 | 0.03098 | -0.30686 | -90.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.30686 | -90.83% | Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г. Архангельск Архангельской области (Гущин Владимир Вячеславович, АРХ-01178-Э-А/23 от 24.05.2023) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-4012 | 0.3884 | 0 | 0 | 0 | 0.3884 | 0.08208 | 0 | 0 | 0 | 0.08208 | -0.30632 | -78.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.30632 | -78.87% | Увеличение сроков реализации мероприятий в связи с изменением технических решений по результатам разработки ПСД. Заключено ДС к ДТП с продлением срока реализации мероприятий до 30 октября 2024.
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-250 с заменой двух линейных ячеек 10 кВ г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", АРХ-00319-Э-А/23 от 11.04.2023) (2 ячейки, 2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-4020 | 1.9895 | 0 | 0 | 0 | 1.9895 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | -1.7435 | -87.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7435 | -87.64% | Изменение объемов работ. Выполнение работ хозспособом В утвержденную ИПР ИП включен по укрупненному расчету стоимости. В ходе разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость затрат на реализацию ИП. Учтено в ИПР одобренной на СД 29.05.2024
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС-35/6 кВ №13 в г. Архангельск Архангельской области с заменой в ячейках № 9 и № 17 КРУН-6 кВ измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-00208-Э-А/23 от 16.06.2023) (4 шт.) | O_009-11-1-05.20-4056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0022826 | 0 | 0 | 0 | 0.0022826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-00208-Э-А/23 от 16.06.2023
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ячейке РУ-6 кВ РП-51 в г.Архангельск Архангельской области (Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-01940-Э-А/23 от 24.11.2023) (2 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4339 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009106 | 0 | 0 | 0 | 0.009106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-01940-Э-А/23 от 24.11.2023
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-2113 в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Грибов Игорь Владимирович, АРХ-02337-Э-В/22 от 02.08.2022) (1 т.у.) | N_009-12-1-05.40-0933 | 0.11257 | 0 | 0 | 0 | 0.11257 | 0.045764 | 0 | 0 | 0 | 0.045764 | -0.06681 | -59.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.06681 | -59.35% | Досрочное выполнение работ. Выполнение работ хозспособом. ИП завершен в 1 кв. 2024 г.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-221-01 в Вельском районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Протон", договор № АРХ-04177-Б-В/22 от 31.01.2023) (1 т.у.) | N_009-12-1-05.40-1060 | 0.69415 | 0 | 0 | 0 | 0.69415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.69415 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на ПС-212 в п.Важский Виноградовского района Архангельской области (Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". договор № АРХ-02842-Э-В/23 от 29.11.2023) (1 т.у.) | O_009-12-1-05.40-1273 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0057235 | 0 | 0 | 0 | 0.0057235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", № АРХ-02842-Э-В/23 от 29.11.2023
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 44.8448 | 0 | 0 | 0 | 44.8448 | 32.8342 | 0 | 0 | 0 | 32.8342 | -12.0106 | -26.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.0106 | -26.78% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 44.8448 | 0 | 0 | 0 | 44.8448 | 32.8342 | 0 | 0 | 0 | 32.8342 | -12.0106 | -26.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.0106 | -26.78% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления от ВЛ-10 кВ ф.36-17 в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом пункта коммерческого учета (Общество с ограниченной ответственностью "Стройдормаш", АРХ-01468-Э-А/23 от 29.06.2023) (0,016 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-01.32-2081 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16489 | 0 | 0 | 0 | 0.16489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Общество с ограниченной ответственностью "Стройдормаш", АРХ-01468-Э-А/23 от 29.06.2023
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления от ВЛ-6 кВ ф.ТП174-1 №1 в д.Верхние Валдушки Приморского района Архангельской области с монтажом линейного разъединителя и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Мастерофф", АРХ-03292-Э-А/23 от 19.01.24) | P_009-11-2-01.33-1926 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013018 | 0 | 0 | 0 | 0.013018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Общество с ограниченной ответственностью "Мастерофф", АРХ-03292-Э-А/23 от 19.01.24
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-241 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Архангельск с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Росводоконал Архангельск" договор № АРХ-03822-Э-А/22 от 30.01.2023) (0,15км, 1т.у) | N_009-11-2-02.32-2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7612 | нд | Перенос сроков реализации мероприятий с 2023 года ввиду отсутствия готовности Заявителя. ИП включен в утв. ИПР с реализацией в 2023 году. Перенос сроков исполнения обязательств на 2024 год ввиду отсутствия строительной готовности объекта Заявителя по договору ТП (несвоевременно смонтирована КТП Заявителя).
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с заменой маслянного выключателя 10 кВ на вакуумный в РП-10 кВ №1 в г.Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК", АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023) (КЛ-10 кВ - 0,3 км, КЛ-0,4 кВ - 0,2 км, вакуумный выключатель 1шт) | N_009-11-2-02.32-2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.89417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89417 | нд | Перенос сроков реализации мероприятий с 2023 года ввиду отсутствия готовности Заявителя. ИП включен в утв. ИПР с реализацией в 2023 году. Перенос завершения исполнения мероприятий на 2024 год ввиду низкой степени готовности Заявителя (отсутствие возможности исполнения мероприятий сетевой организацией в рамках ИП по причине стесненных условий производства работ на строительной площадке ввиду выполнения работ Заявителем на объекте ТП).
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10 кВ ТП-143 и от ТП-10 кВ ТП-232 до встроенной ТП-10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета во встроенной ТП-10/0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Северный химический комбинат", АРХ-04560-Э-А/22 от 17.04.2023) (0,540 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.32-2598 | 5.7917 | 0 | 0 | 0 | 5.7917 | 0.010305 | 0 | 0 | 0 | 0.010305 | -5.7814 | -99.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.7814 | -99.82% | Длительное согласование технических решений Увеличение сроков реализации мероприятий ввиду длительных сроков согласования трассы КЛ с заинтересованными организациями.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29" АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022) (0,145 км) | N_009-11-2-02.32-2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94549 | 0 | 0 | 0 | 0.94549 | 0.94549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.94549 | нд | Перенос сроков реализации мероприятий с 2023 года ввиду отсутствия готовности Заявителя. ИП включен в утв. ИПР с реализацией в 2023 году. Перенос сроков завершения исполнения обязательств на 2024 год ввиду неготовности заявителей к подключению (отсутствие возможности своевременного завершения работ в связи с размещением на земельном участке под КТП-10/0,4 кВ и трассе КЛ-10 кВ бытового городка и строительных материалов застройщика жилого дома).
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-395 в г. Архангельск Архангельской области с монтажом в ТП-395 линейной ячейки и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз", АРХ-00789-Э-А/23 от 27.06.2023)(0,55 км, 1 т.у) | O_009-11-2-02.32-2600 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091203 | 0 | 0 | 0 | 0.091203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз", АРХ-00789-Э-А/23 от 27.06.2023
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от ПС-110/10 кВ ПС-27 до ТП-10/0,4 кВ ТП-99 в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом линейной ячейки 10 кВ и узла учета 10кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания" АРХ-01246-Э-А/23 от 19.09.2023) (0,4 км, 1 ячейка, 1 т.у.) | O_009-11-2-02.32-2601 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23621 | 0 | 0 | 0 | 0.23621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания" АРХ-01246-Э-А/23 от 19.09.2023
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-6 кВ №1 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01065-Э-А/23 от 29.05.2023) (0,170 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.33-0005 | 4.0594 | 0 | 0 | 0 | 4.0594 | 0.51536 | 0 | 0 | 0 | 0.51536 | -3.544 | -87.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.544 | -87.3% | Невозможность выполнения СМР в связи с превышением инвестиционной составляющей по результатам ПИР. На этапе получения согласований возникло требование о необходимости разработки раздела по ОКН. Ввиду запрета реализации дефицитных мероприятий ТП и получения отказа от Блока ТП ИА в использовании профицита объектов ТП, направлено ДС Заявителю об изменении объема необходимых работ и увеличения стоимости ДТП. На данный момент блок ТП Филиала ведет переговоры с Заявителем.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-232 в г. Архангельск Архангельской области с монтажом узлов учета (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Медицинский информационно-аналитический центр" АРХ-00156-Э-А/23 от 04.07.2023) (0,28 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-02.41-2728 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 1.7247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Медицинский информационно-аналитический центр" АРХ-00156-Э-А/23 от 04.07.2023
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-1009 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Москабельстрой", АРХ-01301-Э-А/23 от 31.07.2023) (0,15 км) | O_009-11-2-02.41-2731 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074868 | 0 | 0 | 0 | 0.074868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Москабельстрой", АРХ-01301-Э-А/23 от 31.07.2023
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29", АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,04 км) | N_009-11-2-03.31-2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0.71667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.71667 | нд | Погашение кредиторской задолженности, сформировавшейся на конец 2023 года ввиду увеличения сроков завершения работ на объекте по причине неготовности заявителей к подключению (отсутствие возможности своевременного завершения работ в связи с размещением на земельном участке под КТП-10/0,4 кВ и трассе КЛ-10 кВ бытового городка и строительных материалов застройщика жилого дома). КС14 №237-23 от 29.12.2023.
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, узлов учета в г. Архангельск Архангельской области (Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2", АРХ-04686-Б-А/22 от 04.04.2023) (1,26 МВА, 0,35 км, 2 т.у.,) | N_009-11-2-03.31-2783 | 11.2233 | 0 | 0 | 0 | 11.2233 | 1.5063 | 0 | 0 | 0 | 1.5063 | -9.7171 | -86.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.7171 | -86.58% | Отсутствие возможности своевременного выполнения ПИР ввиду длительного согласования ПД, разрабатываемой Подрядчиком, с заинтересованными организациями. Заключено ДС с Заявителем о продлении сроков исполнения договора ТП до 11.11.2024.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЖК на Московском", АРХ-02059-Э-А/23 от 28.09.2023) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,030 км, КЛ-0,4 кВ 0,430 км) | O_009-11-2-03.31-2789 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.068369 | 0 | 0 | 0 | 0.068369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЖК на Московском", АРХ-02059-Э-А/23 от 28.09.2023
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ с монтажом узла учета в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис", АРХ-00470-Э-А/23 от 11.04.2023) (0,4 МВА, 0,015 км, 1 т.у.) | N_009-11-2-03.32-2607 | 2.9491 | 0 | 0 | 0 | 2.9491 | 2.7422 | 0 | 0 | 0 | 2.7422 | -0.20686 | -7.014% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20686 | -7.014% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-141-01, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-141-17 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", договор №АРХ-04496-Э-В/22 от 24.01.2023) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ - 0,180 км, КЛ-0,4 кВ - 0,1 км) | N_009-12-2-01.32-1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 0 | 2.2592 | 2.2592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2592 | нд | Перенос сроков реализации мероприятий с 2023 года ввиду отсутствия готовности Заявителя. ИП включен в утв. ИПР с реализацией в 2023 году. Перенос сроков исполнения обязательств на 2024 год ввиду неготовности заявителей к подключению Отсутствие возможности выполнения работ по строительству КЛ-0,4 кВ в установленные Договором сроки ввиду отказа в допуске на территорию строительной площадки со стороны Заявителя по договору ТП (ООО «РК-Инвест»). 26.06.2024 с ООО "Энерготех" заключено ДС в части переноса сроков завершения работ по договору до 31.08.2024
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-09, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-27 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ с монтажом узлов учета в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", АРХ-00609-Э-В/23 от 27.04.2023) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,1 км, КЛ-0,4 кВ 0,7 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-01.32-1522 | 11.6615 | 0 | 0 | 0 | 11.6615 | 5.1851 | 0 | 0 | 0 | 5.1851 | -6.4764 | -55.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.4764 | -55.54% | Вина Заявителя. Невозможность выполнения работ ввиду отсутствия готовности Заявителя (наличие временной дороги в месте расположения КТП и ВЛ-10, наличие строительных материалов по трассе КЛ, отсутствие планировки территории) .СМР на объекте остановлены. Написана претензия в адрес Заявителя
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10-235-215, КЛ-10 кВ от ВЛ-10-235-104 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ в д.Горка-Муравьевская Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", №АРХ-02651-Э-В/23 от 23.11.2023) (КЛ-10 кВ 0,26 км, 0,5 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,31 км, 2 т.у.) | O_009-12-2-02.32-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4012 | 0 | 0 | 0 | 5.4012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", №АРХ-02651-Э-В/23 от 23.11.2023
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-РП1-07, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-РП1-04 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д.Дюковская Вельского района Архангельской области (Администрация Вельского муниципального района, договор №АРХ-00552-Э-В/22 от 12.04.2022) (1,26 МВА, 0,1 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-03.31-2023 | 8.1993 | 0 | 0 | 0 | 8.1993 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | 3.0125 | -5.1867 | -63.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.1867 | -63.26% | Перенос сроков реализации мероприятий на 2025 год по инициативе Заявителя. Ведется работа по подготовке документов о расторжении договора технологического присоединения в судебном порядке.
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 311-02 "Забелинский"с монтажом узла учета в Котласском районе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление" АРХ-00721-Э-К/23 от 25.04.2023) (0,045 км, 1 т.у.) | N_009-13-2-01.32-1343 | 0.9606 | 0 | 0 | 0 | 0.9606 | 0.54295 | 0 | 0 | 0 | 0.54295 | -0.41765 | -43.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41765 | -43.48% | В связи с болотистой местностью на месте производства работ подъезд строительной техники возможен по факту просыхания подъездных путей. В настоящее время работы на объекте начаты. 27.06.2024 с Заявителем подписано дополнительное соглашение о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в срок до 31.08.2024.
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ПС 35/10 кВ с подключением от ВЛ 35 кВ Нефтебаза-1,2, ПКУ 10 кВ, ВЛ 35 кв, КВЛ 10 кВ от 1 с.ш. и от 2 с.ш. ПС 35/10 кВ до ПКУ 10 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация»,АРХ-00012-Э-А/24 от 14.05.2024) (8 МВА, ВЛ 35 кВ 0,2 км, ВЛ 10 кВ 0,06 км, КЛ 10 кВ 1,62 км, 2 т.у.) | P_009-11-2-03.21-0067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06305 | 0 | 0 | 0 | 0.06305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация»,АРХ-00012-Э-А/24 от 14.05.2024
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 0,63МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (0,63 МВА, КЛ-10 кВ 0,03 км, КЛ-0,4 кВ 0,51км) | N_009-11-2-03.31-2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 1.9114 | 1.9114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9114 | нд | Перенос сроков реализации мероприятий с 2023 года ввиду длительных сроков согласования ПСД заинтересованными организациями. Невозможность выполнения СМР в установленные сроки по причине отсутствия разрешительной документации для строительства (отказ в выдаче ордера от Администрации ГО «Северодвинск») ввиду возникновения необходимости дополнительного согласования ПСД с заинтересованной организацией, ранее не заявленной в перечне от Администрации ГО «Северодвинск». Кроме того, при согласовании ППР от ООО «УК «Сармат» письмом №1812/1 от 18.12.2023 получено требование о начале производства работ не ранее 01.05.2024 ввиду необходимости восстановления нарушенного благоустройства (асфальтобетонное покрытие). 16.01.2024 подписано ДС к договору подряда со сроком выполнения мероприятий до 30.06.2024. 30.06.2024 работы на объекте завершены.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.) | P_009-11-2-03.31-2800 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050578 | 0 | 0 | 0 | 0.050578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-235-217 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д.Тарасовская Вельского района Архангельской области (Акционерное общество "Агрофирма Вельская", №АРХ-00746-Э-В/23 от 31.07.2023) (1 МВА, ВЛ-10 кВ 1,55 км, 1 т.у.) | O_009-12-2-01.32-1523 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055035 | 0 | 0 | 0 | 0.055035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Акционерное общество "Агрофирма Вельская", АРХ-00746-Э-В/23 от 31.07.2023
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ, двух взаиморезервируемых КЛ 6 кВ от 1 СШ и 2 СШ РУ 6 РП-4 "Плесецк", двух взаиморезервируемых КЛ 0,4 кВ от 1 СШ и 2 СШ РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой ТП 6/0,4 кВ с монтажом двух ячеек 6 кВ в РП 4 "Поселок" в п. Савинский Плесецкого района Архангельской области с монтажом узлов учета (Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-00161-Э-П/24 от 01.04.2024) (0,8 МВА, КЛ 6 кВ 0,15 км, КЛ 0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | P_009-14-2-03.32-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045369 | 0 | 0 | 0 | 0.045369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-00161-Э-П/24 от 01.04.2024
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ , КЛ-0,4 кВ в г. Онега Онежского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Арктическая строительная компания, договор №АРХ-04200-Э-П/22 от 13.01.2023 г.) (1,26 МВА,КЛ-10 кВ 0,235 км,КЛ-0,4 кВ 0,32 км) | N_009-14-2-03.31-1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 1.843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.843 | нд | Перенос сроков реализации мероприятий с 2023 года ввиду отсутствия готовности Заявителя. ИП включен в утв. ИПР с реализацией в 2023 году. Перенос сроков исполнения обязательств на 2024 год ввиду отсутствия строительной готовности объекта Заявителя - отсутствует возможность выполнения работ подрядной организацией ввиду наличия строительного городка и крановых путей Заявителя на запроектированных трассах прохождения кабельных линий. Работы приостановлены. 08.07.2024 Сторонами подписано ДС к ДТП с продлением срока реализации мероприятий до 31.07.2024. ДС к договору подряда со сроком до 31.08.2024 подписано Заказчиком и находится на подписи у контрагента.
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 59.4789 | 0 | 0 | 0 | 59.4789 | 23.102 | 0 | 0 | 0 | 23.102 | -36.3769 | -61.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -36.3769 | -61.16% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 2.8793 | 0 | 0 | 0 | 2.8793 | 2.8879 | 0 | 0 | 0 | 2.8879 | 0.0085355 | 0.2964% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0085355 | 0.2964% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 2.8793 | 0 | 0 | 0 | 2.8793 | 2.8879 | 0 | 0 | 0 | 2.8879 | 0.0085355 | 0.2964% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0085355 | 0.2964% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 07.12.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,164 км, КЛ-0,4 кВ 0,100 км) | N_000-11-1-01.41-3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078635 | 0 | 0 | 0 | 0.078635 | 0.078635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078635 | нд | Перенос сроков реализации мероприятий с 2023. ИП включен в утв. ИПР с реализацией в 2023 году. СМР завершены в 2023 году. Ввиду закрытия асфальтобетонных заводов ранее обычного срока по причине нехарактерных для данного периода отрицательных температур, работы по восстановлению нарушенного благоустройства перенесены на 2024 год. 11.12.2023 к договору подряда заключено ДС в части продления сроков выполнения работ по восстановлению благоустройства до 30.06.2024 г. 30.06.2024 работы на объекте завершены.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-654 до РП-19 ф. 37-12 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Росводоканал" №ОЗУ-АРХ-00046-А/23 от 22.08.2023) (0,04 км) | O_000-11-1-02.33-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00046-А/23 от 22.08.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Росводоканал"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-509-10 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в д.Горка Муравьевская Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00016-В/23 от 13.06.2023) (0,308 км) | O_000-12-1-01.41-2135 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32335 | 0 | 0 | 0 | 0.32335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00016-В/23 от 13.06.2023
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-152-06 (Шестово-2) от ПС-152 "Савино" и ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-315 (Площадка) ВЛ-6 кВ ф. ЛПХ ПС-152 Савино в п. Савинский Плесецкого района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Региональная организация специализированных строителей билдинг» № ОЗУ-АРХ-00021-П/23 от 09.08.2023) (ВЛ-6кВ 0,095 км, ВЛ-0,4кВ 0,120 км) | O_000-14-1-01.41-2297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47015 | 0 | 0 | 0 | 0.47015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью «Региональная организация специализированных строителей билдинг» № ОЗУ-АРХ-00021-П/23 от 09.08.2023
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лена-Урдома в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (30 га) | N_004-13-1-01.12-1174 | 0.50305 | 0 | 0 | 0 | 0.50305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50305 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50305 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП520 - ТП394" ф.РП17-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023) (0,064 км) | O_000-11-1-02.32-2616 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060152 | 0 | 0 | 0 | 0.060152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП394 - ВРУ Воронина, 28/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023) (0,199 км) | O_000-11-1-02.41-2573 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16845 | 0 | 0 | 0 | 0.16845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП383 - ВРУ Воронина, 30/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023) (0,003 км) | O_000-11-1-02.41-2574 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0427 | 0 | 0 | 0 | 0.0427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023 Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | 2.3763 | 0 | 0 | 0 | 2.3763 | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 1.7399 | -0.63636 | -26.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.63636 | -26.78% | Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией. Ведется претензионно-исковая работа.
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 55.6599 | 0 | 0 | 0 | 55.6599 | 19.5164 | 0 | 0 | 0 | 19.5164 | -36.1435 | -64.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -36.1435 | -64.94% | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (5972 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0045 | 27.8302 | 0 | 0 | 0 | 27.8302 | 11.4971 | 0 | 0 | 0 | 11.4971 | -16.3331 | -58.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.3331 | -58.69% | Позднее начало выполнения работ.
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (4096 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0047 | 27.8297 | 0 | 0 | 0 | 27.8297 | 8.0194 | 0 | 0 | 0 | 8.0194 | -19.8104 | -71.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.8104 | -71.18% | Позднее начало выполнения работ.
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.93964 | 0 | 0 | 0 | 0.93964 | 0.69767 | 0 | 0 | 0 | 0.69767 | -0.24197 | -25.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24197 | -25.75% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.93964 | 0 | 0 | 0 | 0.93964 | 0.69767 | 0 | 0 | 0 | 0.69767 | -0.24197 | -25.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24197 | -25.75% | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0050 | 0.4047 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.34884 | 0 | 0 | 0 | 0.34884 | -0.055859 | -13.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.055859 | -13.8% | Досрочное выполнение работ Выполнение работ подрядной организацией ООО "Герц Электрик" в соответствии с условиями заключенного договора 07-369/23 от 30.10.2023
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0051 | 0.53495 | 0 | 0 | 0 | 0.53495 | 0.34884 | 0 | 0 | 0 | 0.34884 | -0.18611 | -34.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18611 | -34.79% | Досрочное выполнение работ Выполнение работ подрядной организацией ООО "Герц Электрик" в соответствии с условиями заключенного договора 07-369/23 от 30.10.2023
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 41.0421 | 0 | 0 | 0 | 41.0421 | 38.9092 | 0 | 0 | 0 | 38.9092 | -2.1329 | -5.197% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1329 | -5.197% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022) (0,675 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067176 | 0 | 0 | 0 | 0.0067176 | 0.0067176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0067176 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г. ПИР выполнены в полном объеме в 2023 году. В 1 пг. 2024 г. проведена оплата аренды земельных участков
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "ПC-9- BCH Повракула" и ВЛ-0,4 кВ "BЛ-0,4 кВ д.Повракула" в д.Повракульская Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Турыгина Елена Олеговна, ОЗУ-АРХ-00052-А/23 от 20.12.2023) (0,285 км) | O_000-11-1-01.32-2614 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024897 | 0 | 0 | 0 | 0.024897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Турыгина Елена Олеговна, ОЗУ-АРХ-00052-А/23 от 20.12.2023
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-272/3 в д. Верхнее Ладино Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Цаплина Ирина Николаевна, ОЗУ-АРХ-00036-А/22 от 25.11.2022) (0,045 км) | N_000-11-1-01.41-3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017361 | 0 | 0 | 0 | -0.017361 | -0.017361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.017361 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2023 году. СМР выполнены хозспособом в 2024 . Отрицательный остаток сформировался ввиду проведения финансирования в 2023 году по договорам поставки за материалы приобретенные для выполнения работ на объекте.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-41/3 в д. Большие Карелы Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Егорова Виктория Николаевна, ОЗУ-АРХ-00073-А/22 от 19.01.2023) (0,180 км) | N_000-11-1-01.41-3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055064 | 0 | 0 | 0 | 0.055064 | 0.055064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055064 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2023 году. СМР выполнены хозспособом в 1 кв. 2024 г
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-412/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Аврус", ОЗУ-АРХ-00065-А/22 от 23.01.2023) (0,151 км) | N_000-11-1-01.41-3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29608 | 0 | 0 | 0 | 0.29608 | 0.29608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29608 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2023 году. В 2024 г.выполнены СМР
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-25/1 в д. Малые Карелы Приморский район Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Масюк Оксана Валерьевна, ОЗУ-АРХ-00050А/23 от 02.11.2023) (0,087 км) | O_000-11-1-01.41-3871 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009912 | 0 | 0 | 0 | 0.009912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Масюк Оксана Валерьевна, ОЗУ-АРХ-00050А/23 от 02.11.2023
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-1 П.Усова до 6 м/р. ТП-440 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022) (0,150 км) | N_000-11-1-02.32-2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г. ПИР выполнены в полном объеме в 2023 году. В 1 пг. 2024 г. отнесены затраты по аренде земельных участков
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП62 - ТП63" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Хазов Сергей Витальевич, ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022) (0,055 км) | N_000-11-1-02.32-2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21386 | 0 | 0 | 0 | 0.21386 | 0.21386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21386 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2023 году. В 2024 г.выполнены СМР
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС-1 - ТП-203" ф.6-01-27 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Бахтов Владимир Владимирович, ОЗУ-АРХ-00043-А/23 от 19.09.2023) (0,078 км) | O_000-11-1-02.33-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013908 | 0 | 0 | 0 | 0.013908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Бахтов Владимир Владимирович, ОЗУ-АРХ-00043-А/23 от 19.09.2023
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-0,4 кВ "КЛ-0,4 кВ ТП62 - Ломоносова, 53" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Хазов Сергей Витальевич, ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022) (0,04 км) | N_000-11-1-02.41-2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27359 | 0 | 0 | 0 | 0.27359 | 0.27359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27359 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2023 году. В 2024 г.выполнены СМР
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0.022939 | 0 | 0 | 0 | 0.022939 | -0.022939 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022939 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 от ТП-248 ф.1,2,3,4,5,6,7 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-249 ф.1,2,3 в городском округе Новодвинск Архангельской области по договору дарения № 07-519/23 от 14.12.2023 СНТ "Зори Севера" (18,1 км.) | P_000-11-5-01.41-1800 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого имущества по договору дарения № 07-519/23 от 14.12.2023 СНТ "Зори Севера"
4.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | 4.1764 | 0 | 0 | 0 | 4.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1764 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1764 | -100% | Вина поставщика Поставщиком не выполнены условия договора 07-195/23 в части поставки товара. Договор расторгнут в одностороннем порядке 01.03.2024 Учтено в ИПР одобренной на СД 29.05.52024.
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0002 | 7.4011 | 0 | 0 | 0 | 7.4011 | 7.3932 | 0 | 0 | 0 | 7.3932 | -0.0079409 | -0.1073% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0079409 | -0.1073% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0003 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 1.7909 | 1.7862 | 0 | 0 | 0 | 1.7862 | -0.0046775 | -0.2612% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0046775 | -0.2612% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ 311-02 Забелинский, ВЛ-10кВ 311-00 РРС с переустройством ВОЛС для освобождения земельного участка по ул.Кожина дом 53 в п. Шипицыно Котласского района Архангельской области (1 этап) (Акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительно системы "Производственно-промышленный дом", ОЗУ-АРХ-00071-К/22 от 04.04.2023) (КЛ-10 кВ 1,420 км; ВОЛС 0,355 км) | N_000-13-1-01.32-1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7902 | 0 | 0 | 0 | 3.7902 | 3.7902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7902 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г. ПИР выполнены хозспособом в 2023 году. В 2024 г. выполнены СМР
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0060 | 4.688 | 0 | 0 | 0 | 4.688 | 4.6846 | 0 | 0 | 0 | 4.6846 | -0.00342 | -0.07295% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00342 | -0.07295% | Уплата государственные пошлины. Увеличение величины затрат на государственную регистрацию автотранспорта в связи с изменением величины госпошлины. В ИПР размер госпошлины был запланирован в объеме 2,85 тыс. руб., по факту прошли затраты в размере 4 тыс. руб.
4.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ул. Глейха протяженностью 0,320 км расположенной возле перекрестка пр. Ленина, ул. Глейха в г. Коряжме Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.04.2023 по делу №2-1154/2023) | P_000-13-5-01.41-1167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.04.2023 по делу №2-1154/2023
4.1.6 | Реконструкция диспетчерского щита в центре управления сетями Архангельского филиала ПАО "Россети Север-Запад" в г.Архангельске, Архангельской области (1 комплекс) | M_000-15-1-04.30-0001 | 13.8913 | 0 | 0 | 0 | 13.8913 | 0.078912 | 0 | 0 | 0 | 0.078912 | -13.8124 | -99.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.8124 | -99.43% | Вина подрядчика. Подрядной организацией ООО "АйТи Энерго" не исполнены обязательства по договору №07-07/23 от 17.01.2023 г. Взыскана неустойка в судебном порядке В 4 кв. 2023 г. повторно проведены ТЗП на выполнение ПИР, заключен договор подряда. Проектирование завершено во 2 кв. 2024 г. 19.07.2024 подписан договор подряда с ООО "ДИЛ" со сроком завершения работ до 30.11.2024
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | 3.2998 | 0 | 0 | 0 | 3.2998 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | -0.00684 | -0.2073% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00684 | -0.2073% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (5 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (56 шт.) | M_000-15-1-07.20-0063 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 3.1329 | 0 | 0 | 0 | 3.1329 | -0.003136 | -0.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003136 | -0.1% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.2311 | 0 | 0 | 0 | 0.2311 | -0.2311 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2311 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9886 | 0 | 0 | 0 | 2.9886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий в рамках централизованного договора на выполнение работ №566/591/22 от 05.12.2022 ПКФ "Бест Софт" Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта: 1. Приказ Министерства энергетики РФ «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15.04.2014 № 186; 2. Приказ ПАО «Россети» от 16.01.2020 № 11 «О создании благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса»; 3. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 14.31 - «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»; 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023), Статья 14.31; 5. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 9.21 - «Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)»; 6. Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго.
4.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0121 | 0 | 0 | 0 | 1.0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий в рамках централизованного договора на выполнение работ №4/4/24 от 18.01.2024 ГК СофтБаланс Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта: Потребности внедрения автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность» (АИС ОТПБ) определены необходимостью соблюдения федерального законодательства, направленного на обеспечение безопасных условий труда. Основанием необходимости реализации инвестиционного проекта являются следующие нормативно-правовые документы: 1. Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 года № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»; 2. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 3. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 г. № 757, от 12.07.2018 г. № 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 № 71384); 4. Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на пери - Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 №42пр, вопрос №5, стр. 4). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
4.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-15-3-09.40-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30571 | 0 | 0 | 0 | 0.30571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий в рамках централизованного договора на выполнение работ №РЦ-06-3916-23 от 15.12.2023 АО "Россети Цифра" Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта: Ввод в промышленную эксплуатацию комплексов межсетевого экранирования и комплекса защиты веб-приложений. Обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ПАО "Россети Северо-Запад" в части: сегментирования корпоративной и технологической сетей передачи данных, обнаружения и предотвращения компьютерных атак. ИП включен в ИПР в соответствии с требованиями ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ-152 «О персональных данных», ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», ФЗ-256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», приказом ФСТЭК России от 25.12. 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 № 402/3) . Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
4.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-15-6-11.00-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация НИОКР в рамках централизованного договора. Перенос затрат с 97 счета на 08 счет в связи с переходом на новый ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
4.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №07-151/20 от 10.04.2020, №07-152/20 от 10.04.2020 (39 комплексов) | N_003-15-5-05.20-0008 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | -0.0008 | -66.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0008 | -66.67% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Строительство волоконно-оптического кабеля на участке от ремонтно-производственной базы до ПС 110 кВ №106 энергорайон "Мирный" в Плесецком районе Архангельской области (43 км) | M_008-14-2-06.70-0004 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 1.0371 | 0.28725 | 0 | 0 | 0 | 0.28725 | -0.74983 | -72.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.74983 | -72.3% | Досрочное выполнение работ Выполнение работ подрядной организацией СЛК-МОНТАЖ в соответствии с условиями заключенного договора 07-386/23 от 26.12.2023
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.058115 | 0 | 0 | 0 | 0.058115 | -0.058117 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.058117 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.47-05 и ВЛ-0,4 кВ ВЛ-106/2 в п.Пинега Пинежского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-АРХ-00039-А/23 от 06.09.2023) (ВЛ-10 кВ 0,060 км, КЛ-10 кВ 0,110 км, ВЛ-0,4 кВ 0,040 км) | O_000-11-1-01.32-2613 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом" № ОЗУ-АРХ-00039-А/23 от 06.09.2023
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-58/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Жилищно-строительный кооператив "Многодетные", ОЗУ-АРХ-00004-А/23 от 15.05.2023) (0,1 км) | N_000-11-1-01.41-3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24834 | 0 | 0 | 0 | 0.24834 | 0.24834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24834 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г. ПИР выполнены в полном объеме в 2023 году. В 2024 г.выполняются СМР
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП520 - ТП394" ф.РП17-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-инвест", ОЗУ-АРХ-00008-А/23 от 18.04.2023) (0,035 км) | N_000-11-1-02.32-2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037651 | 0 | 0 | 0 | 0.037651 | 0.037651 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037651 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2023 году. В 2024 г.выполнены СМР
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП383 - ВРУ Воронина, 30/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-инвест", ОЗУ-АРХ-00008-А/23 от 18.04.2023) (0,035 км) | N_000-11-1-02.41-2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10753 | 0 | 0 | 0 | 0.10753 | 0.10753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10753 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г.. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2023 году. В 2024 г.выполнены СМР
4.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4-1, ВЛ-0,4-2, ВЛ-0,4-3 КТП-ДНТ "Малиновка", Отпайка от опоры №310 ВЛ-6 кВ ф.11-06 до КТП-ДНТ "Малиновка" с разъединителем на опоре, КТП-250 кВА ДНТ "Малиновка" с оборудованием РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и трансформатором ТМГ-250 в д.Часовенское Приморского района Архангельской области по договору дарения №07-520/23 от 21.11.2023 ДНТ "Малиновка" (0,25 МВА, ВЛ-6 кВ 0,015 км, ВЛ-0,4 кВ 0,7 км) | P_000-11-5-01.41-1797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого имущества по договору дарения № 07-520/23 от 21.11.2023 ДНТ "Малиновка"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10-149-09, ВЛ-10-149-27, ВЛ-0,4-2027-01, ВЛ-0,4-2027-02, ВЛ-0,4-2027-03, ВЛ-0,4-2027-04, ВЛ-0,4-2027-05 в п.Коноша Коношского района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест" соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00010-В/23 от 15.05.2023) (ВЛ-10 кВ 1,132 км, ВЛ-0,4 кВ 1,255 км) | N_000-12-1-01.32-1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4037 | 0 | 0 | 0 | 6.4037 | 6.4037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4037 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г.. ПИР выполнены в полном объеме в 2023 году. В 2024 г. выполнены СМР
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ Вельск в д. Лукинская Вельского района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00046-В/22 от 28.06.2023) (ВЛ-10 кВ 2,836 км, КЛ-10 кВ 0,27 км) | O_000-12-1-01.32-1241 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074765 | 0 | 0 | 0 | 0.074765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00046-В/22 от 28.06.2023
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер «№ 4» от ТП-20 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00045-В/22 от 19.01.2023) (0,17 км) | N_000-12-1-01.41-2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81293 | 0 | 0 | 0 | 0.81293 | 0.81293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81293 | нд | Изменение объемов работ Ввиду отсутствия на момент включения ИП в ИПР подписанного дополнительного соглашения об установлении окончательной стоимости выполнения мероприятий по соглашению о компенсации, ИП включен в утвержденную ИПР в части затрат на выполнение ПИР в 2023 г.. ПИР выполнены хозяйственным способом в полном объеме в 2023 году. В 2024 г. выполнены СМР
4.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий в рамках централизованного договора на выполнение работ №372/325/23 от 26.08.2023 ПКФ "Бест Софт" Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта: соблюдение федерального законодательства по основному виду деятельности Общества, а также необходимостью оптимального распределения ресурсов компании для достижения одновременно ее краткосрочных и долгосрочных целей. Повышение эффективности предприятия с целью увеличения финансовых показателей. Основанием необходимости реализации инвестиционного проекта является: 1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024); 2. Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4)
4.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-15-3-09.40-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66789 | 0 | 0 | 0 | 0.66789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта: Включен в соответствии с требованиями ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», ФЗ-152 «О персональных данных». Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 0.61442 | 0 | 0 | 0 | 0.61442 | -0.3814 | -38.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3814 | -38.3% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 798.3858 | 0 | 0 | 0 | 798.3858 | 326.8643 | 0 | 0 | 0 | 326.8643 | -471.5215 | -59.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -471.5215 | -59.06% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 798.3858 | 0 | 0 | 0 | 798.3858 | 326.8643 | 0 | 0 | 0 | 326.8643 | -471.5215 | -59.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -471.5215 | -59.06% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 537.1146 | 0 | 0 | 0 | 537.1146 | 296.5239 | 0 | 0 | 0 | 296.5239 | -240.5906 | -44.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -240.5906 | -44.79% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 537.1146 | 0 | 0 | 0 | 537.1146 | 296.5239 | 0 | 0 | 0 | 296.5239 | -240.5906 | -44.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -240.5906 | -44.79% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 363.46 | 0 | 0 | 0 | 363.46 | 246.0809 | 0 | 0 | 0 | 246.0809 | -117.3791 | -32.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -117.3791 | -32.29% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 19.5544 | 0 | 0 | 0 | 19.5544 | 24.0347 | 0 | 0 | 0 | 24.0347 | 4.4803 | 22.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4803 | 22.91% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 154.1002 | 0 | 0 | 0 | 154.1002 | 26.4084 | 0 | 0 | 0 | 26.4084 | -127.6918 | -82.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -127.6918 | -82.86% | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ (2,3 км) от 2 с.ш. КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сельская", установка ПКУ-10 кВ - 1 комплект для электроснабжения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г. Боровичи Боровичского района Новгородской области (заявитель - ООО Газпром газомоторное топливо Дог. № НОВ-00162-Б-Б/23 от 26.04.23) | N_009-61-2-01.32-4106 | 8.9137 | 0 | 0 | 0 | 8.9137 | 0.64815 | 0 | 0 | 0 | 0.64815 | -8.2655 | -92.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.2655 | -92.73% | Нарушение сроков выполнения работ Подрядной организацией, ведение претензионно-исковой работы.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяжённостью 0,020 км от опоры № 55 ВЛз-10кВ Л-8 ПС110 кВ Холм,установка линейного разъединителя (1 комплект), установка прибора учета электрической энергии 10 кВ - 1 комп для электроснабжения площадки для складирования материалов в н.п.Старое (Тогодское с/п) Холмского района, Новгородской области (заявитель: ООО "АВТОВОЛГАСТРОЙ", ДоговорТП НОВ-00034-Э-В/23 от 31.03.2023.) | N_009-62-2-01.32-4206 | 0.72965 | 0 | 0 | 0 | 0.72965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72965 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.72965 | -100% | Оплата произведена в 2023г. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго».
5.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №6 ф.4 ПС 35/6кВ «Синяя», строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №14 ф.5 ПС 35/6кВ «Синяя», установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 6 кВ (2 комплекта) для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-95 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021) | M_009-62-2-02.33-0001 | 144.4476 | 0 | 0 | 0 | 144.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.4476 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -144.4476 | -100% | Изменение графика финансирования обусловлено длительным рассмотрением документации и отсутствием подписанных соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в бессрочном пользовании структур Минобороны России. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго».
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 1,466 км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | 0.0092312 | 0 | 0 | 0 | 0.0092312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0092312 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0092312 | -100% | Превышение по факту объема расходов на содержание службы заказчика-застройщика и увеличением объемов на лесовосстановление
5.1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,600 км от ближайшей опоры существующей ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Новая, строительство ТП-10/0,4кВ-400кВА, строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,200 км от ТП-10/0,4кВ-400кВА, установка 3-фазного узла учёта 1 комплект для электроснабжения жилых домов в н.п.Закидово, Валдайского района, Новгородской области (заявитель: Самуленко Д.А.,дог.№ НОВ-00040-Б-В/24 от 26.01.2024 г.)» | P_009-62-2-03.31-4097 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-00040-Б-В/24 от 26.01.2024 г
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ 110 кВ Новгородская-Юго-Западная (Л.Юго-Западная-1) до ПС 110 кВ П-315 (подключение к ячейке Т-2) протяженностью 0,2 км, установка пунктов учета-110 кВ (2 компл.) для электроснабжения главной понизительной подстанции ГПП-315, расположенной по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, площадка Акрон (договор №НОВ-00603-Б-И/23 от 03.08.2023 г.; заявитель: ПАО "Акрон") | O_009-63-2-01.12-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4662 | 0 | 0 | 0 | 6.4662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-00603-Б-И/23 от 03.08.2023
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ "Мостищи" протяженностью 0,02 км, установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 компл. и ПКУ-10 кВ в количестве 1 компл. для для электроснабжения производственной базы, расположенной по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Панковское городское поселение, рп. Панковка, ул. Индустриальная, д. 19 (договор ТП №НОВ-03301-Э-И/23 от 16.10.2023 г., заявитель: ООО «Холдинг Пауэрз») | O_009-63-2-01.32-4349 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7648 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-03301-Э-И/23 от 16.10.2023
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,600 км от ПС 330 кВ «Новгородская», ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,100 км, установка ПКУ-10 кВ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель:ООО ИНАРКТИКА СЗ, договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022) | N_009-63-2-02.32-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8522 | 0 | 0 | 0 | 10.8522 | 10.8522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8522 | нд | Изменение сроков реализации проекта обусловлено отсутствием в соответствии с техническими условиями к договору ТП согласования проектно-сметной документации со смежной сетевой организацией ПАО "Россети" - МЭС Северо-Запада в связи с замечаниями о несоответствии ПСД техническим условиям к договору ТП в части этапности работ. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго».
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 257.4195 | 0 | 0 | 0 | 257.4195 | 24.918 | 0 | 0 | 0 | 24.918 | -232.5014 | -90.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -232.5014 | -90.32% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 11.9901 | 0 | 0 | 0 | 11.9901 | 10.0337 | 0 | 0 | 0 | 10.0337 | -1.9564 | -16.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9564 | -16.32% | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 11.9901 | 0 | 0 | 0 | 11.9901 | 10.0337 | 0 | 0 | 0 | 10.0337 | -1.9564 | -16.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9564 | -16.32% | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Лычково" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4220 | 4.1548 | 0 | 0 | 0 | 4.1548 | 3.7523 | 0 | 0 | 0 | 3.7523 | -0.40247 | -9.687% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.40247 | -9.687% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " ДСП" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4229 | 3.6805 | 0 | 0 | 0 | 3.6805 | 2.7949 | 0 | 0 | 0 | 2.7949 | -0.88559 | -24.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.88559 | -24.06% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ " Антоново" г. В. Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4230 | 4.1548 | 0 | 0 | 0 | 4.1548 | 3.4865 | 0 | 0 | 0 | 3.4865 | -0.66836 | -16.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.66836 | -16.09% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 125.8873 | 0 | 0 | 0 | 125.8873 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | -123.9248 | -98.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -123.9248 | -98.44% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 125.8873 | 0 | 0 | 0 | 125.8873 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | -123.9248 | -98.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -123.9248 | -98.44% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области протяженностью 0,907 км | F_000-61-1-01.32-1956 | 25.4226 | 0 | 0 | 0 | 25.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.4226 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -25.4226 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Большое Уклейно» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 35,70 км | F_000-62-1-01.32-0021 | 5.0057 | 0 | 0 | 0 | 5.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0057 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.0057 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС Валдай Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 47,00 км | G_000-62-1-01.32-4043 | 6.5902 | 0 | 0 | 0 | 6.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5902 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.5902 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,147 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | 0.026864 | 0 | 0 | 0 | 0.026864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026864 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.026864 | -100% | Изменение срока реализации проекта в связи с длительным согласованием лесовосстановительных работ с органами управления лесным фондом.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 22.2777 | 0 | 0 | 0 | 22.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.2777 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.2777 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-29 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области в объеме 12 га | N_004-61-1-01.32-4141 | 4.6303 | 0 | 0 | 0 | 4.6303 | 0.059112 | 0 | 0 | 0 | 0.059112 | -4.5712 | -98.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.5712 | -98.72% | Капитализация процентов за кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области в объеме 14 га | N_004-61-1-01.32-4142 | 5.402 | 0 | 0 | 0 | 5.402 | 0.068965 | 0 | 0 | 0 | 0.068965 | -5.3331 | -98.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.3331 | -98.72% | Капитализация процентов за кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | 11.4439 | 0 | 0 | 0 | 11.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4439 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.4439 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | 12.1605 | 0 | 0 | 0 | 12.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1605 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.1605 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | 4.5805 | 0 | 0 | 0 | 4.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5805 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.5805 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | 3.3258 | 0 | 0 | 0 | 3.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3258 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.3258 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 31,64 га | F_004-65-1-01.21-0094 | 12.9905 | 0 | 0 | 0 | 12.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9905 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.9905 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 27,9 км, установка ЛР-4 шт.) | M_007-61-1-01.32-4102 | 7.1918 | 0 | 0 | 0 | 7.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1918 | -100% | Изменение графика финансирования обусловлено финансированием объекта в 2023г Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго»
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Неболчи Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 19 км, установка ЛР-1 шт.) | M_007-61-1-01.32-4114 | 4.8389 | 0 | 0 | 0 | 4.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8389 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.8389 | -100% | Изменение года окончания реализации проекта, финансирование объекта в полном объеме в 2023г. Увеличение стоимости проекта по результатам утверждения ПСД. Увеличение оценки полной стоимости учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-15 ПС-110/10 кВ «Южная» с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,943 км для освобождения земельного участка с кадастровым номером 53:11:1400113:368 в н.п. Медвежья Голова Новгородского района Новгородской области (Ряхимов Шамиль Мяксутович Дог. №ОЗУ-НОВ-00004/23 от 16.08.23 г.) | O_000-63-1-01.32-4283 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0941 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включен на основании договора услуги №ОЗУ-НОВ-00004/23 от 16.08.23 г Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго».
5.1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ-6 кВ Л-11 и Л-12 от ПС 35/6 кВ "ЖБИ" с выносом реконструируемых участков общей протяженностью 0,064 км для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, пр-кт Энергетиков, ул. Северная (заявитель: ООО "Градис", соглашение о компенсации №ОЗУ-НОВ-00006/23 от 08.11.2023 г.) | O_000-63-1-02.33-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31072 | 0 | 0 | 0 | 0.31072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании договора услуги №ОЗУ-НОВ-00006/23 от 08.11.2023 г. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго».
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП "Великуши" (ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Кулотино) в пролетах опор №№2-3-4-5 с выносом реконструируемого участка общей протяженностью 0,110 км для реализации проекта по реконструкции мостового перехода через реку Льняная на км 3-069 автомобильной дороги Топорок – Теребляны-2 в Окуловском районе Новгородской области (заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», соглашение о компенсации №ОЗУ-НОВ-00007/23 от 25.12.2023 г.) | O_000-61-1-01.41-4297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | 0.16263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании договора услуги №ОЗУ-НОВ-00007/23 от 25.12.2023
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26696 | 0 | 0 | 0 | 0.26696 | 0.26696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26696 | нд | Изменение года окончания реализации проекта в связи с кредиторской задолженностью на 01.01.2024 года по договору №206 от 26.05.2023 ПКП "Родник" и переносом погашения задолженности на 2024 год. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго».
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 75.2955 | 0 | 0 | 0 | 75.2955 | 4.2619 | 0 | 0 | 0 | 4.2619 | -71.0336 | -94.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -71.0336 | -94.34% | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (12087 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | 54.4573 | 0 | 0 | 0 | 54.4573 | 0.087792 | 0 | 0 | 0 | 0.087792 | -54.3695 | -99.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -54.3695 | -99.84% | Изменение графика финансирования обусловлено выделением объемов мероприятий в отдельные инвестиционные проекты при корректировке утвержденной ИПР
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (4699 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | 20.142 | 0 | 0 | 0 | 20.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.142 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.142 | -100% | Изменение графика финансирования обусловлено выделением объемов мероприятий в отдельные инвестиционные проекты при корректировке утвержденной ИПР
5.1.2.3 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 35 кВ (технический учет), Новгородская область (44 шт) | K_003-65-1-05.20-0006 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29006 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29006 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (14 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | 0.17403 | 0 | 0 | 0 | 0.17403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17403 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17403 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (6 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | 0.17403 | 0 | 0 | 0 | 0.17403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17403 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17403 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (77 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | 0.058007 | 0 | 0 | 0 | 0.058007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058007 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.058007 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (356 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1741 | 0 | 0 | 0 | 4.1741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен для обеспечения коммерческого учета электрической энергии на основании ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ, а также в связи с исключением /корректировкой проектов для выделения объемов мероприятий отдельно по каждому году в отдельные инвестиционные проекты с периодом реализации 1 год. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 44.2466 | 0 | 0 | 0 | 44.2466 | 8.6599 | 0 | 0 | 0 | 8.6599 | -35.5867 | -80.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -35.5867 | -80.43% | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 44.2466 | 0 | 0 | 0 | 44.2466 | 8.6599 | 0 | 0 | 0 | 8.6599 | -35.5867 | -80.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -35.5867 | -80.43% | нд
5.1.2.4.2 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Пестово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4188 | 9.1137 | 0 | 0 | 0 | 9.1137 | 8.6599 | 0 | 0 | 0 | 8.6599 | -0.4538 | -4.979% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4538 | -4.979% | Капитализация процентов за кредиты
5.1.2.4.2 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Сушилово" Боровичского района Новгородской области (1 система) | N_000-61-1-03.13-4220 | 4.7645 | 0 | 0 | 0 | 4.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7645 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7645 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Газовая в Валдайском районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-62-1-04.40-0001 | 14.4476 | 0 | 0 | 0 | 14.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4476 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.4476 | -100% | Изменение графика финансирования обусловлено дефицитом источников финансирования. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго».
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Крестцы в Крестецком районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-62-1-04.40-0002 | 15.9208 | 0 | 0 | 0 | 15.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.9208 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.9208 | -100% | Изменение графика финансирования обусловлено дефицитом источников финансирования. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго».
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.8517 | 0 | 0 | 0 | 3.8517 | 5.4223 | 0 | 0 | 0 | 5.4223 | 1.5706 | 40.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5706 | 40.78% | нд
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.12588 | 0 | 0 | 0 | 0.12588 | -0.12588 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12588 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.12703 | 0 | 0 | 0 | 0.12703 | -0.12703 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12703 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.029265 | 0 | 0 | 0 | 0.029265 | -0.029265 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029265 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.12356 | 0 | 0 | 0 | 0.12356 | -0.12356 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12356 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.031381 | 0 | 0 | 0 | 0.031381 | -0.031381 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.031381 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.10715 | 0 | 0 | 0 | 0.10715 | -0.10715 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10715 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0.14142 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | -0.14142 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14142 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | -0.0642 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0642 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.11512 | 0 | 0 | 0 | 0.11512 | -0.11512 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11512 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.087316 | 0 | 0 | 0 | 0.087316 | -0.087316 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087316 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0.73909 | 0 | 0 | 0 | 0.73909 | -0.73909 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.73909 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Новгородского филиала ПАО Россети "Северо-Запад"в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" № 108 от 29.04.2020, № 109 от 29.04.2020, № 110 от 29.04.2020 (59 комплексов) | N_003-65-5-05.20-0001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | -0.0004 | -40% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0004 | -40% | Изменение графика финансирования в связи с образованием кредиторской задолженности на 01.01.2024 год на объектах Новгородского филиала ПАО Россети "Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" № 108 от 29.04.2020, № 109 от 29.04.2020
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Валдай -Выползово (132,224 км) | N_008-62-1-04.40-0018 | 0.40836 | 0 | 0 | 0 | 0.40836 | 0.20418 | 0 | 0 | 0 | 0.20418 | -0.20418 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20418 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | 0.059506 | 0 | 0 | 0 | 0.059506 | 0.029753 | 0 | 0 | 0 | 0.029753 | -0.029753 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029753 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включен на основании Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 года № 796, Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, Программы "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденной Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
5.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0121 | 0 | 0 | 0 | 1.0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация в соответствии с требованиями ФЗ-187 от 26.07.2017, приказа ФСТЭК от 25.12.2017 г. № 239 и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 № 402/3). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
5.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-65-3-09.40-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18572 | 0 | 0 | 0 | 0.18572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация в соответствии с требованиями ФЗ-187 от 26.07.2017, приказа ФСТЭК от 25.12.2017 г. № 239 и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 № 402/3). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
5.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-65-6-11.00-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
5.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-65-3-09.40-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40574 | 0 | 0 | 0 | 0.40574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация в соответствии с требованиями ФЗ-187 от 26.07.2017, приказа ФСТЭК от 25.12.2017 г. № 239 и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 № 402/3). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
5.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включен на основании ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 25.12.2023), Программы "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад", утв. Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4)
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ10 кв протяженностью 1,8 км, КТП 10/04 мощностью 0,1 МВА, ВЛ 0,4 кв протяженностью 0,37 км) в Новгородском районе Новгородской области по Договору дарения от 25.03.2024 №НОВ116-2024 | P_000-63-5-03.31-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по Договору дарения от 25.03.2024 №НОВ116-2024
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 789.3134 | 0 | 0 | 254.472 | 534.8414 | 341.0717 | 0 | 0 | 230.8609 | 110.2108 | -448.2417 | -56.79% | 0 | нд | 0 | нд | -23.6111 | -9.278% | -424.6306 | -79.39% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 789.3134 | 0 | 0 | 254.472 | 534.8414 | 341.0717 | 0 | 0 | 230.8609 | 110.2108 | -448.2417 | -56.79% | 0 | нд | 0 | нд | -23.6111 | -9.278% | -424.6306 | -79.39% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 397.5015 | 0 | 0 | 89.5174 | 307.984 | 292.9025 | 0 | 0 | 187.6548 | 105.2476 | -104.599 | -26.31% | 0 | нд | 0 | нд | 98.1374 | 109.6% | -202.7364 | -65.83% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 386.8264 | 0 | 0 | 89.5174 | 297.3089 | 292.1127 | 0 | 0 | 187.6548 | 104.4578 | -94.7137 | -24.48% | 0 | нд | 0 | нд | 98.1374 | 109.6% | -192.8511 | -64.87% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 349.3961 | 0 | 0 | 85.3129 | 264.0833 | 246.4771 | 0 | 0 | 174.126 | 72.3511 | -102.9191 | -29.46% | 0 | нд | 0 | нд | 88.8131 | 104.1% | -191.7321 | -72.6% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 20.6691 | 0 | 0 | 4.2046 | 16.4646 | 22.9791 | 0 | 0 | 13.5289 | 9.4502 | 2.31 | 11.18% | 0 | нд | 0 | нд | 9.3243 | 221.8% | -7.0143 | -42.6% | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 16.7611 | 0 | 0 | 0 | 16.7611 | 22.6565 | 0 | 0 | 0 | 22.6565 | 5.8954 | 35.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8954 | 35.17% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10кВ Ростиловский (0,33 км), монтаж приборов коммерческого учёта 10 кВ (2 т.у.) в г.Грязовец (Северное Молоко, ОАО Дог. № ВОЛ-06758-Э-В/22 от 17.03.23) | N_009-21-2-01.32-6444 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0136 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0136 | -100% | Досрочное выполнение работ х/с, работы выполнены и профинансированы в 2023 году.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Завет (35м), ТП-630кВА, монтаж прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи п.Пионерский Грязовецкого района (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. № ВОЛ-01963-Э-В/23 от 24.05.23) | N_009-21-2-01.32-6452 | 0.38125 | 0 | 0 | 0 | 0.38125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38125 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38125 | -100% | Досрочное выполнение работ х/с, работы выполнены и профинансированы в 2023 году.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Харачево (0,01 км), ТП (0,25 МВА), установка прибора учёта (1 т.у.) в Вологодском муниципальном округе (Басков Николай Владимирович Дог. № ВОЛ-03445-Э-В/23 от 02.10.2023) | O_009-21-2-01.32-6467 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0089828 | 0 | 0 | 0 | 0.0089828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Басков Николай Владимирович Дог. № ВОЛ-03445-Э-В/23 от 02.10.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Васюткино (0,008 км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Васюткино Усть-Кубинского муниципального округа (Карамов Сергей Николаевич Дог. № ВОЛ-04356-Э-В/23 от 05.10.23) | O_009-21-2-01.32-6468 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81308 | 0 | 0 | 0 | 0.81308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Карамов Сергей Николаевич Дог. № ВОЛ-04356-Э-В/23 от 05.10.23. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Непотягово отп.Эл.Монтаж-35 (0,105км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи п.Непотягово Вологодского муниципального округа (Пшеничников Александр Михайлович Дог. № ВОЛ-04749-Э-В/23 от 19.10.2023) | O_009-21-2-01.32-6470 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60792 | 0 | 0 | 0 | 0.60792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Пшеничников Александр Михайлович Дог. № ВОЛ-04749-Э-В/23 от 19.10.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Харачево (0,015км), ТП (0,25 МВА), установка прибора учёта (1 т.у.) в Вологодском муниципальном округе (Проневич Ольга Владимировна Дог. № ВОЛ-04065-Э-В/23 от 14.11.23) | O_009-21-2-01.32-6473 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87149 | 0 | 0 | 0 | 0.87149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Проневич Ольга Владимировна Дог. № ВОЛ-04065-Э-В/23 от 14.11.23. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Нестеровский отп.Сверчково (0,05км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Сверчково Сокольского муниципального округа (Шутов Дмитрий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-05878-Э-В/23 от 21.12.2023) | O_009-21-2-01.32-6475 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Шутов Дмитрий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-05878-Э-В/23 от 21.12.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Агроснаб отп.АЗС (0,01км), установка прибора учёта (1 т.у.) в г.Сокол (Каманов Александр Николаевич Дог. № ВОЛ-05141-Э-В/23 от 22.12.2023) | O_009-21-2-01.32-6476 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9518 | 0 | 0 | 0 | 0.9518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Каманов Александр Николаевич Дог. № ВОЛ-05141-Э-В/23 от 22.12.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Новый Источник отп.Пирогово (0,26 км), установка прибора учёта (1 т.у.) в д.Пирогово Вологодского района (Мезон, ЗАО Дог. № ВОЛ-06120-Б-В/23 от 02.02.24) | P_009-21-2-01.32-6479 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60906 | 0 | 0 | 0 | 0.60906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Мезон, ЗАО Дог. № ВОЛ-06120-Б-В/23 от 02.02.24
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Комплекс отп.Вега в с.Верховажье (Биотопливо-35, ООО Дог. № ВОЛ-01993-Э-В/22 от 25.07.22) | N_009-21-2-05.20-0580 | 0.075518 | 0 | 0 | 0 | 0.075518 | 0.63225 | 0 | 0 | 0 | 0.63225 | 0.55674 | 737.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55674 | 737.2% | Перенос сроков поставки ПКУ с 2023г на 2024г., в связи с неготовностью потребителя (оборудование устанавливается на потребительскую ВЛ). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,01 км) от опоры № 9 ВЛ 10 кВ Мастерские и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в п. Валга Великоустюгского муниципального округа (Пушников Андрей Александрович Дог. № ВОЛ-06123-Э-У/23 от 11.01.2024) | O_009-22-2-01.32-3693 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Пушников Андрей Александрович Дог. № ВОЛ-06123-Э-У/23 от 11.01.2024. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 9,869 км, в т.ч. одноцепной участок 3,23 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | 14.1983 | 0 | 0 | 0 | 14.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1983 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.1983 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 63 ВЛ 10 кВ РТР протяженностью 1,2 км., строительство КВЛ 10 кВ от опоры № 40 ВЛ 10 кВ Поселок протяженностью 0,460 км., монтаж двухтрансформаторной ТП10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), монтаж линейных разъеденителей 10 кВ (4 шт.), монтаж узла коммерческого учета полукосвенного включения 0,4 кВ , 2 т.у. в Шекснинском районе (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, ФКП Дог. № ВОЛ-02099-Б-Ч/23 от 29.09.23) | O_009-25-2-01.32-3801 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4195 | 0 | 0 | 0 | 5.4195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, ФКП Дог. № ВОЛ-02099-Б-Ч/23 от 29.09.23. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на опоре № 51 ВЛ 10 кВ Слизово (1 т.у.) в Шекснинском районе (Шексна Плюс, ООО Дог. № ВОЛ-00076-Э-Ч/23 от 28.03.23) | N_009-25-2-05.20-1175 | 0.092505 | 0 | 0 | 0 | 0.092505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092505 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.092505 | -100% | Досрочное выполнение работ х/с, работы выполнены и профинансированы в 2023 году.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Терменьга отп.МКЛ Гараж (0,005 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Верховажье (Стулов Борис Владимирович, ИП Глава К(Ф)Х Дог. № ВОЛ-03209-Э-В/23 от 21.08.2023) | O_009-21-2-01.32-6462 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80631 | 0 | 0 | 0 | 0.80631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Стулов Борис Владимирович, ИП Глава К(Ф)Х Дог. № ВОЛ-03209-Э-В/23 от 21.08.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Кожино отп.Малинки (1 т.у.) в КП Малинки Вологодского муниципального округа (Санталова Елена Валерьевна Дог. № ВОЛ-03982-Э-В/23 от 29.08.2023) | O_009-21-2-05.20-0725 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81248 | 0 | 0 | 0 | 0.81248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Санталова Елена Валерьевна Дог. № ВОЛ-03982-Э-В/23 от 29.08.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Харитоново отп.Силино в д.Яковцево Вологодского муниципального округа (Луч, ООО Дог. № ВОЛ-05456-Э-В/23 от 04.12.2023) | O_009-21-2-05.20-0761 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82264 | 0 | 0 | 0 | 0.82264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Луч, ООО Дог. № ВОЛ-05456-Э-В/23 от 04.12.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство отпаек ВЛ 10 кВ Поселок-2 от опоры № 14 протяженностью 0,015 км и от опоры № 20 протяженностью 0,015 км, монтаж узлов коммерческого учета 10 кВ, (2 т.у.) и разъединителей (2 шт.) в Череповецком районе (Рыбоводный комплекс Ятва, ООО Дог. № ВОЛ-04047-Э-Ч/23 от 26.09.2023) | O_009-25-2-01.32-3800 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Рыбоводный комплекс Ятва, ООО Дог. № ВОЛ-04047-Э-Ч/23 от 26.09.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Слобода отп.Санниково (0,37км), установка прибора учёта (2 т.у.) вблизи д.Санниково Грязовецкого района (Детско-юношеский центр Единство, МУ ДО Дог. № ВОЛ-06702-Э-В/23 от 16.01.24) | P_009-21-2-01.32-6478 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Детско-юношеский центр Единство, МУ ДО Дог. № ВОЛ-06702-Э-В/23 от 16.01.24)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Харитоново (1 т.у.) вблизи д.Хреново Вологодского района (Сивков Алексей Олегович, ИП Дог. № ВОЛ-06324-Э-В/23 от 18.01.24) | P_009-21-2-05.20-0780 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59376 | 0 | 0 | 0 | 0.59376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Сивков Алексей Олегович, ИП Дог. № ВОЛ-06324-Э-В/23 от 18.01.24
6.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 6 кВ (0,08 км), строительство 2-х трансформаторной ТП (2*250 кВА) , узла коммерческого учета 0,4 кВ (в кол-ве 2-х шт) в РУ проектируемой ТП 6/0,4 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № ВОЛ-05211-Э-Ч/23 от 27.12.2023(БДОУ ВМР Детский сад Колокольчик) | O_009-25-2-01.33-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № ВОЛ-05211-Э-Ч/23 от 27.12.2023 с БДОУ ВМР Детский сад Колокольчик. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у) полукосвенного включения в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Заявителя, Вытегорский р-н, Депо - II этап п по договору ТП Дог. № ВОЛ-06106-Э-Ч/22 от 20.10.22 (ЛПК ЕВРАЗИЯ, ООО) | P_009-25-2-05.20-1284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025146 | 0 | 0 | 0 | 0.025146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Дог. № ВОЛ-06106-Э-Ч/22 от 20.10.22 (ЛПК ЕВРАЗИЯ, ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство ПКУ 10 кВ (1 т.у.) на опоре № 140 ВЛ 10 кВ АБЗ в СП Пятовское Тотемского МО (ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 184" Дог. № ВОЛ-00740-Э-У/24 от 01.04.24) | P_009-22-2-05.20-3840 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79774 | 0 | 0 | 0 | 0.79774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 184" Дог. № ВОЛ-00740-Э-У/24 от 01.04.24
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА "Сауна" в Марденском с/с Великоустюгского МО (ООО "Вотчина" Дог. № ВОЛ-00685-Э-У/24 от 09.04.24) | P_009-22-2-05.20-3841 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0042902 | 0 | 0 | 0 | 0.0042902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с ООО "Вотчина" Дог. № ВОЛ-00685-Э-У/24 от 09.04.24
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета косвенного включения 10 кВ на опоре № 443 ВЛ 10 кВ Пустынь, 1 т.у. в Чагодощеском муниципальном округе (Сумкин Сергей Борисович Дог. № ВОЛ-04213-Э-Ч/23 от 09.10.2023) | O_009-25-2-05.20-1237 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76063 | 0 | 0 | 0 | 0.76063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Сумкин Сергей Борисович Дог. № ВОЛ-04213-Э-Ч/23 от 09.10.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | 0.012408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012408 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | 0.012408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012408 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Модернизация ЗТП-630 кВА Школа с заменой ТТ (3 шт) в с.Куркино Вологодского района (Городская электросетевая компания, ООО Дог. № ВОЛ-06784-Б-В/23 от 26.02.2024) | P_009-21-1-03.31-3873 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012408 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Городская электросетевая компания, ООО Дог. № ВОЛ-06784-Б-В/23 от 26.02.2024
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 10.6751 | 0 | 0 | 0 | 10.6751 | 0.7774 | 0 | 0 | 0 | 0.7774 | -9.8977 | -92.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.8977 | -92.72% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 10.6751 | 0 | 0 | 0 | 10.6751 | 0.7774 | 0 | 0 | 0 | 0.7774 | -9.8977 | -92.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.8977 | -92.72% | нд
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Ява с установкой вакуумного выключателя (ВВ - 1шт.), заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №5 Резерв 1с.ш. в РУ-10кВ, монтаж КВЛ-10кВ (2,38 км), КЛ-10кВ (0,02 км), узла коммерческого учета (1 т.у.) в г.Вологда (Вологодский завод металлоконструкций, ООО Дог. № 26-00085В/21 от 14.02.22) | N_009-21-1-03.13-3668 | 10.1145 | 0 | 0 | 0 | 10.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.1145 | -100% | Неудовлетворительная организация работ подрядной организацией. В связи с длительным согласованием плана трассы с землепользователями, подрядчик не смог своевременно согласовать план трассы и выполнить проектные работы.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Луговая с монтажем приборов коммерческого учёта (2 т.у.) в ячейках №12 Резерв 1с.ш., №21 Резерв 2с.ш. в РУ-10кВ, 2-х КЛ-10кВ (0,067 и 0,06 км), замена трансформаторов тока (6 шт) в ячейках №12 Резерв 1с.ш., №21 Резерв 2с.ш. в РУ-10кВ в г.Вологда (Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № ВОЛ-00748-Б-В/23 от 17.04.23; Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № ВОЛ-00751-Б-В/23 от 17.04.23; Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № ВОЛ-00752-Б-В/23 от 17.04.23) | N_009-21-1-03.13-3670 | 0.56063 | 0 | 0 | 0 | 0.56063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56063 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56063 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Молочное с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №20 Красная Звезда 2с.ш. РУ-10кВ, строительство участка ВЛ-10кВ Красная Звезда отп.Борилово (0,07км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в д.Борилово Вологодского муниципального округа (ДреваОпт, ООО Дог. № ВОЛ-05530-Э-В/23 от 14.12.2023) | O_009-21-1-03.21-3673 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08388 | 0 | 0 | 0 | 0.08388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с ДреваОпт, ООО Дог. № ВОЛ-05530-Э-В/23 от 14.12.2023. Перенос работ на 4 кв. 2024г. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго, Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС Аниково 35/10 кВ в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт., установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) на опоре №80 отпайки Леваш ВЛ 10 кВ Победа в д. Леваш Бабушкинского муниципального округа (Богданов Иван Николаевич, ИП Дог. № ВОЛ-04953-Э-У/23 от 17.11.2023) | O_009-22-1-03.21-0104 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Богданов Иван Николаевич, ИП Дог. № ВОЛ-04953-Э-У/23 от 17.11.2023
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Ананьино с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №0 Макси РУ-6кВ в г.Вологда (Роздухов Максим Евгеньевич, ИП Дог. № ВОЛ-00990-Б-В/23 от 14.07.2023) | O_009-21-1-03.13-3671 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09652 | 0 | 0 | 0 | 0.09652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Роздухов Максим Евгеньевич, ИП Дог. № ВОЛ-00990-Б-В/23 от 14.07.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 388.4717 | 0 | 0 | 164.9545 | 223.5172 | 38.9436 | 0 | 0 | 37.7152 | 1.2284 | -349.5281 | -89.98% | 0 | нд | 0 | нд | -127.2394 | -77.14% | -222.2888 | -99.45% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 5.4579 | 0 | 0 | 0 | 5.4579 | 5.1425 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.21502 | -0.31538 | -5.779% | 0 | нд | 0 | нд | 4.9274 | нд | -5.2428 | -96.06% | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 5.4579 | 0 | 0 | 0 | 5.4579 | 5.1425 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.21502 | -0.31538 | -5.779% | 0 | нд | 0 | нд | 4.9274 | нд | -5.2428 | -96.06% | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дымково в части замены ТТ-110 кВ ОМВ (3 шт.) | M_000-22-1-03.13-0062 | 5.4579 | 0 | 0 | 0 | 5.4579 | 5.1425 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.21502 | -0.31538 | -5.779% | 0 | нд | 0 | нд | 4.9274 | нд | -5.2428 | -96.06% | Досрочное выполнение работ
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 128.7128 | 0 | 0 | 74.808 | 53.9048 | 11.9413 | 0 | 0 | 10.9279 | 1.0134 | -116.7715 | -90.72% | 0 | нд | 0 | нд | -63.8801 | -85.39% | -52.8914 | -98.12% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 128.7128 | 0 | 0 | 74.808 | 53.9048 | 11.9413 | 0 | 0 | 10.9279 | 1.0134 | -116.7715 | -90.72% | 0 | нд | 0 | нд | -63.8801 | -85.39% | -52.8914 | -98.12% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Покровский" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,170 км и реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Двор 5 Чернецкое" от КТП-250кВА "Телятник Чернецкое" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,130 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: с. Чернецкое Грязовецкого муниципального округа Вологодкой области (Племенной завод Покровское, ООО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00057-В/23 от 12.01.24;) | P_000-21-1-01.32-4113 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Племенной завод Покровское, ООО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00057-В/23 от 12.01.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кольцевая в пролете опор №35-37 протяженностью 0,114 км по договору выноса в г. Кириллове Кирилловского муниципального округа (Бережной Д.М. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00049-Ч/23 от 15.09.2023) | O_000-23-1-01.32-3768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12653 | 0 | 0 | 0 | 0.12653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Бережной Д.М. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00049-Ч/23 от 15.09.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Комплекс Чуровский" (0,094 км) вынос опор по договору выноса в с. Чуровское Шекснинского района (СПК (Колхоз) Нива Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00046-Ч/23 от 04.09.2023) | O_000-25-1-01.32-3770 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15413 | 0 | 0 | 0 | 0.15413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса СПК (Колхоз) Нива Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00046-Ч/23 от 04.09.2023. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 вынос опоры (1 шт.) с территории земельного участка с кадастровым № 35:22:0303034:2836 по договору выноса в д. Баскаково Череповецкого района (Гордеев Ю.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00064-Ч/23 от 09.11.2023) | O_000-25-1-01.41-6425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011498 | 0 | 0 | 0 | 0.011498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса Гордеев Ю.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00064-Ч/23 от 09.11.2023). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2947 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2947 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | 0.18558 | 0 | 0 | 0 | 0.18558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18558 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18558 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | 0.24976 | 0 | 0 | 0 | 0.24976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24976 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24976 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | 0.043476 | 0 | 0 | 0 | 0.043476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043476 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043476 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1199 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1199 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0.58335 | 0 | 0 | 0 | 0.58335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58335 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 14,788 га | M_004-21-1-01.12-3766 | 5.2534 | 0 | 0 | 0 | 5.2534 | 2.7256 | 0 | 0 | 2.7256 | 0 | -2.5278 | -48.12% | 0 | нд | 0 | нд | 2.7256 | нд | -5.2534 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 2,302 га | M_004-21-1-01.12-3767 | 0.81779 | 0 | 0 | 0 | 0.81779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81779 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.81779 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1086 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1086 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.197 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.197 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | 0.23162 | 0 | 0 | 0 | 0.23162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23162 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23162 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3847 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3847 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | 2.6663 | 0 | 0 | 0 | 2.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6663 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.6663 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | 0.2217 | 0 | 0 | 0 | 0.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2217 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2217 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | 0.24146 | 0 | 0 | 0 | 0.24146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24146 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24146 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | 0.095075 | 0 | 0 | 0 | 0.095075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095075 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.095075 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | 0.70296 | 0 | 0 | 0 | 0.70296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70296 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70296 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | 0.5906 | 0 | 0 | 0 | 0.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5906 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5906 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | 0.58002 | 0 | 0 | 0 | 0.58002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58002 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58002 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2381 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2381 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | 0.62782 | 0 | 0 | 0 | 0.62782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62782 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.62782 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | 0.76008 | 0 | 0 | 0 | 0.76008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76008 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.76008 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | 0.16435 | 0 | 0 | 0 | 0.16435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16435 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16435 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56955 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56955 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | 0.51104 | 0 | 0 | 0 | 0.51104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51104 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.51104 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | 0.37939 | 0 | 0 | 0 | 0.37939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37939 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.37939 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | 0.2711 | 0 | 0 | 0 | 0.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2711 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2711 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | 0.29111 | 0 | 0 | 0 | 0.29111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29111 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29111 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | 0.85728 | 0 | 0 | 0 | 0.85728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85728 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85728 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | 0.18605 | 0 | 0 | 0 | 0.18605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18605 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18605 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | 2.3201 | 0 | 0 | 0 | 2.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3201 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3201 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | 0.26041 | 0 | 0 | 0 | 0.26041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26041 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | 0.28383 | 0 | 0 | 0 | 0.28383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28383 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28383 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | 0.36845 | 0 | 0 | 0 | 0.36845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36845 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36845 | -100% | Перенос ИП на более поздний срок в соответствии. с ИПР 2024-2028 одобрена СД Общества 29.05.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | 0.28747 | 0 | 0 | 0 | 0.28747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28747 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28747 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | 11.3809 | 0 | 0 | 11.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3809 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.3809 | -100% | 0 | нд | Перенос срока реализации в соответствии с проектом корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | 8.7498 | 0 | 0 | 8.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7498 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.7498 | -100% | 0 | нд | Перенос поставки реклоузеров для объекта из-за длительной процедуры проведения закупки. Отмена проведения отдельной закупки, оборудование будет приобретаться по централизованному договору.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | 11.3248 | 0 | 0 | 11.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3248 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.3248 | -100% | 0 | нд | Перенос срока реализации в соответствии с проектом корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | 8.6594 | 0 | 0 | 8.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6594 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.6594 | -100% | 0 | нд | Перенос срока реализации в соответствии с проектом корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км | K_007-21-1-01.32-4054 | 1.1821 | 0 | 0 | 0 | 1.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1821 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Беловский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4059 | 0.5415 | 0 | 0 | 0 | 0.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5415 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4060 | 0.85092 | 0 | 0 | 0 | 0.85092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85092 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85092 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Фофанцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,3 км | K_007-21-1-01.32-4061 | 0.92561 | 0 | 0 | 0 | 0.92561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92561 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.92561 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3655 | 7.4262 | 0 | 0 | 0 | 7.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4262 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.4262 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.1008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1008 | нд | 0 | нд | погашение кредиторской задолженности (взаимозачет по пеням за нарушение срока выполнения работ по договору подряда). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Завет" от ПС 110/35/10 "Шуйское" в части установки дополнительной опоры (1 шт.) на территории земельного участка, расположенного по адресу: с/п Сухонское Междуреченского муниципального округа Вологодкой области (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00001-В/24 от 17.01.24;) | P_000-21-1-01.32-4114 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07411 | 0 | 0 | 0 | 0.07411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00001-В/24 от 17.01.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Аристово" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,125 км, находящихся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский МО, д. Аристово (ЗУ: 35:10:0402024:5) (ООО "ИммидСтрой Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00015-У/24 от 23.05.24) (ИммидСтрой, ООО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00015-У/24 от 15.05.24;) | P_000-22-1-01.32-3755 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005149 | 0 | 0 | 0 | 0.005149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ИммидСтрой, ООО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00015-У/24 от 15.05.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | 48.7272 | 0 | 0 | 34.6931 | 14.0342 | 8.1014 | 0 | 0 | 8.1014 | 0 | -40.6258 | -83.37% | 0 | нд | 0 | нд | -26.5916 | -76.65% | -14.0342 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком, проценты по кредиту.
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 223.2529 | 0 | 0 | 63.2303 | 160.0225 | 21.8598 | 0 | 0 | 21.8598 | 0 | -201.393 | -90.21% | 0 | нд | 0 | нд | -41.3705 | -65.43% | -160.0225 | -100% | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (31544 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | 134.9444 | 0 | 0 | 47.9444 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.9444 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -47.9444 | -100% | -87 | -100% | переносом выплаты авансовых платежей по договору подряда на 3-й кв. 2024 г.
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (10968 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | 59.1599 | 0 | 0 | 0.083681 | 59.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.1599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.083681 | -100% | -59.0763 | -100% | переносом выплаты авансовых платежей по договору подряда на 3-й кв. 2024 г.
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (542 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | 5.1311 | 0 | 0 | 0 | 5.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1311 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.1311 | -100% | переносом выплаты авансовых платежей по договору подряда на 3-й кв. 2024 г.
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (486 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | 8.8151 | 0 | 0 | 0 | 8.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8151 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.8151 | -100% | переносом выплаты авансовых платежей по договору подряда на 3-й кв. 2024 г.
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | 15.2022 | 0 | 0 | 15.2022 | 0 | 21.8598 | 0 | 0 | 21.8598 | 0 | 6.6576 | 43.79% | 0 | нд | 0 | нд | 6.6576 | 43.79% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ х/с, проценты по кредиту.
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 31.0482 | 0 | 0 | 26.9162 | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.0482 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -26.9162 | -100% | -4.132 | -100% | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 31.0482 | 0 | 0 | 26.9162 | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.0482 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -26.9162 | -100% | -4.132 | -100% | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "Грязовец 1,2" на ПС 110 кВ "Грязовец" (2 шт.) | L_000-21-1-04.60-0004 | 10.9959 | 0 | 0 | 10.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9959 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.9959 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация резервных защит и автоматики управления обходного выключателя ОМВ 110 кВ на ПС 110 кВ "Грязовец" (1 шт.) | L_000-21-1-04.60-0005 | 4.9244 | 0 | 0 | 4.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9244 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9244 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Воробьевский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0003 | 0.068824 | 0 | 0 | 0 | 0.068824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068824 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.068824 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Биряковский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0004 | 0.070278 | 0 | 0 | 0 | 0.070278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070278 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.070278 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Шейбухтовский Междуреченского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0005 | 0.068824 | 0 | 0 | 0 | 0.068824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068824 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.068824 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Кипеловский Вологодского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0006 | 0.054441 | 0 | 0 | 0 | 0.054441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054441 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.054441 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаражных боксов Верховажского РЭС Сямженского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0009 | 0.039255 | 0 | 0 | 0 | 0.039255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.039255 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "В. Устюг-Дымково 2" на ПС 110 кВ "В. Устюг" и на ПС 110 кВ "Дымково" (2 шт.) | L_000-22-1-04.60-0005 | 10.9959 | 0 | 0 | 10.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9959 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.9959 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0005 | 0.037884 | 0 | 0 | 0 | 0.037884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037884 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037884 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения ЛВЖ ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0006 | 0.03328 | 0 | 0 | 0 | 0.03328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03328 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03328 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0007 | 0.48502 | 0 | 0 | 0 | 0.48502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48502 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.48502 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада СПС, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0008 | 0.2194 | 0 | 0 | 0 | 0.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2194 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2194 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания ЧЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0026 | 0.59878 | 0 | 0 | 0 | 0.59878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59878 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.59878 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО ЧЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0027 | 0.25323 | 0 | 0 | 0 | 0.25323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25323 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25323 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ ЧЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0028 | 0.05434 | 0 | 0 | 0 | 0.05434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05434 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.05434 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №7 ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0010 | 0.78184 | 0 | 0 | 0 | 0.78184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78184 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.78184 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственных помещений Череповецкого РЭС в части установки противопожарной защиты (3 шт.) | M_000-25-1-06.10-0011 | 0.60971 | 0 | 0 | 0 | 0.60971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60971 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60971 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания ТМХ (Ясная Поляна) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0012 | 0.25332 | 0 | 0 | 0 | 0.25332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25332 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно - бытового здания №3 (ЦРО) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0013 | 0.50354 | 0 | 0 | 0 | 0.50354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50354 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50354 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.3402 | 0 | 0 | 0 | 3.3402 | 9.2256 | 0 | 0 | 5.4909 | 3.7347 | 5.8854 | 176.2% | 0 | нд | 0 | нд | 5.4909 | нд | 0.39455 | 11.81% | нд
6.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: ВЛ 10 кВ Ишутино отп. Ромашка протяженностью 0,4 км, расположенной по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, д. Куликово принадлежащей СНТ «Северянка» | P_000-26-5-01.32-3352 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по договору дарения от 25.12.2023 №ВЭ2.6-23/0264
6.1.6 | Приобретение комплексов оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных, созданных на объектах Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0146, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0147, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0148, от 22.04.2020 №ВЭ2.6-20/0150, от 17.10.2019 №ВЭ2.6-19/0252 (123 комплекса) | N_003-26-5-05.20-0001 | 0.0023999 | 0 | 0 | 0 | 0.0023999 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.0013999 | -58.33% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0013999 | -58.33% | оплата за комплексы оборудования, приобретённые в декабре 2023 года
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.036223 | 0 | 0 | 0 | 0.036223 | -0.036223 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036223 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.15829 | 0 | 0 | 0 | 0.15829 | -0.15829 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15829 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.41239 | 0 | 0 | 0 | 0.41239 | -0.41239 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41239 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.044604 | 0 | 0 | 0 | 0.044604 | -0.044604 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.044604 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.15449 | 0 | 0 | 0 | 0.15449 | -0.15449 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15449 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.086662 | 0 | 0 | 0 | 0.086662 | -0.086662 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.086662 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (95 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6413 | 0 | 0 | 0 | 1.6413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поздняя поставка активного сетевого оборудования по договору 657/670/21 от 19.11.2021, которые ранее было включено в план (ИПР) 2021 года со сроком поставки в декабре 2021 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.6 | Приобретение высоковольтного прибора учета РиМ389 ( 1 шт.) | O_000-26-1-07.30-0116 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обоснование включения: Акт приема-передачи от 25.10.2022; Письмо АО "РИМ ТД" №822 от 19.08.2022. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7215 | 0 | 0 | 3.7215 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | приобретение НМА в связи с вступлением с 01.01.2024 в силу ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0121 | 0 | 0 | 1.0121 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | приобретение НМА в связи с вступлением с 01.01.2024 в силу ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н) . Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-26-3-09.40-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23777 | 0 | 0 | 0.23777 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | приобретение НМА в связи с вступлением с 01.01.2024 в силу ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н) . Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-26-6-11.00-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.18283 | 0 | 0 | 0 | 0.18283 | -0.18283 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18283 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | 0.44185 | 0 | 0 | 0 | 0.44185 | 0.18722 | 0 | 0 | 0 | 0.18722 | -0.25463 | -57.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25463 | -57.63% | По данному ИП не удалось провести оплату, в связи со сложностью о взаиморасчетах между контрагентами по договору купли-продажи смонтированных опт.волокон №318/729/19 от 13.05.2019
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.070901 | 0 | 0 | 0 | 0.070901 | -0.070901 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.070901 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ с кадастровым номером 69:05:0000000:254, протяженностью 1,210 км, расположенной в д. Страшино Весьегонского муниципального округа Тверской области (бесхозяйный объект, по решению Арбитражный суда Тверской области от 05.12.2023 по делу № A66-13142/2023) | P_000-26-5-01.41-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение (решение Арбитражный суда Тверской области от 05.12.2023 по делу № A66-13142/2023)
6.1.6 | Приобретение КТП 10/0,4 кВ "СТ Строитель-3" с трансформатором ТМГ 100 кВА, ВЛ 10 кВ отпайка от КТП СТ "Строитель-3" от опоры №18 ВЛ 10 кВ "Ершово", ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП СТ "Строитель-3", ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП СТ "Строитель-3", общей протяженностью 3,109 км, расположенных в Шекснинском районе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 15.11.2023 по делу №2-10550/2023) | P_000-26-5-03.31-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 15.11.2023 по делу №2-10550/2023)
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 Попово в пролете опор №4-7 протяженностью 0,217 км, ВЛ-6 кВ "ф.5 Палтога в пролете опор №4-7 протяженностью 0,206 км по договору выноса в д. Палозеро Вытегорского района (ООО ЛДК №2 Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00009-Ч/24 от 12.03.2024) | P_000-23-1-01.32-3770 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019961 | 0 | 0 | 0 | 0.019961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО ЛДК №2 Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00009-Ч/24 от 12.03.2024
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция электросетевых объектов ВЛ-10 кВ ф.1 "Янишево" (0,538км), ВЛ-10кВ ф.2 "Аэропорт" (0,363км) и ВЛ-10 кВ ф.3 "УЖД" (0,065км) в Вытегорском районе (АО "Белый Ручей" Дог.№ОЗУ-ВОЛ-00025-Ч/24 от 05.06.2024) | P_000-23-1-01.32-3771 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017279 | 0 | 0 | 0 | 0.017279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с АО "Белый Ручей" Дог.№ОЗУ-ВОЛ-00025-Ч/24 от 05.06.2024
6.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-26-3-09.40-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51946 | 0 | 0 | 0.51946 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | приобретение НМА в связи с вступлением с 01.01.2024 в силу ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н) . Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | приобретение НМА в связи с вступлением с 01.01.2024 в силу ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н) . Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.30156 | 0 | 0 | 0 | 0.30156 | -0.30156 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.30156 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 2910.4558 | 0 | 0 | 1113.9272 | 1796.5286 | 851.3456 | 0 | 0 | 579.349 | 271.9965 | -2059.1103 | -70.75% | 0 | нд | 0 | нд | -534.5781 | -47.99% | -1524.5321 | -84.86% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2910.4558 | 0 | 0 | 1113.9272 | 1796.5286 | 851.3456 | 0 | 0 | 579.349 | 271.9965 | -2059.1103 | -70.75% | 0 | нд | 0 | нд | -534.5781 | -47.99% | -1524.5321 | -84.86% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 1934.5413 | 0 | 0 | 251.3801 | 1683.1612 | 324.8703 | 0 | 0 | 152.9549 | 171.9154 | -1609.6711 | -83.21% | 0 | нд | 0 | нд | -98.4252 | -39.15% | -1511.2459 | -89.79% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1928.1526 | 0 | 0 | 251.3801 | 1676.7726 | 319.1464 | 0 | 0 | 152.9549 | 166.1916 | -1609.0062 | -83.45% | 0 | нд | 0 | нд | -98.4252 | -39.15% | -1510.581 | -90.09% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 253.6971 | 0 | 0 | 216.9702 | 36.727 | 129.3936 | 0 | 0 | 96.9932 | 32.4004 | -124.3036 | -49% | 0 | нд | 0 | нд | -119.977 | -55.3% | -4.3266 | -11.78% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 40.445 | 0 | 0 | 34.4099 | 6.0351 | 65.3795 | 0 | 0 | 55.9617 | 9.4178 | 24.9345 | 61.65% | 0 | нд | 0 | нд | 21.5518 | 62.63% | 3.3827 | 56.05% | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1634.0105 | 0 | 0 | 0 | 1634.0105 | 124.3734 | 0 | 0 | 0 | 124.3734 | -1509.6372 | -92.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1509.6372 | -92.39% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 5.369 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | 31.4114 | 0 | 0 | 0 | 31.4114 | 26.0424 | 485% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.0424 | 485% | Погашение кредиторской задолженности. Работы по лесовосстановлению,План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гагарацкая", РП 110 кВ с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2-Ольховей на РП 110 кВ, ВЛ 110 кВ "РП-ПС Гагарацкая", для технологического присоединения объекта "КС-3 "Гагарацкая" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 80,5 км, РП 110 кВ -1 шт.) | N_009-51-2-03.13-0003 | 1286.7237 | 0 | 0 | 0 | 1286.7237 | 7.9302 | 0 | 0 | 0 | 7.9302 | -1278.7935 | -99.38% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1278.7935 | -99.38% | Запланированные авансовые платежи для СМР не были инициированы подрядчиком в 2 квартале 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км) | N_009-51-2-03.13-0004 | 322.0123 | 0 | 0 | 0 | 322.0123 | 8.2135 | 0 | 0 | 0 | 8.2135 | -313.7988 | -97.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -313.7988 | -97.45% | Запланированные авансовые платежи для СМР не были инициированы подрядчиком в 2 квартале 2024 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч.8, яч.17 ПС 110/10 кВ "Березовка" с установкой узлов учета э/э в Печорском районе Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-02900-Б-П/22 от 17.10.22) (КЛ 10 кВ - 0,800 км, ПКУ - 2 шт.) | N_009-52-2-02.32-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056939 | 0 | 0 | 0 | 0.056939 | 0.056939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056939 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч. «новая», КЛ 6 кВ яч. "новая"от ПС 35/6 кВ УКПГ-8 с установкой ЛР и узла учета э/э в г.Вуктыл Республики Коми (СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22) (ВЛ 6 кВ - 1,6 км, КЛ 6 кВ - 0,07 км, ЛР - 1 шт, у/у - 1 шт) | N_009-54-2-01.33-0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.212 | 0 | 0 | 0 | 6.212 | 6.212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.212 | нд | Длительное заключение договора аренды ЗУ для выполнения работ. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета э/э в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00137-Э-Ц/23 от 17.03.23) (КТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, у/у - 2 т.у) | N_009-54-2-03.31-0950 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 1.4557 | -0.60174 | -29.25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60174 | -29.25% | Выполнение работ хозяйственным способом
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета и заменой трансформаторов тока в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21) (ВЛ 10 кВ - 1,997 км, КЛ 10 кВ - 0,201 км, ПКУ - 1 шт., ТТ - 2шт) | M_009-55-2-01.32-1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6771 | 0 | 0 | 0 | 8.6771 | 8.6771 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.6771 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. По результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем", КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22) (ВЛ 10 кВ - 12,19 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-01.32-1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8408 | 0 | 0 | 0 | 32.8408 | 32.8408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.8408 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.9Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с установкой узла учета э/э в д. Визябож Корткеросского района Республики Коми (Эко Вуд ООО Дог. № КОМ-05380-Э-Ю/22 от 31.03.23) (ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ПКУ - 1 т.у.) | N_009-55-2-01.32-1906 | 0.89816 | 0 | 0 | 0 | 0.89816 | 0.79329 | 0 | 0 | 0 | 0.79329 | -0.10488 | -11.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10488 | -11.68% | Выполнение работ хозяйственным способом. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ "Новые" от ТП 10/0,4 кВ №130 с установкой линейной ячейки 10 кВ в ТП 10/0,4 кВ №130 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Тиман Жилой комплекс, Специализированный застройщик ООО Дог. № КОМ-04656-Э-Ю/22 от 28.11.22) (КЛ 10 кВ - 0,6 км, ячейка 10 кВ - 1 шт.) | N_009-55-2-02.32-0011 | 2.6945 | 0 | 0 | 0 | 2.6945 | 0.32877 | 0 | 0 | 0 | 0.32877 | -2.3658 | -87.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3658 | -87.8% | Выполнение работ согласно заключенного договора подряда с АО "Электромонтаж" от 28.03.2024 №28/24-Ю. Срок завершения работ по договору 31.07.2024.
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16 с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,352 км, узел учета 3фТТШкаф - 6 шт.) | M_009-55-2-02.41-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12398 | 0 | 0 | 0 | 0.12398 | 0.12398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12398 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ ф."новые" от РП 10 кВ №21 с установкой линейных панелей ЩО-70 и узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-05013-Э-Ю/22 от 21.02.23) (КЛ 0,4 кВ - 0,12 км, ЩО-70 - 2 шт., 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-02.41-0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 в г. Сыктывкаре Республики Коми (СЗ Альфа-Строй, ООО Дог. № КОМ-03194-Э-Ю/23 от 11.09.23)(КЛ 0,4 кВ - 0,166 км) | O_009-55-2-02.41-0078 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10587 | 0 | 0 | 0 | 0.10587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП СЗ Альфа-Строй, ООО Дог. № КОМ-03194-Э-Ю/23 от 11.09.23
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ яч. 7Д ПС 110/10 кВ "Визинга", 2ВЛ 0,4 кВ ф. "Новый" от ТП 10/0,4 кВ №706 с установкой узлов учета э/э в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. №КОМ-04705-Э-Ю/22 от 21.12.22) (КТП 10/0,4 кВ - 1,260 МВА, КЛ 10 кВ - 0,18 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,16 км, у/у 3ф. - 2 шт., у/у 3ф.ТТ - 4 шт.) | N_009-55-2-03.31-2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043215 | 0 | 0 | 0 | 0.043215 | 0.043215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043215 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго.
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/35/10 кВ "Усогорск" с установкой узла учета э/э в пгт. Усогорск Удорского района Республики Коми (АнЗарЛес, ООО Дог. № КОМ-01854-Э-Ю/23 от 28.06.23)(ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ПКУ - 1 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1908 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68581 | 0 | 0 | 0 | 0.68581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП АнЗарЛес, ООО Дог. № КОМ-01854-Э-Ю/23 от 28.06.23
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.429Д ПС 110/10 кВ "Човью" с установкой ЛР и узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Лузалес ООО Дог. № КОМ-03071-Э-Ю/23 от 13.09.23)(ВЛ 10 кВ - 0,12 км, ЛР 10 кВ - 1 шт., ПКУ - 1 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67633 | 0 | 0 | 0 | 0.67633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Лузалес ООО Дог. № КОМ-03071-Э-Ю/23 от 13.09.23
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф."новый" от ТП 10/0,4 кВ №194 с установкой линейной ячейки и узла учета э/э в г. Ухте Республики Коми (Апис-Плюс, ООО Дог. № КОМ-01079-Э-Ц/23 от 13.06.23)(КЛ 10 кВ - 0,310 км, КСО - 1 шт., узел учета э/э - 1 т.у.) | O_009-54-2-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7159 | 0 | 0 | 0 | 5.7159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Апис-Плюс, ООО Дог. № КОМ-01079-Э-Ц/23 от 13.06.23
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ яч.3Д, 4Д ПС 110/10 кВ "Емваль" с установкой узлов учета э/э в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-01115-Э-Ю/23 от 19.05.23) (КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 10 кВ - 0,12 км, узел учета 3ф.ТТ - 6 т.у.) | N_009-55-2-03.31-2066 | 14.2553 | 0 | 0 | 0 | 14.2553 | 19.1026 | 0 | 0 | 0 | 19.1026 | 4.8472 | 34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8472 | 34% | Досрочное выполнение работ. По результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.3887 | 0 | 0 | 0 | 6.3887 | 5.7238 | 0 | 0 | 0 | 5.7238 | -0.66486 | -10.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.66486 | -10.41% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 6.3887 | 0 | 0 | 0 | 6.3887 | 5.7238 | 0 | 0 | 0 | 5.7238 | -0.66486 | -10.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.66486 | -10.41% | нд
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ВЛ 35 кВ №74 и ВЛ 35 кВ №78 в г. Инте Республики Коми (Т Плюс, ПАО Дог. № КОМ-00866-Б-В/22 от 11.10.22) (у/у - 2 шт.) | N_009-51-1-05.40-0135 | 5.4556 | 0 | 0 | 0 | 5.4556 | 4.1928 | 0 | 0 | 0 | 4.1928 | -1.2628 | -23.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2628 | -23.15% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 110/10 кВ Ижма в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00137-Э-Ц/23 от 17.03.23) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км) | N_009-54-1-01.32-0523 | 0.15955 | 0 | 0 | 0 | 0.15955 | 0.035137 | 0 | 0 | 0 | 0.035137 | -0.12441 | -77.98% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12441 | -77.98% | Выполнение работ хозяйственным способом
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э в КТП 10/0,4 кВ №295 и ТП 10/0,4 кВ №190 в г. Ухте Республики Коми (Головина Елена Юрьевна Дог. № КОМ-02111-Э-Ц/23 от 01.09.23)(узел учета э/э - 2 т.у.) | O_009-54-1-05.40-2323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0.15854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Головина Елена Юрьевна Дог. № КОМ-02111-Э-Ц/23 от 01.09.23
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем" в части установки ВДТ в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22) (ВДТ - 3 шт.) | N_009-55-1-01.32-2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052117 | 0 | 0 | 0 | 0.052117 | 0.052117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052117 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч. 6, 13 ПС 110/10 кВ "Выльгорт" в части установки ЛР в г. Сыктывкаре Республики Коми (Чувьюров Никита Анатольевич, ИП Дог. № КОМ-00850-Э-Ю/23 от 20.04.23; Мобильный сервис, ООО Дог. № КОМ-00774-Б-Ю/23 от 31.05.23) (ЛР - 1 шт.) | N_009-55-1-01.32-2042 | 0.13928 | 0 | 0 | 0 | 0.13928 | 0.30938 | 0 | 0 | 0 | 0.30938 | 0.1701 | 122.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1701 | 122.1% | По результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ.
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета в яч.204д, яч.211д, яч.229д, яч.230д ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Восточная" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО СЛДК Дог. № КОМ-00340-Б-Ю/22 от 08.04.22) (Узел учета 3ф.ТТ - 4 шт.) | N_009-55-1-05.40-2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25867 | 0 | 0 | 0 | 0.25867 | 0.25867 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25867 | нд | По результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ.
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5007, ф.5037 от ПС 110/10 кВ "Чикшино" в части установки реклоузеров и узлов учета э/э в п. Чикшино Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-01286-Б-П/23 от 07.11.23)(Реклоузер 10 кВ - 2 шт., ПКУ - 2 т.у.) | O_009-52-1-01.32-0397 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06457 | 0 | 0 | 0 | 0.06457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-01286-Б-П/23 от 07.11.23
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 110/10 кВ Крутая в п. Верхнеижемский Республики Коми (Комилесбизнес, ООО Дог. № КОМ-01623-Э-Ц/23 от 20.06.23)(ПКУ - 1 т.у.) | O_009-54-1-05.40-2185 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62945 | 0 | 0 | 0 | 0.62945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Комилесбизнес, ООО Дог. № КОМ-01623-Э-Ц/23 от 20.06.23
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ "ТП 226 - КТП 377 - КТП 1118, Л1, Л2" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Лузалес ООО Дог. № КОМ-02600-Э-Ю/23 от 21.08.23)(ПКУ - 2 т.у.) | O_009-55-1-05.40-3353 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023109 | 0 | 0 | 0 | 0.023109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Лузалес ООО Дог. № КОМ-02600-Э-Ю/23 от 21.08.23
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ от яч.5 ПС 110/10 кВ "Южная" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Пригородный, ООО Дог. № КОМ-00359-Э-Ю/23 от 20.04.23) (ПКУ - 1 т.у.) | N_009-55-1-05.40-3223 | 0.63424 | 0 | 0 | 0 | 0.63424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63424 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.63424 | -100% | Расторжение договора ТП. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 946.3273 | 0 | 0 | 832.9605 | 113.3668 | 429.9348 | 0 | 0 | 420.4172 | 9.5177 | -516.3925 | -54.57% | 0 | нд | 0 | нд | -412.5434 | -49.53% | -103.8491 | -91.6% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 211.3779 | 0 | 0 | 200.5301 | 10.8478 | 52.6492 | 0 | 0 | 52.6492 | 0 | -158.7287 | -75.09% | 0 | нд | 0 | нд | -147.8809 | -73.74% | -10.8478 | -100% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024312 | 0 | 0 | 0.0024312 | 0 | 0.0024312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0024312 | нд | 0 | нд | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024312 | 0 | 0 | 0.0024312 | 0 | 0.0024312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0024312 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности. Оплата арендных платежей. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 211.3779 | 0 | 0 | 200.5301 | 10.8478 | 52.6468 | 0 | 0 | 52.6468 | 0 | -158.7312 | -75.09% | 0 | нд | 0 | нд | -147.8834 | -73.75% | -10.8478 | -100% | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | 76.7257 | 0 | 0 | 76.7257 | 0 | 49.5016 | 0 | 0 | 49.5016 | 0 | -27.2241 | -35.48% | 0 | нд | 0 | нд | -27.2241 | -35.48% | 0 | нд | Выплата авансового платежа АО "Энергосервис Северо-Запада" по договору от 21.03.2024 №01/24-ОКС. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | 3.0548 | 0 | 0 | 3.0548 | 0 | 0.040614 | 0 | 0 | 0.040614 | 0 | -3.0142 | -98.67% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0142 | -98.67% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" : замена масляных выключателей 110 кВ (3 шт.), разъединителей 110 кВ (6 шт), масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | N_000-55-1-03.13-1682 | 10.8478 | 0 | 0 | 0 | 10.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8478 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.8478 | -100% | Отсутствие КЗ на 01.01.2024. за счет изменения объемов работ по договору. Вся КЗ оплачена в 2023 году. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х6,3 МВА (2 шт.) в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми | N_000-55-1-03.13-1683 | 4.9591 | 0 | 0 | 4.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9591 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9591 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Центральная" с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0.3204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3204 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности. Оплата арендных платежей. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | 47.9854 | 0 | 0 | 47.9854 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | -47.665 | -99.33% | 0 | нд | 0 | нд | -47.665 | -99.33% | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (6 шт) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-03.21-0675 | 0.97058 | 0 | 0 | 0.97058 | 0 | 0.0027751 | 0 | 0 | 0.0027751 | 0 | -0.96781 | -99.71% | 0 | нд | 0 | нд | -0.96781 | -99.71% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | 66.8346 | 0 | 0 | 66.8346 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | -64.3736 | -96.32% | 0 | нд | 0 | нд | -64.3736 | -96.32% | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 550.682 | 0 | 0 | 448.163 | 102.519 | 367.3321 | 0 | 0 | 357.8144 | 9.5177 | -183.3499 | -33.3% | 0 | нд | 0 | нд | -90.3486 | -20.16% | -93.0013 | -90.72% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 534.6141 | 0 | 0 | 432.0951 | 102.519 | 366.6809 | 0 | 0 | 357.1633 | 9.5177 | -167.9331 | -31.41% | 0 | нд | 0 | нд | -74.9318 | -17.34% | -93.0013 | -90.72% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | 16.663 | 0 | 0 | 16.663 | 0 | 1.9328 | 0 | 0 | 1.9328 | 0 | -14.7302 | -88.4% | 0 | нд | 0 | нд | -14.7302 | -88.4% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 14,8 км | K_000-54-1-01.12-0685 | 24.889 | 0 | 0 | 24.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.889 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -24.889 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | 54.3099 | 0 | 0 | 49.0244 | 5.2855 | 7.4123 | 0 | 0 | 7.4123 | 0 | -46.8976 | -86.35% | 0 | нд | 0 | нд | -41.6121 | -84.88% | -5.2855 | -100% | Досрочное выполнение работ. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | 1.3711 | 0 | 0 | 1.3711 | 0 | 0.12951 | 0 | 0 | 0.12951 | 0 | -1.2416 | -90.55% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2416 | -90.55% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | 1.2496 | 0 | 0 | 1.2496 | 0 | 0.14056 | 0 | 0 | 0.14056 | 0 | -1.109 | -88.75% | 0 | нд | 0 | нд | -1.109 | -88.75% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | 2.3778 | 0 | 0 | 2.3778 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0.2079 | 0 | -2.1699 | -91.26% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1699 | -91.26% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 31,085 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | 282.2827 | 0 | 0 | 229.0425 | 53.2402 | 335.6625 | 0 | 0 | 335.6625 | 0 | 53.3797 | 18.91% | 0 | нд | 0 | нд | 106.6199 | 46.55% | -53.2402 | -100% | Досрочное выполнение работ. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №163 в п. Приуральском Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №КРП-КОМ-000012-Ц/23 от 27.12.2023)(ВЛ 0,4 кВ - 0,23 км) | O_000-54-1-01.41-5195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53666 | 0 | 0 | 0 | 0.53666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу Служба единого заказчика РК Дог. №КРП-КОМ-000012-Ц/23 от 20.12.23. По результатам разработки ПСД увеличилась стоимость выполнения работ
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | 2.2583 | 0 | 0 | 2.2583 | 0 | 0.17552 | 0 | 0 | 0.17552 | 0 | -2.0828 | -92.23% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0828 | -92.23% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 29,329 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | 11.0642 | 0 | 0 | 11.0642 | 0 | 0.19179 | 0 | 0 | 0.19179 | 0 | -10.8724 | -98.27% | 0 | нд | 0 | нд | -10.8724 | -98.27% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | 2.3987 | 0 | 0 | 2.3987 | 0 | 0.32097 | 0 | 0 | 0.32097 | 0 | -2.0777 | -86.62% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0777 | -86.62% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | 18.7217 | 0 | 0 | 18.7217 | 0 | 4.5352 | 0 | 0 | 4.5352 | 0 | -14.1865 | -75.78% | 0 | нд | 0 | нд | -14.1865 | -75.78% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ. Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.17, ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.16 с установкой опор (2 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "Коми коммунальные технологии" Дог. № ОЗУ-000022Ю/19 от 13.02.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,105 км) | L_000-55-1-01.32-1993 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41412 | 0 | 0 | 0 | 0.41412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Длительное урегулирование окончательной цены по договору выноса с АО "Коми коммунальные технологии" Дог. № ОЗУ-000022Ю/19 от 13.02.2020. Протокол №2 об окончательной стоимости услуг был подписан 07.12.2023. План предыдущих периодов. Погашение кредиторской задолженности.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 416 ПС 110/10 кВ «Човью» до яч. 7 РП 10 кВ №8 по Октябрьскому пр-ту, ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №165 до ТП 10/0,4 кВ №528 по Октябрьскому пр-ту, ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №100 до ТП 10/0,4 кВ №123 по Октябрьскому пр-кту в г. Сыктывкар Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000017-Ю/23 от 05.09.23) (демонтаж ВЛ 10 кВ - -1,595 км, прокладка КЛ 10 кВ - 1,830 км) | O_000-55-1-01.32-2046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69802 | 0 | 0 | 0 | 0.69802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000017-Ю/23 от 05.09.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 13 ПС 110/10 кВ «Выльгорт», ВЛ 10 кВ от яч. 356Д ПС «Южная», ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №957 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Администрация МО Сыктывдинский район Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ю/23 от 07.10.23) (ВЛ 10 кВ - 0,050 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,1 км) | O_000-55-1-01.32-2048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033626 | 0 | 0 | 0 | 0.033626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу Администрация МО Сыктывдинский район Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ю/23 от 07.10.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС 110/10 кВ «Куратово» до ЛР №1402 в с. Чукаиб Сысольского района Республики Коми (Монди Сыктывкарский ЛПК Дог. №ОЗУ-КОМ-000037-Ю/23 от 23.10.2023)(ВЛ 10 кВ - 0,095 км) | O_000-55-1-01.32-2053 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42219 | 0 | 0 | 0 | 0.42219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу Монди Сыктывкарский ЛПК Дог. №ОЗУ-КОМ-000037-Ю/23 от 23.10.2023
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5 от КТП 10/0,4 кВ №1117 "Северный 1", ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5, ф.6 от КТП 10/0,4 кВ №1118 "Северный 2", ВЛ 10 кВ от яч.11Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Администрация МР Усть-Куломский Дог. №ОЗУ-КОМ-000004-Ю/23 от 28.02.2023) (ВЛ 0,4 кВ - 6,769 км, ВЛ 10 кВ - 0,675 км) | N_000-55-1-01.41-5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063108 | 0 | 0 | 0 | 0.0063108 | 0.0063108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0063108 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ №1108 "Детский сад "Солнышко" в г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми (Долганский Алексей Сергеевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000040-Ю/23 от 25.09.23) (Опора – 1 шт.) | P_000-55-1-01.41-5142 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу Долганский Алексей Сергеевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000040-Ю/23 от 25.09.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от яч.135 ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №ОЗУ-КОМ-000074-Ю/22 от 20.03.23) (КЛ 10 кВ - 0,300 км) | N_000-55-1-02.32-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 2.61 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.61 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ яч. 17Д ПС 110/10 кВ «Емваль», КЛ 10 кВ яч. 13Д ПС 110/10 кВ «Емваль», КЛ 10 кВ яч. 14Д ПС 110/10 кВ «Емваль» в Эжвинском районе г. Сыктывкар Республики Коми (БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Дог. №ОЗУ-КОМ-000038-Ю/23 от 07.09.23)(КЛ 10 кВ - 0,094 км) | O_000-55-1-02.32-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Дог. №ОЗУ-КОМ-000038-Ю/23 от 07.09.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. «ул. Карла Маркса, д. 220» от ТП 10/0,4 кВ №2203 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "Специализированный застройщик» ГорКомСтрой" Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ю/23 от 07.04.23) (демонтаж ВЛ 0,4 кВ - -0,125 км, прокладка КЛ 0,4 кВ - 0,274 км) | N_000-55-1-02.41-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0.712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.712 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №155, 156 "СТЭЦ" - ПС "НПС" - ПС "КС-10" - ПС "Промышленная" в части расширения просеки в объеме 7,711 га | N_004-54-1-01.12-0695 | 2.0155 | 0 | 0 | 2.0155 | 0 | 0.0030063 | 0 | 0 | 0.0030063 | 0 | -2.0124 | -99.85% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0124 | -99.85% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9791 | 0 | 0 | 2.9791 | 0 | 2.9791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9791 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ за выполненные в 2023 году работы. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 2.6717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6717 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ за выполненные в 2023 году работы. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | 22.9462 | 0 | 0 | 22.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.9462 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -22.9462 | -100% | 0 | нд | Приостановка работ по договору от 01.01.2024 №127/23-Ю (письмо от 16.01.2024 №МР2/5-51/112-09/155). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | 6.0529 | 0 | 0 | 6.0529 | 0 | 0.41457 | 0 | 0 | 0.41457 | 0 | -5.6384 | -93.15% | 0 | нд | 0 | нд | -5.6384 | -93.15% | 0 | нд | Выполнение работ хозяйственным способом, затруднена поставка материалов на объект в связи с водными преградами (ждали установки понтонного моста через реку) Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | 35.6095 | 0 | 0 | 35.6095 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | -35.5395 | -99.8% | 0 | нд | 0 | нд | -35.5395 | -99.8% | 0 | нд | Перенос выполнения строительно-монтажных работ на 2026 год. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | 0.89581 | 0 | 0 | 0.89581 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | -0.57981 | -64.72% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57981 | -64.72% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | 5.515 | 0 | 0 | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.515 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.515 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 6Д ПС 110/10 кВ "Объячево", ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 от 2КТП 10/0,4 кВ №621 "ФОК" в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (УСиЖКХ администрации МР Прилузский Дог. №КРП-КОМ-000003-Ю/24 от 11.03.24) (ВЛ 10 кВ - 0,520 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,112 км) | P_000-55-1-01.32-2061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098001 | 0 | 0 | 0 | 0.098001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей УСиЖКХ администрации МР Прилузский Дог. №КРП-КОМ-000003-Ю/24 от 11.03.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №819 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000025-Ю/23 от 05.09.23)(ВЛ 0,4 кВ - 0,325 км) | O_000-55-1-01.41-5133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005412 | 0 | 0 | 0 | 0.005412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000025-Ю/23 от 05.09.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 6 кВ в составе 6 кВ №62 от ПС 35/6 кВ "РВК" до ТП 6/0,4 кВ №614, 6 кВ №63 от ПС 35/6 кВ "РВК" до ТП 6/0,4 кВ №634 (Газпром-газификация, дог. №ОЗУ-КОМ-000001-В/23 от 28.09.23)(ВЛ 6 кВ - 0,1 км) | O_000-51-1-01.33-0177 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7688 | 0 | 0 | 0 | 2.7688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Газпром-газификация, дог. №ОЗУ-КОМ-000001-В/23 от 28.09.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №100 в г. Ухте Республики Коми (Букин Дмитрий Валентинович Дог. №ОЗУ-КОМ-000030-Ц/23 от 19.03.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,08 км) | P_000-54-1-01.41-5201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0043546 | 0 | 0 | 0 | 0.0043546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Букин Дмитрий Валентинович Дог. №ОЗУ-КОМ-000030-Ц/23 от 19.03.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "Октябрьский пр-кт", КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №117 в г. Сыктывкар Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КРП-КОМ-000006-Ю/23 от 19.12.23)(ВЛ 0,4 кВ - 0,090 км, демонтаж КЛ 0,4 кВ - 0,015 км) | O_000-55-1-01.41-5162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035804 | 0 | 0 | 0 | 0.035804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КРП-КОМ-000006-Ю/23 от 19.12.23
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №1113 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Ногиева Ирина Валентиновна Дог. №КРП-КОМ-000006-Ю/24 от 05.04.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,060 км) | P_000-55-1-01.41-5183 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007769 | 0 | 0 | 0 | 0.007769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Ногиева Ирина Валентиновна Дог. №КРП-КОМ-000006-Ю/24 от 05.04.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ "ТП №25 – КТП №369" от яч. 219Д ПС 110/10 кВ "Восточная" в г. Сыктывкар Республики Коми (МКП Жилкомсервис Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/23 от 08.02.24) (КЛ 10 кВ - 0,02 км) | P_000-55-1-02.32-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013649 | 0 | 0 | 0 | 0.013649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей МКП Жилкомсервис Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/23 от 08.02.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | 43.9933 | 0 | 0 | 0 | 43.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9933 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -43.9933 | -100% | объект исключен из ДИПР. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 16.068 | 0 | 0 | 16.068 | 0 | 0.65115 | 0 | 0 | 0.65115 | 0 | -15.4168 | -95.95% | 0 | нд | 0 | нд | -15.4168 | -95.95% | 0 | нд | нд
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1 шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0366 | 0.6731 | 0 | 0 | 0.6731 | 0 | 0.26127 | 0 | 0 | 0.26127 | 0 | -0.41183 | -61.18% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41183 | -61.18% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ по договору
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0367 | 0.6731 | 0 | 0 | 0.6731 | 0 | 0.26127 | 0 | 0 | 0.26127 | 0 | -0.41183 | -61.18% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41183 | -61.18% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ по договору
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | 3.2138 | 0 | 0 | 3.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2138 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2138 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | 3.2138 | 0 | 0 | 3.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2138 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2138 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | 3.3395 | 0 | 0 | 3.3395 | 0 | 0.064882 | 0 | 0 | 0.064882 | 0 | -3.2746 | -98.06% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2746 | -98.06% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | 3.4512 | 0 | 0 | 3.4512 | 0 | 0.063728 | 0 | 0 | 0.063728 | 0 | -3.3875 | -98.15% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3875 | -98.15% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части замены ЛР 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0545 | 0.35997 | 0 | 0 | 0.35997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35997 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35997 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ 35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0546 | 0.38118 | 0 | 0 | 0.38118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38118 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.38118 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №56 ПС "Подчерье"- ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0547 | 0.38118 | 0 | 0 | 0.38118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38118 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.38118 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №57 ПС "Подчерье" - ПС "Кырта" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0548 | 0.38118 | 0 | 0 | 0.38118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38118 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.38118 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 84.5731 | 0 | 0 | 84.5731 | 0 | 5.7893 | 0 | 0 | 5.7893 | 0 | -78.7838 | -93.15% | 0 | нд | 0 | нд | -78.7838 | -93.15% | 0 | нд | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (9376 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | 62.5027 | 0 | 0 | 62.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.5027 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -62.5027 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (201 т.у.) | O_003-56-1-05.20-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7893 | 0 | 0 | 5.7893 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка приборов учета электроэнергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (7040 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | 22.0704 | 0 | 0 | 22.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.0704 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -22.0704 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 99.6943 | 0 | 0 | 99.6943 | 0 | 4.1642 | 0 | 0 | 4.1642 | 0 | -95.5301 | -95.82% | 0 | нд | 0 | нд | -95.5301 | -95.82% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 32.5575 | 0 | 0 | 32.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5575 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -32.5575 | -100% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывкарского РЭС (1 система) | K_000-55-1-04.40-0391 | 32.5575 | 0 | 0 | 32.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5575 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -32.5575 | -100% | 0 | нд | объект исключен из ДИПР. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 67.1368 | 0 | 0 | 67.1368 | 0 | 4.1642 | 0 | 0 | 4.1642 | 0 | -62.9726 | -93.8% | 0 | нд | 0 | нд | -62.9726 | -93.8% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ 110кВ «Городская-Кожва с отпайками (ВЛ-124) в части ВЧ оборудования ПС 110 кВ Кожва и ПС 110 кВ Городская (2 комплекта) | M_000-52-1-04.60-0035 | 5.3983 | 0 | 0 | 5.3983 | 0 | 0.10386 | 0 | 0 | 0.10386 | 0 | -5.2944 | -98.08% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2944 | -98.08% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | 46.3063 | 0 | 0 | 46.3063 | 0 | 2.0195 | 0 | 0 | 2.0195 | 0 | -44.2868 | -95.64% | 0 | нд | 0 | нд | -44.2868 | -95.64% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Жешарт в объёме установки АОПО (1 шт.) и АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск», Усть-Вымский район Республики Коми | L_000-55-1-04.60-0034 | 15.4322 | 0 | 0 | 15.4322 | 0 | 2.0408 | 0 | 0 | 2.0408 | 0 | -13.3914 | -86.78% | 0 | нд | 0 | нд | -13.3914 | -86.78% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 29.5872 | 0 | 0 | 29.5866 | 0.0006 | 96.5405 | 0 | 0 | 5.977 | 90.5635 | 66.9533 | 226.3% | 0 | нд | 0 | нд | -23.6096 | -79.8% | 90.5629 | 15093814% | нд
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 35 кВ Инта - ЦРП ТЭЦ (№71), ВЛ 35 кВ ЦРП ТЭЦ - Заводская с отпайкой на ПС Шахтная (№74), ВЛ 35 кВ Восточная ИТЭЦ (№78), ВЛ 35 кВ Восточная ИТЭЦ на участке Районная ИТЭЦ (№80) для обеспечения вывода из эксплуатации Интинской ТЭЦ в г. Инте Республики Коми (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (ВЛ 35 кВ - 2,1 км) | N_000-51-1-01.21-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7924 | 0 | 0 | 0 | 60.7924 | 60.7924 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 60.7924 | нд | В утверждённой ИПР объект был включен в объёме затрат на проектно-изыскательские работы. В проект ИПР объект включен в полном объёме в результате чего произошло изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, объемов освоения капитальных вложений, остатка освоения капитальных вложений, сроков реализации ИП. Изменение года окончания реализации ИП, перенос сроков с 2023г. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 6 кВ №18, ВЛ 6 кВ №4, ВЛ 6 кВ №1, ВЛ 6 кВ №10 с установкой ячейки КСО в г. Инте Республики Коми (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (ВЛ 6 кВ - 2,51 км, яч. КСО - 1шт) | N_000-51-1-01.33-0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.054 | 0 | 0 | 0 | 13.054 | 13.054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.054 | нд | В утверждённой ИПР объект был включен в объёме затрат на проектно-изыскательские работы. В проект ИПР объект включен в полном объёме в результате чего произошло изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, объемов освоения капитальных вложений, остатка освоения капитальных вложений, сроков реализации ИП. Изменение года окончания реализации ИП, перенос сроков с 2023г. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч. 3 от ПС 110/10 кВ Ижма в д. Бакур Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000003-Ц/23 от 20.04.23) (ВЛ 10 кВ - 0,03 км, КЛ 10 кВ - 0,300 км) | N_000-54-1-01.32-0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0.33195 | 0.33195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33195 | нд | В утверждённой ИПР объект был включен в объёме затрат на проектно-изыскательские работы. В проект ИПР объект включен в полном объёме в результате чего произошло изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, объемов освоения капитальных вложений, остатка освоения капитальных вложений, сроков реализации ИП. Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией связано с утверждением проектно-сметной документации (приказы №452 от 01.09.2023; №622 от 18.12.2023)(изменилась протяженность линии с 0,33 км до 0,31 км).
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.4 и яч.19 от ПС 110/10 кВ Ижма в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ц/22 от 20.04.2023) (ВЛ 10 кВ - 0,175 км, КЛ 10 кВ - 0,435 км) | N_000-54-1-01.32-0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3572 | 0 | 0 | 0 | 9.3572 | 9.3572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3572 | нд | В утверждённой ИПР объект был включен в объёме затрат на проектно-изыскательские работы. В проект ИПР объект включен в полном объёме в результате чего произошло изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, объемов освоения капитальных вложений, остатка освоения капитальных вложений, сроков реализации ИП. Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией связано с утверждением проектно-сметной документации (приказы №452 от 01.09.2023; №622 от 18.12.2023
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (Вынос) ВЛ 10 кВ яч.5 ПС 110/10 кВ в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Гаранина Е.В. Дог. №ОЗУ-КОМ-000061-Ю/22 от 16.11.2022) (ВЛ 10 кВ - 0,175 км) | N_000-55-1-01.32-2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063182 | 0 | 0 | 0 | 0.0063182 | 0.0063182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0063182 | нд | Длительное согласование разрешения на использование земельного участка План 2023 года
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Визинга», ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ №703, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, ф. 4, ф. 6 от ТП 10/0,4 кВ №705, ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ №706, ВЛ 0,4 кВ ф. 13 от ТП 10/0,4 кВ №707 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000047-Ю/22 от 25.08.22) (КЛ 10 кВ – 0,500 км, КЛ 0,4 кВ – 0,180 км, ВЛ 0,4 кВ – 0,145 км) | N_000-55-2-02.32-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7277 | 0 | 0 | 0 | 6.7277 | 6.7277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7277 | нд | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. В оценке полной стоимости рассчитана только стоимость выполнения ПИР, без учета стоимости СМР
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (3 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33913 | 0 | 0 | 0.33913 | 0 | 0.33913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33913 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ за выполненные в 2023 году работы. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (14 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | 5.1732 | 0 | 0 | 5.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1732 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1732 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (27 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | 3.3051 | 0 | 0 | 3.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3051 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3051 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (67 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | 2.5399 | 0 | 0 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5399 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5399 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (32 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | 5.9046 | 0 | 0 | 5.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9046 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.9046 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | 2.3378 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3378 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3378 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 2.5092 | 0 | 0 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5092 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5092 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (6 шт.) | I_000-56-1-07.30-0116 | 1.1528 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1528 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1528 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (5 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | 1.7829 | 0 | 0 | 1.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7829 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7829 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | 1.5043 | 0 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5043 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5043 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 0.21637 | 0 | 0 | 0.21637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21637 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21637 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (28 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 3.1603 | 0 | 0 | 3.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1603 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1603 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4775 | 0 | 0 | 3.4775 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. 1. Приказ Министерства энергетики РФ «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15.04.2014 № 186; 2. Приказ ПАО «Россети» от 07.12.2016 № 148 «О создании благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса»; 3. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 14.31 - «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»; 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023), Статья 14.31; 5. Минимизация риска получения штрафов по статье КоАП РФ 9.21 - «Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)»; 6. Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0121 | 0 | 0 | 1.0121 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. 1. Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 года № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»; 2. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 3. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 г. № 757, от 12.07.2018 г. № 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 № 71384); 4. Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 № 42пр, вопрос № 5, стр. 4). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Филиала в Республике Коми ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-56-3-09.40-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36053 | 0 | 0 | 0.36053 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Федеральный закон № ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; № ФЗ-152 «О персональных данных»; № ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»; № ФЗ-256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; Приказ ФСТЭК России от 25.12. 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 № 402/3). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (53 объекта) в г. Сыктывкаре, г. Ухте, г. Усинске, г. Воркуте Республики Коми (МТП 10/0,4 - 0,063 МВА, ТП 10/0,4 - 0,79 МВА, ТП 6/0,4 - 6,050 МВА, ВЛ 6 кВ - 6,730 км, КЛ 6 кВ - 2,250 км, КЛ 10 кВ - 3,724 км, КЛ 0,4 - 5,534 км) | P_000-56-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Передача бесхозяйственных объектов по Решению Сыктывкарского городского суда РК от 30.08.2023 по делу №2-8730/2023
7.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-56-6-11.00-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.17 от ПС 110/10 кВ "Щельяюр" в п. Щельяюр Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000032-Ц/23 от 05.09.2023) (демонтаж ВЛ 10 кВ – -0,25 км, прокладка КЛ 10 кВ – 0,33 км) | O_000-54-1-01.32-0526 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000032-Ц/23 от 05.09.2023
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (14 объектов) в г. Сыктывкаре, г. Усинске, г. Воркуте Республики Коми (ТП 10/0,4 кВ - 2,84 МВА, РП 6/0,4 кВ - 1,19 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 0,10 МВА, СТП 10/0,4 кВ - 0,025 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,617 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,218 км, ВЛ 10 кВ - 2,992 км) | P_000-56-5-03.31-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Передача бесхозяйственных объектов по Решению Сыктывкарского городского суда РК от 09.11.2023 по делу №2-10476/2023
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч. 9Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в д. Визябож Корткеросского района Республики Коми (Гуляев А.Н., Дог. №ОЗУ-КОМ-000040-Ю/22 от 18.08.2022) (ВЛ 10 кВ - 0,101 км) | N_000-55-1-01.32-2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043058 | 0 | 0 | 0 | 0.043058 | 0.043058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043058 | нд | В утверждённой ИПР объект был включен в объёме затрат на проектно-изыскательские работы. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго. Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года.
7.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Филиала в Республике Коми ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-56-3-09.40-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78765 | 0 | 0 | 0.78765 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включен в соответствии с требованиями ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»; ФЗ-152 «О персональных данных». Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024); Программа "Цифровая трансформация ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная Правлением ПАО "Россети Северо-Запад" (протокол заседания от 14.12.2023 №42пр, вопрос №5, стр. 4). Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №148/2020 от 29.04.2020, №149/2020 от 29.04.2020 (33 комплекса) | N_003-56-5-05.20-0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0003 | 50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0003 | 50% | Погашение кредиторской задолженности. План 2023 года. Учтено в проекте корректировки ИПР, опубликованной 25.04.2024 на сайте Минэнерго
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд