## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО городского округа "Инта"; МО городского округа "Воркута"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № 66-2019 от 23.08.2019)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 189 от 27.09.2016)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +( № 660-EF-10/2019 от 15.10.2019)
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 35-2-1-3-0028-16 от 16.09.2016)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 568 от 08.11.2019)
16 | Наличие разрешения на строительство | +( № 11-000-27-2019 от 19.11.2019)
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2022 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 163 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2022 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 9,1169 МВт 2022 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 16,107 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №56-01885В/14 от 26.01.2015 | №56-01885В/14-001 от 20.05.2015 №56-01885В/14-004 от 02.03.2018 №56-01885В/14-003 от 22.12.2016 №56-01885В/14-005 от 29.11.2021 №56-01885В/14-006 от 22.06.2022 | Договор исполнен | район ж.д. станции "пл. 2112 км" ж.д дороги "Воркута - Москва" | КС-5 "Усинская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" район ж.д. станции "пл. 2112 км" ж.д дороги "Воркута - Москва" | Опора 10 кВ Л-ПС 110/10 кВ "Ольховей"-8 Республика Коми - ВЛЗ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ "Ольховей" - РПВ (для ПАО "Г | 9.1169 | 0 | 9.1169 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1382.7357

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Публичное акционерное общество "Газпром", №56-01885В/14 от 26.01.15
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей протяженнотью 163 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ - 163 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 13,92929719 млн. руб/ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП Публичное акционерное общество "Газпром", №56-01885В/14 от 26.01.15
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1 941 712 429,30 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -1 406 084 813,52
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 1 000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | 76
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств | 24
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -97
Период | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063
Прогноз инфляции | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 8 | 13 |  | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 188 | 199 | 211 | 223 | 236 | 250 | 264 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397
Доход, руб. без НДС | -356 053 | -366 734 |  | -377 736 | -389 068 | -400 740 | -412 763 | -425 145 | -437 900 | -451 037 | -464 568 | -478 505 | -492 860 | -507 646 | -522 875 | -538 561 | -554 718 | -571 360 | -588 501 | -606 156 | -624 340 | -643 071 | -662 363 | -682 234 | -702 701 | -723 782 | -745 495 | -767 860 | -790 896 | -814 623 | -839 061 | -864 233 | -890 160 | -916 865 | -944 371 | -972 702 | -1 001 883 | -1 031 939 | -1 062 898 | -1 094 785
Кредит, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга | 101 840 230 | 101 840 230 |  | 2025: 101 840 230; 2026: 101 840 230; 2027: 101 840 230
Начисление процентов | 28 108 | 21 081 |  | 2025: 14 054; 2026: 7 027
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063
Доход | -356 053 | -366 734 |  | -377 736 | -389 068 | -400 740 | -412 763 | -425 145 | -437 900 | -451 037 | -464 568 | -478 505 | -492 860 | -507 646 | -522 875 | -538 561 | -554 718 | -571 360 | -588 501 | -606 156 | -624 340 | -643 071 | -662 363 | -682 234 | -702 701 | -723 782 | -745 495 | -767 860 | -790 896 | -814 623 | -839 061 | -864 233 | -890 160 | -916 865 | -944 371 | -972 702 | -1 001 883 | -1 031 939 | -1 062 898 | -1 094 785
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -8 324 556 | -8 648 259 |  | -8 984 616 | -9 334 124 | -9 697 301 | -10 074 683 | -10 466 827 | -10 874 314 | -11 297 746 | -11 737 749 | -12 194 976 | -12 670 102 | -13 163 830 | -13 676 893 | -14 210 051 | -14 764 092 | -15 339 839 | -15 938 144 | -16 559 895 | -17 206 015 | -17 877 461 | -18 575 230 | -19 300 358 | -20 053 921 | -20 837 037 | -21 650 871 | -22 496 631 | -23 375 575 | -24 289 007 | -25 238 286 | -26 224 824 | -27 250 088 | -28 315 603 | -29 422 955 | -30 573 790 | -31 769 823 | -33 012 834 | -34 304 674 | -35 647 267 | -34 581 641 | -34 581 641
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -133 874 134 | -127 181 542 |  | -120 501 925 | -113 835 790 | -107 183 663 | -107 573 067 | -107 977 594 | -108 397 835 | -108 834 404 | -109 287 939 | -109 759 102 | -110 248 583 | -110 757 098 | -111 285 390 | -111 834 234 | -112 404 432 | -112 996 820 | -113 612 266 | -114 251 673 | -17 830 355 | -18 520 532 | -19 237 593 | -19 982 591 | -20 756 621 | -21 560 819 | -22 396 366 | -23 264 491 | -24 166 470 | -25 103 629 | -26 077 348 | -27 089 058 | -28 140 248 | -29 232 468 | -30 367 325 | -31 546 492 | -32 771 706 | -34 044 773 | -35 367 571 | -36 742 051 | -34 581 641 | -34 581 641
Амортизация | -97 085 621 | -97 085 621 |  | 14 054 2025: -97 085 621; 7 027 2026: -97 085 621; 7 027 2027: -97 085 621; 7 027 2028: -97 085 621; 7 027 2029: -97 085 621; 7 027 2030: -97 085 621; 7 027 2031: -97 085 621; 7 027 2032: -97 085 621; 7 027 2033: -97 085 621; 7 027 2034: -97 085 621; 7 027 2035: -97 085 621; 7 027 2036: -97 085 621; 7 027 2037: -97 085 621; 7 027 2038: -97 085 621; 7 027 2039: -97 085 621; 7 027 2040: -97 085 621; 7 027 2041: -97 085 621
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -105 766 231 | -106 100 614 |  | -106 447 973 | -106 808 814 | -107 183 663 | -107 573 067 | -107 977 594 | -108 397 835 | -108 834 404 | -109 287 939 | -109 759 102 | -110 248 583 | -110 757 098 | -111 285 390 | -111 834 234 | -112 404 432 | -112 996 820 | -113 612 266 | -114 251 673 | -17 830 355 | -18 520 532 | -19 237 593 | -19 982 591 | -20 756 621 | -21 560 819 | -22 396 366 | -23 264 491 | -24 166 470 | -25 103 629 | -26 077 348 | -27 089 058 | -28 140 248 | -29 232 468 | -30 367 325 | -31 546 492 | -32 771 706 | -34 044 773 | -35 367 571 | -36 742 051 | -34 581 641 | -34 581 641
Проценты | -28 108 | -21 081 |  | 14 054 2025: -14 054; 7 027 2026: -7 027
Прибыль до налогообложения | -133 874 134 | -127 181 542 |  | -120 501 925 | -113 835 790 | -107 183 663 | -107 573 067 | -107 977 594 | -108 397 835 | -108 834 404 | -109 287 939 | -109 759 102 | -110 248 583 | -110 757 098 | -111 285 390 | -111 834 234 | -112 404 432 | -112 996 820 | -113 612 266 | -114 251 673 | -17 830 355 | -18 520 532 | -19 237 593 | -19 982 591 | -20 756 621 | -21 560 819 | -22 396 366 | -23 264 491 | -24 166 470 | -25 103 629 | -26 077 348 | -27 089 058 | -28 140 248 | -29 232 468 | -30 367 325 | -31 546 492 | -32 771 706 | -34 044 773 | -35 367 571 | -36 742 051 | -34 581 641 | -34 581 641
Налог на прибыль
Чистая прибыль | -133 874 134 | -127 181 542 |  | -120 501 925 | -113 835 790 | -107 183 663 | -107 573 067 | -107 977 594 | -108 397 835 | -108 834 404 | -109 287 939 | -109 759 102 | -110 248 583 | -110 757 098 | -111 285 390 | -111 834 234 | -112 404 432 | -112 996 820 | -113 612 266 | -114 251 673 | -17 830 355 | -18 520 532 | -19 237 593 | -19 982 591 | -20 756 621 | -21 560 819 | -22 396 366 | -23 264 491 | -24 166 470 | -25 103 629 | -26 077 348 | -27 089 058 | -28 140 248 | -29 232 468 | -30 367 325 | -31 546 492 | -32 771 706 | -34 044 773 | -35 367 571 | -36 742 051 | -34 581 641 | -34 581 641
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -105 766 231 | -106 100 614 |  | -106 447 973 | -106 808 814 | -107 183 663 | -107 573 067 | -107 977 594 | -108 397 835 | -108 834 404 | -109 287 939 | -109 759 102 | -110 248 583 | -110 757 098 | -111 285 390 | -111 834 234 | -112 404 432 | -112 996 820 | -113 612 266 | -114 251 673 | -17 830 355 | -18 520 532 | -19 237 593 | -19 982 591 | -20 756 621 | -21 560 819 | -22 396 366 | -23 264 491 | -24 166 470 | -25 103 629 | -26 077 348 | -27 089 058 | -28 140 248 | -29 232 468 | -30 367 325 | -31 546 492 | -32 771 706 | -34 044 773 | -35 367 571 | -36 742 051 | -34 581 641 | -34 581 641
Амортизация | 97 085 621 | 97 085 621 |  | 2025: 97 085 621; 2026: 97 085 621; 2027: 97 085 621; 2028: 97 085 621; 2029: 97 085 621; 2030: 97 085 621; 2031: 97 085 621; 2032: 97 085 621; 2033: 97 085 621; 2034: 97 085 621; 2035: 97 085 621; 2036: 97 085 621; 2037: 97 085 621; 2038: 97 085 621; 2039: 97 085 621; 2040: 97 085 621; 2041: 97 085 621
Проценты | -28 108 | -21 081 |  | 2025: -14 054; 2026: -7 027
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств | -101 840 230 | -101 840 230 |  | 2025: -101 840 230; 2026: -101 840 230; 2027: -101 840 230
Чистый денежный поток | -140 364 865 | -133 739 149 |  | -127 129 004 | -120 535 037 | -113 957 880 | -12 584 934 | -13 070 367 | -13 574 656 | -14 098 539 | -14 642 781 | -15 208 177 | -15 795 554 | -16 405 772 | -17 039 722 | -17 698 335 | -18 382 572 | -19 093 438 | -19 831 974 | -20 599 261 | -21 396 426 | -22 224 638 | -23 085 111 | -23 979 110 | -24 907 945 | -25 872 983 | -26 875 640 | -27 917 390 | -28 999 764 | -30 124 355 | -31 292 817 | -32 506 869 | -33 768 298 | -35 078 962 | -36 440 790 | -37 855 790 | -39 326 047 | -40 853 728 | -42 441 086 | -44 090 461 | -41 497 970 | -41 497 970
Накопленный чистый денежный поток | -1 234 568 793 | -1 368 307 942 |  | -1 495 436 947 | -1 615 971 984 | -1 729 929 864 | -1 742 514 799 | -1 755 585 166 | -1 769 159 822 | -1 783 258 361 | -1 797 901 142 | -1 813 109 319 | -1 828 904 873 | -1 845 310 645 | -1 862 350 367 | -1 880 048 702 | -1 898 431 274 | -1 917 524 712 | -1 937 356 686 | -1 957 955 947 | -1 979 352 374 | -2 001 577 012 | -2 024 662 123 | -2 048 641 233 | -2 073 549 178 | -2 099 422 161 | -2 126 297 801 | -2 154 215 190 | -2 183 214 955 | -2 213 339 310 | -2 244 632 127 | -2 277 138 996 | -2 310 907 294 | -2 345 986 256 | -2 382 427 047 | -2 420 282 837 | -2 459 608 884 | -2 500 462 613 | -2 542 903 698 | -2 586 994 160 | -2 628 492 129 | -2 628 492 129
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | 63 | 71 | 79 | 89 | 101 | 113 | 127 | 127
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -110 807 055 | -93 804 151 |  | -79 225 073 | -66 739 940 | -56 062 359 | -5 500 884 | -5 076 025 | -4 684 027 | -4 322 342 | -3 988 624 | -3 680 706 | -3 396 592 | -3 134 438 | -2 892 544 | -2 669 343 | -2 463 388 | -2 273 344 | -2 097 981 | -1 936 162 | -1 786 840 | -1 649 050 | -1 521 898 | -1 404 563 | -1 296 285 | -1 196 364 | -1 104 156 | -1 019 063 | -940 535 | -868 066 | -801 188 | -739 468 | -682 508 | -629 941 | -581 427 | -536 654 | -495 332 | -457 196 | -422 000 | -389 515 | -325 733 | -325 733
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1 083 000 683 | -1 176 804 834 |  | -1 256 029 907 | -1 322 769 847 | -1 378 832 206 | -1 384 333 090 | -1 389 409 115 | -1 394 093 142 | -1 398 415 484 | -1 402 404 107 | -1 406 084 814 | -1 409 481 405 | -1 412 615 843 | -1 415 508 388 | -1 418 177 731 | -1 420 641 119 | -1 422 914 463 | -1 425 012 443 | -1 426 948 605 | -1 428 735 445 | -1 430 384 495 | -1 431 906 393 | -1 433 310 955 | -1 434 607 240 | -1 435 803 605 | -1 436 907 760 | -1 437 926 823 | -1 438 867 358 | -1 439 735 424 | -1 440 536 612 | -1 441 276 079 | -1 441 958 587 | -1 442 588 528 | -1 443 169 955 | -1 443 706 609 | -1 444 201 942 | -1 444 659 138 | -1 445 081 137 | -1 445 470 653 | -1 445 796 386 | -1 445 796 386
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Формат №3.2_pl
Утверждаю
Укрупненный сетевой график (УСГ) строительства
филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
J_009-51-2-01.12-0028
по состоянию на: "30" декабря 2022 года
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 2306.84
| Годы начала и окончания строительства: | 2015-2022
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 163 км
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  | Сроки выполнения |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 100%
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 06.11.2015 16.11.2015 | 06.11.2015 16.11.2015 | 06.11.2015 16.11.2015 | 06.11.2015 16.11.2015 | 100%
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | 18.04.2016 02.06.2016 | 18.04.2016 02.06.2016 | 18.04.2016 02.06.2016 | 18.04.2016 02.06.2016 | 100%
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100%
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 100%
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 100%
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 03.06.2016 16.09.2016 | 03.06.2016 16.09.2016 | 03.06.2016 16.09.2016 | 03.06.2016 16.09.2016 | 100%
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.10. | Утверждение проектной документации | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100%
1.11. | Получение разрешения на строительство | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 100%
1.12. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 03.12.2019 04.12.2019 | 03.12.2019 04.12.2019 | 03.12.2019 04.12.2019 | 03.12.2019 04.12.2019 | 100% | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг - договор №017/19-1 от 03.12.2019 МК№24 - Договор от №017/19-2 от 04.12.2019
2.2. | Закупка основного оборудования
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-12-03 | 2021-07-01 | 2019-12-03 | 2021-07-30 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-02-15 | 2022-05-24 | 2020-02-15 | 2022-05-24 | 100%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 100% | Письмо Ростехнадзора от 28.04.2022 №250-3415 "Допуск в эксплуатацию энергоустановок на период проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования объекта, до 31.12.2021 года, может осуществляться без получения разрешения РТН"
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2022-10-08 | 2022-11-01 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 100% | Акт №3 комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования от 15.09.2022
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022-10-22 | 2022-11-01 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 100% | Акт №3 комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования от 15.09.2022
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100% | приказ филиала в РК №602 от 30.11.2022
4.3. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 100% | Разрешение РТН №78 от 30.09.2022
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 100% | Акт № 56-01885В/14-001 от 06.12.2022
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 100% | приказ филиала в РК №603 от 30.11.2022
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 0% | оформление земельных вопросов (внесение изменений в разрешительную документацию)
| Составил: | [5 empty] | Игутов А.И.
Согласовано:
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2 270,47544271 | 2 270,47544271 | 101,16568779 | 1 046,72996808 | 0,08188493 | 5,36903640 | 4 кв. | 31,41141600 | 2 кв. | 5,36903640 | 1 кв. | 0 | нд | 5,36903640 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16,10710920 | 31,41141600
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 56,82066868 | 0 | 56,82066868 | 0 | 0 | нд | 31,41141600 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31,41141600
1.4 | платы за технологическое присоединение | 1 095,05817660 | 316,10839662 | 101,16568779 | 141,35837810 | 0,08188493 | 5,36903640 | 4 кв. | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 5,36903640 | 1 кв. | 0 | нд | 5,36903640 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16,10710920 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 1 175,41726611 | 1 897,54637742 | 0 | 848,55092131 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 61,28309007 | 61,28309007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1 423,87561110 | 1 423,87561110 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 456,55372813 | 456,55372813 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 163,000 | 163,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 163,000 | 163,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 163,000 | 163,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка металлических решетчатых опор, многогранных опор и фундаментов по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | ДЗО | 890455.866 | Мониторинг цен рынка | 890455.866 | ООК | ООК | 27 | 5 | ЗАО "Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)" | 725764.8924 | нд | 1 | нд | нд | ЗАО "Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)" | 725764.8924 | 2377.6319 | 893523 | b2b-mrsk.ru | 31.10.2017 | 22.09.2017 | 22.11.2017 | 05.02.2018 | нд | нд |  |  | 31.12.2017 | 24.10.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.07.2018 | нд | закупка на заключение доп. соглашения к договору от 13.03.2018 №017/18-1На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 854 024,94105 тыс. руб с НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 856 402,573 тыс. руб на 854 024,94105 тыс. руб
[26 empty] | ПМК Сибири | 725267.8725 |  |  | нд
[26 empty] | ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" | 636475.911 |  |  | нд
[26 empty] | ЗАО "ЗАВОД ЭСКОН" | 725775.322 |  |  | нд
[26 empty] | АО "КТЦ "Металлоконструкция" | 744882.6573 |  |  | нд
2 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Субаренда земельного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 4.1153 | Укрупненный расчет | 4.1153 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ОАО "РЖД" | 4.1153 | нд | 0 | 4.1153 | 4.1153 | ОАО "РЖД" | 15.2188 | 0 |  | Неэлектронная | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 47 от 19.09.2019 |  |  | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | 31.03.2021 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 18,01341 тыс. руб с НДС
3 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Проведение государственной экспертизы достоверности опеределения сметной стоимости объекта: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» | Филиал | 387.0901 | Мониторинг цен рынка | 387.0901 | ПЗ | ПЗ | 1 | 1 | АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" | 387.0901 | нд | 0 | 387.0901 | 387.0901 | АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" | 456.7663 | 0 |  | Неэлектронная | 21.07.2016 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | п.5.11.1.2 | нд |  |  | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 16.09.2016 | нд | нд
4 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Предоставление услуг по хранению опор и фундаментов под объект инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИПР №009-51-2-01.12-0028) для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МСРК Северо-Запада» «Комиэнерго» в 2019 году | ДЗО | 5518.98 | Мониторинг цен рынка | 5518.98 | ОЗП ЕП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 5458.3333 | нд | 0 | 5458.3333 | 5458.3333 | "ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 6550 | 0 | 31908003377 | b2b-mrsk.ru | 21.04.2019 | 18.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 7.5.4 Положения о закупке | Разрешение Закупочная комиссия № 4/31908003377 от 08.07.2019 |  |  | 31.07.2019 | 19.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 30.11.2019 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 6 549,99999 тыс. руб с НДС
5 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110060.0007. Оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита (третий этап) по инвестиционному проекту «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. №56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) для нужд ПО "ВЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми | ДЗО | 450 | Мониторинг цен рынка | 450 | ОЗК | ОЗК | 4 | 4 | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 450 | нд | 0 | 450 | 350 | ООО "СибСтройЭксперт" | 350 | 0 | mr-sz21273DP | roseltorg.ru | 11.05.2021 | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 09.06.2021 | нд | Разрешение Закупочная комиссия № 76кон от 09.06.2021 |  |  | 31.07.2021 | 29.06.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 30.09.2022 | нд | Дата вскрытия конвертов перенесена с 01.06.2021 на 04.06.2021.;
[26 empty] | Эннова | 780 |  |  | 780
[26 empty] | Проектное бюро №1 | 648 |  |  | 648
[26 empty] | ООО "СибСтройЭксперт" | 350 |  |  | 350
6 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги по проведению технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИП 009-51-2-01.12-0028) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 400 | Мониторинг цен рынка | 400 | СЦ | СЦ | 3 | 4 | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 400 | нд | 0 | 400 | 400 | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 480 | 0 |  | Неэлектронная | 18.08.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019 | нд | нд |  |  | 30.09.2019 | 11.09.2019 | 30.09.2019 | 11.09.2019 | 11.10.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ЭФ-ТЭК" | 400.345 |  |  | 400.345
[26 empty] | ООО "МЭКОМ" | 750 |  |  | 750
[26 empty] | ГАУ ГМ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА" | 3750 |  |  | 3750
7 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Установление срочного сервитута для строительства объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | ПО | 0.1461 | Сводный сметный расчет | 0.1461 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПСК "Оленевод" | 0.1461 | нд | 0 | 0.1461 | 0.1461 | ПСК "Оленевод" | 0.1461 | 0 |  | Неэлектронная | 14.09.2019 | 19.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПАО | Разрешение ЦКК № 47 от 19.09.2019 |  |  | 31.10.2019 | 09.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | нд | нд
8 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда лесного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 18002.8649 | Укрупненный расчет | 18002.8649 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ администрации г.Воркута | 18002.6849 | нд | 0 | 18002.6849 | 18002.6849 | КУМИ администрации г.Воркута | 18652.8375 | 0 |  | Неэлектронная | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2019 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 43 от 22.08.2019 |  |  | 31.10.2019 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 15.04.2020 | нд | нд
9 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 45.7973 | Укрупненный расчет | 45.7973 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ администрации г.Воркута | 45.7973 | нд | 0 | 45.7973 | 45.7973 | КУМИ администрации г.Воркута | 45.7973 | 39.2761 |  | Неэлектронная | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 42 от 22.08.2019 |  |  | 31.10.2019 | 23.08.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.12.2022 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 6,52119 тыс. руб с НДС
10 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение строительно-монтажных работ ВЛ 110 кВ от портала ТЭЦ №2 до оп. №396 по объекту инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИП №009-51-2-01.12-0028) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | ДЗО | 393710.55 | Сметный расчет к договору подряда | 393710.55 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "Меридиан" | 549436.633 | нд | 1 | нд | нд | ООО "Механизированная колонна 24" | 471930.0595 | 95459.3846 | 1353239 | b2b-mrsk.ru | 01.06.2019 | 30.10.2019 | 28.10.2019 | 13.11.2019 | нд | нд |  |  | 30.11.2019 | 04.12.2019 | 30.11.2019 | 04.12.2019 | 25.02.2022 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 376 470,67486 тыс. руб с НДС
[26 empty] | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг | 393710.55 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Механизированная колонна 24" | 393275.0496 |  |  | нд
11 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение строительно-монтажных работ ВЛ 110 кВ от оп. 396 до ПС 110/10 кВ по объекту инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИП №009-51-2-01.12-0028) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | ДЗО | 457323.37 | Сметный расчет к договору подряда | 457323.37 | ОК | ОК | 2 | 2 | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг | 457094.7083 | ООО "Механизированная колонна 24" | 0 | 457094.7083 | 454094.7083 | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг | 544913.65 | 48853.873 | 1353313 | b2b-mrsk.ru | 01.06.2019 | 30.09.2019 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | п.7.5.7. Единого стандарта закупок | Разрешение ЦКК ПАО МРСК Северо - Запада № 70 от 14.11.2019 |  |  | 30.11.2019 | 03.12.2019 | 30.11.2019 | 03.12.2019 | 30.11.2022 | нд | нд
[26 empty] | ООО "Механизированная колонна 24" | 457323.048 |  |  | 457323.048
12 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по осуществлению авторского назора по объекту: Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км); | Филиал | 3862.8865 | Сводный сметный расчет | 3862.8865 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "Северэнергопроект" | 3862.8865 | нд | 0 | 3862.8865 | 3862.8865 | ООО "Северэнергопроект" | 4635.4637 | 0 |  | Неэлектронная | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2020 | 28.01.2020 | п. 5.8.1.3 Единого стандарта закупок ПАО | Разрешение ЦКК № 79 от 17.12.2019 |  |  | 31.01.2020 | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | нд | нд
13 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда лесного участка под ВЛ 110кВ для объекта "Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ "Ольховей" (объект "КС-5 "Усинская", "КЦ-2" ЗАО "Ямалгазинвест" для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | ДЗО | 4113.8502 | Мониторинг цен рынка | 4113.8502 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | 4113.8502 | нд | 0 | 4113.8502 | 4113.8502 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми | 4113.8502 | 1765.6974 |  | Неэлектронная | 01.10.2016 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | п.5.11.1.10 | Разрешение ЦКК № 12/06-16 от 21.12.2016 |  |  | 31.12.2016 | 15.11.2016 | 15.10.2016 | 15.10.2016 | 30.06.2020 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 2 348,15277 тыс. руб с НДС
14 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110060.0014. Оказание транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми | Филиал | 320 | Мониторинг цен рынка | 320 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ИП "Павлюк Алексей Сергеевич (Компания ЛЕГИОН)" | 320 | нд | 0 | 320 | 320 | ИП "Павлюк Алексей Сергеевич (Компания ЛЕГИОН)" | 320 | 0 |  | Неэлектронная | 01.08.2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | нд | Разрешение РКК № 28РКК/кон от 06.08.2021 |  |  | 31.08.2021 | 06.08.2021 | 31.08.2021 | 06.08.2021 | 31.08.2021 | нд | нд
15 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110060.0011. Выполнение работ по межеванию земельных участков, составлению технического плана, описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства в целях постановки на государственный кадастровый учет земельных участков и получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. №56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) для нужд ПО "ВЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми | ПО | 6900 | Мониторинг цен рынка | 6900 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | ООО "КвадроЭлектрикТехнолоджи»" | 6141 | ООО "ГЕОКОМПЛЕКС" | 0 | 6141 | 3500 | АО "НИПИИ "Комимелиоводхозпроект" | 3500 | 0 | mr-sz21393MP | b2b-mrsk.ru | 01.07.2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 12.08.2021 | нд | нд |  |  | 30.09.2021 | 16.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.11.2022 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ГЕОКОМПЛЕКС" | 5280 |  |  | 5280
[26 empty] | OOO "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕТЕРБУРГИНЖСТРОЙ" | 6210 |  |  | 6210
[26 empty] | Филиал ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КАДАСТРОВЫХ РАБОТ" | 5350 |  |  | 5350
[26 empty] | OOO "ГЕОСФЕРА" | 4700 |  |  | 4700
[26 empty] | АО "НИПИИ "Комимелиоводхозпроект" | 3500 |  |  | 3500
16 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0110060.0017. Аренда лесного участка (площадь 248,7025 га, кадастровые номера 11:16:0201001:810; 11:10:0101001:227; 11:18:0101001:230), для строительства ВЛ 110 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов» Бованенково-Ухта» для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | Филиал | 6320.75 | Мониторинг цен рынка | 6320.75 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | Минприроды Республики Коми | 6320.75 | нд | 0 | 6320.75 | 6320.75 | Минприроды Республики Коми | 6320.75 | 687.5202 |  | Неэлектронная | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 5.7.3.11 | нд |  |  | 30.06.2022 | 22.03.2022 | 31.03.2022 | 02.06.2022 | 30.11.2022 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 5 633,22979 тыс. руб с НДС
17 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 23Т0110060.0017. Выполнение работ по подготовке, согласованию и утверждению Проекта лесовосстановления (лесоразведения) для воспроизводства лесов (создание лесных культур) и выполнение работ по проекту лесовосстановления лесных культур закрытой корневой системой, расположенных на землях лесного фонда Республики Коми в Интинском районе: ГУ «Печорское лесничество» в рамках реализации Федерального закона №212-ФЗ от 19.07.2018 по объектам капитального строительства «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ «Ольховей» для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» и «Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог№ 56-01885В/14 от 26.01.15) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)» для нужд производственного отделения "Воркутинские электрические сети" Филиала ПАО "Россети Северо-Запада" в Республике Коми | ДЗО | 45189.904 | Мониторинг цен рынка | 45189.904 | ОК | ОК | 4 | 4 | ИП "Ермолин Александр Васильевич" | 42030.722 | ИП "Ермолин Александр Васильевич" АСТАНИНА АННА СЕРГЕЕВНА | 1 | нд | нд | Никонова Любовь Николаевна | 44841.351 | 13429.935 | mr-sz23445DP | lot-online.ru | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 16.06.2023 | 04.07.2023 | нд | нд |  |  | 30.06.2023 | 27.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 |  | нд | нд
[26 empty] | АСТАНИНА АННА СЕРГЕЕВНА | 45015.1525 |  |  | нд
[26 empty] | Никонова Любовь Николаевна | 44841.351 |  |  | 44841.351
[26 empty] | БЕСТВУДИНЖИНИРИНГ | 45040.0227 |  |  | 45040.0227
18 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0110060.0013. Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства объекта «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | ДЗО | 491.5151 | Сводный сметный расчет | 491.5151 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Северэнергопроект | 491.5151 | нд | 0 | 491.5151 | 491.5151 | Северэнергопроект | 491.5151 | 0 |  | Неэлектронная | 01.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 5.7.3.8 | нд |  |  | 30.06.2022 | 21.06.2022 | 31.01.2022 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | нд | нд
19 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0210060.0023. Аренда жилых вагончиков для нужд филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Филиал | 350 | Мониторинг цен рынка | 350 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "Механизированная колонна 24" | 325 | нд | 0 | 325 | 325 | ООО "Механизированная колонна 24" | 390 | 265.3125 |  | Неэлектронная | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.06.2022 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 01.06.2022 | 31.07.2022 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 124,6875 тыс. руб с НДС
20 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0110060.0027. Аренда жилых вагончиков для нужд филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Филиал | 244 | Мониторинг цен рынка | 244 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "Механизированная колонна 24" | 244 | нд | 0 | 244 | 244 | ООО "Механизированная колонна 24" | 292.8 | 292.8 |  | Неэлектронная | 13.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 31.07.2022 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 01.07.2022 | 29.07.2022 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере тыс. руб с НДС
21 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0110060.0018. Оказание услуги независмого строительного контроля на объекте «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог№ 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | Филиал | 407.836 | Мониторинг цен рынка | 407.836 | СЦ | СЦ | 1 | 1 | Энерджи | 400 | нд | 0 | 400 | 400 | Энерджи | 480 | 0 | mrsz_22206DP | b2b-mrsk.ru | 01.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | нд | нд |  |  | 30.06.2022 | 21.06.2022 | 30.06.2022 | 21.06.2022 | 30.11.2022 | нд | нд
22 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0210060.0042. Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства объекта: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог№ 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми |  | 412.5 | Мониторинг цен рынка | 412.5 | СЦ | СЦ | 1 | 1 | КСР | 412.5 | нд | 0 | 412.5 | 412.5 | КСР | 495 | 0 |  | Неэлектронная | 31.10.2022 | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 20.10.2022 | нд | нд |  |  | 30.11.2022 | 20.10.2022 | 30.11.2022 | 20.10.2022 | 23.11.2022 | нд | нд
23 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) | ДЗО | 74461.64 | Укрупненный расчет | 74461.64 | ООК | ООК | 2 | 2 | ООО "Северэнергопроект" | 61283.09 | нд | 0 | 61283.09 | 61283.0901 | ООО "Северэнергопроект" | 72314.0463 | 0 | 44768 | b2b-mrsk.ru | 03.04.2015 | 03.04.2015 | 29.04.2015 | 20.05.2015 | нд | нд |  |  | 22.06.2015 | 20.05.2015 | 25.06.2015 | 21.05.2015 | 25.12.2015 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 72 314,04629 тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:I_000-51-2-03.13-0001
[26 empty] | ООО "Вологдасельэнергопроект" | 65918.4039 |  |  | 65918.4039

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Инта, г. Воркута
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 163(163)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 2 270,47544271
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 568 от 08.11.2019
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2 032,83937741
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2 032,83937741
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 04.12.2019 № 017/19-2 подрядчик ООО "Механизированная колонна 24"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 471,93005946
% от сметной стоимости проекта | 20,79 %
оплачено по договору, млн. руб. | 376,47067486
освоено по договору, млн. руб. | 393,27504956
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 03.12.2019 № 017/19-1 подрядчик АО ЭнергоПроект-Инжиниринг
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 544,91364998
% от сметной стоимости проекта | 24 %
оплачено по договору, млн. руб. | 496,05977699
освоено по договору, млн. руб. | 413,38314749
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 20.05.2015 № 017/15-7 подрядчик ООО "Северэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 72,31404628
% от сметной стоимости проекта | 3,18 %
оплачено по договору, млн. руб. | 72,31404629
освоено по договору, млн. руб. | 61,28309007
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 13.03.2018 № 017/18-1 поставщик ЗАО "Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)"с учетом ДС №1 24.10.2018
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 854,02494105
% от сметной стоимости проекта | 37,61 %
оплачено по договору, млн. руб. | 854,02494105
освоено по договору, млн. руб. | 723,74995
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.07.2016 № 82 контрагент АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми"
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0,45676628
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,45676628
освоено по договору, млн. руб. | 0,38709007
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 19.07.2019 № 4/319 контрагент "ООО "ПЕРСПЕКТИВА"с учетом ДС №1 29.11.2019
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 6,55000001
% от сметной стоимости проекта | 0,29 %
оплачено по договору, млн. руб. | 6,54999999
освоено по договору, млн. руб. | 5,45833335
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 11.09.2019 № 25/У-2019 контрагент ООО «ЭФ-Инжиниринг»
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,48
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,48
освоено по договору, млн. руб. | 0,4
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 06.08.2021 № 1гп/21 контрагент ИП "Павлюк Алексей Сергеевич (Компания ЛЕГИОН)"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,32
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,32
освоено по договору, млн. руб. | 0,32
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 29.06.2021 № 83/21-В контрагент ООО "СибСтройЭксперт"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,35
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,35
освоено по договору, млн. руб. | 0,35
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.09.2021 № 112/21-1-В контрагент АО "НИПИИ "Комимелиоводхозпроект"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 3,5
% от сметной стоимости проекта | 0,15 %
оплачено по договору, млн. руб. | 3,5
освоено по договору, млн. руб. | 3,5
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 21.06.2022 № 112/22-3-В контрагент Северэнергопроект
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,49151514
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,49151514
освоено по договору, млн. руб. | 0,49151514
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 01.06.2022 № 56/06/22 контрагент ООО "Механизированная колонна 24"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,1246875
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,1246875
освоено по договору, млн. руб. | 0,10390625
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 01.07.2022 № 73/07/2022 контрагент ООО "Механизированная колонна 24"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,27344516
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0,22787097
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 21.06.2022 № 112/22-2-В контрагент Энерджи
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,48
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,48
освоено по договору, млн. руб. | 0,4
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 20.10.2022 № 112/22-6-В контрагент КСР
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,495
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,495
освоено по договору, млн. руб. | 0,4125
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 28.01.2020 № 5/У-2020 контрагент ООО "Северэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 4,63546375
% от сметной стоимости проекта | 0,2 %
оплачено по договору, млн. руб. | 4,63546375
освоено по договору, млн. руб. | 3,86288646
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 15.11.2016 № C0990513/84/16-АЗ контрагент Минприроды Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 2,34815277
% от сметной стоимости проекта | 0,1 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,34815277
освоено по договору, млн. руб. | 2,34815277
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 22.03.2022 № С0990513/13/22-АЗ контрагент Минприроды Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 5,63322979
% от сметной стоимости проекта | 0,25 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,63322979
освоено по договору, млн. руб. | 5,63322979
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 09.10.2019 № 242/19-В контрагент ПСК "Оленевод"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,0001461
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0001461
освоено по договору, млн. руб. | 0,0001461
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 01.10.2019 № С0990513/28/19-АЗ контрагент "Министерство природных ресурсов , охраны окружающей среды Республики Коми"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 18,65283748
% от сметной стоимости проекта | 0,82 %
оплачено по договору, млн. руб. | 18,65283748
освоено по договору, млн. руб. | 18,65283748
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 23.08.2019 № 66-2019 контрагент КУМИ администрации г.Воркута
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,00652119
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00652119
освоено по договору, млн. руб. | 0,00652119
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 07.11.2019 № ЦРИ/04/СА/5168/19/001052 контрагент Российские железные дороги
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,01756447
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01801341
освоено по договору, млн. руб. | 0,01463706
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 96,1%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3,9%
% оплаты по объекту(предоплата) | 96,93 %
всего оплачено по объекту | 2 200,80305585
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 1 941,7124293
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | ООО "Северэнергопроект" , ПИР , , 20.05.2015 , 017/15-7
- технические агенты | нд
- подрядчики | "Министерство природных ресурсов , охраны окружающей среды Республики Коми" , Аренды , Аренда имущества , 01.10.2019 , С0990513/28/19-АЗ "ООО "ПЕРСПЕКТИВА" , Услуги , Оказание Услуг , 19.07.2019 , 4/319 АО "НИПИИ "Комимелиоводхозпроект" , Услуги , Оказание Услуг , 16.09.2021 , 112/21-1-В АО ЭнергоПроект-Инжиниринг , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 03.12.2019 , 017/19-1 АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" , Услуги , , 22.07.2016 , 82 ИП "Павлюк Алексей Сергеевич (Компания ЛЕГИОН)" , Услуги , Оказание Услуг , 06.08.2021 , 1гп/21 КСР , Услуги , Оказание Услуг , 20.10.2022 , 112/22-6-В КУМИ администрации г.Воркута , Аренды , Аренда имущества , 23.08.2019 , 66-2019 Минприроды Республики Коми , Аренды , , 15.11.2016 , C0990513/84/16-АЗ Минприроды Республики Коми , Аренды , Аренда имущества , 22.03.2022 , С0990513/13/22-АЗ ООО "Механизированная колонна 24" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 04.12.2019 , 017/19-2 ООО "Механизированная колонна 24" , Услуги , Оказание Услуг , 01.06.2022 , 56/06/22 ООО "Механизированная колонна 24" , Услуги , Оказание Услуг , 01.07.2022 , 73/07/2022 ООО "Северэнергопроект" , Услуги , , 28.01.2020 , 5/У-2020 ООО "СибСтройЭксперт" , Услуги , Оказание Услуг , 29.06.2021 , 83/21-В ООО «ЭФ-Инжиниринг» , Услуги , Оказание Услуг , 11.09.2019 , 25/У-2019 ПСК "Оленевод" , Аренды , Аренда имущества , 09.10.2019 , 242/19-В Российские железные дороги , Аренды , , 07.11.2019 , ЦРИ/04/СА/5168/19/001052 Северэнергопроект , Услуги , Оказание Услуг , 21.06.2022 , 112/22-3-В Энерджи , Услуги , Оказание Услуг , 21.06.2022 , 112/22-2-В
- поставщики основного оборудования | ЗАО "Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)" , Поставки , Поставка оборудования , 13.03.2018 , 017/18-1
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)