## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Мурманская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Кольский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 35-1-2-2-0059-23 от 25.08.2023)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 500 от 30.08.2023)
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 3,052 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2023 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №43-08641/20 от 29.10.2020 | №43-08641/20-001 от 21.12.2020 №43-08641/20-002 от 14.09.2021 №43-08641/20-005 от 28.12.2023 №43-08641/20-003 от 08.11.2021 №43-08641/20-004 от 15.03.2022 | Договор исполнен | Мурманская область, ЗАТО Александровск, с. Белокаменка | Трансформаторная подстанция (для электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений) | Конктактные соединения проводов на концевой опоре ВЛ-150кВ ОЛ-219/ПС-150кВ "НОВАТЭК-Мурманск, ООО" | 42 | 0 | 42 | 150 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 85.3684
2 | №43-000641/18 от 18.06.2018 | №43-000641/18-002 от 26.05.2022 №43-000641/18-001 от 27.02.2019 №43-000641/18-005 от 30.10.2023 №43-000641/18-003 от 26.10.2022 №43-000641/18-004 от 18.08.2023 №43-000641/18-006 от 28.05.2024 | Договор исполнен | Мурманская область, Кольский район, н.п. Междуречье, устье реки Лавна на западном берегу Кольского залива | ЗРУ-10 кВ (для пуско-наладочных работ), Мурманская область, Кольский район, н.п. Междуречье, устье реки Лавна на западном берегу Кольского залива | Опора Опора №9 / №17 ОЛ-219 ПС "Торговый порт "Лавна"" ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170) | 24 | 0 | 24 | 150 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.4685

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-219/ОЛ-170/89 | Л-219 (ПС Выходной-ПС Белокаменка с отпайками) | Л-219/ОЛ-170/89 | Л-219 (ПС Выходной-ПС Белокаменка с отпайками) | 150 | 150 | 150 | 150 | 1986 | 2 | 2 | АС-120, АС-240, СЕНИЛЕК АТЗП С210/51, СЕНИЛЕК АТЗП С150/34 | нет данных | ВЛ | ВЛ | 2,874 | 2,874 | 2019 | 2019 | 2 | Металлические | Металлические | 2 018 | Разрешается дальнейшая эксплуатация до 2023г при условии устранения замечаний в капремонте 2019 года | не проводилось | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договорам ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна", № 43-08641/20 от 29.10.20 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договорам ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна", № 43-08641/20 от 29.10.20 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Выполнение проектно-изыскательских работ для осуществления реконструкции ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности (3 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 54,08189882 млн. руб/ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна", № 43-08641/20 от 29.10.20 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 137 592 696,00 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 884 804 686,70
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | 100
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -131
Период | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 126 | 135 | 144 | 154 | 164 | 175 | 186 | 198 | 210 | 222 | 235 | 249 | 263 | 277 | 292 | 308 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438 | 460 | 483 | 506 | 530 | 556 | 582 | 610 | 638 | 668
Доход, руб. без НДС | 156 779 040 | 166 185 782 |  | 174 495 072 | 183 219 825 | 192 380 816 | 201 999 857 | 212 099 850 | 222 704 843 | 233 840 085 | 245 532 089 | 257 808 693 | 270 699 128 | 284 234 084 | 298 445 789 | 313 368 078 | 329 036 482 | 345 488 306 | 362 762 721 | 380 900 857 | 399 945 900 | 419 943 195 | 440 940 355 | 462 987 373 | 486 136 741 | 510 443 579 | 535 965 757 | 562 764 045 | 590 902 248 | 620 447 360 | 651 469 728 | 684 043 214 | 718 245 375 | 754 157 644 | 791 865 526 | 831 458 802 | 873 031 742 | 916 683 330 | 962 517 496 | 1 010 643 371 | 1 061 175 539 | 1 114 234 316 | 1 169 946 032 | 1 228 443 334 | 1 289 865 501 | 1 354 358 776 | 1 422 076 714 | 1 493 180 550 | 1 567 839 578 | 1 646 231 556 | 1 728 543 134 | 1 814 970 291
Кредит, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Основной долг на начало периода
Поступление кредита | 164 467 766
Погашение основного долга |  | 32 893 553 |  | 2025: 32 893 553; 2026: 32 893 553; 2027: 32 893 553; 2028: 32 893 553
Начисление процентов | 11 348 | 9 079 |  | 2025: 6 809; 2026: 4 539; 2027: 2 270
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Доход | 156 779 040 | 166 185 782 |  | 174 495 072 | 183 219 825 | 192 380 816 | 201 999 857 | 212 099 850 | 222 704 843 | 233 840 085 | 245 532 089 | 257 808 693 | 270 699 128 | 284 234 084 | 298 445 789 | 313 368 078 | 329 036 482 | 345 488 306 | 362 762 721 | 380 900 857 | 399 945 900 | 419 943 195 | 440 940 355 | 462 987 373 | 486 136 741 | 510 443 579 | 535 965 757 | 562 764 045 | 590 902 248 | 620 447 360 | 651 469 728 | 684 043 214 | 718 245 375 | 754 157 644 | 791 865 526 | 831 458 802 | 873 031 742 | 916 683 330 | 962 517 496 | 1 010 643 371 | 1 061 175 539 | 1 114 234 316 | 1 169 946 032 | 1 228 443 334 | 1 289 865 501 | 1 354 358 776 | 1 422 076 714 | 1 493 180 550 | 1 567 839 578 | 1 646 231 556 | 1 728 543 134 | 1 814 970 291
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 141 499 544 | 153 175 942 |  | 163 754 886 | 174 749 295 | 186 179 941 | 198 068 637 | 208 168 630 | 218 773 623 | 229 908 865 | 241 600 869 | 253 877 473 | 266 767 908 | 280 302 865 | 294 514 569 | 309 436 858 | 325 105 262 | 341 557 086 | 358 831 501 | 376 969 638 | 396 014 680 | 416 011 975 | 437 009 135 | 459 056 153 | 482 205 522 | 506 512 359 | 532 034 538 | 558 832 825 | 586 971 028 | 616 516 140 | 647 538 508 | 680 111 994 | 714 314 155 | 750 226 424 | 787 934 306 | 827 527 582 | 873 031 742 | 916 683 330 | 962 517 496 | 1 010 643 371 | 1 061 175 539 | 1 114 234 316 | 1 169 946 032 | 1 228 443 334 | 1 289 865 501 | 1 354 358 776 | 1 422 076 714 | 1 493 180 550 | 1 567 839 578 | 1 646 231 556 | 1 728 543 134 | 1 814 970 291
Амортизация | -3 931 220 | -3 931 220 |  | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220 | -3 931 220
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 152 847 820 | 162 254 563 |  | 170 563 852 | 179 288 605 | 188 449 596 | 198 068 637 | 208 168 630 | 218 773 623 | 229 908 865 | 241 600 869 | 253 877 473 | 266 767 908 | 280 302 865 | 294 514 569 | 309 436 858 | 325 105 262 | 341 557 086 | 358 831 501 | 376 969 638 | 396 014 680 | 416 011 975 | 437 009 135 | 459 056 153 | 482 205 522 | 506 512 359 | 532 034 538 | 558 832 825 | 586 971 028 | 616 516 140 | 647 538 508 | 680 111 994 | 714 314 155 | 750 226 424 | 787 934 306 | 827 527 582 | 873 031 742 | 916 683 330 | 962 517 496 | 1 010 643 371 | 1 061 175 539 | 1 114 234 316 | 1 169 946 032 | 1 228 443 334 | 1 289 865 501 | 1 354 358 776 | 1 422 076 714 | 1 493 180 550 | 1 567 839 578 | 1 646 231 556 | 1 728 543 134 | 1 814 970 291
Проценты | -11 348 | -9 079 |  | 6 809 2025: -6 809; 4 539 2026: -4 539; 2 270 2027: -2 270
Прибыль до налогообложения | 141 499 544 | 153 175 942 |  | 163 754 886 | 174 749 295 | 186 179 941 | 198 068 637 | 208 168 630 | 218 773 623 | 229 908 865 | 241 600 869 | 253 877 473 | 266 767 908 | 280 302 865 | 294 514 569 | 309 436 858 | 325 105 262 | 341 557 086 | 358 831 501 | 376 969 638 | 396 014 680 | 416 011 975 | 437 009 135 | 459 056 153 | 482 205 522 | 506 512 359 | 532 034 538 | 558 832 825 | 586 971 028 | 616 516 140 | 647 538 508 | 680 111 994 | 714 314 155 | 750 226 424 | 787 934 306 | 827 527 582 | 873 031 742 | 916 683 330 | 962 517 496 | 1 010 643 371 | 1 061 175 539 | 1 114 234 316 | 1 169 946 032 | 1 228 443 334 | 1 289 865 501 | 1 354 358 776 | 1 422 076 714 | 1 493 180 550 | 1 567 839 578 | 1 646 231 556 | 1 728 543 134 | 1 814 970 291
Налог на прибыль | -25 429 318 | -30 555 924 |  | -32 711 185 | -34 949 539 | -37 275 140 | -39 692 352 | -41 712 350 | -43 833 349 | -46 060 397 | -48 398 798 | -50 854 119 | -53 432 206 | -56 139 197 | -58 981 538 | -61 965 996 | -65 099 677 | -68 390 042 | -71 844 925 | -75 472 552 | -79 281 560 | -83 281 019 | -87 480 451 | -91 889 855 | -96 519 729 | -101 381 096 | -106 485 532 | -111 845 189 | -117 472 830 | -123 381 852 | -129 586 326 | -136 101 023 | -142 941 455 | -150 123 909 | -157 665 486 | -165 584 141 | -174 606 348 | -183 336 666 | -192 503 499 | -202 128 674 | -212 235 108 | -222 846 863 | -233 989 206 | -245 688 667 | -257 973 100 | -270 871 755 | -284 415 343 | -298 636 110 | -313 567 916 | -329 246 311 | -345 708 627 | -362 994 058
Чистая прибыль | 116 070 226 | 122 620 018 |  | 131 043 701 | 139 799 756 | 148 904 801 | 158 376 285 | 166 456 280 | 174 940 274 | 183 848 467 | 193 202 071 | 203 023 354 | 213 335 702 | 224 163 667 | 235 533 031 | 247 470 862 | 260 005 585 | 273 167 045 | 286 986 577 | 301 497 086 | 316 733 120 | 332 730 956 | 349 528 684 | 367 166 298 | 385 685 793 | 405 131 263 | 425 549 006 | 446 987 636 | 469 498 198 | 493 134 288 | 517 952 182 | 544 010 971 | 571 372 700 | 600 102 515 | 630 268 821 | 661 943 442 | 698 425 394 | 733 346 664 | 770 013 997 | 808 514 697 | 848 940 432 | 891 387 453 | 935 956 826 | 982 754 667 | 1 031 892 400 | 1 083 487 020 | 1 137 661 371 | 1 194 544 440 | 1 254 271 662 | 1 316 985 245 | 1 382 834 507 | 1 451 976 233
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 152 847 820 | 162 254 563 |  | 170 563 852 | 179 288 605 | 188 449 596 | 198 068 637 | 208 168 630 | 218 773 623 | 229 908 865 | 241 600 869 | 253 877 473 | 266 767 908 | 280 302 865 | 294 514 569 | 309 436 858 | 325 105 262 | 341 557 086 | 358 831 501 | 376 969 638 | 396 014 680 | 416 011 975 | 437 009 135 | 459 056 153 | 482 205 522 | 506 512 359 | 532 034 538 | 558 832 825 | 586 971 028 | 616 516 140 | 647 538 508 | 680 111 994 | 714 314 155 | 750 226 424 | 787 934 306 | 827 527 582 | 873 031 742 | 916 683 330 | 962 517 496 | 1 010 643 371 | 1 061 175 539 | 1 114 234 316 | 1 169 946 032 | 1 228 443 334 | 1 289 865 501 | 1 354 358 776 | 1 422 076 714 | 1 493 180 550 | 1 567 839 578 | 1 646 231 556 | 1 728 543 134 | 1 814 970 291
Амортизация | 3 931 220 | 3 931 220 |  | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220 | 3 931 220
Проценты | -11 348 | -9 079 |  | 2025: -6 809; 2026: -4 539; 2027: -2 270
Налог на прибыль | -25 429 318 | -30 555 924 |  | -32 711 185 | -34 949 539 | -37 275 140 | -39 692 352 | -41 712 350 | -43 833 349 | -46 060 397 | -48 398 798 | -50 854 119 | -53 432 206 | -56 139 197 | -58 981 538 | -61 965 996 | -65 099 677 | -68 390 042 | -71 844 925 | -75 472 552 | -79 281 560 | -83 281 019 | -87 480 451 | -91 889 855 | -96 519 729 | -101 381 096 | -106 485 532 | -111 845 189 | -117 472 830 | -123 381 852 | -129 586 326 | -136 101 023 | -142 941 455 | -150 123 909 | -157 665 486 | -165 584 141 | -174 606 348 | -183 336 666 | -192 503 499 | -202 128 674 | -212 235 108 | -222 846 863 | -233 989 206 | -245 688 667 | -257 973 100 | -270 871 755 | -284 415 343 | -298 636 110 | -313 567 916 | -329 246 311 | -345 708 627 | -362 994 058
НДС | -3 837 269 | -33 237 156 |  | -34 899 014 | -36 643 965 | -38 476 163 | -40 399 971 | -42 419 970 | -44 540 969 | -46 768 017 | -49 106 418 | -51 561 739 | -54 139 826 | -56 846 817 | -59 689 158 | -62 673 616 | -65 807 296 | -69 097 661 | -72 552 544 | -76 180 171 | -79 989 180 | -83 988 639 | -88 188 071 | -92 597 475 | -97 227 348 | -102 088 716 | -107 193 151 | -112 552 809 | -118 180 450 | -124 089 472 | -130 293 946 | -136 808 643 | -143 649 075 | -150 831 529 | -158 373 105 | -166 291 760 | -174 606 348 | -183 336 666 | -192 503 499 | -202 128 674 | -212 235 108 | -222 846 863 | -233 989 206 | -245 688 667 | -257 973 100 | -270 871 755 | -284 415 343 | -298 636 110 | -313 567 916 | -329 246 311 | -345 708 627 | -362 994 058
Изменения в рабочем капитале | 3 078 427 | 7 777 189 |  | 595 070 | 622 767 | 651 850 | 682 386 | 673 333 | 707 000 | 742 349 | 779 467 | 818 440 | 859 362 | 902 330 | 947 447 | 994 819 | 1 044 560 | 1 096 788 | 1 151 628 | 1 209 209 | 1 269 670 | 1 333 153 | 1 399 811 | 1 469 801 | 1 543 291 | 1 620 456 | 1 701 479 | 1 786 553 | 1 875 880 | 1 969 674 | 2 068 158 | 2 171 566 | 2 280 144 | 2 394 151 | 2 513 859 | 2 639 552 | 2 830 498 | 2 910 106 | 3 055 611 | 3 208 392 | 3 368 811 | 3 537 252 | 3 714 114 | 3 899 820 | 4 094 811 | 4 299 552 | 4 514 529 | 4 740 256 | 4 977 269 | 5 226 132 | 5 487 439 | 5 761 810
Инвестиции | -163 877 576
Изменения финансовых обязательств | 164 467 766 | -32 893 553 |  | 2025: -32 893 553; 2026: -32 893 553; 2027: -32 893 553; 2028: -32 893 553
Чистый денежный поток | 150 008 223 | 101 434 874 |  | 102 676 438 | 111 460 190 | 120 594 317 | 130 096 339 | 171 060 832 | 179 578 493 | 188 522 037 | 197 912 758 | 207 773 015 | 218 126 284 | 228 997 218 | 240 411 697 | 252 396 901 | 264 981 365 | 278 195 053 | 292 069 424 | 306 637 515 | 321 934 009 | 337 995 329 | 354 859 714 | 372 567 319 | 391 160 304 | 410 682 938 | 431 181 704 | 452 705 408 | 475 305 298 | 499 035 182 | 523 951 560 | 550 113 757 | 577 584 064 | 606 427 886 | 636 713 899 | 668 514 213 | 701 255 892 | 736 256 769 | 773 069 608 | 811 723 088 | 852 309 243 | 894 924 705 | 939 670 940 | 986 654 487 | 1 035 987 212 | 1 087 786 572 | 1 142 175 901 | 1 199 284 696 | 1 259 248 931 | 1 322 211 377 | 1 388 321 946 | 1 457 738 043
Накопленный чистый денежный поток | 150 008 223 | 251 443 097 |  | 354 119 534 | 465 579 724 | 586 174 042 | 716 270 380 | 887 331 213 | 1 066 909 706 | 1 255 431 743 | 1 453 344 500 | 1 661 117 515 | 1 879 243 799 | 2 108 241 017 | 2 348 652 714 | 2 601 049 615 | 2 866 030 981 | 3 144 226 033 | 3 436 295 458 | 3 742 932 972 | 4 064 866 982 | 4 402 862 310 | 4 757 722 025 | 5 130 289 344 | 5 521 449 648 | 5 932 132 586 | 6 363 314 290 | 6 816 019 699 | 7 291 324 996 | 7 790 360 178 | 8 314 311 738 | 8 864 425 495 | 9 442 009 558 | 10 048 437 444 | 10 685 151 344 | 11 353 665 557 | 12 054 921 448 | 12 791 178 218 | 13 564 247 826 | 14 375 970 914 | 15 228 280 157 | 16 123 204 862 | 17 062 875 802 | 18 049 530 289 | 19 085 517 501 | 20 173 304 073 | 21 315 479 974 | 22 514 764 669 | 23 774 013 600 | 25 096 224 977 | 26 484 546 923 | 27 942 284 966
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 55 | 61 | 69 | 77 | 87 | 97 | 109 | 122 | 137 | 153 | 172 | 193 | 216 | 243 | 272 | 305 | 342
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 133 792 564 | 80 690 260 |  | 72 848 653 | 70 532 199 | 68 063 049 | 65 488 726 | 76 801 368 | 71 910 053 | 67 330 885 | 63 043 875 | 59 030 323 | 55 272 732 | 51 754 730 | 48 460 997 | 45 377 199 | 42 489 919 | 39 786 606 | 37 255 508 | 34 885 632 | 32 666 686 | 30 589 039 | 28 643 675 | 26 822 157 | 25 116 588 | 23 519 573 | 22 024 193 | 20 623 970 | 19 312 841 | 18 085 128 | 16 935 517 | 15 859 034 | 14 851 022 | 13 907 121 | 13 023 248 | 12 195 582 | 11 409 991 | 10 684 520 | 10 006 016 | 9 370 601 | 8 775 536 | 8 218 259 | 7 696 372 | 7 207 626 | 6 749 918 | 6 321 275 | 5 919 853 | 5 543 922 | 5 191 864 | 4 862 163 | 4 553 399 | 4 264 243
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 133 792 564 | 214 482 824 |  | 287 331 477 | 357 863 676 | 425 926 724 | 491 415 450 | 568 216 818 | 640 126 872 | 707 457 756 | 770 501 631 | 829 531 955 | 884 804 687 | 936 559 417 | 985 020 414 | 1 030 397 613 | 1 072 887 532 | 1 112 674 138 | 1 149 929 646 | 1 184 815 278 | 1 217 481 964 | 1 248 071 002 | 1 276 714 677 | 1 303 536 835 | 1 328 653 423 | 1 352 172 996 | 1 374 197 189 | 1 394 821 159 | 1 414 134 000 | 1 432 219 128 | 1 449 154 645 | 1 465 013 679 | 1 479 864 702 | 1 493 771 822 | 1 506 795 070 | 1 518 990 652 | 1 530 400 643 | 1 541 085 163 | 1 551 091 180 | 1 560 461 780 | 1 569 237 316 | 1 577 455 575 | 1 585 151 947 | 1 592 359 574 | 1 599 109 491 | 1 605 430 766 | 1 611 350 619 | 1 616 894 541 | 1 622 086 405 | 1 626 948 568 | 1 631 501 967 | 1 635 766 210
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 18.06.2018 29.10.2020 | 18.06.2018 29.10.2020 | нд | нд | 18.06.2018 29.10.2020 | 18.06.2018 29.10.2020 | 0 100 | 0 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 26.02.2019 19.10.2022 | 19.03.2019 19.10.2022 | нд | нд | 19.03.2019 19.10.2022 | 19.03.2019 19.10.2022 | 0 100 | 0 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.08.2023 | 30.08.2023 | нд | нд | 28.11.2019 31.12.2023 | 28.11.2019 31.12.2023 | 0 100 | 0 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 25.08.2023 | 29.08.2023 | нд | нд | 25.08.2023 | 25.08.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.08.2023 | 30.08.2023 | нд | нд | 30.08.2023 13.12.2023 | 30.08.2023 13.12.2023 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 30.01.2023 | 30.01.2023 | нд | нд | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 19.10.2022 | 19.10.2022 | нд | нд | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.03.2023 | 15.03.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 20.06.2023 | 25.06.2023 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 25.06.2023 | 28.06.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.06.2023 | 05.06.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 25.06.2023 | 30.06.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 22.06.2023 | 22.06.2023 | нд | нд | 23.11.2022 28.12.2023 29.02.2024 | 23.11.2022 28.12.2023 29.02.2024 | 100 100 100 | 0 0 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.06.2023 30.09.2023 | 30.06.2023 30.09.2023 | нд | нд | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 31.12.2023 | 31.12.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
0.59019
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 165,05795521 | 165,05795521 | 164,46776564 | 21.4414 | 143,02631830 | 0 | нд | 0,62996758 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0,62996758
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,32378963 | 0,32378963 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 164,73416558 | 164,73416558 | 164,46776564 | 21.4414 | 143,02631830 | 0 | нд | 0,62996758 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0,62996758
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 137,59269600 | 137,59269600 | 137,05647137 | 15,99485308 | 121,06161829 | 0 | нд | 5,36437698 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5,36437698
2.1 | проектно-изыскательские работы | 11,81832000 | 11,81832000 | 11,54849531 | 0,77162318 | 10,77687213 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 110,63512620 | 110,63512620 | 110,63512620 | 8,60487066 | 102,03025554 | 0 | нд | 3,61465038 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3,61465038
2.3 | оборудование | 0,00269280 | 0,00269280 | 0,00269280 | 0,00269280 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 15,13655700 | 15,13655700 | 14,87015706 | 6,61566644 | 8,25449062 | 0 | нд | 1,74972660 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1,74972660
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3,052 | 3,052 | 3,052 | 0 | 3,052 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3,052 | 3,052 | 3,052 | 0 | 3,052 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 137,59269600 | 137,59269600 | 137,59269600 | 15,99485308 | 121,59784292 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 3,052 | 3,052 | 3,052 | 0 | 3,052 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 3,000 | 0 | 3,052 | 0 | 3,052 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 30.06.2023 30.09.2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР. Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км); Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода в целях увеличения ее пропускной способности в г.п. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (2,874 км) | ДЗО | 1022.2555 | Укрупненный расчет | 1022.2555 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Северэнергопроект" | 1019.6553 | нд | 0 | 1019.6553 | 789.0928 | ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" | 1479.7286 | 1155.939 | 31907487690 | roseltorg.ru | 09.01.2019 | 04.02.2019 | 13.02.2019 | 26.02.2019 | нд | нд |  |  | 31.03.2019 | 19.03.2019 | 31.03.2019 | 19.03.2019 | 31.01.2020 | нд | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 06.06.2022 на сумму 323,78963 тыс. руб с учётом НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:J_009-41-2-01.11-0736
[26 empty] | ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" | 789.0928 |  |  | 789.0928
[26 empty] | ООО "Энергокомплект-сервис" | 1006.5001 |  |  | 1006.5001
2 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | 30.06.2023 30.09.2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Строительный контроль по объекту Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км); |  | 2623.56 | Сводный сметный расчет | 2623.56 |  |  | 0 | 1 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 2623.56 | нд | 0 | 2623.56 | 2623.56 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 2623.56 | 0 |  | b2b-mrsk.ru | 30.08.2023 |  |  | 18.09.2023 | нд | нд |  |  | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 31.10.2023 | нд | нд
3 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | 30.06.2023 30.09.2023 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 22Т0210050.0011. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту «Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО «Морской торговый порт Лавна» Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18)» для нужд Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Россети | 92291.4138 | Сводный сметный расчет | 92291.4138 | ОК | ОК | 1 | 1 | ЗАПСИБЭНЕРГО | 92291.4138 | нд | 0 | 92291.4138 | 92291.4138 | ЗАПСИБЭНЕРГО | 110749.6966 | 0 | mr-sz22364MC | b2b-mrsk.ru | 31.07.2022 | 19.08.2022 | 14.09.2022 | 29.09.2022 | нд | нд |  |  | 30.09.2022 | 19.10.2022 | 30.09.2022 | 19.10.2022 | 31.03.2023 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 110 749,69657 тыс. руб на 150 337,3436 тыс. руб

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-41-1-01.11-0653
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Мурманская область, нп. Междуречье, с. Белокаменка
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 3,052(0,052)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 165,05795521
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 500 от 30.08.2023
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 153,28469323
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 153,28469323
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 19.03.2019 № 41/20-01-2019/4 подрядчик ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" (Расторгнут с сохранением заактированного освоения 06.06.2022)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,32378963
% от сметной стоимости проекта | 0,2 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,32378963
освоено по договору, млн. руб. | 0,26982469
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 19.10.2022 № 41/20-01-2022/19 подрядчик ЗАПСИБЭНЕРГОс учетом ДС №1 31.10.2023
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 150,33734360
% от сметной стоимости проекта | 91,08 %
оплачено по договору, млн. руб. | 134,72522513
освоено по договору, млн. руб. | 117,90663711
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 18.09.2023 № 41/20-01-2023/34 контрагент АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 2,62356
% от сметной стоимости проекта | 1,59 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,62356
освоено по договору, млн. руб. | 2,1863
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 71,16 %
в том числе
- СМР, % | 23,82%
- поставка основного оборудования, % | 33,01%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 14,34%
% оплаты по объекту(предоплата) | 87,39 %
всего оплачено по объекту | 144,24647545
% освоения по объекту за отчетный период | 92,27 %
всего освоено по объекту | 126,9622199
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ЗАПСИБЭНЕРГО , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 19.10.2022 , 41/20-01-2022/19 ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 19.03.2019 , 41/20-01-2019/4
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО «Энергосервис Северо-Запада» , Услуги , Оказание Услуг , 18.09.2023 , 41/20-01-2023/34 ЗАПСИБЭНЕРГО , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 19.10.2022 , 41/20-01-2022/19
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)