## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО городского округа "Воркута"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | -
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2026 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,933333333 2026 г.; 0,933333333 2027 г.; 0,933333333 2028 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 10 МВА(на уровне напряжения 110 кВ) 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 7 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2026 г.;Максимальная мощность присоединяемых объектов по производству электрической энергии: 8,4 МВт 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,933333333
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 687,478 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 682,537 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №56-00212В/21 от 23.11.2022 | нд | Договор подписан обеими сторонами | Коми Респ, Воркута г, (37 км от метеостанции "Усть-Воркута") | ЗРУ 10 кВ (совмещённого с КТП), объекта "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" в составе стройки "Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка", Коми Респ, Воркута г, (37 км от метеостанции "Усть-Воркута") | Проектируемая ячейка ПС 110/10 кВ Хановей (проектируемая) | 8.4 | 0 | 8.4 | 10 кВ | Третья | нд | нд | 4620 | нд | нд | нд | 2285.6832

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Публичное акционерное общество "Газпром", №56-00212В/21 от 23.11.22
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", отпаечной ВЛ 110 кВ от проектируемой ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2-Ольховей до ПС 110/10 кВ "Хановей" протяженностью 7 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 37,61301392 млн. руб/ км - ВЛ 55,90163671 млн. руб/ - МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП Публичное акционерное общество "Газпром", №56-00212В/21 от 23.11.22
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 685 256 220,46 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 563 659 049,36
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 126 | 135 | 144 | 154 | 164 | 175 | 186 | 198 | 210 | 222 | 235 | 249 | 263 | 277 | 292 | 308 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438 | 460 | 483
Доход, руб. без НДС |  |  |  |  | 108 415 193 | 113 835 953 | 119 527 750 | 125 504 138 | 131 779 345 | 138 368 312 | 145 286 728 | 152 551 064 | 160 178 617 | 168 187 548 | 176 596 925 | 185 426 772 | 194 698 110 | 204 433 016 | 214 654 667 | 225 387 400 | 236 656 770 | 248 489 608 | 260 914 089 | 273 959 793 | 287 657 783 | 302 040 672 | 317 142 706 | 332 999 841 | 349 649 833 | 367 132 325 | 385 488 941 | 404 763 388 | 425 001 557 | 446 251 635 | 468 564 217 | 491 992 428 | 516 592 049 | 542 421 652 | 569 542 734 | 598 019 871 | 627 920 864 | 659 316 908 | 692 282 753 | 726 896 891 | 763 241 735
Кредит, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход |  |  |  |  | 108 415 193 | 113 835 953 | 119 527 750 | 125 504 138 | 131 779 345 | 138 368 312 | 145 286 728 | 152 551 064 | 160 178 617 | 168 187 548 | 176 596 925 | 185 426 772 | 194 698 110 | 204 433 016 | 214 654 667 | 225 387 400 | 236 656 770 | 248 489 608 | 260 914 089 | 273 959 793 | 287 657 783 | 302 040 672 | 317 142 706 | 332 999 841 | 349 649 833 | 367 132 325 | 385 488 941 | 404 763 388 | 425 001 557 | 446 251 635 | 468 564 217 | 491 992 428 | 516 592 049 | 542 421 652 | 569 542 734 | 598 019 871 | 627 920 864 | 659 316 908 | 692 282 753 | 726 896 891 | 763 241 735
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  |  | -5 111 010 | -5 316 869 | -5 531 020 | -5 753 796 | -5 985 546 | -6 226 629 | -6 477 423 | -6 738 318 | -7 009 721 | -7 292 056 | -7 585 762 | -7 891 298 | -8 209 141 | -8 539 786 | -8 883 748 | -9 241 564 | -9 613 792 | -10 001 012 | -10 403 829 | -10 822 870 | -11 258 789 | -11 712 266 | -12 184 008 | -12 674 751 | -13 185 260 | -13 716 330 | -14 268 791 | -14 843 504 | -15 441 364 | -16 063 305 | -16 710 297 | -17 383 347 | -18 083 507 | -18 811 867 | -19 569 564 | -20 357 779 | -21 177 742 | -22 030 730 | -22 918 075 | -23 841 160 | -24 801 425
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  |  | 69 041 372 | 74 256 272 | 79 733 919 | 85 487 530 | 91 530 988 | 97 878 872 | 104 546 494 | 111 549 935 | 118 906 085 | 126 632 681 | 134 748 352 | 143 272 662 | 152 226 158 | 161 630 419 | 171 508 108 | 181 883 025 | 192 780 167 | 204 225 785 | 216 247 449 | 228 874 112 | 276 398 994 | 290 328 406 | 304 958 697 | 320 325 090 | 336 464 573 | 353 415 994 | 371 220 150 | 389 919 884 | 409 560 193 | 430 188 330 | 451 853 920 | 474 609 080 | 498 508 542 | 523 609 784 | 549 973 170 | 577 662 092 | 606 743 123 | 637 286 177 | 669 364 678 | 703 055 730 | 738 440 310
Амортизация |  |  |  | 2026: -34 262 811; 2027: -34 262 811; 2028: -34 262 811; 2029: -34 262 811; 2030: -34 262 811; 2031: -34 262 811; 2032: -34 262 811; 2033: -34 262 811; 2034: -34 262 811; 2035: -34 262 811; 2036: -34 262 811; 2037: -34 262 811; 2038: -34 262 811; 2039: -34 262 811; 2040: -34 262 811; 2041: -34 262 811; 2042: -34 262 811; 2043: -34 262 811; 2044: -34 262 811; 2045: -34 262 811
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  |  | 69 041 372 | 74 256 272 | 79 733 919 | 85 487 530 | 91 530 988 | 97 878 872 | 104 546 494 | 111 549 935 | 118 906 085 | 126 632 681 | 134 748 352 | 143 272 662 | 152 226 158 | 161 630 419 | 171 508 108 | 181 883 025 | 192 780 167 | 204 225 785 | 216 247 449 | 228 874 112 | 276 398 994 | 290 328 406 | 304 958 697 | 320 325 090 | 336 464 573 | 353 415 994 | 371 220 150 | 389 919 884 | 409 560 193 | 430 188 330 | 451 853 920 | 474 609 080 | 498 508 542 | 523 609 784 | 549 973 170 | 577 662 092 | 606 743 123 | 637 286 177 | 669 364 678 | 703 055 730 | 738 440 310
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  |  | 69 041 372 | 74 256 272 | 79 733 919 | 85 487 530 | 91 530 988 | 97 878 872 | 104 546 494 | 111 549 935 | 118 906 085 | 126 632 681 | 134 748 352 | 143 272 662 | 152 226 158 | 161 630 419 | 171 508 108 | 181 883 025 | 192 780 167 | 204 225 785 | 216 247 449 | 228 874 112 | 276 398 994 | 290 328 406 | 304 958 697 | 320 325 090 | 336 464 573 | 353 415 994 | 371 220 150 | 389 919 884 | 409 560 193 | 430 188 330 | 451 853 920 | 474 609 080 | 498 508 542 | 523 609 784 | 549 973 170 | 577 662 092 | 606 743 123 | 637 286 177 | 669 364 678 | 703 055 730 | 738 440 310
Налог на прибыль |  |  |  |  | -788 406 | -15 536 511 | -16 632 040 | -17 782 762 | -18 991 454 | -20 261 031 | -21 594 555 | -22 995 243 | -24 466 473 | -26 011 792 | -27 634 927 | -29 339 789 | -31 130 488 | -33 011 340 | -34 986 878 | -37 061 861 | -39 241 290 | -41 530 413 | -43 934 746 | -46 460 079 | -55 279 799 | -58 065 681 | -60 991 739 | -64 065 018 | -67 292 915 | -70 683 199 | -74 244 030 | -77 983 977 | -81 912 039 | -86 037 666 | -90 370 784 | -94 921 816 | -99 701 708 | -104 721 957 | -109 994 634 | -115 532 418 | -121 348 625 | -127 457 235 | -133 872 936 | -140 611 146 | -147 688 062
Чистая прибыль |  |  |  |  | 68 252 966 | 58 719 762 | 63 101 879 | 67 704 768 | 72 539 534 | 77 617 841 | 82 951 939 | 88 554 692 | 94 439 612 | 100 620 889 | 107 113 426 | 113 932 874 | 121 095 670 | 128 619 079 | 136 521 230 | 144 821 164 | 153 538 878 | 162 695 372 | 172 312 703 | 182 414 033 | 221 119 195 | 232 262 725 | 243 966 958 | 256 260 072 | 269 171 659 | 282 732 796 | 296 976 120 | 311 935 907 | 327 648 154 | 344 150 664 | 361 483 136 | 379 687 264 | 398 806 834 | 418 887 827 | 439 978 536 | 462 129 673 | 485 394 498 | 509 828 942 | 535 491 742 | 562 444 584 | 590 752 248
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  |  | 69 041 372 | 74 256 272 | 79 733 919 | 85 487 530 | 91 530 988 | 97 878 872 | 104 546 494 | 111 549 935 | 118 906 085 | 126 632 681 | 134 748 352 | 143 272 662 | 152 226 158 | 161 630 419 | 171 508 108 | 181 883 025 | 192 780 167 | 204 225 785 | 216 247 449 | 228 874 112 | 276 398 994 | 290 328 406 | 304 958 697 | 320 325 090 | 336 464 573 | 353 415 994 | 371 220 150 | 389 919 884 | 409 560 193 | 430 188 330 | 451 853 920 | 474 609 080 | 498 508 542 | 523 609 784 | 549 973 170 | 577 662 092 | 606 743 123 | 637 286 177 | 669 364 678 | 703 055 730 | 738 440 310
Амортизация |  |  |  | 2026: 34 262 811; 2027: 34 262 811; 2028: 34 262 811; 2029: 34 262 811; 2030: 34 262 811; 2031: 34 262 811; 2032: 34 262 811; 2033: 34 262 811; 2034: 34 262 811; 2035: 34 262 811; 2036: 34 262 811; 2037: 34 262 811; 2038: 34 262 811; 2039: 34 262 811; 2040: 34 262 811; 2041: 34 262 811; 2042: 34 262 811; 2043: 34 262 811; 2044: 34 262 811; 2045: 34 262 811
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  |  | -788 406 | -15 536 511 | -16 632 040 | -17 782 762 | -18 991 454 | -20 261 031 | -21 594 555 | -22 995 243 | -24 466 473 | -26 011 792 | -27 634 927 | -29 339 789 | -31 130 488 | -33 011 340 | -34 986 878 | -37 061 861 | -39 241 290 | -41 530 413 | -43 934 746 | -46 460 079 | -55 279 799 | -58 065 681 | -60 991 739 | -64 065 018 | -67 292 915 | -70 683 199 | -74 244 030 | -77 983 977 | -81 912 039 | -86 037 666 | -90 370 784 | -94 921 816 | -99 701 708 | -104 721 957 | -109 994 634 | -115 532 418 | -121 348 625 | -127 457 235 | -133 872 936 | -140 611 146 | -147 688 062
НДС | [9 empty] | -3 649 920 | -27 761 861 | -29 162 549 | -30 633 779 | -32 179 098 | -33 802 233 | -35 507 095 | -37 297 794 | -39 178 646 | -41 154 184 | -43 229 167 | -45 408 596 | -47 697 719 | -50 102 052 | -52 627 385 | -55 279 799 | -58 065 681 | -60 991 739 | -64 065 018 | -67 292 915 | -70 683 199 | -74 244 030 | -77 983 977 | -81 912 039 | -86 037 666 | -90 370 784 | -94 921 816 | -99 701 708 | -104 721 957 | -109 994 634 | -115 532 418 | -121 348 625 | -127 457 235 | -133 872 936 | -140 611 146 | -147 688 062
Изменения в рабочем капитале |  |  |  |  | 65 701 | 1 229 009 | 91 294 | 95 894 | 100 724 | 1 018 278 | 6 139 112 | 466 896 | 490 410 | 515 106 | 541 045 | 568 287 | 596 900 | 626 951 | 658 513 | 691 661 | 726 476 | 763 041 | 801 444 | 841 778 | 1 398 080 | 928 627 | 975 353 | 1 024 426 | 1 075 966 | 1 130 095 | 1 186 944 | 1 246 649 | 1 309 354 | 1 375 209 | 1 444 373 | 1 517 011 | 1 593 297 | 1 673 416 | 1 757 559 | 1 845 928 | 1 938 735 | 2 036 204 | 2 138 567 | 2 246 070 | 2 358 972
Инвестиции | -22 118 137 | -111 840 278 |  | 2025: -375 421 410; 2026: -300 337 128
Изменения финансовых обязательств | 22 462 058 | 113 579 313 |  | 2025: 381 258 941; 2026: 305 007 153
Чистый денежный поток | 343 921 | 1 739 035 |  | 5 837 530 | 127 912 338 | 115 915 398 | 120 255 330 | 126 013 541 | 132 061 829 | 135 677 347 | 123 353 862 | 123 284 399 | 129 192 833 | 135 398 806 | 141 917 281 | 148 763 972 | 155 955 381 | 163 508 841 | 171 442 554 | 179 775 636 | 188 528 165 | 197 721 224 | 207 376 958 | 217 518 622 | 222 517 275 | 233 191 352 | 244 942 311 | 257 284 498 | 270 247 624 | 283 862 890 | 298 163 064 | 313 182 556 | 328 957 508 | 345 525 873 | 362 927 509 | 381 204 275 | 400 400 131 | 420 561 244 | 441 736 095 | 463 975 601 | 487 333 234 | 511 865 146 | 537 630 309 | 564 690 654 | 593 111 220
Накопленный чистый денежный поток | 343 921 | 2 082 956 |  | 7 920 486 | 135 832 824 | 251 748 222 | 372 003 553 | 498 017 093 | 630 078 923 | 765 756 270 | 889 110 132 | 1 012 394 531 | 1 141 587 364 | 1 276 986 171 | 1 418 903 452 | 1 567 667 424 | 1 723 622 805 | 1 887 131 646 | 2 058 574 199 | 2 238 349 836 | 2 426 878 000 | 2 624 599 224 | 2 831 976 183 | 3 049 494 805 | 3 272 012 080 | 3 505 203 432 | 3 750 145 742 | 4 007 430 240 | 4 277 677 865 | 4 561 540 755 | 4 859 703 819 | 5 172 886 375 | 5 501 843 883 | 5 847 369 756 | 6 210 297 265 | 6 591 501 540 | 6 991 901 671 | 7 412 462 915 | 7 854 199 010 | 8 318 174 611 | 8 805 507 845 | 9 317 372 990 | 9 855 003 299 | 10 419 693 954 | 11 012 805 174
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 55 | 61 | 69 | 77 | 87 | 97 | 109 | 122 | 137 | 153
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 306 744 | 1 383 382 |  | 4 141 712 | 80 943 146 | 65 422 281 | 60 534 896 | 56 576 437 | 52 882 575 | 48 457 337 | 39 293 604 | 35 026 290 | 32 737 186 | 30 600 934 | 28 606 982 | 26 745 544 | 25 007 538 | 23 384 534 | 21 868 703 | 20 452 770 | 19 129 977 | 17 894 041 | 16 739 117 | 15 659 771 | 14 287 939 | 13 354 733 | 12 511 330 | 11 721 150 | 10 980 836 | 10 287 244 | 9 637 429 | 9 028 629 | 8 458 258 | 7 923 894 | 7 423 263 | 6 954 240 | 6 514 829 | 6 103 163 | 5 717 491 | 5 356 174 | 5 017 674 | 4 700 552 | 4 403 459 | 4 125 131 | 3 864 384
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 306 744 | 1 690 126 |  | 5 831 838 | 86 774 984 | 152 197 265 | 212 732 161 | 269 308 598 | 322 191 173 | 370 648 510 | 409 942 114 | 444 968 404 | 477 705 591 | 508 306 524 | 536 913 506 | 563 659 049 | 588 666 587 | 612 051 122 | 633 919 825 | 654 372 595 | 673 502 572 | 691 396 613 | 708 135 730 | 723 795 500 | 738 083 440 | 751 438 173 | 763 949 503 | 775 670 653 | 786 651 489 | 796 938 732 | 806 576 161 | 815 604 790 | 824 063 048 | 831 986 942 | 839 410 205 | 846 364 445 | 852 879 273 | 858 982 436 | 864 699 927 | 870 056 101 | 875 073 775 | 879 774 328 | 884 177 787 | 888 302 919 | 892 167 302
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Формат №3.2_pl
Утверждаю
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми
___________________________Р.Р. Туктаров
«______» __________ 2024 года
Укрупненный сетевой график (УСГ) строительства
Филиал ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми
Наименование ИП: Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
Номер ИП: N_009-51-2-03.13-0004
по состоянию на: "20" марта 2024 года
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 685.2562
| Годы начала и окончания строительства: | 2023-2026
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 7,0 км, 10 МВА |  |  |  |  | Предложение ДКС
Сроки выполнения
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения |  | План
|  | План |  |  |  |  | окончание (дата)
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 100% |  | Договор №56-0212В/21 от 23.11.2022_КС-4 |  | Договор №56-0212В/21 от 23.11.2022_КС-4
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 100% |  |  |  | Распоряжение филиала в РК от 15.03.2023 №7р О внесении изменений от 08.12.2023 №37р
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | 2024-11-01 | 2024-11-01
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2025-02-01 | 2025-02-01
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 100% |  | нет утв. ТЗ Освоение 4 кв. тыс. рублей (без НДС) - 18718,3819 ноябрь - 18718,3819 |  | АО «Энергосервис Северо-Запада» - Договор от 26.06.2023 №017/23-1 на выполнение полного комплекса работ
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2024-12-21 | 2024-12-21
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2024-12-20 | 2024-12-20
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2024-12-20 | 2024-12-20 |  |  |  | 2024-11-01
1.10. | Утверждение проектной документации | 2024-12-22 | 2024-12-22 |  |  |  | 2024-11-01
1.11. | Получение разрешения на строительство | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 2024-11-01
1.12. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 100% |  |  | 2024-11-01 | АО «Энергосервис Северо-Запада» - Договор от 26.06.2023 №017/23-1 на выполнение полного комплекса работ
2.2. | Закупка основного оборудования
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025-02-01 | 2026-03-01 |  |  |  | 2025-06-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2025-06-30 | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-04-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2026-03-01 | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2026-10-14 | 2026-10-14
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  | должна быть раньше даты, указанной в пункте 3.4 | 2026-08-10
3.6. | Пусконаладочные работы | 2026-10-15 | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-11-23
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2026-10-25 | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-11-23
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-23
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  |  |  | 2026-11-23
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  |  |  | 2026-11-23
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-23
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 2027

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 822,30746455 | 822,30746455 | 822,30746455 | 808,51080813 | 13,79665642 | 322,01231112 | 1 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 10,90412612 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 286,46220000 | 4 кв. | 0 | нд | 79,00302055 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 687,47753167 | 10,90412612
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 822,30746455 | 822,30746455 | 822,30746455 | 808,51080813 | 13,79665642 | 322,01231112 | 1 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 10,90412612 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 286,46220000 | 4 кв. | 0 | нд | 79,00302055 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 687,47753167 | 10,90412612
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 685,25622046 | 685,25622046 | 685,25622046 | 682,53747342 | 2,71874704 | 266,86562800 | 3 кв.; 4 кв. | 6,02995160 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 331,31635000 | 4 кв. | 0 | нд | 84,35542046 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 682,53739846 | 6,02995160
2.1 | проектно-изыскательские работы | 49,82465257 | 49,82465257 | 49,82465257 | 49,82465257 | 0 | 32,38602417 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 13,60213015 | 4 кв. | 0 | нд | 3,83649825 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49,82465257 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 367,47477368 | 367,47477367 | 367,47477368 | 367,47477367 | 0 | 146,98990947 | 4 кв. | 0 | нд | 180,79758865 | 4 кв. | 0 | нд | 39,68727556 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 367,47477368 | 0
2.3 | оборудование | 179,69583669 | 179,69583669 | 179,69583669 | 179,69583669 | 0 | 57,50266774 | 4 кв. | 0 | нд | 103,86419361 | 4 кв. | 0 | нд | 18,32897534 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 179,69583669 | 0
2.4 | прочие затраты | 88,26095752 | 88,26095753 | 88,26095752 | 85,54221049 | 2,71874704 | 29,98702662 | 4 кв. | 6,02995160 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 33,05243759 | 4 кв. | 0 | нд | 22,50267131 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 85,54213552 | 6,02995160
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,000 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,000 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 685,25622046 | 685,25622046 | 685,25622046 | 685,25622046 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 685,25622046 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 685,25622046 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,000 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2026 | нд | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км); |  | 617318.9999 | Укрупненный расчет | 617318.9999 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 617318.9999 | нд | 0 | 617318.9999 | 617318.9999 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 740782.7999 | 724830.956 |  | b2b-mrsk.ru | 01.06.2023 |  |  |  | нд | нд |  |  | 26.06.2023 | 26.06.2023 | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 30.11.2026 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Воркута
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 10(10) км: ввод - 7(7)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 822,30746455
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 740,78279988
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 740,78279988
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 26.06.2023 № 017/23-1 подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 740,78279988
% от сметной стоимости проекта | 90,09 %
оплачено по договору, млн. руб. | 15,9518439
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 99,08 %
в том числе
- СМР, % | 61,55%
- поставка основного оборудования, % | 30,1%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 7,42%
% оплаты по объекту(предоплата) | 2,68 %
всего оплачено по объекту | 22,01018676
% освоения по объекту за отчетный период | 0,88 %
всего освоено по объекту | 6,05810286
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 26.06.2023 , 017/23-1
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 26.06.2023 , 017/23-1
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)