## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Приморский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2025 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 1 2025 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 1 2025 г.; 1 2026 г.; 1 2027 г.; 1 2028 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,16 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,05 км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2025 г.; 1,805 км(на уровне напряжения 10 кВ) 2025 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,151 МВт 2025 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 2
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 12,963 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 10,803 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024 | №АРХ-00389-Э-А/24-001 от 29.01.2025 | Договор подписан обеими сторонами | Архангельская область, Приморский район, д. Левковка | Административное/офисное здание, Архангельская область, Приморский район, д. Левковка, ЗУ 29:16:203301:407 | Выводные контакты трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ в сторону ЛЭП-0,4 кВ Заявителя; Контактные соединения ТТ в ВРУ в сторону отходящего кабеля(2шт). | 0.151 | 0 | 0.151 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | Реконструкцию КТП-266 "Левковка-2" с заменой существующих силов(-ого, -вых) трансформатор(-а, -ов) на трансформатор(-ы) 1х250 кВА. Объем работ по реконструкции, тип оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить при проектировании.; Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Строительство ВЛ 10 кВ от ПС-80 35/10 Борисовская 1сш-10 кВ до проектируемой в соответствии с п. _____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения <МестоУстановки>. | нд | 15.1109

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ-10 кВ длинной 1,447 км, КЛ-10 кВ длинной 0,336 км, КЛ-0,4 кВ длинной 0,068 км с монтажом 1 узла учета
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договор ТП Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 10 802 600,83 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 40 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 125 556,42
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 13 809
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 18
Периодичность ремонта объекта, лет | 16
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прогноз инфляции | 7 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 7 | 12 |  | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 155 | 165 | 176 | 187 | 198 | 210 | 223 | 236 | 249 | 263 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2033: -5 254; 2035: 38 853; 2037: -14 995; 2041: -9 434; 2047: 62 276; 2049: -33 891; 2057: -17 696; 2059: 99 820; 2061: -38 525; 2065: -18 489
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -7 251 |  | -7 542 | -7 844 | -8 159 | -8 486 | -8 826 | -9 180 | -9 548 | -9 931 | -10 329 | -10 743 | -11 174 | -11 622 | -12 088 | -12 573 | -13 077 | -13 602 | -14 147 | -14 714 | -15 304 | -15 918 | -16 556 | -17 220 | -17 911 | -18 629 | -19 376 | -20 153 | -20 961 | -21 802 | -22 676 | -23 585 | -24 531 | -25 515 | -26 538 | -27 602 | -28 709 | -29 860 | -31 057 | -32 303 | -33 598 | -34 945
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -277 316 |  | -277 607 | -277 909 | -278 224 | -278 551 | -278 891 | -279 245 | -279 613 | -285 251 | -280 394 | -241 955 | -281 239 | -296 682 | -282 153 | -282 638 | -283 142 | -293 101 | -284 212 | -284 779 | -285 369 | -285 983 | -286 621 | -225 009 | -287 976 | -322 586 | -289 441 | -290 218 | -291 026 | -291 867 | -292 741 | -293 650 | -294 596 | -313 276 | -296 603 | -197 847 | -298 774 | -338 450 | -301 122 | -302 368 | -303 663 | -53 434
Амортизация |  | -270 065 |  | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065 | -270 065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -277 316 |  | -277 607 | -277 909 | -278 224 | -278 551 | -278 891 | -279 245 | -279 613 | -285 251 | -280 394 | -241 955 | -281 239 | -296 682 | -282 153 | -282 638 | -283 142 | -293 101 | -284 212 | -284 779 | -285 369 | -285 983 | -286 621 | -225 009 | -287 976 | -322 586 | -289 441 | -290 218 | -291 026 | -291 867 | -292 741 | -293 650 | -294 596 | -313 276 | -296 603 | -197 847 | -298 774 | -338 450 | -301 122 | -302 368 | -303 663 | -53 434
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -277 316 |  | -277 607 | -277 909 | -278 224 | -278 551 | -278 891 | -279 245 | -279 613 | -285 251 | -280 394 | -241 955 | -281 239 | -296 682 | -282 153 | -282 638 | -283 142 | -293 101 | -284 212 | -284 779 | -285 369 | -285 983 | -286 621 | -225 009 | -287 976 | -322 586 | -289 441 | -290 218 | -291 026 | -291 867 | -292 741 | -293 650 | -294 596 | -313 276 | -296 603 | -197 847 | -298 774 | -338 450 | -301 122 | -302 368 | -303 663 | -53 434
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -277 316 |  | -277 607 | -277 909 | -278 224 | -278 551 | -278 891 | -279 245 | -279 613 | -285 251 | -280 394 | -241 955 | -281 239 | -296 682 | -282 153 | -282 638 | -283 142 | -293 101 | -284 212 | -284 779 | -285 369 | -285 983 | -286 621 | -225 009 | -287 976 | -322 586 | -289 441 | -290 218 | -291 026 | -291 867 | -292 741 | -293 650 | -294 596 | -313 276 | -296 603 | -197 847 | -298 774 | -338 450 | -301 122 | -302 368 | -303 663 | -53 434
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -277 316 |  | -277 607 | -277 909 | -278 224 | -278 551 | -278 891 | -279 245 | -279 613 | -285 251 | -280 394 | -241 955 | -281 239 | -296 682 | -282 153 | -282 638 | -283 142 | -293 101 | -284 212 | -284 779 | -285 369 | -285 983 | -286 621 | -225 009 | -287 976 | -322 586 | -289 441 | -290 218 | -291 026 | -291 867 | -292 741 | -293 650 | -294 596 | -313 276 | -296 603 | -197 847 | -298 774 | -338 450 | -301 122 | -302 368 | -303 663 | -53 434
Амортизация |  | 270 065 |  | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065 | 270 065
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -1 179 734 | -11 564 358
Изменения финансовых обязательств | 1 179 734 | 11 783 387
Чистый денежный поток |  | 210 328 |  | -9 050 | -9 413 | -9 790 | -10 183 | -10 591 | -11 016 | -11 458 | -18 223 | -12 395 | 33 732 | -13 409 | -31 941 | -14 506 | -15 088 | -15 693 | -27 643 | -16 977 | -17 657 | -18 365 | -19 102 | -19 868 | 54 067 | -21 493 | -63 025 | -23 251 | -24 184 | -25 153 | -26 162 | -27 211 | -28 302 | -29 437 | -51 853 | -31 845 | 86 662 | -34 450 | -82 062 | -37 269 | -38 763 | -40 317 | -64 121
Накопленный чистый денежный поток |  | 210 328 |  | 201 277 | 191 864 | 182 074 | 171 891 | 161 299 | 150 283 | 138 826 | 120 603 | 108 208 | 141 939 | 128 530 | 96 589 | 82 083 | 66 995 | 51 303 | 23 660 | 6 683 | -10 974 | -29 339 | -48 441 | -68 309 | -14 242 | -35 735 | -98 759 | -122 011 | -146 194 | -171 348 | -197 510 | -224 721 | -253 023 | -282 460 | -334 313 | -366 159 | -279 497 | -313 947 | -396 008 | -433 277 | -472 040 | -512 358 | -576 479
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 51 | 58 | 66 | 75 | 85 | 97 | 111 | 126 | 144 | 164 | 187 | 213 | 243
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 161 925 |  | -6 113 | -5 579 | -5 092 | -4 647 | -4 241 | -3 870 | -3 532 | -4 928 | -2 941 | 7 023 | -2 450 | -5 120 | -2 040 | -1 862 | -1 699 | -2 626 | -1 415 | -1 292 | -1 179 | -1 076 | -982 | 2 344 | -818 | -2 104 | -681 | -621 | -567 | -518 | -472 | -431 | -393 | -608 | -328 | 782 | -273 | -570 | -227 | -207 | -189 | -264
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 161 925 |  | 155 812 | 150 233 | 145 141 | 140 495 | 136 254 | 132 384 | 128 853 | 123 924 | 120 983 | 128 006 | 125 556 | 120 436 | 118 396 | 116 534 | 114 835 | 112 208 | 110 793 | 109 502 | 108 323 | 107 247 | 106 266 | 108 610 | 107 792 | 105 688 | 105 008 | 104 386 | 103 819 | 103 301 | 102 829 | 102 398 | 102 005 | 101 397 | 101 069 | 101 851 | 101 579 | 101 008 | 100 781 | 100 574 | 100 384 | 100 120
Внутренняя норма доходности (IRR) | 6,1
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 05.04.2024 | 05.04.2024 | нд | нд | 05.04.2024 | 05.04.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.12.2024 | 01.12.2024 | нд | нд | нд 19.12.2024 | нд 19.12.2024 | 0 100 | 0 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 100 | 100 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.02.2025 | 01.02.2025 | нд | нд | 11.06.2025 | 11.06.2025 | 100 | 100 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.12.2024 | 01.12.2024 | нд | нд | 12.12.2023 | 16.01.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.02.2025 | 14.02.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.12.2024 | 31.01.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 01.12.2024 | 27.12.2024 | 50 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 26.03.2025 | 28.03.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 29.03.2025 | 30.03.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 01.04.2025 | 01.04.2025 | нд | нд | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 50 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 05.04.2025 | 05.04.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 01.04.2025 | 01.04.2025 | нд | нд | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 50 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 12,96312100 | 12,96312100 | 12,96312100 | 10,79109592 | 0 | 1,17973382 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 2,17202508 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 11,78338718 | 2 кв. | 0,21324290 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,96312100 | 2,38526798
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 12,96312100 | 12,96312100 | 12,96312100 | 10,79109592 | 0 | 1,17973382 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 2,17202508 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 11,78338718 | 2 кв. | 0,21324290 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,96312100 | 2,38526798
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 10,80260083 | 10,80260083 | 10,80260083 | 8,84703767 | 0 | 0,98311152 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1,95556316 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 9,81948931 | 2 кв. | 0,19324290 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,80260083 | 2,14880606
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,98311152 | 0,24985662 | 0,98311152 | 0,00830787 | 0 | 0,98311152 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,24154875 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0,17572328 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,98311152 | 0,41727203
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 6,01712004 | 8,03513214 | 6,01712004 | 7,50841579 | 0 | 0 | нд | 0,52671635 | 4 кв. | 6,01712004 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,01712004 | 0,52671635
2.3 | оборудование | 2,51539217 | 1,12816553 | 2,51539217 | 0,26965213 | 0 | 0 | нд | 0,85851340 | 4 кв. | 2,51539217 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,51539217 | 0,85851340
2.4 | прочие затраты | 1,28697710 | 1,38944654 | 1,28697710 | 1,06066188 | 0 | 0 | нд | 0,32878466 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1,28697710 | 2 кв. | 0,01751962 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,28697710 | 0,34630428
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,160 | 4 кв. | 0,160 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,160 | 0,160
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1,705 | 1,442 | 0,005 | 1.437 | 0 | 0 | нд | 0,005 | 4 кв. | 1,705 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,705 | 0,005
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,150 | 0,384 | 0,068 | 0,316 | 0 | 0 | нд | 0,068 | 4 кв. | 0,150 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,150 | 0,068
3.7 | шт./комплекты | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 1,000 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,160 | 4 кв. | 0,160 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,160 | 0,160
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1,705 | 1,442 | 0,005 | 1.437 | 0 | 0 | нд | 0,005 | 4 кв. | 1,705 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,705 | 0,005
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,150 | 0,384 | 0,068 | 0,316 | 0 | 0 | нд | 0,068 | 4 кв. | 0,150 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,150 | 0,068
4.7 | шт./комплекты | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 1,000 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 10,80260083 | 10,80260083 | 10,80260083 | 9,08810951 | 0 | 0 | нд | 1,71449132 | 4 кв. | 10,80260083 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,80260083 | 1,71449132
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,160 | 4 кв. | 0,160 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,160 | 0,160
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1,855 | 1,826 | 0,073 | 1,753 | 0 | 0 | нд | 0,073 | 4 кв. | 1,855 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,855 | 0,073
5.6 | шт./комплекты | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 1.705 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 23Т0120020.0053. Поставка электротехнических материалов для нужд ТП на 1 полугодие 2024 года ПО "АЭС" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" |  | 0.466 | Мониторинг цен рынка | 0.466 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | СПЕЦЭНЕРГОКОМПЛЕКС | 0.466 | нд | 0 | 0.466 | 0.466 | СПЕЦЭНЕРГОКОМПЛЕКС | 0.5592 | 0 | mrsz_231598DP | lot-online.ru | 31.12.2023 | 27.12.2023 | 12.01.2024 | 16.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 30.04.2025 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_001-15-1-00.00-0000 O_009-11-1-05.20-4484
[26 empty] | ООО "САТА" | 0.51923 |  |  | 0.51923
[26 empty] | ООО "Кромекс" | 0.48118 |  |  | 0.48118
2 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 1.705 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0110020.0069. Проведение работ по подготовке схем границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории и графических описаний местоположения границ публичного сервитута для нужд ПО АЭС Архангельского филиала «Россети Северо-Запад» | ПО | 24 | Мониторинг цен рынка | 24 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | ИП "Полищук Анастасия Сергеевна " | 26.625 | нд | 0 | 26.625 | 18 | Индивидуальный предприниматель Демин Александр Анатольевич | 18 | 3 | mrsz_24870DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.10.2024 | 30.10.2024 | 02.11.2024 | 07.11.2024 | нд | нд |  |  | 30.11.2024 | 26.11.2024 | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 30.11.2024 | нд | по просьбе инициатора срок подачи заявок сокращен до 2 рабочих дней; закупка осуществлялась на несколько ИП:_001-11-2-01.41-4244 _001-11-2-01.41-4245 _001-11-2-01.41-4252 _001-11-2-01.41-4259 _001-11-2-01.41-4288 _001-11-2-01.41-4296
[26 empty] | Индивидуальный предприниматель Демин Александр Анатольевич | 18 |  |  | 18
3 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 1.705 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0110020.0041. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью «ЗемСтрой», АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,384 км, ВЛ 10 кВ 1,447 км, КЛ 0,4 кВ 0,068 км, 1 т.у.)», ИП №009-11-2-03.31-2800 (2 этап) для нужд ПО "АЭС" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 6167.4587 | Сводный сметный расчет | 6167.4587 | ОА | ОА | 2 | 2 | ООО «СТРОЙМОНТАЖ» | 5589.9365 | нд | 0 | 5589.9365 | 5559.0992 | ЭНЕРГОТЕХ | 6670.9191 | 6670.9191 | 32514802112 | b2b-mrsk.ru | 30.04.2025 | 29.04.2025 | 13.05.2025 | 20.05.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 11.06.2025 | 31.05.2025 | 11.06.2025 | 30.09.2025 | нд | нд
[26 empty] | ЭНЕРГОТЕХ | 5559.0992 |  |  | 5559.0992
4 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120020.0182. Поставка металлопроката для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 11.4228 | Мониторинг цен рынка | 11.4228 | ОА | ОА | 6 | 6 | ВСПК | 11.4228 | Спецстальсервис | 0 | 11.4228 | 11.4228 | ООО Сталь Тендер | 13.7073 | 0 | mr-sz231042DP | lot-online.ru | 30.11.2023 | 10.11.2023 | 04.12.2023 | 14.12.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 25.12.2023 | 31.01.2024 | 15.06.2024 | 30.07.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Сталь Тендер
МЕТАЛЛКРЕДИТ
СП-СТИЛ
ТД СЭП
Спецстальсервис
5 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 23Т0120010.0001. Поставка опор типа СВ для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 31.5 | Мониторинг цен рынка | 31.5 | ОК | ОК | 6 | 4 | Пачелмский ЗЖБИ | 31.5 | нд | 0 | 31.5 | 31.5 | Пачелмский ЗЖБИ | 37.8 | 0 | mr-sz23081MC | lot-online.ru | 28.02.2023 | 21.02.2023 | 10.03.2023 | 23.03.2023 | нд | нд |  |  | 31.03.2023 | 10.04.2023 | 31.03.2023 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЗЖБИ
Митеп-Волга
Вынесенный склад Светлогорский завод ЖБИиК
6 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 24Т0120010.0001. Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 593.586 | Мониторинг цен рынка | 593.586 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО Аура-М | 593.586 | нд | 1 | 593.586 | 593.586 | ООО Атом ДВ | 712.3032 | 87.1151 | mr-sz24354DP | lot-online.ru | 31.05.2024 | 14.05.2024 | 30.05.2024 | 07.06.2024 | нд | нд |  |  | 31.07.2024 | 21.06.2024 | 31.07.2024 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Атом ДВ
7 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 24Т0220010.0001. Поставка провода для воздушных линий электропередач для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 6.9409 | Мониторинг цен рынка | 6.9409 | ЗОУ | ЗОУ | 2 | 2 | НордГрид (Северный кабель) | 6.9409 | нд | 1 | 6.9409 | 6.9409 | НордГрид (Северный кабель) | 8.3291 | 0 | mr-sz24339DP | lot-online.ru | 31.05.2024 | 08.05.2024 | 30.05.2024 | 07.06.2024 | нд | нд |  |  | 30.06.2024 | 21.06.2024 | 30.06.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"
8 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 23Т0220010.0008. Поставка счетчиков электрической энергии для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад». | ПО | 24.5833 | Мониторинг цен рынка | 24.5833 | ОК | ОК | 1 | 1 | ЭНЕРГОСНАБ | 24.5833 | нд | 0 | 24.5833 | 24.5833 | ЭНЕРГОСНАБ | 29.5 | 0 | mr-sz231324MC | lot-online.ru | 31.12.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 | 15.01.2024 | нд | нд |  |  | 29.02.2024 | 26.01.2024 | 29.02.2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
9 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120010.0023. Поставка металлоконструкций опор воздушных линий для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0.462 | Мониторинг цен рынка | 0.462 | ОК | ОК | 3 | 2 | ЗАО Ахмаметьевский ЭМЗ | 0.462 | нд | 0 | 0.462 | 0.462 | ООО Феррум | 0.5544 | 0 | mr-sz231301MC | lot-online.ru | 31.12.2023 | 05.12.2023 | 21.12.2023 | 16.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Феррум
10 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Оборудование | 21К0120010.0011. Поставка КТП ("киоскового типа"), МТП, СТП (ИД) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 32.8314 | Мониторинг цен рынка | 32.8314 | ОК | ОК | 0 | 5 | ООО САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 32.8314 | нд | 1 | 32.8314 | 32.8314 | ООО САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 444.4257 | 0 | mr-sz211192DP | b2b-mrsk.ru | 31.12.2021 | 21.12.2021 | 08.06.2022 | 05.07.2022 | нд | нд |  |  | 31.01.2022 | 20.07.2022 | 31.01.2022 | 01.01.2024 | 29.02.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ЭЛПРОЕКТ
ООО НПО ЗАВОД ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ
"ООО "РоЭлПром"
"ООО "ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ"
11 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120010.0016. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 6.4846 | Мониторинг цен рынка | 6.4846 | ОК | ОК | 5 | 5 | ООО ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М | 6.4846 | ООО ЭЛКОМ ТРЕЙД ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп | 0 | 6.4846 | 6.4846 | ООО Атом ДВ | 7.7815 | 0 | mr-sz23935DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 05.12.2023 | 18.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ЭЛКОМ ТРЕЙД
ООО Аура-М
ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп
ООО Атом ДВ
12 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120010.0020. Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до/свыше 1000 В для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1.5645 | Мониторинг цен рынка | 1.5645 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО Аура-М | 1.5645 | ООО Интэко | 1 | 1.5645 | 1.5645 | ООО Атом ДВ | 1.8774 | 0 | mr-sz231321DP | lot-online.ru | 31.12.2023 | 13.12.2023 | 29.12.2023 | 23.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Интэко
ООО Атом ДВ
13 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 23Т0220010.0005. Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 0.66971 | Мониторинг цен рынка | 0.66971 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО ДС-Инжиниринг | 0.66971 | нд | 0 | 0.66971 | 0.66971 | ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ" | 0.80365 | 0 | mr-sz23739DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 03.10.2023 | 19.10.2023 | 08.11.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 20.11.2023 | 31.01.2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
МЕРКАТОР РУС
ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"
14 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 23Т0220010.0006. Поставка силового кабеля на напряжение до 6 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 150.5392 | Мониторинг цен рынка | 150.5392 | ОК | ОК | 1 | 1 | МЕРКАТОР РУС | 150.5392 | нд | 0 | 150.5392 | 150.5392 | МЕРКАТОР РУС | 180.647 | 0 | mr-sz23738DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 03.10.2023 | 19.10.2023 | 03.11.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 24.11.2023 | 31.01.2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
15 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Апрель 2025 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.005 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120010.0010. Поставка муфт кабельных на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 3.0175 | Мониторинг цен рынка | 3.0175 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ООО КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | 3.0175 | МЕМОТЕРМ-ММ | 0 | 3.0175 | 3.0175 | НПП ЭРГ | 3.621 | 0 | mr-sz23743DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 04.10.2023 | 27.10.2023 | 10.11.2023 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 27.11.2023 | 31.01.2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
МЕМОТЕРМ-ММ
НПП ЭРГ
ООО Техэлектро СЗ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-11-2-03.31-2800
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, д. Левковка
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 0,16(0,16) км: ввод - 1,855(1,855)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 1
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 12,963121
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 8,21885265
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 8,21885265
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 11.06.2025 № АРХ/00108/25 подрядчик ЭНЕРГОТЕХ
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 6,67091908
% от сметной стоимости проекта | 51,46 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.11.2023 № 552/436/23 поставщик ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,00080365
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00080365
освоено по договору, млн. руб. | 0,00066971
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 24.11.2023 № 553/437/23 поставщик МЕРКАТОР РУС под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,18064704
% от сметной стоимости проекта | 1,39 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,18064704
освоено по договору, млн. руб. | 0,1505392
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.11.2023 № 560/443/23 поставщик НПП ЭРГ под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,00362102
% от сметной стоимости проекта | 0,03 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00362102
освоено по договору, млн. руб. | 0,00301752
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 26.01.2024 № 19/17/24 поставщик АО ЭНЕРГОСНАБ под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,0295
% от сметной стоимости проекта | 0,23 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0295
освоено по договору, млн. руб. | 0,02458333
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.02.2024 № 34/32/24 поставщик ООО Атом ДВ под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00187744
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00187744
освоено по договору, млн. руб. | 0,00156453
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.02.2024 № 27/25/24 поставщик ООО "Феррум" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,0005544
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0005544
освоено по договору, млн. руб. | 0,000462
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.02.2024 № 33/31/24 поставщик ООО Атом ДВ под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00778154
% от сметной стоимости проекта | 0,06 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00778154
освоено по договору, млн. руб. | 0,00648462
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.06.2024 № 358/293/24 поставщик ООО "НордГрид" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00832907
% от сметной стоимости проекта | 0,06 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00832907
освоено по договору, млн. руб. | 0,00694089
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.06.2024 № 348/285/24 поставщик ООО Атом ДВ под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,7123032
% от сметной стоимости проекта | 5,49 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,62518812
освоено по договору, млн. руб. | 0,5209901
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.07.2022 № 324/355/22 поставщик "ООО "САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" под потребность Общества с учетом ДС №1 от 28.03.2023
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,44442569
% от сметной стоимости проекта | 3,43 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,44442569
освоено по договору, млн. руб. | 0,37035474
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.04.2023 № 132/116/23 поставщик ООО "Пачелмский завод железобетонных изделий" под потребность Общества с учетом ДС №Доп. соглашение от 08.11.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,0378
% от сметной стоимости проекта | 0,29 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0378
освоено по договору, млн. руб. | 0,0315
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 25.12.2023 № 07-372/23 поставщик ООО Сталь Тендер под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,01370732
% от сметной стоимости проекта | 0,11 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01370732
освоено по договору, млн. руб. | 0,01142277
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 30.01.2024 № Арх/00012/24 поставщик СПЕЦЭНЕРГОКОМПЛЕКС
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,0005592
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0005592
освоено по договору, млн. руб. | 0,000466
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 04.09.2024 № АРХ/А0117/24 поставщик СПЕЦЭНЕРГОКОМПЛЕКС
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,040524
% от сметной стоимости проекта | 0,31 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,040524
освоено по договору, млн. руб. | 0,03377
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 26.11.2024 № АРХ/А0337/24 контрагент Индивидуальный предприниматель Демин Александр Анатольевич
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,018
% от сметной стоимости проекта | 0,14 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,015
освоено по договору, млн. руб. | 0,015
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 18.06.2024 № АРХ/00110/24 контрагент Сармат
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,0475
% от сметной стоимости проекта | 0,37 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0475
освоено по договору, млн. руб. | 0,0475
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 12,98 %
в том числе
- СМР, % | 9,08%
- поставка основного оборудования, % | 3,9%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 18,4 %
всего оплачено по объекту | 2,38526798
% освоения по объекту за отчетный период | 19,89 %
всего освоено по объекту | 2,14880606
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ОП ПО «АЭС» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | Индивидуальный предприниматель Демин Александр Анатольевич , Услуги , Оказание Услуг , 26.11.2024 , АРХ/А0337/24 ПО «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (Приморский РЭС) , Выполнение строительно-монтажных работ , Сармат , Услуги , Оказание Услуг , 18.06.2024 , АРХ/00110/24 ЭНЕРГОТЕХ , СМР , , 11.06.2025 , АРХ/00108/25
- поставщики основного оборудования | ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ" , Поставки , Поставка материалов , 20.11.2023 , 552/436/23 МЕРКАТОР РУС , Поставки , Поставка материалов , 24.11.2023 , 553/437/23 НПП ЭРГ , Поставки , Поставка материалов , 27.11.2023 , 560/443/23 АО ЭНЕРГОСНАБ , Поставки , Поставка материалов , 26.01.2024 , 19/17/24 ООО Атом ДВ , Поставки , Поставка материалов , 05.02.2024 , 34/32/24 ООО "Феррум" , Поставки , Поставка материалов , 05.02.2024 , 27/25/24 ООО Атом ДВ , Поставки , Поставка материалов , 05.02.2024 , 33/31/24 ООО "НордГрид" , Поставки , Поставка материалов , 21.06.2024 , 358/293/24 ООО Атом ДВ , Поставки , Поставка материалов , 21.06.2024 , 348/285/24 "ООО "САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" , Поставки , Поставка оборудования , 20.07.2022 , 324/355/22 ООО "Пачелмский завод железобетонных изделий" , Поставки , Поставка материалов , 10.04.2023 , 132/116/23 ООО Сталь Тендер , Поставки , Поставка материалов , 25.12.2023 , 07-372/23 СПЕЦЭНЕРГОКОМПЛЕКС , Поставки , Поставка материалов , 30.01.2024 , Арх/00012/24 СПЕЦЭНЕРГОКОМПЛЕКС , Поставки , Поставка оборудования , 04.09.2024 , АРХ/А0117/24
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)