## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Котласский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 42,38633065 2025 г.; 1,63884662 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,068490156 2031 г.; -0,068490156 2032 г.; -0,068490156 2033 г.; -0,068490156 2034 г.; -0,068490156 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,028566227 2031 г.; -0,028566227 2032 г.; -0,028566227 2033 г.; -0,028566227 2034 г.; -0,028566227 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд;нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 42,386 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 42,386 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Сокращение времени перерыва электроснабжения при возникновении и ликвидации технологических нарушений. Исключение рисков травматизма персонала при производстве оперативных переключений.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 10 кВ в количестве 11 шт. на ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,00228884 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Архангельской области скорректирована на период 2024-2027 гг. и утверждена Губернатором Архангельской области (письмо от 25.03.2025 № 203/1713).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[8 empty] | 0,137 | 0,057 |  |  | 2 031 | - | - |  |  |  | 0,068 | 0,029 |  |  | -0,068490156 | -0,028566227 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ ВЛ-10-311-02 "Забелинский";ВЛ-10-311-11 "Печерино";ВЛ-10-354-03 "Кулико | 253,35 | 17 422 | 7,83 | 47 047,6 | 1 983,221 | 210 377 | 0,224 | 0,083 |  |  | 2 032 | - | - |  |  |  | 0,068 | 0,029 |  |  | -0,068490156 | -0,028566227 |  | Экспертная оценка
1 | ф.311-02 | 2,18 | 353 | 0,13 | 770,7 |  |  |  |  | № 419 от 02.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 2 033 | - | - |  |  |  | 0,068 | 0,029 |  |  | -0,068490156 | -0,028566227
2 | ф.311-02 | 3,72 | 253 | 0,13 | 940,33 |  |  |  |  | № 687 от 09.09.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 2 034 | - | - |  |  |  | 0,068 | 0,029 |  |  | -0,068490156 | -0,028566227
3 | ф.311-02 | 23,13 | 153 | 0,13 | 3 539,39 |  |  |  |  | № 807 от 17.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | 2 035 | - | - |  |  |  | 0,068 | 0,029 |  |  | -0,068490156 | -0,028566227
4 | ф.311-02 | 11,23 | 79 | 0,02 | 887,43 |  |  |  |  | № 822 от 20.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
5 | ф.311-02 | 7,08 | 147 | 0,01 | 1 041,25 |  |  |  |  | № 824 от 24.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
6 | ф.311-11 | 1,8 | 748 | 0,03 | 1 346,4 |  |  |  |  | № 464 от 30.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
7 | ф.311-11 | 0,2 | 748 | 0,04 | 149,6 |  |  |  |  | № 504 от 30.06.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
8 | ф.311-11 | 0,02 | 748 | 0,26 | 12,49 |  |  |  |  | № 329 от 25.01.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
9 | ф.311-11 | 10,45 | 348 | 0,35 | 3 636,6 |  |  |  |  | № 787 от 18.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
10 | ф.311-11 | 0,02 | 748 | 0,26 | 12,49 |  |  |  |  | № 330 от 25.01.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
11 | ф.311-11 | 0,03 | 248 | 0,35 | 8,26 |  |  |  |  | № 747 от 05.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
12 | ф.311-11 | 1,73 | 748 | 0,04 | 1 296,51 |  |  |  |  | № 505 от 30.06.2023 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
13 | ф.354-03 | 6,77 | 110 | 0,19 | 744,34 |  |  |  |  | № 669 от 26.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
14 | ф.354-03 | 6,08 | 110 | 0,19 | 669,16 |  |  |  |  | № 673 от 27.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
15 | ф.354-03 | 0,05 | 110 | 0,19 | 5,5 |  |  |  |  | № 708 от 20.09.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
16 | ф.354-03 | 0,02 | 110 | 0,19 | 1,84 |  |  |  |  | № 740 от 04.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
17 | ф.354-03 | 0,03 | 110 | 0,19 | 3,66 |  |  |  |  | № 718 от 24.09.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
18 | ф.354-01 | 2,98 | 208 | 0,05 | 620,53 |  |  |  |  | № 476 от 06.06.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
19 | ф.354-01 | 5,88 | 208 | 0,05 | 1 223,73 |  |  |  |  | № 509 от 01.07.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
20 | ф.354-01 | 0,03 | 208 | 0,05 | 6,93 |  |  |  |  | № 665 от 23.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
21 | ф.354-01 | 0,03 | 32 |  | 1,07 |  |  |  |  | № 526 от 05.07.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
22 | ф.354-01 | 0,03 | 208 | 0,2 | 6,93 |  |  |  |  | № 351 от 28.02.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
23 | ф.354-01 | 0,03 | 208 | 0,05 | 6,93 |  |  |  |  | № 653 от 16.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
24 | ф.354-01 | 0,05 | 108 | 0,05 | 5,4 |  |  |  |  | № 686 от 07.09.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
25 | ф.354-01 | 2,7 | 108 | 0,05 | 291,6 |  |  |  |  | № 696 от 18.09.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
26 | ф.354-01 | 0,02 | 208 | 0,05 | 3,47 |  |  |  |  | № 488 от 10.06.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
27 | ф.354-12 | 6,73 | 211 | 0,17 | 1 420,73 |  |  |  |  | № 527 от 05.07.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
28 | ф.354-12 | 23,03 | 212 | 0,17 | 4 883,06 |  |  |  |  | № 820 от 17.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
29 | ф.354-12 | 2,18 | 411 | 0,07 | 897,34 |  |  |  |  | № 412 от 01.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
30 | ф.354-12 | 0,05 | 211 | 0,17 | 10,55 |  |  |  |  | № 635 от 07.08.2023 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц)
31 | ф.354-12 | 0,02 | 312 | 0,17 | 5,21 |  |  |  |  | № 908 от 20.12.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
32 | ф.354-12 | 0,02 | 112 | 0,17 | 1,87 |  |  |  |  | № 657 от 18.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
33 | ф.354-12 | 0,03 | 297 | 0,26 | 9,89 |  |  |  |  | № 814 от 23.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
34 | ф.354-12 | 20,67 | 23 | 0,09 | 475,33 |  |  |  |  | № 831 от 18.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
35 | ф.354-12 | 3,78 | 112 | 0,17 | 423,73 |  |  |  |  | № 663 от 22.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
36 | ф.354-12 | 0,02 | 411 | 0,17 | 6,86 |  |  |  |  | № 468 от 05.06.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
37 | ф.354-12 | 10,78 | 23 |  | 248,02 |  |  |  |  | № 844 от 20.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
38 | ф.354-12 | 12,67 | 212 | 0,17 | 2 685,34 |  |  |  |  | № 677 от 02.09.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
39 | ф.354-12 | 4,42 | 212 | 0,17 | 936,34 |  |  |  |  | № 746 от 02.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
40 | ф.354-12 | 1,62 | 411 | 0,07 | 664,46 |  |  |  |  | № 417 от 03.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
41 | ф.354-12 | 0,03 | 412 | 0,17 | 13,72 |  |  |  |  | № 875 от 15.11.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
42 | ф.354-12 | 1,42 | 408 | 0,1 | 578,01 |  |  |  |  | № 343 от 09.02.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
43 | ф.354-12 | 0,03 | 411 | 0,07 | 13,69 |  |  |  |  | № 403 от 06.04.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
44 | ф.354-12 | 4,85 | 411 | 0,07 | 1 993,35 |  |  |  |  | № 375 от 14.03.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
45 | ф.354-12 | 0,02 | 411 | 0,17 | 6,86 |  |  |  |  | № 443 от 26.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
46 | ф.354-09 | 0,02 | 240 | 0,09 | 4,01 |  |  |  |  | № 760 от 06.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
47 | ф.354-09 | 3,67 | 235 | 0,09 | 861,67 |  |  |  |  | № 636 от 05.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
48 | ф.354-09 | 20,58 | 186 | 0,07 | 3 828,49 |  |  |  |  | № 832 от 18.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
49 | ф.354-09 | 0,07 | 235 | 0,09 | 15,67 |  |  |  |  | № 441 от 23.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
50 | ф.354-09 | 7,85 | 240 | 0,09 | 1 884 |  |  |  |  | № 907 от 20.12.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
51 | ф.354-09 | 2,42 | 240 | 0,09 | 580,01 |  |  |  |  | № 821 от 17.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
52 | ф.354-09 | 6,12 | 240 | 0,09 | 1 468,01 |  |  |  |  | № 654 от 18.08.2023 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
53 | ф.354-09 | 0,28 | 235 | 0,09 | 66,58 |  |  |  |  | № 617 от 03.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
54 | ф.354-09 | 2,43 | 235 | 0,09 | 571,83 |  |  |  |  | № 497 от 26.06.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
55 | ф.354-09 | 0,03 | 234 | 0,08 | 7,79 |  |  |  |  | № 352 от 28.02.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
56 | ф.354-09 | 3,88 | 240 |  | 931,99 |  |  |  |  | № 818 от 20.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
58 | ф.354-09 | 0,12 | 240 | 0,09 | 28,01 |  |  |  |  | № 906 от 20.12.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
59 | ф.342-03 | 0,65 | 506 | 0,24 | 328,9 |  |  |  |  | № 454 от 26.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
60 | ф.342-03 | 2,75 | 108 | 0,03 | 297 |  |  |  |  | № 312 от 10.01.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
61 | ф.342-03 | 7,23 | 206 | 0,13 | 1 490,06 |  |  |  |  | № 599 от 29.07.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки
62 | ф.342-03 | 3,75 | 57 | 0,15 | 213,75 |  |  |  |  | № 620 от 01.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
63 | ф.346-08 | 5,73 | 155 | 0,06 | 888,66 |  |  |  |  | № 521 от 30.06.2023 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
64 | ф.346-08 | 0,02 | 134 | 0,07 | 2,24 |  |  |  |  | № 651 от 15.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
65 | ф.346-08 | 5,78 | 154 | 0,07 | 890,63 |  |  |  |  | № 766 от 05.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
66 | ф.346-08 | 0,42 | 155 | 0,06 | 64,59 |  |  |  |  | № 517 от 28.06.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
67 | ф.346-08 | 0,13 | 134 | 0,07 | 17,86 |  |  |  |  | № 849 от 03.11.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
68 | ф.346-08 | 0,08 | 134 | 0,07 | 11,16 |  |  |  |  | № 879 от 13.11.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
69 | ф.346-08 | 0,03 | 155 | 0,06 | 5,16 |  |  |  |  | № 584 от 24.07.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
70 | ф.346-08 | 0,62 | 134 | 0,07 | 82,64 |  |  |  |  | № 646 от 15.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
| ВЛ-10 кВ ВЛ-10-311-02 "Забелинский";ВЛ-10-311-11 "Печерино";ВЛ-10-354-03 "Кулико | 81,98 | 10 188 | 5,92 | 15 953,61 | 485,012 | 210 323 | 0,076 | 0,048
1 | ф.311-02 | 2,97 | 172 | 0,11 | 510,27 |  |  |  |  | № 658 от 16.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
2 | ф.311-02 | 0,73 | 174 | 0,11 | 127,59 |  |  |  |  | № 592 от 28.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
3 | ф.311-02 | 5,95 | 174 | 0,11 | 1 035,3 |  |  |  |  | № 545 от 13.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
4 | ф.311-11 | 1,08 | 373 | 0,3 | 404,07 |  |  |  |  | № 605 от 02.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
5 | ф.311-11 | 0,65 | 747 | 0,32 | 485,55 |  |  |  |  | № 679 от 20.03.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
6 | ф.311-11 | 0,08 | 347 | 0,32 | 28,91 |  |  |  |  | № 836 от 19.07.2022 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
7 | ф.354-03 | 0,15 | 62 | 0,18 | 9,3 |  |  |  |  | № 579 от 21.01.2022 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
8 | ф.354-03 | 4,13 | 31 | 0,2 | 128,13 |  |  |  |  | № 723 от 10.05.2022 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
9 | ф.354-03 | 4,03 | 125 | 0,18 | 504,16 |  |  |  |  | № 602 от 01.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
10 | ф.354-03 | 0,08 | 125 | 0,18 | 10,41 |  |  |  |  | № 688 от 24.03.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
11 | ф.354-03 | 2,58 | 125 | 0,18 | 322,91 |  |  |  |  | № 638 от 11.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
12 | ф.354-03 | 2,55 | 62 | 0,18 | 158,1 |  |  |  |  | № 531 от 10.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
13 | ф.354-03 | 0,07 | 125 | 0,18 | 8,34 |  |  |  |  | № 682 от 21.03.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
14 | ф.354-03 | 3,07 | 124 | 0,23 | 380,27 |  |  |  |  | № 599 от 30.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
15 | ф.354-01 | 0,47 | 142 | 0,05 | 66,27 |  |  |  |  | № 535 от 10.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
16 | ф.354-01 | 0,02 | 32 | 0,01 | 0,53 |  |  |  |  | № 947 от 24.10.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
17 | ф.354-01 | 1,1 | 142 | 0,05 | 156,2 |  |  |  |  | № 784 от 20.06.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
18 | ф.354-01 | 1,65 | 142 | 0,05 | 234,3 |  |  |  |  | № 943 от 20.10.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
19 | ф.354-01 | 0,02 | 32 | 0,01 | 0,53 |  |  |  |  | № 954 от 31.10.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
20 | ф.354-01 | 0,02 | 142 | 0,05 | 2,37 |  |  |  |  | № 944 от 21.10.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
21 | ф.354-01 | 0,03 | 142 | 0,05 | 4,73 |  |  |  |  | № 945 от 21.10.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
22 | ф.354-12 | 0,7 | 157 | 0,05 | 109,9 |  |  |  |  | № 567 от 19.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
23 | ф.354-12 | 2,35 | 222 | 0,1 | 521,7 |  |  |  |  | № 731 от 13.05.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
24 | ф.354-12 | 0,02 | 27 |  | 0,45 |  |  |  |  | № 938 от 14.10.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
25 | ф.354-12 | 0,35 | 222 | 0,12 | 77,7 |  |  |  |  | № 562 от 18.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
26 | ф.354-12 | 2,62 | 657 | 0,17 | 1 719,17 |  |  |  |  | № 953 от 31.10.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
27 | ф.354-12 | 1,57 |  | 0,16 | 2 512,99 |  |  |  |  | № 961 от 08.11.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
28 | ф.354-12 | 0,68 | 314 | 0,22 | 214,56 |  |  |  |  | № 529 от 09.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
29 | ф.354-12 | 2,7 | 30 | 0,01 | 81 |  |  |  |  | № 555 от 17.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
30 | ф.354-12 | 1,77 | 212 | 0,12 | 374,54 |  |  |  |  | № 539 от 12.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
31 | ф.354-12 | 4,88 | 220 | 0,12 | 1 074,33 |  |  |  |  | № 587 от 26.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
32 | ф.354-12 | 1,13 | 222 | 0,1 | 251,59 |  |  |  |  | № 767 от 03.06.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
33 | ф.354-09 | 1,3 | 131 | 0,09 | 170,3 |  |  |  |  | № 625 от 07.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
34 | ф.354-09 | 0,02 | 164 | 0,08 | 2,74 |  |  |  |  | № 315 от 30.12.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
35 | ф.354-09 | 0,68 | 314 | 0,22 | 214,56 |  |  |  |  | № 529 от 09.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
36 | ф.354-09 | 2,83 | 132 | 0,09 | 374 |  |  |  |  | № 578 от 21.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
37 | ф.354-09 | 6 | 63 | 0,01 | 378 |  |  |  |  | № 568 от 19.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
38 | ф.354-09 | 1,5 | 132 | 0,09 | 198 |  |  |  |  | № 509 от 02.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
39 | ф.354-09 | 2,42 | 131 | 0,09 | 316,59 |  |  |  |  | № 610 от 02.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
40 | ф.354-09 | 5,73 | 164 | 0,08 | 940,26 |  |  |  |  | № 810 от 11.07.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
41 | ф.342-03 | 1,98 | 245 | 0,21 | 485,91 |  |  |  |  | № 618 от 03.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
42 | ф.342-03 | 1,88 | 220 | 0,24 | 414,33 |  |  |  |  | № 743 от 23.05.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
43 | ф.342-03 | 0,93 | 284 | 0,05 | 265,06 |  |  |  |  | № 607 от 02.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
44 | ф.342-03 | 0,33 | 108 | 0,03 | 36 |  |  |  |  | № 889 от 06.09.2022 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц)
45 | ф.342-03 | 0,03 | 108 | 0,03 | 3,6 |  |  |  |  | № 886 от 31.08.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
46 | ф.342-03 | 0,73 | 108 | 0,03 | 79,2 |  |  |  |  | № 758 от 30.05.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
47 | ф.342-03 | 1,1 | 245 | 0,21 | 269,5 |  |  |  |  | № 650 от 15.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
48 | ф.346-08 | 3,88 | 58 | 0,07 | 225,23 |  |  |  |  | № 586 от 26.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
49 | ф.346-08 | 0,42 | 154 | 0,07 | 64,17 |  |  |  |  | № 873 от 17.08.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ ВЛ-10-311-02 "Забелинский";ВЛ-10-311-11 "Печерино";ВЛ-10-354-03 "Кулико | 131,97 | 19 191 | 8,23 | 39 529,25 | 1 085,424 | 209 155 | 0,189 | 0,092
1 | ф.311-11 | 2,58 | 747 | 0,32 | 1 929,73 |  |  |  |  | № 620 от 06.05.2021 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
2 | ф.311-11 | 2,18 | 747 | 0,32 | 1 630,93 |  |  |  |  | № 553 от 18.03.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
3 | ф.311-11 | 0,93 | 448 | 0,32 | 418,12 |  |  |  |  | № 939 от 18.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
4 | ф.311-11 | 4,6 | 80 | 0,2 | 368 |  |  |  |  | № 958 от 26.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
5 | ф.311-11 | 0,17 | 747 | 0,32 | 124,52 |  |  |  |  | № 719 от 01.07.2021 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
6 | ф.311-11 | 3,53 | 448 | 0,32 | 1 582,92 |  |  |  |  | № 945 от 21.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
7 | ф.311-11 | 0,2 | 747 | 0,32 | 149,4 |  |  |  |  | № 567 от 30.03.2021 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
8 | ф.311-11 | 0,03 | 747 | 0,03 | 24,88 |  |  |  |  | № 642 от 21.05.2021 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
9 | ф.311-11 | 4,55 | 448 | 0,32 | 2 038,4 |  |  |  |  | № 909 от 14.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
10 | ф.311-11 | 1,7 | 747 | 0,03 | 1 269,9 |  |  |  |  | № 640 от 20.05.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
11 | ф.311-11 | 2,77 | 448 | 0,32 | 1 239,48 |  |  |  |  | № 921 от 16.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
12 | ф.311-11 | 2,42 | 448 | 0,32 | 1 082,68 |  |  |  |  | № 898 от 08.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
13 | ф.311-11 | 0,35 | 448 | 0,32 | 156,8 |  |  |  |  | № 927 от 17.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
14 | ф.354-03 | 6,32 | 2 | 0,15 | 12,63 |  |  |  |  | № 902 от 13.12.2021 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
15 | ф.354-03 | 2,37 | 57 | 0,01 | 134,9 |  |  |  |  | № 933 от 18.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
16 | ф.354-03 | 2,82 | 122 | 0,14 | 343,64 |  |  |  |  | № 595 от 14.04.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
17 | ф.354-03 | 1,52 | 61 | 0,14 | 92,52 |  |  |  |  | № 729 от 06.07.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
18 | ф.354-03 | 0,13 | 61 | 0,14 | 8,13 |  |  |  |  | № 738 от 14.07.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
19 | ф.354-03 | 0,23 | 125 | 0,14 | 29,16 |  |  |  |  | № 576 от 01.04.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
20 | ф.354-03 | 1,63 | 1 | 0,15 | 1,63 |  |  |  |  | № 969 от 31.12.2021 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
21 | ф.354-03 | 3,28 | 61 | 0,14 | 200,28 |  |  |  |  | № 742 от 15.07.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
22 | ф.354-03 | 13,28 | 1 | 0,15 | 13,28 |  |  |  |  | № 917 от 16.12.2021 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
23 | ф.354-03 | 1,57 | 61 | 0,14 | 95,57 |  |  |  |  | № 753 от 19.07.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
24 | ф.354-03 | 1,87 | 61 | 0,14 | 113,87 |  |  |  |  | № 680 от 19.06.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
25 | ф.354-03 | 2,9 | 31 | 0,2 | 89,9 |  |  |  |  | № 964 от 29.12.2021 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
26 | ф.354-01 | 1,83 | 166 | 0,05 | 304,33 |  |  |  |  | № 676 от 16.06.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
27 | ф.354-01 | 1,65 | 290 | 0,05 | 478,5 |  |  |  |  | № 807 от 10.09.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
28 | ф.354-01 | 5,03 | 357 | 0,05 | 1 796,89 |  |  |  |  | № 872 от 26.11.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
29 | ф.354-01 | 4,02 | 290 | 0,05 | 1 164,84 |  |  |  |  | № 897 от 08.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
30 | ф.354-12 | 5,55 | 106 | 0,1 | 588,3 |  |  |  |  | № 702 от 25.06.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
31 | ф.354-12 | 3,52 | 688 | 0,12 | 2 419,49 |  |  |  |  | № 802 от 05.09.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
32 | ф.354-12 | 3,55 | 688 | 0,12 | 2 442,4 |  |  |  |  | № 890 от 30.11.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
33 | ф.354-12 | 0,02 | 641 | 0,1 | 10,7 |  |  |  |  | № 507 от 09.01.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
34 | ф.354-12 | 0,98 | 424 | 0,1 | 416,92 |  |  |  |  | № 596 от 14.04.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
35 | ф.354-12 | 2,17 | 413 | 0,12 | 894,85 |  |  |  |  | № 922 от 16.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
36 | ф.354-12 | 4,03 | 379 | 0,21 | 1 528,62 |  |  |  |  | № 930 от 17.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
37 | ф.354-12 | 1,23 | 379 | 0,21 | 467,42 |  |  |  |  | № 941 от 19.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
38 | ф.354-12 | 1,75 | 106 | 0,08 | 185,5 |  |  |  |  | № 699 от 24.06.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
39 | ф.354-12 | 2,75 | 641 | 0,1 | 1 762,75 |  |  |  |  | № 552 от 18.03.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
40 | ф.354-12 | 3,63 | 106 | 0,1 | 385,13 |  |  |  |  | № 741 от 15.07.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
41 | ф.354-12 | 0,03 | 688 | 0,12 | 22,91 |  |  |  |  | № 859 от 22.11.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
42 | ф.354-12 | 4 | 896 | 0,12 | 3 584 |  |  |  |  | № 844 от 11.11.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
43 | ф.354-09 | 0,55 | 445 | 0,09 | 244,75 |  |  |  |  | № 562 от 30.03.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
44 | ф.354-09 | 0,43 | 264 | 0,09 | 114,39 |  |  |  |  | № 903 от 13.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
45 | ф.354-09 | 2,55 | 264 | 0,09 | 673,2 |  |  |  |  | № 613 от 28.04.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
46 | ф.354-09 | 0,23 | 263 | 0,09 | 61,36 |  |  |  |  | № 583 от 07.04.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
47 | ф.342-03 | 0,28 | 506 | 0,21 | 143,35 |  |  |  |  | № 629 от 12.05.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
48 | ф.342-03 | 3,92 | 566 | 0,05 | 2 216,85 |  |  |  |  | № 845 от 11.11.2021 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
49 | ф.342-03 | 0,42 | 506 | 0,21 | 210,85 |  |  |  |  | № 631 от 15.05.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
50 | ф.342-03 | 2,22 | 564 | 0,05 | 1 250,22 |  |  |  |  | № 632 от 16.05.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
51 | ф.342-03 | 6,58 | 115 | 0,02 | 757,08 |  |  |  |  | № 943 от 20.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
52 | ф.342-03 | 4,77 | 467 | 0,3 | 2 226,05 |  |  |  |  | № 527 от 25.01.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
53 | ф.346-08 | 0,33 | 79 | 0,06 | 26,33 |  |  |  |  | № 688 от 20.06.2021 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц)
| ВЛ-10 кВ ВЛ-10-311-02 "Забелинский";ВЛ-10-311-11 "Печерино";ВЛ-10-354-03 "Кулико | 28,5 | 6 622 | 2,35 | 13 630,13 | 66,975 | 208 945 | 0,065 | 0,032
1 | ф.311-02 | 0,32 | 353 | 0,12 | 111,8 |  |  |  |  | № 344 от 08.07.2020 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
2 | ф.311-11 | 2,7 | 141 | 0,04 | 380,7 |  |  |  |  | № 562 от 28.12.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3 | ф.311-11 | 1,93 | 774 | 0,32 | 1 496,37 |  |  |  |  | № 498 от 17.10.2020 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
4 | ф.311-11 | 5,05 | 747 | 0,27 | 3 772,35 |  |  |  |  | № 298 от 12.05.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
5 | ф.354-01 | 0,32 | 232 | 0,02 | 73,47 |  |  |  |  | № 469 от 13.09.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
6 | ф.354-01 | 0,03 | 232 | 0,02 | 7,73 |  |  |  |  | № 443 от 26.08.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
7 | ф.354-12 | 3,35 | 640 | 0,1 | 2 144 |  |  |  |  | № 270 от 25.03.2020 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
8 | ф.354-12 | 0,03 | 425 | 0,15 | 14,15 |  |  |  |  | № 465 от 11.09.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
9 | ф.354-12 | 2,18 | 641 | 0,09 | 1 399,5 |  |  |  |  | № 547 от 30.11.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки
10 | ф.354-09 | 3,25 | 445 | 0,07 | 1 446,25 |  |  |  |  | № 372 от 18.07.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
11 | ф.354-09 | 0,07 | 263 | 0,07 | 17,54 |  |  |  |  | № 446 от 31.08.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
12 | ф.354-09 | 0,33 | 535 | 0,09 | 178,32 |  |  |  |  | № 525 от 08.11.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
13 | ф.342-03 | 1,88 | 467 | 0,16 | 879,5 |  |  |  |  | № 218 от 26.01.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
14 | ф.342-03 | 2,35 | 465 | 0,21 | 1 092,75 |  |  |  |  | № 486 от 07.10.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
15 | ф.346-08 | 0,02 | 131 | 0,31 | 2,19 |  |  |  |  | № 360 от 15.07.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
16 | ф.346-08 | 4,68 | 131 | 0,31 | 613,51 |  |  |  |  | № 339 от 02.07.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ ВЛ-10-311-02 "Забелинский";ВЛ-10-311-11 "Печерино";ВЛ-10-354-03 "Кулико | 51,55 | 6 177 | 3,09 | 26 172,11 | 159,135 | 199 504 | 0,131 | 0,031
1 | ф.311-02 | 2,92 | 354 | 0,12 | 1 032,51 |  |  |  |  | № 628 от 21.10.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2 | ф.311-02 | 0,18 | 353 | 0,09 | 64,7 |  |  |  |  | № 636 от 24.10.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
3 | ф.311-02 | 1,53 | 250 | 0,12 | 383,33 |  |  |  |  | № 526 от 29.07.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4 | ф.311-02 | 3,38 | 86 | 0,02 | 290,96 |  |  |  |  | № 564 от 27.08.2019 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
5 | ф.311-11 | 8,15 | 747 | 0,43 | 6 088,05 |  |  |  |  | № 351 от 03.05.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
6 | ф.311-11 | 1,77 | 747 | 0,43 | 1 319,72 |  |  |  |  | № 325 от 10.04.2019 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
7 | ф.354-03 | 3,75 | 314 | 0,16 | 1 177,5 |  |  |  |  | № 608 от 04.10.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
8 | ф.354-12 | 3,33 | 440 | 0,74 | 1 466,65 |  |  |  |  | № 633 от 21.10.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
9 | ф.354-12 | 5,55 | 640 | 0,1 | 3 552 |  |  |  |  | № 576 от 11.09.2019 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
10 | ф.354-12 | 7,3 | 640 | 0,16 | 4 672 |  |  |  |  | № 326 от 10.04.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
11 | ф.354-09 | 0,13 | 445 | 0,07 | 59,32 |  |  |  |  | № 601 от 20.09.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
12 | ф.354-09 | 8,4 | 445 | 0,07 | 3 738 |  |  |  |  | № 635 от 22.10.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
13 | ф.342-03 | 5,12 | 454 | 0,24 | 2 322,98 |  |  |  |  | № 261 от 10.02.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
14 | ф.346-08 | 0,02 | 131 | 0,17 | 2,19 |  |  |  |  | № 273 от 18.02.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
15 | ф.346-08 | 0,02 | 131 | 0,17 | 2,19 |  |  |  |  | № 277 от 18.02.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 42.386 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 44 025 177,27 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 25 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -7 238 049,26
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1 185 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2034: 1 702 658; 2040: -2 151 921; 2044: 2 515 508; 2050: -3 179 249
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -58 349 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -3 912 928 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | 754 500 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -4 940 256
Амортизация | [6 empty] | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -58 349 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -3 912 928 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | 754 500 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -4 940 256
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -58 349 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -3 912 928 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | 754 500 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -4 940 256
Налог на прибыль
Чистая прибыль | [6 empty] | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -58 349 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -3 912 928 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | 754 500 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -4 940 256
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -58 349 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -3 912 928 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | 754 500 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -1 761 007 | -4 940 256
Амортизация | [6 empty] | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007 | 1 761 007
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -50 863 597 |  |  | 2030: -1 966 616
Изменения финансовых обязательств | 42 386 331 |  |  | 2030: 1 638 847
Чистый денежный поток | -8 477 266 |  |  | 2030: -327 769; 2034: 2 043 190; 2040: -2 582 305; 2044: 3 018 609; 2050: -3 815 098
Накопленный чистый денежный поток | -8 477 266 | -8 477 266 |  | -8 477 266 | -8 477 266 | -8 477 266 | -8 805 035 | -8 805 035 | -8 805 035 | -8 805 035 | -6 761 846 | -6 761 846 | -6 761 846 | -6 761 846 | -6 761 846 | -6 761 846 | -9 344 151 | -9 344 151 | -9 344 151 | -9 344 151 | -6 325 542 | -6 325 542 | -6 325 542 | -6 325 542 | -6 325 542 | -6 325 542 | -10 140 640
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -7 326 304 |  |  | 2030: -136 566; 2034: 474 897; 2040: -250 077; 2044: 163 076; 2050: -85 874
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -7 326 304 | -7 326 304 |  | -7 326 304 | -7 326 304 | -7 326 304 | -7 462 870 | -7 462 870 | -7 462 870 | -7 462 870 | -6 987 973 | -6 987 973 | -6 987 973 | -6 987 973 | -6 987 973 | -6 987 973 | -7 238 049 | -7 238 049 | -7 238 049 | -7 238 049 | -7 074 974 | -7 074 974 | -7 074 974 | -7 074 974 | -7 074 974 | -7 074 974 | -7 160 848
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 20.09.2025 | 20.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 15.10.2024 | 15.10.2024 | нд | нд | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.07.2025 | 10.07.2025 | нд | нд | 11.10.2025 | 14.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 10.04.2025 | 10.06.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 11.07.2025 | 15.12.2025 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 16.12.2025 | 20.12.2025 | нд | нд | 15.11.2025 | 30.11.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 21.12.2025 | 25.12.2025 | нд | нд | 03.12.2025 | 06.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2030 | 30.12.2030 | нд | нд | 12.01.2026 | 12.01.2026 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2030 | 30.12.2030 | нд | нд | 12.01.2026 | 12.01.2026 | 100 | 100 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 44,02517727 | 39,73097327 | 44,02517727 | 0 | 0 | 42,38633065 | 4 кв. | 39,73097327 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42,38633065 | 39,73097327
1.1 | федерального бюджета | 44,02517727 | 39,73097327 | 44,02517727 | 0 | 0 | 42,38633065 | 4 кв. | 39,73097327 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42,38633065 | 39,73097327
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 44,02517727 | 39,73097327 | 44,02517727 | 0 | 0 | 42,38633065 | 3 кв.; 4 кв. | 39,73097327 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42,38633065 | 39,73097327
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,93169451 | 0,62861611 | 0,93169451 | 0 | 0 | 0,93169451 | 3 кв.; 4 кв. | 0,62861611 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,93169451 | 0,62861611
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5,84989108 | 6,32237340 | 5,84989108 | 0 | 0 | 5,38102268 | 4 кв. | 6,32237340 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,38102268 | 6,32237340
2.3 | оборудование | 27,69962005 | 30,71119201 | 27,69962005 | 0 | 0 | 27,69962005 | 4 кв. | 30,71119201 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27,69962005 | 30,71119201
2.4 | прочие затраты | 9,54397163 | 2,06879175 | 9,54397163 | 0 | 0 | 8,37399341 | 4 кв. | 2,06879175 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,37399341 | 2,06879175
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11,000
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 44,02517727 | 39,73097327 | 44,02517727 | 39,73097327 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39,73097327 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 39,73097327
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11,000
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24К0210020.0015/1. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту: «Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)» (ИП O_000-13-1-01.32-1336) для нужд ПО "КЭС" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" |  | 34821.8895 | Сводный сметный расчет | 34821.8895 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО | 33777.2325 | нд | 1 | 33777.2325 | 33777.2325 | Запорожец Николай Николаевич | 40000 | 1088.2571 | mr-sz24674DP | b2b-mrsk.ru | 30.09.2024 | 10.09.2024 | 16.09.2024 | 25.09.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 15.10.2024 | 30.11.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 40 000 тыс. руб на 39 559,70774 тыс. руб
[26 empty] | Запорожец Николай Николаевич | 33333.3333 |  |  | 33333.3333
2 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210020.0019. Оказание комплекса услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2025- 2026 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО Россети от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 704.1264 | Сводный сметный расчет | 704.1264 | ОК | ОК | 4 | 4 | Техническая инспекция ЕЭС | 704.1263 | нд | 1 | 704.1263 | 704.1263 | Техническая инспекция ЕЭС | 844.9517 | 25.7213 | mr-sz25160DP | b2b-mrsk.ru | 30.04.2025 | 23.04.2025 | 30.05.2025 | 25.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 16.07.2025 | 31.05.2025 | 16.07.2025 | 30.11.2026 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 844,95166 тыс. руб на 831,43393 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-11-1-02.32-2618 O_000-11-1-02.32-2619 O_000-11-1-02.33-0037 O_000-11-1-02.33-0038 O_000-11-1-02.33-0039 O_000-11-2-02.32-2602 O_000-12-1-02.32-0005 O_000-14-1-01.32-1200 O_007-12-1-01.32-1243 O_007-12-1-02.32-0008 O_007-13-1-01.32-1322 O_007-14-1-01.32-1165 O_007-14-1-01.32-1173
[26 empty] | РЭА МИНЭНЕРГО РОССИИ ФГБУ | 704.1263 |  |  | 704.1263
[26 empty] | ООО СТЭП КОНТРОЛЬ | 693.5442 |  |  | 693.5442
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 704.1263 |  |  | 692.5125

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-13-1-01.32-1336
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, Котласский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | шт. 11 (11)
шт./комплекты | 11
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 44,02517727
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | расчёт стоимости введённого ИП
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 40,39114167
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 40,39114167
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 15.10.2024 № (ППН) АРХ/00184/24 подрядчик Запорожец Николай Николаевич с учетом ДС №4 от 08.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 39,55970774
% от сметной стоимости проекта | 89,86 %
оплачено по договору, млн. руб. | 38,91174288
освоено по договору, млн. руб. | 38,91174288
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.07.2025 № АРХ/00124/25 контрагент Техническая инспекция ЕЭС с учетом ДС №1 от 01.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,83143393
% от сметной стоимости проекта | 1,89 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,81923039
освоено по договору, млн. руб. | 0,81923039
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 16,66%
- поставка основного оборудования, % | 81,68%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1,66%
% оплаты по объекту(предоплата) | 90,25 %
всего оплачено по объекту | 39,73097327
% освоения по объекту за отчетный период | 90,25 %
всего освоено по объекту | 39,73097327
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Запорожец Николай Николаевич , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 15.10.2024 , (ППН) АРХ/00184/24
- технические агенты | нд
- подрядчики | Запорожец Николай Николаевич , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 15.10.2024 , (ППН) АРХ/00184/24 Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 16.07.2025 , АРХ/00124/25
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)