## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Северодвинск
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Оценка изменений доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных: 0,078 2026 г.; 0,078 2027 г.; 0,078 2028 г.; 0,078 2029 г.;Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2026 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,87 МВт 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,31 км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 9,806 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 8,171 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024 | №АРХ-02983-Э-А/24-001 от 14.01.2026 №АРХ-02983-Э-А/24-002 от 19.02.2026 | Договор подписан обеими сторонами | Архангельская обл, относительно ориентира – нежилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Беломорский, д. 3, корп. 8 | Нежилое здание, Архангельская обл, относительно ориентира – нежилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Беломорский, д. 3, корп. 8, ЗУ 29:28:107054:101 | Контакты трансформаторов тока, установленных в РУ-10 кВ 1 сш ТП-1385(2шт); Контакты трансформаторов тока, установленных в РУ-10 кВ 2 сш ТП-1385(2шт). | 0.87 | 0 | 0.87 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-148 СРЭС РУ-10 кВ до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-168 СРЭС РУ-10 кВ до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии косвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации.(2шт). | нд | 10.2566

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 длинной 0,310 км в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом двух узлов учета 10 кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 8 171 310,03 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 40 221 809,81
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 277 613
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 18
Периодичность ремонта объекта, лет | 16
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260
Доход, руб. без НДС |  | 9 475 839 |  | 9 854 872 | 10 249 065 | 10 659 027 | 11 085 386 | 11 528 800 | 11 989 951 | 12 469 547 | 12 968 327 | 13 487 059 | 14 026 539 | 14 587 599 | 15 171 101 | 15 777 943 | 16 409 059 | 17 065 419 | 17 748 034 | 18 457 953 | 19 196 268 | 19 964 116 | 20 762 678 | 21 593 183 | 22 456 907 | 23 355 181 | 24 289 385 | 25 260 957 | 26 271 392 | 27 322 244 | 28 415 130 | 29 551 732 | 30 733 797
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Доход |  | 9 475 839 |  | 9 854 872 | 10 249 065 | 10 659 027 | 11 085 386 | 11 528 800 | 11 989 951 | 12 469 547 | 12 968 327 | 13 487 059 | 14 026 539 | 14 587 599 | 15 171 101 | 15 777 943 | 16 409 059 | 17 065 419 | 17 748 034 | 18 457 953 | 19 196 268 | 19 964 116 | 20 762 678 | 21 593 183 | 22 456 907 | 23 355 181 | 24 289 385 | 25 260 957 | 26 271 392 | 27 322 244 | 28 415 130 | 29 551 732 | 30 733 797
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2038: -102 460; 2042: -424 271; 2050: -164 513
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -5 463 |  | -5 683 | -5 911 | -6 149 | -6 397 | -6 654 | -6 922 | -7 201 | -7 491 | -7 792 | -8 106 | -8 432 | -8 771 | -9 124 | -9 492 | -9 874 | -10 271 | -10 685 | -11 115 | -11 562 | -12 027 | -12 511 | -13 015 | -13 539 | -14 084 | -14 651 | -15 240 | -15 854 | -16 492 | -17 156 | -17 846
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 9 197 999 |  | 9 576 812 | 9 970 777 | 10 380 500 | 10 806 612 | 11 249 769 | 11 710 651 | 12 189 969 | 12 688 460 | 13 206 890 | 13 746 057 | 14 306 790 | 14 787 493 | 15 496 442 | 16 127 190 | 16 783 168 | 17 041 114 | 18 174 891 | 18 912 777 | 19 680 177 | 20 478 274 | 21 308 294 | 22 171 515 | 23 069 265 | 23 838 411 | 24 973 929 | 25 983 775 | 27 034 014 | 28 126 262 | 29 262 199 | 30 715 951
Амортизация |  | -272 377 |  | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377 | -272 377
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 9 197 999 |  | 9 576 812 | 9 970 777 | 10 380 500 | 10 806 612 | 11 249 769 | 11 710 651 | 12 189 969 | 12 688 460 | 13 206 890 | 13 746 057 | 14 306 790 | 14 787 493 | 15 496 442 | 16 127 190 | 16 783 168 | 17 041 114 | 18 174 891 | 18 912 777 | 19 680 177 | 20 478 274 | 21 308 294 | 22 171 515 | 23 069 265 | 23 838 411 | 24 973 929 | 25 983 775 | 27 034 014 | 28 126 262 | 29 262 199 | 30 715 951
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 9 197 999 |  | 9 576 812 | 9 970 777 | 10 380 500 | 10 806 612 | 11 249 769 | 11 710 651 | 12 189 969 | 12 688 460 | 13 206 890 | 13 746 057 | 14 306 790 | 14 787 493 | 15 496 442 | 16 127 190 | 16 783 168 | 17 041 114 | 18 174 891 | 18 912 777 | 19 680 177 | 20 478 274 | 21 308 294 | 22 171 515 | 23 069 265 | 23 838 411 | 24 973 929 | 25 983 775 | 27 034 014 | 28 126 262 | 29 262 199 | 30 715 951
Налог на прибыль |  | -2 102 027 |  | -2 401 012 | -2 499 504 | -2 601 934 | -2 708 462 | -2 819 252 | -2 934 472 | -3 054 302 | -3 178 924 | -3 308 532 | -3 443 324 | -3 583 507 | -3 703 683 | -3 880 920 | -4 038 607 | -4 202 601 | -4 267 088 | -4 550 532 | -4 735 004 | -4 926 854 | -5 126 378 | -5 333 883 | -5 549 688 | -5 774 126 | -5 966 412 | -6 250 292 | -6 502 753 | -6 765 313 | -7 038 375 | -7 322 359 | -7 678 988
Чистая прибыль |  | 7 095 973 |  | 7 175 800 | 7 471 273 | 7 778 566 | 8 098 150 | 8 430 517 | 8 776 179 | 9 135 668 | 9 509 535 | 9 898 358 | 10 302 733 | 10 723 283 | 11 083 810 | 11 615 522 | 12 088 583 | 12 580 567 | 12 774 026 | 13 624 359 | 14 177 773 | 14 753 324 | 15 351 896 | 15 974 411 | 16 621 827 | 17 295 139 | 17 871 999 | 18 723 638 | 19 481 022 | 20 268 701 | 21 087 887 | 21 939 840 | 23 036 963
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 9 197 999 |  | 9 576 812 | 9 970 777 | 10 380 500 | 10 806 612 | 11 249 769 | 11 710 651 | 12 189 969 | 12 688 460 | 13 206 890 | 13 746 057 | 14 306 790 | 14 787 493 | 15 496 442 | 16 127 190 | 16 783 168 | 17 041 114 | 18 174 891 | 18 912 777 | 19 680 177 | 20 478 274 | 21 308 294 | 22 171 515 | 23 069 265 | 23 838 411 | 24 973 929 | 25 983 775 | 27 034 014 | 28 126 262 | 29 262 199 | 30 715 951
Амортизация |  | 272 377 |  | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377 | 272 377
Проценты
Налог на прибыль |  | -2 102 027 |  | -2 401 012 | -2 499 504 | -2 601 934 | -2 708 462 | -2 819 252 | -2 934 472 | -3 054 302 | -3 178 924 | -3 308 532 | -3 443 324 | -3 583 507 | -3 703 683 | -3 880 920 | -4 038 607 | -4 202 601 | -4 267 088 | -4 550 532 | -4 735 004 | -4 926 854 | -5 126 378 | -5 333 883 | -5 549 688 | -5 774 126 | -5 966 412 | -6 250 292 | -6 502 753 | -6 765 313 | -7 038 375 | -7 322 359 | -7 678 988
НДС |  | -259 813 |  | -1 969 838 | -2 048 631 | -2 130 575 | -2 215 798 | -2 304 429 | -2 396 606 | -2 492 469 | -2 592 167 | -2 695 853 | -2 803 687 | -2 915 833 | -3 011 974 | -3 153 764 | -3 279 913 | -3 411 109 | -3 462 698 | -3 689 454 | -3 837 031 | -3 990 511 | -4 150 130 | -4 316 134 | -4 488 778 | -4 668 328 | -4 822 158 | -5 049 261 | -5 251 230 | -5 461 278 | -5 679 728 | -5 906 915 | -6 143 190
Изменения в рабочем капитале |  | 240 122 |  | 452 422 | 27 906 | 29 022 | 30 183 | 31 390 | 32 646 | 33 952 | 35 310 | 36 722 | 38 191 | 39 719 | 34 050 | 50 217 | 44 678 | 46 465 | 18 271 | 80 309 | 52 267 | 54 358 | 56 532 | 58 793 | 61 145 | 63 591 | 54 481 | 80 433 | 71 531 | 74 392 | 77 368 | 80 462 | 88 788
Инвестиции | -717 155 | -8 897 880
Изменения финансовых обязательств | 757 155 | 9 048 417
Чистый денежный поток | 40 000 | 9 393 271 |  | 7 900 598 | 7 771 556 | 8 079 965 | 8 400 710 | 8 734 284 | 9 081 202 | 9 441 996 | 9 817 222 | 10 207 457 | 10 613 301 | 11 035 379 | 11 390 237 | 11 938 116 | 12 405 638 | 12 899 409 | 13 064 675 | 13 977 045 | 14 502 417 | 15 080 058 | 15 680 805 | 16 305 582 | 16 955 349 | 17 631 107 | 18 198 857 | 19 076 447 | 19 824 929 | 20 615 470 | 21 437 631 | 22 292 679 | 23 125 751
Накопленный чистый денежный поток | 40 000 | 9 433 271 |  | 17 333 869 | 25 105 425 | 33 185 389 | 41 586 099 | 50 320 383 | 59 401 585 | 68 843 582 | 78 660 804 | 88 868 261 | 99 481 562 | 110 516 940 | 121 907 178 | 133 845 294 | 146 250 932 | 159 150 341 | 172 215 015 | 186 192 060 | 200 694 477 | 215 774 535 | 231 455 341 | 247 760 922 | 264 716 271 | 282 347 378 | 300 546 235 | 319 622 682 | 339 447 611 | 360 063 081 | 381 500 712 | 403 793 392 | 426 919 143
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 34 569 | 7 015 765 |  | 5 099 731 | 4 335 352 | 3 895 426 | 3 500 182 | 3 145 075 | 2 826 026 | 2 539 369 | 2 281 811 | 2 050 396 | 1 842 467 | 1 655 639 | 1 476 863 | 1 337 742 | 1 201 392 | 1 079 604 | 944 980 | 873 712 | 783 470 | 704 067 | 632 716 | 568 599 | 510 982 | 459 206 | 409 639 | 371 094 | 333 293 | 299 528 | 269 184 | 241 916 | 216 884
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 34 569 | 7 050 334 |  | 12 150 066 | 16 485 418 | 20 380 844 | 23 881 026 | 27 026 102 | 29 852 128 | 32 391 497 | 34 673 308 | 36 723 704 | 38 566 171 | 40 221 810 | 41 698 673 | 43 036 415 | 44 237 807 | 45 317 412 | 46 262 391 | 47 136 104 | 47 919 574 | 48 623 641 | 49 256 357 | 49 824 956 | 50 335 937 | 50 795 143 | 51 204 781 | 51 575 875 | 51 909 168 | 52 208 696 | 52 477 881 | 52 719 797 | 52 936 681
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 17.12.2024 | 17.12.2024 | нд | нд | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.11.2025 | 30.11.2025 | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.11.2025 | 30.11.2025 | нд | нд | 19.03.2026 | 19.03.2026 | 100 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.09.2026 | 01.09.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.03.2026 | 01.03.2026 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.09.2026 | 10.09.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.03.2026 | 15.06.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 11.09.2026 | 14.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.10.2026 | 25.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.10.2026 | 29.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.10.2026 | 31.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 17.12.2026 | 17.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.10.2026 | 31.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 9,80557204 | 9,47731559 | 9,80557204 | 9,12629337 | 0 | 0,75715548 | 2 кв.; 4 кв. | 0,35102222 | 2 кв.; 4 кв. | 9,04841656 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,00550000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,80557204 | 0,35652222
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 9,80557204 | 9,47731559 | 9,80557204 | 9,12629337 | 0 | 0,75715548 | 2 кв.; 4 кв. | 0,35102222 | 2 кв.; 4 кв. | 9,04841656 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,00550000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,80557204 | 0,35652222
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 8,17131003 | 7,83159056 | 8,17131003 | 7,48056834 | 0 | 0,63096290 | 2 кв.; 4 кв. | 0,35102222 | 2 кв.; 4 кв. | 7,54034713 | 3 кв.; 4 кв. | 0,00550000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,17131003 | 0,35652222
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,63096290 | 0,31537387 | 0,63096290 | 0 | 0 | 0,63096290 | 2 кв.; 4 кв. | 0,31537387 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,63096290 | 0,31537387
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5,80922747 | 5,79348042 | 5,80922747 | 5,79348042 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,80922747 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,80922747 | 0
2.3 | оборудование | 0,52718536 | 0,52575632 | 0,52718536 | 0,52575632 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,52718536 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,52718536 | 0
2.4 | прочие затраты | 1,20393430 | 1,19697995 | 1,20393430 | 1,16133160 | 0 | 0 | нд | 0,03564835 | 2 кв.; 4 кв. | 1,20393430 | 4 кв. | 0,00550000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,20393430 | 0,04114835
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,310 | 0,229 | 0,310 | 0,229 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,310 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,310 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,310 | 0,229 | 0,310 | 0,229 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,310 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,310 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 8,17131003 | 7,83159056 | 8,17131003 | 7,83159056 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8,17131003 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,17131003 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,310 | 0,229 | 0,310 | 0,229 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,310 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,310 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Октябрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210020.0033. Выполнение работ по подготовке 20 схем границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории и 20 графических описаний местоположения границ публичных сервитутов для нужд ПО АЭС Архангельского филиала «Россети Северо-Запад» | ПО | 5.5 | Мониторинг цен рынка | 5.5 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | ИП Полищук Анастасия Сергеевна | 5.5 | нд | 0 | 5.5 | 5.5 | ИП Петропавловский М.С. | 6.6 | 1.1 | ROSSETI24112500070 | b2b-mrsk.ru | 30.11.2025 | 24.11.2025 | 28.11.2025 | 02.12.2025 | нд | нд |  |  | 30.11.2025 | 10.12.2025 | 30.11.2025 | 01.02.2026 | 31.03.2026 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ИП Петропавловский М.С.

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-02.32-2604
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, г. Северодвинск
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,31(0,31)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 2
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 9,80557204
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД 166 от 19.03.2026
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,0066
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,0066
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 10.12.2025 № АРХ/А0368/25 контрагент ИП Петропавловский Михаил Сергеевич под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,0066
% от сметной стоимости проекта | 0,07 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0055
освоено по договору, млн. руб. | 0,0055
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 3,64 %
всего оплачено по объекту | 0,35652222
% освоения по объекту за отчетный период | 4,36 %
всего освоено по объекту | 0,35652222
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Производственное отделение "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо - Запада "Архэнерго" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | ИП Петропавловский Михаил Сергеевич , Услуги , , 10.12.2025 , АРХ/А0368/25
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. Приложение 1
Приложение 1 к паспорту инвестиционного проекта |  |  | 009-11-2-02.32-2604
Приложение 1 |  |  |  | Корректировка ИПР
Период | Мероприятие | Титул | ТТР, Размерность | Объем, шт | КВЛ, тыс. руб.
2 026 | ТП | 009-11-2-02.32-2604 | ИПУ трехфазный 6-20 кВ, шт | 2 | 8 171,31003