## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Северодвинск
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,526 2027 г.; 0,526 2028 г.; 0,526 2029 г.; 0,526 2030 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,5 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,14 км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2027 г.; 0,55 км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,526
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 24,19 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 20,159 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025 | нд | Договор подписан обеими сторонами | Архангельская обл, Северодвинск г, Беломорский пр-кт, дом № 15/15, ЗУ 29:28:102001:4, 29:28:102001:6 | Многоквартирный жилой дом, Архангельская обл, Северодвинск г, Беломорский пр-кт, дом № 15/15, ЗУ 29:28:102001:4, 29:28:102001:6, ЗУ 29:28:102001:13 | Проектируемая соединительная муфта 0,4 кВ КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 1сш проектируемой ТП до ВРУ жилого дома Беломорский 15/15 (для подключения ЗУ с кад.№; Проектируемая соединительная муфта 0,4 кВ КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2сш проектируемой ТП до ВРУ жилого дома Беломорский 15/15 (для подключения ЗУ с кад.№. | 0.245 | 0 | 0.245 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Монтаж дополнительной линейной ячейки с присоединением к ТП-2 СРЭС РУ-10 кВ РУ 10/0,4 кВ существующей ТП-2 СРЭС. Место установки, тип и состав оборудования уточнить при проектировании.; Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.; Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП квартал 001 ТС-1 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП квартал 001 ТС-2 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ КЛ-10 кВ РП1 - ТП14 до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(2шт). | нд | 15.7636

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА (общей мощностью 0,5 МВА), КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2 общей длинной 0,55 км, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ длинной 0,14 км в г. Северодвинске Архангельской области
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 20 158 673,35 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 2,0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 2,0
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 5 693 719,38
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 256 148
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260 | 275
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 1 139 904 | 1 185 475 | 1 232 869 | 1 282 156 | 1 333 414 | 1 386 722 | 1 442 160 | 1 499 815 | 1 559 775 | 1 622 132 | 1 686 981 | 1 754 424 | 1 824 562 | 1 897 504 | 1 973 363 | 2 052 254 | 2 134 299 | 2 219 624 | 2 308 360 | 2 400 644 | 2 496 617 | 2 596 427 | 2 700 227 | 2 808 176 | 2 920 442 | 3 037 195 | 3 158 616 | 3 284 891 | 3 416 214 | 3 552 787 | 3 694 821
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057
Доход |  |  |  | 1 139 904 | 1 185 475 | 1 232 869 | 1 282 156 | 1 333 414 | 1 386 722 | 1 442 160 | 1 499 815 | 1 559 775 | 1 622 132 | 1 686 981 | 1 754 424 | 1 824 562 | 1 897 504 | 1 973 363 | 2 052 254 | 2 134 299 | 2 219 624 | 2 308 360 | 2 400 644 | 2 496 617 | 2 596 427 | 2 700 227 | 2 808 176 | 2 920 442 | 3 037 195 | 3 158 616 | 3 284 891 | 3 416 214 | 3 552 787 | 3 694 821
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2035: -160 275; 2037: -238 815; 2043: -219 768; 2047: -354 352; 2051: -301 345; 2057: -525 784
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -78 286 | -81 437 | -84 715 | -88 124 | -91 671 | -95 361 | -99 199 | -103 192 | -107 345 | -111 666 | -116 160 | -120 836 | -125 699 | -130 758 | -136 021 | -141 496 | -147 191 | -153 115 | -159 278 | -165 689 | -172 358 | -179 295 | -186 511 | -194 018 | -201 827 | -209 951 | -218 401 | -227 191 | -236 335 | -245 848 | -255 743
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | 389 662 | 432 083 | 476 198 | 522 076 | 569 787 | 619 405 | 671 005 | 724 667 | 620 199 | 838 510 | 660 050 | 961 632 | 1 026 907 | 1 094 790 | 1 165 386 | 1 238 802 | 1 095 384 | 1 394 553 | 1 477 127 | 1 563 000 | 1 297 952 | 1 745 176 | 1 841 760 | 1 942 202 | 1 745 314 | 2 155 289 | 2 268 259 | 2 385 744 | 2 507 923 | 2 634 984 | 2 913 294
Амортизация |  |  |  | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956 | -671 956
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 389 662 | 432 083 | 476 198 | 522 076 | 569 787 | 619 405 | 671 005 | 724 667 | 620 199 | 838 510 | 660 050 | 961 632 | 1 026 907 | 1 094 790 | 1 165 386 | 1 238 802 | 1 095 384 | 1 394 553 | 1 477 127 | 1 563 000 | 1 297 952 | 1 745 176 | 1 841 760 | 1 942 202 | 1 745 314 | 2 155 289 | 2 268 259 | 2 385 744 | 2 507 923 | 2 634 984 | 2 913 294
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 389 662 | 432 083 | 476 198 | 522 076 | 569 787 | 619 405 | 671 005 | 724 667 | 620 199 | 838 510 | 660 050 | 961 632 | 1 026 907 | 1 094 790 | 1 165 386 | 1 238 802 | 1 095 384 | 1 394 553 | 1 477 127 | 1 563 000 | 1 297 952 | 1 745 176 | 1 841 760 | 1 942 202 | 1 745 314 | 2 155 289 | 2 268 259 | 2 385 744 | 2 507 923 | 2 634 984 | 2 913 294
Налог на прибыль | [6 empty] | -18 234 | -159 246 | -171 650 | -184 550 | -197 966 | -171 849 | -226 426 | -181 811 | -257 207 | -273 526 | -290 496 | -308 145 | -326 499 | -290 645 | -365 437 | -386 081 | -407 549 | -341 287 | -453 093 | -477 239 | -502 350 | -453 127 | -555 621 | -583 864 | -613 235 | -643 780 | -675 545 | -728 323
Чистая прибыль |  |  |  | 389 662 | 432 083 | 476 198 | 503 843 | 410 542 | 447 755 | 486 455 | 526 702 | 448 350 | 612 084 | 478 239 | 704 425 | 753 381 | 804 294 | 857 241 | 912 303 | 804 739 | 1 029 116 | 1 091 046 | 1 155 451 | 956 665 | 1 292 083 | 1 364 521 | 1 439 853 | 1 292 187 | 1 599 668 | 1 684 396 | 1 772 509 | 1 864 143 | 1 959 439 | 2 184 970
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 389 662 | 432 083 | 476 198 | 522 076 | 569 787 | 619 405 | 671 005 | 724 667 | 620 199 | 838 510 | 660 050 | 961 632 | 1 026 907 | 1 094 790 | 1 165 386 | 1 238 802 | 1 095 384 | 1 394 553 | 1 477 127 | 1 563 000 | 1 297 952 | 1 745 176 | 1 841 760 | 1 942 202 | 1 745 314 | 2 155 289 | 2 268 259 | 2 385 744 | 2 507 923 | 2 634 984 | 2 913 294
Амортизация |  |  |  | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956 | 671 956
Проценты
Налог на прибыль | [6 empty] | -18 234 | -159 246 | -171 650 | -184 550 | -197 966 | -171 849 | -226 426 | -181 811 | -257 207 | -273 526 | -290 496 | -308 145 | -326 499 | -290 645 | -365 437 | -386 081 | -407 549 | -341 287 | -453 093 | -477 239 | -502 350 | -453 127 | -555 621 | -583 864 | -613 235 | -643 780 | -675 545 | -728 323
НДС |  |  |  | 2041: -138 604; 2042: -382 152; 2043: -353 468; 2044: -413 302; 2045: -429 816; 2046: -446 991; 2047: -393 982; 2048: -483 426; 2049: -502 743; 2050: -522 832; 2051: -483 454; 2052: -565 449; 2053: -588 043; 2054: -611 540; 2055: -635 976; 2056: -661 388; 2057: -582 659
Изменения в рабочем капитале | [6 empty] | 1 519 | 11 751 | 1 034 | 1 075 | 1 118 | -2 176 | 4 548 | -3 718 | 6 283 | 1 360 | 1 414 | 36 122 | 62 416 | -10 159 | 21 191 | 5 849 | 6 083 | -18 774 | 31 678 | 6 841 | 7 115 | -13 946 | 29 040 | 8 002 | 8 322 | 8 654 | 9 000 | -15 284
Инвестиции |  | -1 285 702 |  | 2027: -22 515 312
Изменения финансовых обязательств |  | 1 285 702 |  | 2027: 22 904 706
Чистый денежный поток |  |  |  | 1 663 337 | 1 324 846 | 1 377 785 | 1 416 124 | 1 342 597 | 1 379 017 | 1 428 078 | 1 479 100 | 1 376 560 | 1 590 681 | 1 412 878 | 1 709 382 | 1 766 470 | 1 831 013 | 1 794 182 | 1 646 675 | 1 466 536 | 1 722 263 | 1 768 851 | 1 833 489 | 1 609 847 | 1 995 717 | 2 043 318 | 2 118 923 | 1 950 196 | 2 300 663 | 2 364 353 | 2 452 787 | 2 544 753 | 2 640 395 | 2 169 686
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | 1 663 337 | 2 988 183 | 4 365 967 | 5 782 092 | 7 124 689 | 8 503 705 | 9 931 783 | 11 410 883 | 12 787 444 | 14 378 124 | 15 791 002 | 17 500 384 | 19 266 854 | 21 097 867 | 22 892 049 | 24 538 724 | 26 005 260 | 27 727 523 | 29 496 374 | 31 329 863 | 32 939 710 | 34 935 427 | 36 978 745 | 39 097 668 | 41 047 865 | 43 348 528 | 45 712 881 | 48 165 668 | 50 710 422 | 53 350 817 | 55 520 503
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | 1 073 662 | 739 064 | 664 243 | 590 033 | 483 448 | 429 143 | 384 073 | 343 786 | 276 513 | 276 142 | 211 974 | 221 639 | 197 944 | 177 320 | 150 162 | 119 105 | 91 674 | 93 043 | 82 585 | 73 981 | 56 138 | 60 145 | 53 219 | 47 695 | 37 937 | 38 678 | 34 352 | 30 799 | 27 615 | 24 763 | 17 586
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  |  | 1 073 662 | 1 812 725 | 2 476 968 | 3 067 001 | 3 550 448 | 3 979 592 | 4 363 665 | 4 707 451 | 4 983 964 | 5 260 106 | 5 472 080 | 5 693 719 | 5 891 664 | 6 068 983 | 6 219 146 | 6 338 251 | 6 429 925 | 6 522 968 | 6 605 553 | 6 679 534 | 6 735 671 | 6 795 816 | 6 849 035 | 6 896 730 | 6 934 667 | 6 973 345 | 7 007 697 | 7 038 496 | 7 066 111 | 7 090 874 | 7 108 460
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | 2,0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 2,0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 15.04.2025 | 15.04.2025 | нд | нд | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.03.2026 | 31.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.01.2027 | 01.01.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.02.2027 | 28.02.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.01.2027 | 28.02.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.02.2027 | 28.02.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2027 | 31.03.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.04.2027 | 10.04.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 11.04.2027 | 14.04.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 15.04.2027 | 15.04.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 15.04.2027 | 15.04.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.04.2027 | 15.04.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 24,19040802 | 24,55775608 | 24,19040802 | 24,47884741 | 0 | 0 | нд | 0,07890867 | 4 кв. | 1,28570162 | 4 кв. | 0,24867070 | 1 кв. | 22,90470640 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24,19040802 | 0,32757937
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 24,19040802 | 24,55775608 | 24,19040802 | 24,47884741 | 0 | 0 | нд | 0,07890867 | 4 кв. | 1,28570162 | 4 кв. | 0,24867070 | 1 кв. | 22,90470640 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24,19040802 | 0,32757937
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 20,15867335 | 20,14353769 | 20,15867335 | 20,06462902 | 0 | 0 | нд | 0,07890867 | 4 кв. | 1,07141802 | 4 кв. | 0,25318070 | 1 кв. | 19,08725533 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20,15867335 | 0,33208937
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,07141802 | 1,04386726 | 1,07141802 | 0,97211253 | 0 | 0 | нд | 0,07175473 | 4 кв. | 1,07141802 | 4 кв. | 0,25318070 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,07141802 | 0,32493543
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 10,89474637 | 10,90214564 | 10,89474637 | 10,90214564 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,89474637 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,89474637 | 0
2.3 | оборудование | 5,87370899 | 5,87769817 | 5,87370899 | 5,87769817 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,87370899 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,87370899 | 0
2.4 | прочие затраты | 2,31879997 | 2,31982662 | 2,31879997 | 2,31267268 | 0 | 0 | нд | 0,00715394 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 2,31879997 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,31879997 | 0,00715394
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,690 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,690 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,690 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,690 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 20,15867335 | 20,14353769 | 20,15867335 | 20,14353769 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20,15867335 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20,15867335 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,690 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,690 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2817
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, г. Северодвинск
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 0,5(0,5) км: ввод - 0,69(0,69)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 24,19040802
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 1,35 %
всего оплачено по объекту | 0,32757937
% освоения по объекту за отчетный период | 1,65 %
всего освоено по объекту | 0,33208937
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Производственное отделение "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо - Запада "Архэнерго" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)