## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Вологодская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Сокольский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 15 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,001759098 2027 г.; -0,001759098 2028 г.; -0,001759098 2029 г.; -0,001759098 2030 г.; -0,001759098 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000241519 2027 г.; -0,000241519 2028 г.; -0,000241519 2029 г.; -0,000241519 2030 г.; -0,000241519 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 46,93 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 39,108 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-10 кВ Марковское | ВЛ-10 кВ Марковское | Магистраль, отп.Пельшемские Дачи, отп.Тырыково, отп.Старое | Магистраль, отп.Пельшемские Дачи, отп.Тырыково, отп.Старое | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | 35, 50 | 50-70 | ВЛ | ВЛ | 15 | 15 | нд | нд | 2 | ВЛ | СВ110 | Акт ТО от 26.02.2019 | Разрешается дальнейшая эксплуатация до 03.2024г. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей; снижение недоотпуска электроэнергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,93860099 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП; акт технического освидетельствования от 26.02.2019 г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| ВЛ 10 кВ Марковское | 4,18 | 120 |  | 501,33 |  | 251 455 | 0,002 |  | - | - | 2 027 | 1 | 208,888333333333 | 3,481 |  | 251 455 | 0,001 |  |  |  | -0,001759098 | -0,000241519 |  | Экспертная оценка
| ВЛ 10 кВ Марковское | 7,45 | 160 |  | 1 191,98 |  | 248 054 | 0,005 | 0,001 | - | - | 2 028 | 1 | 208,888333333333 | 3,481 |  | 251 455 | 0,001 |  |  |  | -0,001759098 | -0,000241519 |  | Экспертная оценка
2018 | ВЛ 10 кВ Марковское | 0,93 | 80 |  | 74,66 |  | 248 054 |  |  | Акт №108 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен | 2 029 | 1 | 208,888333333333 | 3,481 |  | 251 455 | 0,001 |  |  |  | -0,001759098 | -0,000241519 |  | Экспертная оценка
2018 | ВЛ 10 кВ Марковское | 6,18 | 40 |  | 247,33 |  | 248 054 | 0,001 |  | Акт №112 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен | 2 030 | 1 | 208,888333333333 | 3,481 |  | 251 455 | 0,001 |  |  |  | -0,001759098 | -0,000241519 |  | -
2018 | ВЛ 10 кВ Марковское | 0,33 | 40 |  | 13,33 |  | 248 054 |  |  | Акт №210 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен | 2 031 | 1 | 208,888333333333 | 3,481 |  | 251 455 | 0,001 |  |  |  | -0,001759098 | -0,000241519 |  | -
| ВЛ 10 кВ Марковское | 0,57 | 40 |  | 22,67 |  | 251 455 |  |  | - | - |  | - | - | [10 empty] | -
2017 | ВЛ 10 кВ Марковское | 0,57 | 40 |  | 22,67 |  | 251 455 |  |  | Акт №301 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлен |  | - | - | [10 empty] | -
| ВЛ 10 кВ Марковское | 4,52 | 160 |  | 722,67 |  | 251 455 | 0,003 | 0,001 | - | - |  | - | - | [10 empty] | -
2016 | ВЛ 10 кВ Марковское | 0,97 | 40 |  | 38,67 |  | 251 455 |  |  | Акт №203 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен |  | - | - | [10 empty] | -
2016 | ВЛ 10 кВ Марковское | 1,52 | 40 |  | 60,67 |  | 251 455 |  |  | Акт №108 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен |  | - | - | [10 empty] | -
2016 | ВЛ 10 кВ Марковское | 2 | 40 |  | 80 |  | 251 455 |  |  | Акт №109 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен |  | - | - | [10 empty] | -
2016 | ВЛ 10 кВ Марковское | 0,03 | 40 |  | 1,33 |  | 251 455 |  |  | Акт №305 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен |  | - | - | [10 empty] | -

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 39 108 374,47 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 7 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -34 271 917,72
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 79 100
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336
Доход, руб. без НДС |  | 21 626 |  | 24 804 | 27 781 | 31 115 | 34 849 | 39 030 | 43 714 | 48 960 | 54 835 | 61 415 | 68 785 | 77 039 | 86 284 | 96 638 | 108 234 | 121 222 | 135 769 | 152 061 | 170 309 | 190 746 | 213 635 | 239 271 | 267 984 | 300 142 | 336 159 | 376 498 | 421 678 | 472 279 | 528 953 | 592 427 | 663 518 | 743 140 | 832 317 | 932 195 | 1 044 059 | 1 169 346
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Доход |  | 21 626 |  | 24 804 | 27 781 | 31 115 | 34 849 | 39 030 | 43 714 | 48 960 | 54 835 | 61 415 | 68 785 | 77 039 | 86 284 | 96 638 | 108 234 | 121 222 | 135 769 | 152 061 | 170 309 | 190 746 | 213 635 | 239 271 | 267 984 | 300 142 | 336 159 | 376 498 | 421 678 | 472 279 | 528 953 | 592 427 | 663 518 | 743 140 | 832 317 | 932 195 | 1 044 059 | 1 169 346
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 144 568; 2038: -132 857; 2048: 230 924; 2050: -212 218; 2060: 368 865
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 52 711 |  | 54 825 | 57 007 | 59 275 | 61 635 | 64 088 | 66 638 | 69 291 | 72 048 | 74 916 | 77 898 | 80 998 | 84 222 | 87 574 | 91 059 | 94 683 | 98 452 | 102 370 | 106 444 | 110 681 | 115 086 | 119 666 | 124 429 | 129 381 | 134 531 | 139 885 | 145 452 | 151 241 | 157 261 | 163 520 | 170 028 | 176 795 | 183 831 | 191 148 | 198 755 | 206 666
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -5 512 574 |  | -5 507 282 | -5 502 123 | -5 496 520 | -5 490 428 | -5 483 793 | -5 476 558 | 118 250 | 126 883 | 136 331 | 291 250 | 158 037 | 37 648 | 184 211 | 199 293 | 215 905 | 234 220 | 254 431 | 276 753 | 301 426 | 328 721 | 358 937 | 623 337 | 429 523 | 258 471 | 516 383 | 567 130 | 623 520 | 686 213 | 755 947 | 833 546 | 919 935 | 1 016 148 | 1 123 343 | 1 611 679 | 1 376 012
Амортизация |  | -5 586 911 |  | 2027: -5 586 911; 2028: -5 586 911; 2029: -5 586 911; 2030: -5 586 911; 2031: -5 586 911; 2032: -5 586 911
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -5 512 574 |  | -5 507 282 | -5 502 123 | -5 496 520 | -5 490 428 | -5 483 793 | -5 476 558 | 118 250 | 126 883 | 136 331 | 291 250 | 158 037 | 37 648 | 184 211 | 199 293 | 215 905 | 234 220 | 254 431 | 276 753 | 301 426 | 328 721 | 358 937 | 623 337 | 429 523 | 258 471 | 516 383 | 567 130 | 623 520 | 686 213 | 755 947 | 833 546 | 919 935 | 1 016 148 | 1 123 343 | 1 611 679 | 1 376 012
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -5 512 574 |  | -5 507 282 | -5 502 123 | -5 496 520 | -5 490 428 | -5 483 793 | -5 476 558 | 118 250 | 126 883 | 136 331 | 291 250 | 158 037 | 37 648 | 184 211 | 199 293 | 215 905 | 234 220 | 254 431 | 276 753 | 301 426 | 328 721 | 358 937 | 623 337 | 429 523 | 258 471 | 516 383 | 567 130 | 623 520 | 686 213 | 755 947 | 833 546 | 919 935 | 1 016 148 | 1 123 343 | 1 611 679 | 1 376 012
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -5 512 574 |  | -5 507 282 | -5 502 123 | -5 496 520 | -5 490 428 | -5 483 793 | -5 476 558 | 118 250 | 126 883 | 136 331 | 291 250 | 158 037 | 37 648 | 184 211 | 199 293 | 215 905 | 234 220 | 254 431 | 276 753 | 301 426 | 328 721 | 358 937 | 623 337 | 429 523 | 258 471 | 516 383 | 567 130 | 623 520 | 686 213 | 755 947 | 833 546 | 919 935 | 1 016 148 | 1 123 343 | 1 611 679 | 1 376 012
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -5 512 574 |  | -5 507 282 | -5 502 123 | -5 496 520 | -5 490 428 | -5 483 793 | -5 476 558 | 118 250 | 126 883 | 136 331 | 291 250 | 158 037 | 37 648 | 184 211 | 199 293 | 215 905 | 234 220 | 254 431 | 276 753 | 301 426 | 328 721 | 358 937 | 623 337 | 429 523 | 258 471 | 516 383 | 567 130 | 623 520 | 686 213 | 755 947 | 833 546 | 919 935 | 1 016 148 | 1 123 343 | 1 611 679 | 1 376 012
Амортизация |  | 5 586 911 |  | 2027: 5 586 911; 2028: 5 586 911; 2029: 5 586 911; 2030: 5 586 911; 2031: 5 586 911; 2032: 5 586 911
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -2 434 151 | -43 828 460
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -2 434 151 | -43 739 256 |  | 95 555 | 101 745 | 108 468 | 115 780 | 123 742 | 132 423 | 141 900 | 152 260 | 163 597 | 349 500 | 189 644 | 45 178 | 221 053 | 239 152 | 259 087 | 281 065 | 305 317 | 332 103 | 361 712 | 394 465 | 430 725 | 748 004 | 515 428 | 310 166 | 619 659 | 680 556 | 748 224 | 823 456 | 907 136 | 1 000 255 | 1 103 922 | 1 219 378 | 1 348 012 | 1 934 015 | 1 651 214
Накопленный чистый денежный поток | -2 434 151 | -46 173 407 |  | -46 077 852 | -45 976 107 | -45 867 639 | -45 751 859 | -45 628 118 | -45 495 695 | -45 353 795 | -45 201 535 | -45 037 938 | -44 688 438 | -44 498 793 | -44 453 616 | -44 232 562 | -43 993 411 | -43 734 324 | -43 453 259 | -43 147 942 | -42 815 839 | -42 454 127 | -42 059 662 | -41 628 937 | -40 880 933 | -40 365 505 | -40 055 339 | -39 435 680 | -38 755 124 | -38 006 899 | -37 183 444 | -36 276 308 | -35 276 053 | -34 172 130 | -32 952 752 | -31 604 741 | -29 670 726 | -28 019 512
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -2 103 665 | -32 668 531 |  | 61 679 | 56 758 | 52 294 | 48 240 | 44 557 | 41 209 | 38 163 | 35 390 | 32 862 | 60 673 | 28 452 | 5 858 | 24 770 | 23 160 | 21 684 | 20 330 | 19 086 | 17 941 | 16 888 | 15 917 | 15 020 | 22 543 | 13 424 | 6 982 | 12 054 | 11 441 | 10 871 | 10 340 | 9 844 | 9 381 | 8 947 | 8 541 | 8 160 | 10 118 | 7 466
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -2 103 665 | -34 772 196 |  | -34 710 517 | -34 653 758 | -34 601 465 | -34 553 225 | -34 508 668 | -34 467 458 | -34 429 295 | -34 393 905 | -34 361 043 | -34 300 370 | -34 271 918 | -34 266 060 | -34 241 290 | -34 218 129 | -34 196 445 | -34 176 116 | -34 157 030 | -34 139 089 | -34 122 201 | -34 106 285 | -34 091 265 | -34 068 722 | -34 055 298 | -34 048 316 | -34 036 262 | -34 024 820 | -34 013 949 | -34 003 609 | -33 993 765 | -33 984 385 | -33 975 437 | -33 966 896 | -33 958 735 | -33 948 617 | -33 941 151
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 01.12.2025 | 01.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 15.07.2025 | 15.07.2025 | нд | нд | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 16.12.2025 | 16.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.12.2025 | 20.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 15.07.2025 | 15.07.2025 | нд | нд | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 15.05.2026 | 01.06.2026 | нд | нд | 15.07.2025 | 30.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 15.06.2026 | 15.06.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 17.06.2026 | 17.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 17.06.2026 | 17.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.06.2026 | 30.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 30.06.2026 | 30.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.06.2026 | 30.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 46,93004936 | 47,98513205 | 46,93004936 | 41,82028421 | 0 | 2,43415123 | 4 кв. | 6,16484784 | 3 кв.; 4 кв. | 44,49589813 | 1 кв.; 2 кв. | 13,76456759 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46,93004936 | 19,92941543
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 46,93004936 | 47,98513205 | 46,93004936 | 41,82028421 | 0 | 2,43415123 | 4 кв. | 6,16484784 | 3 кв.; 4 кв. | 44,49589813 | 1 кв.; 2 кв. | 13,76456759 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46,93004936 | 19,92941543
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 39,10837447 | 39,33207545 | 39,10837447 | 33,56895052 | 0 | 2,02845936 | 4 кв. | 5,76312493 | 3 кв.; 4 кв. | 37,07991511 | 1 кв.; 2 кв. | 11,83831718 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39,10837447 | 17,60144211
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,00861452 | 2,00861451 | 2,00861452 | 0 | 0 | 2,00861452 | 4 кв. | 2,00861451 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,00861452 | 2,00861451
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 33,18892131 | 33,18892131 | 33,18892131 | 33,18892131 | 0 | 0,01984484 | 4 кв. | 0 | нд | 33,16907647 | 1 кв.; 2 кв. | 8,75568381 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33,18892131 | 8,75568381
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 3,91083864 | 4,13453963 | 3,91083864 | 0,38002921 | 0 | 0 | нд | 3,75451042 | 3 кв.; 4 кв. | 3,91083864 | 2 кв. | 3,08263337 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,91083864 | 6,83714379
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 39,10837447 | 39,33207545 | 39,10837447 | 39,33207545 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 39,10837447 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39,10837447 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Июнь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0210030.0002. Выполнение полного комплекса работ по объекту«Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км» K_007-21-1-01.32-4042 для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 35197.5358 | Сводный сметный расчет | 35197.5358 | ОК | ОК | 7 | 7 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 35197.5358 | ООО ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС | 0 | 35197.5358 | 35197.5358 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 42237.043 | 29144.7713 | mr-sz25092MC | b2b-mrsk.ru | 31.03.2025 | 27.03.2025 | 14.04.2025 | 26.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 15.07.2025 | 31.05.2025 | 15.07.2025 | 31.10.2026 | нд | нд
[26 empty] | ООО "СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ" | 30000 |  |  | 30000
[26 empty] | ООО "ЭнергияИнвестИнжиниринг" | 32912.5 |  |  | 32912.5
[26 empty] | ООО ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС | 29500 |  |  | 29500
[26 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ" | 30973.8321 |  |  | 30973.8321
[26 empty] | ООО "Энергостройсервис" | 29916.6667 |  |  | 29916.6667
[26 empty] | ООО "Электромонтаж-35" | 29648.3333 |  |  | 29648.3333

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Вологодская область, Сокольский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 15(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 46,93004936
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 42,237043
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 42,237043
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 15.07.2025 № ВЭ2.1-25/0085 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 42,23704300
% от сметной стоимости проекта | 90 %
оплачено по договору, млн. руб. | 13,09227166
освоено по договору, млн. руб. | 10,76429833
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 42,47 %
всего оплачено по объекту | 19,92941543
% освоения по объекту за отчетный период | 45,01 %
всего освоено по объекту | 17,60144211
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , , 15.07.2025 , ВЭ2.1-25/0085
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , , 15.07.2025 , ВЭ2.1-25/0085
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)