## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Вологодская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Грязовецкий муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 3,2 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,013585558 2027 г.; -0,013585558 2028 г.; -0,013585558 2029 г.; -0,013585558 2030 г.; -0,013585558 2031 г.; -0,013585558 2032 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,001641653 2027 г.; -0,001641653 2028 г.; -0,001641653 2029 г.; -0,001641653 2030 г.; -0,001641653 2031 г.; -0,001641653 2032 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 8,697 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 7,247 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Свиноферма | ВЛ 10 кВ Свиноферма | ВЛ 10 кВ Свиноферма опоры №88-124 | ВЛ 10 кВ Свиноферма опоры №88-124 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | 70 | 50 | ВЛ-10 кВ | ВЛ-10 кВ | 3,2 | 3,2 | нд | 2019 | 1 | СВ110 | СВ110 | Акт ТО от 02.09.2023 | Объект ТО отвечает требованиям документации, имеет дефекты, но допускаетсяк работе при проведении технических мероприятий | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей; снижение недоотпуска электроэнергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,81531816 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП; акт технического освидетельствования от 02.09.2023 г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| ВЛ 10 кВ Свиноферма | 7,77 | 814,33 |  | 6 329,16 |  | 251 455 | 0,025 | 0,003 | - | - | 2 027 | 1 | 2 637,15063888889 | 6,477 |  | 251 455 | 0,01 | 0,002 |  |  | -0,013585558 | -0,001641653 |  | Экспертная оценка
| ВЛ 10 кВ Свиноферма | 8,7 | 1 233 |  | 10 727,1 |  | 248 054 | 0,043 | 0,005 | - | - | 2 028 | 1 | 2 637,15063888889 | 6,477 |  | 251 455 | 0,01 | 0,002 |  |  | -0,013585558 | -0,001641653 |  | Экспертная оценка
2018 | ВЛ 10 кВ Свиноферма | 0,88 | 177 |  | 156,34 |  | 248 054 | 0,001 | 0,001 | Акт №202 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлен | 2 029 | 1 | 2 637,15063888889 | 6,477 |  | 251 455 | 0,01 | 0,002 |  |  | -0,013585558 | -0,001641653 |  | Экспертная оценка
2018 | ВЛ 10 кВ Свиноферма | 1,22 | 352 |  | 428,28 |  | 248 054 | 0,002 | 0,001 | Акт №111 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен | 2 030 | 1 | 2 637,15063888889 | 6,477 |  | 251 455 | 0,01 | 0,002 |  |  | -0,013585558 | -0,001641653 |  | Экспертная оценка
2018 | ВЛ 10 кВ Свиноферма | 1,85 | 352 |  | 651,2 |  | 248 054 | 0,003 | 0,001 | Акт №124 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен | 2 031 | 1 | 2 637,15063888889 | 6,477 |  | 251 455 | 0,01 | 0,002 |  |  | -0,013585558 | -0,001641653 |  | Экспертная оценка
2018 | ВЛ 10 кВ Свиноферма | 4,75 | 352 |  | 1 672 |  | 248 054 | 0,007 | 0,001 | Акт №216 | 3.4.7.3, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуе | 2 032 | 1 | 2 637,15063888889 | 6,477 |  | 251 455 | 0,01 | 0,002 |  |  | -0,013585558 | -0,001641653 |  | Экспертная оценка
| ВЛ 10 кВ Свиноферма | 10,8 | 382 |  | 4 125,6 |  | 251 455 | 0,016 | 0,002 | - |  |  | - | - | [10 empty] | -
2017 | ВЛ 10 кВ Свиноферма | 10,6 | 205 |  | 2 173 |  | 251 455 | 0,009 | 0,001 | Акт №113 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлен |  | - | - | [10 empty] | -
2017 | ВЛ 10 кВ Свиноферма | 0,2 | 177 |  | 35,4 |  | 251 455 |  | 0,001 | Акт №317 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен |  | - | - | [10 empty] | -
| ВЛ 10 кВ Свиноферма | 3,82 | 828 |  | 3 160,14 |  | 251 455 | 0,013 | 0,003 | - |  |  | - | - | [10 empty] | -
2016 | ВЛ 10 кВ Свиноферма | 1,23 | 414 |  | 510,59 |  | 251 455 | 0,002 | 0,002 | Акт №323 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен |  | - | - | [10 empty] | -
2016 | ВЛ 10 кВ Свиноферма | 2,58 | 414 |  | 1 069,49 |  | 251 455 | 0,004 | 0,002 | Акт №223 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен |  | - | - | [10 empty] | -

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 7 247 272,55 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 27,
Срок амортизации, лет | 7 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -5 918 502,58
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 64 390
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336
Доход, руб. без НДС |  | 31 473 |  | 36 100 | 40 432 | 45 284 | 50 718 | 56 804 | 63 621 | 71 255 | 79 806 | 89 382 | 100 108 | 112 121 | 125 576 | 140 645 | 157 522 | 176 425 | 197 596 | 221 308 | 247 865 | 277 608 | 310 921 | 348 232 | 390 020 | 436 822 | 489 241 | 547 950 | 613 704 | 687 348 | 769 830 | 862 209 | 965 674 | 1 081 555 | 1 211 342 | 1 356 703 | 1 519 507 | 1 701 848
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Доход |  | 31 473 |  | 36 100 | 40 432 | 45 284 | 50 718 | 56 804 | 63 621 | 71 255 | 79 806 | 89 382 | 100 108 | 112 121 | 125 576 | 140 645 | 157 522 | 176 425 | 197 596 | 221 308 | 247 865 | 277 608 | 310 921 | 348 232 | 390 020 | 436 822 | 489 241 | 547 950 | 613 704 | 687 348 | 769 830 | 862 209 | 965 674 | 1 081 555 | 1 211 342 | 1 356 703 | 1 519 507 | 1 701 848
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 117 677; 2038: -108 150; 2048: 187 970; 2050: -172 753; 2060: 300 253
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 49 542 |  | 51 529 | 53 579 | 55 712 | 57 929 | 60 235 | 62 632 | 65 125 | 67 717 | 70 412 | 73 214 | 76 128 | 79 158 | 82 309 | 85 585 | 88 991 | 92 533 | 96 215 | 100 045 | 104 027 | 108 167 | 112 472 | 116 948 | 121 603 | 126 443 | 131 475 | 136 708 | 142 149 | 147 806 | 153 689 | 159 806 | 166 166 | 172 779 | 179 656 | 186 806 | 194 241
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -954 309 |  | -947 696 | -941 313 | -934 329 | -926 677 | -918 286 | -909 072 | 136 380 | 147 523 | 159 794 | 291 000 | 188 250 | 96 584 | 222 954 | 243 107 | 265 416 | 290 129 | 317 523 | 347 909 | 381 635 | 419 088 | 460 704 | 694 938 | 558 425 | 442 931 | 679 425 | 750 411 | 829 497 | 917 636 | 1 015 898 | 1 125 480 | 1 247 721 | 1 384 121 | 1 536 359 | 2 006 566 | 1 896 089
Амортизация |  | -1 035 325 |  | 2027: -1 035 325; 2028: -1 035 325; 2029: -1 035 325; 2030: -1 035 325; 2031: -1 035 325; 2032: -1 035 325
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -954 309 |  | -947 696 | -941 313 | -934 329 | -926 677 | -918 286 | -909 072 | 136 380 | 147 523 | 159 794 | 291 000 | 188 250 | 96 584 | 222 954 | 243 107 | 265 416 | 290 129 | 317 523 | 347 909 | 381 635 | 419 088 | 460 704 | 694 938 | 558 425 | 442 931 | 679 425 | 750 411 | 829 497 | 917 636 | 1 015 898 | 1 125 480 | 1 247 721 | 1 384 121 | 1 536 359 | 2 006 566 | 1 896 089
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -954 309 |  | -947 696 | -941 313 | -934 329 | -926 677 | -918 286 | -909 072 | 136 380 | 147 523 | 159 794 | 291 000 | 188 250 | 96 584 | 222 954 | 243 107 | 265 416 | 290 129 | 317 523 | 347 909 | 381 635 | 419 088 | 460 704 | 694 938 | 558 425 | 442 931 | 679 425 | 750 411 | 829 497 | 917 636 | 1 015 898 | 1 125 480 | 1 247 721 | 1 384 121 | 1 536 359 | 2 006 566 | 1 896 089
Налог на прибыль |  |  |  | 2052: -140 610; 2053: -207 374; 2054: -229 409; 2055: -253 975; 2056: -281 370; 2057: -311 930; 2058: -346 030; 2059: -384 090; 2060: -501 642; 2061: -474 022
Чистая прибыль |  | -954 309 |  | -947 696 | -941 313 | -934 329 | -926 677 | -918 286 | -909 072 | 136 380 | 147 523 | 159 794 | 291 000 | 188 250 | 96 584 | 222 954 | 243 107 | 265 416 | 290 129 | 317 523 | 347 909 | 381 635 | 419 088 | 460 704 | 694 938 | 558 425 | 442 931 | 679 425 | 609 801 | 622 122 | 688 227 | 761 924 | 844 110 | 935 791 | 1 038 091 | 1 152 269 | 1 504 925 | 1 422 067
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -954 309 |  | -947 696 | -941 313 | -934 329 | -926 677 | -918 286 | -909 072 | 136 380 | 147 523 | 159 794 | 291 000 | 188 250 | 96 584 | 222 954 | 243 107 | 265 416 | 290 129 | 317 523 | 347 909 | 381 635 | 419 088 | 460 704 | 694 938 | 558 425 | 442 931 | 679 425 | 750 411 | 829 497 | 917 636 | 1 015 898 | 1 125 480 | 1 247 721 | 1 384 121 | 1 536 359 | 2 006 566 | 1 896 089
Амортизация |  | 1 035 325 |  | 2027: 1 035 325; 2028: 1 035 325; 2029: 1 035 325; 2030: 1 035 325; 2031: 1 035 325; 2032: 1 035 325
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2052: -140 610; 2053: -207 374; 2054: -229 409; 2055: -253 975; 2056: -281 370; 2057: -311 930; 2058: -346 030; 2059: -384 090; 2060: -501 642; 2061: -474 022
НДС |  |  |  | 2052: -112 488; 2053: -165 899; 2054: -183 527; 2055: -203 180; 2056: -225 096; 2057: -249 544; 2058: -276 824; 2059: -307 272; 2060: -401 313; 2061: -379 218
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2052: 39 840; 2053: 18 916; 2054: 6 243; 2055: 6 960; 2056: 7 762; 2057: 8 659; 2058: 9 662; 2059: 10 784; 2060: 33 306; 2061: -7 825
Инвестиции | -469 273 | -8 227 454
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -469 273 | -8 130 235 |  | 105 154 | 112 814 | 121 195 | 130 377 | 140 447 | 151 503 | 163 656 | 177 027 | 191 753 | 349 200 | 225 900 | 115 901 | 267 544 | 291 728 | 318 499 | 348 155 | 381 028 | 417 491 | 457 962 | 502 906 | 552 845 | 833 926 | 670 110 | 531 517 | 815 310 | 687 234 | 641 039 | 694 470 | 768 884 | 851 872 | 944 450 | 1 047 753 | 1 163 053 | 1 538 231 | 1 414 242
Накопленный чистый денежный поток | -469 273 | -8 599 509 |  | -8 494 354 | -8 381 541 | -8 260 346 | -8 129 969 | -7 989 522 | -7 838 019 | -7 674 363 | -7 497 336 | -7 305 583 | -6 956 383 | -6 730 484 | -6 614 583 | -6 347 039 | -6 055 310 | -5 736 811 | -5 388 657 | -5 007 629 | -4 590 138 | -4 132 176 | -3 629 270 | -3 076 425 | -2 242 500 | -1 572 390 | -1 040 873 | -225 563 | 461 671 | 1 102 710 | 1 797 180 | 2 566 064 | 3 417 936 | 4 362 386 | 5 410 138 | 6 573 191 | 8 111 422 | 9 525 664
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -405 560 | -6 072 413 |  | 67 876 | 62 933 | 58 429 | 54 322 | 50 573 | 47 147 | 44 014 | 41 146 | 38 518 | 60 621 | 33 892 | 15 028 | 29 980 | 28 252 | 26 656 | 25 182 | 23 818 | 22 554 | 21 382 | 20 292 | 19 278 | 25 132 | 17 453 | 11 964 | 15 860 | 11 554 | 9 314 | 8 720 | 8 344 | 7 989 | 7 655 | 7 339 | 7 041 | 8 048 | 6 394
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -405 560 | -6 477 973 |  | -6 410 097 | -6 347 164 | -6 288 735 | -6 234 413 | -6 183 841 | -6 136 694 | -6 092 680 | -6 051 533 | -6 013 015 | -5 952 394 | -5 918 503 | -5 903 475 | -5 873 495 | -5 845 243 | -5 818 587 | -5 793 404 | -5 769 586 | -5 747 032 | -5 725 650 | -5 705 358 | -5 686 080 | -5 660 948 | -5 643 494 | -5 631 531 | -5 615 670 | -5 604 117 | -5 594 803 | -5 586 083 | -5 577 739 | -5 569 750 | -5 562 095 | -5 554 756 | -5 547 715 | -5 539 667 | -5 533 273
Внутренняя норма доходности (IRR) | 3,2
Срок окупаемости (PBP) | 27,
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 16.07.2025 | 16.07.2025 | нд | нд | 16.07.2025 | 16.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 16.12.2025 | 16.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 25.11.2026 | 25.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 16.07.2025 | 16.07.2025 | нд | нд | 16.07.2025 | 16.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 15.05.2026 | 01.09.2026 | нд | нд | 16.07.2025 | 31.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 17.12.2026 | 17.12.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 17.12.2026 | 24.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 23.12.2026 | 24.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 25.12.2026 | 25.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 8,69672706 | 8,97854465 | 8,69672706 | 8,52869696 | 0 | 0,46927321 | 4 кв. | 0,44984769 | 4 кв. | 8,22745385 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,10399581 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,69672706 | 0,55384350
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,69672706 | 8,97854465 | 8,69672706 | 8,52869696 | 0 | 0,46927321 | 4 кв. | 0,44984769 | 4 кв. | 8,22745385 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,10399581 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,69672706 | 0,55384350
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 7,24727255 | 7,35946283 | 7,24727255 | 6,96900252 | 0 | 0,39106101 | 4 кв. | 0,39046031 | 4 кв. | 6,85621154 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,10399568 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,24727255 | 0,49445599
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,29693664 | 0,29693664 | 0,29693664 | 0 | 0 | 0,29693664 | 4 кв. | 0,29693664 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,29693664 | 0,29693664
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5,52806336 | 5,52806336 | 5,52806336 | 5,52806336 | 0 | 0,09412437 | 4 кв. | 0 | нд | 5,43393899 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,52806336 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 1,42227255 | 1,53446283 | 1,42227255 | 1,44093916 | 0 | 0 | нд | 0,09352367 | 4 кв. | 1,42227255 | 4 кв. | 0,10399568 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,42227255 | 0,19751935
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,200 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,200 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 7,24727255 | 7,35946283 | 7,24727255 | 7,35946283 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7,24727255 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,24727255 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 3,200 | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,200 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0210030.0004. Выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км» K_007-21-1-01.32-4054 для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 5825 | Сводный сметный расчет | 5825 | ОК | ОК | 6 | 6 | ООО "СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ" | 8200 | ООО ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС | 0 | 8200 | 5825 | ООО "Электромонтаж-35" | 6990 | 6633.676 | mr-sz25093MC | b2b-mrsk.ru | 31.03.2025 | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 26.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 16.07.2025 | 31.05.2025 | 16.07.2025 | 31.10.2026 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ЭнергияИнвестИнжиниринг" | 7500 |  |  | 7500
[26 empty] | ООО ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС | 8400 |  |  | 8400
[26 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ" | 8395.3521 |  |  | 8395.3521
[26 empty] | ООО "Энергостройсервис" | 7999.9 |  |  | 7999.9
[26 empty] | ООО "Электромонтаж-35" | 5825 |  |  | 5825

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-21-1-01.32-4054
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Вологодская область, Грязовецкий район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 3,2(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 8,69672706
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 6,99
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6,99
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 16.07.2025 № ВЭ2.1-25/0086 подрядчик ООО "Электромонтаж-35"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 6,99000000
% от сметной стоимости проекта | 80,38 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,35632397
освоено по договору, млн. руб. | 0,29693664
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 6,37 %
всего оплачено по объекту | 0,5538435
% освоения по объекту за отчетный период | 6,82 %
всего освоено по объекту | 0,49445599
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Электромонтаж-35" , Полный комплекс работ , , 16.07.2025 , ВЭ2.1-25/0086
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Электромонтаж-35" , Полный комплекс работ , , 16.07.2025 , ВЭ2.1-25/0086
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)