## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Вологодская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Кирилловский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 19,2 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,114796261 2027 г.; -0,114796261 2028 г.; -0,114796261 2029 г.; -0,114796261 2030 г.; -0,114796261 2031 г.; -0,114796261 2032 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,003798868 2027 г.; -0,003798868 2028 г.; -0,003798868 2029 г.; -0,003798868 2030 г.; -0,003798868 2031 г.; -0,003798868 2032 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 63,896 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 53,247 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 35 | 50 | Воздушная | Воздушная | 19,2 | 19,2 | 1986 | 2016 | 58 | Железобетонные | Железобетонные | Акт ТО от 04.05.2022 | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуатационной документации, имеет дефекты, но допускается к работе при проведении следующих технических мероприятий (мероприятия и сроки указываются в таблице 2). | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей; снижение времени и затрат на поиск и локализацию повреждений на линии; снижение недоотпуска электроэнергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,99837371 млн руб./ км - ВЛ 44,72714203 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП; акт технического освидетельствования от 04.05.2022 г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего | 16,32 | 1 894,67 |  | 30 925,13 |  | 251 455 | 0,123 | 0,008 | - | - | 2 027 | 1 | 12 885,4701111111 | 13,602 |  | 251 455 | 0,051 | 0,004 |  |  | -0,114796261 | -0,003798868 |  | Экспертная оценка
| ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 10,77 | 1 731 |  | 18 637,16 |  | 248 054 | 0,075 | 0,007 | - | - | 2 028 | 1 | 12 885,4701111111 | 13,602 |  | 251 455 | 0,051 | 0,004 |  |  | -0,114796261 | -0,003798868 |  | Экспертная оценка
2018 | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 2,35 | 548 |  | 1 287,8 |  | 248 054 | 0,005 | 0,002 | Акт №202 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлен | 2 029 | 1 | 12 885,4701111111 | 13,602 |  | 251 455 | 0,051 | 0,004 |  |  | -0,114796261 | -0,003798868 |  | Экспертная оценка
2018 | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 3,42 | 548 |  | 1 872,35 |  | 248 054 | 0,008 | 0,002 | Акт №204 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлен | 2 030 | 1 | 12 885,4701111111 | 13,602 |  | 251 455 | 0,051 | 0,004 |  |  | -0,114796261 | -0,003798868 |  | Экспертная оценка
2018 | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 3,07 | 87 |  | 266,8 |  | 248 054 | 0,001 |  | Акт №105 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлен | 2 031 | 1 | 12 885,4701111111 | 13,602 |  | 251 455 | 0,051 | 0,004 |  |  | -0,114796261 | -0,003798868 |  | Экспертная оценка
2018 | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 1,93 | 548 |  | 1 059,45 |  | 248 054 | 0,004 | 0,002 | Акт №113 | 3.4.7.3.05. Неудовлетворительное техническое состоя | 2 032 | 1 | 12 885,4701111111 | 13,602 |  | 251 455 | 0,051 | 0,004 |  |  | -0,114796261 | -0,003798868 |  | Экспертная оценка
| ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 8,28 | 550 |  | 4 555,82 |  | 251 455 | 0,018 | 0,002 | - |  |  | - | - | [10 empty] | -
2017 | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 8,28 | 550 |  | 4 555,82 |  | 251 455 | 0,018 | 0,002 | Акт №104 | 3.4.7.3.05. Неудовлетворительное техническое состоя
| ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 29,92 | 3 403 |  | 101 806,19 |  | 251 455 | 0,405 | 0,014 | - |  |  | - | - | [10 empty] | -
2016 | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 1,03 | 850 |  | 878,31 |  | 251 455 | 0,003 | 0,003 | Акт №201 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлен
2016 | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 16,12 | 851 |  | 13 715,31 |  | 251 455 | 0,055 | 0,003 | Акт №205 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлен
2016 | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 8,53 | 851 |  | 7 261,84 |  | 251 455 | 0,029 | 0,003 | Акт №206 | 3.4.7.3.05. Неудовлетворительное техническое состоя
2016 | ВЛ 10 кВ Иванов Бор | 4,23 | 851 |  | 3 602,54 |  | 251 455 | 0,014 | 0,003 | Акт №207 | 3.4.7.3.05. Неудовлетворительное техническое состоя

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 53 246 597,66 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 15 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -47 047 869,32
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 101 250
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336
Доход, руб. без НДС |  | 36 113 |  | 41 422 | 46 393 | 51 960 | 58 195 | 65 178 | 73 000 | 81 760 | 91 571 | 102 560 | 114 867 | 128 651 | 144 089 | 161 379 | 180 745 | 202 434 | 226 726 | 253 934 | 284 406 | 318 534 | 356 758 | 399 569 | 447 518 | 501 220 | 561 366 | 628 730 | 704 178 | 788 679 | 883 321 | 989 319 | 1 108 037 | 1 241 002 | 1 389 922 | 1 556 713 | 1 743 518 | 1 952 740
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Доход |  | 36 113 |  | 41 422 | 46 393 | 51 960 | 58 195 | 65 178 | 73 000 | 81 760 | 91 571 | 102 560 | 114 867 | 128 651 | 144 089 | 161 379 | 180 745 | 202 434 | 226 726 | 253 934 | 284 406 | 318 534 | 356 758 | 399 569 | 447 518 | 501 220 | 561 366 | 628 730 | 704 178 | 788 679 | 883 321 | 989 319 | 1 108 037 | 1 241 002 | 1 389 922 | 1 556 713 | 1 743 518 | 1 952 740
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 185 052; 2038: -170 060; 2048: 295 591; 2050: -271 645; 2060: 472 160
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 13 799 |  | 14 352 | 14 924 | 15 518 | 16 135 | 16 777 | 17 445 | 18 139 | 18 861 | 19 612 | 20 393 | 21 204 | 22 048 | 22 926 | 23 838 | 24 787 | 25 773 | 26 799 | 27 866 | 28 975 | 30 128 | 31 327 | 32 574 | 33 871 | 35 219 | 36 620 | 38 078 | 39 593 | 41 169 | 42 808 | 44 511 | 46 283 | 48 125 | 50 040 | 52 032 | 54 103
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -3 499 861 |  | -3 493 999 | -3 488 457 | -3 482 296 | -3 475 443 | -3 467 817 | -3 459 328 | -3 449 874 | -3 439 341 | -3 427 602 | -3 229 462 | -3 399 918 | -3 553 697 | -3 365 468 | -3 345 190 | 227 221 | 252 500 | 280 733 | 312 271 | 347 509 | 386 887 | 430 897 | 775 683 | 535 090 | 324 940 | 665 350 | 742 256 | 828 272 | 924 490 | 1 032 127 | 1 152 549 | 1 287 285 | 1 438 047 | 1 606 753 | 2 267 710 | 2 006 843
Амортизация |  | -3 549 773 |  | 2027: -3 549 773; 2028: -3 549 773; 2029: -3 549 773; 2030: -3 549 773; 2031: -3 549 773; 2032: -3 549 773; 2033: -3 549 773; 2034: -3 549 773; 2035: -3 549 773; 2036: -3 549 773; 2037: -3 549 773; 2038: -3 549 773; 2039: -3 549 773; 2040: -3 549 773
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -3 499 861 |  | -3 493 999 | -3 488 457 | -3 482 296 | -3 475 443 | -3 467 817 | -3 459 328 | -3 449 874 | -3 439 341 | -3 427 602 | -3 229 462 | -3 399 918 | -3 553 697 | -3 365 468 | -3 345 190 | 227 221 | 252 500 | 280 733 | 312 271 | 347 509 | 386 887 | 430 897 | 775 683 | 535 090 | 324 940 | 665 350 | 742 256 | 828 272 | 924 490 | 1 032 127 | 1 152 549 | 1 287 285 | 1 438 047 | 1 606 753 | 2 267 710 | 2 006 843
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -3 499 861 |  | -3 493 999 | -3 488 457 | -3 482 296 | -3 475 443 | -3 467 817 | -3 459 328 | -3 449 874 | -3 439 341 | -3 427 602 | -3 229 462 | -3 399 918 | -3 553 697 | -3 365 468 | -3 345 190 | 227 221 | 252 500 | 280 733 | 312 271 | 347 509 | 386 887 | 430 897 | 775 683 | 535 090 | 324 940 | 665 350 | 742 256 | 828 272 | 924 490 | 1 032 127 | 1 152 549 | 1 287 285 | 1 438 047 | 1 606 753 | 2 267 710 | 2 006 843
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -3 499 861 |  | -3 493 999 | -3 488 457 | -3 482 296 | -3 475 443 | -3 467 817 | -3 459 328 | -3 449 874 | -3 439 341 | -3 427 602 | -3 229 462 | -3 399 918 | -3 553 697 | -3 365 468 | -3 345 190 | 227 221 | 252 500 | 280 733 | 312 271 | 347 509 | 386 887 | 430 897 | 775 683 | 535 090 | 324 940 | 665 350 | 742 256 | 828 272 | 924 490 | 1 032 127 | 1 152 549 | 1 287 285 | 1 438 047 | 1 606 753 | 2 267 710 | 2 006 843
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -3 499 861 |  | -3 493 999 | -3 488 457 | -3 482 296 | -3 475 443 | -3 467 817 | -3 459 328 | -3 449 874 | -3 439 341 | -3 427 602 | -3 229 462 | -3 399 918 | -3 553 697 | -3 365 468 | -3 345 190 | 227 221 | 252 500 | 280 733 | 312 271 | 347 509 | 386 887 | 430 897 | 775 683 | 535 090 | 324 940 | 665 350 | 742 256 | 828 272 | 924 490 | 1 032 127 | 1 152 549 | 1 287 285 | 1 438 047 | 1 606 753 | 2 267 710 | 2 006 843
Амортизация |  | 3 549 773 |  | 2027: 3 549 773; 2028: 3 549 773; 2029: 3 549 773; 2030: 3 549 773; 2031: 3 549 773; 2032: 3 549 773; 2033: 3 549 773; 2034: 3 549 773; 2035: 3 549 773; 2036: 3 549 773; 2037: 3 549 773; 2038: 3 549 773; 2039: 3 549 773; 2040: 3 549 773
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -3 896 816 | -59 099 115
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -3 896 816 | -59 039 220 |  | 66 929 | 73 580 | 80 973 | 89 196 | 98 347 | 108 534 | 119 879 | 132 519 | 146 606 | 384 373 | 179 826 | -4 708 | 221 166 | 245 500 | 272 666 | 303 000 | 336 879 | 374 726 | 417 011 | 464 264 | 517 076 | 930 819 | 642 108 | 389 928 | 798 421 | 890 707 | 993 927 | 1 109 388 | 1 238 552 | 1 383 058 | 1 544 742 | 1 725 656 | 1 928 104 | 2 721 252 | 2 408 212
Накопленный чистый денежный поток | -3 896 816 | -62 936 036 |  | -62 869 106 | -62 795 527 | -62 714 554 | -62 625 357 | -62 527 010 | -62 418 476 | -62 298 597 | -62 166 078 | -62 019 472 | -61 635 099 | -61 455 273 | -61 459 981 | -61 238 815 | -60 993 315 | -60 720 650 | -60 417 650 | -60 080 770 | -59 706 045 | -59 289 034 | -58 824 770 | -58 307 694 | -57 376 874 | -56 734 766 | -56 344 838 | -55 546 417 | -54 655 711 | -53 661 784 | -52 552 396 | -51 313 844 | -49 930 786 | -48 386 044 | -46 660 388 | -44 732 284 | -42 011 032 | -39 602 820
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -3 367 744 | -44 095 962 |  | 43 202 | 41 046 | 39 038 | 37 164 | 35 413 | 33 775 | 32 241 | 30 801 | 29 449 | 66 727 | 26 979 | -610 | 24 783 | 23 775 | 22 820 | 21 916 | 21 059 | 20 244 | 19 470 | 18 733 | 18 031 | 28 052 | 16 724 | 8 777 | 15 532 | 14 974 | 14 441 | 13 930 | 13 441 | 12 971 | 12 520 | 12 088 | 11 672 | 14 237 | 10 889
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -3 367 744 | -47 463 705 |  | -47 420 503 | -47 379 457 | -47 340 419 | -47 303 255 | -47 267 842 | -47 234 067 | -47 201 826 | -47 171 025 | -47 141 576 | -47 074 849 | -47 047 869 | -47 048 480 | -47 023 697 | -46 999 922 | -46 977 101 | -46 955 185 | -46 934 127 | -46 913 883 | -46 894 413 | -46 875 680 | -46 857 649 | -46 829 597 | -46 812 873 | -46 804 096 | -46 788 565 | -46 773 590 | -46 759 149 | -46 745 219 | -46 731 778 | -46 718 807 | -46 706 287 | -46 694 199 | -46 682 527 | -46 668 290 | -46 657 402
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 01.12.2025 | 01.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 15.07.2025 | 15.07.2025 | нд | нд | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 15.07.2025 | 15.07.2025 | нд | нд | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 15.05.2026 | 01.09.2026 | нд | нд | 15.07.2025 | 30.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 17.12.2026 | 17.12.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 17.12.2026 | 24.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 23.12.2026 | 24.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 25.12.2026 | 25.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 63,89591719 | 65,47326692 | 63,89591719 | 60,58511696 | 0 | 3,89681604 | 4 кв. | 4,88814996 | 4 кв. | 59,99910115 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 18,83293903 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 63,89591719 | 23,72108899
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 63,89591719 | 65,47326692 | 63,89591719 | 60,58511696 | 0 | 3,89681604 | 4 кв. | 4,88814996 | 4 кв. | 59,99910115 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 18,83293903 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 63,89591719 | 23,72108899
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 53,24659766 | 53,66661223 | 53,24659766 | 49,33640899 | 0 | 3,24734670 | 4 кв. | 4,33020324 | 4 кв. | 49,99925096 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 25,34967412 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53,24659766 | 29,67987736
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,78973358 | 2,78973358 | 2,78973358 | 0 | 0 | 2,78973358 | 4 кв. | 2,78973358 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,78973358 | 2,78973358
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 34,91158181 | 41,89389817 | 34,91158181 | 41,89389817 | 0 | 0,45761312 | 4 кв. | 0 | нд | 34,45396869 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 21,38106429 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,91158181 | 21,38106429
2.3 | оборудование | 2,30835771 | 2,77002925 | 2,30835771 | 2,77002925 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,30835771 | 3 кв. | 0,03559878 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,30835771 | 0,03559878
2.4 | прочие затраты | 13,23692456 | 6,21295123 | 13,23692456 | 4,67248157 | 0 | 0 | нд | 1,54046966 | 4 кв. | 13,23692456 | 3 кв.; 4 кв. | 3,93301105 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,23692456 | 5,47348071
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 19,200 | 19,200 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,200 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 19,200 | 19,200 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,200 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 53,24659766 | 53,66661223 | 53,24659766 | 53,66661223 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 53,24659766 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53,24659766 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 19,200 | 19,200 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,200 | 0
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0210030.0001. Выполнение полного комплекса работ по объекту«Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.» K_007-23-1-01.32-3655 для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 47921.9373 | Укрупненный расчет | 47921.9373 | ОК | ОК | 7 | 7 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 47921.9367 | ООО ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС | 0 | 47921.9367 | 47921.9367 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 57506.324 | 38533.8675 | mr-sz25091MC | b2b-mrsk.ru | 31.03.2025 | 27.03.2025 | 14.04.2025 | 26.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 15.07.2025 | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 31.10.2026 | нд | нд
[26 empty] | ООО "СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ" | 39583.3333 |  |  | 39583.3333
[26 empty] | ООО "ЭнергияИнвестИнжиниринг" | 47205.5033 |  |  | 47205.5033
[26 empty] | ООО ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС | 44000 |  |  | 44000
[26 empty] | ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ" | 42171.3048 |  |  | 42171.3048
[26 empty] | ООО "Энергостройсервис" | 44158.3333 |  |  | 44158.3333
[26 empty] | ООО "Электромонтаж-35" | 41597.5 |  |  | 41597.5

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_007-23-1-01.32-3655
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Вологодская область, Кирилловский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 19,2(0)
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 63,89591719
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 57,506324
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 57,506324
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 15.07.2025 № ВЭ2.5-25/0051 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 57,50632400
% от сметной стоимости проекта | 90 %
оплачено по договору, млн. руб. | 18,97245646
освоено по договору, млн. руб. | 24,93124472
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 37,12 %
всего оплачено по объекту | 23,72108899
% освоения по объекту за отчетный период | 55,74 %
всего освоено по объекту | 29,67987736
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , , 15.07.2025 , ВЭ2.5-25/0051
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , , 15.07.2025 , ВЭ2.5-25/0051
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)