## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Вологодская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тотемский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,01 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,17 МВт 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,401 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,167 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.2025 | №ВОЛ-06538-Э-У/24-001 от 06.03.2026 | Договор подписан обеими сторонами | 161323, Вологодская обл, Тотемский р-н, Великий Двор (Великодворское МО) д | Объект животноводства, 161323, Вологодская обл, Тотемский р-н, Великий Двор (Великодворское МО) д, ЗУ 35:14:0501020:260 | Опора №2 отп 10 кВ "В. Двор Комплекс-2" от ВЛ-10 кВ "Ферма" ПС 35/10 кВ "Великодаорье". | 0.17 | 0 | 0.17 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на опоре проектируемой ВЛ. Тип разъединителя и место установки уточнить при проектировании.; Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ Ферма ПС 35 кВ Великодворье до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения в пролете проектируемой ВЛ. | нд | 1.4504

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП (Колхоз "Великодворье", Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП (Колхоз "Великодворье", Дог.№ ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 42,029185 млн руб./ км - ВЛ 0,98068097 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП (Колхоз "Великодворье", Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1 167 477,35 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 9 016 923,52
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 100
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260 | 275 | 290 | 306 | 322 | 339
Доход, руб. без НДС |  | 2 133 221 |  | 2 218 549 | 2 307 291 | 2 399 583 | 2 495 566 | 2 595 389 | 2 699 204 | 2 807 172 | 2 919 459 | 3 036 237 | 3 157 686 | 3 283 994 | 3 415 353 | 3 551 967 | 3 694 046 | 3 841 808 | 3 995 480 | 4 155 299 | 4 321 511 | 4 494 371 | 4 674 145 | 4 861 111 | 5 055 555 | 5 257 777 | 5 468 088 | 5 686 811 | 5 914 283 | 6 150 855 | 6 396 888 | 6 652 764 | 6 918 874 | 7 195 629 | 7 483 453 | 7 782 791 | 8 094 103
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Доход |  | 2 133 221 |  | 2 218 549 | 2 307 291 | 2 399 583 | 2 495 566 | 2 595 389 | 2 699 204 | 2 807 172 | 2 919 459 | 3 036 237 | 3 157 686 | 3 283 994 | 3 415 353 | 3 551 967 | 3 694 046 | 3 841 808 | 3 995 480 | 4 155 299 | 4 321 511 | 4 494 371 | 4 674 145 | 4 861 111 | 5 055 555 | 5 257 777 | 5 468 088 | 5 686 811 | 5 914 283 | 6 150 855 | 6 396 888 | 6 652 764 | 6 918 874 | 7 195 629 | 7 483 453 | 7 782 791 | 8 094 103
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2038: -167; 2050: -269
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -569 |  | -592 | -615 | -640 | -666 | -693 | -721 | -750 | -780 | -811 | -844 | -878 | -913 | -950 | -988 | -1 028 | -1 069 | -1 112 | -1 157 | -1 204 | -1 252 | -1 303 | -1 355 | -1 410 | -1 466 | -1 525 | -1 587 | -1 651 | -1 717 | -1 786 | -1 858 | -1 933 | -2 011 | -2 091 | -2 176 | -249
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 2 099 296 |  | 2 184 601 | 2 273 319 | 2 365 586 | 2 461 544 | 2 561 339 | 2 665 127 | 2 773 066 | 2 885 323 | 3 002 069 | 3 123 486 | 3 249 759 | 3 380 916 | 3 517 661 | 3 659 701 | 3 807 423 | 3 961 054 | 4 120 830 | 4 286 997 | 4 459 811 | 4 639 537 | 4 826 452 | 5 020 844 | 5 223 011 | 5 432 996 | 5 651 930 | 5 879 340 | 6 115 848 | 6 361 815 | 6 617 621 | 6 883 660 | 7 160 339 | 7 448 086 | 7 747 343 | 8 058 570 | -249
Амортизация |  | -33 356 |  | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356 | -33 356
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 2 099 296 |  | 2 184 601 | 2 273 319 | 2 365 586 | 2 461 544 | 2 561 339 | 2 665 127 | 2 773 066 | 2 885 323 | 3 002 069 | 3 123 486 | 3 249 759 | 3 380 916 | 3 517 661 | 3 659 701 | 3 807 423 | 3 961 054 | 4 120 830 | 4 286 997 | 4 459 811 | 4 639 537 | 4 826 452 | 5 020 844 | 5 223 011 | 5 432 996 | 5 651 930 | 5 879 340 | 6 115 848 | 6 361 815 | 6 617 621 | 6 883 660 | 7 160 339 | 7 448 086 | 7 747 343 | 8 058 570 | -249
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 2 099 296 |  | 2 184 601 | 2 273 319 | 2 365 586 | 2 461 544 | 2 561 339 | 2 665 127 | 2 773 066 | 2 885 323 | 3 002 069 | 3 123 486 | 3 249 759 | 3 380 916 | 3 517 661 | 3 659 701 | 3 807 423 | 3 961 054 | 4 120 830 | 4 286 997 | 4 459 811 | 4 639 537 | 4 826 452 | 5 020 844 | 5 223 011 | 5 432 996 | 5 651 930 | 5 879 340 | 6 115 848 | 6 361 815 | 6 617 621 | 6 883 660 | 7 160 339 | 7 448 086 | 7 747 343 | 8 058 570 | -249
Налог на прибыль |  | -496 471 |  | -546 984 | -569 164 | -592 230 | -616 220 | -641 169 | -667 116 | -694 100 | -722 165 | -751 351 | -781 705 | -813 274 | -846 063 | -880 249 | -915 759 | -952 690 | -991 097 | -1 031 041 | -1 072 583 | -1 115 787 | -1 160 718 | -1 207 447 | -1 256 045 | -1 306 587 | -1 359 083 | -1 413 816 | -1 470 669 | -1 529 796 | -1 591 288 | -1 655 239 | -1 721 749 | -1 790 919 | -1 862 856 | -1 937 670 | -2 015 477
Чистая прибыль |  | 1 602 825 |  | 1 637 617 | 1 704 156 | 1 773 356 | 1 845 324 | 1 920 171 | 1 998 011 | 2 078 966 | 2 163 158 | 2 250 718 | 2 341 781 | 2 436 486 | 2 534 853 | 2 637 412 | 2 743 942 | 2 854 733 | 2 969 957 | 3 089 788 | 3 214 414 | 3 344 024 | 3 478 819 | 3 619 005 | 3 764 799 | 3 916 424 | 4 073 913 | 4 238 113 | 4 408 671 | 4 586 052 | 4 770 527 | 4 962 382 | 5 161 911 | 5 369 421 | 5 585 231 | 5 809 674 | 6 043 094 | -249
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 2 099 296 |  | 2 184 601 | 2 273 319 | 2 365 586 | 2 461 544 | 2 561 339 | 2 665 127 | 2 773 066 | 2 885 323 | 3 002 069 | 3 123 486 | 3 249 759 | 3 380 916 | 3 517 661 | 3 659 701 | 3 807 423 | 3 961 054 | 4 120 830 | 4 286 997 | 4 459 811 | 4 639 537 | 4 826 452 | 5 020 844 | 5 223 011 | 5 432 996 | 5 651 930 | 5 879 340 | 6 115 848 | 6 361 815 | 6 617 621 | 6 883 660 | 7 160 339 | 7 448 086 | 7 747 343 | 8 058 570 | -249
Амортизация |  | 33 356 |  | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356 | 33 356
Проценты
Налог на прибыль |  | -496 471 |  | -546 984 | -569 164 | -592 230 | -616 220 | -641 169 | -667 116 | -694 100 | -722 165 | -751 351 | -781 705 | -813 274 | -846 063 | -880 249 | -915 759 | -952 690 | -991 097 | -1 031 041 | -1 072 583 | -1 115 787 | -1 160 718 | -1 207 447 | -1 256 045 | -1 306 587 | -1 359 083 | -1 413 816 | -1 470 669 | -1 529 796 | -1 591 288 | -1 655 239 | -1 721 749 | -1 790 919 | -1 862 856 | -1 937 670 | -2 015 477
НДС |  | -193 035 |  | -443 592 | -461 335 | -479 789 | -498 980 | -518 939 | -539 697 | -561 284 | -583 736 | -607 085 | -631 369 | -656 623 | -682 855 | -710 203 | -738 612 | -768 156 | -798 882 | -830 837 | -864 071 | -898 633 | -934 579 | -971 962 | -1 010 840 | -1 051 274 | -1 093 271 | -1 137 057 | -1 182 539 | -1 229 841 | -1 279 034 | -1 330 196 | -1 383 403 | -1 438 739 | -1 496 289 | -1 556 140 | -1 618 385
Изменения в рабочем капитале |  | 89 631 |  | 66 849 | 6 284 | 6 536 | 6 797 | 7 069 | 7 352 | 7 646 | 7 952 | 8 270 | 8 600 | 8 944 | 9 290 | 9 686 | 10 061 | 10 464 | 10 882 | 11 317 | 11 770 | 12 241 | 12 731 | 13 240 | 13 769 | 14 320 | 14 874 | 15 508 | 16 108 | 16 753 | 17 423 | 18 120 | 18 844 | 19 598 | 20 382 | 21 197 | 22 045 | -572 553
Инвестиции |  | -1 379 958
Изменения финансовых обязательств | 975 090 | 425 883
Чистый денежный поток | 975 090 | 1 005 233 |  | 1 737 822 | 1 743 796 | 1 813 248 | 1 885 477 | 1 960 596 | 2 038 719 | 2 119 968 | 2 204 466 | 2 292 344 | 2 383 737 | 2 478 787 | 2 577 500 | 2 680 454 | 2 787 360 | 2 898 554 | 3 014 195 | 3 134 462 | 3 259 540 | 3 389 621 | 3 524 906 | 3 665 601 | 3 811 925 | 3 964 101 | 4 122 144 | 4 286 977 | 4 458 136 | 4 636 161 | 4 821 307 | 5 013 858 | 5 214 112 | 5 422 375 | 5 638 969 | 5 864 227 | 6 098 496 | -572 851
Накопленный чистый денежный поток | 975 090 | 1 980 323 |  | 3 718 145 | 5 461 941 | 7 275 189 | 9 160 666 | 11 121 262 | 13 159 982 | 15 279 949 | 17 484 415 | 19 776 760 | 22 160 497 | 24 639 284 | 27 216 784 | 29 897 238 | 32 684 598 | 35 583 151 | 38 597 346 | 41 731 809 | 44 991 349 | 48 380 971 | 51 905 876 | 55 571 478 | 59 383 403 | 63 347 504 | 67 469 647 | 71 756 625 | 76 214 761 | 80 850 922 | 85 672 228 | 90 686 086 | 95 900 198 | 101 322 573 | 106 961 543 | 112 825 770 | 118 924 266 | 118 351 414
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 842 701 | 750 801 |  | 1 121 741 | 972 775 | 874 184 | 785 590 | 705 979 | 634 440 | 570 153 | 512 383 | 460 469 | 413 816 | 371 893 | 334 200 | 300 362 | 269 935 | 242 592 | 218 019 | 195 937 | 176 092 | 158 257 | 142 229 | 127 825 | 114 880 | 103 246 | 92 785 | 83 394 | 74 949 | 67 360 | 60 539 | 54 409 | 48 900 | 43 949 | 39 499 | 35 500 | 31 906 | -2 590
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 842 701 | 1 593 502 |  | 2 715 244 | 3 688 018 | 4 562 202 | 5 347 792 | 6 053 771 | 6 688 211 | 7 258 363 | 7 770 746 | 8 231 215 | 8 645 031 | 9 016 924 | 9 351 123 | 9 651 485 | 9 921 420 | 10 164 012 | 10 382 031 | 10 577 968 | 10 754 060 | 10 912 317 | 11 054 545 | 11 182 370 | 11 297 250 | 11 400 495 | 11 493 281 | 11 576 675 | 11 651 625 | 11 718 985 | 11 779 524 | 11 833 934 | 11 882 834 | 11 926 783 | 11 966 282 | 12 001 783 | 12 033 688 | 12 031 098
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 22.01.2025 | 22.01.2025 | нд | нд | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | нд | нд | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 27.10.2025 | 27.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 14.01.2026 | 14.01.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.01.2026 | 14.01.2026 | нд | нд | 14.10.2025 | 29.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 14.01.2026 | 14.01.2026 | нд | нд | 26.10.2025 | 29.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.01.2026 | 20.01.2026 | нд | нд | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 20.01.2026 | 20.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 02.04.2026 | 02.04.2026 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 22.01.2026 | 22.01.2026 | нд | нд | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1,40097282 | 1,03730346 | 1,40097282 | -0,01345136 | 0 | 0,97508967 | 2 кв.; 3 кв. | 1,05075482 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,42588315 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,40097282 | 1,05075482
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 1,40097282 | 1,03730346 | 1,40097282 | -0,01345136 | 0 | 0,97508967 | 2 кв.; 3 кв. | 1,05075482 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,42588315 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,40097282 | 1,05075482
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1,16747735 | 0,89037678 | 1,16747735 | 0 | 0 | 0,01792233 | 2 кв. | 0,89037678 | 2 кв.; 4 кв. | 1,14955502 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,16747735 | 0,89037678
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,05018362 | 0,01292233 | 0,05018362 | 0 | 0 | 0,01792233 | 2 кв. | 0,01292233 | 2 кв. | 0,03226129 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,05018362 | 0,01292233
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,27893800 | 0,25514852 | 0,27893800 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,25514852 | 4 кв. | 0,27893800 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,27893800 | 0,25514852
2.3 | оборудование | 0,66230530 | 0,54674167 | 0,66230530 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,54674167 | 4 кв. | 0,66230530 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,66230530 | 0,54674167
2.4 | прочие затраты | 0,17605043 | 0,07556426 | 0,17605043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,07556426 | 2 кв.; 4 кв. | 0,17605043 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,17605043 | 0,07556426
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,010 | 4 кв. | 0,010 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,010 | 0,010
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,010 | 4 кв. | 0,010 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,010 | 0,010
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1,16747735 | 0,89037678 | 1,16747735 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,89037678 | 4 кв. | 1,16747735 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,16747735 | 0,89037678
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,010 | 4 кв. | 0,010 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,010 | 0,010
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 1,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Январь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Оборудование | 25Т0120010.0003. Поставка пунктов коммерческого учета электрической энергии прямого включения 6-10 кВ (ПКУ-6(10) кВ) для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 546.7417 | Мониторинг цен рынка | 546.7417 | ОК | ОК | 6 | 1 | НордГрид (Северный кабель) | 546.7417 | нд | 0 | 546.7417 | 546.7417 | НордГрид (Северный кабель) | 656.09 | 0 | 32514569592 | lot-online.ru | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 28.04.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 16.05.2025 | 31.03.2025 | 27.06.2025 | 15.08.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.32-3709
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Вологодская область, д. Великий Двор (Великодворское МО)
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,01(0,01)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 1
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 1,40097282
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,65609001
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,65609001
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 16.05.2025 № 322/268/25 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,65609001
% от сметной стоимости проекта | 46,83 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,65609001
освоено по договору, млн. руб. | 0,54674167
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 29.07.2024 № ВЭ2.2-24/0057 контрагент ООО "Вологодские земельные ресурсы"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,005
освоено по договору, млн. руб. | 0,005
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 75 %
всего оплачено по объекту | 1,05075482
% освоения по объекту за отчетный период | 76,27 %
всего освоено по объекту | 0,89037678
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Производственное отделение "Великоустюгские электрические сети" Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение комплексных работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Вологодские земельные ресурсы" , Услуги , Оказание Услуг , 29.07.2024 , ВЭ2.2-24/0057 Производственное отделение "Великоустюгские электрические сети" Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение комплексных работ ,
- поставщики основного оборудования | ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 16.05.2025 , 322/268/25
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)