## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Вологодская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Великоустюгский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,083 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2026 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,055 МВт 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,532 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,443 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.2025 | нд | Договор подписан обеими сторонами | 162350, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Новатор п, Советская ул, дом № 1В | Нежилое здание, 162350, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Новатор п, Советская ул, дом № 1В, ЗУ 35:10:0507001:2525 | Контактные соединения провода на концевой опоре проектируемой ВЛ 0,4 кВ от ТП(м) 160 кВА 10/0,4 кВ Голузино. | 0.155 | 0.1 | 0.055 | 0,4 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок яч.10 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на опоре проектируемой ВЛ. | нд | 0.55346

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП (Братышева Анна Александровна, Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП (Братышева Анна Александровна, Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 0,4 кВ (0,083 км), ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,92345819 млн руб./ км - ВЛ 0,37250975 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП (Братышева Анна Александровна, Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 443 463,98 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 11 231 492,49
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1 500
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260 | 275 | 290 | 306 | 322 | 339
Доход, руб. без НДС |  | 2 723 076 |  | 2 851 356 | 2 983 937 | 3 121 537 | 3 250 398 | 3 384 574 | 3 524 283 | 3 669 754 | 3 821 222 | 3 978 687 | 4 142 752 | 4 313 576 | 4 491 438 | 4 676 918 | 4 869 747 | 5 070 519 | 5 279 562 | 5 497 215 | 5 723 833 | 5 960 154 | 6 205 838 | 6 461 642 | 6 728 395 | 7 005 718 | 7 294 462 | 7 595 562 | 7 908 594 | 8 235 021 | 8 574 908 | 8 928 264 | 9 296 736 | 9 680 400 | 10 079 270 | 10 495 198 | 10 928 274 | -38 689
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Доход |  | 2 723 076 |  | 2 851 356 | 2 983 937 | 3 121 537 | 3 250 398 | 3 384 574 | 3 524 283 | 3 669 754 | 3 821 222 | 3 978 687 | 4 142 752 | 4 313 576 | 4 491 438 | 4 676 918 | 4 869 747 | 5 070 519 | 5 279 562 | 5 497 215 | 5 723 833 | 5 960 154 | 6 205 838 | 6 461 642 | 6 728 395 | 7 005 718 | 7 294 462 | 7 595 562 | 7 908 594 | 8 235 021 | 8 574 908 | 8 928 264 | 9 296 736 | 9 680 400 | 10 079 270 | 10 495 198 | 10 928 274 | -38 689
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2038: -2 511; 2050: -4 032
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -27 966 |  | -28 594 | -29 445 | -30 345 | -31 507 | -32 712 | -33 964 | -35 264 | -36 614 | -38 013 | -39 589 | -41 229 | -42 938 | -44 720 | -46 573 | -48 503 | -50 513 | -52 606 | -54 785 | -57 058 | -59 422 | -61 884 | -64 452 | -67 122 | -69 902 | -72 802 | -75 818 | -78 963 | -82 239 | -85 645 | -89 197 | -92 897 | -96 744 | -100 756 | -104 935 | -3 236
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 2 682 440 |  | 2 810 091 | 2 941 822 | 3 078 521 | 3 206 221 | 3 339 192 | 3 477 649 | 3 621 819 | 3 771 938 | 3 928 004 | 4 090 493 | 4 259 676 | 4 433 318 | 4 619 527 | 4 810 503 | 5 009 346 | 5 216 379 | 5 431 939 | 5 656 377 | 5 890 425 | 6 133 745 | 6 387 087 | 6 651 272 | 6 925 926 | 7 207 857 | 7 510 089 | 7 820 106 | 8 143 387 | 8 479 999 | 8 829 948 | 9 194 868 | 9 574 833 | 9 969 855 | 10 381 772 | 10 810 669 | -41 925
Амортизация |  | -12 670 |  | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670 | -12 670
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 2 682 440 |  | 2 810 091 | 2 941 822 | 3 078 521 | 3 206 221 | 3 339 192 | 3 477 649 | 3 621 819 | 3 771 938 | 3 928 004 | 4 090 493 | 4 259 676 | 4 433 318 | 4 619 527 | 4 810 503 | 5 009 346 | 5 216 379 | 5 431 939 | 5 656 377 | 5 890 425 | 6 133 745 | 6 387 087 | 6 651 272 | 6 925 926 | 7 207 857 | 7 510 089 | 7 820 106 | 8 143 387 | 8 479 999 | 8 829 948 | 9 194 868 | 9 574 833 | 9 969 855 | 10 381 772 | 10 810 669 | -41 925
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 2 682 440 |  | 2 810 091 | 2 941 822 | 3 078 521 | 3 206 221 | 3 339 192 | 3 477 649 | 3 621 819 | 3 771 938 | 3 928 004 | 4 090 493 | 4 259 676 | 4 433 318 | 4 619 527 | 4 810 503 | 5 009 346 | 5 216 379 | 5 431 939 | 5 656 377 | 5 890 425 | 6 133 745 | 6 387 087 | 6 651 272 | 6 925 926 | 7 207 857 | 7 510 089 | 7 820 106 | 8 143 387 | 8 479 999 | 8 829 948 | 9 194 868 | 9 574 833 | 9 969 855 | 10 381 772 | 10 810 669 | -41 925
Налог на прибыль |  | -659 840 |  | -702 840 | -735 772 | -769 947 | -801 872 | -835 115 | -869 729 | -905 772 | -943 301 | -982 318 | -1 022 940 | -1 065 236 | -1 108 646 | -1 155 199 | -1 202 943 | -1 252 653 | -1 304 411 | -1 358 301 | -1 414 411 | -1 472 923 | -1 533 753 | -1 597 089 | -1 663 135 | -1 731 798 | -1 802 281 | -1 877 839 | -1 955 343 | -2 036 164 | -2 120 316 | -2 207 804 | -2 299 034 | -2 394 025 | -2 492 781 | -2 595 760 | -2 702 984
Чистая прибыль |  | 2 022 599 |  | 2 107 252 | 2 206 050 | 2 308 574 | 2 404 349 | 2 504 077 | 2 607 920 | 2 716 048 | 2 828 637 | 2 945 686 | 3 067 553 | 3 194 441 | 3 324 672 | 3 464 329 | 3 607 561 | 3 756 693 | 3 911 967 | 4 073 637 | 4 241 966 | 4 417 502 | 4 599 992 | 4 789 998 | 4 988 137 | 5 194 127 | 5 405 576 | 5 632 250 | 5 864 763 | 6 107 224 | 6 359 682 | 6 622 145 | 6 895 834 | 7 180 808 | 7 477 075 | 7 786 012 | 8 107 685 | -41 925
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 2 682 440 |  | 2 810 091 | 2 941 822 | 3 078 521 | 3 206 221 | 3 339 192 | 3 477 649 | 3 621 819 | 3 771 938 | 3 928 004 | 4 090 493 | 4 259 676 | 4 433 318 | 4 619 527 | 4 810 503 | 5 009 346 | 5 216 379 | 5 431 939 | 5 656 377 | 5 890 425 | 6 133 745 | 6 387 087 | 6 651 272 | 6 925 926 | 7 207 857 | 7 510 089 | 7 820 106 | 8 143 387 | 8 479 999 | 8 829 948 | 9 194 868 | 9 574 833 | 9 969 855 | 10 381 772 | 10 810 669 | -41 925
Амортизация |  | 12 670 |  | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670 | 12 670
Проценты
Налог на прибыль |  | -659 840 |  | -702 840 | -735 772 | -769 947 | -801 872 | -835 115 | -869 729 | -905 772 | -943 301 | -982 318 | -1 022 940 | -1 065 236 | -1 108 646 | -1 155 199 | -1 202 943 | -1 252 653 | -1 304 411 | -1 358 301 | -1 414 411 | -1 472 923 | -1 533 753 | -1 597 089 | -1 663 135 | -1 731 798 | -1 802 281 | -1 877 839 | -1 955 343 | -2 036 164 | -2 120 316 | -2 207 804 | -2 299 034 | -2 394 025 | -2 492 781 | -2 595 760 | -2 702 984
НДС |  | -450 329 |  | -564 552 | -590 898 | -618 238 | -643 778 | -670 372 | -698 064 | -726 898 | -756 922 | -788 135 | -820 633 | -854 469 | -889 198 | -926 440 | -964 635 | -1 004 403 | -1 045 810 | -1 088 922 | -1 133 810 | -1 180 619 | -1 229 283 | -1 279 951 | -1 332 789 | -1 387 719 | -1 444 105 | -1 504 552 | -1 566 555 | -1 631 212 | -1 698 534 | -1 768 524 | -1 841 508 | -1 917 501 | -1 996 505 | -2 078 888 | -2 164 668
Изменения в рабочем капитале |  | 167 569 |  | 32 139 | 9 331 | 9 683 | 9 045 | 9 419 | 9 807 | 10 212 | 10 633 | 11 055 | 11 510 | 11 984 | 12 300 | 13 190 | 13 527 | 14 085 | 14 665 | 15 269 | 15 898 | 16 578 | 17 235 | 17 945 | 18 713 | 19 455 | 19 970 | 21 408 | 21 960 | 22 899 | 23 843 | 24 788 | 25 848 | 26 914 | 27 981 | 29 177 | 30 380 | -766 416
Инвестиции |  | -524 174
Изменения финансовых обязательств | 30 000 | 502 157
Чистый денежный поток | 30 000 | 2 269 514 |  | 2 152 061 | 2 228 051 | 2 330 927 | 2 426 065 | 2 526 166 | 2 630 398 | 2 738 930 | 2 851 941 | 2 969 411 | 3 091 733 | 3 219 095 | 3 349 642 | 3 490 189 | 3 633 759 | 3 783 448 | 3 939 302 | 4 101 577 | 4 270 534 | 4 446 750 | 4 629 898 | 4 820 614 | 5 019 521 | 5 226 252 | 5 438 216 | 5 666 329 | 5 899 393 | 6 142 793 | 6 396 196 | 6 659 603 | 6 934 353 | 7 220 393 | 7 517 726 | 7 827 860 | 8 150 736 | -816 726
Накопленный чистый денежный поток | 30 000 | 2 299 514 |  | 4 451 575 | 6 679 626 | 9 010 553 | 11 436 618 | 13 962 784 | 16 593 182 | 19 332 112 | 22 184 053 | 25 153 464 | 28 245 197 | 31 464 292 | 34 813 933 | 38 304 122 | 41 937 881 | 45 721 328 | 49 660 631 | 53 762 207 | 58 032 742 | 62 479 492 | 67 109 390 | 71 930 004 | 76 949 525 | 82 175 778 | 87 613 994 | 93 280 323 | 99 179 715 | 105 322 508 | 111 718 704 | 118 378 307 | 125 312 661 | 132 533 054 | 140 050 780 | 147 878 639 | 156 029 375 | 155 212 649
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 25 927 | 1 695 083 |  | 1 389 127 | 1 242 915 | 1 123 762 | 1 010 828 | 909 632 | 818 567 | 736 619 | 662 875 | 596 473 | 536 724 | 482 961 | 434 316 | 391 098 | 351 902 | 316 652 | 284 933 | 256 392 | 230 709 | 207 613 | 186 815 | 168 102 | 151 273 | 136 119 | 122 409 | 110 227 | 99 180 | 89 250 | 80 315 | 72 269 | 65 034 | 58 522 | 52 659 | 47 387 | 42 643 | -3 693
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 25 927 | 1 721 010 |  | 3 110 137 | 4 353 052 | 5 476 814 | 6 487 642 | 7 397 274 | 8 215 841 | 8 952 460 | 9 615 334 | 10 211 807 | 10 748 531 | 11 231 492 | 11 665 809 | 12 056 906 | 12 408 808 | 12 725 461 | 13 010 394 | 13 266 786 | 13 497 495 | 13 705 107 | 13 891 922 | 14 060 024 | 14 211 297 | 14 347 415 | 14 469 824 | 14 580 051 | 14 679 231 | 14 768 481 | 14 848 796 | 14 921 065 | 14 986 098 | 15 044 621 | 15 097 280 | 15 144 667 | 15 187 310 | 15 183 617
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 06.05.2025 | 06.05.2025 | нд | нд | 06.05.2025 | 06.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | нд | нд | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.05.2025 | 01.05.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.05.2025 | 01.05.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 01.05.2025 | 01.05.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 01.05.2025 | 01.05.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 01.05.2025 | 01.05.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 06.05.2026 | 06.05.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 06.05.2026 | 06.05.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0,53215678 | 0,40796911 | 0,53215678 | 0,38460915 | 0 | 0,02335996 | 2 кв.; 3 кв. | 0,02335996 | 2 кв.; 3 кв. | 0,50879682 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,53215678 | 0,02335996
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0,53215678 | 0,40796911 | 0,53215678 | 0,38460915 | 0 | 0,02335996 | 2 кв.; 3 кв. | 0,02335996 | 2 кв.; 3 кв. | 0,50879682 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,53215678 | 0,02335996
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0,44346398 | 0,33440091 | 0,44346398 | 0,31104095 | 0 | 0,02335996 | 2 кв.; 3 кв. | 0,02335996 | 2 кв.; 3 кв. | 0,42010402 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,44346398 | 0,02335996
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,02805550 | 0,01605880 | 0,02805550 | -0,00230116 | 0 | 0,02335996 | 2 кв.; 3 кв. | 0,01835996 | 2 кв. | 0,00469554 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,02805550 | 0,01835996
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,33825814 | 0,28367015 | 0,33825814 | 0,28367015 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,33825814 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,33825814 | 0
2.3 | оборудование | 0,02616773 | 0 | 0,02616773 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,02616773 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,02616773 | 0
2.4 | прочие затраты | 0,05098261 | 0,03467196 | 0,05098261 | 0,02967196 | 0 | 0 | нд | 0,00500000 | 3 кв. | 0,05098261 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,05098261 | 0,00500000
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,083 | 0,083 | 0 | 0,083 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,083 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,083 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,083 | 0,083 | 0 | 0,083 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,083 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,083 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0,44346398 | 0,33440091 | 0,44346398 | 0,33440091 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,44346398 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,44346398 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,083 | 0,083 | 0 | 0,083 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,083 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,083 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Разработанная проектная документация выполнялась собственными силами (хоз. способом), в связи с чем информация о закупках отсутствует

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-22-2-01.41-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Вологодская область, п. Новатор
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,083(0,083)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 1
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 0,53215678
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 29.07.2024 № ВЭ2.2-24/0057 контрагент ООО "Вологодские земельные ресурсы"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,005
освоено по договору, млн. руб. | 0,005
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 4,39 %
всего оплачено по объекту | 0,02335996
% освоения по объекту за отчетный период | 5,27 %
всего освоено по объекту | 0,02335996
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Производственное отделение "Великоустюгские электрические сети" Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение комплексных работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Вологодские земельные ресурсы" , Услуги , Оказание Услуг , 29.07.2024 , ВЭ2.2-24/0057 Производственное отделение "Великоустюгские электрические сети" Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение комплексных работ ,
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)