## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Суоярвский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 4,19781379 2026 г.; 0,09515509 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,004801035 2031 г.; -0,004801035 2032 г.; -0,004801035 2033 г.; -0,004801035 2034 г.; -0,004801035 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,002956078 2031 г.; -0,002956078 2032 г.; -0,002956078 2033 г.; -0,002956078 2034 г.; -0,002956078 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4,198 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4,198 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-13С-02 | Л-13С-02 | Л-13С-02 | Л-13С-02 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | одноцепная | одноцепная | СИП-95 | СИП-95 | ВЛ | ВЛ | 22,432 | 22,432 | нд | 2022 | 16 | П10-1 Железобетон | П10-1 Железобетон | ТО, №28 от 07.03.2018, ПО ЗКЭС ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" | Состояние ВЛ признано хорошим, разрешается дальнейшая эксплуатация | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Сокращение времени перерыва электроснабжения при возникновении и ликвидации технологических нарушений. Исключение рисков травматизма персонала при производстве оперативных переключений
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в количестве 1 шт. на ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,29296888 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Республики Карелии скорректирована на период 2025-2027 гг. и утверждена Главой Республики Карелия (письмо от 04.03.2025 № 2481/15-17/МСЖКХиЭ-и)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2023 |  | 9,18 | 649 | 0,44 | 1 987,88 | 1,226 | 60 650 | 0,033 | 0,011 | - | Описание причин | 2 031 | 13 | 11 005,6972905983 | 3,268 |  | 60 650 | 0,181 | 0,053 |  |  | -0,004801035 | -0,002956078 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-13С-02 | 2 | 216 | 0,18 | 432 | 0,36 | 60 650 | 0,007 | 0,004 | Акт № 42 от 19.03.2023 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 2 032 | 13 | 11 005,6972905983 | 3,268 |  | 60 650 | 0,181 | 0,053 |  |  | -0,004801035 | -0,002956078 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-13С-02 | 2,92 | 216 | 0,18 | 630,01 | 0,525 | 60 650 | 0,01 | 0,004 | Акт № 43 от 12.04.2023 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 2 033 | 13 | 11 005,6972905983 | 3,268 |  | 60 650 | 0,181 | 0,053 |  |  | -0,004801035 | -0,002956078 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-13С-02 | 4,27 | 217 | 0,08 | 925,87 | 0,341 | 60 650 | 0,015 | 0,004 | Акт № 123 от 14.07.2023 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 2 034 | 13 | 11 005,6972905983 | 3,268 |  | 60 650 | 0,181 | 0,053 |  |  | -0,004801035 | -0,002956078 |  | Экспертная оценка
2022 |  | 71,88 | 5 251 | 3,63 | 18 644,66 | 13,978 | 60 408 | 0,309 | 0,087 | - | Описание причин | 2 035 | 13 | 11 005,6972905983 | 3,268 |  | 60 650 | 0,181 | 0,053 |  |  | -0,004801035 | -0,002956078 |  | Экспертная оценка
2022 | Л-13С-02 | 3,55 | 265 | 0,2 | 940,75 | 0,71 | 60 408 | 0,016 | 0,004 | Акт № 4 от 05.01.2022 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
2022 | Л-13С-02 | 1,08 | 294 | 0,2 | 318,49 | 0,217 | 60 408 | 0,005 | 0,005 | Акт № 8 от 06.01.2022 21:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
2022 | Л-13С-02 | 0,88 | 294 | 0,2 | 259,69 | 0,177 | 60 408 | 0,004 | 0,005 | Акт № 37 от 30.01.2022 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
2022 | Л-13С-02 | 10,65 | 267 | 0,2 | 2 843,55 | 2,13 | 60 408 | 0,047 | 0,004 | Акт № 59 от 15.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие); Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления
2022 | Л-13С-02 | 3,92 | 295 | 0,2 | 1 155,43 | 0,783 | 60 408 | 0,019 | 0,005 | Акт № 102 от 10.04.2022 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-13С-02 | 1,47 | 270 | 0,12 | 396,01 | 0,176 | 60 408 | 0,007 | 0,004 | Акт № 104 от 13.04.2022 19:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-13С-02 | 5,97 | 282 | 0,12 | 1 682,61 | 0,716 | 60 408 | 0,028 | 0,005 | Акт № 124 от 08.05.2022 08:37 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления
2022 | Л-13С-02 | 2,1 | 255 | 0,2 | 535,5 | 0,42 | 60 408 | 0,009 | 0,004 | Акт № 149 от 09.06.2022 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-13С-02 | 0,57 | 246 | 0,08 | 139,41 | 0,045 | 60 408 | 0,002 | 0,004 | Акт № 163 от 25.06.2022 22:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода)
2022 | Л-13С-02 | 5,82 | 267 | 0,2 | 1 553,06 | 1,163 | 60 408 | 0,026 | 0,004 | Акт № 169 от 04.07.2022 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-13С-02 | 2,27 | 245 | 0,08 | 555,34 | 0,181 | 60 408 | 0,009 | 0,004 | Акт № 179 от 06.07.2022 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-13С-02 | 1,83 | 296 | 0,2 | 542,66 | 0,367 | 60 408 | 0,009 | 0,005 | Акт № 184 от 10.07.2022 22:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов)
2022 | Л-13С-02 | 3,55 | 245 | 0,08 | 869,75 | 0,284 | 60 408 | 0,014 | 0,004 | Акт № 185 от 11.07.2022 09:03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления
2022 | Л-13С-02 | 4,98 | 268 | 0,6 | 1 335,52 | 2,99 | 60 408 | 0,022 | 0,004 | Акт № 199 от 15.07.2022 20:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2022 | Л-13С-02 | 4,7 | 267 | 0,2 | 1 254,9 | 0,94 | 60 408 | 0,021 | 0,004 | Акт № 200 от 16.07.2022 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-13С-02 | 4,03 | 267 | 0,2 | 1 076,89 | 0,807 | 60 408 | 0,018 | 0,004 | Акт № 202 от 19.07.2022 01:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-13С-02 | 2,35 | 369 | 0,08 | 867,15 | 0,188 | 60 408 | 0,014 | 0,006 | Акт № 211 от 23.07.2022 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-13С-02 | 1,85 | 245 | 0,2 | 453,25 | 0,37 | 60 408 | 0,008 | 0,004 | Акт № 233 от 15.08.2022 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-13С-02 | 6,03 | 297 | 0,09 | 1 791,89 | 0,543 | 60 408 | 0,03 | 0,005 | Акт № 238 от 25.08.2022 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-13С-02 | 4,28 | 17 | 0,18 | 72,82 | 0,771 | 60 408 | 0,001 |  | Акт № 326 от 23.12.2022 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
2021 |  | 46,4 | 4 202 | 2,01 | 13 072,11 | 6,489 | 60 138 | 0,217 | 0,07 | - | Описание причин
2021 | Л-13С-02 | 2,43 | 286 | 0,18 | 695,92 | 0,438 | 60 138 | 0,012 | 0,005 | Акт № 22 от 27.01.2021 15:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха)
2021 | Л-13С-02 | 3,53 | 294 | 0,2 | 1 038,79 | 0,707 | 60 138 | 0,017 | 0,005 | Акт № 55 от 02.03.2021 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | Л-13С-02 | 3,1 | 293 | 0,2 | 908,3 | 0,62 | 60 138 | 0,015 | 0,005 | Акт № 59 от 14.03.2021 03:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
2021 | Л-13С-02 | 7,17 | 294 | 0,2 | 2 107,01 | 1,433 | 60 138 | 0,035 | 0,005 | Акт № 64 от 22.03.2021 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления
2021 | Л-13С-02 | 3,12 | 293 | 0,19 | 913,19 | 0,592 | 60 138 | 0,015 | 0,005 | Акт № 90 от 01.05.2021 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | Л-13С-02 | 1,93 | 270 | 0,09 | 521,99 | 0,174 | 60 138 | 0,009 | 0,004 | Акт № 117 от 19.05.2021 22:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники
2021 | Л-13С-02 | 5,08 | 265 | 0,08 | 1 347,07 | 0,407 | 60 138 | 0,022 | 0,004 | Акт № 129 от 21.05.2021 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | Л-13С-02 | 3,83 | 294 | 0,19 | 1 126,99 | 0,728 | 60 138 | 0,019 | 0,005 | Акт № 141 от 05.06.2021 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | Л-13С-02 | 3,95 | 265 | 0,08 | 1 046,75 | 0,316 | 60 138 | 0,017 | 0,004 | Акт № 143 от 13.06.2021 13:59 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления
2021 | Л-13С-02 | 3,98 | 265 | 0,08 | 1 055,57 | 0,319 | 60 138 | 0,018 | 0,004 | Акт № 146 от 15.06.2021 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | Л-13С-02 | 1,37 | 265 | 0,08 | 362,18 | 0,109 | 60 138 | 0,006 | 0,004 | Акт № 169 от 30.06.2021 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | Л-13С-02 | 0,68 | 265 | 0,08 | 181,07 | 0,055 | 60 138 | 0,003 | 0,004 | Акт № 174 от 08.07.2021 22:15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления
2021 | Л-13С-02 | 3,35 | 294 | 0,08 | 984,9 | 0,268 | 60 138 | 0,016 | 0,005 | Акт № 198 от 28.07.2021 08:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | Л-13С-02 | 2,08 | 265 | 0,08 | 552,07 | 0,167 | 60 138 | 0,009 | 0,004 | Акт № 243 от 13.09.2021 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | Л-13С-02 | 0,78 | 294 | 0,2 | 230,29 | 0,157 | 60 138 | 0,004 | 0,005 | Акт № 297 от 19.12.2021 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 4 292 968,88 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 507 499,54
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 17 000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 16
Периодичность расходов, лет | 10
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 46 595 | 52 089 | 58 231 | 65 098 | 72 775 | 81 358 | 90 955 | 101 685 | 113 682 | 127 095 | 142 092 | 158 861 | 177 610 | 198 574 | 222 014 | 248 223 | 277 530 | 310 299 | 346 941 | 387 913 | 433 728 | 484 958 | 542 244 | 606 304 | 677 937 | 758 040 | 847 615 | 947 784 | 1 059 801 | 1 185 067 | 1 325 151
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
Доход | [6 empty] | 46 595 | 52 089 | 58 231 | 65 098 | 72 775 | 81 358 | 90 955 | 101 685 | 113 682 | 127 095 | 142 092 | 158 861 | 177 610 | 198 574 | 222 014 | 248 223 | 277 530 | 310 299 | 346 941 | 387 913 | 433 728 | 484 958 | 542 244 | 606 304 | 677 937 | 758 040 | 847 615 | 947 784 | 1 059 801 | 1 185 067 | 1 325 151
Операционные расходы |  |  |  | 2040: -30 871; 2050: -45 609; 2060: -67 383
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 79 920 | 83 101 | 86 409 | 89 848 | 93 423 | 97 142 | 101 008 | 105 028 | 109 208 | 113 555 | 118 074 | 122 774 | 127 660 | 132 741 | 138 024 | 143 517 | 149 229 | 155 169 | 161 344 | 167 766 | 174 443 | 181 386 | 188 605 | 196 111 | 203 916 | 212 032 | 220 471 | 229 246 | 238 370 | 247 857 | 257 722
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -16 584 | -7 909 | 1 540 | 11 846 | 23 099 | 35 401 | 48 864 | 63 614 | 79 791 | 97 551 | 86 196 | 138 535 | 162 171 | 188 215 | 216 939 | 248 642 | 283 660 | 322 369 | 365 186 | 412 580 | 419 462 | 523 245 | 587 750 | 659 316 | 738 754 | 826 973 | 924 988 | 1 033 931 | 1 155 072 | 1 289 825 | 1 515 489
Амортизация | [6 empty] | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099 | -143 099
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -16 584 | -7 909 | 1 540 | 11 846 | 23 099 | 35 401 | 48 864 | 63 614 | 79 791 | 97 551 | 86 196 | 138 535 | 162 171 | 188 215 | 216 939 | 248 642 | 283 660 | 322 369 | 365 186 | 412 580 | 419 462 | 523 245 | 587 750 | 659 316 | 738 754 | 826 973 | 924 988 | 1 033 931 | 1 155 072 | 1 289 825 | 1 515 489
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -16 584 | -7 909 | 1 540 | 11 846 | 23 099 | 35 401 | 48 864 | 63 614 | 79 791 | 97 551 | 86 196 | 138 535 | 162 171 | 188 215 | 216 939 | 248 642 | 283 660 | 322 369 | 365 186 | 412 580 | 419 462 | 523 245 | 587 750 | 659 316 | 738 754 | 826 973 | 924 988 | 1 033 931 | 1 155 072 | 1 289 825 | 1 515 489
Налог на прибыль | [15 empty] | -12 754 | -25 127 | -38 211 | -44 120 | -50 631 | -57 812 | -65 738 | -74 492 | -84 170 | -94 874 | -106 722 | -108 443 | -134 389 | -150 515 | -168 406 | -188 266 | -210 321 | -234 824 | -262 060 | -292 345 | -326 034 | -378 872
Чистая прибыль | [6 empty] | -16 584 | -7 909 | 1 540 | 11 846 | 23 099 | 35 401 | 48 864 | 63 614 | 79 791 | 84 796 | 61 070 | 100 324 | 118 051 | 137 584 | 159 127 | 182 904 | 209 167 | 238 199 | 270 312 | 305 857 | 311 019 | 388 856 | 437 235 | 490 909 | 550 488 | 616 652 | 690 163 | 771 871 | 862 726 | 963 791 | 1 136 617
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -16 584 | -7 909 | 1 540 | 11 846 | 23 099 | 35 401 | 48 864 | 63 614 | 79 791 | 97 551 | 86 196 | 138 535 | 162 171 | 188 215 | 216 939 | 248 642 | 283 660 | 322 369 | 365 186 | 412 580 | 419 462 | 523 245 | 587 750 | 659 316 | 738 754 | 826 973 | 924 988 | 1 033 931 | 1 155 072 | 1 289 825 | 1 515 489
Амортизация | [6 empty] | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099 | 143 099
Проценты
Налог на прибыль | [15 empty] | -12 754 | -25 127 | -38 211 | -44 120 | -50 631 | -57 812 | -65 738 | -74 492 | -84 170 | -94 874 | -106 722 | -108 443 | -134 389 | -150 515 | -168 406 | -188 266 | -210 321 | -234 824 | -262 060 | -292 345 | -326 034 | -378 872
НДС |  |  |  | 2047: -53 351; 2048: -101 657; 2049: -111 136; 2050: -112 512; 2051: -133 269; 2052: -146 170; 2053: -160 483; 2054: -176 371; 2055: -194 014; 2056: -213 617; 2057: -235 406; 2058: -259 634; 2059: -286 585; 2060: -303 098
Изменения в рабочем капитале | [15 empty] | 1 063 | 1 031 | 1 090 | 492 | 543 | 598 | 660 | 730 | 14 144 | 12 969 | 3 357 | 488 | 7 351 | 4 569 | 5 069 | 5 627 | 6 249 | 6 943 | 7 717 | 8 581 | 9 545 | 8 531
Инвестиции |  | -4 197 814 |  | 2030: -95 155
Изменения финансовых обязательств |  | 4 197 814 |  | 2030: 95 155
Чистый денежный поток | [6 empty] | 151 819 | 162 228 | 173 567 | 185 934 | 199 438 | 214 200 | 230 356 | 248 056 | 267 468 | 277 088 | 251 059 | 300 840 | 322 696 | 347 489 | 374 832 | 405 011 | 438 348 | 435 185 | 426 379 | 452 313 | 454 606 | 539 306 | 584 903 | 639 078 | 699 214 | 766 000 | 840 205 | 922 687 | 1 014 406 | 1 116 435 | 1 145 148
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 151 819 | 314 046 | 487 614 | 673 548 | 872 986 | 1 087 186 | 1 317 542 | 1 565 598 | 1 833 066 | 2 110 154 | 2 361 213 | 2 662 053 | 2 984 749 | 3 332 238 | 3 707 069 | 4 112 081 | 4 550 429 | 4 985 613 | 5 411 993 | 5 864 306 | 6 318 911 | 6 858 218 | 7 443 121 | 8 082 199 | 8 781 413 | 9 547 413 | 10 387 618 | 11 310 305 | 12 324 711 | 13 441 146 | 14 586 294
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 63 256 | 58 416 | 54 013 | 50 006 | 46 355 | 43 027 | 39 990 | 37 216 | 34 680 | 31 050 | 24 313 | 25 179 | 23 341 | 21 722 | 20 250 | 18 909 | 17 687 | 15 175 | 12 850 | 11 781 | 10 233 | 10 491 | 9 833 | 9 285 | 8 780 | 8 312 | 7 880 | 7 479 | 7 106 | 6 759 | 5 991
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 63 256 | 121 671 | 175 685 | 225 691 | 272 046 | 315 073 | 355 062 | 392 278 | 426 958 | 458 008 | 482 321 | 507 500 | 530 840 | 552 562 | 572 812 | 591 721 | 609 408 | 624 584 | 637 434 | 649 214 | 659 447 | 669 938 | 679 771 | 689 057 | 697 837 | 706 149 | 714 029 | 721 507 | 728 613 | 735 371 | 741 363
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.11.2024 | 29.11.2024 | нд | нд | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.10.2026 | 31.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 01.09.2026 | 30.09.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.11.2024 | 29.11.2024 | нд | нд | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.12.2026 | 15.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.12.2026 | 15.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 16.12.2026 | 31.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.10.2030 | 31.10.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 01.11.2030 | 30.11.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 4,29296888 | 2,19981243 | 4,29296888 | 2,19981243 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,19781379 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,19781379 | 0
1.1 | федерального бюджета | 4,29296888 | 4,29296888 | 4,29296888 | 4,29296888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,19781379 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,19781379 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 4,29296888 | 1,83317702 | 4,29296888 | 1,83317702 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,19781379 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,19781379 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,05714424 | 0,09056320 | 0,05714424 | 0,09056320 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,05714424 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,05714424 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,51084521 | 0,73587280 | 0,51084521 | 0,73587280 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,41569012 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,41569012 | 0
2.3 | оборудование | 3,48382802 | 0,62015723 | 3,48382802 | 0,62015723 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,48382802 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,48382802 | 0
2.4 | прочие затраты | 0,24115141 | 0,38658379 | 0,24115141 | 0,38658379 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,24115141 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,24115141 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 4,29296888 | 1,83317702 | 4,29296888 | 1,83317702 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210040.0020. Оказание услуг по строительному контролю в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 70.4272 | Сводный сметный расчет | 70.4272 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Северэнергопроект" | 70.4272 | нд | 1 | 70.3145 | 70.3145 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 84.5127 | 84.5127 | 32515072566 | roseltorg.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 17.09.2025 | 31.08.2025 | 17.09.2025 | 15.11.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-31-1-01.12-0021 O_000-31-1-01.32-2030 O_000-32-1-01.32-2359 O_000-32-1-01.32-2360 O_000-33-1-01.21-3076 O_000-33-1-01.32-3158 O_000-33-1-01.32-3191 O_000-33-1-01.32-3193 O_000-33-1-01.32-3198 O_000-33-1-01.32-3202 O_000-33-1-01.32-3256 O_000-33-1-01.33-3095 O_000-33-1-03.21-2994 P_000-31-1-01.12-2618 P_007-32-1-01.32-2365 P_007-32-1-01.32-2367 P_007-33-1-01.32-3274 P_007-33-1-01.32-3277
[26 empty] | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 70.4272 |  |  | 70.4272
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210040.0036. Выполнение полного комплекса работ по техническому перевооружению ВЛ 10 кВ в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (33 шт.) для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 3457.4718 | Сводный сметный расчет | 3457.4718 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 3440.1848 | нд | 0 | 3440.1848 | 3440.1845 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 4128.2214 | 4128.2214 | mr-sz24815DP | lot-online.ru | 31.10.2024 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 08.11.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 31.10.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-31-1-01.32-2047 O_000-31-1-01.32-2295 O_000-33-1-01.32-3152 O_000-33-1-01.32-3156 O_000-33-1-01.32-3157 O_000-33-1-01.32-3158 O_000-33-1-01.32-3159 O_000-33-1-01.32-3161 O_000-33-1-01.32-3165 O_000-33-1-01.32-3166 O_000-33-1-01.32-3168 O_000-33-1-01.32-3169 O_000-33-1-01.32-3170 O_000-33-1-01.32-3171 O_000-33-1-01.32-3172 O_000-33-1-01.32-3257 O_000-33-1-01.32-3258 O_000-33-1-01.32-3259

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-31-1-01.32-2017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, п. Пийтсиёки
Тип проекта | Техническое перевооружение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 4,29296888
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 4,21273405
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 4,21273405
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 29.11.2024 № КАР/00225-ППН/24 подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" с учетом ДС №4 от 19.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 4,12822136
% от сметной стоимости проекта | 96,16 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 17.09.2025 № КАР/00228-ППН/25 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,08451269
% от сметной стоимости проекта | 1,97 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 83,4 %
в том числе
- СМР, % | 10,1%
- поставка основного оборудования, % | 71,65%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1,65%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 29.11.2024 , КАР/00225-ППН/24
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 17.09.2025 , КАР/00228-ППН/25 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 29.11.2024 , КАР/00225-ППН/24
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)