## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Лоухский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № 17-м/18 от 06.07.2020)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 435р-П от 24.06.2019)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 10-2-1-2-011581-2020 от 10.04.2020)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 480 от 18.11.2021)
16 | Наличие разрешения на строительство | +( № 10-RU10506000-01-2020 от 14.12.2020)
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 9,66919995 2023 г.; 0,9662004 2024 г.; 0,6882067 2025 г.; 74,30467571 2028 г.; 51,11414794 2029 г.; 283,99885053 2030 г.;Замена линий электропередачи: 16,041 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,014389595 2031 г.; -0,014389595 2032 г.; -0,014389595 2033 г.; -0,014389595 2034 г.; -0,014389595 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,005893951 2031 г.; -0,005893951 2032 г.; -0,005893951 2033 г.; -0,005893951 2034 г.; -0,005893951 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 126,107 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 105,204 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-150 | Л-150 | опоры 15-73 | опоры 15-73 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1966 | Пр.оп.75-ПС-44 (пр.оп.9-1 Л-151) | Пр.оп.75-ПС-44 (пр.оп.9-1 Л-151) | АС-185/29 | АС-185/29 | д/м | д/м | 17,1 | 17,1 | 1966 | 2017 | 12 | Деревянная | Металлическая | Акт ТО б/н от 30.07.2024 Карельского филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуатационной документации, не имеет дефектов,препятствующих дальнейшей работе до следующего технического освидетельствования | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приведение объекта в нормативное состояние в соответствии с п. 2.5.8 ПУЭ (седьмое издание), п.п.21-24 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160. Выполнение требований п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070. Повышение надежности электроснабжения потребителей в Лоухском районе Республики Карелия
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена конструктивных элементов ЛЭП, выработавших нормативный срок службы. Приведение ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) в соответствие нормативным требованиям. Повышение надежности работы транзита линий 110 кВ, обеспечивающего электроснабжение тяговых подстанций ОАО «РЖД» и связывающего Кольскую и Карельскую энергосистемы
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой опор, провода, грозозащитного троса на участке оп.№15-оп.№73 и расширением просеки в соответсвии с проектом
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 23,91006055 млн руб./ км - ВЛ 0,57746042 млн руб./ 1 га
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт б/н по итогам технического освидетельствования линии в апреле 2009 года, акт технического освидетельствования линии от 23.05.2014 года, утвержденный директором ПО СЭС Филиала "Карелэнерго" ОАО "МРСК Северо-Запада" В.И. Володиным о необходимости устранения выявленных замечаний
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2022 |  | 0,1 | 4 | 0,02 | 0,4 | 0,002 | 91 503 |  |  | - | Описание причин | 2 031 | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2022 | Л-150 | 0,1 | 4 | 0,02 | 0,4 | 0,002 | 91 503 |  |  | Акт № 56 от 02.06.2018 | Дефекты изготовления | 2 032 | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2021 |  | 5,18 | 1 436 | 3,36 | 3 680,73 | 14,628 | 91 495 | 0,04 | 0,016 | - | Описание причин | 2 033 | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2021 | Л-150 | 4,87 | 709 | 2,98 | 3 450,49 | 14,508 | 91 495 | 0,038 | 0,008 | Акт № 55 от 23.07.2017 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудов | 2 034 | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2021 | Л-150 | 0,32 | 727 | 0,38 | 230,24 | 0,12 | 91 495 | 0,003 | 0,008 | Акт № 76 от 05.09.2017 | Дефекты изготовления | 2 035 | 1 | 451,1184749999999 | 0,629 |  | 91 503 | 0,005 | 0,002 |  |  | -0,014389595 | -0,005893951 |  | Экспертная оценка
2020 |  | 2,27 | 711 | 0,14 | 1 611,62 | 0,317 | 90 919 | 0,018 | 0,008 | - | Описание причин | [13 empty] | Экспертная оценка
2020 | Л-150 | 2,27 | 711 | 0,14 | 1 611,62 | 0,317 | 90 919 | 0,018 | 0,008 | Акт № 117 от 02.09.2016 | Дефекты изготовления

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 353 710 453,68 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 15 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -193 292 491,52
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 223 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520 | 544 | 570 | 596 | 624 | 653 | 683 | 714 | 747 | 780 | 815
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 170 612 | 177 402 | 184 463 | 191 804 | 199 438 | 207 376 | 215 629 | 224 211 | 233 135 | 242 414 | 252 062 | 262 094 | 272 525 | 283 372 | 294 650 | 306 377 | 318 571 | 331 250 | 344 433 | 358 142 | 372 396 | 387 217 | 402 629 | 418 653 | 435 316 | 452 641 | 470 656 | 489 388 | 508 866 | 529 119 | 550 178 | 572 075 | 594 843 | 618 518 | 643 135 | 668 732 | 695 348 | 723 022 | 751 799 | 781 720 | 812 833 | 845 183 | 878 822 | 913 799
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080
Доход | [6 empty] | 170 612 | 177 402 | 184 463 | 191 804 | 199 438 | 207 376 | 215 629 | 224 211 | 233 135 | 242 414 | 252 062 | 262 094 | 272 525 | 283 372 | 294 650 | 306 377 | 318 571 | 331 250 | 344 433 | 358 142 | 372 396 | 387 217 | 402 629 | 418 653 | 435 316 | 452 641 | 470 656 | 489 388 | 508 866 | 529 119 | 550 178 | 572 075 | 594 843 | 618 518 | 643 135 | 668 732 | 695 348 | 723 022 | 751 799 | 781 720 | 812 833 | 845 183 | 878 822 | 913 799
Операционные расходы
Ремонт объекта | 391 200 | 411 229 |  | 427 720 | 444 743 | 462 444 | 480 849 | 499 987 | 519 886 | 540 578 | 562 093 | 584 464 | 607 726 | 631 913 | 657 063 | 683 214 | 710 406 | 738 681 | 330 243 | 798 650 | 830 436 | 863 487 | 897 854 | 933 589 | 970 745 | 1 009 381 | 1 049 555 | 1 091 327 | 1 134 762 | 1 179 925 | 527 511 | 1 275 716 | 1 326 490 | 1 379 284 | 1 434 179 | 1 491 260 | 1 550 612 | 1 612 326 | 1 676 497 | 1 743 221 | 1 812 602 | 1 884 743 | 842 615 | 2 037 754 | 2 118 857 | 2 203 187 | 2 290 874 | 2 382 051 | 2 476 857 | 2 575 436 | 2 677 938 | 2 784 520 | 2 895 344 | 3 010 578 | 1 345 944 | 3 254 989 | 3 384 538
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 293 746 | 305 437 | 317 593 | 330 233 | 343 377 | 357 043 | 371 253 | 386 029 | 401 393 | 417 369 | 433 980 | 451 252 | 469 212 | 487 887 | 507 305 | 527 495 | 548 490 | 570 320 | 593 018 | 616 620 | 641 162 | 666 680 | 693 214 | 720 804 | 749 492 | 779 322 | 810 339 | 842 590 | 876 125 | 910 995 | 947 253 | 984 953 | 1 024 154 | 1 064 916 | 1 107 299 | 1 151 370 | 1 197 195 | 1 244 843 | 1 294 388 | 1 345 904 | 1 399 471 | 1 455 170 | 1 513 086 | 1 573 307 | 1 635 924 | 1 701 034 | 1 768 735 | 1 839 131 | 1 912 328 | 1 988 439 | 2 067 579
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 391 200 | 411 229 |  | 427 720 | 444 743 | 462 444 | -22 635 491 | -22 597 871 | -22 558 755 | -22 518 082 | -22 475 790 | -22 431 814 | -22 386 089 | -22 338 543 | -22 289 106 | -22 237 700 | -22 184 249 | -22 128 670 | -22 508 717 | -22 010 789 | -21 948 307 | 1 697 359 | 1 764 914 | 1 835 158 | 1 908 197 | 1 984 143 | 2 063 112 | 2 145 224 | 2 230 604 | 2 319 382 | 1 712 318 | 2 507 679 | 2 607 485 | 2 711 263 | 2 819 171 | 2 931 374 | 3 048 042 | 3 169 355 | 3 295 495 | 3 426 656 | 3 563 036 | 3 704 845 | 2 735 157 | 4 005 620 | 4 165 043 | 4 330 812 | 4 503 178 | 4 682 405 | 4 868 764 | 5 062 541 | 4 313 862 | 4 485 554 | 4 664 079 | 4 849 709 | 3 258 272 | 5 243 428 | 5 452 117
Амортизация |  |  |  | 2030: -23 580 697; 2031: -23 580 697; 2032: -23 580 697; 2033: -23 580 697; 2034: -23 580 697; 2035: -23 580 697; 2036: -23 580 697; 2037: -23 580 697; 2038: -23 580 697; 2039: -23 580 697; 2040: -23 580 697; 2041: -23 580 697; 2042: -23 580 697; 2043: -23 580 697; 2044: -23 580 697
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 391 200 | 411 229 |  | 427 720 | 444 743 | 462 444 | -22 635 491 | -22 597 871 | -22 558 755 | -22 518 082 | -22 475 790 | -22 431 814 | -22 386 089 | -22 338 543 | -22 289 106 | -22 237 700 | -22 184 249 | -22 128 670 | -22 508 717 | -22 010 789 | -21 948 307 | 1 697 359 | 1 764 914 | 1 835 158 | 1 908 197 | 1 984 143 | 2 063 112 | 2 145 224 | 2 230 604 | 2 319 382 | 1 712 318 | 2 507 679 | 2 607 485 | 2 711 263 | 2 819 171 | 2 931 374 | 3 048 042 | 3 169 355 | 3 295 495 | 3 426 656 | 3 563 036 | 3 704 845 | 2 735 157 | 4 005 620 | 4 165 043 | 4 330 812 | 4 503 178 | 4 682 405 | 4 868 764 | 5 062 541 | 4 313 862 | 4 485 554 | 4 664 079 | 4 849 709 | 3 258 272 | 5 243 428 | 5 452 117
Проценты
Прибыль до налогообложения | 391 200 | 411 229 |  | 427 720 | 444 743 | 462 444 | -22 635 491 | -22 597 871 | -22 558 755 | -22 518 082 | -22 475 790 | -22 431 814 | -22 386 089 | -22 338 543 | -22 289 106 | -22 237 700 | -22 184 249 | -22 128 670 | -22 508 717 | -22 010 789 | -21 948 307 | 1 697 359 | 1 764 914 | 1 835 158 | 1 908 197 | 1 984 143 | 2 063 112 | 2 145 224 | 2 230 604 | 2 319 382 | 1 712 318 | 2 507 679 | 2 607 485 | 2 711 263 | 2 819 171 | 2 931 374 | 3 048 042 | 3 169 355 | 3 295 495 | 3 426 656 | 3 563 036 | 3 704 845 | 2 735 157 | 4 005 620 | 4 165 043 | 4 330 812 | 4 503 178 | 4 682 405 | 4 868 764 | 5 062 541 | 4 313 862 | 4 485 554 | 4 664 079 | 4 849 709 | 3 258 272 | 5 243 428 | 5 452 117
Налог на прибыль | -97 800 | -102 807 |  | 2027: -106 930; 2028: -111 186; 2029: -115 611
Чистая прибыль | 293 400 | 308 422 |  | 320 790 | 333 557 | 346 833 | -22 635 491 | -22 597 871 | -22 558 755 | -22 518 082 | -22 475 790 | -22 431 814 | -22 386 089 | -22 338 543 | -22 289 106 | -22 237 700 | -22 184 249 | -22 128 670 | -22 508 717 | -22 010 789 | -21 948 307 | 1 697 359 | 1 764 914 | 1 835 158 | 1 908 197 | 1 984 143 | 2 063 112 | 2 145 224 | 2 230 604 | 2 319 382 | 1 712 318 | 2 507 679 | 2 607 485 | 2 711 263 | 2 819 171 | 2 931 374 | 3 048 042 | 3 169 355 | 3 295 495 | 3 426 656 | 3 563 036 | 3 704 845 | 2 735 157 | 4 005 620 | 4 165 043 | 4 330 812 | 4 503 178 | 4 682 405 | 4 868 764 | 5 062 541 | 4 313 862 | 4 485 554 | 4 664 079 | 4 849 709 | 3 258 272 | 5 243 428 | 5 452 117
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 391 200 | 411 229 |  | 427 720 | 444 743 | 462 444 | -22 635 491 | -22 597 871 | -22 558 755 | -22 518 082 | -22 475 790 | -22 431 814 | -22 386 089 | -22 338 543 | -22 289 106 | -22 237 700 | -22 184 249 | -22 128 670 | -22 508 717 | -22 010 789 | -21 948 307 | 1 697 359 | 1 764 914 | 1 835 158 | 1 908 197 | 1 984 143 | 2 063 112 | 2 145 224 | 2 230 604 | 2 319 382 | 1 712 318 | 2 507 679 | 2 607 485 | 2 711 263 | 2 819 171 | 2 931 374 | 3 048 042 | 3 169 355 | 3 295 495 | 3 426 656 | 3 563 036 | 3 704 845 | 2 735 157 | 4 005 620 | 4 165 043 | 4 330 812 | 4 503 178 | 4 682 405 | 4 868 764 | 5 062 541 | 4 313 862 | 4 485 554 | 4 664 079 | 4 849 709 | 3 258 272 | 5 243 428 | 5 452 117
Амортизация |  |  |  | 2030: 23 580 697; 2031: 23 580 697; 2032: 23 580 697; 2033: 23 580 697; 2034: 23 580 697; 2035: 23 580 697; 2036: 23 580 697; 2037: 23 580 697; 2038: 23 580 697; 2039: 23 580 697; 2040: 23 580 697; 2041: 23 580 697; 2042: 23 580 697; 2043: 23 580 697; 2044: 23 580 697
Проценты
Налог на прибыль | -97 800 | -102 807 |  | 2027: -106 930; 2028: -111 186; 2029: -115 611
НДС | -78 240 | -82 246 |  | 2027: -85 544; 2028: -88 949; 2029: -92 489
Изменения в рабочем капитале | 27 710 | 1 419 |  | 2027: 1 168; 2028: 1 206; 2029: 1 254; 2030: -32 756
Инвестиции | 14 060 826 |  |  | 2028: -74 304 676; 2029: -51 114 148; 2030: -283 321 199
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -15 391 412 | 309 841 |  | 321 958 | -73 969 913 | -50 766 061 | -282 219 708 | 1 179 391 | 1 226 330 | 1 275 138 | 1 325 889 | 1 378 659 | 1 433 530 | 1 490 584 | 1 549 910 | 1 611 596 | 1 675 738 | 1 742 432 | 1 286 376 | 1 883 890 | 1 958 868 | 2 036 831 | 2 117 897 | 2 202 189 | 2 289 837 | 2 380 972 | 2 475 735 | 2 574 269 | 2 676 725 | 2 783 259 | 2 054 782 | 3 009 215 | 3 128 982 | 3 253 515 | 3 383 005 | 3 517 648 | 3 657 651 | 3 803 225 | 3 954 594 | 4 111 987 | 4 275 644 | 4 445 814 | 3 282 188 | 4 806 743 | 4 998 052 | 5 196 974 | 5 403 814 | 5 618 886 | 5 842 517 | 6 075 050 | 5 176 635 | 5 382 665 | 5 596 895 | 5 819 651 | 3 909 927 | 6 292 114 | 6 542 540
Накопленный чистый денежный поток | -15 391 412 | -15 081 571 |  | -14 759 613 | -88 729 526 | -139 495 587 | -421 715 295 | -420 535 904 | -419 309 574 | -418 034 436 | -416 708 547 | -415 329 888 | -413 896 358 | -412 405 773 | -410 855 864 | -409 244 268 | -407 568 530 | -405 826 098 | -404 539 722 | -402 655 833 | -400 696 964 | -398 660 133 | -396 542 236 | -394 340 046 | -392 050 210 | -389 669 238 | -387 193 503 | -384 619 234 | -381 942 509 | -379 159 250 | -377 104 468 | -374 095 253 | -370 966 272 | -367 712 757 | -364 329 752 | -360 812 104 | -357 154 453 | -353 351 227 | -349 396 633 | -345 284 647 | -341 009 003 | -336 563 189 | -333 281 000 | -328 474 257 | -323 476 205 | -318 279 231 | -312 875 417 | -307 256 531 | -301 414 014 | -295 338 964 | -290 162 329 | -284 779 665 | -279 182 770 | -273 363 118 | -269 453 192 | -263 161 078 | -256 618 537
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822 | 952 | 1 101 | 1 274 | 1 474 | 1 706 | 1 974 | 2 284 | 2 643 | 3 058 | 3 538
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -13 301 713 | 231 418 |  | 207 820 | -41 264 020 | -24 474 792 | -117 587 722 | 424 680 | 381 628 | 342 941 | 308 176 | 276 935 | 248 861 | 223 633 | 200 962 | 180 590 | 162 283 | 145 831 | 93 045 | 117 763 | 105 825 | 95 097 | 85 457 | 76 793 | 69 009 | 62 013 | 55 726 | 50 077 | 45 001 | 40 439 | 25 801 | 32 655 | 29 345 | 26 370 | 23 697 | 21 295 | 19 136 | 17 196 | 15 453 | 13 886 | 12 479 | 11 214 | 7 155 | 9 055 | 8 137 | 7 312 | 6 571 | 5 905 | 5 306 | 4 768 | 3 512 | 3 156 | 2 836 | 2 548 | 1 480 | 2 058 | 1 849
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -13 301 713 | -13 070 295 |  | -12 862 476 | -54 126 495 | -78 601 287 | -196 189 009 | -195 764 329 | -195 382 701 | -195 039 760 | -194 731 584 | -194 454 650 | -194 205 789 | -193 982 157 | -193 781 195 | -193 600 605 | -193 438 323 | -193 292 492 | -193 199 447 | -193 081 684 | -192 975 859 | -192 880 762 | -192 795 306 | -192 718 512 | -192 649 504 | -192 587 491 | -192 531 764 | -192 481 687 | -192 436 687 | -192 396 248 | -192 370 447 | -192 337 791 | -192 308 446 | -192 282 076 | -192 258 379 | -192 237 084 | -192 217 948 | -192 200 752 | -192 185 300 | -192 171 413 | -192 158 935 | -192 147 721 | -192 140 566 | -192 131 511 | -192 123 374 | -192 116 061 | -192 109 490 | -192 103 585 | -192 098 279 | -192 093 511 | -192 089 999 | -192 086 843 | -192 084 008 | -192 081 459 | -192 079 980 | -192 077 922 | -192 076 073
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 24.06.2019 | 24.06.2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 24.06.2019 | 24.06.2019 | нд | нд | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 100 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 19.12.2019 06.07.2020 | 19.12.2019 06.07.2020 | нд | нд | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 100 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 09.10.2017 | 09.10.2017 | нд | нд | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.12.2019 | 30.12.2019 | нд | нд | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.04.2020 | 10.04.2020 | нд | нд | 10.04.2020 | 10.04.2020 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 24.11.2020 18.11.2021 | 24.11.2020 18.11.2021 | нд | нд | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 14.12.2020 | 14.12.2020 | нд | нд | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 100 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 31.03.2027 | 31.03.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.06.2030 | 31.07.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.08.2030 | 31.08.2030 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.09.2030 | 15.09.2030 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 15.09.2030 | 30.09.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.09.2030 | 30.09.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 01.10.2030 | 31.10.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 01.11.2030 | 15.11.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 15.11.2030 | 20.11.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 20.12.2030 | 28.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 420,74128123 | 0 | 411,07208128 | -11,89288778 | 0,96620040 | 0,68820670 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 1,25748743 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0,44675900 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 74,30467571 | 4 кв. | 0 | нд | 51,11414794 | 4 кв. | 0 | нд | 126,10703035 | 1,70424643
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 420,74128123 | 0 | 411,07208128 | -11,89288778 | 0,96620040 | 0,68820670 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 1,25748743 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0,44675900 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 74,30467571 | 4 кв. | 0 | нд | 51,11414794 | 4 кв. | 0 | нд | 126,10703035 | 1,70424643
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 353,71045368 | 304,60133397 | 342,83580225 | 291,83612065 | 1,53091030 | 0,68820670 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0,35965159 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0,44660716 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 61,92056309 | 4 кв. | 0 | нд | 42,59512328 | 4 кв. | 0 | нд | 105,20389307 | 0,80625875
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4,84100000 | 4,84100000 | 0,71164315 | 0,71164315 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,71164315 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,71164315 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 306,90014048 | 262,01771500 | 306,90014048 | 262,01771500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53,00000000 | 4 кв. | 0 | нд | 39,00000000 | 4 кв. | 0 | нд | 92,00000000 | 0
2.3 | оборудование | 6,43716643 | 5,49576693 | 6,43716643 | 5,49576693 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,00000000 | 4 кв. | 0 | нд | 2,00000000 | 4 кв. | 0 | нд | 4,00000000 | 0
2.4 | прочие затраты | 35,53214677 | 32,24685204 | 28,78685219 | 23,61099557 | 1,53091030 | 0,68820670 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0,35965159 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0,44660716 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 6,20891994 | 4 кв. | 0 | нд | 1,59512328 | 4 кв. | 0 | нд | 8,49224992 | 0,80625875
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 16,041 | 16,041 | 0 | 16,041 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 64,420 | 64,420 | 0 | 64,420 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 16,041 | 16,041 | 0 | 16,041 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 64,420 | 64,420 | 0 | 64,420 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 353,71045368 | 304,60133397 | 353,71045368 | 304,60133397 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 16,041 | 16,041 | 0 | 16,041 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 64,420 | 64,420 | 0 | 64,420 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 0 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда лесного участка для реализации инвестиционного проекта 000-32-1-01.12-0017 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 «Полярный Круг» – ПС-44 «Котозеро» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 17,1 км, расширение трассы 16 Га» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 594.518 |  | 594.518 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия | 594.518 | нд | 0 | 594.518 | 594.518 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия | 594.518 | 0 | не публикуется | Неэлектронная | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | п. 5.8.1.11 Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК ПАО "МРСК Северо-Запада" № 25 от 02.04.2020 |  |  | 31.01.2020 | 19.12.2019 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.05.2026 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 594,518 тыс. руб на 1 479,973 тыс. руб с 1 479,973 тыс. руб на 2 253,081 тыс. руб с 2 253,081 тыс. руб на 3 066,539 тыс. руб с 3 066,539 тыс. руб на 3 840,476 тыс. руб с 3 840,476 тыс. руб на 4 719,794 тыс. руб с 4 719,794 тыс. руб на 6 233,787 тыс. руб
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 0 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка для реализации инвестиционного проекта 000-32-1-01.12-0017 «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 «Полярный Круг» – ПС-44 «Котозеро» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 17,1 км, расширение трассы 16 Га» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 46.0321 |  | 46.0321 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 46.0321 | нд | 0 | 46.0321 | 46.0321 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 46.0321 | 0 | не публикуется | Неэлектронная | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | п. 5.8.1.11 | Разрешение ЦКК ПОА "МРСК Северо-Запада" № 25 от 02.04.2020 |  |  | 31.01.2020 | 06.07.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 30.09.2025 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 83,46641 тыс. руб с НДС
3 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 0 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0210040.0150. Проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объектам: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 «Полярный Круг» – ПС-44 «Котозеро» с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине»; «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 «Котозеро» – ПС-45 «Чупа» с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПО | 30 |  | 30 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО "Ивановский центр негосударственных экспертиз" | 30 | ООО "Проммаш Тест" ООО "СибСтройЭксперт" | 0 | 30 | 30 | ООО "Ивановский центр негосударственных экспертиз" | 30 | 0 |  | Неэлектронная | 10.08.2021 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | нд | нд |  |  | 30.09.2021 | 21.09.2021 | 30.09.2021 | 01.09.2021 | 30.09.2021 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-32-1-01.12-0016
[26 empty] | ООО "Проммаш Тест" | 33.3333 |  |  | 33.3333
[26 empty] | ООО "СибСтройЭксперт" | 30.8 |  |  | 30.8
4 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 0 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210040.0016. Выполнение работ по подготовке сведений о границах публичного сервитута, оформление правоустанавливающих документов на земельные/лесные участки с кадастровыми номерами 10:18:0000000:7661, 10:18:0040301:145, 10:18:0050601:137 по инвестиционному проекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Котозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад | ПО | 49 | Мониторинг цен рынка | 49 | СЦ | СЦ | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Геоспецстрой" | 49 | нд | 0 | 49 | 49 | Общество с ограниченной ответственностью "Геоспецстрой" | 58.8 | 58.8 | mrsz_25059DP | lot-online.ru | 28.02.2025 | 07.02.2025 | 27.02.2025 | 04.03.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | нд | нд
5 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 0 | 64,42 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение землеустроительных работ, проведение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 «Полярный Круг» – ПС-44 «Катозеро» с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине для нужд филиала ПАО МРСК "Северо-Запда" "Карелэнерго" | Филиал | 7490.2689 |  | 7490.2689 | ОЗП | ОЗП | 15 | 6 | ООО "ПКФ МОДУЛОР" | 7115.75 | нд | 1 | нд | нд | ООО "ВПСК" | 5546 | 0 | 872368 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2017 | 11.08.2017 | 23.08.2017 | 14.09.2017 | нд | нд |  |  | 30.09.2017 | 09.10.2017 | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 31.01.2019 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 5 546 тыс. руб на 5 574,46539 тыс. руб
[26 empty] | ООО "ТЕСЛА" | 7490.2689 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 7488.9214 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Союзэнергопроект" | 5100 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "ВПСК" | 4700 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Карелстройпроект" | 4276 |  |  | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-32-1-01.12-0017
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, Лоухский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 16,041(0)
шт./комплекты | 0
га. | 64,42
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 420,74128123
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 480 от 18.11.2021
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 11,9805188
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 11,9805188
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 09.10.2017 № 192 подрядчик ООО "ВПСК" с учетом ДС №1 от 14.05.2019
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 5,57446539
% от сметной стоимости проекта | 1,32 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,57446539
освоено по договору, млн. руб. | 4,7
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 21.09.2021 № 175 контрагент ООО "Ивановский центр негосударственных экспертиз"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,03
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,03
освоено по договору, млн. руб. | 0,03
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 03.04.2025 № КАР/10к/25 контрагент Общество с ограниченной ответственностью "Геоспецстрой"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,0588
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 19.12.2019 № 101 контрагент Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия с учетом ДС №6 от 01.07.2025
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 6,233787
% от сметной стоимости проекта | 1,48 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,978499
освоено по договору, млн. руб. | 5,90006011
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 06.07.2020 № 17-м/18 контрагент Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,08346641
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,09882537
освоено по договору, млн. руб. | 0,08346641
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 1,48 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1,48%
% оплаты по объекту(предоплата) | 2,93 %
всего оплачено по объекту | 12,33964678
% освоения по объекту за отчетный период | 3,74 %
всего освоено по объекту | 13,21182048
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ВПСК" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 09.10.2017 , 192
- технические агенты | нд
- подрядчики | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия , Аренды , Аренда имущества , 06.07.2020 , 17-м/18 Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия , Аренды , Аренда имущества , 19.12.2019 , 101 Общество с ограниченной ответственностью "Геоспецстрой" , Услуги , Оказание Услуг , 03.04.2025 , КАР/10к/25 ООО "Ивановский центр негосударственных экспертиз" , Услуги , Оказание Услуг , 21.09.2021 , 175
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | не выявлены
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)