## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Костомукшский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 125,93300365 2026 г.; 4,97411464 2030 г.;Замена линий электропередачи: 27,98 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000069307 2031 г.; -0,000069307 2032 г.; -0,000069307 2033 г.; -0,000069307 2034 г.; -0,000069307 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000231568 2031 г.; -0,000231568 2032 г.; -0,000231568 2033 г.; -0,000231568 2034 г.; -0,000231568 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 125,933 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 125,933 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Л-11К-03 | ВЛ 10 кВ Л-11К-03 | ВЛ 10 кВ Л-11К-03 в пролетах опор №201 - 620 | Согласно проекту | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | 1 | 1 | 70 | определить проектом | неизолированная | изолированная | 27,98 | 27,98 | нд | 2023 | 11 | ПД-10 | определить проектом | Акт технического освидетельствования от 30.06.2021 | Разрешается дальнейшая эксплуатация ВЛ до 2024 года | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе протяженностью 27,98 км с заменой опор и неизолированного провода на СИП
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,67859608 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Республики Карелии скорректирована на период 2025-2027 гг. и утверждена Главой Республики Карелия (письмо от 04.03.2025 № 2481/15-17/МСЖКХиЭ-и)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2023 |  | 2,03 | 42 | 0,59 | 17,23 | 0,237 | 60 650 |  | 0,001 | - | Описание причин | 2 031 | 3 | 22,8277 | 1,087 |  | 60 650 |  |  |  |  | -0,000069307 | -0,000231568 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-11К-03 | 0,37 | 5 | 0,16 | 1,83 | 0,059 | 60 650 |  |  | Акт № 40 от 03.05.2023 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 2 032 | 3 | 22,8277 | 1,087 |  | 60 650 |  |  |  |  | -0,000069307 | -0,000231568 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-11К-03 | 0,4 | 5 | 0,16 | 2 | 0,064 | 60 650 |  |  | Акт № 46 от 13.05.2023 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 2 033 | 3 | 22,8277 | 1,087 |  | 60 650 |  |  |  |  | -0,000069307 | -0,000231568 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-11К-03 | 0,13 | 12 | 0,09 | 1,6 | 0,012 | 60 650 |  |  | Акт № 60 от 27.06.2023 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 2 034 | 3 | 22,8277 | 1,087 |  | 60 650 |  |  |  |  | -0,000069307 | -0,000231568 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-11К-03 | 0,33 | 9 | 0,09 | 3 | 0,03 | 60 650 |  |  | Акт № 106 от 14.08.2023 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 2 035 | 3 | 22,8277 | 1,087 |  | 60 650 |  |  |  |  | -0,000069307 | -0,000231568 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-11К-03 | 0,8 | 11 | 0,09 | 8,8 | 0,072 | 60 650 |  |  | Акт № 141 от 12.10.2023 11:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2022 |  | 3,53 | 10 | 0,32 | 40 | 1,034 | 60 408 | 0,001 |  | - | Описание причин
2022 | Л-11К-03 | 1,88 | 5 | 0,16 | 31,75 | 0,77 | 60 408 | 0,001 |  | Акт № 38 от 01.03.2022 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2022 | Л-11К-03 | 1,65 | 5 | 0,16 | 8,25 | 0,264 | 60 408 |  |  | Акт № 59 от 13.05.2022 23:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2021 |  | 4,22 | 11 | 0,25 | 23,5 | 0,506 | 60 138 |  |  | - | Описание причин
2021 | Л-11К-03 | 2,42 | 6 | 0,09 | 14,5 | 0,218 | 60 138 |  |  | Акт № 50 от 21.05.2021 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
2021 | Л-11К-03 | 1,8 | 5 | 0,16 | 9 | 0,288 | 60 138 |  |  | Акт № 131 от 03.12.2021 10:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 125.933 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 130 907 118,29 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 418 844,81
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 353
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2030: 2 827; 2036: 3 025; 2042: 3 823; 2048: 4 831; 2054: 6 106
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 116 934 | 121 588 | 126 427 | 131 459 | 136 691 | 142 131 | 147 788 | 153 670 | 159 786 | 166 146 | 172 758 | 179 634 | 186 784 | 194 218 | 201 947 | 209 985 | 218 342 | 227 032 | 236 068 | 245 464 | 255 233 | 265 392 | 275 954 | 286 937 | 298 357 | 310 232
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -3 620 442 | -3 618 615 | -3 613 776 | -3 608 744 | -3 603 512 | -3 598 072 | -3 589 390 | -3 586 533 | -3 580 417 | -3 574 058 | -3 567 445 | -3 560 569 | -3 549 597 | -3 545 986 | -3 538 256 | -3 530 218 | -3 521 861 | -3 513 171 | -3 499 304 | -3 494 740 | -3 484 970 | -3 474 812 | -3 464 249 | -3 453 266 | -3 435 740 | -3 429 972
Амортизация | [6 empty] | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203 | -3 740 203
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -3 620 442 | -3 618 615 | -3 613 776 | -3 608 744 | -3 603 512 | -3 598 072 | -3 589 390 | -3 586 533 | -3 580 417 | -3 574 058 | -3 567 445 | -3 560 569 | -3 549 597 | -3 545 986 | -3 538 256 | -3 530 218 | -3 521 861 | -3 513 171 | -3 499 304 | -3 494 740 | -3 484 970 | -3 474 812 | -3 464 249 | -3 453 266 | -3 435 740 | -3 429 972
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -3 620 442 | -3 618 615 | -3 613 776 | -3 608 744 | -3 603 512 | -3 598 072 | -3 589 390 | -3 586 533 | -3 580 417 | -3 574 058 | -3 567 445 | -3 560 569 | -3 549 597 | -3 545 986 | -3 538 256 | -3 530 218 | -3 521 861 | -3 513 171 | -3 499 304 | -3 494 740 | -3 484 970 | -3 474 812 | -3 464 249 | -3 453 266 | -3 435 740 | -3 429 972
Налог на прибыль
Чистая прибыль | [6 empty] | -3 620 442 | -3 618 615 | -3 613 776 | -3 608 744 | -3 603 512 | -3 598 072 | -3 589 390 | -3 586 533 | -3 580 417 | -3 574 058 | -3 567 445 | -3 560 569 | -3 549 597 | -3 545 986 | -3 538 256 | -3 530 218 | -3 521 861 | -3 513 171 | -3 499 304 | -3 494 740 | -3 484 970 | -3 474 812 | -3 464 249 | -3 453 266 | -3 435 740 | -3 429 972
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -3 620 442 | -3 618 615 | -3 613 776 | -3 608 744 | -3 603 512 | -3 598 072 | -3 589 390 | -3 586 533 | -3 580 417 | -3 574 058 | -3 567 445 | -3 560 569 | -3 549 597 | -3 545 986 | -3 538 256 | -3 530 218 | -3 521 861 | -3 513 171 | -3 499 304 | -3 494 740 | -3 484 970 | -3 474 812 | -3 464 249 | -3 453 266 | -3 435 740 | -3 429 972
Амортизация | [6 empty] | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203 | 3 740 203
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  | -125 933 004 |  | 2030: -4 974 115
Изменения финансовых обязательств |  | 125 933 004 |  | 2030: 4 974 115
Чистый денежный поток | [6 empty] | 143 713 | 145 906 | 151 713 | 157 751 | 164 029 | 170 558 | 180 975 | 184 404 | 191 744 | 199 375 | 207 310 | 215 561 | 228 728 | 233 061 | 242 337 | 251 982 | 262 011 | 272 439 | 289 080 | 294 557 | 306 280 | 318 470 | 331 145 | 344 325 | 365 356 | 372 278
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 143 713 | 289 619 | 441 332 | 599 083 | 763 112 | 933 670 | 1 114 645 | 1 299 049 | 1 490 793 | 1 690 168 | 1 897 478 | 2 113 039 | 2 341 767 | 2 574 828 | 2 817 165 | 3 069 147 | 3 331 158 | 3 603 597 | 3 892 676 | 4 187 233 | 4 493 513 | 4 811 983 | 5 143 128 | 5 487 453 | 5 852 809 | 6 225 087
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 59 879 | 52 538 | 47 212 | 42 426 | 38 125 | 34 260 | 31 417 | 27 666 | 24 862 | 22 341 | 20 076 | 18 041 | 16 544 | 14 569 | 13 092 | 11 765 | 10 572 | 9 500 | 8 712 | 7 672 | 6 894 | 6 195 | 5 567 | 5 003 | 4 588 | 4 040
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 59 879 | 112 417 | 159 629 | 202 055 | 240 181 | 274 441 | 305 858 | 333 524 | 358 386 | 380 727 | 400 804 | 418 845 | 435 389 | 449 958 | 463 050 | 474 814 | 485 386 | 494 887 | 503 599 | 511 270 | 518 164 | 524 360 | 529 927 | 534 930 | 539 517 | 543 557
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 28.11.2024 | 28.11.2024 | нд | нд | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.12.2026 | 10.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 01.11.2026 | 30.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 01.11.2026 | 30.11.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.12.2026 | 10.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 28.11.2024 | 28.11.2024 | нд | нд | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.12.2026 | 15.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.12.2026 | 15.12.2026 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 16.12.2026 | 31.12.2026 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.10.2030 | 20.10.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 18.10.2030 | 20.10.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 130,90711829 | 88,54310650 | 130,90711829 | 88,54310650 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 125,93300365 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 125,93300365 | 0
1.1 | федерального бюджета | 130,90711829 | 130,90711829 | 130,90711829 | 130,90711829 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 125,93300365 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 125,93300365 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 130,90711829 | 73,78592207 | 130,90711829 | 73,78592207 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 125,93300365 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 125,93300365 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4,02644669 | 4,17887033 | 4,02644669 | 4,17887033 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,02644669 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,02644669 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 108,91428613 | 54,69673747 | 108,91428613 | 54,69673747 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 103,94017149 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103,94017149 | 0
2.3 | оборудование | 6,70411691 | 2,42384229 | 6,70411691 | 2,42384229 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,70411691 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,70411691 | 0
2.4 | прочие затраты | 11,26226856 | 12,48647198 | 11,26226856 | 12,48647198 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11,26226856 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,26226856 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 27,980 | 27,980 | 0 | 27,980 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 27,980 | 27,980 | 0 | 27,980 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 130,90711829 | 73,78592207 | 130,90711829 | 73,78592207 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 27,980 | 27,980 | 0 | 27,980 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210040.0020. Оказание услуг по строительному контролю в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 2096.7649 | Сводный сметный расчет | 2096.7649 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Северэнергопроект" | 2096.7649 | нд | 1 | 2093.4101 | 2093.4101 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 2516.1178 | 2516.1178 | 32515072566 | roseltorg.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 17.09.2025 | 31.08.2025 | 17.09.2025 | 15.11.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-31-1-01.12-0021 O_000-31-1-01.32-2017 O_000-31-1-01.32-2030 O_000-32-1-01.32-2360 O_000-33-1-01.21-3076 O_000-33-1-01.32-3158 O_000-33-1-01.32-3191 O_000-33-1-01.32-3193 O_000-33-1-01.32-3198 O_000-33-1-01.32-3202 O_000-33-1-01.32-3256 O_000-33-1-01.33-3095 O_000-33-1-03.21-2994 P_000-31-1-01.12-2618 P_007-32-1-01.32-2365 P_007-32-1-01.32-2367 P_007-33-1-01.32-3274 P_007-33-1-01.32-3277
[26 empty] | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 2096.7649 |  |  | 2096.7649
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210040.0030. Выполнение полного комплекса работ по объекту "Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)" для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 105719.673 | Сводный сметный расчет | 105719.673 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «ЭнергоКом» | 105719.673 | нд | 1 | 105719.673 | 105719.673 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 126229.2896 | 126229.2896 | mr-sz24775DP | lot-online.ru | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 23.10.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 28.11.2024 | 31.10.2024 | 28.11.2024 | 31.10.2026 | нд | нд
[26 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 105191.0747 |  |  | 105191.0747

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-32-1-01.32-2359
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, Костомукша
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 27,98(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 130,90711829
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 128,74540745
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 128,74540745
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.11.2024 № КАР/00210-ППН/24 подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" с учетом ДС №1 от 02.07.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 126,22928962
% от сметной стоимости проекта | 96,43 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 17.09.2025 № КАР/00228-ППН/25 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 2,51611783
% от сметной стоимости проекта | 1,92 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 84,01 %
в том числе
- СМР, % | 75,08%
- поставка основного оборудования, % | 4,67%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4,27%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.11.2024 , КАР/00210-ППН/24
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 17.09.2025 , КАР/00228-ППН/25 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.11.2024 , КАР/00210-ППН/24
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)