## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Олонецкий муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 23,1065127 2026 г.; 23,20583655 2027 г.;Замена линий электропередачи: 9,92 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,004083846 2028 г.; -0,004083846 2029 г.; -0,004083846 2030 г.; -0,004083846 2031 г.; -0,004083846 2032 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,009485657 2028 г.; -0,009485657 2029 г.; -0,009485657 2030 г.; -0,009485657 2031 г.; -0,009485657 2032 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 46,312 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 46,312 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-41-1 | Л-41-1 | в пролёте опор: № 159-348 (магистраль); 330-961 (отпайка), 218-896 (отпайка), № 120-159 (магистраль), СВР-22-349-493 (магистраль), 505/4-979, 505/4-565 (магистраль), №565-759 (магистраль) | Согласно проекту | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | одна | одна | 50 | 70 | ВЛ | ВЛ | 57,24 | 57,24 | 2025 | 2024 | 47 | железобетонные | железобетонные | нд | нд | Акт ТОБ б/н от 25.12.2023г. ПО "ЮКЭС" Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | выполнить реконструкцию ВЛ с заменой опор и провода

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе протяженностью 9,92 км с заменой опор и неизолированного провода на СИП
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,66858359 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Республики Карелии скорректирована на период 2025-2027 гг. и утверждена Главой Республики Карелия (письмо от 04.03.2025 № 2481/15-17/МСЖКХиЭ-и)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2024 |  | 95,17 | 1 209 | 1,74 | 10 101,83 | 15,277 | 64 601 | 0,156 | 0,019 | - | Описание причин | 2 028 | 10 | 4 759,38588235294 | 6,076 |  | 64 601 | 0,074 | 0,003 |  |  | -0,004083846 | -0,009485657 |  | Экспертная оценка
2024 | Л-41-1 | 1,23 | 4 | 0,15 | 4,93 | 0,185 | 64 601 |  |  | Акт № 5 от 08.01.2024 13:10 | Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | 2 029 | 10 | 4 759,38588235294 | 6,076 |  | 64 601 | 0,074 | 0,003 |  |  | -0,004083846 | -0,009485657 |  | Экспертная оценка
2024 | Л-41-1 | 3,73 | 302 | 0,3 | 1 127,46 | 1,124 | 64 601 | 0,017 | 0,005 | Акт № 56 от 09.01.2024 | Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие); Падение деревьев (веток) из-за ГИО | 2 030 | 10 | 4 759,38588235294 | 6,076 |  | 64 601 | 0,074 | 0,003 |  |  | -0,004083846 | -0,009485657 |  | Экспертная оценка
2024 | Л-41-1 | 12,45 | 7 | 0,02 | 87,15 | 0,249 | 64 601 | 0,001 |  | Акт № 76 от 11.01.2024 | Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | 2 031 | 10 | 4 759,38588235294 | 6,076 |  | 64 601 | 0,074 | 0,003 |  |  | -0,004083846 | -0,009485657 |  | Экспертная оценка
2024 | Л-41-1 | 7,75 | 30 | 0,25 | 232,5 | 1,938 | 64 601 | 0,004 |  | Акт № 122 от 19.01.2024 | Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | 2 032 | 10 | 4 759,38588235294 | 6,076 |  | 64 601 | 0,074 | 0,003 |  |  | -0,004083846 | -0,009485657 |  | Экспертная оценка
2024 | Л-41-1 | 1,98 | 7 | 0,07 | 13,88 | 0,139 | 64 601 |  |  | Акт № 131 от 22.01.2024 18:06 | Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
2024 | Л-41-1 | 6,25 | 7 | 0,07 | 43,75 | 0,438 | 64 601 | 0,001 |  | Акт № 182 от 17.02.2024 09:40 | Длительное воздействие ветровой нагрузки
2024 | Л-41-1 | 8,72 | 279 | 0,25 | 2 431,96 | 2,17 | 64 601 | 0,038 | 0,004 | Акт № 261 от 11.04.2024 08:36 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2024 | Л-41-1 | 7,87 | 1 | 0,02 | 7,87 | 0,157 | 64 601 |  |  | Акт № 301 от 30.04.2024 14:43 | Воздействие на ЭУ животных
2024 | Л-41-1 | 3,03 | 7 | 0,05 | 21,23 | 0,152 | 64 601 |  |  | Акт № 418 от 04.07.2024 10:44 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
2024 | Л-41-1 | 3,95 | 5 | 0,02 | 19,75 | 0,079 | 64 601 |  |  | Акт № 423 от 07.07.2024 18:48 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2024 | Л-41-1 | 2,75 | 198 | 0,25 | 544,5 | 0,688 | 64 601 | 0,008 | 0,003 | Акт № 425 от 08.07.2024 12:25 | Длительное воздействие ветровой нагрузки
2024 | Л-41-1 | 31 | 149 | 0,25 | 4 619 | 7,781 | 64 601 | 0,072 | 0,002 | Акт № 512 от 17.11.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2024 | Л-41-1 | 4,45 | 213 | 0,04 | 947,85 | 0,178 | 64 601 | 0,015 | 0,003 | Акт № 545 от 30.12.2024 13:55 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2023 |  | 39,7 | 785 | 0,77 | 2 398,12 | 2,454 | 60 650 | 0,04 | 0,013 | - | Описание причин
2023 | Л-41-1 | 4,05 | 7 | 0,03 | 28,35 | 0,122 | 60 650 |  |  | Акт № 12 от 16.01.2023 10:50 | Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
2023 | Л-41-1 | 3,4 | 7 | 0,03 | 23,8 | 0,102 | 60 650 |  |  | Акт № 44 от 31.01.2023 16:45 | Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
2023 | Л-41-1 | 3,25 | 7 | 0,01 | 22,75 | 0,033 | 60 650 |  |  | Акт № 56 от 09.02.2023 17:05 | Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
2023 | Л-41-1 | 0,28 | 1 | 0,03 | 0,28 | 0,008 | 60 650 |  |  | Акт № 62 от 14.02.2023 02:03 | Длительное воздействие ветровой нагрузки
2023 | Л-41-1 | 0,6 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | 60 650 |  |  | Акт № 78 от 02.03.2023 16:31 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
2023 | Л-41-1 | 1,37 | 159 | 0,1 | 217,31 | 0,137 | 60 650 | 0,004 | 0,003 | Акт № 81 от 08.03.2023 15:22 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2023 | Л-41-1 | 3,9 | 273 | 0,2 | 1 064,7 | 0,78 | 60 650 | 0,018 | 0,005 | Акт № 110 от 24.04.2023 11:10 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2023 | Л-41-1 | 3,72 | 162 | 0,15 | 602,11 | 0,558 | 60 650 | 0,01 | 0,003 | Акт № 195 от 04.07.2023 11:37 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2023 | Л-41-1 | 2,58 | 163 | 0,08 | 421,08 | 0,207 | 60 650 | 0,007 | 0,003 | Акт № 308 от 22.09.2023 12:27 | Несвоевременное выявление дефектов
2023 | Л-41-1 | 2,58 | 1 | 0,03 | 2,58 | 0,077 | 60 650 |  |  | Акт № 322 от 04.10.2023 19:27 | Несвоевременное устранение дефектов
2023 | Л-41-1 | 4,05 | 1 | 0,03 | 4,05 | 0,122 | 60 650 |  |  | Акт № 361 от 12.10.2023 00:40 | Длительное воздействие ветровой нагрузки
2023 | Л-41-1 | 7,33 | 1 | 0,03 | 7,33 | 0,22 | 60 650 |  |  | Акт № 365 от 12.10.2023 10:16 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2023 | Л-41-1 | 2,58 | 1 | 0,03 | 2,58 | 0,077 | 60 650 |  |  | Акт № 397 от 26.10.2023 17:39 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО
2022 |  | 20,07 | 356 | 0,58 | 2 256,79 | 3,326 | 60 408 | 0,037 | 0,006 | - | Описание причин
2022 | Л-41-1 | 1,87 | 7 | 0,02 | 13,07 | 0,028 | 60 408 |  |  | Акт № 54 от 23.01.2022 12:03 | Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
2022 | Л-41-1 | 6,52 | 335 | 0,45 | 2 183,09 | 2,933 | 60 408 | 0,036 | 0,006 | Акт № 116 от 14.02.2022 | Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
2022 | Л-41-1 | 5,28 | 6 | 0,02 | 31,7 | 0,079 | 60 408 | 0,001 |  | Акт № 123 от 16.02.2022 09:23 | Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
2022 | Л-41-1 | 2,37 | 2 | 0,07 | 4,73 | 0,166 | 60 408 |  |  | Акт № 150 от 01.03.2022 18:05 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2022 | Л-41-1 | 4,03 | 6 | 0,03 | 24,2 | 0,121 | 60 408 |  |  | Акт № 491 от 11.11.2022 20:00 | Падение деревьев (веток) из-за ветра

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 23.107 | 23.206 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 46 312 349,25 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 2 495 366,50
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 300 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 60 907 | 68 325 | 76 728 | 86 876 | 99 076 | 113 054 | 129 060 | 147 398 | 168 410 | 192 496 | 220 091 | 251 726 | 287 988 | 329 551 | 377 212 | 431 858 | 494 518 | 566 363 | 648 761 | 743 248 | 851 651 | 975 949 | 1 118 522 | 1 282 041 | 1 457 388 | 1 672 083 | 1 918 467 | 2 201 096 | 2 525 303 | 2 897 519 | 3 324 413 | 3 814 450 | 4 376 516 | 5 021 574 | 5 761 782 | 6 610 968 | 7 585 451 | 8 703 710 | 9 986 948 | 11 459 188 | 13 149 043
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход |  |  |  | 60 907 | 68 325 | 76 728 | 86 876 | 99 076 | 113 054 | 129 060 | 147 398 | 168 410 | 192 496 | 220 091 | 251 726 | 287 988 | 329 551 | 377 212 | 431 858 | 494 518 | 566 363 | 648 761 | 743 248 | 851 651 | 975 949 | 1 118 522 | 1 282 041 | 1 457 388 | 1 672 083 | 1 918 467 | 2 201 096 | 2 525 303 | 2 897 519 | 3 324 413 | 3 814 450 | 4 376 516 | 5 021 574 | 5 761 782 | 6 610 968 | 7 585 451 | 8 703 710 | 9 986 948 | 11 459 188 | 13 149 043
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2030: 860 415; 2036: 1 087 444; 2039: -523 937; 2042: 1 374 376; 2048: 1 737 019; 2051: -836 907; 2054: 2 195 348; 2060: 2 774 612; 2063: -1 336 826; 2066: 3 506 721
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 240 964 | 250 554 | 260 527 | 270 895 | 281 677 | 292 888 | 304 545 | 316 666 | 329 269 | 342 374 | 356 000 | 370 169 | 384 902 | 400 221 | 416 150 | 432 713 | 449 935 | 467 842 | 486 462 | 505 823 | 525 955 | 546 888 | 568 654 | 591 287 | 614 820 | 639 290 | 664 733 | 691 190 | 718 699 | 747 303 | 777 046 | 807 972 | 840 130 | 873 567 | 908 335 | 944 487 | 982 077 | 1 021 164 | 1 061 806 | 1 104 066 | 1 148 008
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -1 021 339 | -1 004 331 | -985 956 | -105 024 | -942 457 | -917 268 | -889 606 | -859 146 | -825 531 | 299 103 | -747 119 | -701 315 | -1 174 258 | -593 437 | -529 848 | 915 737 | -378 757 | -289 005 | -187 987 | -74 139 | 54 396 | 1 936 646 | 363 966 | 550 118 | -87 909 | 988 163 | 1 259 991 | 3 764 424 | 1 920 792 | 2 321 612 | 2 778 249 | 3 299 212 | 3 893 436 | 7 346 543 | 5 346 906 | 7 555 454 | 7 230 702 | 9 724 874 | 11 048 755 | 16 069 975 | 14 297 051
Амортизация |  |  |  | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210 | -1 323 210
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -1 021 339 | -1 004 331 | -985 956 | -105 024 | -942 457 | -917 268 | -889 606 | -859 146 | -825 531 | 299 103 | -747 119 | -701 315 | -1 174 258 | -593 437 | -529 848 | 915 737 | -378 757 | -289 005 | -187 987 | -74 139 | 54 396 | 1 936 646 | 363 966 | 550 118 | -87 909 | 988 163 | 1 259 991 | 3 764 424 | 1 920 792 | 2 321 612 | 2 778 249 | 3 299 212 | 3 893 436 | 7 346 543 | 5 346 906 | 7 555 454 | 7 230 702 | 9 724 874 | 11 048 755 | 16 069 975 | 14 297 051
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -1 021 339 | -1 004 331 | -985 956 | -105 024 | -942 457 | -917 268 | -889 606 | -859 146 | -825 531 | 299 103 | -747 119 | -701 315 | -1 174 258 | -593 437 | -529 848 | 915 737 | -378 757 | -289 005 | -187 987 | -74 139 | 54 396 | 1 936 646 | 363 966 | 550 118 | -87 909 | 988 163 | 1 259 991 | 3 764 424 | 1 920 792 | 2 321 612 | 2 778 249 | 3 299 212 | 3 893 436 | 7 346 543 | 5 346 906 | 7 555 454 | 7 230 702 | 9 724 874 | 11 048 755 | 16 069 975 | 14 297 051
Налог на прибыль |  |  |  | 2056: -349 728; 2057: -727 643; 2058: -857 883; 2059: -1 006 439; 2060: -1 869 716; 2061: -1 369 807; 2062: -1 888 864; 2063: -1 807 675; 2064: -2 431 219; 2065: -2 762 189; 2066: -4 017 494; 2067: -3 574 263
Чистая прибыль |  |  |  | -1 021 339 | -1 004 331 | -985 956 | -105 024 | -942 457 | -917 268 | -889 606 | -859 146 | -825 531 | 299 103 | -747 119 | -701 315 | -1 174 258 | -593 437 | -529 848 | 915 737 | -378 757 | -289 005 | -187 987 | -74 139 | 54 396 | 1 936 646 | 363 966 | 550 118 | -87 909 | 988 163 | 1 259 991 | 3 764 424 | 1 920 792 | 1 971 884 | 2 050 607 | 2 441 329 | 2 886 997 | 5 476 827 | 3 977 100 | 5 666 591 | 5 423 026 | 7 293 656 | 8 286 566 | 12 052 481 | 10 722 788
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -1 021 339 | -1 004 331 | -985 956 | -105 024 | -942 457 | -917 268 | -889 606 | -859 146 | -825 531 | 299 103 | -747 119 | -701 315 | -1 174 258 | -593 437 | -529 848 | 915 737 | -378 757 | -289 005 | -187 987 | -74 139 | 54 396 | 1 936 646 | 363 966 | 550 118 | -87 909 | 988 163 | 1 259 991 | 3 764 424 | 1 920 792 | 2 321 612 | 2 778 249 | 3 299 212 | 3 893 436 | 7 346 543 | 5 346 906 | 7 555 454 | 7 230 702 | 9 724 874 | 11 048 755 | 16 069 975 | 14 297 051
Амортизация |  |  |  | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210 | 1 323 210
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2056: -349 728; 2057: -727 643; 2058: -857 883; 2059: -1 006 439; 2060: -1 869 716; 2061: -1 369 807; 2062: -1 888 864; 2063: -1 807 675; 2064: -2 431 219; 2065: -2 762 189; 2066: -4 017 494; 2067: -3 574 263
НДС |  |  |  | 2058: -833 670; 2059: -1 043 329; 2060: -1 733 951; 2061: -1 334 023; 2062: -1 511 091; 2063: -1 446 140; 2064: -1 944 975; 2065: -2 209 751; 2066: -3 213 995; 2067: -2 859 410
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2056: 29 144; 2057: 31 493; 2058: 219 271; 2059: 64 795; 2060: 244 595; 2061: -141 641; 2062: 87 522; 2063: -23 003; 2064: 176 671; 2065: 93 775; 2066: 355 670; 2067: -125 582
Инвестиции |  | -23 106 513 |  | 2027: -23 205 837
Изменения финансовых обязательств |  | 23 106 513 |  | 2027: 23 205 837
Чистый денежный поток |  |  |  | 362 246 | 382 655 | 404 705 | 1 461 824 | 456 904 | 487 130 | 520 325 | 556 876 | 597 214 | 1 946 776 | 691 309 | 746 274 | 178 743 | 875 727 | 952 034 | 2 686 736 | 1 133 344 | 1 241 046 | 1 362 268 | 1 498 885 | 1 653 127 | 3 911 827 | 2 024 612 | 2 247 993 | 1 482 361 | 2 773 647 | 3 099 841 | 6 105 160 | 3 892 803 | 4 053 202 | 4 225 601 | 4 074 624 | 4 275 001 | 7 044 632 | 5 158 669 | 5 754 112 | 5 400 023 | 7 470 326 | 8 380 341 | 12 408 151 | 10 597 206
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | 362 246 | 744 901 | 1 149 606 | 2 611 430 | 3 068 334 | 3 555 464 | 4 075 789 | 4 632 666 | 5 229 880 | 7 176 656 | 7 867 965 | 8 614 239 | 8 792 982 | 9 668 709 | 10 620 744 | 13 307 480 | 14 440 823 | 15 681 869 | 17 044 137 | 18 543 023 | 20 196 149 | 24 107 976 | 26 132 588 | 28 380 581 | 29 862 942 | 32 636 590 | 35 736 430 | 41 841 591 | 45 734 394 | 49 787 596 | 54 013 197 | 58 087 822 | 62 362 823 | 69 407 455 | 74 566 124 | 80 320 236 | 85 720 259 | 93 190 585 | 101 570 926 | 113 979 077 | 124 576 283
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | 233 825 | 213 464 | 195 112 | 609 073 | 164 524 | 151 592 | 139 938 | 129 434 | 119 964 | 337 960 | 103 717 | 96 762 | 20 029 | 84 808 | 79 680 | 194 334 | 70 846 | 67 046 | 63 602 | 60 480 | 57 647 | 117 890 | 52 731 | 50 600 | 28 836 | 46 630 | 45 038 | 76 660 | 42 244 | 38 013 | 34 249 | 28 542 | 25 879 | 36 856 | 23 325 | 22 485 | 18 236 | 21 802 | 21 138 | 27 048 | 19 964
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  |  | 233 825 | 447 288 | 642 401 | 1 251 474 | 1 415 998 | 1 567 590 | 1 707 529 | 1 836 963 | 1 956 927 | 2 294 887 | 2 398 604 | 2 495 366 | 2 515 396 | 2 600 203 | 2 679 883 | 2 874 217 | 2 945 063 | 3 012 108 | 3 075 711 | 3 136 190 | 3 193 837 | 3 311 728 | 3 364 459 | 3 415 059 | 3 443 896 | 3 490 526 | 3 535 564 | 3 612 224 | 3 654 468 | 3 692 481 | 3 726 730 | 3 755 272 | 3 781 151 | 3 818 007 | 3 841 332 | 3 863 816 | 3 882 052 | 3 903 855 | 3 924 992 | 3 952 040 | 3 972 004
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 26.01.2026 | 26.01.2026 | нд | нд | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.04.2026 | 15.04.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.03.2026 | 31.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 15.04.2026 | 15.04.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 26.01.2026 | 26.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.05.2026 | 01.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.05.2026 | 30.09.2027 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.06.2026 | 31.10.2027 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.11.2027 | 20.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 18.11.2027 | 20.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.11.2027 | 30.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.11.2027 | 30.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 46,31234925 | 0 | 46,31234925 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23,10651270 | 4 кв. | 0 | нд | 23,20583655 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46,31234925 | 0
1.1 | федерального бюджета | 46,31234925 | 46,31234925 | 46,31234925 | 46,31234925 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23,10651270 | 4 кв. | 0 | нд | 23,20583655 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46,31234925 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 46,31234925 | 0 | 46,31234925 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23,10651270 | 4 кв. | 0 | нд | 23,20583655 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46,31234925 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,86804430 | 0 | 1,86804430 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,86804430 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,86804430 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 36,18948152 | 0 | 36,18948152 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17,23846840 | 4 кв. | 0 | нд | 18,95101312 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,18948152 | 0
2.3 | оборудование | 4,06078721 | 0 | 4,06078721 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,00000000 | 4 кв. | 0 | нд | 2,06078721 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,06078721 | 0
2.4 | прочие затраты | 4,19403622 | 0 | 4,19403622 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,00000000 | 4 кв. | 0 | нд | 2,19403622 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,19403622 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 9,920 | 9,920 | 0 | 9,920 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,920 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,920 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 9,920 | 9,920 | 0 | 9,920 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,920 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,920 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 46,31234925 | 0 | 46,31234925 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46,31234925 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46,31234925 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 9,920 | 9,920 | 0 | 9,920 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,920 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,920 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210040.0020. Оказание услуг по строительному контролю в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 731.3109 | Сводный сметный расчет | 731.3109 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Северэнергопроект" | 731.3108 | нд | 1 | 730.1407 | 730.1407 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 877.573 | 877.573 | 32515072566 | roseltorg.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 17.09.2025 | 31.08.2025 | 17.09.2025 | 15.11.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-31-1-01.12-0021 O_000-31-1-01.32-2017 O_000-31-1-01.32-2030 O_000-32-1-01.32-2359 O_000-32-1-01.32-2360 O_000-33-1-01.21-3076 O_000-33-1-01.32-3158 O_000-33-1-01.32-3191 O_000-33-1-01.32-3193 O_000-33-1-01.32-3198 O_000-33-1-01.32-3202 O_000-33-1-01.32-3256 O_000-33-1-01.33-3095 O_000-33-1-03.21-2994 P_000-31-1-01.12-2618 P_007-32-1-01.32-2365 P_007-32-1-01.32-2367 P_007-33-1-01.32-3277
[26 empty] | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 731.3108 |  |  | 731.3108

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_007-33-1-01.32-3274
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, Олонецкий район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 9,92(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 46,31234925
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,87757303
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,87757303
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 17.09.2025 № КАР/00228-ППН/25 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,87757303
% от сметной стоимости проекта | 1,89 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 17.09.2025 , КАР/00228-ППН/25
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлены
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)