## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Мурманская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | город Оленегорск с подведомственной территорией
6 | Наличие решения о резервировании земель | +( № бн от 23.08.2021)
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | +( № бн от 23.08.2021)
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № 1621-2021-05 от 23.08.2021)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 104-РП от 18.05.2021)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 51-1-1-3-073975-2021 от 03.12.2021)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 394 от 30.06.2022)
16 | Наличие разрешения на строительство | +( № 51-000-03-2022 от 28.02.2022)
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2022 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 23,478 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2022 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 10,297 МВт 2022 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 16 (МВА)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 2,37 (МВт) от 17.12.2025
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 10,706 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №43-004442/18 от 19.08.2019 | №43-004442/18-002 от 31.03.2020 №43-004442/18-003 от 08.04.2021 №43-004442/18-004 от 17.11.2021 №43-004442/18-010 от 07.11.2025 №43-004442/18-005 от 01.03.2022 №43-004442/18-008 от 04.03.2024 №43-004442/18-009 от 14.08.2024 №43-004442/18-001 от 21.11.2019 | Договор подписан обеими сторонами | Мурманская область, в районе г.Оленегорск | ГПП 110/10 кВ (для электроснабжения технической позиции объекта 7350), Мурманская область, в районе г.Оленегорск | контактные соединения проводов на концевой опоре новой ВЛ-110 кВ от новой ячейки 110 кВ ПС 110 кВ Протоки (ПС 35)(2шт); контактные соединения проводов на концевой опоре новой ВЛ-110 кВ от новой ячейки 110 кВ ПС 110 кВ Протоки (ПС 35), устанавливаемой вблизи наружного ог(4шт). | 10.297 | 0 | 10.297 | 110 кВ | Первая | нд | нд | нд | нд | Расширение ПС 110 кВ Протоки (ПС 35) на линейную ячейку 110 кВ 1 с.ш. ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Протоки (ПС 35) с элегазовым выключателем . Количество, технические характеристики и параметры оборудования уточнить проектом.; Расширение ПС 110 кВ Протоки (ПС 35) на линейную ячейку 110 кВ 2 с.ш. ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Протоки (ПС 35) с элегазовым выключателем . Количество, технические характеристики и параметры оборудования уточнить проектом.; Строительство ЛЭП-110 кВ от вновь устанавливаемой ячейки 110 кВ на 1 с.ш. ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Протоки (ПС 35) до концевой опоры, устанавливаемой вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 110/10 кВ с координатами в системе МСК 51: концевая опора №1 Х=546294,18, Y=1496156,43. Количество ЛЭП 110 кВ, протяженность, исполнение, трассу, марку и сече; Строительство ЛЭП-110 кВ от вновь устанавливаемой ячейки 110 кВ на 2 с.ш. ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Протоки (ПС 35) до концевой опоры, устанавливаемой вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 110/10 кВ с координатами в системе МСК 51: концевая опора №2 Х=546270,37, Y=1496159,42. Количество ЛЭП 110 кВ, протяженность, исполнение, трассу, марку и сече. | нд | 601.9955

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ;
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 23,478 км ВЛ 2-цеп;
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 22,33808568 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ, Схема и программа развития 2023-2027 гг. утверждена Распоряжением Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №117-РГ от 29.04.2022 г (стр.178, приложение З., Таблица З.1, пункт 3)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
На 01.01.2026 года инвестиционный проект завершен. Расчет экономической эффективности не выполняется на основании примечания выше, что форма заполняется в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 19.08.2019 | 19.08.2019 | нд | нд | 19.08.2019 | 19.08.2019 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 28.04.2018 | 28.04.2018 | нд | нд | 28.04.2018 | 28.04.2018 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 17.12.2020 | 17.12.2020 | нд | нд | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 100 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 18.05.2021 | 18.05.2021 | нд | нд | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 100 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 23.08.2021 | 23.08.2021 | нд | нд | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 100 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 30.07.2020 | 30.07.2020 | нд | нд | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 09.07.2021 | 09.07.2021 | нд | нд | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 03.12.2021 | 03.12.2021 | нд | нд | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 24.08.2021 | 24.08.2021 | нд | нд | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 100 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.06.2022 | 30.06.2022 | нд | нд | 15.12.2021 30.06.2022 | 15.12.2021 30.06.2022 | 0 100 | 0 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 28.02.2022 | 28.02.2022 | нд | нд | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 100 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 27.12.2021 | 27.12.2021 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 30.07.2020 | 30.07.2020 | нд | нд | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.11.2021 | 04.04.2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 14.06.2022 | 14.06.2022 | нд | нд | 09.11.2022 | 09.11.2022 | 100 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 30.09.2022 | 15.11.2022 | нд | нд | 09.11.2022 | 24.11.2022 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 15.11.2022 | 30.11.2022 | нд | нд | 21.11.2022 | 24.11.2022 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.11.2022 | 10.12.2022 | нд | нд | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 10.12.2022 | 15.12.2022 | нд | нд | 07.12.2022 | 07.12.2022 | 100 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 30.12.2022 | 30.12.2022 | нд | нд | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2022 | 30.12.2022 | нд | нд | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 16.02.2023 | 16.02.2023 | нд | нд | 16.02.2023 | 16.02.2023 | 100 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 524,45357570 | 524,45357577 | 10,70562240 | 1,33820287 | 0 | 7,49300001 | 4 кв. | 9,36741960 | 4 кв. | 1,07087413 | 4 кв. | 0 | нд | 1,07087413 | 1 кв. | 0 | нд | 1,07087413 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,70562240 | 9,36741960
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 425,41946140 | 425.1661 | 10,70562240 | 1,08485877 | 0 | 7,49300001 | 4 кв. | 9,36741960 | 4 кв. | 1,07087413 | 4 кв. | 0 | нд | 1,07087413 | 1 кв. | 0 | нд | 1,07087413 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,70562240 | 9,36741960
1.5 | иных источников финансирования | 99,03411430 | 99.2875 | 0 | 0,25334410 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 441,01791343 | 441,01791343 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 21,80642566 | 21,80642566 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 373,88355996 | 373,88355996 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 45,32792781 | 45,32792781 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 23,478 | 23,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 23,478 | 23,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 441,01791343 | 441,01791343 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 23,478 | 23,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110050.0018. Плата за публичный сервитут. Соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области в целях прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций | ПО | 4e-05 | Мониторинг цен рынка | 4e-05 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | Мурманскавтодор | 0.00196 | нд | 0 | 0.00196 | 4e-05 | Мурманскавтодор | 0.00196 | 0.00196 |  | Неэлектронная | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | п. 5.8.1.11 | Разрешение РКК № 06/02-21 от 09.06.2021 |  |  | 30.06.2021 | 11.05.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 |  | нд | нд
2 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 22Т0110050.0001. Плата за право ограниченного пользования (сервитут) частями земельных участков. Соглашение №63 об установлении срочного сервитута от 20.01.2022 г для нужд Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 379.212 |  | 379.212 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ФГКУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТУИО" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 379.212 | нд | 0 | 379.212 | 379.212 | ФГКУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТУИО" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 379.212 | 0 |  | Неэлектронная | 20.01.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 5.7.3.11 | нд |  |  | 28.02.2022 | 20.01.2022 | 28.02.2022 | 18.02.2022 | 31.03.2022 | нд | нд
3 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110050.0001. Выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению по объекту: «Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ №35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе гОленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.19 с Министерством обороны РФ)» для нужд Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 8921.352 | Сводный сметный расчет | 8921.352 | ОК | ОК | 1 | 1 |  | 18732 | нд | 1 | нд | нд |  | 22442.434 | 13075.0144 | 32514863057 | lot-online.ru | 31.05.2025 | 21.05.2025 | 06.06.2025 | 23.06.2025 | нд | нд |  |  | 30.06.2025 | 08.07.2025 | 30.06.2025 | 08.07.2025 | 31.10.2025 | нд | нд
4 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ); Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до концевых опор, устанавливаемых вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ВЛ-110 кВ 26 км); | ДЗО | 345905.1925 | Укрупненный расчет | 345905.1925 | ЕП |  | 0 |  |  |  | нд | 0 |  | 0 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 415086.2311 | 0 |  | b2b-mrsk.ru | 20.05.2020 |  |  |  | нд | нд |  |  | 01.06.2020 | 30.07.2020 | 01.07.2020 | 30.07.2020 | 30.06.2022 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 477 562,59691 тыс. руб с НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 415 086,23106 тыс. руб на 495 099,78794 тыс. руб с 495 099,78794 тыс. руб на 495 099,78798 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:K_009-42-1-03.13-1043
5 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Комплекс услуг строительного контрля на объекте: Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до концевых опор, устанавливаемых вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ВЛ-110 кВ 26 км) |  | 6976.7175 | Укрупненный расчет | 6976.7175 | ЕИ | ЕИ | 0 | 1 | АО "Россети Центр технического заказчика" | 6976.7175 | нд | 0 | 6976.7175 | 6976.7175 | АО "Россети Центр технического заказчика" | 8372.073 | 0.012 |  | b2b-mrsk.ru | 30.09.2021 |  |  |  | нд | нд |  |  | 15.10.2021 | 20.10.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | 30.06.2022 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 8 372,073 тыс. руб на 8 372,061 тыс. руб
6 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по объектам: Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км); |  | 500 | Укрупненный расчет | 500 |  |  | 1 | 1 | АО "Россети Центр технического заказчика" | 500 | нд | 0 | 500 | 500 | АО "Россети Центр технического заказчика" | 600 | 0 |  | b2b-mrsk.ru | 30.09.2022 |  |  |  | нд | нд |  |  | 30.10.2022 | 10.11.2022 | 30.10.2022 | 10.11.2022 | 29.11.2022 | нд | нд
7 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110050.0023. Аренда лесного участка. Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов №1620-2021-05 от 08.06.2021г. для нужд Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ДЗО | 737.948 | Мониторинг цен рынка | 737.948 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области | 1208.0379 | нд | 0 | 1208.0379 | 737.948 | Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области | 1190.6986 | 0 |  | Неэлектронная | 20.06.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | п. 5.8.1.11 | Разрешение ЦКК № 40 от 06.08.2021 |  |  | 31.08.2021 | 23.08.2021 | 30.06.2021 | 08.06.2021 | 07.05.2022 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 1 190,69863 тыс. руб на 1 208,03786 тыс. руб
8 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110050.0024. Аренда лесного участка. Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов №1621-2021-05 от 08.06.2021г. для нужд Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ДЗО | 1051.0925 | Мониторинг цен рынка | 1051.0925 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области | 1720.663 | нд | 0 | 1720.663 | 1051.0925 | Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области | 1695.9657 | 0 |  | Неэлектронная | 20.06.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | п. 5.8.1.11 | Разрешение ЦКК № 40 от 06.08.2021 |  |  | 31.08.2021 | 23.08.2021 | 30.06.2021 | 08.06.2021 | 07.05.2022 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 1 695,9657 тыс. руб на 1 720,66297 тыс. руб
9 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110050.0028. Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, №189-21/2189, Мурманск, 2021 по объекту «Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)» К_009-42-2-01.12-0813 для нужд Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ДЗО | 2811.4114 | Мониторинг цен рынка | 2811.4114 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | Государственное областное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Мурманской области" | 2811.4114 | нд | 0 | 2811.4114 | 2811.4114 | Государственное областное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Мурманской области" | 3373.6937 | 0 |  | Неэлектронная | 30.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | п. 7.5.4 | нд |  |  | 31.08.2021 | 29.07.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.12.2021 | нд | нд
10 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110050.0019. Плата за сервитут. Соглашение №20/21 от 21.05.2021г. Об установлении сервитута на земельный участок, государственная собственность на которые не разграничена,для нужд Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПО | 0.00403 | Мониторинг цен рынка | 0.00403 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | КУМИ администрации г.Оленегорска | 0.00403 | нд | 0 | 0.00403 | 0.00403 | КУМИ администрации г.Оленегорска | 0.00403 | 0 |  | Неэлектронная | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | п. 5.8.1.11 | Разрешение РКК № 06/02-21 от 09.06.2021 |  |  | 30.06.2021 | 21.05.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 31.01.2022 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Мурманская область, г. Оленегорск
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 23,478(23,478)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 524,4535757
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 394 от 30.06.2022
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 515,65870443
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 515,65870443
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 30.07.2020 № 41/20-01-2020/29 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №12 от 21.10.2022
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 477,56259691
% от сметной стоимости проекта | 91,06 %
оплачено по договору, млн. руб. | 477,56259691
освоено по договору, млн. руб. | 397,96883077
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 29.07.2021 № 189-21/2189 контрагент Государственное областное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Мурманской области" с учетом ДС №1 от 30.09.2021
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 3,3736937
% от сметной стоимости проекта | 0,64 %
оплачено по договору, млн. руб. | 3,3736937
освоено по договору, млн. руб. | 2,81141142
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 20.10.2021 № 41/20-01-2021/21 контрагент АО "Россети Центр технического заказчика" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №1 от 27.04.2022
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 8,372061
% от сметной стоимости проекта | 1,6 %
оплачено по договору, млн. руб. | 8,372061
освоено по договору, млн. руб. | 6,9767175
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 10.11.2022 № 41/20-01-2022/22 контрагент АО "Россети Центр технического заказчика" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,6
% от сметной стоимости проекта | 0,11 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,6
освоено по договору, млн. руб. | 0,5
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 21.05.2021 № Соглашение об установлении сервитута 20/21 контрагент КУМИ администрации г.Оленегорска
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,00000403
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00000403
освоено по договору, млн. руб. | 0,00000403
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 11.05.2021 № Соглашение об установлении сервитута б/н контрагент Мурманскавтодор
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,00000196
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 20.01.2022 № 63 контрагент ФГКУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТУИО" МИНОБОРОНЫ РОССИИ
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,379212
% от сметной стоимости проекта | 0,07 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,379212
освоено по договору, млн. руб. | 0,379212
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 23.08.2021 № 1620-2021-05 контрагент Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области с учетом ДС №Уведомление от 10.01.2022
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1,20803786
% от сметной стоимости проекта | 0,23 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,91502388
освоено по договору, млн. руб. | 1,91502388
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 23.08.2021 № 1621-2021-05 контрагент Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области с учетом ДС №Уведомление от 01.02.2022
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1,72066297
% от сметной стоимости проекта | 0,33 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,72066297
освоено по договору, млн. руб. | 1,72066297
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 94,49%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,51%
% оплаты по объекту(предоплата) | 99,74 %
всего оплачено по объекту | 523,1153729
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 441,01791343
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 30.07.2020 , 41/20-01-2020/29
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Россети Центр технического заказчика" , Услуги , Оказание Услуг , 20.10.2021 , 41/20-01-2021/21 АО "Россети Центр технического заказчика" , Услуги , Оказание Услуг , 10.11.2022 , 41/20-01-2022/22 АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 30.07.2020 , 41/20-01-2020/29 Государственное областное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Мурманской области" , Услуги , Оказание Услуг , 29.07.2021 , 189-21/2189 КУМИ администрации г.Оленегорска , Аренды , Аренда имущества , 21.05.2021 , Соглашение об установлении сервитута 20/21 Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области , Аренды , Аренда имущества , 23.08.2021 , 1620-2021-05 Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области , Аренды , Аренда имущества , 23.08.2021 , 1621-2021-05 Мурманскавтодор , Аренды , Аренда имущества , 11.05.2021 , Соглашение об установлении сервитута б/н ФГКУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТУИО" МИНОБОРОНЫ РОССИИ , Аренды , Аренда имущества , 20.01.2022 , 63
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)