## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО муниципального р-на "Вуктыл"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № 656 от 13.11.2024)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 685-ОД от 14.10.2024)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 11-2-1-3-074020-2024 от 09.12.2024)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 616 от 28.12.2024)
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: -12,453 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 630,085 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 525,07 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-110 кВ №165 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" | ВЛ-110 кВ №165 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" | ВЛ 110 кВ №165 одноцепные участки оп. №№ 277-293, 297, 298, 300-311, 314-326, 328-354, 357-365 | ВЛ 110 кВ №165 двухцепные участки оп. №№ 277-365 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1971 | одноцепной участок | двухцепной участок | АС-70 | АС-120 | ВЛ | ВЛ | 78,2 | 78,2 | нд | 2016 | 3 | деревянные | металлические | Акт технического освидетельствования от 22.08.2022 бн | ВЛ 110 кВ №165 может оставаться в эксплуатации в срок до августа 2027 года, при условии выполнения мероприятий, указанных в перечне замечаний Акта | нд | нд
2 | ВЛ-110 кВ №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" | ВЛ-110 кВ №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" | ВЛ 110 кВ №166 одноцепные участки оп. №№ 260-275, 277, 278, 280-288, 290-300, 302-321 | ВЛ 110 кВ №166 двухцепные участки оп. №№ 260-321 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1980 | одноцепной участок | двухцепной участок | АС-120 | АС-120 | ВЛ | ВЛ | 77,8 | 78,2 | нд | 2013 | 2 | деревянные | металлические | Акт технического освидетельствования от 31.08.2023 бн | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуатационной документации - имеет дефекты, но допускается к работе при проведении технических мероприятий указанных в Акте; очередное техническое освидетельствование объекта ВЛ 110 кВ №166 провести до 31 августа 2028 года | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ по техническому состоянию
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ №165, №166 - 16,42 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 39,75252414 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического освидетельствования от 22.08.2022 бн, Акт технического освидетельствования от 31.08.2023 бн, Акт дефектации от 07.08.2023 б/н
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 547 722 352,79 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 15 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -433 589 597,43
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 528 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260 | 275 | 290 | 306 | 322 | 339 | 357 | 375 | 394 | 414 | 435 | 456 | 479 | 502 | 526 | 551 | 578 | 605 | 633 | 663 | 693 | 725
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2030: 4 742 305; 2036: 6 009 154; 2039: -919 560; 2042: 7 614 426; 2048: 9 648 527; 2051: -1 476 480; 2054: 12 226 013; 2060: 15 492 043; 2063: -2 370 693; 2066: 19 630 553; 2072: 24 874 616; 2075: -3 806 475
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 844 591 | 878 584 | 913 947 | 950 732 | 988 998 | 1 028 804 | 1 070 213 | 1 113 288 | 1 158 096 | 1 204 709 | 1 253 197 | 1 303 637 | 1 356 107 | 1 410 689 | 1 467 468 | 1 526 532 | 1 587 973 | 1 651 887 | 1 718 374 | 1 787 537 | 1 859 484 | 1 934 326 | 2 012 181 | 2 093 169 | 2 177 417 | 2 265 056 | 2 356 222 | 2 451 058 | 2 549 710 | 2 652 333 | 2 759 087 | 2 870 138 | 2 985 658 | 3 105 828 | 3 230 834 | 3 360 872 | 3 496 144 | 3 636 860 | 3 783 240 | 3 935 511 | 4 093 912 | 4 258 688 | 4 430 096 | 4 608 403 | 4 793 886 | 4 986 835 | 5 187 550 | 5 396 344 | 5 613 542 | 5 839 481 | 6 074 514
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -35 670 233 | -35 636 239 | -35 600 877 | -30 821 786 | -35 525 825 | -35 486 019 | -35 444 611 | -35 401 536 | -35 356 727 | -29 300 961 | -35 261 627 | -35 211 187 | -36 078 276 | -35 104 135 | -35 047 356 | 9 140 958 | 1 587 973 | 1 651 887 | 1 718 374 | 1 787 537 | 1 859 484 | 11 582 853 | 2 012 181 | 2 093 169 | 700 937 | 2 265 056 | 2 356 222 | 14 677 071 | 2 549 710 | 2 652 333 | 2 759 087 | 2 870 138 | 2 985 658 | 18 597 871 | 3 230 834 | 3 360 872 | 1 125 451 | 3 636 860 | 3 783 240 | 23 566 065 | 4 093 912 | 4 258 688 | 4 430 096 | 4 608 403 | 4 793 886 | 29 861 451 | 5 187 550 | 5 396 344 | 1 807 066 | 5 839 481 | 6 074 514
Амортизация |  |  |  | 2027: -36 514 824; 2028: -36 514 824; 2029: -36 514 824; 2030: -36 514 824; 2031: -36 514 824; 2032: -36 514 824; 2033: -36 514 824; 2034: -36 514 824; 2035: -36 514 824; 2036: -36 514 824; 2037: -36 514 824; 2038: -36 514 824; 2039: -36 514 824; 2040: -36 514 824; 2041: -36 514 824
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -35 670 233 | -35 636 239 | -35 600 877 | -30 821 786 | -35 525 825 | -35 486 019 | -35 444 611 | -35 401 536 | -35 356 727 | -29 300 961 | -35 261 627 | -35 211 187 | -36 078 276 | -35 104 135 | -35 047 356 | 9 140 958 | 1 587 973 | 1 651 887 | 1 718 374 | 1 787 537 | 1 859 484 | 11 582 853 | 2 012 181 | 2 093 169 | 700 937 | 2 265 056 | 2 356 222 | 14 677 071 | 2 549 710 | 2 652 333 | 2 759 087 | 2 870 138 | 2 985 658 | 18 597 871 | 3 230 834 | 3 360 872 | 1 125 451 | 3 636 860 | 3 783 240 | 23 566 065 | 4 093 912 | 4 258 688 | 4 430 096 | 4 608 403 | 4 793 886 | 29 861 451 | 5 187 550 | 5 396 344 | 1 807 066 | 5 839 481 | 6 074 514
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -35 670 233 | -35 636 239 | -35 600 877 | -30 821 786 | -35 525 825 | -35 486 019 | -35 444 611 | -35 401 536 | -35 356 727 | -29 300 961 | -35 261 627 | -35 211 187 | -36 078 276 | -35 104 135 | -35 047 356 | 9 140 958 | 1 587 973 | 1 651 887 | 1 718 374 | 1 787 537 | 1 859 484 | 11 582 853 | 2 012 181 | 2 093 169 | 700 937 | 2 265 056 | 2 356 222 | 14 677 071 | 2 549 710 | 2 652 333 | 2 759 087 | 2 870 138 | 2 985 658 | 18 597 871 | 3 230 834 | 3 360 872 | 1 125 451 | 3 636 860 | 3 783 240 | 23 566 065 | 4 093 912 | 4 258 688 | 4 430 096 | 4 608 403 | 4 793 886 | 29 861 451 | 5 187 550 | 5 396 344 | 1 807 066 | 5 839 481 | 6 074 514
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  |  |  | -35 670 233 | -35 636 239 | -35 600 877 | -30 821 786 | -35 525 825 | -35 486 019 | -35 444 611 | -35 401 536 | -35 356 727 | -29 300 961 | -35 261 627 | -35 211 187 | -36 078 276 | -35 104 135 | -35 047 356 | 9 140 958 | 1 587 973 | 1 651 887 | 1 718 374 | 1 787 537 | 1 859 484 | 11 582 853 | 2 012 181 | 2 093 169 | 700 937 | 2 265 056 | 2 356 222 | 14 677 071 | 2 549 710 | 2 652 333 | 2 759 087 | 2 870 138 | 2 985 658 | 18 597 871 | 3 230 834 | 3 360 872 | 1 125 451 | 3 636 860 | 3 783 240 | 23 566 065 | 4 093 912 | 4 258 688 | 4 430 096 | 4 608 403 | 4 793 886 | 29 861 451 | 5 187 550 | 5 396 344 | 1 807 066 | 5 839 481 | 6 074 514
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -35 670 233 | -35 636 239 | -35 600 877 | -30 821 786 | -35 525 825 | -35 486 019 | -35 444 611 | -35 401 536 | -35 356 727 | -29 300 961 | -35 261 627 | -35 211 187 | -36 078 276 | -35 104 135 | -35 047 356 | 9 140 958 | 1 587 973 | 1 651 887 | 1 718 374 | 1 787 537 | 1 859 484 | 11 582 853 | 2 012 181 | 2 093 169 | 700 937 | 2 265 056 | 2 356 222 | 14 677 071 | 2 549 710 | 2 652 333 | 2 759 087 | 2 870 138 | 2 985 658 | 18 597 871 | 3 230 834 | 3 360 872 | 1 125 451 | 3 636 860 | 3 783 240 | 23 566 065 | 4 093 912 | 4 258 688 | 4 430 096 | 4 608 403 | 4 793 886 | 29 861 451 | 5 187 550 | 5 396 344 | 1 807 066 | 5 839 481 | 6 074 514
Амортизация |  |  |  | 2027: 36 514 824; 2028: 36 514 824; 2029: 36 514 824; 2030: 36 514 824; 2031: 36 514 824; 2032: 36 514 824; 2033: 36 514 824; 2034: 36 514 824; 2035: 36 514 824; 2036: 36 514 824; 2037: 36 514 824; 2038: 36 514 824; 2039: 36 514 824; 2040: 36 514 824; 2041: 36 514 824
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | 22 651 885 | -153 810 584 |  | 2027: -476 273 978
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -22 651 885 | -153 810 584 |  | -475 260 469 | 1 054 301 | 1 096 736 | 6 831 645 | 1 186 798 | 1 234 565 | 1 284 255 | 1 335 945 | 1 389 716 | 8 656 635 | 1 503 836 | 1 564 364 | 523 856 | 1 692 826 | 1 760 961 | 10 969 149 | 1 905 568 | 1 982 265 | 2 062 049 | 2 145 044 | 2 231 380 | 13 899 423 | 2 414 617 | 2 511 803 | 841 124 | 2 718 067 | 2 827 466 | 17 612 485 | 3 059 652 | 3 182 800 | 3 310 905 | 3 444 165 | 3 582 789 | 22 317 445 | 3 877 001 | 4 033 046 | 1 350 541 | 4 364 232 | 4 539 888 | 28 279 278 | 4 912 694 | 5 110 425 | 5 316 115 | 5 530 083 | 5 752 663 | 35 833 741 | 6 225 061 | 6 475 613 | 2 168 480 | 7 007 377 | 7 289 417
Накопленный чистый денежный поток | -22 651 885 | -176 462 469 |  | -651 722 938 | -650 668 636 | -649 571 900 | -642 740 256 | -641 553 458 | -640 318 893 | -639 034 638 | -637 698 693 | -636 308 977 | -627 652 343 | -626 148 506 | -624 584 142 | -624 060 286 | -622 367 459 | -620 606 498 | -609 637 349 | -607 731 781 | -605 749 517 | -603 687 467 | -601 542 423 | -599 311 043 | -585 411 619 | -582 997 003 | -580 485 200 | -579 644 076 | -576 926 009 | -574 098 543 | -556 486 058 | -553 426 406 | -550 243 606 | -546 932 701 | -543 488 536 | -539 905 747 | -517 588 302 | -513 711 301 | -509 678 255 | -508 327 714 | -503 963 482 | -499 423 594 | -471 144 317 | -466 231 622 | -461 121 197 | -455 805 082 | -450 274 999 | -444 522 336 | -408 688 594 | -402 463 534 | -395 987 921 | -393 819 441 | -386 812 064 | -379 522 647
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822 | 952 | 1 101 | 1 274 | 1 474 | 1 706 | 1 974 | 2 284
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -19 576 428 | -114 880 002 |  | -306 774 327 | 588 141 | 528 747 | 2 846 426 | 427 347 | 384 191 | 345 393 | 310 513 | 279 155 | 1 502 790 | 225 621 | 202 836 | 58 701 | 163 937 | 147 382 | 793 409 | 119 118 | 107 089 | 96 274 | 86 552 | 77 811 | 418 886 | 62 889 | 56 538 | 16 362 | 45 696 | 41 081 | 221 154 | 33 203 | 29 850 | 26 835 | 24 125 | 21 689 | 116 760 | 17 530 | 15 759 | 4 561 | 12 737 | 11 451 | 61 644 | 9 255 | 8 320 | 7 480 | 6 725 | 6 046 | 32 545 | 4 886 | 4 393 | 1 271 | 3 550 | 3 192
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -19 576 428 | -134 456 430 |  | -441 230 756 | -440 642 616 | -440 113 869 | -437 267 443 | -436 840 096 | -436 455 906 | -436 110 513 | -435 800 000 | -435 520 845 | -434 018 054 | -433 792 434 | -433 589 597 | -433 530 896 | -433 366 959 | -433 219 576 | -432 426 168 | -432 307 050 | -432 199 961 | -432 103 687 | -432 017 135 | -431 939 324 | -431 520 438 | -431 457 549 | -431 401 011 | -431 384 648 | -431 338 953 | -431 297 872 | -431 076 718 | -431 043 515 | -431 013 666 | -430 986 830 | -430 962 705 | -430 941 016 | -430 824 256 | -430 806 727 | -430 790 967 | -430 786 407 | -430 773 669 | -430 762 219 | -430 700 575 | -430 691 320 | -430 682 999 | -430 675 519 | -430 668 795 | -430 662 749 | -430 630 204 | -430 625 318 | -430 620 925 | -430 619 654 | -430 616 103 | -430 612 911
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 19.04.2024 | 19.04.2024 | нд | нд | 19.04.2024 | 19.04.2024 | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 14.10.2024 | 14.10.2024 | нд | нд | 14.10.2024 | 14.10.2024 | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 13.11.2024 | 13.11.2024 | нд | нд | 13.11.2024 | 13.11.2024 | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 04.04.2024 | 04.04.2024 | нд | нд | 04.04.2024 | 04.04.2024 | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 10.12.2024 | 10.12.2024 | нд | нд | 10.12.2024 | 10.12.2024 | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 09.12.2024 | 09.12.2024 | нд | нд | 09.12.2024 | 09.12.2024 | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 15.09.2026 | 15.09.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В рамках договора ПИР | В рамках договора ПИР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 27.02.2026 | 27.02.2026 | нд | нд | 2026-02-26 | 2026-02-26 | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 26.09.2026 | 26.11.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 27.11.2026 | 01.10.2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 14.10.2027 | 14.10.2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 15.10.2027 | 01.11.2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 29.10.2027 | 31.10.2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.11.2027 | 30.11.2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 20.11.2027 | 20.11.2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.11.2027 | 30.11.2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 30.12.2027 | 30.12.2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 652,73644642 | 634,02301908 | 652,73644642 | 611,37113445 | 22,65188463 | 0 | нд | 0 | нд | 153,81058414 | 1 кв.; 4 кв. | 6,36416146 | 1 кв. | 304,53478842 | 4 кв. | 0 | нд | 171,73918923 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 630,08456179 | 6,36416146
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 586,69873137 | 634,02301908 | 586,69873137 | 611,37113445 | 22,65188463 | 0 | нд | 0 | нд | 153,81058414 | 1 кв.; 4 кв. | 6,36416146 | 1 кв. | 238,49707337 | 4 кв. | 0 | нд | 171,73918923 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 564,04684674 | 6,36416146
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 66,03771505 | 0 | 66,03771505 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 66,03771505 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 66,03771505 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 547,72235279 | 523,77576533 | 547,72235279 | 501,12388070 | 22,65188463 | 0 | нд | 0 | нд | 28,59944000 | 4 кв. | 6,36416146 | 1 кв. | 496,47102816 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 525,07046816 | 6,36416146
2.1 | проектно-изыскательские работы | 15,47255069 | 15,47255069 | 15,47255069 | 0 | 15,47255069 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 467,99636279 | 423,12072976 | 467,99636279 | 423,12072976 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19,41137632 | 4 кв. | 0 | нд | 448,58498647 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 467,99636279 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 64,25343931 | 85,18248488 | 64,25343931 | 78,00315094 | 7,17933394 | 0 | нд | 0 | нд | 9,18806368 | 4 кв. | 6,36416146 | 1 кв. | 47,88604169 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57,07410537 | 6,36416146
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3,670 | 3,670 | 0 | 3,670 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,670 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,670 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 12,750 | 12,750 | 0 | 12,750 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,750 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,750 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3,670 | 3,670 | 0 | 3,670 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,670 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,670 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 12,750 | 12,750 | 0 | 12,750 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,750 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,750 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 547,72235279 | 523,77576533 | 547,72235279 | 523,77576533 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 547,72235279 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 547,72235279 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 16,420 | 16,420 | 0 | 16,420 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16,420 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16,420 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 28,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28,873 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28,873 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210060.0012. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 14,8 км" для нужд ПО "ЦЭС" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми |  | 18800 | Сводный сметный расчет | 18800 | ОК | ОК | 5 | 5 | ООО "СтройЭнергоИмпорт" | 18416.6667 | нд | 0 | 18416.6667 | 17000 | ООО "Северэнергопроект" | 17000 | 0 | mr-sz24072MC | lot-online.ru | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 21.03.2024 | нд | нд |  |  | 31.03.2024 | 04.04.2024 | 31.03.2024 | 04.04.2024 | 28.12.2024 | нд | нд
[26 empty] | ООО "Архпроект холдинг Русэнерго" | 18200 |  |  | 18200
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 17000 |  |  | 17000
[26 empty] | ООО "ВятЭнергоПроект" | 17477 |  |  | 17477
[26 empty] | АО "ЭЛСИ ЭНЕРГОПРОЕКТ" | 17500 |  |  | 17500
2 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение СМР по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км" |  | 437926.17 | Сводный сметный расчет | 437926.17 | ОК | ОК | 1 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 437926.1654 | нд | 0 | 437926.1654 | 437926.1654 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 534269.9218 | 534269.9218 |  | b2b-mrsk.ru | 01.01.2026 |  |  |  | нд | нд |  |  | 26.02.2026 | 26.02.2026 | 26.02.2026 | 26.02.2026 | 30.12.2027 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_000-54-1-01.12-0685
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Вуктыл
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 16,42(-12,453)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 652,73644642
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 616 от 28.12.2024
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 551,2699218
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 551,2699218
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 26.02.2026 № 3/26-С подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 534,26992180
% от сметной стоимости проекта | 81,85 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 04.04.2024 № 11/24-С подрядчик ООО "Северэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 17,00000000
% от сметной стоимости проекта | 2,6 %
оплачено по договору, млн. руб. | 17
освоено по договору, млн. руб. | 17
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 90,72 %
в том числе
- СМР, % | 87,52%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3,2%
% оплаты по объекту(предоплата) | 4,16 %
всего оплачено по объекту | 27,12396964
% освоения по объекту за отчетный период | 4,95 %
всего освоено по объекту | 27,12396964
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | ООО "Северэнергопроект" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 04.04.2024 , 11/24-С
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 26.02.2026 , 3/26-С
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)