## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО городского округа "Ухта"; МО городского округа "Сыктывкар"; МО муниципального р-на "Печора"; МО городского округа "Воркута"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации: 12,5035316 2023 г.; 2,12484 2024 г.; 1,50577212 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,506 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,255 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение оперативности диспетчерского управления
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Приобретение оборудования связи: Спутниковый телефон Iridium (22 шт.); Оборудование широкополосного доступа в интернет (7 шт.); Источник бесперебойного электропитания (7 шт.); Напольный-потолочный кондиционер (5 шт.); Комплект оборудования GNSS (1 шт.); Оптический телефон ТОПАЗ-2000 (1 шт.); Радиостанция носимая (6 шт.); Сварочный аппарат оптического волокна (1 шт.); Медиашлюз (1 шт.); Коммутатор диспетчерский (1 шт.); Оборудование селекторных совещаний (1 шт.); Анализатор (1 шт.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Оборудование связи (54 шт.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,29878044 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт обследования технического состояния от 26.12.2016 б/н; Акт обследования технического состояния от 28.12.2020 б/н; Акт обследования технического состояния от 28.12.2023 б/н
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 13 587 494,92 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 7 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -7 117 340,33
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 9
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Прогноз инфляции | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 4 | 8 |  | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 89 | 97
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  |  |  | 2022: -10 279 269; 2023: -2 281 773; 2024: -2 238 180; 2026: -1 505 772
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  |  |  | 2022: -10 279 269; 2023: -2 281 773; 2024: -2 238 180; 2026: -1 505 772
Накопленный чистый денежный поток | [5 empty] | -10 279 269 | -12 561 042 | -14 799 222 | -14 799 222 | -16 304 994 | -16 304 994 | -16 304 994 | -16 304 994 | -16 304 994 | -16 304 994 | -16 304 994 | -16 304 994
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | 2022: -4 955 732; 2023: -950 708; 2024: -805 933; 2026: -404 968
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [5 empty] | -4 955 732 | -5 906 439 | -6 712 372 | -6 712 372 | -7 117 340 | -7 117 340 | -7 117 340 | -7 117 340 | -7 117 340 | -7 117 340 | -7 117 340 | -7 117 340
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 29.10.2018 23.11.2018 05.12.2018 10.12.2018 29.12.2018 09.01.2019 16.04.2019 06.05.2019 02.08.2019 12.08.2019 28.08.2019 14.12.2021 16.03.2023 19.07.2023 01.08.2023 18.09.2023 20.05.2024 01.07.2024 05.07.2024 15.07.2024 01.07.2026 | 29.10.2018 23.11.2018 05.12.2018 10.12.2018 29.12.2018 09.01.2019 16.04.2019 06.05.2019 02.08.2019 12.08.2019 28.08.2019 14.12.2021 16.03.2023 19.07.2023 01.08.2023 18.09.2023 20.05.2024 01.07.2024 05.07.2024 15.07.2024 01.07.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 20.11.2018 | 31.07.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | нд | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 16,13414372 | 15,94813412 | 3,63061212 | 1,31976252 | 2,12484000 | 0 | нд | 0 | нд | 1,50577212 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,50577212 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 15,51393836 | 15,27197422 | 3,63061212 | 1,26380798 | 2,12484000 | 0 | нд | 0 | нд | 1,50577212 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,50577212 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0,62020536 | 0,67615990 | 0 | 0,05595454 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 13,58749492 | 13,41445738 | 3,11996010 | 1,08177256 | 1,86515000 | 0 | нд | 0 | нд | 1,25481010 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,25481010 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 13,58749492 | 13,41445738 | 3,11996010 | 1,08177256 | 1,86515000 | 0 | нд | 0 | нд | 1,25481010 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,25481010 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 54,000 | 0 | 6,000 | -51,000 | 6,000 | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 13,58749492 | 13,41445738 | 3,11996010 | 1,08177256 | 1,86515000 | 0 | нд | 0 | нд | 1,25481010 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,25481010 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 54,000 | 0 | 6,000 | -51,000 | 6,000 | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Приобретение цифровых радиостанций стандарта DMR | ПО | 357.815 | Мониторинг цен рынка | 357.815 | ООК | ООК | 1 | 1 | АО "Научно-Производственное предприятие "Исток" Имени А. И. Шокина" | 356.74 | нд | 0 | 356.74 | 355.667 | АО "Научно-Производственное предприятие "Исток" Имени А. И. Шокина" | 419.6871 | 0 | 31807175711 | etp.rosseti.ru | 31.10.2018 | 20.11.2018 | 26.12.2018 | 27.12.2018 | В соответствии с п.п. 7.5.5 и 7.5.6 Един | Разрешение Конкурсная комиссия № 3 от 27.12.2018 |  |  | 30.11.2018 | 29.12.2018 | 30.11.2018 | 31.01.2019 | 31.12.2018 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:I_000-65-1-07.30-4175 I_000-65-1-07.30-4176 I_000-76-1-07.30-0112 I_000-76-1-07.30-0113
2 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.2. Оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка оборудования широкополосного доступа SkyMAN R5000 (ИПР №000-56-1-07.30-0114) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 465.206 |  | 465.206 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ООО "БИТ ИНЖИНИРИНГ" | 465.14 | нд | 0 | 465.14 | 463.0339 | ООО "Интегра Телеком Северо-Запад" | 546.38 | 0 | 31806973366 | etp.rosseti.ru | 05.09.2018 | 28.09.2018 | 05.10.2018 | 15.10.2018 | нд | нд |  |  | 31.10.2018 | 29.10.2018 | 31.10.2018 | 29.10.2018 | 22.11.2018 | нд | нд
[26 empty] | ООО "Интегра Телеком Северо-Запад" | 463.0339 |  |  | 463.0339
3 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка спутниковых телефонов | ПО | 1437.5 | Мониторинг цен рынка | 1437.5 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Спутниковые Мобильные Технологии" | 1239.4068 | нд | 1 | нд | нд | ООО "СТЭК.КОМ" | 1461 | 0 | 1108513 | b2b-mrsk.ru | 30.09.2018 | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 06.11.2018 | нд | нд |  |  | 31.10.2018 | 23.11.2018 | 31.10.2018 | 23.11.2018 | 31.12.2018 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:I_000-43-1-07.30-0011 I_000-65-1-07.30-4177 I_000-76-1-07.30-0114
[26 empty] | ООО "СТЭК.КОМ" | 1238.1355 |  |  | нд
4 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.2. Оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка оборудования широкополосного доступа PrimaLink (ИПР №000-56-1-07.30-0111) или эквивалент для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 844 | Мониторинг цен рынка | 844 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ООО "НОРДКОМП" | 829 | нд | 0 | 829 | 818.673 | ООО "Интегра Телеком Северо-Запад" | 966.0341 | 0 | 31807060671 | etp.rosseti.ru | 01.09.2018 | 24.10.2018 | 31.10.2018 | 13.11.2018 | нд | нд |  |  | 31.10.2018 | 05.12.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 29.12.2018 | нд | нд
[26 empty] | ООО "Интегра Телеком Северо-Запад" | 818.673 |  |  | 818.673
5 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.2. Оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка оборудования широкополосного доступа PrimaLink или эквивалент (ИПР №000-56-1-07.30-0114) для нужд ПО «ПЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Комиэнерго» | Филиал | 1339.908 |  | 1339.908 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ООО "КОД АЙТИ" | 1339.234 | нд | 1 | нд | нд | ООО "КОД АЙТИ" | 1607.0808 | 0 | 31807253848 | etp.rosseti.ru | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 12.12.2018 | 28.12.2018 | нд | нд |  |  | 31.12.2018 | 09.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 03.04.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ТИК" | 1339.816 |  |  | нд
6 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.2. Оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка напольного-потолочного кондиционера Fujitsu ABYG18LVTB/AOYG18LALL (или эквивалент) | Филиал | 325.1441 |  | 325.1441 | ПЗ | ПЗ | 3 | 4 | ООО "НОРДКОМП" | 324 | нд | 0 | 324 | 324 | ООО "НОРДКОМП" | 388.8 | 0 |  | Неэлектронная | 31.12.2018 | 19.11.2018 | 01.12.2018 | 10.12.2018 | нд | нд |  |  | 31.12.2018 | 10.12.2018 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ТСК" | 330 |  |  | 330
[26 empty] | ООО "НОРДКОМП_УХТА" | 399 |  |  | 399
[26 empty] | ООО "Тимак" | 243 |  |  | 243
7 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка инструмента для сварки для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 356.6153 | Мониторинг цен рынка | 356.6153 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | ООО "КомплектПоставка" | 299.947 | нд | 0 | 299.947 | 299.6 | ООО "ТСК" | 359.52 | 0 |  | Неэлектронная | 20.01.2019 | 18.03.2019 | 27.03.2019 | 08.04.2019 | нд | нд |  |  | 31.03.2019 | 16.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 16.05.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО "НОРДКОМП" | 347.49 |  |  | 347.49
[26 empty] | ООО "ТСК" | 299.6 |  |  | 299.6
8 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 23Т0420060.0019. Поставка оборудования бесперебойного электропитания для нужд ПО "ЦЭС" филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | ДЗО | 603.946 | Мониторинг цен рынка | 603.946 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО ПКФ "ПРОМСВЯЗЬ" | 591.26 | нд | 0 | 591.26 | 591.26 | ООО ПКФ "ПРОМСВЯЗЬ" | 709.512 | 0 | mr-sz23519MQ | lot-online.ru | 31.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 19.07.2023 | нд | нд |  |  | 31.08.2023 | 01.08.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | нд | нд
[26 empty] | ООО "НОРДКОМП" | 599 |  |  | 599
9 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.2. Оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка шкафов электропитания СДТУ для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | Филиал | 1321.7965 |  | 1321.7965 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "НОРДКОМП" | 1138.1928 | нд | 0 | 1138.1928 | 1138.1928 | ООО "НОРДКОМП" | 1365.8314 | 0 | 31907665262 | roseltorg.ru | 31.03.2019 | 21.03.2019 | 04.04.2019 | 19.04.2019 | нд | нд |  |  | 31.05.2019 | 06.05.2019 | 30.06.2019 | 01.06.2019 | 14.06.2019 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:_
[26 empty] | ООО "ТСК" | 1219.8302 |  |  | 1219.8302
10 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка напольно-потолочного кондиционера «Fujitsu ABYG18LVTB / AOYG18LALL» или эквивалента для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 227.6 | Мониторинг цен рынка | 227.6 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | ООО "НОРДКОМП" | 202 | нд | 0 | 202 | 202 | ООО "НОРДКОМП" | 242.4 | 0 |  | Неэлектронная | 28.06.2019 | 09.07.2019 | 18.07.2019 | 26.07.2019 | нд | нд |  |  | 30.09.2019 | 12.08.2019 | 31.10.2019 |  | 28.08.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО "НОРДКОМП_УХТА" | 248 |  |  | 248
[26 empty] | ООО "Тимак" | 243 |  |  | 243
11 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.2. Оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставки.Приобретение оборудования связи (56 шт.); | Филиал | 1228.9987 |  | 1228.9987 | ОЗК | ОЗК | 4 | 4 | ООО "КомплектПоставка" | 1061.1733 | нд | 0 | 1061.1733 | 832.3858 | ООО "Центр Технологий" | 998.863 | 0 | 31908136768 | roseltorg.ru | 31.07.2019 | 25.07.2019 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | нд | нд |  |  | 30.09.2019 | 28.08.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 21.10.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО "Еврокабель" | 1075 |  |  | 1075
[26 empty] | ООО "Центр Технологий" | 832.3858 |  |  | 832.3858
[26 empty] | ООО "ТСК" | 1225 |  |  | 1225
12 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.2. Оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка комплекса конференцсвязи Konftel 55w/55 (или эквивалент) для нужд ПО "ВЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | Филиал | 265.2247 | Мониторинг цен рынка | 265.2247 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | ООО "НОРДКОМП" | 270 | нд | 0 | 270 | 264 | ООО "ТСК" | 316.8 | 0 |  | Неэлектронная | 23.08.2019 | 12.08.2019 | 12.08.2019 | 12.08.2019 | нд | нд |  |  | 30.09.2019 | 28.08.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 18.10.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ТСК" | 264 |  |  | 264
[26 empty] | ИП Северюхин Алексей Леонидович | 290 |  |  | 290
13 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.2. Оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка оборудования и средств связи, телефония, запчасти (прочие) для нужд ПО "ЦЭС" филиала ПАО "МРСК Северо-запада" "Комиэнерго" | Филиал | 521.3854 | Мониторинг цен рынка | 521.3854 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "НОРДКОМП" | 512 | нд | 2 | нд | нд | ООО "ТСК" | 613.2 | 0 | 31908039665 | etp.rosseti.ru | 24.06.2019 | 27.06.2019 | 04.07.2019 | 19.07.2019 | нд | нд |  |  | 30.09.2019 | 02.08.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 30.10.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ТСК" | 511 |  |  | нд
14 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 23Т0420060.0022. Поставка оборудования ШПД PrimaLink для нужд ПО "ВЭС" филиала ПАО "Россети-Северо-Запад" в Республике Коми | ПО | 797.934 | Мониторинг цен рынка | 797.934 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | ООО "КОД АЙТИ" | 797.8172 | нд | 0 | 797.8172 | 797.8172 | ООО "КОД АЙТИ" | 957.3806 | 0 | mr-sz23616MQ | lot-online.ru | 31.08.2023 | 24.08.2023 | 31.08.2023 | 01.09.2023 | нд | нд |  |  | 30.09.2023 | 18.09.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 31.10.2023 | нд | нд
15 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21К0420060.0063. Поставка оборудования ШПД PrimaLink (или эквивалент) для нужд ПО «ПЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми |  | 781.007 | Мониторинг цен рынка | 781.007 | ОЗК | ОЗК | 0 | 2 | ООО "КОД АЙТИ" | 780.1355 | нд | 0 | 780.1355 | 780.1355 | ООО "КОД АЙТИ" | 936.1626 | 0 | mr-sz21691MQ | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.11.2021 | 12.11.2021 | 22.11.2021 | 29.11.2021 | нд | нд |  |  | 31.12.2021 | 14.12.2021 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 03.02.2022 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ТЕЛЕИНФОТЕХ" | 780.9999 |  |  | 780.9999
16 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 23Т0420060.0014. Поставка источника бесперебойного электропитания ИБП SR1106L для нужд ПО "ЮЭС" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | ПО | 300.8833 | Мониторинг цен рынка | 300.8833 | СЦ | СЦ | 1 | 1 | ООО "ТСК" | 300.4 | нд | 0 | 300.4 | 300.4 | ООО "ТСК" | 360.48 | 0 | mrsz_23068DP | b2b-mrsk.ru | 23.01.2023 | 20.02.2023 | 07.03.2023 | 10.03.2023 | нд | нд |  |  | 30.04.2023 | 16.03.2023 | 30.04.2023 | 01.04.2023 | 03.05.2023 | нд | нд
17 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 24Т0420060.0014. Поставка источника бесперебойного электропитания для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | ПО | 546.25 | Сводный сметный расчет | 546.25 | ЗОУ | ЗОУ | 2 | 2 | ООО ПКФ "ПРОМСВЯЗЬ" | 529.45 | нд | 1 | 529.45 | 529.45 | ООО ПКФ "ПРОМСВЯЗЬ" | 635.34 | 0 | mr-sz24474DP | b2b-mrsk.ru | 30.06.2024 | 19.06.2024 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | нд | нд |  |  | 31.07.2024 | 15.07.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ТСК" | 530 |  |  | 530
18 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 23Т0420060.0017. Поставка спутникового телефона Iridium для нужд ПО "ЦЭС" филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | Филиал | 216 |  | 216 | СЦ | СЦ | 4 | 4 | ООО ПКФ "ПРОМСВЯЗЬ" | 214.92 | нд | 0 | 214.92 | 212 | ООО "ТСК" | 254.4 | 0 | mrsz_23554DP | lot-online.ru | 30.06.2023 | 27.06.2023 | 03.07.2023 | 11.07.2023 | нд | нд |  |  | 31.07.2023 | 19.07.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | нд | нд
[26 empty] | ООО "НОРДКОМП" | 215 |  |  | 215
[26 empty] | ООО "ТСК" | 212 |  |  | 212
[26 empty] | ООО "САТТРАНС" | 215 |  |  | 215
19 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 24Т0420060.0011. Поставка комплекта оборудования GNSS для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | ПО | 665.25 | Сводный сметный расчет | 665.25 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | ООО "Геостройресурс" | 665 | нд | 0 | 665 | 665 | ООО "Геостройресурс" | 798 | 0 | mr-sz24440DP | lot-online.ru | 30.06.2024 | 04.06.2024 | 13.06.2024 | 17.06.2024 | нд | нд |  |  | 31.07.2024 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | нд | нд
20 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 24Т0420060.0012. Поставка оборудования ТОПАЗ для нужд ПО "ЮЭС" филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | ПО | 130 | Сводный сметный расчет | 130 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | ООО "НОРДКОМП" | 104 | нд | 0 | 104 | 104 | ООО "НОРДКОМП" | 124.8 | 0 | mr-sz24477DP | b2b-mrsk.ru | 30.06.2024 | 20.06.2024 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | нд | нд |  |  | 31.07.2024 | 05.07.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | нд | нд
[26 empty] | ООО "ТЦС" | 106.25 |  |  | 106.25
[26 empty] | ООО "Весь-Телеком" | 112.53 |  |  | 112.53
21 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Материалы, оборудование, прочие товары | 23.11.2018 30.11.2018 29.12.2018 22.02.2019 30.03.2019 17.05.2019 03.07.2019 30.08.2019 22.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 06.11.2019 04.02.2022 04.05.2023 29.09.2023 11.10.2023 31.10.2023 31.07.2024 01.10.2024 18.10.2024 31.07.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 24К0420060.0008/1. Поставка спутникового телефона Iridium 9575 Extreme (либо эквивалент) для нужд ПО "ЮЭС" филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | Филиал | 750 | Мониторинг цен рынка | 750 | ОЗК | ОЗК | 7 | 7 | ООО "НОРДКОМП" | 592.5 | ИП Лавриненко Дмитрий Викторович ООО "Аппалто Груп" | 0 | 592.5 | 566.7 | ИП Мишарев Антон Алексеевич | 566.7 | 0 | mr-sz24251DP | lot-online.ru | 30.04.2024 | 11.04.2024 | 19.04.2024 | 03.05.2024 | нд | нд |  |  | 31.05.2024 | 20.05.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | нд | нд
[26 empty] | Д-ГРУПП | 734.725 |  |  | 734.725
[26 empty] | ИП Лавриненко Дмитрий Викторович | 648 |  |  | 648
[26 empty] | ООО "Интэч Глобал" | 712.5 |  |  | 712.5
[26 empty] | ИП Мишарев Антон Алексеевич | 566.7 |  |  | 566.7
[26 empty] | ООО "Аппалто Груп" | 712.344 |  |  | 712.344
[26 empty] | ИП Ерофеев Антон Владимирович | 626.7 |  |  | 626.7

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-56-1-07.30-0114
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования связи (54 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Приобретение оборудования связи (54 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Ухта , г. Сыктывкар, г. Печора, г. Воркута
Тип проекта | Приобретение в т.ч. ОНМ (кроме ВЛ, КЛ, ТП и др. э/с имущ.)
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 54
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 16,13414372
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 14,6283716
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 14,6283716
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 29.12.2018 № 730/910/18 поставщик АО "Научно-Производственное предприятие "Исток" Имени А. И. Шокина"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,41968706
% от сметной стоимости проекта | 2,6 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,41968706
освоено по договору, млн. руб. | 0,355667
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 29.10.2018 № 493/18-А поставщик ООО "Интегра Телеком Северо-Запад"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,54638
% от сметной стоимости проекта | 3,39 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,54638
освоено по договору, млн. руб. | 0,4630339
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 23.11.2018 № 616/734/18 поставщик ООО "СТЭК.КОМ"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 1,461
% от сметной стоимости проекта | 9,06 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,461
освоено по договору, млн. руб. | 1,23813559
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.12.2018 № 286/18-Ю поставщик ООО "Интегра Телеком Северо-Запад"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,96603414
% от сметной стоимости проекта | 5,99 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,96603414
освоено по договору, млн. руб. | 0,818673
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 09.01.2019 № 862 поставщик ООО "КОД АЙТИ"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 1,6070808
% от сметной стоимости проекта | 9,96 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,6070808
освоено по договору, млн. руб. | 1,339234
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.12.2018 № 803 поставщик ООО "НОРДКОМП"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,3888
% от сметной стоимости проекта | 2,41 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,3888
освоено по договору, млн. руб. | 0,324
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 16.04.2019 № 93/19-ю поставщик ООО "ТСК"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,35952
% от сметной стоимости проекта | 2,23 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,35952
освоено по договору, млн. руб. | 0,2996
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 06.05.2019 № 140/19-А поставщик ООО "НОРДКОМП"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 1,36583136
% от сметной стоимости проекта | 8,47 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,36583136
освоено по договору, млн. руб. | 1,1381928
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 12.08.2019 № 147/19-ю поставщик ООО "НОРДКОМП"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,2424
% от сметной стоимости проекта | 1,5 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,2424
освоено по договору, млн. руб. | 0,202
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 28.08.2019 № 523 поставщик ООО "Центр Технологий"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,998863
% от сметной стоимости проекта | 6,19 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,998863
освоено по договору, млн. руб. | 0,83238583
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 28.08.2019 № 48/П-2019 поставщик ООО "ТСК"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,3168
% от сметной стоимости проекта | 1,96 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,3168
освоено по договору, млн. руб. | 0,264
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 02.08.2019 № 43-19 поставщик ООО "ТСК"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,6132
% от сметной стоимости проекта | 3,8 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,6132
освоено по договору, млн. руб. | 0,511
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 14.12.2021 № 1-СКиТАСУ поставщик ООО "КОД АЙТИ"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,9361626
% от сметной стоимости проекта | 5,8 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,9361626
освоено по договору, млн. руб. | 0,7801355
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 16.03.2023 № 15/23-Ю поставщик ООО "ТСК"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,36048
% от сметной стоимости проекта | 2,23 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,36048
освоено по договору, млн. руб. | 0,3004
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 01.08.2023 № 3-23 поставщик ООО ПКФ "ПРОМСВЯЗЬ"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,709512
% от сметной стоимости проекта | 4,4 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,709512
освоено по договору, млн. руб. | 0,59126
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.07.2023 № 2-23 поставщик ООО "ТСК"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,2544
% от сметной стоимости проекта | 1,58 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,2544
освоено по договору, млн. руб. | 0,212
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 18.09.2023 № 112/23-3-В поставщик ООО "КОД АЙТИ"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,95738064
% от сметной стоимости проекта | 5,93 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,95738064
освоено по договору, млн. руб. | 0,7978172
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.07.2024 № 63/24-Ю поставщик ООО ПКФ "ПРОМСВЯЗЬ"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,63534
% от сметной стоимости проекта | 3,94 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,63534
освоено по договору, млн. руб. | 0,52945
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 01.07.2024 № 58/24-Ю поставщик ООО "Геостройресурс"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,798
% от сметной стоимости проекта | 4,95 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,798
освоено по договору, млн. руб. | 0,665
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.07.2024 № 62/24-Ю поставщик ООО "НОРДКОМП"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,1248
% от сметной стоимости проекта | 0,77 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,1248
освоено по договору, млн. руб. | 0,104
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.05.2024 № 50/24-Ю поставщик ИП Мишарев Антон Алексеевич
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,5667
% от сметной стоимости проекта | 3,51 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,5667
освоено по договору, млн. руб. | 0,5667
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 90,76 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 90,76%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 90,67 %
всего оплачено по объекту | 14,6283716
% освоения по объекту за отчетный период | 90,76 %
всего освоено по объекту | 12,33268482
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | АО "Научно-Производственное предприятие "Исток" Имени А. И. Шокина" , Поставки , Поставка оборудования , 29.12.2018 , 730/910/18 ООО "Интегра Телеком Северо-Запад" , Поставки , , 29.10.2018 , 493/18-А ООО "СТЭК.КОМ" , Поставки , , 23.11.2018 , 616/734/18 ООО "Интегра Телеком Северо-Запад" , Поставки , Поставка оборудования , 05.12.2018 , 286/18-Ю ООО "КОД АЙТИ" , Поставки , Поставка оборудования , 09.01.2019 , 862 ООО "НОРДКОМП" , Поставки , Поставка оборудования , 10.12.2018 , 803 ООО "ТСК" , Поставки , Поставка оборудования , 16.04.2019 , 93/19-ю ООО "НОРДКОМП" , Поставки , Поставка оборудования , 06.05.2019 , 140/19-А ООО "НОРДКОМП" , Поставки , , 12.08.2019 , 147/19-ю ООО "Центр Технологий" , Поставки , Поставка оборудования , 28.08.2019 , 523 ООО "ТСК" , Поставки , Поставка оборудования , 28.08.2019 , 48/П-2019 ООО "ТСК" , Поставки , Поставка оборудования , 02.08.2019 , 43-19 ООО "КОД АЙТИ" , Поставки , Поставка оборудования , 14.12.2021 , 1-СКиТАСУ ООО "ТСК" , Поставки , Поставка оборудования , 16.03.2023 , 15/23-Ю ООО ПКФ "ПРОМСВЯЗЬ" , Поставки , Поставка оборудования , 01.08.2023 , 3-23 ООО "ТСК" , Поставки , Поставка оборудования , 19.07.2023 , 2-23 ООО "КОД АЙТИ" , Поставки , Поставка оборудования , 18.09.2023 , 112/23-3-В ООО ПКФ "ПРОМСВЯЗЬ" , Поставки , Поставка оборудования , 15.07.2024 , 63/24-Ю ООО "Геостройресурс" , Поставки , Поставка оборудования , 01.07.2024 , 58/24-Ю ООО "НОРДКОМП" , Поставки , Поставка оборудования , 05.07.2024 , 62/24-Ю ИП Мишарев Антон Алексеевич , Поставки , Поставка оборудования , 20.05.2024 , 50/24-Ю
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)