## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО муниципального р-на "Вуктыл"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,001374665 2027 г.; -0,001374665 2028 г.; -0,001374665 2029 г.; -0,001374665 2030 г.; -0,001374665 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,001273206 2027 г.; -0,001273206 2028 г.; -0,001273206 2029 г.; -0,001273206 2030 г.; -0,001273206 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 17,604 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 14,67 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор – В. Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | ВЛ 35 кВ С.Савинобор – В. Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | ВЛ 35 кВ С.Савинобор – В. Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | ВЛ 35 кВ С.Савинобор – В. Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 35 | 35 | 35 | 35 | 1988 | 1 | 1 | 95 | 95 | ВЛ | ВЛ | 30,5 | 30,5 | 2024 | 2014 | 2 | ж/б | ж/б | нд | нд | Акт технического состояния объектов электрических сетей от 18.01.2023; Акт технического состояния объектов электрических сетей от 16.01.2025 | Необходимо выполнить установку дополнительного оборудования на отпайку ВЛ-60 в сторону ПС 35 кВ Дутово, блок выключатель разъединитель с возможностью телеуправления, реклоузер

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей Вуктыльского района; обновление оборудования; снижение технических потерь; снижение аварийных отключений
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" по установке реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реклоузер 35 кВ (1 шт.) и разъединитель 35 кВ (1 шт.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8,9767915 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акты расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей 10.12.2022 №160, произошедшей 13.12.2022 №164, произошедшей 23.12.2022 №178, произошедшей 24.12.2022 №188; Акт технического состояния объектов электрических сетей от 18.01.2023; Протокол Технического совета ПО ЦЭС от 20.01.2023 №03(01)пр; Протокол Технического совета филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми от 11.01.2023 №1тс; Приказ филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми от 20.01.2023 №18 "О принятии к исполнению планов мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения МОГО "Вуктыл"; Акт технического состояния объектов электрических сетей от 16.01.2025
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2022 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,45 | 541 | 0,87 | 243,45 | 0,392 | 33 773 | 0,007 | 0,016 | АРТН №113 от 15.04.2022 | Несвоевременное выявление дефектов | 2 027 | 0 | 0 |  |  | 33 773 |  |  |  |  | -0,001374665 | -0,001273206 |  | экспертная оценка
2022 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 23,82 | 15 | 1,36 | 357,3 | 32,431 | 33 773 | 0,011 |  | АРТН №160 от 10.12.2022 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | 2 028 | 0 | 0 |  |  | 33 773 |  |  |  |  | -0,001374665 | -0,001273206 |  | экспертная оценка
2022 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 14 | 12 | 0,07 | 168 | 0,959 | 33 773 | 0,005 |  | АРТН №160 от 10.12.2022 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | 2 029 | 0 | 0 |  |  | 33 773 |  |  |  |  | -0,001374665 | -0,001273206 |  | экспертная оценка
2022 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 7,7 | 16 | 0,07 | 123,2 | 0,539 | 33 773 | 0,004 |  | АРТН №160 от 10.12.2022 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | 2 030 | 0 | 0 |  |  | 33 773 |  |  |  |  | -0,001374665 | -0,001273206 |  | экспертная оценка
2022 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,13 | 43 | 0,95 | 5,59 | 0,124 | 33 773 |  | 0,001 | АРТН №178 от 23.12.2022 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | 2 031 | 0 | 0 |  |  | 33 773 |  |  |  |  | -0,001374665 | -0,001273206 |  | экспертная оценка
2022 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,12 | 43 | 0,95 | 5,16 | 0,114 | 33 773 |  | 0,001 | АРТН №178 от 23.12.2022 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
2022 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,08 | 43 | 0,95 | 3,44 | 0,076 | 33 773 |  | 0,001 | АРТН №188 от 24.12.2022 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
2022 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,2 | 49 | 0,95 | 9,8 | 0,19 | 33 773 |  | 0,001 | АРТН №188 от 24.12.2022 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
2022 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,13 | 49 | 0,95 | 6,37 | 0,124 | 33 773 |  | 0,001 | АРТН №188 от 24.12.2022 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
2022 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,1 | 49 | 0,95 | 4,9 | 0,095 | 33 773 |  | 0,001 | АРТН №188 от 24.12.2022 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,35 | 52 | 1,04 | 18,2 | 0,364 | 33 903 | 0,001 | 0,002 | АРТН №103 от 01.01.2023 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,23 | 52 | 1,04 | 11,96 | 0,239 | 33 903 |  | 0,002 | АРТН №103 от 01.01.2024 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,18 | 52 | 1,04 | 9,36 | 0,187 | 33 903 |  | 0,002 | АРТН №103 от 01.01.2025 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,13 | 52 | 1,04 | 6,76 | 0,135 | 33 903 |  | 0,002 | АРТН №103 от 01.01.2026 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,07 | 52 | 1,04 | 3,64 | 0,073 | 33 903 |  | 0,002 | АРТН №103 от 01.01.2027 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60), отпайка от | 31,82 | 302 | 0,2 | 9 609,64 | 6,428 | 33 903 | 0,283 | 0,009 | АРТН №112от 06.01.2023 | снегоналипание
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 19,45 | 330 | 0,36 | 6 418,5 | 7,084 | 33 903 | 0,189 | 0,01 | АРТН №112от 06.01.2023 | снегоналипание
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,93 | 89 | 0,3 | 82,77 | 0,275 | 33 903 | 0,002 | 0,003 | АРТН №112от 06.01.2023 | снегоналипание
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,02 | 96 | 0,04 | 1,92 | 0,001 | 33 903 |  | 0,003 | АРТН №112от 06.01.2023 | снегоналипание
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,1 | 515 | 1,04 | 51,5 | 0,104 | 33 903 | 0,002 | 0,015 | АРТН №116 от 10.01.2023 | воздействие гололедно-изморозевых отложений, а так же налипания снежных масс.
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 3,32 | 169 | 0,4 | 560,52 | 1,327 | 33 903 | 0,017 | 0,005 | АРТН №118 от 12.01.2023 | воздействие гололедно-изморозевых отложений, а так же налипания снежных масс.
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 3,78 | 74 | 0,1 | 279,96 | 0,378 | 33 903 | 0,008 | 0,002 | АРТН №118 от 12.01.2023 | воздействие гололедно-изморозевых отложений, а так же налипания снежных масс.
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,73 | 272 | 0,54 | 199,46 | 0,396 | 33 903 | 0,006 | 0,008 | АРТН №118 от 12.01.2023 | воздействие гололедно-изморозевых отложений, а так же налипания снежных масс.
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,12 | 515 | 1,04 | 60,1 | 0,121 | 33 903 | 0,002 | 0,015 | АРТН №118 от 12.01.2023 | воздействие гололедно-изморозевых отложений, а так же налипания снежных масс.
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 0,1 | 515 | 1,04 | 51,5 | 0,104 | 33 903 | 0,002 | 0,015 | АРТН №118 от 12.01.2023 | воздействие гололедно-изморозевых отложений, а так же налипания снежных масс.
2023 | ВЛ 35 кВ С.Савинобор - В.Савинобор с отпайкой на ПС Дутово (ВЛ-60) | 1 | 343 | 3,17 | 343 | 3,173 | 33 903 | 0,01 | 0,01 | АРТН №134 от 12.03.2023 | Вследствие повреждения оборудования, находящегося на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 14 963 527,03 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 7 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -11 794 825,79
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 7 | 6 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 7 | 13 |  | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 69 | 75 | 82 | 90 | 97 | 105 | 114 | 122 | 131 | 141 | 150 | 160 | 171 | 182 | 193 | 205 | 217 | 230 | 243 | 257 | 271 | 286 | 302 | 318 | 335 | 352 | 370 | 389 | 409 | 429 | 451 | 473
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -23 018 | -23 945 | -24 908 | -25 911 | -26 954 | -28 039 | -29 167 | -30 341 | -31 562 | -32 833 | -34 154 | -35 529 | -36 959 | -38 446 | -39 994 | -41 603 | -43 278 | -45 020 | -46 832 | -48 717 | -50 677 | -52 717 | -54 839 | -57 046 | -59 342 | -61 731 | -64 215 | -66 800 | -69 489 | -72 285 | -75 195 | -78 221 | -81 370 | -84 645 | -88 052 | -91 596 | -95 282 | -99 117 | -103 107 | -107 257 | -111 574
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -23 018 | -23 945 | -24 908 | -25 911 | -26 954 | -28 039 | -29 167 | -30 341 | -31 562 | -32 833 | -34 154 | -35 529 | -36 959 | -38 446 | -39 994 | -41 603 | -43 278 | -45 020 | -46 832 | -48 717 | -50 677 | -52 717 | -54 839 | -57 046 | -59 342 | -61 731 | -64 215 | -66 800 | -69 489 | -72 285 | -75 195 | -78 221 | -81 370 | -84 645 | -88 052 | -91 596 | -95 282 | -99 117 | -103 107 | -107 257 | -111 574
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -23 018 | -23 945 | -24 908 | -25 911 | -26 954 | -28 039 | -29 167 | -30 341 | -31 562 | -32 833 | -34 154 | -35 529 | -36 959 | -38 446 | -39 994 | -41 603 | -43 278 | -45 020 | -46 832 | -48 717 | -50 677 | -52 717 | -54 839 | -57 046 | -59 342 | -61 731 | -64 215 | -66 800 | -69 489 | -72 285 | -75 195 | -78 221 | -81 370 | -84 645 | -88 052 | -91 596 | -95 282 | -99 117 | -103 107 | -107 257 | -111 574
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -23 018 | -23 945 | -24 908 | -25 911 | -26 954 | -28 039 | -29 167 | -30 341 | -31 562 | -32 833 | -34 154 | -35 529 | -36 959 | -38 446 | -39 994 | -41 603 | -43 278 | -45 020 | -46 832 | -48 717 | -50 677 | -52 717 | -54 839 | -57 046 | -59 342 | -61 731 | -64 215 | -66 800 | -69 489 | -72 285 | -75 195 | -78 221 | -81 370 | -84 645 | -88 052 | -91 596 | -95 282 | -99 117 | -103 107 | -107 257 | -111 574
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  |  |  | -23 018 | -23 945 | -24 908 | -25 911 | -26 954 | -28 039 | -29 167 | -30 341 | -31 562 | -32 833 | -34 154 | -35 529 | -36 959 | -38 446 | -39 994 | -41 603 | -43 278 | -45 020 | -46 832 | -48 717 | -50 677 | -52 717 | -54 839 | -57 046 | -59 342 | -61 731 | -64 215 | -66 800 | -69 489 | -72 285 | -75 195 | -78 221 | -81 370 | -84 645 | -88 052 | -91 596 | -95 282 | -99 117 | -103 107 | -107 257 | -111 574
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -23 018 | -23 945 | -24 908 | -25 911 | -26 954 | -28 039 | -29 167 | -30 341 | -31 562 | -32 833 | -34 154 | -35 529 | -36 959 | -38 446 | -39 994 | -41 603 | -43 278 | -45 020 | -46 832 | -48 717 | -50 677 | -52 717 | -54 839 | -57 046 | -59 342 | -61 731 | -64 215 | -66 800 | -69 489 | -72 285 | -75 195 | -78 221 | -81 370 | -84 645 | -88 052 | -91 596 | -95 282 | -99 117 | -103 107 | -107 257 | -111 574
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -351 897 |  |  | 2026: -17 604 336
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -351 897 |  |  | -17 631 957 | -28 733 | -29 890 | -31 093 | -32 344 | -33 646 | -35 000 | -36 409 | -37 875 | -39 399 | -40 985 | -42 634 | -44 350 | -46 135 | -47 992 | -49 924 | -51 933 | -54 024 | -56 198 | -58 460 | -60 813 | -63 261 | -65 807 | -68 455 | -71 211 | -74 077 | -77 058 | -80 160 | -83 386 | -86 743 | -90 234 | -93 866 | -97 644 | -101 574 | -105 662 | -109 915 | -114 339 | -118 941 | -123 728 | -128 708 | -133 888
Накопленный чистый денежный поток | -351 897 | -351 897 |  | -17 983 854 | -18 012 588 | -18 042 477 | -18 073 570 | -18 105 915 | -18 139 561 | -18 174 562 | -18 210 971 | -18 248 845 | -18 288 245 | -18 329 229 | -18 371 864 | -18 416 214 | -18 462 350 | -18 510 342 | -18 560 266 | -18 612 200 | -18 666 223 | -18 722 421 | -18 780 882 | -18 841 695 | -18 904 955 | -18 970 762 | -19 039 217 | -19 110 428 | -19 184 505 | -19 261 564 | -19 341 724 | -19 425 110 | -19 511 852 | -19 602 086 | -19 695 952 | -19 793 596 | -19 895 169 | -20 000 831 | -20 110 746 | -20 225 085 | -20 344 025 | -20 467 753 | -20 596 461 | -20 730 349
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -304 120 |  |  | -11 381 195 | -16 029 | -14 410 | -12 955 | -11 647 | -10 471 | -9 413 | -8 463 | -7 608 | -6 840 | -6 149 | -5 528 | -4 970 | -4 468 | -4 017 | -3 611 | -3 246 | -2 919 | -2 624 | -2 359 | -2 121 | -1 906 | -1 714 | -1 541 | -1 385 | -1 245 | -1 120 | -1 007 | -905 | -814 | -731 | -658 | -591 | -531 | -478 | -429 | -386 | -347 | -312 | -281 | -252
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -304 120 | -304 120 |  | -11 685 314 | -11 701 343 | -11 715 753 | -11 728 708 | -11 740 355 | -11 750 825 | -11 760 239 | -11 768 701 | -11 776 309 | -11 783 149 | -11 789 298 | -11 794 826 | -11 799 796 | -11 804 263 | -11 808 280 | -11 811 891 | -11 815 138 | -11 818 056 | -11 820 680 | -11 823 039 | -11 825 159 | -11 827 066 | -11 828 780 | -11 830 321 | -11 831 706 | -11 832 951 | -11 834 071 | -11 835 077 | -11 835 982 | -11 836 796 | -11 837 527 | -11 838 185 | -11 838 776 | -11 839 307 | -11 839 785 | -11 840 214 | -11 840 601 | -11 840 948 | -11 841 260 | -11 841 540 | -11 841 793
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.03.2024 | 29.03.2024 | нд | нд | 29.03.2024 | 29.03.2024 | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 09.12.2024 | 09.12.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2024-12-16 | 2024-12-16 | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 31.05.2026 | 31.05.2026 | нд | нд | 2025-12-30 | 2025-12-30 | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.08.2026 | 10.08.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 11.08.2026 | 10.09.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 21.08.2026 | 15.09.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 16.09.2026 | 30.09.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 21.09.2026 | 30.09.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.09.2026 | 30.09.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.09.2026 | 30.09.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 17,95358299 | 16,81629771 | 17,95358299 | 16,46705046 | 0,34924725 | 0 | нд | 0 | нд | 17,60433574 | 3 кв.; 4 кв. | 0,07615797 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,60433574 | 0,07615797
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 17,95358299 | 16,81629771 | 17,95358299 | 16,46705046 | 0,34924725 | 0 | нд | 0 | нд | 17,60433574 | 3 кв.; 4 кв. | 0,07615797 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,60433574 | 0,07615797
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 14,96352703 | 13,79082960 | 14,96352703 | 13,49758235 | 0,29324725 | 0 | нд | 0 | нд | 14,67027978 | 3 кв. | 0,07615385 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,67027978 | 0,07615385
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,28000000 | 0,28000000 | 0,28000000 | 0 | 0,28000000 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 4,47298302 | 1,78767752 | 4,47298302 | 1,78767752 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,47298302 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,47298302 | 0
2.3 | оборудование | 6,82510268 | 8,17485835 | 6,82510268 | 8,17485835 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,82510268 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,82510268 | 0
2.4 | прочие затраты | 3,38544133 | 3,54829373 | 3,38544133 | 3,53504648 | 0,01324725 | 0 | нд | 0 | нд | 3,37219408 | 3 кв. | 0,07615385 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,37219408 | 0,07615385
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 14,96352703 | 13,79082960 | 14,96352703 | 13,79082960 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,96352703 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,96352703 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Сентябрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | 24Т0210060.0018. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части замены ЛР 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми" для нужд ПО "ЦЭС" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | Филиал | 282 | Сводный сметный расчет | 282 | СЦ | СЦ | 1 | 1 | ООО "ТЭЛ МП" | 280 | нд | 0 | 280 | 280 | ООО "ТЭЛ МП" | 336 | 0 | mrsz_24274DP | lot-online.ru | 31.03.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | нд | нд |  |  | 30.04.2024 | 29.03.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 09.12.2024 | нд | нд
2 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Сентябрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 25Т0210060.0023. Выполнение строительно-монтажных работ по объектам "Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми", "Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ 35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.), разъединитель Р 35 кВ на новые Р 35 кВ (2 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми", "Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №56 ПС "Подчерье"- ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) и разъединитель Р 35 кВ на новые Р 35 кВ (2 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми", "Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №57 ПС "Подчерье" - ПС "Кырта" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) и разъединитель Р 35 кВ на новые Р 35 кВ (2 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми" для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | ПО | 12044.3281 | Сводный сметный расчет | 12044.3281 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "АЙТИ ЭНЕРГО" | 12044.3283 | нд | 1 | 11583.6091 | 11583.6091 | ООО "АЙТИ ЭНЕРГО" | 13900.3308 | 13900.3308 | RAD250009804 | lot-online.ru | 31.10.2025 | 08.10.2025 | 30.10.2025 | 18.11.2025 | нд | нд |  |  | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 31.01.2026 | 31.01.2026 | 30.09.2026 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:N_005-54-1-01.21-0546 N_005-54-1-01.21-0547 N_005-54-1-01.21-0548
[26 empty] | ООО "ТЭЛ МП" | 12041.193 |  |  | 11781.7406

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_005-54-1-01.21-0545
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Вуктыл
Тип проекта | Техническое перевооружение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 17,95358299
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 14,2363308
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 14,2363308
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 30.12.2025 № 3/25-С подрядчик ООО "АЙТИ ЭНЕРГО" с учетом ДС №1 от 25.02.2026
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 13,90033080
% от сметной стоимости проекта | 77,42 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 29.03.2024 № 8/24-С подрядчик ООО "ТЭЛ МП"
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,33600000
% от сметной стоимости проекта | 1,87 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,336
освоено по договору, млн. руб. | 0,28
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 87,05 %
в том числе
- СМР, % | 15,19%
- поставка основного оборудования, % | 69,45%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2,42%
% оплаты по объекту(предоплата) | 2,28 %
всего оплачено по объекту | 0,40910931
% освоения по объекту за отчетный период | 2,36 %
всего освоено по объекту | 0,35310519
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | ООО "ТЭЛ МП" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 29.03.2024 , 8/24-С
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "АЙТИ ЭНЕРГО" , СМР , , 30.12.2025 , 3/25-С
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)