## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО городского округа "Воркута"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | -
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 844-ОД от 23.12.2024)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2027 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,63 2027 г.; 0,63 2028 г.; 0,63 2029 г.;Максимальная мощность присоединяемых объектов по производству электрической энергии: 4,62 МВт 2027 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 7,2 МВт 2027 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 10 МВА(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 80,5 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,63
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2 248,334 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2 635,24 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №56-00211В/21 от 23.11.2022 | №56-00211В/21-001 от 22.11.2024 | Договор подписан обеими сторонами | Коми Респ, Воркута г, (23 км от метеостанции "Хальмерью") | ЗРУ 10 кВ (совмещённого с КТП) объекта "КС-3 "Гагарацкая" КЦ-3" в составе стройки "Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка", Коми Респ, Воркута г, (23 км от метеостанции "Хальмерью") | Проектируемая ячейка ПС 110/10 кВ Гагарацкая (проектируемая)(4шт). | 7.2 | 0 | 7.2 | 10 кВ | Третья | нд | нд | 4620 | нд | 1.2. Строительство распределительного пункта 110 кВ с двумя выключателями в районе опоры № 15 (номер уточнить проектом) для секционирования протяженной ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей и для подключения ВЛ 110 кВ Распределительный пункт – Гагарацкая. Тип оборудования, строительную часть определить проектом. 1.3. Строительство однотрансформаторной ПС 110 кВ Гагарацкая с трансформатором 110/10 кВ мощностью 10 МВА. Схему РУ 110 кВ и РУ 10 кВ, место строительства подстанции (в районе объекта Заявителя), строительную часть, тип и мощность силового трансформатора, количество ячеек, технические характеристики оборудования уточнить при проектировании. 1.4. Строительство ВЛ 110 кВ от распределительного пункта, устанавливаемого в районе опоры № 15 ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей, до ПС 110 кВ Гагарацкая. Трассу, тип опор, изоляцию, марку и сечение провода определить при проектировании. | нд | 3279.9094

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Публичное акционерное общество "Газпром", №56-00211В/21 от 23.11.22
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Гагарацкая" (1х10 МВА), РП 110 кВ с двумя выключателями (1 шт.), заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2-Ольховей на РП 110 кВ, ВЛ 110 кВ "РП-ПС Гагарацкая" протяженностью 80,5 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110/10 кВ (1х10 МВА), ВЛ 110 кВ (80,5 км), распределительный пункт 110 кВ (1 шт.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 24,84236058 млн руб./ км - ВЛ 96,16250202 млн руб./ - МВА 159,2264304 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП Публичное акционерное общество "Газпром", №56-00211В/21 от 23.11.2022
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2 733 239 922,83 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 40 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 617 798 596,99
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 126 | 135 | 144 | 154 | 164 | 175 | 186 | 198 | 210 | 222 | 235 | 249 | 263 | 277 | 292 | 308 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 438 | 460 | 483
Доход, руб. без НДС |  |  |  |  | 92 927 308 | 97 573 674 | 102 452 357 | 107 574 975 | 112 953 724 | 118 601 410 | 124 531 481 | 130 758 055 | 137 295 958 | 144 160 755 | 151 368 793 | 158 937 233 | 166 884 095 | 175 228 299 | 183 989 714 | 193 189 200 | 202 848 660 | 212 991 093 | 223 640 648 | 234 822 680 | 246 563 814 | 258 892 005 | 271 836 605 | 285 428 435 | 299 699 857 | 314 684 850 | 330 419 092 | 346 940 047 | 364 287 049 | 382 501 402 | 401 626 472 | 421 707 795 | 442 793 185 | 464 932 844 | 488 179 486 | 512 588 461 | 538 217 884 | 565 128 778 | 593 385 217 | 623 054 478 | 654 207 202
Кредит, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход |  |  |  |  | 92 927 308 | 97 573 674 | 102 452 357 | 107 574 975 | 112 953 724 | 118 601 410 | 124 531 481 | 130 758 055 | 137 295 958 | 144 160 755 | 151 368 793 | 158 937 233 | 166 884 095 | 175 228 299 | 183 989 714 | 193 189 200 | 202 848 660 | 212 991 093 | 223 640 648 | 234 822 680 | 246 563 814 | 258 892 005 | 271 836 605 | 285 428 435 | 299 699 857 | 314 684 850 | 330 419 092 | 346 940 047 | 364 287 049 | 382 501 402 | 401 626 472 | 421 707 795 | 442 793 185 | 464 932 844 | 488 179 486 | 512 588 461 | 538 217 884 | 565 128 778 | 593 385 217 | 623 054 478 | 654 207 202
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  |  | -5 111 010 | -5 316 869 | -5 531 020 | -5 753 796 | -5 985 546 | -6 226 629 | -6 477 423 | -6 738 318 | -7 009 721 | -7 292 056 | -7 585 762 | -7 891 298 | -8 209 141 | -8 539 786 | -8 883 748 | -9 241 564 | -9 613 792 | -10 001 012 | -10 403 829 | -10 822 870 | -11 258 789 | -11 712 266 | -12 184 008 | -12 674 751 | -13 185 260 | -13 716 330 | -14 268 791 | -14 843 504 | -15 441 364 | -16 063 305 | -16 710 297 | -17 383 347 | -18 083 507 | -18 811 867 | -19 569 564 | -20 357 779 | -21 177 742 | -22 030 730 | -22 918 075 | -23 841 160 | -24 801 425
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  |  | 19 485 300 | 23 925 806 | 28 590 339 | 33 490 181 | 38 637 180 | 44 043 783 | 49 723 060 | 55 688 739 | 61 955 239 | 68 537 702 | 75 452 033 | 82 714 936 | 90 343 955 | 98 357 516 | 106 774 969 | 115 616 638 | 124 903 870 | 134 659 083 | 144 905 821 | 155 668 812 | 166 974 026 | 178 848 740 | 191 321 598 | 204 422 686 | 218 183 599 | 232 637 521 | 247 819 303 | 263 765 545 | 280 514 687 | 298 107 098 | 316 585 177 | 335 993 450 | 356 378 680 | 377 789 979 | 400 278 924 | 423 899 683 | 448 709 144 | 474 767 050 | 502 136 144 | 530 882 319 | 629 405 777
Амортизация |  |  |  |  | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998 | -68 330 998
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  |  | 19 485 300 | 23 925 806 | 28 590 339 | 33 490 181 | 38 637 180 | 44 043 783 | 49 723 060 | 55 688 739 | 61 955 239 | 68 537 702 | 75 452 033 | 82 714 936 | 90 343 955 | 98 357 516 | 106 774 969 | 115 616 638 | 124 903 870 | 134 659 083 | 144 905 821 | 155 668 812 | 166 974 026 | 178 848 740 | 191 321 598 | 204 422 686 | 218 183 599 | 232 637 521 | 247 819 303 | 263 765 545 | 280 514 687 | 298 107 098 | 316 585 177 | 335 993 450 | 356 378 680 | 377 789 979 | 400 278 924 | 423 899 683 | 448 709 144 | 474 767 050 | 502 136 144 | 530 882 319 | 629 405 777
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  |  | 19 485 300 | 23 925 806 | 28 590 339 | 33 490 181 | 38 637 180 | 44 043 783 | 49 723 060 | 55 688 739 | 61 955 239 | 68 537 702 | 75 452 033 | 82 714 936 | 90 343 955 | 98 357 516 | 106 774 969 | 115 616 638 | 124 903 870 | 134 659 083 | 144 905 821 | 155 668 812 | 166 974 026 | 178 848 740 | 191 321 598 | 204 422 686 | 218 183 599 | 232 637 521 | 247 819 303 | 263 765 545 | 280 514 687 | 298 107 098 | 316 585 177 | 335 993 450 | 356 378 680 | 377 789 979 | 400 278 924 | 423 899 683 | 448 709 144 | 474 767 050 | 502 136 144 | 530 882 319 | 629 405 777
Налог на прибыль | [10 empty] | -2 480 671 | -12 504 368 | -13 757 668 | -15 074 160 | -16 457 027 | -17 909 607 | -19 435 411 | -21 038 123 | -22 721 614 | -24 489 948 | -26 347 394 | -28 298 437 | -30 347 784 | -32 500 382 | -34 761 425 | -37 136 368 | -39 630 940 | -42 251 157 | -45 003 340 | -47 894 124 | -50 930 481 | -54 119 729 | -57 469 557 | -60 988 040 | -64 683 655 | -68 565 310 | -72 642 356 | -76 924 616 | -81 422 405 | -86 146 557 | -91 108 449 | -96 320 030 | -101 793 849 | -107 543 084 | -125 881 155
Чистая прибыль |  |  |  |  | 19 485 300 | 23 925 806 | 28 590 339 | 33 490 181 | 38 637 180 | 44 043 783 | 47 242 389 | 43 184 371 | 48 197 571 | 53 463 541 | 58 995 006 | 64 805 329 | 70 908 544 | 77 319 393 | 84 053 355 | 91 126 691 | 98 556 476 | 106 360 646 | 114 558 037 | 123 168 429 | 132 212 601 | 141 712 372 | 151 690 659 | 162 171 529 | 173 180 259 | 184 743 397 | 196 888 823 | 209 645 816 | 223 045 129 | 237 119 058 | 251 901 521 | 267 428 140 | 283 736 324 | 300 865 363 | 318 856 519 | 337 753 127 | 357 600 695 | 378 447 020 | 400 342 295 | 423 339 236 | 503 524 621
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  |  | 19 485 300 | 23 925 806 | 28 590 339 | 33 490 181 | 38 637 180 | 44 043 783 | 49 723 060 | 55 688 739 | 61 955 239 | 68 537 702 | 75 452 033 | 82 714 936 | 90 343 955 | 98 357 516 | 106 774 969 | 115 616 638 | 124 903 870 | 134 659 083 | 144 905 821 | 155 668 812 | 166 974 026 | 178 848 740 | 191 321 598 | 204 422 686 | 218 183 599 | 232 637 521 | 247 819 303 | 263 765 545 | 280 514 687 | 298 107 098 | 316 585 177 | 335 993 450 | 356 378 680 | 377 789 979 | 400 278 924 | 423 899 683 | 448 709 144 | 474 767 050 | 502 136 144 | 530 882 319 | 629 405 777
Амортизация |  |  |  |  | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998 | 68 330 998
Проценты
Налог на прибыль | [10 empty] | -2 480 671 | -12 504 368 | -13 757 668 | -15 074 160 | -16 457 027 | -17 909 607 | -19 435 411 | -21 038 123 | -22 721 614 | -24 489 948 | -26 347 394 | -28 298 437 | -30 347 784 | -32 500 382 | -34 761 425 | -37 136 368 | -39 630 940 | -42 251 157 | -45 003 340 | -47 894 124 | -50 930 481 | -54 119 729 | -57 469 557 | -60 988 040 | -64 683 655 | -68 565 310 | -72 642 356 | -76 924 616 | -81 422 405 | -86 146 557 | -91 108 449 | -96 320 030 | -101 793 849 | -107 543 084 | -125 881 155
НДС |  |  |  | 2045: -37 371 000; 2046: -47 061 005; 2047: -49 435 948; 2048: -51 930 519; 2049: -54 550 737; 2050: -57 302 919; 2051: -60 193 704; 2052: -63 230 060; 2053: -66 419 309; 2054: -69 769 137; 2055: -73 287 619; 2056: -76 983 235; 2057: -80 864 890; 2058: -84 941 936; 2059: -89 224 195; 2060: -93 721 984; 2061: -98 446 136; 2062: -103 408 028; 2063: -108 619 610; 2064: -114 093 428; 2065: -119 842 663; 2066: -125 881 155
Изменения в рабочем капитале | [10 empty] | 206 723 | 835 308 | 104 442 | 109 708 | 115 239 | 121 048 | 127 150 | 133 559 | 140 291 | 147 361 | 154 787 | 162 587 | 170 779 | 9 522 133 | 2 610 921 | 791 648 | 831 524 | 873 406 | 917 394 | 963 595 | 1 012 119 | 1 063 083 | 1 116 609 | 1 172 827 | 1 231 872 | 1 293 885 | 1 359 015 | 1 427 420 | 1 499 263 | 1 574 717 | 1 653 964 | 1 737 194 | 1 824 606 | 1 916 412 | 3 037 796
Инвестиции | -34 987 761 | -292 055 307 |  | 2025: -1 527 997 717; 2026: -1 375 197 946
Изменения финансовых обязательств | 35 525 527 | 296 544 234 |  | 2025: 1 551 483 235; 2026: 1 396 334 911
Чистый денежный поток | 537 766 | 4 488 927 |  | 23 485 517 | 126 516 523 | 110 708 165 | 116 305 605 | 122 185 415 | 128 361 814 | 134 849 738 | 139 390 921 | 137 154 625 | 142 690 258 | 149 277 987 | 156 197 850 | 163 466 562 | 171 101 683 | 179 121 653 | 187 545 837 | 196 394 577 | 205 689 235 | 215 452 247 | 225 707 177 | 208 450 523 | 203 154 521 | 210 835 018 | 220 853 181 | 231 375 933 | 242 428 652 | 254 037 990 | 266 231 939 | 279 039 897 | 292 492 737 | 306 622 884 | 321 464 391 | 337 053 023 | 353 426 337 | 370 623 781 | 388 686 781 | 407 658 842 | 427 585 657 | 448 515 212 | 470 497 899 | 493 586 645 | 506 562 417
Накопленный чистый денежный поток | 537 766 | 5 026 693 |  | 28 512 210 | 155 028 734 | 265 736 899 | 382 042 503 | 504 227 918 | 632 589 732 | 767 439 470 | 906 830 391 | 1 043 985 016 | 1 186 675 274 | 1 335 953 261 | 1 492 151 110 | 1 655 617 673 | 1 826 719 356 | 2 005 841 009 | 2 193 386 846 | 2 389 781 423 | 2 595 470 658 | 2 810 922 905 | 3 036 630 083 | 3 245 080 605 | 3 448 235 126 | 3 659 070 144 | 3 879 923 325 | 4 111 299 257 | 4 353 727 909 | 4 607 765 899 | 4 873 997 839 | 5 153 037 736 | 5 445 530 472 | 5 752 153 356 | 6 073 617 748 | 6 410 670 770 | 6 764 097 108 | 7 134 720 889 | 7 523 407 670 | 7 931 066 512 | 8 358 652 169 | 8 807 167 381 | 9 277 665 280 | 9 771 251 925 | 10 277 814 342
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 55 | 61 | 69 | 77 | 87 | 97 | 109 | 122 | 137 | 153
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 479 635 | 3 570 889 |  | 16 662 911 | 80 059 872 | 62 483 336 | 58 546 658 | 54 857 719 | 51 400 949 | 48 161 755 | 44 402 109 | 38 966 956 | 36 157 405 | 33 737 711 | 31 485 588 | 29 388 850 | 27 436 257 | 25 617 431 | 23 922 790 | 22 343 479 | 20 871 313 | 19 498 722 | 18 218 701 | 15 006 933 | 13 044 648 | 12 074 399 | 11 280 889 | 10 540 829 | 9 850 481 | 9 206 384 | 8 605 329 | 8 044 342 | 7 520 665 | 7 031 737 | 6 575 183 | 6 148 796 | 5 750 528 | 5 378 473 | 5 030 862 | 4 706 048 | 4 402 502 | 4 118 798 | 3 853 612 | 3 605 708 | 3 300 480
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 479 635 | 4 050 524 |  | 20 713 434 | 100 773 306 | 163 256 642 | 221 803 300 | 276 661 019 | 328 061 967 | 376 223 722 | 420 625 831 | 459 592 787 | 495 750 192 | 529 487 903 | 560 973 490 | 590 362 340 | 617 798 597 | 643 416 028 | 667 338 818 | 689 682 297 | 710 553 610 | 730 052 333 | 748 271 034 | 763 277 967 | 776 322 614 | 788 397 013 | 799 677 903 | 810 218 732 | 820 069 213 | 829 275 597 | 837 880 926 | 845 925 269 | 853 445 933 | 860 477 670 | 867 052 853 | 873 201 650 | 878 952 178 | 884 330 650 | 889 361 512 | 894 067 561 | 898 470 063 | 902 588 861 | 906 442 473 | 910 048 181 | 913 348 660
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Утверждаю
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми
___________________________Р.Р. Туктаров
«______» __________ 2024 года
Укрупненный сетевой график (УСГ) строительства
Филиал ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми
Строительство ПС 110/10 кВ "Гагарацкая", РП 110 кВ с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2-Ольховей на РП 110 кВ, ВЛ 110 кВ "РП-ПС Гагарацкая", для технологического присоединения объекта "КС-3 "Гагарацкая" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 80,5 км, РП 110 кВ -1 шт.)
009-51-2-03.13-0003
по состоянию на: «30» июня 2025 года
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб с НДС): | 3279.8879
| Годы начала и окончания строительства: | 2023-2026
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 80,5 км, 10 МВА
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
План
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 100%
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | 2025-05-01 | 2025-05-01
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2025-08-01 | 2025-08-01
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 100%
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2025-06-21 | 2025-06-21
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2025-06-20 | 2025-06-20
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2025-06-20 | 2025-06-20
1.10. | Утверждение проектной документации | 2025-06-22 | 2025-06-22
1.11. | Получение разрешения на строительство | 2025-09-01 | 2025-09-01
1.12. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025-08-01 | 2026-03-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2025-06-30 | 2025-12-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2026-03-01 | 2026-10-01
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2026-10-14 | 2026-10-14
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2026-11-05 | 2026-11-05
3.6. | Пусконаладочные работы | 2026-10-15 | 2026-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2026-10-25 | 2026-11-01
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026-11-30 | 2026-11-30
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2026-11-20 | 2026-11-20
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2026-11-23 | 2026-11-23
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-11-30 | 2026-11-30
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2026-12-30 | 2026-12-30
Formulas:
В составе проектной документации = [В составе проектной документации]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 3 279,88790739 | 3 279,88790739 | 3 235,97999649 | 2 243,93521218 | 987,64608012 | 0 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 4,39870419 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1 245,28835750 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 11,52934218 | 1 кв. | 1 003,04555887 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 248,33391637 | 15,92804637
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 3 279,88790739 | 3 279,88790739 | 3 235,97999649 | 2 243,93521218 | 987,64608012 | 0 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 4,39870419 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1 245,28835750 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 11,52934218 | 1 кв. | 1 003,04555887 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 248,33391637 | 15,92804637
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2 733,23992283 | 2 733,23992283 | 2 728,98288522 | 2 598,69698812 | 93,74301179 | 32,10671399 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 36,54288531 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1 581,42370782 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 11,52850782 | 1 кв. | 1 021,70945162 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 635,23987343 | 48,07139313
2.1 | проектно-изыскательские работы | 147,43453168 | 147,43453168 | 147,43453168 | 80,94908545 | 66,48544623 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80,94908545 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80,94908545 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2 009,56499245 | 2 009,56499245 | 2 009,56499245 | 2 009,56499245 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1 556,82721006 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 452,73778239 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 009,56499245 | 0
2.3 | оборудование | 269,00067052 | 269,00067052 | 269,00067052 | 269,00067052 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 269,00067052 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 269,00067052 | 0
2.4 | прочие затраты | 307,23972818 | 307,23972818 | 302,98269057 | 239,18223970 | 27,25756556 | 32,10671399 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 36,54288531 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 24,59649776 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 11,52850782 | 1 кв. | 219,02191326 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 275,72512501 | 48,07139313
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 80,500 | 80,500 | 0 | 80,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80,500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80,500 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 80,500 | 80,500 | 0 | 80,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80,500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80,500 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2 733,23992283 | 2 733,23992283 | 2 733,23992283 | 2 733,23992283 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 733,23992283 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 733,23992283 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,000 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 80,500 | 80,500 | 0 | 80,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80,500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80,500 | 0
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 10 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Строительство ПС 110/10 кВ "Гагарацкая", РП 110 кВ с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2-Ольховей на РП 110 кВ, ВЛ 110 кВ "РП-ПС Гагарацкая", для технологического присоединения объекта "КС-3 "Гагарацкая" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 80,5 км, РП 110 кВ - 1 шт.); |  | 2469491.5054 | Сводный сметный расчет | 2469491.5054 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 2469491.5054 | нд | 0 | 2469491.5054 | 2469491.5054 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 2963389.8064 | 1995502.6438 |  | b2b-mrsk.ru | 01.07.2023 |  |  |  | нд | нд |  |  | 03.07.2023 | 03.07.2023 | 03.07.2023 | 01.11.2023 | 30.11.2026 | нд | нд
2 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 10 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110060.0015. Предоставление права ограниченного пользования земельным участком (публичный сервитут) для использования в целях строительства и эксплуатации объектов энергетики по инвестиционному проекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км.)» для нужд ПО "ВЭС" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | ПО | 7.1355 | Укрупненный расчет | 7.1355 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 | нд | 0 | 7.1355 | 7.1355 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 6.7519 | 0 |  | Неэлектронная | 31.08.2025 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | 05.08.2025 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.08.2025 | 09.04.2025 | 30.04.2025 | 09.04.2025 | 31.03.2074 | нд | нд
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
[26 empty] | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 7.1355 |  |  | 7.1355
3 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 10 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110060.0020. Аренда земельных участков по договору с администрацией муниципального округа «Воркута» Республики Коми от 11.08.2025 №76-2025 для нужд производственного отделения "Воркутинские электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | ПО | 3.496 | Мониторинг цен рынка | 3.496 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 4.5481 | нд | 0 | 4.5481 | 4.5481 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 4.5481 | 3.9543 |  | Неэлектронная | 30.09.2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 30.09.2025 | 11.08.2025 | 31.08.2025 | 11.08.2025 | 31.08.2028 | нд | нд
4 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 10 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110060.0021. Аренда земельного участка по договору с администрацией муниципального округа «Воркута» Республики Коми от 11.08.2025 №77-2025 для нужд производственного отделения "Воркутинские электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | ПО | 1.5154 | Укрупненный расчет | 1.5154 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 1.9715 | нд | 0 | 1.9715 | 1.9715 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" | 1.9715 | 1.7141 |  | Неэлектронная | 30.09.2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 30.09.2025 | 11.08.2025 | 31.08.2025 | 11.08.2025 | 31.08.2028 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-51-2-03.13-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Воркута
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 10(10) км: ввод - 80,5(80,5)
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 3 279,88790739
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2 963,40307794
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2 963,40307794
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 03.07.2023 № 017/23-2 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 2 963,38980644
% от сметной стоимости проекта | 90,35 %
оплачено по договору, млн. руб. | 967,88716268
освоено по договору, млн. руб. | 66,48544623
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 09.04.2025 № Решение №178 контрагент КОМИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,00675192
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00675192
освоено по договору, млн. руб. | 0,00001162
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 11.08.2025 № 76-2025 контрагент АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,00454809
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00059374
освоено по договору, млн. руб. | 0,00014753
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 11.08.2025 № 77-2025 контрагент АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,00197149
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00025737
освоено по договору, млн. руб. | 0,00006395
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 99,37 %
в том числе
- СМР, % | 82,83%
- поставка основного оборудования, % | 11,09%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,45%
% оплаты по объекту(предоплата) | 31,77 %
всего оплачено по объекту | 1 042,05726982
% освоения по объекту за отчетный период | 5,15 %
всего освоено по объекту | 140,64715036
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 03.07.2023 , 017/23-2
- технические агенты | нд
- подрядчики | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" , Аренды , Аренда имущества , 11.08.2025 , 76-2025 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" , Аренды , Аренда имущества , 11.08.2025 , 77-2025 АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 03.07.2023 , 017/23-2 КОМИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ , Аренды , Аренда имущества , 09.04.2025 , Решение №178
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)