## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Пестовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 0,31 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6,505 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5,421 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Проектирование. Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д."
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,58972975 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 5 420 812,74 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 4,8
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 4,8
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 473 015,02
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 3 781
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430
Доход, руб. без НДС |  | 8 |  | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход |  | 8 |  | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 2 857; 2038: -6 351; 2048: 4 563; 2050: -10 144; 2060: 7 289; 2062: -16 204
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 221 572 |  | 230 457 | 239 629 | 249 166 | 259 083 | 269 395 | 280 117 | 291 265 | 302 858 | 314 911 | 327 445 | 340 477 | 354 028 | 368 118 | 382 770 | 398 004 | 413 844 | 430 315 | 447 442 | 465 250 | 483 767 | 503 021 | 523 041 | 543 858 | 565 504 | 588 011 | 611 414 | 635 748 | 661 051 | 687 361 | 714 718 | 743 163 | 772 741 | 803 496 | 835 475 | 868 727 | 903 303 | 939 254 | 976 636 | 1 015 507 | 1 055 924
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 221 580 |  | 230 466 | 239 638 | 249 176 | 259 093 | 269 405 | 280 127 | 291 276 | 302 869 | 314 923 | 330 314 | 340 490 | 347 691 | 368 132 | 382 784 | 398 019 | 413 860 | 430 332 | 447 459 | 465 268 | 483 785 | 503 040 | 527 624 | 543 879 | 555 381 | 588 033 | 611 437 | 635 772 | 661 076 | 687 386 | 714 744 | 743 191 | 772 770 | 803 527 | 842 796 | 868 760 | 887 133 | 939 289 | 976 673 | 1 015 545 | 1 055 924
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 221 580 |  | 230 466 | 239 638 | 249 176 | 259 093 | 269 405 | 280 127 | 291 276 | 302 869 | 314 923 | 330 314 | 340 490 | 347 691 | 368 132 | 382 784 | 398 019 | 413 860 | 430 332 | 447 459 | 465 268 | 483 785 | 503 040 | 527 624 | 543 879 | 555 381 | 588 033 | 611 437 | 635 772 | 661 076 | 687 386 | 714 744 | 743 191 | 772 770 | 803 527 | 842 796 | 868 760 | 887 133 | 939 289 | 976 673 | 1 015 545 | 1 055 924
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 221 580 |  | 230 466 | 239 638 | 249 176 | 259 093 | 269 405 | 280 127 | 291 276 | 302 869 | 314 923 | 330 314 | 340 490 | 347 691 | 368 132 | 382 784 | 398 019 | 413 860 | 430 332 | 447 459 | 465 268 | 483 785 | 503 040 | 527 624 | 543 879 | 555 381 | 588 033 | 611 437 | 635 772 | 661 076 | 687 386 | 714 744 | 743 191 | 772 770 | 803 527 | 842 796 | 868 760 | 887 133 | 939 289 | 976 673 | 1 015 545 | 1 055 924
Налог на прибыль |  |  |  |  | -37 401 | -62 294 | -64 773 | -67 351 | -70 032 | -72 819 | -75 717 | -78 731 | -82 579 | -85 122 | -86 923 | -92 033 | -95 696 | -99 505 | -103 465 | -107 583 | -111 865 | -116 317 | -120 946 | -125 760 | -131 906 | -135 970 | -138 845 | -147 008 | -152 859 | -158 943 | -165 269 | -171 847 | -178 686 | -185 798 | -193 193 | -200 882 | -210 699 | -217 190 | -221 783 | -234 822 | -244 168 | -253 886 | -263 981
Чистая прибыль |  | 221 580 |  | 230 466 | 202 237 | 186 882 | 194 320 | 202 054 | 210 095 | 218 457 | 227 152 | 236 192 | 247 736 | 255 367 | 260 768 | 276 099 | 287 088 | 298 514 | 310 395 | 322 749 | 335 594 | 348 951 | 362 839 | 377 280 | 395 718 | 407 909 | 416 536 | 441 025 | 458 578 | 476 829 | 495 807 | 515 540 | 536 058 | 557 393 | 579 578 | 602 645 | 632 097 | 651 570 | 665 350 | 704 467 | 732 505 | 761 659 | 791 943
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 221 580 |  | 230 466 | 239 638 | 249 176 | 259 093 | 269 405 | 280 127 | 291 276 | 302 869 | 314 923 | 330 314 | 340 490 | 347 691 | 368 132 | 382 784 | 398 019 | 413 860 | 430 332 | 447 459 | 465 268 | 483 785 | 503 040 | 527 624 | 543 879 | 555 381 | 588 033 | 611 437 | 635 772 | 661 076 | 687 386 | 714 744 | 743 191 | 772 770 | 803 527 | 842 796 | 868 760 | 887 133 | 939 289 | 976 673 | 1 015 545 | 1 055 924
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  |  | -37 401 | -62 294 | -64 773 | -67 351 | -70 032 | -72 819 | -75 717 | -78 731 | -82 579 | -85 122 | -86 923 | -92 033 | -95 696 | -99 505 | -103 465 | -107 583 | -111 865 | -116 317 | -120 946 | -125 760 | -131 906 | -135 970 | -138 845 | -147 008 | -152 859 | -158 943 | -165 269 | -171 847 | -178 686 | -185 798 | -193 193 | -200 882 | -210 699 | -217 190 | -221 783 | -234 822 | -244 168 | -253 886 | -263 981
НДС | [19 empty] | -49 872 | -89 492 | -93 054 | -96 757 | -100 608 | -105 525 | -108 776 | -111 076 | -117 607 | -122 287 | -127 154 | -132 215 | -137 477 | -142 949 | -148 638 | -154 554 | -160 705 | -168 559 | -173 752 | -177 427 | -187 858 | -195 335 | -203 109 | -211 185
Изменения в рабочем капитале |  |  |  |  | 3 117 | 2 074 | 207 | 215 | 223 | 232 | 242 | 251 | 321 | 212 | 150 | 426 | 305 | 317 | 330 | 12 811 | 10 262 | 1 261 | 1 312 | 1 364 | 1 741 | 1 151 | 815 | 2 313 | 1 658 | 1 724 | 1 792 | 1 864 | 1 938 | 2 015 | 2 095 | 2 179 | 2 782 | 1 839 | 1 301 | 3 694 | 2 648 | 2 753 | 2 860
Инвестиции |  | -6 415 503
Изменения финансовых обязательств |  | 5 420 813
Чистый денежный поток |  | -728 794 |  | 276 559 | 253 282 | 238 791 | 246 345 | 256 149 | 266 344 | 276 945 | 287 967 | 299 428 | 314 119 | 323 677 | 330 456 | 350 152 | 363 950 | 378 435 | 393 497 | 371 754 | 345 856 | 350 212 | 364 151 | 378 644 | 397 460 | 409 060 | 417 351 | 443 338 | 460 235 | 478 553 | 497 599 | 517 404 | 537 996 | 559 408 | 581 673 | 604 823 | 634 879 | 653 409 | 666 651 | 708 162 | 735 153 | 764 412 | 794 803
Накопленный чистый денежный поток |  | -728 794 |  | -452 235 | -198 954 | 39 838 | 286 183 | 542 332 | 808 676 | 1 085 621 | 1 373 588 | 1 673 016 | 1 987 135 | 2 310 813 | 2 641 269 | 2 991 421 | 3 355 371 | 3 733 806 | 4 127 303 | 4 499 057 | 4 844 913 | 5 195 125 | 5 559 275 | 5 937 919 | 6 335 379 | 6 744 439 | 7 161 790 | 7 605 127 | 8 065 363 | 8 543 915 | 9 041 514 | 9 558 918 | 10 096 914 | 10 656 322 | 11 237 995 | 11 842 819 | 12 477 697 | 13 131 107 | 13 797 758 | 14 505 919 | 15 241 072 | 16 005 484 | 16 800 287
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -544 331 |  | 178 515 | 141 293 | 115 124 | 102 640 | 92 235 | 82 885 | 74 483 | 66 932 | 60 147 | 54 531 | 48 561 | 42 847 | 39 237 | 35 246 | 31 673 | 28 462 | 23 239 | 18 684 | 16 351 | 14 693 | 13 204 | 11 978 | 10 654 | 9 394 | 8 624 | 7 737 | 6 953 | 6 248 | 5 615 | 5 046 | 4 534 | 4 074 | 3 661 | 3 322 | 2 954 | 2 605 | 2 391 | 2 146 | 1 928 | 1 733
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | -544 331 |  | -365 816 | -224 523 | -109 400 | -6 759 | 85 476 | 168 361 | 242 844 | 309 776 | 369 923 | 424 454 | 473 015 | 515 862 | 555 099 | 590 345 | 622 017 | 650 479 | 673 718 | 692 402 | 708 753 | 723 447 | 736 650 | 748 629 | 759 283 | 768 677 | 777 301 | 785 038 | 791 991 | 798 240 | 803 854 | 808 900 | 813 434 | 817 509 | 821 170 | 824 491 | 827 446 | 830 051 | 832 442 | 834 588 | 836 516 | 838 248
Внутренняя норма доходности (IRR) | 36,
Срок окупаемости (PBP) | 4,8
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 4,8
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.08.2025 | 30.08.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 30.06.2026 | 30.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.12.2026 | 14.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 14.12.2026 | 14.12.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.12.2026 | 29.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.12.2026 | 29.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2026 | 31.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2026 | 31.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 6,50497529 | 6,50497529 | 6,50497529 | 6,50497529 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,50497529 | 1 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,50497529 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 6,50497529 | 6,50497529 | 6,50497529 | 6,50497529 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,50497529 | 1 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,50497529 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 5,42081274 | 5,42081274 | 5,42081274 | 5,42081274 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,42081274 | 1 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,42081274 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,01290453 | 1,01290453 | 1,01290453 | 1,01290453 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,01290453 | 1 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,01290453 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3,86839826 | 3,86839826 | 3,86839826 | 3,86839826 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,86839826 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,86839826 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0,53950995 | 0,53950995 | 0,53950995 | 0,53950995 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,53950995 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,53950995 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,160 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,160 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,150 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,150 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,160 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,160 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,150 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,150 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 5,42081274 | 5,42081274 | 5,42081274 | 5,42081274 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,42081274 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,42081274 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,310 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,310 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | 25Т0210070.0019. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 888.3022 | Укрупненный расчет | 888.3022 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 888.3022 | нд | 0 | 888.3022 | 888.3022 | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 1065.9627 | 1065.9627 | 32515124395 | b2b-mrsk.ru | 31.08.2025 | 13.08.2025 | 29.09.2025 | 03.10.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 22.10.2025 | 31.08.2025 | 22.10.2025 | 19.01.2026 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-61-1-01.32-4143
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД")
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Пестовский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,31(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 6,50497529
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1,06596269
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1,06596269
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 22.10.2025 № НОВ497-2025 подрядчик ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1,06596269
% от сметной стоимости проекта | 16,39 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 18,2 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 18,2%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" , ПИР , , 22.10.2025 , НОВ497-2025
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)