## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: -0,85 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 19,02 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 15,85 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение подключения заявителя ООО "ВСМ Две Столицы"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 21,13381719 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. Заявитель: ООО "ВСМ Две Столицы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 15 850 362,89 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 8,2
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 8,2
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -381 385,93
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 7 458
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520 | 544 | 570 | 596 | 624 | 653 | 683 | 714
Доход, руб. без НДС |  |  |  | -2 607 585 | -2 711 367 | -2 819 280 | -2 931 487 | -3 048 160 | -3 169 477 | -3 295 622 | -3 426 788 | -3 563 174 | -3 704 988 | -3 852 447 | -4 005 774 | -4 165 204 | -4 330 979 | -4 503 352 | -4 682 585 | -4 868 952 | -5 062 737 | -5 264 234 | -5 473 750 | -5 691 605 | -5 918 131 | -6 153 673 | -6 398 589 | -6 653 253 | -6 918 052 | -7 193 391 | -7 479 688 | -7 777 379 | -8 086 919 | -8 408 778 | -8 743 448 | -9 091 437 | -9 453 276 | -9 829 517 | -10 220 731 | -10 627 516 | -11 050 492 | -11 490 301 | -11 947 615 | -12 423 130 | -12 917 571 | -13 431 690 | -13 966 271 | -14 522 129 | -15 100 110 | -15 701 094 | -16 325 998 | -16 975 772 | -17 651 408 | -18 353 934
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Доход |  |  |  | -2 607 585 | -2 711 367 | -2 819 280 | -2 931 487 | -3 048 160 | -3 169 477 | -3 295 622 | -3 426 788 | -3 563 174 | -3 704 988 | -3 852 447 | -4 005 774 | -4 165 204 | -4 330 979 | -4 503 352 | -4 682 585 | -4 868 952 | -5 062 737 | -5 264 234 | -5 473 750 | -5 691 605 | -5 918 131 | -6 153 673 | -6 398 589 | -6 653 253 | -6 918 052 | -7 193 391 | -7 479 688 | -7 777 379 | -8 086 919 | -8 408 778 | -8 743 448 | -9 091 437 | -9 453 276 | -9 829 517 | -10 220 731 | -10 627 516 | -11 050 492 | -11 490 301 | -11 947 615 | -12 423 130 | -12 917 571 | -13 431 690 | -13 966 271 | -14 522 129 | -15 100 110 | -15 701 094 | -16 325 998 | -16 975 772 | -17 651 408 | -18 353 934
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 10 943; 2039: -13 025; 2048: 17 479; 2051: -20 806; 2060: 27 921; 2063: -33 234; 2072: 44 599; 2075: -53 085
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 3 002 089 | 3 121 572 | 3 245 810 | 3 374 993 | 3 509 318 | 3 648 989 | 3 794 219 | 3 945 229 | 4 102 249 | 4 265 518 | 4 435 286 | 4 611 810 | 4 795 360 | 4 986 216 | 5 184 667 | 5 391 017 | 5 605 579 | 5 828 681 | 6 060 663 | 6 301 877 | 6 552 692 | 6 813 489 | 7 084 666 | 7 366 636 | 7 659 828 | 7 964 689 | 8 281 684 | 8 611 295 | 8 954 024 | 9 310 394 | 9 680 948 | 10 066 250 | 10 466 887 | 10 883 469 | 11 316 631 | 11 767 033 | 12 235 360 | 12 722 328 | 13 228 676 | 13 755 178 | 14 302 634 | 14 871 879 | 15 463 779 | 16 079 238 | 16 719 192 | 17 384 615 | 18 076 523 | 18 795 969 | 19 544 048 | 20 321 901 | 21 130 713
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | 394 503 | 410 205 | 426 531 | 443 507 | 461 158 | 479 512 | 498 597 | 518 441 | 539 075 | 571 473 | 582 839 | 606 036 | 617 131 | 655 237 | 681 315 | 708 431 | 736 627 | 765 945 | 796 429 | 828 127 | 861 087 | 912 837 | 930 993 | 968 047 | 985 770 | 1 046 637 | 1 088 293 | 1 131 607 | 1 176 645 | 1 223 475 | 1 272 170 | 1 322 802 | 1 375 450 | 1 458 113 | 1 487 114 | 1 546 301 | 1 574 611 | 1 671 836 | 1 738 375 | 1 807 563 | 1 879 504 | 1 954 308 | 2 032 089 | 2 112 966 | 2 197 063 | 2 329 104 | 2 375 429 | 2 469 971 | 2 515 191 | 2 670 493 | 2 776 779
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 394 503 | 410 205 | 426 531 | 443 507 | 461 158 | 479 512 | 498 597 | 518 441 | 539 075 | 571 473 | 582 839 | 606 036 | 617 131 | 655 237 | 681 315 | 708 431 | 736 627 | 765 945 | 796 429 | 828 127 | 861 087 | 912 837 | 930 993 | 968 047 | 985 770 | 1 046 637 | 1 088 293 | 1 131 607 | 1 176 645 | 1 223 475 | 1 272 170 | 1 322 802 | 1 375 450 | 1 458 113 | 1 487 114 | 1 546 301 | 1 574 611 | 1 671 836 | 1 738 375 | 1 807 563 | 1 879 504 | 1 954 308 | 2 032 089 | 2 112 966 | 2 197 063 | 2 329 104 | 2 375 429 | 2 469 971 | 2 515 191 | 2 670 493 | 2 776 779
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 394 503 | 410 205 | 426 531 | 443 507 | 461 158 | 479 512 | 498 597 | 518 441 | 539 075 | 571 473 | 582 839 | 606 036 | 617 131 | 655 237 | 681 315 | 708 431 | 736 627 | 765 945 | 796 429 | 828 127 | 861 087 | 912 837 | 930 993 | 968 047 | 985 770 | 1 046 637 | 1 088 293 | 1 131 607 | 1 176 645 | 1 223 475 | 1 272 170 | 1 322 802 | 1 375 450 | 1 458 113 | 1 487 114 | 1 546 301 | 1 574 611 | 1 671 836 | 1 738 375 | 1 807 563 | 1 879 504 | 1 954 308 | 2 032 089 | 2 112 966 | 2 197 063 | 2 329 104 | 2 375 429 | 2 469 971 | 2 515 191 | 2 670 493 | 2 776 779
Налог на прибыль | [6 empty] | -22 427 | -115 290 | -119 878 | -124 649 | -129 610 | -134 769 | -142 868 | -145 710 | -151 509 | -154 283 | -163 809 | -170 329 | -177 108 | -184 157 | -191 486 | -199 107 | -207 032 | -215 272 | -228 209 | -232 748 | -242 012 | -246 442 | -261 659 | -272 073 | -282 902 | -294 161 | -305 869 | -318 042 | -330 701 | -343 862 | -364 528 | -371 779 | -386 575 | -393 653 | -417 959 | -434 594 | -451 891 | -469 876 | -488 577 | -508 022 | -528 242 | -549 266 | -582 276 | -593 857 | -617 493 | -628 798 | -667 623 | -694 195
Чистая прибыль |  |  |  | 394 503 | 410 205 | 426 531 | 421 079 | 345 869 | 359 634 | 373 948 | 388 831 | 404 306 | 428 605 | 437 129 | 454 527 | 462 849 | 491 428 | 510 986 | 531 324 | 552 470 | 574 459 | 597 322 | 621 095 | 645 815 | 684 628 | 698 245 | 726 035 | 739 327 | 784 978 | 816 220 | 848 705 | 882 484 | 917 607 | 954 127 | 992 102 | 1 031 587 | 1 093 585 | 1 115 336 | 1 159 726 | 1 180 958 | 1 253 877 | 1 303 781 | 1 355 672 | 1 409 628 | 1 465 731 | 1 524 067 | 1 584 725 | 1 647 797 | 1 746 828 | 1 781 572 | 1 852 478 | 1 886 393 | 2 002 870 | 2 082 584
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 394 503 | 410 205 | 426 531 | 443 507 | 461 158 | 479 512 | 498 597 | 518 441 | 539 075 | 571 473 | 582 839 | 606 036 | 617 131 | 655 237 | 681 315 | 708 431 | 736 627 | 765 945 | 796 429 | 828 127 | 861 087 | 912 837 | 930 993 | 968 047 | 985 770 | 1 046 637 | 1 088 293 | 1 131 607 | 1 176 645 | 1 223 475 | 1 272 170 | 1 322 802 | 1 375 450 | 1 458 113 | 1 487 114 | 1 546 301 | 1 574 611 | 1 671 836 | 1 738 375 | 1 807 563 | 1 879 504 | 1 954 308 | 2 032 089 | 2 112 966 | 2 197 063 | 2 329 104 | 2 375 429 | 2 469 971 | 2 515 191 | 2 670 493 | 2 776 779
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль | [6 empty] | -22 427 | -115 290 | -119 878 | -124 649 | -129 610 | -134 769 | -142 868 | -145 710 | -151 509 | -154 283 | -163 809 | -170 329 | -177 108 | -184 157 | -191 486 | -199 107 | -207 032 | -215 272 | -228 209 | -232 748 | -242 012 | -246 442 | -261 659 | -272 073 | -282 902 | -294 161 | -305 869 | -318 042 | -330 701 | -343 862 | -364 528 | -371 779 | -386 575 | -393 653 | -417 959 | -434 594 | -451 891 | -469 876 | -488 577 | -508 022 | -528 242 | -549 266 | -582 276 | -593 857 | -617 493 | -628 798 | -667 623 | -694 195
НДС |  |  |  | 2051: -105 898; 2052: -209 327; 2053: -217 659; 2054: -226 321; 2055: -235 329; 2056: -244 695; 2057: -254 434; 2058: -264 560; 2059: -275 090; 2060: -291 623; 2061: -297 423; 2062: -309 260; 2063: -314 922; 2064: -334 367; 2065: -347 675; 2066: -361 513; 2067: -375 901; 2068: -390 862; 2069: -406 418; 2070: -422 593; 2071: -439 413; 2072: -465 821; 2073: -475 086; 2074: -493 994; 2075: -503 038; 2076: -534 099; 2077: -555 356
Изменения в рабочем капитале | [6 empty] | 1 869 | 7 739 | 382 | 398 | 413 | 430 | 675 | 237 | 483 | 231 | 794 | 543 | 565 | 587 | 611 | 635 | 660 | 687 | 1 078 | 378 | 772 | 26 844 | 27 125 | 2 951 | 3 068 | 3 190 | 3 317 | 3 449 | 3 586 | 3 729 | 5 855 | 2 054 | 4 192 | 2 005 | 6 887 | 4 713 | 4 901 | 5 096 | 5 299 | 5 510 | 5 729 | 5 957 | 9 353 | 3 281 | 6 697 | 3 203 | 11 001 | 7 529
Инвестиции | -1 022 331 | -10 218 821 |  | 2027: -7 618 161
Изменения финансовых обязательств | 638 957 | 7 309 389 |  | 2027: 7 902 017
Чистый денежный поток | -383 374 | -2 909 432 |  | 757 260 | 492 245 | 511 837 | 511 650 | 445 839 | 455 919 | 474 065 | 492 932 | 512 551 | 543 574 | 553 934 | 576 218 | 586 506 | 623 269 | 647 793 | 673 575 | 700 383 | 728 258 | 757 243 | 787 381 | 818 719 | 868 274 | 884 822 | 920 416 | 857 427 | 812 103 | 819 170 | 851 773 | 885 674 | 920 924 | 957 576 | 995 688 | 1 035 316 | 1 099 440 | 1 117 390 | 1 163 918 | 1 182 963 | 1 260 764 | 1 308 495 | 1 360 573 | 1 414 724 | 1 471 030 | 1 529 577 | 1 590 454 | 1 653 754 | 1 756 181 | 1 784 853 | 1 859 175 | 1 889 596 | 2 013 871 | 2 090 113
Накопленный чистый денежный поток | -383 374 | -3 292 806 |  | -2 535 546 | -2 043 300 | -1 531 464 | -1 019 814 | -573 975 | -118 056 | 356 008 | 848 941 | 1 361 492 | 1 905 066 | 2 459 000 | 3 035 218 | 3 621 724 | 4 244 993 | 4 892 785 | 5 566 360 | 6 266 743 | 6 995 001 | 7 752 244 | 8 539 626 | 9 358 345 | 10 226 618 | 11 111 440 | 12 031 857 | 12 889 283 | 13 701 386 | 14 520 557 | 15 372 330 | 16 258 004 | 17 178 927 | 18 136 504 | 19 132 192 | 20 167 508 | 21 266 948 | 22 384 338 | 23 548 256 | 24 731 219 | 25 991 983 | 27 300 478 | 28 661 051 | 30 075 774 | 31 546 804 | 33 076 380 | 34 666 834 | 36 320 588 | 38 076 769 | 39 861 622 | 41 720 797 | 43 610 393 | 45 624 264 | 47 714 376
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822 | 952 | 1 101 | 1 274 | 1 474 | 1 706 | 1 974 | 2 284
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -331 323 | -2 173 034 |  | 488 801 | 274 598 | 246 761 | 213 180 | 160 539 | 141 880 | 127 497 | 114 572 | 102 957 | 94 364 | 83 107 | 74 713 | 65 722 | 60 359 | 54 216 | 48 720 | 43 781 | 39 343 | 35 355 | 31 771 | 28 550 | 26 167 | 23 045 | 20 718 | 16 679 | 13 653 | 11 902 | 10 695 | 9 611 | 8 637 | 7 761 | 6 974 | 6 267 | 5 752 | 5 052 | 4 548 | 3 995 | 3 680 | 3 300 | 2 966 | 2 665 | 2 395 | 2 152 | 1 934 | 1 738 | 1 595 | 1 401 | 1 261 | 1 108 | 1 020 | 915
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -331 323 | -2 504 357 |  | -2 015 555 | -1 740 957 | -1 494 196 | -1 281 015 | -1 120 476 | -978 596 | -851 099 | -736 527 | -633 570 | -539 205 | -456 099 | -381 386 | -315 664 | -255 305 | -201 089 | -152 369 | -108 587 | -69 244 | -33 890 | -2 119 | 26 431 | 52 598 | 75 643 | 96 361 | 113 040 | 126 693 | 138 595 | 149 291 | 158 902 | 167 539 | 175 300 | 182 275 | 188 542 | 194 294 | 199 346 | 203 894 | 207 889 | 211 569 | 214 869 | 217 835 | 220 500 | 222 895 | 225 047 | 226 981 | 228 719 | 230 314 | 231 715 | 232 976 | 234 084 | 235 105 | 236 020
Внутренняя норма доходности (IRR) | 17,
Срок окупаемости (PBP) | 8,2
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 8,2
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 31.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.12.2024 | 13.12.2024 | нд | нд | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 12.03.2026 | 12.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.10.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.03.2026 | 13.03.2026 | нд | нд | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 13.03.2026 | 31.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.09.2027 | 01.09.2027 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 02.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 11.10.2027 | 14.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.10.2027 | 20.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 15.10.2027 | 15.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.11.2027 | 15.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 25.11.2027 | 25.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 19,02043547 | 19,02043547 | 19,02043547 | 18.1003 | 0 | 0,76674800 | 2 кв.; 4 кв. | 0,92009759 | 2 кв.; 4 кв. | 8,77126693 | 1 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 9,48242054 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,02043547 | 0,92009759
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 19,02043547 | 19,02043547 | 19,02043547 | 18.1003 | 0 | 0,76674800 | 2 кв.; 4 кв. | 0,92009759 | 2 кв.; 4 кв. | 8,77126693 | 1 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 9,48242054 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,02043547 | 0,92009759
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 15,85036289 | 15,85036289 | 15,85036289 | 14.9984 | 0 | 0,85194222 | 4 кв. | 0,85194222 | 4 кв. | 8,51568426 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 6,48273641 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,85036289 | 0,85194222
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,85194222 | 0,85194222 | 0,85194222 | 0 | 0 | 0,85194222 | 4 кв. | 0,85194222 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,85194222 | 0,85194222
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 14,19280710 | 14,19280710 | 14,19280710 | 14,19280710 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8,51568426 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 5,67712284 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,19280710 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0,80561357 | 0,80561357 | 0,80561357 | 0,80561357 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,80561357 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,80561357 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,900 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,900 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,900 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,900 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 15,85036289 | 15,85036289 | 15,85036289 | 15,85036289 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,85036289 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,85036289 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,900 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,900 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, реконструкция КТП №26 Подберезье 25 кВА, строительство трех ТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 1,023 МВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП №1 Малое Замошье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от СТП №26 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-3 Теремец-6, ВЛ-0,4 кВ Л-1 Теремец-3 в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 10,03 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)»; Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС РП "Азот" с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженностьодноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ); Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Подберезье (Боровая-2) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС Подберезье (110-10 кВ) с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяжённость участка ЛЭП 0,95 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ); | ДЗО | 15621.0697 | Укрупненный расчет | 15621.0697 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 15590.8697 | нд | 0 | 15590.8697 | 15044.7493 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 18053.6992 | 17133.6016 |  | b2b-mrsk.ru | 11.12.2024 |  |  | 11.12.2024 | нд | Распоряжение 249р от 11.12.2024 г. |  |  | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 14.04.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:P_000-63-1-01.12-3585 P_000-63-1-01.12-3586 P_000-63-1-01.32-4305

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-63-1-01.12-3587
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Новгородский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,9(-0,85)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 19,02043547
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 18,05369918
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 18,05369918
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 11.12.2024 № НОВ558-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №1 от 14.07.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 18,05369918
% от сметной стоимости проекта | 94,92 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,92009759
освоено по договору, млн. руб. | 0,85194222
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 4,84 %
всего оплачено по объекту | 0,92009759
% освоения по объекту за отчетный период | 5,37 %
всего освоено по объекту | 0,85194222
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.12.2024 , НОВ558-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 11.12.2024 , НОВ558-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)