## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Боровичский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 2,66186733 2026 г.; 89,95060269 2027 г.;Замена линий электропередачи: 13,398 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000282664 2028 г.; -0,000282664 2029 г.; -0,000282664 2030 г.; -0,000282664 2031 г.; -0,000282664 2032 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000047091 2028 г.; -0,000047091 2029 г.; -0,000047091 2030 г.; -0,000047091 2031 г.; -0,000047091 2032 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 92,612 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 92,612 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-3 ПС 35 Бабино | Л-3 ПС 35 Бабино | Магистраль: пр. опор №№312-467, 488-471- 473, 422-474-490, 486-491-496, 403-497-500, 393-867 (1 прол.), 312-868 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А35, АС-35 А50, АС-50 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛ | 13,398 | 13,398 | нд | нд | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ПО "БЭС" от 03.05.2024 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Включить в инвестиционную программу 2024г. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070;
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,76034172 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 251,36 | 1 787,33 | 1,1 | 19 518,35 | 11,706 | 149 484 | 0,131 | 0,012
| ВСЕГО 2023 | 626,35 | 886 | 0,55 | 11 480,85 | 7,254 | 147 466 | 0,078 | 0,006 |  |  | 2 028 | 1 | 19 532,9629951691 | 10,929 |  | 149 484 | 0,131 | 0,012 |  |  | -0,000282664 | -0,000047091 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 2,17 | 633 | 0,33 | 1 373,61 | 0,716 | 147 466 | 0,009 | 0,004 | Акт №265 от 28.04.2023 | Угрож.дерево | 2 029 | 1 | 19 532,9629951691 | 10,929 |  | 149 484 | 0,131 | 0,012 |  |  | -0,000282664 | -0,000047091 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 4,68 | 118 | 0,21 | 552,24 | 0,983 | 147 466 | 0,004 | 0,001 | Акт №315 от 12.07.2023 | Обрыв провода | 2 030 | 0 | 19 532,9629951691 | 10,929 |  | 149 484 | 0,131 | 0,012 |  |  | -0,000282664 | -0,000047091 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 2,5 | 120 |  | 300 | 0,003 | 147 466 | 0,002 | 0,001 | Акт №560 от 03.11.2023 | Обрыв провода | 2 031 | 0 | 19 532,9629951691 | 10,929 |  | 149 484 | 0,131 | 0,012 |  |  | -0,000282664 | -0,000047091 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 617 | 15 | 0,01 | 9 255 | 5,553 | 147 466 | 0,063 |  | Акт №560 от 03.11.2024 | Обрыв провода | 2 032 | 0 | 19 532,9629951691 | 10,929 |  | 149 484 | 0,131 | 0,012 |  |  | -0,000282664 | -0,000047091 |  | экспертная оценка
| ВСЕГО 2022 | 1,5 | 573 | 0,33 | 859,5 | 0,495 | 147 174 | 0,006 | 0,004
2022 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 1,5 | 573 | 0,33 | 859,5 | 0,495 | 147 174 | 0,006 | 0,004 | Акт №460 от 12.09.2022 | Угрож.дерево
| ВСЕГО 2021 | 126,22 | 3 903 | 2,43 | 46 214,7 | 27,368 | 149 484 | 0,309 | 0,026
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 5,72 | 200 | 0,26 | 1 144 | 1,487 | 149 484 | 0,008 | 0,001 | Ат №229 от 19.05.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 9,17 | 47 | 0,04 | 430,99 | 0,367 | 149 484 | 0,003 |  | Ат №229 от 19.05.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 1,98 | 581 | 0,33 | 1 150,38 | 0,653 | 149 484 | 0,008 | 0,004 | Акт №269 от 13.08.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 7,17 | 573 | 0,33 | 4 108,41 | 2,366 | 149 484 | 0,027 | 0,004 | Акт №304 от 28.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 23,08 | 576 | 0,33 | 13 294,08 | 7,593 | 149 484 | 0,089 | 0,004 | Акт №307 от 30.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 11,18 | 576 | 0,35 | 6 439,68 | 3,857 | 149 484 | 0,043 | 0,004 | Акт №310 от 01.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 22,03 | 148 | 0,1 | 3 260,44 | 2,225 | 149 484 | 0,022 | 0,001 | Акт №319 от 06.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 12,08 | 53 | 0,03 | 640,24 | 0,362 | 149 484 | 0,004 |  | Акт №323 от 09.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 0,25 | 280 | 0,16 | 70 | 0,04 | 149 484 |  | 0,002 | Акт №330 от 16.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 12,08 | 293 | 0,17 | 3 539,44 | 2,054 | 149 484 | 0,024 | 0,002 | Акт №330 от 16.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 0,3 | 3 | 0,03 | 0,9 | 0,009 | 149 484 |  |  | Акт №330 от 16.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ "Бабино" | 21,18 | 573 | 0,3 | 12 136,14 | 6,354 | 149 484 | 0,081 | 0,004 | Акт №330 от 16.12.2021 | Падение дерева на провода

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 2.662 | 89.951 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 92 612 470,02 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 17,
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 17,
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -1 315 815,51
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 79 494
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 604 812 | 651 212 | 702 014 | 757 686 | 818 749 | 885 781 | 959 425 | 1 040 396 | 1 129 489 | 1 227 591 | 1 335 685 | 1 454 867 | 1 586 358 | 1 731 514 | 1 891 847 | 2 069 038 | 2 264 962 | 2 481 704 | 2 721 587 | 2 987 198 | 3 281 418 | 3 607 456 | 3 968 888 | 4 369 696 | 4 814 318 | 5 307 698 | 5 855 343 | 6 463 392 | 7 138 685 | 7 888 844 | 8 722 364 | 9 648 712 | 10 678 439 | 11 823 306 | 13 096 422 | 14 512 398 | 16 087 523 | 17 839 952 | 19 789 927 | 21 960 012 | 22 922 220
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход |  |  |  | 604 812 | 651 212 | 702 014 | 757 686 | 818 749 | 885 781 | 959 425 | 1 040 396 | 1 129 489 | 1 227 591 | 1 335 685 | 1 454 867 | 1 586 358 | 1 731 514 | 1 891 847 | 2 069 038 | 2 264 962 | 2 481 704 | 2 721 587 | 2 987 198 | 3 281 418 | 3 607 456 | 3 968 888 | 4 369 696 | 4 814 318 | 5 307 698 | 5 855 343 | 6 463 392 | 7 138 685 | 7 888 844 | 8 722 364 | 9 648 712 | 10 678 439 | 11 823 306 | 13 096 422 | 14 512 398 | 16 087 523 | 17 839 952 | 19 789 927 | 21 960 012 | 22 922 220
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 123 493; 2039: -138 833; 2048: 197 261; 2051: -221 764; 2060: 315 093; 2063: -354 232
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -1 501 092 | -1 493 259 | -1 485 115 | -1 476 646 | -1 467 840 | -1 458 684 | -1 449 164 | -1 439 264 | -1 428 971 | -1 418 267 | -1 407 138 | -1 395 566 | -1 383 533 | -1 371 022 | -1 358 012 | -1 344 485 | -1 330 419 | -1 315 793 | -1 300 586 | -1 284 773 | -1 268 331 | -1 251 234 | -1 233 457 | -1 214 972 | -1 195 752 | -1 175 766 | -1 154 986 | -1 133 378 | -1 110 910 | -1 087 548 | -1 063 256 | -1 037 998 | -1 011 734 | -984 425 | -956 028 | -926 502 | -895 801 | -863 877 | -830 683 | -796 168 | -760 280
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -3 542 351 | -3 488 118 | -3 429 171 | -3 365 030 | -3 295 162 | -3 218 974 | -3 135 809 | -3 044 939 | -2 945 552 | -2 713 254 | -2 717 524 | -2 586 769 | -2 582 079 | -2 285 578 | -2 112 236 | -1 921 517 | -1 711 527 | -1 480 160 | -1 225 069 | -943 645 | -632 983 | -92 588 | 89 361 | 508 654 | 750 732 | 1 485 861 | 2 054 287 | 2 683 944 | 3 381 705 | 4 155 226 | 5 013 037 | 5 964 644 | 7 020 635 | 8 507 904 | 9 494 323 | 13 585 896 | 14 837 490 | 16 976 075 | 18 959 244 | 21 163 843 | 22 161 940
Амортизация |  |  |  | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071 | -2 646 071
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -3 542 351 | -3 488 118 | -3 429 171 | -3 365 030 | -3 295 162 | -3 218 974 | -3 135 809 | -3 044 939 | -2 945 552 | -2 713 254 | -2 717 524 | -2 586 769 | -2 582 079 | -2 285 578 | -2 112 236 | -1 921 517 | -1 711 527 | -1 480 160 | -1 225 069 | -943 645 | -632 983 | -92 588 | 89 361 | 508 654 | 750 732 | 1 485 861 | 2 054 287 | 2 683 944 | 3 381 705 | 4 155 226 | 5 013 037 | 5 964 644 | 7 020 635 | 8 507 904 | 9 494 323 | 13 585 896 | 14 837 490 | 16 976 075 | 18 959 244 | 21 163 843 | 22 161 940
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -3 542 351 | -3 488 118 | -3 429 171 | -3 365 030 | -3 295 162 | -3 218 974 | -3 135 809 | -3 044 939 | -2 945 552 | -2 713 254 | -2 717 524 | -2 586 769 | -2 582 079 | -2 285 578 | -2 112 236 | -1 921 517 | -1 711 527 | -1 480 160 | -1 225 069 | -943 645 | -632 983 | -92 588 | 89 361 | 508 654 | 750 732 | 1 485 861 | 2 054 287 | 2 683 944 | 3 381 705 | 4 155 226 | 5 013 037 | 5 964 644 | 7 020 635 | 8 507 904 | 9 494 323 | 13 585 896 | 14 837 490 | 16 976 075 | 18 959 244 | 21 163 843 | 22 161 940
Налог на прибыль |  |  |  | 2062: -3 056 543; 2063: -3 709 372; 2064: -4 244 019; 2065: -4 739 811; 2066: -5 290 961; 2067: -5 540 485
Чистая прибыль |  |  |  | -3 542 351 | -3 488 118 | -3 429 171 | -3 365 030 | -3 295 162 | -3 218 974 | -3 135 809 | -3 044 939 | -2 945 552 | -2 713 254 | -2 717 524 | -2 586 769 | -2 582 079 | -2 285 578 | -2 112 236 | -1 921 517 | -1 711 527 | -1 480 160 | -1 225 069 | -943 645 | -632 983 | -92 588 | 89 361 | 508 654 | 750 732 | 1 485 861 | 2 054 287 | 2 683 944 | 3 381 705 | 4 155 226 | 5 013 037 | 5 964 644 | 7 020 635 | 8 507 904 | 9 494 323 | 10 529 353 | 11 128 117 | 12 732 056 | 14 219 433 | 15 872 883 | 16 621 455
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -3 542 351 | -3 488 118 | -3 429 171 | -3 365 030 | -3 295 162 | -3 218 974 | -3 135 809 | -3 044 939 | -2 945 552 | -2 713 254 | -2 717 524 | -2 586 769 | -2 582 079 | -2 285 578 | -2 112 236 | -1 921 517 | -1 711 527 | -1 480 160 | -1 225 069 | -943 645 | -632 983 | -92 588 | 89 361 | 508 654 | 750 732 | 1 485 861 | 2 054 287 | 2 683 944 | 3 381 705 | 4 155 226 | 5 013 037 | 5 964 644 | 7 020 635 | 8 507 904 | 9 494 323 | 13 585 896 | 14 837 490 | 16 976 075 | 18 959 244 | 21 163 843 | 22 161 940
Амортизация |  |  |  | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071 | 2 646 071
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2062: -3 056 543; 2063: -3 709 372; 2064: -4 244 019; 2065: -4 739 811; 2066: -5 290 961; 2067: -5 540 485
НДС |  |  |  | 2056: -69 248; 2057: -1 871 401; 2058: -2 061 722; 2059: -2 272 920; 2060: -2 570 374; 2061: -2 767 658; 2062: -3 056 758; 2063: -3 307 077; 2064: -3 734 794; 2065: -4 131 428; 2066: -4 572 348; 2067: -4 771 967
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2027: 424 474; 2056: 17 312; 2057: 450 538; 2058: 47 580; 2059: 52 800; 2060: 74 363; 2061: 49 321; 2062: 326 987; 2063: 116 982; 2064: 151 483; 2065: 140 474; 2066: 156 159; 2067: 70 699
Инвестиции |  | -2 661 867 |  | 2027: -89 950 603
Изменения финансовых обязательств |  | 2 661 867 |  | 2027: 89 950 603
Чистый денежный поток |  |  |  | -311 483 | -670 878 | -600 142 | -523 173 | -439 330 | -347 905 | -248 107 | -139 063 | -19 798 | 258 959 | 253 835 | 410 741 | 416 369 | 772 170 | 980 180 | 1 209 043 | 1 461 031 | 1 738 672 | 2 044 781 | 2 382 489 | 2 755 284 | 3 403 759 | 3 622 097 | 4 125 248 | 4 415 743 | 5 297 897 | 5 980 008 | 6 735 596 | 7 572 909 | 8 449 199 | 8 109 646 | 8 658 294 | 9 719 505 | 11 228 338 | 12 189 714 | 10 856 340 | 11 245 100 | 12 883 539 | 14 359 907 | 16 029 042 | 16 692 154
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | -311 483 | -982 361 | -1 582 503 | -2 105 676 | -2 545 006 | -2 892 911 | -3 141 018 | -3 280 081 | -3 299 879 | -3 040 920 | -2 787 085 | -2 376 344 | -1 959 975 | -1 187 806 | -207 625 | 1 001 418 | 2 462 449 | 4 201 121 | 6 245 902 | 8 628 391 | 11 383 675 | 14 787 434 | 18 409 530 | 22 534 779 | 26 950 521 | 32 248 418 | 38 228 426 | 44 964 022 | 52 536 931 | 60 986 130 | 69 095 776 | 77 754 070 | 87 473 575 | 98 701 913 | 110 891 627 | 121 747 968 | 132 993 067 | 145 876 607 | 160 236 514 | 176 265 555 | 192 957 709
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | -201 058 | -374 248 | -289 334 | -217 981 | -158 196 | -108 266 | -66 727 | -32 322 | -3 977 | 44 955 | 38 083 | 53 257 | 46 657 | 74 779 | 82 035 | 87 451 | 91 330 | 93 929 | 95 468 | 96 133 | 96 081 | 102 579 | 94 338 | 92 855 | 85 899 | 89 067 | 86 885 | 84 576 | 82 180 | 79 240 | 65 730 | 60 649 | 58 839 | 58 744 | 55 115 | 42 422 | 37 975 | 37 601 | 36 220 | 34 941 | 31 446
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  |  | -201 058 | -575 307 | -864 641 | -1 082 622 | -1 240 818 | -1 349 084 | -1 415 811 | -1 448 134 | -1 452 111 | -1 407 155 | -1 369 072 | -1 315 816 | -1 269 159 | -1 194 380 | -1 112 345 | -1 024 893 | -933 564 | -839 635 | -744 167 | -648 034 | -551 953 | -449 374 | -355 036 | -262 181 | -176 282 | -87 214 | -329 | 84 247 | 166 427 | 245 668 | 311 397 | 372 046 | 430 885 | 489 629 | 544 744 | 587 166 | 625 141 | 662 742 | 698 961 | 733 902 | 765 348
Внутренняя норма доходности (IRR) | 18,
Срок окупаемости (PBP) | 17,
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 17,
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.03.2026 | 29.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 10.11.2026 | 10.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 30.10.2026 | 30.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.11.2026 | 20.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.03.2026 | 29.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 20.11.2026 | 20.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.12.2026 | 28.02.2027 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 10.01.2027 | 30.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 30.11.2027 | 05.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 01.12.2027 | 05.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 10.12.2027 | 10.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.12.2027 | 15.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 92,61247002 | 92,61247002 | 92,61247002 | 92,61247002 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,66186733 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 89,95060269 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92,61247002 | 0
1.1 | федерального бюджета | 92,61247002 | 92,61247002 | 92,61247002 | 92,61247002 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,66186733 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 89,95060269 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92,61247002 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 92,61247002 | 92,61247002 | 92,61247002 | 92,61247002 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,66186733 | 4 кв. | 0 | нд | 89,95060269 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92,61247002 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,66186733 | 2,66186733 | 2,66186733 | 2,66186733 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,66186733 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,66186733 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 78,63121111 | 78,63121111 | 78,63121111 | 78,63121111 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 78,63121111 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 78,63121111 | 0
2.3 | оборудование | 5,63524267 | 5,63524267 | 5,63524267 | 5,63524267 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,63524267 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,63524267 | 0
2.4 | прочие затраты | 5,68414891 | 5,68414891 | 5,68414891 | 5,68414891 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,68414891 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,68414891 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 13,398 | 13,398 | 13,398 | 13,398 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,398 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,398 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 13,398 | 13,398 | 13,398 | 13,398 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,398 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,398 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 92,61247002 | 92,61247002 | 92,61247002 | 92,61247002 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92,61247002 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92,61247002 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 13,398 | 13,398 | 13,398 | 13,398 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,398 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,398 | 0
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0011. Оказание услуг по строительному контролю по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2026- 2027 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1475.9084 | Укрупненный расчет | 1475.9084 | ОК | ОК | 2 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 1475.9083 | нд | 1 | 1475.9083 | 1475.9083 | Техническая инспекция ЕЭС | 1771.0901 | 1771.0901 | 32515072584 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 15.12.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4146 O_007-61-1-01.32-4150 O_007-61-1-01.32-4153 O_007-61-1-01.32-4154 O_007-61-1-01.32-4155 O_007-61-1-01.32-4156 O_007-61-1-01.32-4157 O_007-62-1-01.32-4237 O_007-62-1-01.32-4238 O_007-62-1-01.32-4239 O_007-62-1-01.32-4240 O_007-62-1-01.32-4244 O_007-63-1-01.32-4284 O_007-63-1-01.32-4285 O_007-63-1-01.32-4287 O_007-63-1-01.32-4288 O_007-63-1-01.32-4289 O_007-63-1-01.32-4290 O_007-63-1-01.32-4291 O_007-63-1-01.32-4292 O_007-63-1-01.32-4293 O_007-63-1-01.32-4294 O_007-63-1-01.32-4295 O_007-63-1-01.32-4296 O_007-63-1-01.32-4298 O_007-63-1-01.32-4299 O_007-63-1-01.32-4300 O_007-63-1-01.32-4301 O_007-63-1-01.32-4302
[26 empty] | ООО "СЭП" | 1475.9083 |  |  | 1473.5468
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1475.9083 |  |  | 1473.5468

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4148
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Боровичский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 13,398(0)
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 92,61247002
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1,77109007
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1,77109007
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.09.2025 № (ППН)НОВ415-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1,77109007
% от сметной стоимости проекта | 1,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 22.09.2025 , (ППН)НОВ415-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)