## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Пестовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 2,88716335 2026 г.; 91,92257718 2027 г.;Замена линий электропередачи: 15 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000094353 2028 г.; -0,000094353 2029 г.; -0,000094353 2030 г.; -0,000094353 2031 г.; -0,000094353 2032 г.; -0,000094353 2033 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,021406135 2028 г.; -0,021406135 2029 г.; -0,021406135 2030 г.; -0,021406135 2031 г.; -0,021406135 2032 г.; -0,021406135 2033 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 94,81 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 94,81 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 Л-5 ПС 110 Беззубцево | ВЛ 10 Л-5 ПС 110 Беззубцево | Магистраль: пр. опор №№ 81-207, 268-331 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | А35, АС-35 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛ | 15,005 | 15,005 | нд | нд | 1 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ПО "БЭС" от 03.05.2024 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Включить в инвестиционную программу 2024г. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района (замена опор и провода на СИП - 15,0045 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,26720781 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 94,68 | 2 190 | 40,84 | 20 436,43 | 165,734 | 149 484 | 0,137 | 0,015
| ВСЕГО 2023 | 34 | 2 249 | 120,76 | 5 176,36 | 472,11 | 147 466 | 0,035 | 0,015 |  |  | 2 028 | 4 | 17 279,1 | 7,89 |  | 149 484 | 0,116 | 0,015 |  |  | -0,021406135 | -0,000094353 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 3,17 | 335 | 0,12 | 1 061,95 | 0,38 | 147 466 | 0,007 | 0,002 | Акт №217 от 31.01.2023 | Угрож. Дерево | 2 029 | 3 | 17 279,1 | 7,89 |  | 149 484 | 0,116 | 0,015 |  |  | -0,021406135 | -0,000094353 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 0,08 | 145 | 0,04 | 11,6 | 0,003 | 147 466 |  | 0,001 | Акт №282 от 24.05.2023 | обрыв провода | 2 030 | 1 | 17 279,1 | 7,89 |  | 149 484 | 0,116 | 0,015 |  |  | -0,021406135 | -0,000094353 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 1 | 192 | 0,12 | 192 | 0,12 | 147 466 | 0,001 | 0,001 | Акт №282 от 24.05.2023 | обрыв провода | 2 031 | 0 | 17 279,1 | 7,89 |  | 149 484 | 0,116 | 0,015 |  |  | -0,021406135 | -0,000094353 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 3,42 | 335 | 0,12 | 1 145,7 | 0,41 | 147 466 | 0,008 | 0,002 | Акт №337 от 19.07.2023 | обрыв провода | 2 032 | 0 | 17 279,1 | 7,89 |  | 149 484 | 0,116 | 0,015 |  |  | -0,021406135 | -0,000094353 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 1,58 | 336 | 0,12 | 530,88 | 0,19 | 147 466 | 0,004 | 0,002 | Акт №471 от 12.09.2023 | обрыв провода | 2 033 | 0 | 17 279,1 | 7,89 |  | 149 484 | 0,116 | 0,015 |  |  | -0,021406135 | -0,000094353 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 3,23 | 336 | 0,12 | 1 085,28 | 0,388 | 147 466 | 0,007 | 0,002 | Акт №496 от 01.10.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 3,92 | 235 | 120 | 921,2 | 470,4 | 147 467 | 0,006 | 0,002 | Акт №585 от 27.11.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 0,43 | 330 | 0,11 | 141,9 | 0,047 | 147 467 | 0,001 | 0,002 | Акт №635 от 24.12.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 17,17 | 5 | 0,01 | 85,85 | 0,172 | 147 466 | 0,001 |  | Акт №635 от 24.12.2023 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2022 | 35,37 | 735 | 0,52 | 3 619,34 | 2,533 | 147 174 | 0,025 | 0,005
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 8,48 | 12 | 0,05 | 101,76 | 0,431 | 147 174 | 0,001 |  | Акт №209 от 07.01.2022 | Схлест проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 11,88 | 96 | 0,11 | 1 140,48 | 1,259 | 147 174 | 0,008 | 0,001 | Акт №209 от 07.01.2022 | Схлест проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 0,5 | 175 | 0,1 | 87,5 | 0,05 | 147 174 | 0,001 | 0,001 | Акт №262 от 27.03.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 9,48 | 160 | 0,02 | 1 516,8 | 0,19 | 147 174 | 0,01 | 0,001 | Акт №262 от 27.03.2023 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 3,08 | 180 | 0,12 | 554,4 | 0,37 | 147 174 | 0,004 | 0,001 | Акт №306 от 18.11.2022 | Угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 1,95 | 112 | 0,12 | 218,4 | 0,234 | 147 174 | 0,001 | 0,001 | Акт №326 от 26.12.2022 | обрыв провода
| ВСЕГО 2021 | 214,67 | 3 586 | 1,25 | 52 513,58 | 22,557 | 149 484 | 0,351 | 0,024
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 1,75 | 775 | 0,12 | 1 356,25 | 0,21 | 149 484 | 0,009 | 0,005 | Акт №203 от 14.01.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 1,78 | 220 | 0,12 | 391,6 | 0,214 | 149 484 | 0,003 | 0,001 | Акт №237 от 25.06.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 5,95 | 335 | 0,12 | 1 993,25 | 0,714 | 149 484 | 0,013 | 0,002 | Акт №305 от 28.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 6,85 | 627 | 0,12 | 4 294,95 | 0,822 | 149 484 | 0,029 | 0,004 | Акт №305 от 28.11.2022 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 10,52 | 403 | 0,12 | 4 239,56 | 1,262 | 149 484 | 0,028 | 0,003 | Акт №314 от 02.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 82,42 | 335 | 0,12 | 27 610,7 | 10,195 | 149 484 | 0,185 | 0,002 | Акт №320 от 07.12.2021 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 0,92 | 250 | 0,05 | 230 | 0,05 | 149 484 | 0,002 | 0,002 | Акт №341 от 12.12.2021 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 65,95 | 85 | 0,05 | 5 605,75 | 3,594 | 149 484 | 0,038 | 0,001 | Акт №341 от 12.12.2021 | Падение дерева на провода
2024 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 13,25 | 221 | 0,12 | 2 928,25 | 1,59 | 149 484 | 0,02 | 0,001 | Акт №345 от 16.12.2021 | Падение дерева на провода
2025 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 11,25 | 301 | 0,1 | 3 386,25 | 1,114 | 149 484 | 0,023 | 0,002 | Акт №351 от 23.12.2021 | Падение дерева на провода
2026 | ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ "Беззубцево" | 14,03 | 34 | 0,2 | 477,02 | 2,792 | 149 484 | 0,003 |  | Акт №351 от 23.12.2021 | Падение дерева на провода

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 2.887 | 91.923 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 94 809 740,53 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 30,
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 30,
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -3 203 790,45
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 88 985
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 312 218 | 331 620 | 352 596 | 375 301 | 399 905 | 426 599 | 455 594 | 487 125 | 521 450 | 558 859 | 599 671 | 644 243 | 692 971 | 746 292 | 804 697 | 868 728 | 938 990 | 1 016 155 | 1 100 970 | 1 194 268 | 1 296 975 | 1 410 121 | 1 534 854 | 1 672 452 | 1 824 337 | 1 992 095 | 2 177 489 | 2 382 486 | 2 609 277 | 2 860 300 | 3 138 275 | 3 446 231 | 3 787 546 | 4 165 980 | 4 585 730 | 5 051 468 | 5 568 407 | 6 142 356 | 6 779 791 | 6 484 283 | 7 231 237
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход |  |  |  | 312 218 | 331 620 | 352 596 | 375 301 | 399 905 | 426 599 | 455 594 | 487 125 | 521 450 | 558 859 | 599 671 | 644 243 | 692 971 | 746 292 | 804 697 | 868 728 | 938 990 | 1 016 155 | 1 100 970 | 1 194 268 | 1 296 975 | 1 410 121 | 1 534 854 | 1 672 452 | 1 824 337 | 1 992 095 | 2 177 489 | 2 382 486 | 2 609 277 | 2 860 300 | 3 138 275 | 3 446 231 | 3 787 546 | 4 165 980 | 4 585 730 | 5 051 468 | 5 568 407 | 6 142 356 | 6 779 791 | 6 484 283 | 7 231 237
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 138 237; 2039: -155 409; 2048: 220 812; 2051: -248 241; 2060: 352 713; 2063: -396 525
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -1 485 504 | -1 475 447 | -1 464 991 | -1 454 118 | -1 442 812 | -1 431 057 | -1 418 833 | -1 406 123 | -1 392 907 | -1 379 166 | -1 364 877 | -1 350 020 | -1 334 571 | -1 318 507 | -1 301 804 | -1 284 437 | -1 266 378 | -1 247 600 | -1 228 075 | -1 207 773 | -1 186 663 | -1 164 712 | -1 141 888 | -1 118 156 | -1 093 479 | -1 067 820 | -1 041 140 | -1 013 398 | -984 551 | -954 557 | -923 369 | -890 939 | -857 219 | -822 157 | -785 700 | -747 791 | -708 373 | -667 387 | -624 770 | -580 456 | -534 379
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -3 882 136 | -3 852 677 | -3 821 244 | -3 787 667 | -3 751 757 | -3 713 307 | -3 672 089 | -3 627 848 | -3 580 307 | -3 390 919 | -3 474 055 | -3 414 626 | -3 505 859 | -3 281 065 | -3 205 957 | -3 124 558 | -3 036 237 | -2 940 295 | -2 835 955 | -2 722 355 | -2 598 538 | -2 242 629 | -2 315 884 | -2 154 554 | -2 226 232 | -1 784 575 | -1 572 500 | -1 339 761 | -1 084 124 | -803 107 | -493 944 | -153 558 | 221 477 | 987 686 | 1 091 180 | 4 303 677 | 4 463 509 | 5 474 969 | 6 155 021 | 5 903 827 | 6 696 858
Амортизация |  |  |  | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850 | -2 708 850
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -3 882 136 | -3 852 677 | -3 821 244 | -3 787 667 | -3 751 757 | -3 713 307 | -3 672 089 | -3 627 848 | -3 580 307 | -3 390 919 | -3 474 055 | -3 414 626 | -3 505 859 | -3 281 065 | -3 205 957 | -3 124 558 | -3 036 237 | -2 940 295 | -2 835 955 | -2 722 355 | -2 598 538 | -2 242 629 | -2 315 884 | -2 154 554 | -2 226 232 | -1 784 575 | -1 572 500 | -1 339 761 | -1 084 124 | -803 107 | -493 944 | -153 558 | 221 477 | 987 686 | 1 091 180 | 4 303 677 | 4 463 509 | 5 474 969 | 6 155 021 | 5 903 827 | 6 696 858
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -3 882 136 | -3 852 677 | -3 821 244 | -3 787 667 | -3 751 757 | -3 713 307 | -3 672 089 | -3 627 848 | -3 580 307 | -3 390 919 | -3 474 055 | -3 414 626 | -3 505 859 | -3 281 065 | -3 205 957 | -3 124 558 | -3 036 237 | -2 940 295 | -2 835 955 | -2 722 355 | -2 598 538 | -2 242 629 | -2 315 884 | -2 154 554 | -2 226 232 | -1 784 575 | -1 572 500 | -1 339 761 | -1 084 124 | -803 107 | -493 944 | -153 558 | 221 477 | 987 686 | 1 091 180 | 4 303 677 | 4 463 509 | 5 474 969 | 6 155 021 | 5 903 827 | 6 696 858
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  |  |  | -3 882 136 | -3 852 677 | -3 821 244 | -3 787 667 | -3 751 757 | -3 713 307 | -3 672 089 | -3 627 848 | -3 580 307 | -3 390 919 | -3 474 055 | -3 414 626 | -3 505 859 | -3 281 065 | -3 205 957 | -3 124 558 | -3 036 237 | -2 940 295 | -2 835 955 | -2 722 355 | -2 598 538 | -2 242 629 | -2 315 884 | -2 154 554 | -2 226 232 | -1 784 575 | -1 572 500 | -1 339 761 | -1 084 124 | -803 107 | -493 944 | -153 558 | 221 477 | 987 686 | 1 091 180 | 4 303 677 | 4 463 509 | 5 474 969 | 6 155 021 | 5 903 827 | 6 696 858
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -3 882 136 | -3 852 677 | -3 821 244 | -3 787 667 | -3 751 757 | -3 713 307 | -3 672 089 | -3 627 848 | -3 580 307 | -3 390 919 | -3 474 055 | -3 414 626 | -3 505 859 | -3 281 065 | -3 205 957 | -3 124 558 | -3 036 237 | -2 940 295 | -2 835 955 | -2 722 355 | -2 598 538 | -2 242 629 | -2 315 884 | -2 154 554 | -2 226 232 | -1 784 575 | -1 572 500 | -1 339 761 | -1 084 124 | -803 107 | -493 944 | -153 558 | 221 477 | 987 686 | 1 091 180 | 4 303 677 | 4 463 509 | 5 474 969 | 6 155 021 | 5 903 827 | 6 696 858
Амортизация |  |  |  | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850 | 2 708 850
Проценты
Налог на прибыль
НДС |  |  |  | 2065: -619 233; 2066: -1 528 401; 2067: -1 687 007
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2027: 434 545; 2065: 154 808; 2066: 227 292; 2067: 39 652
Инвестиции |  | -2 887 163 |  | 2027: -91 922 577
Изменения финансовых обязательств |  | 2 887 163 |  | 2027: 91 922 577
Чистый денежный поток |  |  |  | -625 763 | -1 024 957 | -987 238 | -946 945 | -903 853 | -857 713 | -808 251 | -755 162 | -698 113 | -470 848 | -570 611 | -499 296 | -608 775 | -339 022 | -248 893 | -151 214 | -45 229 | 69 902 | 195 110 | 331 430 | 480 010 | 907 100 | 819 194 | 1 012 790 | 926 777 | 1 456 765 | 1 711 255 | 1 990 542 | 2 297 306 | 2 634 527 | 3 005 523 | 3 413 986 | 3 864 027 | 4 783 479 | 4 907 672 | 5 512 048 | 5 703 846 | 6 917 598 | 7 269 236 | 6 131 119 | 6 736 510
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | -625 763 | -1 650 720 | -2 637 957 | -3 584 902 | -4 488 756 | -5 346 469 | -6 154 720 | -6 909 882 | -7 607 995 | -8 078 843 | -8 649 454 | -9 148 750 | -9 757 525 | -10 096 547 | -10 345 440 | -10 496 654 | -10 541 883 | -10 471 982 | -10 276 872 | -9 945 442 | -9 465 432 | -8 558 331 | -7 739 137 | -6 726 347 | -5 799 570 | -4 342 805 | -2 631 550 | -641 008 | 1 656 298 | 4 290 825 | 7 296 348 | 10 710 335 | 14 574 362 | 19 357 841 | 24 265 512 | 29 777 561 | 35 481 407 | 42 399 005 | 49 668 241 | 55 799 360 | 62 535 869
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | -403 922 | -571 771 | -475 956 | -394 548 | -325 463 | -266 916 | -217 374 | -175 522 | -140 232 | -81 739 | -85 609 | -64 739 | -68 217 | -32 832 | -20 831 | -10 937 | -2 827 | 3 776 | 9 109 | 13 373 | 16 739 | 27 337 | 21 336 | 22 797 | 18 029 | 24 491 | 24 863 | 24 995 | 24 930 | 24 708 | 24 360 | 23 914 | 23 392 | 25 026 | 22 190 | 21 539 | 19 262 | 20 189 | 18 335 | 13 365 | 12 691
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  |  | -403 922 | -975 692 | -1 451 649 | -1 846 197 | -2 171 660 | -2 438 576 | -2 655 950 | -2 831 472 | -2 971 704 | -3 053 443 | -3 139 052 | -3 203 790 | -3 272 008 | -3 304 839 | -3 325 670 | -3 336 608 | -3 339 435 | -3 335 659 | -3 326 549 | -3 313 176 | -3 296 437 | -3 269 100 | -3 247 764 | -3 224 967 | -3 206 939 | -3 182 448 | -3 157 585 | -3 132 590 | -3 107 660 | -3 082 952 | -3 058 592 | -3 034 678 | -3 011 287 | -2 986 261 | -2 964 071 | -2 942 532 | -2 923 270 | -2 903 081 | -2 884 746 | -2 871 381 | -2 858 690
Внутренняя норма доходности (IRR) | 7,3
Срок окупаемости (PBP) | 30,
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 30,
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.08.2026 | 13.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.04.2027 | 15.04.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.04.2027 | 10.04.2027 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.04.2027 | 20.04.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.08.2026 | 13.08.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.05.2027 | 30.05.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2027 | 03.07.2027 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.05.2027 | 10.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.12.2027 | 12.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 12.12.2027 | 13.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 13.12.2027 | 14.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.12.2027 | 15.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 94,80974053 | 94,80974053 | 94,80974053 | 94,80974053 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,88716335 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 91,92257718 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 94,80974053 | 0
1.1 | федерального бюджета | 94,80974053 | 94,80974053 | 94,80974053 | 94,80974053 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,88716335 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 91,92257718 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 94,80974053 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 94,80974053 | 94,80974053 | 94,80974053 | 94,80974053 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,88716335 | 4 кв. | 0 | нд | 91,92257718 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 94,80974053 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,88716335 | 2,88716335 | 2,88716335 | 2,88716335 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,88716335 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,88716335 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 83,69840975 | 83,69840975 | 83,69840975 | 83,69840975 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 83,69840975 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 83,69840975 | 0
2.3 | оборудование | 2,50038521 | 2,50038521 | 2,50038521 | 2,50038521 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,50038521 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,50038521 | 0
2.4 | прочие затраты | 5,72378222 | 5,72378222 | 5,72378222 | 5,72378222 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,72378222 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,72378222 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 94,80974053 | 94,80974053 | 94,80974053 | 94,80974053 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 94,80974053 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 94,80974053 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,000 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0011. Оказание услуг по строительному контролю по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2026- 2027 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1508.1648 | Укрупненный расчет | 1508.1648 | ОК | ОК | 2 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 1508.1649 | нд | 1 | 1508.1649 | 1508.1649 | Техническая инспекция ЕЭС | 1809.7977 | 1809.7977 | 32515072584 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 15.12.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4146 O_007-61-1-01.32-4148 O_007-61-1-01.32-4153 O_007-61-1-01.32-4154 O_007-61-1-01.32-4155 O_007-61-1-01.32-4156 O_007-61-1-01.32-4157 O_007-62-1-01.32-4237 O_007-62-1-01.32-4238 O_007-62-1-01.32-4239 O_007-62-1-01.32-4240 O_007-62-1-01.32-4244 O_007-63-1-01.32-4284 O_007-63-1-01.32-4285 O_007-63-1-01.32-4287 O_007-63-1-01.32-4288 O_007-63-1-01.32-4289 O_007-63-1-01.32-4290 O_007-63-1-01.32-4291 O_007-63-1-01.32-4292 O_007-63-1-01.32-4293 O_007-63-1-01.32-4294 O_007-63-1-01.32-4295 O_007-63-1-01.32-4296 O_007-63-1-01.32-4298 O_007-63-1-01.32-4299 O_007-63-1-01.32-4300 O_007-63-1-01.32-4301 O_007-63-1-01.32-4302
[26 empty] | ООО "СЭП" | 1508.1649 |  |  | 1505.7519
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1508.1649 |  |  | 1505.7519

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4150
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Пестовский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 15(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 94,80974053
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1,80979772
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1,80979772
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.09.2025 № (ППН)НОВ415-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1,80979772
% от сметной стоимости проекта | 1,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 22.09.2025 , (ППН)НОВ415-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)