## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 150,75688366 2026 г.;Замена линий электропередачи: 22,805 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,002291046 2027 г.; -0,002291046 2028 г.; -0,002291046 2029 г.; -0,002291046 2030 г.; -0,002291046 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000245514 2027 г.; -0,000245514 2028 г.; -0,000245514 2029 г.; -0,000245514 2030 г.; -0,000245514 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 150,757 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 150,757 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка | ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка | Магистраль: пр. опор №№1-122; пр. опор №№2/1-2/9; пр. опор №№ 1/1-1/7; пр. опор №№8/1-8/7; пр. опор №№9/1-9/9; пр. опор №№4/1-4/3; пр. опор №№6/1-6/8; пр. опор №№7/1-7/3; 16/1-16/4; 12/1-12/8 | Согласно проекту | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | А35, АС-32 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛЗ | 22,805 | 22,805 | нд | 2023 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ВЛ-10кВ Л-1 от РП "Дубровка" ПО "ИЭС" от 17.07.2023г. | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуационной документации. Имеет дефекты,но допускаются к работе при проведении технических мероприятий указанных в п. 3.2. Акта ТО | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,50891192 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 18,41 | 1 593,67 | 2 710 | 29 332,28 | 49 878,995 | 149 484 | 0,067 | 0,011
| ВСЕГО 2023 | 44,63 | 2 922 | 1 170 | 23 911,88 | 52 220,961 | 147 466 | 0,162 | 0,02 |  |  | 2 027 | 2 | 9 777,42831851852 | 6,135 |  | 151 000 | 0,065 | 0,011 |  |  | -0,002291046 | -0,000245514 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ-10кВ Л-1 РП Дубровка | 9,93 | 654 | 200 | 6 496,38 | 1 986,66 | 147 466 | 0,044 | 0,004 | Акт №877 от 15.09.2023 | Стороннее воздействие | 2 028 | 1 | 9 777,42831851852 | 6,135 |  | 151 000 | 0,065 | 0,011 |  |  | -0,002291046 | -0,000245514 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ-10кВ Л-1 РП Дубровка | 8,5 | 594 | 270 | 5 049 | 2 295 | 147 466 | 0,034 | 0,004 | Акт №381 от21.08.2023 | Падение дерева поваленного сторонними лицами | 2 029 | 0 | 9 777,42831851852 | 6,135 |  | 151 000 | 0,065 | 0,011 |  |  | -0,002291046 | -0,000245514 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ-10кВ Л-1 РП Дубровка | 5,7 | 854 | 220 | 4 867,8 | 1 254 | 147 466 | 0,033 | 0,006 | Акт №383 от 23.08.2023 | Дерево | 2 030 | 0 | 9 777,42831851852 | 6,135 |  | 151 000 | 0,065 | 0,011 |  |  | -0,002291046 | -0,000245514 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ-10кВ Л-1 РП Дубровка | 2,3 | 467 | 260 | 1 074,1 | 598 | 147 466 | 0,007 | 0,003 | Акт №552 от 30.12.2023 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО | 2 031 | 0 | 9 777,42831851852 | 6,135 |  | 151 000 | 0,065 | 0,011 |  |  | -0,002291046 | -0,000245514 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ-10кВ Л-1 РП Дубровка | 18,2 | 353 | 220 | 6 424,6 | 4 004 | 147 466 | 0,044 | 0,002 | Акт №383 от 23.08.2023 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО
| ВСЕГО 2022 | 8,75 | 1 409 | 1 540 | 4 923,85 | 13 475 | 147 174 | 0,033 | 0,01
2022 | ВЛ-10кВ Л-1 РП Дубровка | 4,12 | 711 | 550 | 2 926,97 | 2 264,185 | 147 174 | 0,02 | 0,005 | Акт №267от 19.07.2022 | Дерево
2022 | ВЛ-10кВ Л-1 РП Дубровка | 2,93 | 657 | 600 | 1 927,18 | 1 759,98 | 147 174 | 0,013 | 0,004 | Акт №326 от 20.08.2022 | Стороннее воздействие
2022 | ВЛ-10кВ Л-1 РП Дубровка | 1,7 | 41 | 390 | 69,7 | 663 | 147 174 |  |  | Акт №417от 08.12.2022 | Схлёст проводов
| ВСЕГО 2021 | 1,83 | 450 | 300 | 824,99 | 549,99 | 149 484 | 0,006 | 0,003
2021 | ВЛ-10кВ Л-1 РП Дубровка | 1,83 | 450 | 300 | 824,99 | 549,99 | 149 484 | 0,006 | 0,003 | Акт №201 от 01-01.2021 | Падение деревьев (веток) из-за ветра

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 150.757 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 150 756 883,66 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 41,
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 41,
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -6 906 550,74
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 109 430
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430
Доход, руб. без НДС |  | 760 384 |  | 793 633 | 827 374 | 862 707 | 899 723 | 938 520 | 979 206 | 1 021 896 | 1 066 713 | 1 113 791 | 1 163 277 | 1 215 326 | 1 270 109 | 1 327 813 | 1 388 638 | 1 452 804 | 1 520 550 | 1 592 138 | 1 667 852 | 1 748 004 | 1 832 936 | 1 923 021 | 2 018 669 | 2 120 331 | 2 228 500 | 2 343 721 | 2 466 590 | 2 597 768 | 2 737 980 | 2 888 026 | 3 048 790 | 3 221 247 | 3 406 477 | 3 605 670 | 3 820 144 | 4 051 361 | 4 300 935 | 4 570 657 | 4 862 513 | 5 178 702 | 5 521 666
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход |  | 760 384 |  | 793 633 | 827 374 | 862 707 | 899 723 | 938 520 | 979 206 | 1 021 896 | 1 066 713 | 1 113 791 | 1 163 277 | 1 215 326 | 1 270 109 | 1 327 813 | 1 388 638 | 1 452 804 | 1 520 550 | 1 592 138 | 1 667 852 | 1 748 004 | 1 832 936 | 1 923 021 | 2 018 669 | 2 120 331 | 2 228 500 | 2 343 721 | 2 466 590 | 2 597 768 | 2 737 980 | 2 888 026 | 3 048 790 | 3 221 247 | 3 406 477 | 3 605 670 | 3 820 144 | 4 051 361 | 4 300 935 | 4 570 657 | 4 862 513 | 5 178 702 | 5 521 666
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 169 999; 2038: -183 800; 2048: 271 546; 2050: -293 591; 2060: 433 751; 2062: -468 965
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -2 735 752 |  | -2 734 624 | -2 733 460 | -2 732 250 | -2 730 991 | -2 729 682 | -2 728 321 | -2 726 906 | -2 725 434 | -2 723 904 | -2 722 314 | -2 720 659 | -2 718 939 | -2 717 151 | -2 715 291 | -2 713 358 | -2 711 347 | -2 709 256 | -2 707 082 | -2 704 822 | -2 702 472 | -2 700 028 | -2 697 487 | -2 694 844 | -2 692 097 | -2 689 240 | -2 686 269 | -2 683 181 | -2 679 969 | -2 676 629 | -2 673 157 | -2 669 546 | -2 665 792 | -2 661 888 | -2 657 829 | -2 653 608 | -2 649 220 | -2 644 656 | -2 639 912 | -2 634 978 | -2 629 848
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -6 282 707 |  | -6 248 331 | -6 213 426 | -6 176 882 | -6 138 608 | -6 098 501 | -6 056 454 | -6 012 349 | -5 966 061 | -5 917 453 | -5 696 378 | -5 812 673 | -5 939 969 | -5 696 678 | -5 633 993 | -5 567 893 | -5 498 136 | -5 424 458 | -5 346 570 | -5 264 157 | -5 176 875 | -5 084 346 | -4 714 611 | -4 881 853 | -5 064 527 | -4 652 859 | -4 527 019 | -4 392 752 | -4 249 329 | -4 095 943 | -3 931 707 | -3 755 638 | -3 566 655 | -3 363 558 | -2 711 273 | 1 397 752 | 1 182 750 | 1 926 001 | 2 222 601 | 2 543 724 | 2 891 818
Амортизация |  | -4 307 340 |  | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340 | -4 307 340
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -6 282 707 |  | -6 248 331 | -6 213 426 | -6 176 882 | -6 138 608 | -6 098 501 | -6 056 454 | -6 012 349 | -5 966 061 | -5 917 453 | -5 696 378 | -5 812 673 | -5 939 969 | -5 696 678 | -5 633 993 | -5 567 893 | -5 498 136 | -5 424 458 | -5 346 570 | -5 264 157 | -5 176 875 | -5 084 346 | -4 714 611 | -4 881 853 | -5 064 527 | -4 652 859 | -4 527 019 | -4 392 752 | -4 249 329 | -4 095 943 | -3 931 707 | -3 755 638 | -3 566 655 | -3 363 558 | -2 711 273 | 1 397 752 | 1 182 750 | 1 926 001 | 2 222 601 | 2 543 724 | 2 891 818
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -6 282 707 |  | -6 248 331 | -6 213 426 | -6 176 882 | -6 138 608 | -6 098 501 | -6 056 454 | -6 012 349 | -5 966 061 | -5 917 453 | -5 696 378 | -5 812 673 | -5 939 969 | -5 696 678 | -5 633 993 | -5 567 893 | -5 498 136 | -5 424 458 | -5 346 570 | -5 264 157 | -5 176 875 | -5 084 346 | -4 714 611 | -4 881 853 | -5 064 527 | -4 652 859 | -4 527 019 | -4 392 752 | -4 249 329 | -4 095 943 | -3 931 707 | -3 755 638 | -3 566 655 | -3 363 558 | -2 711 273 | 1 397 752 | 1 182 750 | 1 926 001 | 2 222 601 | 2 543 724 | 2 891 818
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -6 282 707 |  | -6 248 331 | -6 213 426 | -6 176 882 | -6 138 608 | -6 098 501 | -6 056 454 | -6 012 349 | -5 966 061 | -5 917 453 | -5 696 378 | -5 812 673 | -5 939 969 | -5 696 678 | -5 633 993 | -5 567 893 | -5 498 136 | -5 424 458 | -5 346 570 | -5 264 157 | -5 176 875 | -5 084 346 | -4 714 611 | -4 881 853 | -5 064 527 | -4 652 859 | -4 527 019 | -4 392 752 | -4 249 329 | -4 095 943 | -3 931 707 | -3 755 638 | -3 566 655 | -3 363 558 | -2 711 273 | 1 397 752 | 1 182 750 | 1 926 001 | 2 222 601 | 2 543 724 | 2 891 818
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -6 282 707 |  | -6 248 331 | -6 213 426 | -6 176 882 | -6 138 608 | -6 098 501 | -6 056 454 | -6 012 349 | -5 966 061 | -5 917 453 | -5 696 378 | -5 812 673 | -5 939 969 | -5 696 678 | -5 633 993 | -5 567 893 | -5 498 136 | -5 424 458 | -5 346 570 | -5 264 157 | -5 176 875 | -5 084 346 | -4 714 611 | -4 881 853 | -5 064 527 | -4 652 859 | -4 527 019 | -4 392 752 | -4 249 329 | -4 095 943 | -3 931 707 | -3 755 638 | -3 566 655 | -3 363 558 | -2 711 273 | 1 397 752 | 1 182 750 | 1 926 001 | 2 222 601 | 2 543 724 | 2 891 818
Амортизация |  | 4 307 340 |  | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340 | 4 307 340
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  | 690 969
Инвестиции |  | -150 756 884
Изменения финансовых обязательств |  | 150 756 884
Чистый денежный поток |  | -1 126 697 |  | -1 776 415 | -1 734 528 | -1 690 676 | -1 644 747 | -1 596 619 | -1 546 162 | -1 493 237 | -1 437 691 | -1 379 360 | -1 114 071 | -1 253 625 | -1 406 381 | -1 114 431 | -1 039 209 | -959 889 | -876 181 | -787 767 | -694 301 | -595 406 | -490 667 | -379 633 | 64 050 | -136 641 | -355 850 | 138 152 | 289 160 | 450 280 | 622 388 | 806 451 | 1 003 535 | 1 214 817 | 1 441 597 | 1 685 313 | 2 468 055 | 2 230 078 | 1 972 076 | 2 863 976 | 3 219 897 | 3 605 244 | 4 022 957
Накопленный чистый денежный поток |  | -1 126 697 |  | -2 903 112 | -4 637 640 | -6 328 316 | -7 973 062 | -9 569 681 | -11 115 843 | -12 609 080 | -14 046 771 | -15 426 131 | -16 540 202 | -17 793 828 | -19 200 208 | -20 314 639 | -21 353 847 | -22 313 736 | -23 189 917 | -23 977 684 | -24 671 985 | -25 267 390 | -25 758 058 | -26 137 690 | -26 073 641 | -26 210 281 | -26 566 131 | -26 427 979 | -26 138 819 | -25 688 539 | -25 066 151 | -24 259 700 | -23 256 165 | -22 041 348 | -20 599 752 | -18 914 439 | -16 446 384 | -14 216 306 | -12 244 230 | -9 380 254 | -6 160 357 | -2 555 113 | 1 467 844
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -841 522 |  | -1 146 652 | -967 604 | -815 091 | -685 289 | -574 917 | -481 158 | -401 597 | -334 162 | -277 075 | -193 403 | -188 082 | -182 352 | -124 879 | -100 640 | -80 337 | -63 375 | -49 244 | -37 509 | -27 799 | -19 798 | -13 238 | 1 930 | -3 559 | -8 010 | 2 687 | 4 861 | 6 542 | 7 815 | 8 751 | 9 412 | 9 846 | 10 098 | 10 202 | 12 912 | 10 083 | 7 706 | 9 672 | 9 397 | 9 093 | 8 769
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | -841 522 |  | -1 988 174 | -2 955 778 | -3 770 869 | -4 456 158 | -5 031 074 | -5 512 233 | -5 913 830 | -6 247 991 | -6 525 067 | -6 718 469 | -6 906 551 | -7 088 903 | -7 213 782 | -7 314 421 | -7 394 758 | -7 458 133 | -7 507 377 | -7 544 885 | -7 572 684 | -7 592 482 | -7 605 721 | -7 603 790 | -7 607 349 | -7 615 359 | -7 612 672 | -7 607 810 | -7 601 268 | -7 593 453 | -7 584 702 | -7 575 290 | -7 565 444 | -7 555 346 | -7 545 143 | -7 532 231 | -7 522 148 | -7 514 442 | -7 504 770 | -7 495 373 | -7 486 279 | -7 477 510
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | 41,
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 41,
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.09.2025 | 29.09.2025 | нд | нд | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 10.03.2026 | 10.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 05.03.2026 | 05.03.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 10.03.2026 | 10.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | нд | нд | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 10.03.2026 | 20.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 20.03.2026 | 20.04.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 10.04.2026 | 10.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.12.2026 | 12.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 12.12.2026 | 13.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 15.12.2026 | 15.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 150,75688366 | 150,75688366 | 150,75688366 | 150,75688366 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 150,75688366 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 150,75688366 | 0
1.1 | федерального бюджета | 150,75688366 | 150,75688366 | 150,75688366 | 150,75688366 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 150,75688366 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 150,75688366 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 150,75688366 | 150,75688366 | 150,75688366 | 150,75688366 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 150,75688366 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 150,75688366 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4,36473638 | 4,36473638 | 4,36473638 | 4,36473638 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,36473638 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,36473638 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 133,36795724 | 133,36795724 | 133,36795724 | 133,36795724 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 133,36795724 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 133,36795724 | 0
2.3 | оборудование | 3,94211147 | 3,94211147 | 3,94211147 | 3,94211147 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,94211147 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,94211147 | 0
2.4 | прочие затраты | 9,08207857 | 9,08207857 | 9,08207857 | 9,08207857 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,08207857 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,08207857 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 22,805 | 22,805 | 22,805 | 22,805 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22,805 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22,805 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 22,805 | 22,805 | 22,805 | 22,805 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22,805 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22,805 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 150,75688366 | 150,75688366 | 150,75688366 | 150,75688366 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 150,75688366 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 150,75688366 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 22,805 | 22,805 | 22,805 | 22,805 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22,805 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22,805 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 22.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0210070.0036. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту: «Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)» для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" |  | 119360.7728 | Сводный сметный расчет | 119360.7728 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 119360.7728 | нд | 1 | 119265.2842 | 119265.2842 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 143118.341 | 143118.341 | mr-sz241502DP | b2b-mrsk.ru | 31.12.2024 | 26.12.2024 | 17.01.2025 | 06.02.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 28.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2026 | нд | нд
[26 empty] | ООО "РЕМСЕРВИС" | 119360.7728 |  |  | 119360.7728
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 22.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0011. Оказание услуг по строительному контролю по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2026- 2027 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 2402.0851 | Укрупненный расчет | 2402.0851 | ОК | ОК | 2 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 2402.0849 | нд | 1 | 2402.0849 | 2402.0849 | Техническая инспекция ЕЭС | 2882.5021 | 2882.5021 | 32515072584 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 15.12.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4146 O_007-61-1-01.32-4148 O_007-61-1-01.32-4150 O_007-61-1-01.32-4153 O_007-61-1-01.32-4154 O_007-61-1-01.32-4155 O_007-61-1-01.32-4156 O_007-61-1-01.32-4157 O_007-62-1-01.32-4237 O_007-62-1-01.32-4238 O_007-62-1-01.32-4239 O_007-62-1-01.32-4240 O_007-62-1-01.32-4244 O_007-63-1-01.32-4284 O_007-63-1-01.32-4285 O_007-63-1-01.32-4287 O_007-63-1-01.32-4288 O_007-63-1-01.32-4289 O_007-63-1-01.32-4290 O_007-63-1-01.32-4291 O_007-63-1-01.32-4292 O_007-63-1-01.32-4293 O_007-63-1-01.32-4294 O_007-63-1-01.32-4295 O_007-63-1-01.32-4296 O_007-63-1-01.32-4298 O_007-63-1-01.32-4299 O_007-63-1-01.32-4300 O_007-63-1-01.32-4301
[26 empty] | ООО "СЭП" | 2402.0849 |  |  | 2398.2416
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 2402.0849 |  |  | 2398.2416

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4302
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Новгородский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 22,805(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 150,75688366
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 146,00084311
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 146,00084311
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.02.2025 № (ППН)НОВ105-2025 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 143,11834104
% от сметной стоимости проекта | 94,93 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.09.2025 № (ППН)НОВ415-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 2,88250207
% от сметной стоимости проекта | 1,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2025 , (ППН)НОВ105-2025
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2025 , (ППН)НОВ105-2025 Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 22.09.2025 , (ППН)НОВ415-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)