## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район; Маловишерский район; Любытинский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 2 шт 2027 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 152,93 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.;Максимальная мощность энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам: 39,6 МВт 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 7 699,155 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6 415,963 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 | №НОВ-01887-Э-И/24-001 от 25.11.2024 | Договор подписан обеими сторонами | 173501, Новгородская обл, Новгородский р-н | электроприемники тяговой подстанции ПС 110 кВ Великий Новгород, строящаяся по титулу: «Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург», 173501, Новгородская обл, Новгородский р-н | на натяжных зажимах гирлянд на портальной опоре ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Великий Новгород в сторону вновь строящейся ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС Новгородск(2шт); на натяжных зажимах гирлянд на портальной опоре ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Великий Новгород в сторону вновь строящейся ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС Окуловская(2шт). | 39.6 | 0 | 39.6 | 110 кВ | Первая | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 330 кВ Новгородская до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Строительство ВЛ 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 330 кВ Окуловская до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации.(2шт). | нд | 7775.5
2 | №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 | №НОВ-02417-Э-И/24-001 от 25.11.2024 | Договор подписан обеими сторонами | Новгородская область | Тяговая подстанция ПС 110 кВ Горки, строящаяся по титулу: «Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)». 2 этап – «Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) – Окуловка ВСМ (искл.)», Новгородская область, ЗУ 53:08:0095801:181 | на натяжных зажимах гирлянд на портальной опоре ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Горки в сторону вновь строящейся ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС Новгородская; на натяжных зажимах гирлянд на портальной опоре ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Горки в сторону вновь строящейся ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС Окуловская. | 46.895 | 0 | 46.895 | 110 кВ | Первая | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 330 кВ Новгородская до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Строительство ВЛ 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 330 кВ Окуловская до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения <МестоУстановки>.(2шт). | нд | 142

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Подключение заявителя ООО «ВСМ Две Столицы»
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (150,00 км) с размещением ВОЛС (150,00 км); 4 т.у 110 кВ, КЛ 110 кВ (1,00 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 6 463 513 226,87 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 4 650 372 374,55
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1 147 027
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520 | 544 | 570 | 596 | 624 | 653 | 683 | 714
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 1 046 695 264 | 960 087 884 | 1 092 317 738 | 1 241 092 541 | 1 408 424 650 | 1 596 568 971 | 1 808 052 118 | 2 045 705 059 | 2 312 699 683 | 2 612 589 760 | 2 949 356 819 | 3 327 461 524 | 3 751 901 233 | 4 228 274 452 | 4 762 853 030 | 5 362 663 027 | 6 035 575 275 | 6 790 406 821 | 7 637 034 541 | 8 586 522 388 | 9 651 263 916 | 10 845 141 909 | 12 183 707 169 | 13 684 378 760 | 15 366 668 285 | 17 252 431 084 | 19 366 147 570 | 21 735 238 340 | 24 390 417 093 | 27 366 085 914 | 30 700 777 980 | 34 437 653 412 | 38 625 054 622 | 43 317 128 313 | 48 574 522 119 | 54 465 164 850 | 61 065 140 372 | 68 459 666 355 | 76 744 190 479 | 86 025 618 193 | 96 423 687 801 | 108 072 510 580 | 121 122 295 706 | 135 741 282 185 | 152 117 902 619 | 170 463 206 634 | 191 013 575 128 | 214 033 760 233 | 239 820 290 083 | 268 705 282 163 | 301 060 714 273
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Доход |  |  |  | 1 046 695 264 | 960 087 884 | 1 092 317 738 | 1 241 092 541 | 1 408 424 650 | 1 596 568 971 | 1 808 052 118 | 2 045 705 059 | 2 312 699 683 | 2 612 589 760 | 2 949 356 819 | 3 327 461 524 | 3 751 901 233 | 4 228 274 452 | 4 762 853 030 | 5 362 663 027 | 6 035 575 275 | 6 790 406 821 | 7 637 034 541 | 8 586 522 388 | 9 651 263 916 | 10 845 141 909 | 12 183 707 169 | 13 684 378 760 | 15 366 668 285 | 17 252 431 084 | 19 366 147 570 | 21 735 238 340 | 24 390 417 093 | 27 366 085 914 | 30 700 777 980 | 34 437 653 412 | 38 625 054 622 | 43 317 128 313 | 48 574 522 119 | 54 465 164 850 | 61 065 140 372 | 68 459 666 355 | 76 744 190 479 | 86 025 618 193 | 96 423 687 801 | 108 072 510 580 | 121 122 295 706 | 135 741 282 185 | 152 117 902 619 | 170 463 206 634 | 191 013 575 128 | 214 033 760 233 | 239 820 290 083 | 268 705 282 163 | 301 060 714 273
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2039: -2 003 235; 2051: -3 199 850; 2063: -5 111 253; 2075: -8 164 416
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -204 822 775 | -212 974 721 | -221 451 115 | -230 264 870 | -239 429 411 | -248 958 702 | -258 867 258 | -269 170 175 | -279 883 148 | -291 022 498 | -302 605 193 | -314 648 880 | -327 171 905 | -340 193 347 | -353 733 042 | -367 811 617 | -382 450 519 | -397 672 050 | -413 499 398 | -429 956 674 | -447 068 949 | -464 862 294 | -483 363 813 | -502 601 693 | -522 605 240 | -543 404 929 | -565 032 445 | -587 520 736 | -610 904 061 | -635 218 043 | -660 499 721 | -686 787 610 | -714 121 757 | -742 543 803 | -772 097 046 | -802 826 508 | -834 779 004 | -868 003 208 | -902 549 736 | -938 471 215 | -975 822 369 | -1 014 660 100 | -1 055 043 572 | -1 097 034 306 | -1 140 696 271 | -1 186 095 983 | -1 233 302 603 | -1 282 388 046 | -1 333 427 091 | -1 386 497 489 | -1 441 680 089
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | 841 872 489 | 747 113 163 | 870 866 622 | 1 010 827 672 | 1 168 995 238 | 1 347 610 269 | 1 549 184 860 | 1 776 534 884 | 2 032 816 535 | 2 321 567 263 | 2 646 751 626 | 3 012 812 644 | 3 422 726 093 | 3 888 081 105 | 4 409 119 988 | 4 994 851 410 | 5 653 124 755 | 6 392 734 771 | 7 223 535 144 | 8 156 565 715 | 9 204 194 967 | 10 380 279 616 | 11 700 343 356 | 13 181 777 067 | 14 840 863 195 | 16 709 026 155 | 18 801 115 125 | 21 147 717 604 | 23 779 513 032 | 26 730 867 871 | 30 040 278 259 | 33 750 865 802 | 37 910 932 865 | 42 574 584 510 | 47 802 425 073 | 53 662 338 341 | 60 225 250 115 | 67 591 663 147 | 75 841 640 744 | 85 087 146 978 | 95 447 865 431 | 107 057 850 480 | 120 067 252 134 | 134 644 247 879 | 150 977 206 347 | 169 277 110 651 | 189 780 272 525 | 212 751 372 186 | 238 478 698 576 | 267 318 784 674 | 299 619 034 184
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 841 872 489 | 747 113 163 | 870 866 622 | 1 010 827 672 | 1 168 995 238 | 1 347 610 269 | 1 549 184 860 | 1 776 534 884 | 2 032 816 535 | 2 321 567 263 | 2 646 751 626 | 3 012 812 644 | 3 422 726 093 | 3 888 081 105 | 4 409 119 988 | 4 994 851 410 | 5 653 124 755 | 6 392 734 771 | 7 223 535 144 | 8 156 565 715 | 9 204 194 967 | 10 380 279 616 | 11 700 343 356 | 13 181 777 067 | 14 840 863 195 | 16 709 026 155 | 18 801 115 125 | 21 147 717 604 | 23 779 513 032 | 26 730 867 871 | 30 040 278 259 | 33 750 865 802 | 37 910 932 865 | 42 574 584 510 | 47 802 425 073 | 53 662 338 341 | 60 225 250 115 | 67 591 663 147 | 75 841 640 744 | 85 087 146 978 | 95 447 865 431 | 107 057 850 480 | 120 067 252 134 | 134 644 247 879 | 150 977 206 347 | 169 277 110 651 | 189 780 272 525 | 212 751 372 186 | 238 478 698 576 | 267 318 784 674 | 299 619 034 184
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 841 872 489 | 747 113 163 | 870 866 622 | 1 010 827 672 | 1 168 995 238 | 1 347 610 269 | 1 549 184 860 | 1 776 534 884 | 2 032 816 535 | 2 321 567 263 | 2 646 751 626 | 3 012 812 644 | 3 422 726 093 | 3 888 081 105 | 4 409 119 988 | 4 994 851 410 | 5 653 124 755 | 6 392 734 771 | 7 223 535 144 | 8 156 565 715 | 9 204 194 967 | 10 380 279 616 | 11 700 343 356 | 13 181 777 067 | 14 840 863 195 | 16 709 026 155 | 18 801 115 125 | 21 147 717 604 | 23 779 513 032 | 26 730 867 871 | 30 040 278 259 | 33 750 865 802 | 37 910 932 865 | 42 574 584 510 | 47 802 425 073 | 53 662 338 341 | 60 225 250 115 | 67 591 663 147 | 75 841 640 744 | 85 087 146 978 | 95 447 865 431 | 107 057 850 480 | 120 067 252 134 | 134 644 247 879 | 150 977 206 347 | 169 277 110 651 | 189 780 272 525 | 212 751 372 186 | 238 478 698 576 | 267 318 784 674 | 299 619 034 184
Налог на прибыль |  |  |  | -48 880 291 | -186 778 291 | -217 716 656 | -252 706 918 | -292 248 810 | -336 902 567 | -387 296 215 | -444 133 721 | -508 204 134 | -580 391 816 | -661 687 906 | -753 203 161 | -855 681 523 | -972 020 276 | -1 102 279 997 | -1 248 712 852 | -1 413 281 189 | -1 598 183 693 | -1 805 883 786 | -2 039 141 429 | -2 301 048 742 | -2 595 069 904 | -2 925 085 839 | -3 295 444 267 | -3 710 215 799 | -4 177 256 539 | -4 700 278 781 | -5 286 929 401 | -5 944 878 258 | -6 682 716 968 | -7 510 069 565 | -8 437 716 450 | -9 477 733 216 | -10 643 646 128 | -11 950 606 268 | -13 415 584 585 | -15 056 312 529 | -16 897 915 787 | -18 960 410 186 | -21 271 786 744 | -23 861 966 358 | -26 764 462 620 | -30 016 813 034 | -33 661 061 970 | -37 744 301 587 | -42 319 277 663 | -47 445 068 131 | -53 187 843 047 | -59 619 674 644 | -66 829 696 169 | -74 904 758 546
Чистая прибыль |  |  |  | 792 992 197 | 560 334 872 | 653 149 967 | 758 120 754 | 876 746 429 | 1 010 707 701 | 1 161 888 645 | 1 332 401 163 | 1 524 612 401 | 1 741 175 447 | 1 985 063 719 | 2 259 609 483 | 2 567 044 570 | 2 916 060 829 | 3 306 839 991 | 3 746 138 557 | 4 239 843 566 | 4 794 551 078 | 5 417 651 358 | 6 117 424 286 | 6 903 146 225 | 7 785 209 712 | 8 775 257 517 | 9 886 332 800 | 11 130 647 396 | 12 531 769 616 | 14 100 836 344 | 15 860 788 203 | 17 834 634 774 | 20 048 150 903 | 22 530 208 694 | 25 313 149 351 | 28 433 199 649 | 31 930 938 383 | 35 851 818 804 | 40 246 753 756 | 45 168 937 586 | 50 693 747 360 | 56 881 230 558 | 63 815 360 233 | 71 585 899 074 | 80 293 387 860 | 90 050 439 101 | 100 983 185 909 | 113 232 904 761 | 126 957 832 988 | 142 335 204 394 | 159 563 529 140 | 178 859 023 932 | 200 489 088 506 | 224 714 275 638
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 841 872 489 | 747 113 163 | 870 866 622 | 1 010 827 672 | 1 168 995 238 | 1 347 610 269 | 1 549 184 860 | 1 776 534 884 | 2 032 816 535 | 2 321 567 263 | 2 646 751 626 | 3 012 812 644 | 3 422 726 093 | 3 888 081 105 | 4 409 119 988 | 4 994 851 410 | 5 653 124 755 | 6 392 734 771 | 7 223 535 144 | 8 156 565 715 | 9 204 194 967 | 10 380 279 616 | 11 700 343 356 | 13 181 777 067 | 14 840 863 195 | 16 709 026 155 | 18 801 115 125 | 21 147 717 604 | 23 779 513 032 | 26 730 867 871 | 30 040 278 259 | 33 750 865 802 | 37 910 932 865 | 42 574 584 510 | 47 802 425 073 | 53 662 338 341 | 60 225 250 115 | 67 591 663 147 | 75 841 640 744 | 85 087 146 978 | 95 447 865 431 | 107 057 850 480 | 120 067 252 134 | 134 644 247 879 | 150 977 206 347 | 169 277 110 651 | 189 780 272 525 | 212 751 372 186 | 238 478 698 576 | 267 318 784 674 | 299 619 034 184
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | -48 880 291 | -186 778 291 | -217 716 656 | -252 706 918 | -292 248 810 | -336 902 567 | -387 296 215 | -444 133 721 | -508 204 134 | -580 391 816 | -661 687 906 | -753 203 161 | -855 681 523 | -972 020 276 | -1 102 279 997 | -1 248 712 852 | -1 413 281 189 | -1 598 183 693 | -1 805 883 786 | -2 039 141 429 | -2 301 048 742 | -2 595 069 904 | -2 925 085 839 | -3 295 444 267 | -3 710 215 799 | -4 177 256 539 | -4 700 278 781 | -5 286 929 401 | -5 944 878 258 | -6 682 716 968 | -7 510 069 565 | -8 437 716 450 | -9 477 733 216 | -10 643 646 128 | -11 950 606 268 | -13 415 584 585 | -15 056 312 529 | -16 897 915 787 | -18 960 410 186 | -21 271 786 744 | -23 861 966 358 | -26 764 462 620 | -30 016 813 034 | -33 661 061 970 | -37 744 301 587 | -42 319 277 663 | -47 445 068 131 | -53 187 843 047 | -59 619 674 644 | -66 829 696 169 | -74 904 758 546
НДС | [9 empty] | -214 591 417 | -355 306 977 | -406 563 307 | -464 313 453 | -529 350 325 | -602 562 529 | -684 545 219 | -777 616 221 | -881 823 998 | -998 970 282 | -1 130 624 951 | -1 278 546 954 | -1 444 707 029 | -1 631 313 143 | -1 840 838 993 | -2 076 055 923 | -2 340 068 671 | -2 636 355 413 | -2 968 172 639 | -3 341 805 231 | -3 760 223 025 | -4 229 543 521 | -4 755 902 606 | -5 346 173 574 | -6 008 055 652 | -6 750 173 160 | -7 582 186 573 | -8 514 916 902 | -9 560 485 015 | -10 732 467 668 | -12 045 050 023 | -13 518 332 629 | -15 168 328 149 | -17 017 429 396 | -19 089 573 086 | -21 411 570 096 | -24 013 450 427 | -26 928 849 576 | -30 195 441 269 | -33 855 422 130 | -37 956 054 505 | -42 550 274 437 | -47 695 739 715 | -53 463 756 935 | -59 923 806 837
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 4 073 358 | 11 491 500 | 2 578 197 | 2 915 855 | 3 295 158 | 3 721 146 | 57 847 325 | 39 915 349 | 18 153 284 | 20 453 177 | 23 033 892 | 25 929 322 | 29 035 536 | 32 962 647 | 36 906 921 | 41 489 309 | 46 627 695 | 52 389 043 | 58 848 360 | 66 089 665 | 74 207 072 | 83 305 996 | 93 504 515 | 104 934 888 | 117 518 601 | 132 328 210 | 148 189 635 | 166 217 676 | 186 418 843 | 209 054 301 | 234 416 569 | 262 833 284 | 294 671 417 | 330 341 992 | 370 305 373 | 415 077 190 | 464 872 917 | 521 787 590 | 584 373 413 | 654 890 025 | 733 884 224 | 822 373 941 | 921 499 284 | 1 032 537 199 | 1 156 917 892 | 1 296 243 222 | 1 452 307 299 | 1 627 119 559 | 1 822 352 286 | 2 042 839 432 | 2 287 934 340
Инвестиции |  | -3 490 297 143 |  | 2027: -4 173 603 540
Изменения финансовых обязательств | 103 842 641 | 4 027 970 394 |  | 2027: 3 624 402 838
Чистый денежный поток | 103 842 641 | 537 673 251 |  | 416 239 350 | 721 249 005 | 829 901 488 | 963 202 143 | 1 113 840 634 | 1 283 950 902 | 1 314 981 524 | 1 372 316 511 | 1 542 765 685 | 1 761 628 624 | 2 008 097 612 | 2 285 538 805 | 2 596 080 106 | 2 949 023 475 | 3 343 746 912 | 3 787 627 866 | 4 286 471 262 | 4 846 940 121 | 5 476 499 717 | 6 183 513 951 | 6 977 353 297 | 7 868 515 708 | 8 868 762 032 | 9 991 267 688 | 11 248 165 997 | 12 664 097 826 | 14 249 025 979 | 16 027 005 878 | 18 021 053 617 | 20 257 205 204 | 22 764 625 263 | 25 575 982 636 | 28 727 871 066 | 32 261 280 374 | 36 222 124 178 | 40 661 830 946 | 45 633 810 504 | 51 215 534 950 | 57 465 603 971 | 64 470 250 258 | 72 319 783 297 | 81 115 761 801 | 90 971 938 385 | 102 015 723 108 | 114 389 822 652 | 128 254 076 210 | 143 787 511 693 | 161 190 648 699 | 180 681 376 218 | 202 531 927 938 | 227 002 209 978
Накопленный чистый денежный поток | 103 842 641 | 641 515 892 |  | 1 057 755 242 | 1 779 004 247 | 2 608 905 735 | 3 572 107 879 | 4 685 948 513 | 5 969 899 414 | 7 284 880 939 | 8 657 197 450 | 10 199 963 135 | 11 961 591 758 | 13 969 689 370 | 16 255 228 175 | 18 851 308 281 | 21 800 331 757 | 25 144 078 669 | 28 931 706 535 | 33 218 177 797 | 38 065 117 918 | 43 541 617 635 | 49 725 131 587 | 56 702 484 884 | 64 571 000 591 | 73 439 762 623 | 83 431 030 312 | 94 679 196 309 | 107 343 294 135 | 121 592 320 114 | 137 619 325 992 | 155 640 379 610 | 175 897 584 814 | 198 662 210 077 | 224 238 192 713 | 252 966 063 779 | 285 227 344 153 | 321 449 468 331 | 362 111 299 276 | 407 745 109 780 | 458 960 644 730 | 516 426 248 701 | 580 896 498 959 | 653 216 282 256 | 734 332 044 057 | 825 303 982 442 | 927 319 705 550 | 1 041 709 528 202 | 1 169 963 604 412 | 1 313 751 116 105 | 1 474 941 764 804 | 1 655 623 141 022 | 1 858 155 068 960 | 2 085 157 278 938
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822 | 952 | 1 101 | 1 274 | 1 474 | 1 706 | 1 974 | 2 284
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 89 743 878 | 401 584 224 |  | 268 676 977 | 402 347 820 | 400 103 247 | 401 321 178 | 401 076 117 | 399 559 322 | 353 656 471 | 318 966 706 | 309 898 976 | 305 818 417 | 301 275 075 | 296 343 966 | 290 907 344 | 285 590 615 | 279 851 866 | 273 962 562 | 267 949 492 | 261 848 315 | 255 690 330 | 249 502 951 | 243 310 114 | 237 132 658 | 230 988 662 | 224 893 737 | 218 810 214 | 212 906 655 | 207 028 085 | 201 245 227 | 195 561 103 | 189 981 334 | 184 510 471 | 179 152 118 | 173 909 044 | 168 783 283 | 163 776 223 | 158 888 686 | 154 106 829 | 149 474 108 | 144 944 366 | 140 534 135 | 136 241 273 | 132 064 452 | 128 002 142 | 124 052 639 | 120 214 094 | 116 484 539 | 112 861 907 | 109 344 052 | 105 924 840 | 102 614 098 | 99 396 874
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 89 743 878 | 491 328 102 |  | 760 005 080 | 1 162 352 900 | 1 562 456 146 | 1 963 777 325 | 2 364 853 442 | 2 764 412 765 | 3 118 069 235 | 3 437 035 941 | 3 746 934 917 | 4 052 753 333 | 4 354 028 408 | 4 650 372 375 | 4 941 279 719 | 5 226 870 334 | 5 506 722 200 | 5 780 684 762 | 6 048 634 254 | 6 310 482 569 | 6 566 172 899 | 6 815 675 850 | 7 058 985 963 | 7 296 118 622 | 7 527 107 283 | 7 752 001 021 | 7 970 811 234 | 8 183 717 889 | 8 390 745 974 | 8 591 991 201 | 8 787 552 303 | 8 977 533 637 | 9 162 044 108 | 9 341 196 226 | 9 515 105 270 | 9 683 888 553 | 9 847 664 777 | 10 006 553 463 | 10 160 660 292 | 10 310 134 400 | 10 455 078 766 | 10 595 612 901 | 10 731 854 174 | 10 863 918 626 | 10 991 920 768 | 11 115 973 406 | 11 236 187 501 | 11 352 672 039 | 11 465 533 946 | 11 574 877 998 | 11 680 802 838 | 11 783 416 936 | 11 882 813 810
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 15.10.2024 | 15.10.2024 | нд | нд | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 15.10.2024 | 15.10.2024 | нд | нд | 19.09.2024 | 19.09.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 14.03.2025 | 14.03.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 27.02.2026 | 27.02.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 27.12.2024 | 27.12.2024 | нд | нд | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 27.02.2026 | 27.02.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 12.02.2026 | 12.02.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 06.03.2026 | 06.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 12.03.2026 | 12.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.12.2025 | 12.03.2026 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.03.2026 | 13.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 13.03.2026 | 31.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.09.2026 | 31.08.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.09.2027 | 01.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 30.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 02.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 05.10.2027 | 07.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 08.10.2027 | 10.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 05.10.2027 | 05.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 07.10.2027 | 07.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.10.2027 | 15.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 25.11.2027 | 25.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 7 699,15539693 | 7 699,15539693 | 7 699,15539693 | 7598.5188 | 0 | 103,84264110 | 2 кв.; 4 кв. | 100,63662558 | 2 кв. | 3 970,90991824 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 99,70587737 | 1 кв. | 3 624,40283759 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7 699,15539693 | 200,34250295
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 7 699,15539693 | 7 699,15539693 | 7 699,15539693 | 7598.5188 | 0 | 103,84264110 | 2 кв.; 4 кв. | 100,63662558 | 2 кв. | 3 970,90991824 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 99,70587737 | 1 кв. | 3 624,40283759 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7 699,15539693 | 200,34250295
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 6 415,96283077 | 6 415,96283077 | 6 415,96283077 | 6306.0701 | 0 | 0 | нд | 109,89273152 | 4 кв. | 2 861,85964061 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 20,58311068 | 1 кв. | 3 554,10319016 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 415,96283077 | 130,47584220
2.1 | проектно-изыскательские работы | 279,54618216 | 279,54618216 | 279,54618216 | 169.6535 | 0 | 0 | нд | 109,89273152 | 4 кв. | 279,54618216 | 1 кв. | 0,37111419 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 279,54618216 | 110,26384571
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5 549,66107447 | 5 549,66107447 | 5 549,66107447 | 5 549,66107447 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2 379,10664322 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,24778945 | 1 кв. | 3 170,55443125 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5 549,66107447 | 0,24778945
2.3 | оборудование | 1,11711336 | 1,11711336 | 1,11711336 | 1,11711336 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,11711336 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,11711336 | 0
2.4 | прочие затраты | 585,63846078 | 585,63846078 | 585,63846078 | 585,63846078 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 203,20681523 | 4 кв. | 19,96420704 | 1 кв. | 382,43164555 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 585,63846078 | 19,96420704
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 152,552 | 152,552 | 152,552 | 152,552 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 152,552 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 152,552 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,378 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,378 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 71,700 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 71,700 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 152,552 | 152,552 | 152,552 | 152,552 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 152,552 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 152,552 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,378 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,378 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 71,700 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 71,700 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 6 415,96283077 | 6 415,96283077 | 6 415,96283077 | 6 415,96283077 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 415,96283077 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 415,96283077 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 152,930 | 152,930 | 152,930 | 152,930 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 152,930 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 152,930 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 71,700 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 71,700 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Октябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.552 | 0.378 | 0 | 0 | 4 | 71,7 | 0 | ПИР | Выполнение ПИР по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (150,00 км) с размещением ВОЛС (150,00 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (1,00 км) в Новгородском и Маловишерском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»); |  | 279546.1822 |  | 279546.1822 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 279546.1822 | нд | 0 | 279546.1822 | 279546.1822 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 335455.4186 | 155696.0263 |  | b2b-mrsk.ru | 27.12.2024 |  |  | 27.12.2024 | нд | Распоряжение 277р от 27.12.2024 г. |  |  | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 12.03.2026 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0003
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Новгородский р-н, Маловишерский р-н
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 152,93(152,93)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 4
протяженность, км | 71,7
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 7 699,15539693
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 335,45541859
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 335,45541859
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 27.12.2024 № НОВ663-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 335,45541859
% от сметной стоимости проекта | 4,36 %
оплачено по договору, млн. руб. | 179,75939227
освоено по договору, млн. руб. | 109,89273152
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 4,79 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4,79%
% оплаты по объекту(предоплата) | 2,6 %
всего оплачено по объекту | 200,34250295
% освоения по объекту за отчетный период | 2,03 %
всего освоено по объекту | 130,4758422
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 27.12.2024 , НОВ663-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)