## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район; Чудовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 0,2 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.;Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2027 г.;Максимальная мощность энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам: 31,1 МВт 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 66,598 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 55,499 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 | нд | Договор расторгнут | Ленинградская обл, Тосненский р-н, координаты: 1 точка: шир. 59°05'41.062373"N, долг. 31°04'45.340030"Е; 2 точка: шир. 59°05'34.439065"N, долг. 31°04'50.935800"Е; 3 точка: шир. 59°05'32.272459"N, долг. 31°04'41.250138"Е; 4 точка: шир. 59°05’38.895640"N, долг. 31°04'35.653323"Е). | новой ПС 110 кВ 101 км ВСЖМ-1 и новой отпайки от В Л 110 кВ Чудово - Рогавка (ВЛ 110 кВ Рогавская-3) от ПС 330 кВ Чудово до ПС 110 кВ 101 км ВСЖМ 1, новой отпайки от ВЛ ПО кВ Чудово-РП Азот (ВЛ 110 кВ Рогавская-4) от ПС 330 кВ Чудово до ПС 110 кВ 101 км ВСЖМ 1 от ПС 330 кВ Чудово., Ленинградская обл, Тосненский р-н, координаты: 1 точка: шир. 59°05'41.062373"N, долг. 31°04'45.340030"Е; 2 точка: шир. 59°05'34.439065"N, долг. 31°04'50.935800"Е; 3 точка: шир. 59°05'32.272459"N, долг. 31°04'41.250138"Е; 4 точка: шир. 59°05’38.895640"N, долг. 31°04'35.653323"Е). | Контактные соединения проводов на опоре проект. ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Рогавская-3 (Ленэнерго); Контактные соединения проводов на опоре проект. ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Рогавская-4 (Ленэнерго). | 31.1 | 0 | 31.1 | 110 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Монтаж линейного разъединителя 110 кВ в пролете проектируемой ВЛ. Тип разъединителя и место установки уточнить при проектировании.(2шт); Строительство отпайки ВЛ 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании.; Строительство отпайки ВЛ 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации.(2шт). | нд | 160.4473

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации. Договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г. Расторгнут 29.12.2025г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Подключение заявителя ПАО «Россети Ленэнерго»
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 2 т.у. ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,89800645 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2025 о расторжении договора ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 55 498 561,87 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 3 852 594 880,16
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1 396
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520 | 544 | 570 | 596 | 624 | 653 | 683 | 714
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 772 403 551 | 864 967 535 | 968 773 620 | 1 085 036 832 | 1 215 252 042 | 1 361 093 507 | 1 524 436 394 | 1 707 380 892 | 1 912 279 213 | 2 141 765 834 | 2 398 791 372 | 2 686 660 517 | 3 009 074 524 | 3 370 178 799 | 3 774 616 197 | 4 227 586 717 | 4 734 914 359 | 5 303 122 004 | 5 939 515 280 | 6 652 276 491 | 7 450 569 818 | 8 344 659 146 | 9 346 040 028 | 10 467 587 482 | 11 723 721 532 | 13 130 592 606 | 14 706 289 184 | 16 471 070 364 | 18 447 626 339 | 20 661 370 128 | 23 140 764 310 | 25 917 686 979 | 29 027 841 601 | 32 511 216 057 | 36 412 596 781 | 40 782 144 576 | 45 676 039 546 | 51 157 203 411 | 57 296 108 496 | 64 171 683 810 | 71 872 329 845 | 80 497 055 154 | 90 156 749 321 | 100 975 608 680 | 113 092 733 131 | 126 663 914 561 | 141 863 639 890 | 158 887 334 471 | 177 953 874 702 | 199 308 402 152 | 223 225 475 383
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Доход |  |  |  | 772 403 551 | 864 967 535 | 968 773 620 | 1 085 036 832 | 1 215 252 042 | 1 361 093 507 | 1 524 436 394 | 1 707 380 892 | 1 912 279 213 | 2 141 765 834 | 2 398 791 372 | 2 686 660 517 | 3 009 074 524 | 3 370 178 799 | 3 774 616 197 | 4 227 586 717 | 4 734 914 359 | 5 303 122 004 | 5 939 515 280 | 6 652 276 491 | 7 450 569 818 | 8 344 659 146 | 9 346 040 028 | 10 467 587 482 | 11 723 721 532 | 13 130 592 606 | 14 706 289 184 | 16 471 070 364 | 18 447 626 339 | 20 661 370 128 | 23 140 764 310 | 25 917 686 979 | 29 027 841 601 | 32 511 216 057 | 36 412 596 781 | 40 782 144 576 | 45 676 039 546 | 51 157 203 411 | 57 296 108 496 | 64 171 683 810 | 71 872 329 845 | 80 497 055 154 | 90 156 749 321 | 100 975 608 680 | 113 092 733 131 | 126 663 914 561 | 141 863 639 890 | 158 887 334 471 | 177 953 874 702 | 199 308 402 152 | 223 225 475 383
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2039: -2 438; 2051: -3 894; 2063: -6 221; 2075: -9 937
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -134 364 | -139 712 | -145 273 | -151 054 | -157 066 | -163 318 | -169 818 | -176 576 | -183 604 | -190 912 | -198 510 | -206 411 | -214 626 | -223 168 | -232 050 | -241 286 | -250 889 | -260 874 | -271 257 | -282 053 | -293 279 | -304 951 | -317 088 | -329 708 | -342 831 | -356 475 | -370 663 | -385 415 | -400 755 | -416 705 | -433 290 | -450 535 | -468 466 | -487 111 | -506 498 | -526 657 | -547 618 | -569 413 | -592 075 | -615 640 | -640 142 | -665 620 | -692 112 | -719 658 | -748 300 | -778 083 | -809 050 | -841 251 | -874 732 | -909 547 | -945 747
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | 772 269 187 | 864 827 823 | 968 628 347 | 1 084 885 777 | 1 215 094 976 | 1 360 930 189 | 1 524 266 577 | 1 707 204 316 | 1 912 095 609 | 2 141 574 923 | 2 398 592 862 | 2 686 454 107 | 3 008 857 461 | 3 369 955 631 | 3 774 384 147 | 4 227 345 431 | 4 734 663 470 | 5 302 861 130 | 5 939 244 023 | 6 651 994 438 | 7 450 276 539 | 8 344 354 195 | 9 345 722 939 | 10 467 257 774 | 11 723 374 807 | 13 130 236 131 | 14 705 918 521 | 16 470 684 948 | 18 447 225 584 | 20 660 953 423 | 23 140 331 020 | 25 917 236 444 | 29 027 373 134 | 32 510 728 946 | 36 412 090 283 | 40 781 617 919 | 45 675 485 708 | 51 156 633 998 | 57 295 516 420 | 64 171 068 170 | 71 871 689 702 | 80 496 389 534 | 90 156 057 209 | 100 974 889 023 | 113 091 984 830 | 126 663 136 478 | 141 862 830 840 | 158 886 493 220 | 177 952 990 033 | 199 307 492 605 | 223 224 529 636
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 772 269 187 | 864 827 823 | 968 628 347 | 1 084 885 777 | 1 215 094 976 | 1 360 930 189 | 1 524 266 577 | 1 707 204 316 | 1 912 095 609 | 2 141 574 923 | 2 398 592 862 | 2 686 454 107 | 3 008 857 461 | 3 369 955 631 | 3 774 384 147 | 4 227 345 431 | 4 734 663 470 | 5 302 861 130 | 5 939 244 023 | 6 651 994 438 | 7 450 276 539 | 8 344 354 195 | 9 345 722 939 | 10 467 257 774 | 11 723 374 807 | 13 130 236 131 | 14 705 918 521 | 16 470 684 948 | 18 447 225 584 | 20 660 953 423 | 23 140 331 020 | 25 917 236 444 | 29 027 373 134 | 32 510 728 946 | 36 412 090 283 | 40 781 617 919 | 45 675 485 708 | 51 156 633 998 | 57 295 516 420 | 64 171 068 170 | 71 871 689 702 | 80 496 389 534 | 90 156 057 209 | 100 974 889 023 | 113 091 984 830 | 126 663 136 478 | 141 862 830 840 | 158 886 493 220 | 177 952 990 033 | 199 307 492 605 | 223 224 529 636
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 772 269 187 | 864 827 823 | 968 628 347 | 1 084 885 777 | 1 215 094 976 | 1 360 930 189 | 1 524 266 577 | 1 707 204 316 | 1 912 095 609 | 2 141 574 923 | 2 398 592 862 | 2 686 454 107 | 3 008 857 461 | 3 369 955 631 | 3 774 384 147 | 4 227 345 431 | 4 734 663 470 | 5 302 861 130 | 5 939 244 023 | 6 651 994 438 | 7 450 276 539 | 8 344 354 195 | 9 345 722 939 | 10 467 257 774 | 11 723 374 807 | 13 130 236 131 | 14 705 918 521 | 16 470 684 948 | 18 447 225 584 | 20 660 953 423 | 23 140 331 020 | 25 917 236 444 | 29 027 373 134 | 32 510 728 946 | 36 412 090 283 | 40 781 617 919 | 45 675 485 708 | 51 156 633 998 | 57 295 516 420 | 64 171 068 170 | 71 871 689 702 | 80 496 389 534 | 90 156 057 209 | 100 974 889 023 | 113 091 984 830 | 126 663 136 478 | 141 862 830 840 | 158 886 493 220 | 177 952 990 033 | 199 307 492 605 | 223 224 529 636
Налог на прибыль |  |  |  | -191 679 833 | -216 206 956 | -242 157 087 | -271 221 444 | -303 773 744 | -340 232 547 | -381 066 644 | -426 801 079 | -478 023 902 | -535 393 731 | -599 648 216 | -671 613 527 | -752 214 365 | -842 488 908 | -943 596 037 | -1 056 836 358 | -1 183 665 868 | -1 325 715 282 | -1 484 811 006 | -1 662 998 609 | -1 862 569 135 | -2 086 088 549 | -2 336 430 735 | -2 616 814 443 | -2 930 843 702 | -3 282 559 033 | -3 676 479 630 | -4 117 671 237 | -4 611 806 396 | -5 165 238 356 | -5 785 082 755 | -6 479 309 111 | -7 256 843 284 | -8 127 682 237 | -9 103 022 571 | -10 195 404 480 | -11 418 871 427 | -12 789 158 499 | -14 323 879 105 | -16 042 767 042 | -17 967 922 426 | -20 124 097 384 | -22 539 014 302 | -25 243 722 256 | -28 272 996 208 | -31 665 784 120 | -35 465 707 710 | -39 721 623 305 | -44 488 247 508 | -49 826 873 151 | -55 806 132 409
Чистая прибыль |  |  |  | 580 589 354 | 648 620 867 | 726 471 260 | 813 664 333 | 911 321 232 | 1 020 697 642 | 1 143 199 932 | 1 280 403 237 | 1 434 071 707 | 1 606 181 192 | 1 798 944 647 | 2 014 840 580 | 2 256 643 095 | 2 527 466 723 | 2 830 788 110 | 3 170 509 073 | 3 550 997 603 | 3 977 145 847 | 4 454 433 017 | 4 988 995 828 | 5 587 707 404 | 6 258 265 646 | 7 009 292 205 | 7 850 443 330 | 8 792 531 105 | 9 847 677 098 | 11 029 438 890 | 12 353 013 711 | 13 835 419 188 | 15 495 715 067 | 17 355 248 265 | 19 437 927 333 | 21 770 529 851 | 24 383 046 710 | 27 309 067 712 | 30 586 213 439 | 34 256 614 281 | 38 367 475 498 | 42 971 637 315 | 48 128 301 127 | 53 903 767 277 | 60 372 292 151 | 67 617 042 907 | 75 731 166 767 | 84 818 988 623 | 94 997 352 359 | 106 397 123 130 | 119 164 869 915 | 133 464 742 525 | 149 480 619 454 | 167 418 397 227
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 772 269 187 | 864 827 823 | 968 628 347 | 1 084 885 777 | 1 215 094 976 | 1 360 930 189 | 1 524 266 577 | 1 707 204 316 | 1 912 095 609 | 2 141 574 923 | 2 398 592 862 | 2 686 454 107 | 3 008 857 461 | 3 369 955 631 | 3 774 384 147 | 4 227 345 431 | 4 734 663 470 | 5 302 861 130 | 5 939 244 023 | 6 651 994 438 | 7 450 276 539 | 8 344 354 195 | 9 345 722 939 | 10 467 257 774 | 11 723 374 807 | 13 130 236 131 | 14 705 918 521 | 16 470 684 948 | 18 447 225 584 | 20 660 953 423 | 23 140 331 020 | 25 917 236 444 | 29 027 373 134 | 32 510 728 946 | 36 412 090 283 | 40 781 617 919 | 45 675 485 708 | 51 156 633 998 | 57 295 516 420 | 64 171 068 170 | 71 871 689 702 | 80 496 389 534 | 90 156 057 209 | 100 974 889 023 | 113 091 984 830 | 126 663 136 478 | 141 862 830 840 | 158 886 493 220 | 177 952 990 033 | 199 307 492 605 | 223 224 529 636
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | -191 679 833 | -216 206 956 | -242 157 087 | -271 221 444 | -303 773 744 | -340 232 547 | -381 066 644 | -426 801 079 | -478 023 902 | -535 393 731 | -599 648 216 | -671 613 527 | -752 214 365 | -842 488 908 | -943 596 037 | -1 056 836 358 | -1 183 665 868 | -1 325 715 282 | -1 484 811 006 | -1 662 998 609 | -1 862 569 135 | -2 086 088 549 | -2 336 430 735 | -2 616 814 443 | -2 930 843 702 | -3 282 559 033 | -3 676 479 630 | -4 117 671 237 | -4 611 806 396 | -5 165 238 356 | -5 785 082 755 | -6 479 309 111 | -7 256 843 284 | -8 127 682 237 | -9 103 022 571 | -10 195 404 480 | -11 418 871 427 | -12 789 158 499 | -14 323 879 105 | -16 042 767 042 | -17 967 922 426 | -20 124 097 384 | -22 539 014 302 | -25 243 722 256 | -28 272 996 208 | -31 665 784 120 | -35 465 707 710 | -39 721 623 305 | -44 488 247 508 | -49 826 873 151 | -55 806 132 409
НДС |  |  |  | -143 354 125 | -172 965 565 | -193 725 669 | -216 977 155 | -243 018 995 | -272 186 038 | -304 853 315 | -341 440 863 | -382 419 122 | -428 314 985 | -479 718 572 | -537 290 821 | -601 771 492 | -673 991 126 | -754 876 829 | -845 469 086 | -946 932 694 | -1 060 572 226 | -1 187 848 805 | -1 330 398 888 | -1 490 055 308 | -1 668 870 839 | -1 869 144 588 | -2 093 451 555 | -2 344 674 961 | -2 626 047 226 | -2 941 183 704 | -3 294 136 990 | -3 689 445 117 | -4 132 190 685 | -4 628 066 204 | -5 183 447 289 | -5 805 474 627 | -6 502 145 789 | -7 282 418 057 | -8 156 323 584 | -9 135 097 142 | -10 231 326 800 | -11 459 103 284 | -12 834 213 634 | -14 374 337 940 | -16 099 277 907 | -18 031 211 442 | -20 194 977 805 | -22 618 396 966 | -25 332 627 296 | -28 372 566 168 | -31 777 298 644 | -35 590 598 007 | -39 861 498 521 | -44 644 905 927
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 51 811 851 | 9 446 787 | 7 352 537 | 8 234 901 | 9 223 152 | 10 329 994 | 11 569 661 | 12 958 090 | 14 513 133 | 16 254 785 | 18 205 437 | 20 390 171 | 22 836 904 | 25 577 787 | 28 647 020 | 32 084 758 | 35 935 028 | 40 247 334 | 45 077 122 | 50 486 488 | 56 544 982 | 63 330 501 | 70 930 286 | 79 442 051 | 88 974 957 | 99 652 677 | 111 610 836 | 125 004 289 | 140 004 962 | 156 805 722 | 175 622 580 | 196 697 468 | 220 301 349 | 246 737 703 | 276 346 428 | 309 508 208 | 346 648 968 | 388 248 004 | 434 837 505 | 487 018 249 | 545 460 692 | 610 916 238 | 684 226 460 | 766 333 920 | 858 294 286 | 961 289 908 | 1 076 645 017 | 1 205 842 752 | 1 350 543 524 | 1 512 610 599 | 1 694 123 456
Инвестиции |  | -29 773 427 |  | 2027: -36 262 348
Изменения финансовых обязательств | 1 309 075 | 35 519 937 |  | 2027: 29 769 262
Чистый денежный поток | 1 309 075 | 5 746 510 |  | 637 007 831 | 658 067 654 | 733 823 797 | 821 899 234 | 920 544 383 | 1 031 027 636 | 1 154 769 593 | 1 293 361 327 | 1 448 584 840 | 1 622 435 977 | 1 817 150 084 | 2 035 230 752 | 2 279 480 000 | 2 553 044 510 | 2 859 435 130 | 3 202 593 831 | 3 586 932 630 | 4 017 393 182 | 4 499 510 139 | 5 039 482 316 | 5 644 252 387 | 6 321 596 147 | 7 080 222 491 | 7 929 885 381 | 8 881 506 062 | 9 947 329 775 | 11 141 049 726 | 12 478 018 000 | 13 975 424 150 | 15 652 520 789 | 17 530 870 845 | 19 634 624 801 | 21 990 831 200 | 24 629 784 413 | 27 585 414 140 | 30 895 721 647 | 34 603 263 249 | 38 755 723 502 | 43 406 474 820 | 48 615 319 376 | 54 449 227 969 | 60 983 208 389 | 68 301 269 367 | 76 497 500 687 | 85 677 282 909 | 95 958 642 267 | 107 473 768 147 | 120 370 712 667 | 134 815 286 049 | 150 993 230 053 | 169 112 520 684
Накопленный чистый денежный поток | 1 309 075 | 7 055 585 |  | 644 063 416 | 1 302 131 071 | 2 035 954 868 | 2 857 854 102 | 3 778 398 485 | 4 809 426 122 | 5 964 195 715 | 7 257 557 042 | 8 706 141 882 | 10 328 577 859 | 12 145 727 943 | 14 180 958 694 | 16 460 438 694 | 19 013 483 204 | 21 872 918 334 | 25 075 512 165 | 28 662 444 795 | 32 679 837 977 | 37 179 348 116 | 42 218 830 432 | 47 863 082 818 | 54 184 678 965 | 61 264 901 456 | 69 194 786 837 | 78 076 292 899 | 88 023 622 674 | 99 164 672 401 | 111 642 690 400 | 125 618 114 550 | 141 270 635 339 | 158 801 506 184 | 178 436 130 985 | 200 426 962 185 | 225 056 746 598 | 252 642 160 738 | 283 537 882 385 | 318 141 145 634 | 356 896 869 136 | 400 303 343 957 | 448 918 663 333 | 503 367 891 301 | 564 351 099 690 | 632 652 369 058 | 709 149 869 745 | 794 827 152 654 | 890 785 794 921 | 998 259 563 067 | 1 118 630 275 735 | 1 253 445 561 783 | 1 404 438 791 836 | 1 573 551 312 520
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822 | 952 | 1 101 | 1 274 | 1 474 | 1 706 | 1 974 | 2 284
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 1 131 341 | 4 292 026 |  | 411 180 103 | 367 102 186 | 353 783 296 | 342 446 880 | 331 473 243 | 320 850 823 | 310 568 423 | 300 615 199 | 290 980 648 | 281 654 598 | 272 627 199 | 263 888 914 | 255 430 282 | 247 243 048 | 239 317 831 | 231 646 519 | 224 220 978 | 217 033 346 | 210 076 014 | 203 341 614 | 196 823 012 | 190 513 301 | 184 405 795 | 178 494 023 | 172 771 654 | 167 232 813 | 161 871 428 | 156 681 889 | 151 658 689 | 146 796 498 | 142 090 160 | 137 534 681 | 133 125 229 | 128 857 126 | 124 725 842 | 120 726 994 | 116 856 320 | 113 109 766 | 109 483 300 | 105 973 094 | 102 575 420 | 99 286 671 | 96 103 358 | 93 022 100 | 90 039 627 | 87 152 771 | 84 358 469 | 81 653 753 | 79 035 747 | 76 501 686 | 74 048 864
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 1 131 341 | 5 423 368 |  | 416 603 470 | 783 705 656 | 1 137 488 952 | 1 479 935 832 | 1 811 409 076 | 2 132 259 899 | 2 442 828 322 | 2 743 443 521 | 3 034 424 169 | 3 316 078 767 | 3 588 705 966 | 3 852 594 880 | 4 108 025 162 | 4 355 268 210 | 4 594 586 041 | 4 826 232 559 | 5 050 453 537 | 5 267 486 883 | 5 477 562 898 | 5 680 904 512 | 5 877 727 524 | 6 068 240 824 | 6 252 646 620 | 6 431 140 642 | 6 603 912 296 | 6 771 145 109 | 6 933 016 537 | 7 089 698 427 | 7 241 357 115 | 7 388 153 613 | 7 530 243 773 | 7 667 778 454 | 7 800 903 683 | 7 929 760 809 | 8 054 486 652 | 8 175 213 646 | 8 292 069 966 | 8 405 179 733 | 8 514 663 033 | 8 620 636 126 | 8 723 211 546 | 8 822 498 217 | 8 918 601 576 | 9 011 623 676 | 9 101 663 303 | 9 188 816 074 | 9 273 174 544 | 9 354 828 297 | 9 433 864 044 | 9 510 365 731 | 9 584 414 595
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 12.11.2024 | 12.11.2024 | нд | нд | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 12.11.2024 | 12.11.2024 | нд | нд | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 14.03.2025 | 14.03.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 24.12.2024 | 24.12.2024 | нд | нд | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 27.02.2026 | 27.02.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 12.02.2026 | 12.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.10.2025 | 12.03.2026 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.03.2026 | 13.03.2026 | нд | нд | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 13.03.2026 | 31.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.09.2027 | 01.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 30.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 02.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 05.10.2027 | 07.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 10.10.2027 | 10.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 07.10.2027 | 07.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 27.10.2027 | 27.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.10.2027 | 30.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 20.11.2027 | 20.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 66,59827424 | 66,59827424 | 66,59827424 | 58.5533 | 0 | 1,30907476 | 2 кв.; 4 кв. | 8,04502190 | 2 кв.; 4 кв. | 35,51993730 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 29,76926218 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 66,59827424 | 8,04502190
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 66,59827424 | 66,59827424 | 66,59827424 | 58.5533 | 0 | 1,30907476 | 2 кв.; 4 кв. | 8,04502190 | 2 кв.; 4 кв. | 35,51993730 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 29,76926218 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 66,59827424 | 8,04502190
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 55,49856187 | 55,49856187 | 55,49856187 | 48.7944 | 0 | 0 | нд | 6,70418492 | 4 кв. | 25,27993846 | 1 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 30,21862341 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55,49856187 | 6,70418492
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3,37947841 | 3,37947841 | 3,37947841 | -332470651 | 0 | 0 | нд | 6,70418492 | 4 кв. | 3,37947841 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,37947841 | 6,70418492
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 49,30658821 | 49,30658821 | 49,30658821 | 49.3066 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21,90046005 | 1 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 27,40612816 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49,30658821 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 2,81249525 | 2,81249525 | 2,81249525 | 2.8125 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,81249525 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,81249525 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,200 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,200 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 55,49856187 | 55,49856187 | 55,49856187 | 55,49856187 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55,49856187 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55,49856187 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,200 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,200 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Октябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Техническое перевооружение РП 110 кВ Азот в части установки устройств АОПО ВЛ 110 кВ Новгородская – РП Азот (Л.Химическая-2), АОПО КЛ 110 кВ Новгородская ТЭЦ – РП Азот (Л.Кабельная-1), АОПО ВЛ 110 кВ Юго-Западная – РП Азот (Л.Химическая-1) (3 компл.) с организацией каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (1 компл.), ПС 110 кВ Рогавка в части реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) (1 компл.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»); Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»); | ДЗО | 53698.368 | Укрупненный расчет | 53698.368 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 69303.2007 | нд | 0 | 69303.2007 | 69303.2008 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 63223.2799 | 55178.258 |  | b2b-mrsk.ru | 24.12.2024 |  |  | 24.12.2024 | нд | Распоряжение 272р от 24.12.2024 г. |  |  | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 16.08.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:P_009-63-1-03.13-4234

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-01.12-0004
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго»)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Новгородский р-н, г. Чудово
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,2(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 2
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 66,59827424
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 63,22327994
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 63,22327994
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 24.12.2024 № НОВ649-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 63,22327994
% от сметной стоимости проекта | 94,93 %
оплачено по договору, млн. руб. | 8,0450219
освоено по договору, млн. руб. | 6,70418492
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 12,08 %
всего оплачено по объекту | 8,0450219
% освоения по объекту за отчетный период | 12,08 %
всего освоено по объекту | 6,70418492
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 24.12.2024 , НОВ649-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 24.12.2024 , НОВ649-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)