## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2026 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,42228 2026 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,42228 2026 г.; 0,42228 2027 г.; 0,42228 2028 г.; 0,42228 2029 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 2,5 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 2,16 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2026 г.; 10,06 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 1,5145 МВт 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,84456
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 174,874 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 145,728 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 | №НОВ-00777-Б-И/24-001 от 27.02.2025 №НОВ-00777-Б-И/24-002 от 17.04.2025 №НОВ-00777-Б-И/24-004 от 09.02.2026 | Договор подписан обеими сторонами | 173000, Новгородская обл, Новгородский р-н, Григорово д | ВРУ 0,4 кВ многоквартирных жилых домов (поз.81-85), ВРУ 0,4 кВ котельной, ВРУ 0,4 кВ ЛОС, ВРУ 0,4 кВ КНС, ЩНО 0,4 кВ, 173000, Новгородская обл, Новгородский р-н, Григорово д, ЗУ 53:11:0500104:1443 | Выводные контакты перв токопровода измерит. ТТ во ВРУ МКД 85 встр. пом. ввод 1 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); Выводные контакты перв токопровода измерит. ТТ во ВРУ МКД 85 встр. пом. ввод 2 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); Выводные контакты счетчика э/э, устанавливаемого во ВРУ КНС ввод 1 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); Выводные контакты счетчика э/э, устанавливаемого во ВРУ КНС ввод 2 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); Выводные контакты счетчика э/э, устанавливаемого во ВРУ Котельная 14,8 ввод 1 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); Выводные контакты счетчика э/э, устанавливаемого во ВРУ Котельная 14,8 ввод 2 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); Выводные контакты счетчика э/э, устанавливаемого во ВРУ ЛОС ввод 1 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); Выводные контакты счетчика э/э, устанавливаемого во ВРУ ЛОС ввод 2 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); Выводные контакты счетчика э/э устанавливаемого на 1сш РУ 0,4кВ БРТП (ВРУ ЩНО) (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); Выводные контакты счетчика электроэнергии, устанавливаемого на 1сш РУ 0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 2 (ВРУ «ЩНО»)(3шт); каб. наконечники КЛ 0,4 кВ приходящей от 1сш РУ 0,4 кВ проект БРТП до МКД 82 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); каб. наконечники КЛ 0,4 кВ приходящей от 1сш РУ 0,4 кВ проект.БРТП до МКД 81 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); каб. наконечники КЛ 0,4 кВ приходящей от 1сш РУ 0,4 кВ проект.БРТП до МКД 83 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); каб. наконечники КЛ 0,4 кВ приходящей от 2сш РУ 0,4 кВ проект. БРТП до МКД 81 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); каб. наконечники КЛ 0,4 кВ приходящей от 2сш РУ 0,4 кВ проект. МКД 82 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); каб. наконечники КЛ 0,4 кВ приходящей от 2сш РУ 0,4 кВ проект.БРТП до МКД 83 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); каб. наконечники КЛ 0,4 кВ приходящей от 2сш РУ 0,4 кВ проект.БРТП до МКД 84 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443); Кабельные наконечники КЛ 0,4 кВ №1 до МКД 84 (жилой массив Григорово) (для подключения ЗУ с кад.№53:11:0500104:1443). | 1.173 | 0 | 1.173 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Монтаж дополнительной линейной ячейки с присоединением к 1 секции шин РУ 10 кВ ПС 110 кВ Базовая. Место установки, тип и состав оборудования уточнить при проектировании.; Монтаж дополнительной линейной ячейки с присоединением к 2 секции шин РУ 10 кВ ПС 110 кВ Базовая. Место установки, тип и состав оборудования уточнить при проектировании.; Строительство двухтрансформаторной РТП 10/0,4 кВ от 1,2 секция шин РУ 10 кВ ПС 110 кВ Базовая. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.; Строительство недостающего участка(-ов) ПС 110 кВ Базовая. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(11шт); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации для ВРУ встроенных помещений МКД 85 (ввод 2); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации для ВРУ встроенных помещений МКД 85 (ввод 1); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации для ВРУ КНС (ввод 1); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации для ВРУ КНС (ввод 2); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации для ВРУ Котельной (ввод 1).; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации для ВРУ Котельной (ввод 2); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации для ВРУ ЛОС (ввод 1); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации для ВРУ ЛОС (ввод 2); Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации для ВРУ ЩНО. | нд | 180.5435

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение подключения заявителя ООО "СК Возрождение-9"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 2 компл. ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая , строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 12,87466767 млн руб./ км - КЛ ; 4 млн руб./ - МВА 0,72066667 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 145 728 383,82 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 368 498 782,05
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 244 618
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430
Доход, руб. без НДС |  | 61 137 425 |  | 67 079 606 | 75 373 370 | 84 672 104 | 95 096 793 | 106 782 954 | 119 882 380 | 134 565 100 | 151 021 560 | 169 465 079 | 190 134 594 | 213 297 732 | 239 254 256 | 268 339 923 | 300 930 802 | 337 448 111 | 378 363 641 | 424 205 821 | 475 566 516 | 533 108 643 | 597 574 696 | 669 796 297 | 750 704 894 | 841 343 738 | 942 881 302 | 1 056 626 311 | 1 184 044 572 | 1 326 777 823 | 1 486 664 851 | 1 665 765 135 | 1 866 385 334 | 2 091 108 945 | 2 342 829 534 | 2 624 787 936 | 2 940 613 937 | 3 294 372 946 | 3 690 618 273 | 4 134 449 677 | 4 631 578 947 | 5 188 403 342 | 5 812 087 855
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход |  | 61 137 425 |  | 67 079 606 | 75 373 370 | 84 672 104 | 95 096 793 | 106 782 954 | 119 882 380 | 134 565 100 | 151 021 560 | 169 465 079 | 190 134 594 | 213 297 732 | 239 254 256 | 268 339 923 | 300 930 802 | 337 448 111 | 378 363 641 | 424 205 821 | 475 566 516 | 533 108 643 | 597 574 696 | 669 796 297 | 750 704 894 | 841 343 738 | 942 881 302 | 1 056 626 311 | 1 184 044 572 | 1 326 777 823 | 1 486 664 851 | 1 665 765 135 | 1 866 385 334 | 2 091 108 945 | 2 342 829 534 | 2 624 787 936 | 2 940 613 937 | 3 294 372 946 | 3 690 618 273 | 4 134 449 677 | 4 631 578 947 | 5 188 403 342 | 5 812 087 855
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: -20 326; 2038: -388 887; 2046: -30 029; 2050: -621 185; 2056: -44 366; 2062: -992 244; 2066: -65 546
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -677 682 |  | -704 857 | -732 910 | -762 080 | -792 411 | -823 949 | -856 742 | -890 840 | -926 296 | -963 162 | -1 001 496 | -1 041 356 | -1 082 802 | -1 125 897 | -1 170 708 | -1 217 302 | -1 265 751 | -1 316 128 | -1 368 510 | -1 422 976 | -1 479 611 | -1 538 499 | -1 599 732 | -1 663 401 | -1 729 604 | -1 798 442 | -1 870 020 | -1 944 447 | -2 021 836 | -2 102 305 | -2 185 977 | -2 272 979 | -2 363 444 | -2 457 509 | -2 555 317 | -2 657 019 | -2 762 768 | -2 872 727 | -2 987 061 | -3 105 946 | -3 229 563
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 60 459 743 |  | 66 374 749 | 74 640 459 | 83 910 024 | 94 304 382 | 105 959 005 | 119 025 638 | 133 674 259 | 150 095 264 | 168 501 917 | 189 112 771 | 212 256 376 | 237 782 568 | 267 214 026 | 299 760 094 | 336 230 809 | 377 097 890 | 422 889 693 | 474 198 006 | 531 685 666 | 596 065 056 | 668 257 798 | 749 105 163 | 839 680 337 | 940 530 513 | 1 054 827 869 | 1 182 174 551 | 1 324 833 376 | 1 484 643 015 | 1 663 662 830 | 1 864 154 991 | 2 088 835 966 | 2 340 466 090 | 2 622 330 428 | 2 938 058 620 | 3 291 715 927 | 3 686 863 260 | 4 131 576 950 | 4 628 591 886 | 5 185 297 396 | 5 808 792 747
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 60 459 743 |  | 66 374 749 | 74 640 459 | 83 910 024 | 94 304 382 | 105 959 005 | 119 025 638 | 133 674 259 | 150 095 264 | 168 501 917 | 189 112 771 | 212 256 376 | 237 782 568 | 267 214 026 | 299 760 094 | 336 230 809 | 377 097 890 | 422 889 693 | 474 198 006 | 531 685 666 | 596 065 056 | 668 257 798 | 749 105 163 | 839 680 337 | 940 530 513 | 1 054 827 869 | 1 182 174 551 | 1 324 833 376 | 1 484 643 015 | 1 663 662 830 | 1 864 154 991 | 2 088 835 966 | 2 340 466 090 | 2 622 330 428 | 2 938 058 620 | 3 291 715 927 | 3 686 863 260 | 4 131 576 950 | 4 628 591 886 | 5 185 297 396 | 5 808 792 747
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 60 459 743 |  | 66 374 749 | 74 640 459 | 83 910 024 | 94 304 382 | 105 959 005 | 119 025 638 | 133 674 259 | 150 095 264 | 168 501 917 | 189 112 771 | 212 256 376 | 237 782 568 | 267 214 026 | 299 760 094 | 336 230 809 | 377 097 890 | 422 889 693 | 474 198 006 | 531 685 666 | 596 065 056 | 668 257 798 | 749 105 163 | 839 680 337 | 940 530 513 | 1 054 827 869 | 1 182 174 551 | 1 324 833 376 | 1 484 643 015 | 1 663 662 830 | 1 864 154 991 | 2 088 835 966 | 2 340 466 090 | 2 622 330 428 | 2 938 058 620 | 3 291 715 927 | 3 686 863 260 | 4 131 576 950 | 4 628 591 886 | 5 185 297 396 | 5 808 792 747
Налог на прибыль |  | -11 471 726 |  | -16 593 687 | -18 660 115 | -20 977 506 | -23 576 096 | -26 489 751 | -29 756 410 | -33 418 565 | -37 523 816 | -42 125 479 | -47 278 193 | -53 064 094 | -59 445 642 | -66 803 507 | -74 940 023 | -84 057 702 | -94 274 473 | -105 722 423 | -118 549 501 | -132 921 417 | -149 016 264 | -167 064 450 | -187 276 291 | -209 920 084 | -235 132 628 | -263 706 967 | -295 543 638 | -331 208 344 | -371 160 754 | -415 915 708 | -466 038 748 | -522 208 992 | -585 116 523 | -655 582 607 | -734 514 655 | -822 928 982 | -921 715 815 | -1 032 894 238 | -1 157 147 971 | -1 296 324 349 | -1 452 198 187
Чистая прибыль |  | 48 988 017 |  | 49 781 062 | 55 980 344 | 62 932 518 | 70 728 287 | 79 469 254 | 89 269 229 | 100 255 695 | 112 571 448 | 126 376 437 | 141 834 579 | 159 192 282 | 178 336 926 | 200 410 520 | 224 820 070 | 252 173 107 | 282 823 418 | 317 167 270 | 355 648 504 | 398 764 250 | 447 048 792 | 501 193 349 | 561 828 872 | 629 760 253 | 705 397 885 | 791 120 902 | 886 630 913 | 993 625 032 | 1 113 482 261 | 1 247 747 123 | 1 398 116 243 | 1 566 626 975 | 1 755 349 568 | 1 966 747 821 | 2 203 543 965 | 2 468 786 945 | 2 765 147 445 | 3 098 682 713 | 3 471 443 914 | 3 888 973 047 | 4 356 594 560
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 60 459 743 |  | 66 374 749 | 74 640 459 | 83 910 024 | 94 304 382 | 105 959 005 | 119 025 638 | 133 674 259 | 150 095 264 | 168 501 917 | 189 112 771 | 212 256 376 | 237 782 568 | 267 214 026 | 299 760 094 | 336 230 809 | 377 097 890 | 422 889 693 | 474 198 006 | 531 685 666 | 596 065 056 | 668 257 798 | 749 105 163 | 839 680 337 | 940 530 513 | 1 054 827 869 | 1 182 174 551 | 1 324 833 376 | 1 484 643 015 | 1 663 662 830 | 1 864 154 991 | 2 088 835 966 | 2 340 466 090 | 2 622 330 428 | 2 938 058 620 | 3 291 715 927 | 3 686 863 260 | 4 131 576 950 | 4 628 591 886 | 5 185 297 396 | 5 808 792 747
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  | -11 471 726 |  | -16 593 687 | -18 660 115 | -20 977 506 | -23 576 096 | -26 489 751 | -29 756 410 | -33 418 565 | -37 523 816 | -42 125 479 | -47 278 193 | -53 064 094 | -59 445 642 | -66 803 507 | -74 940 023 | -84 057 702 | -94 274 473 | -105 722 423 | -118 549 501 | -132 921 417 | -149 016 264 | -167 064 450 | -187 276 291 | -209 920 084 | -235 132 628 | -263 706 967 | -295 543 638 | -331 208 344 | -371 160 754 | -415 915 708 | -466 038 748 | -522 208 992 | -585 116 523 | -655 582 607 | -734 514 655 | -822 928 982 | -921 715 815 | -1 032 894 238 | -1 157 147 971 | -1 296 324 349 | -1 452 198 187
НДС |  |  |  |  | -11 149 313 | -16 782 005 | -18 860 876 | -21 191 801 | -23 805 128 | -26 734 852 | -30 019 053 | -33 700 383 | -37 822 554 | -42 451 275 | -47 556 514 | -53 442 805 | -59 952 019 | -67 246 162 | -75 419 578 | -84 577 939 | -94 839 601 | -106 337 133 | -119 213 011 | -133 651 560 | -149 821 033 | -167 936 067 | -188 106 103 | -210 965 574 | -236 434 910 | -264 966 675 | -296 928 603 | -332 732 566 | -372 830 998 | -417 767 193 | -468 093 218 | -524 466 086 | -587 611 724 | -658 343 185 | -737 372 652 | -826 315 390 | -925 718 377 | -1 037 059 479 | -1 161 758 549
Изменения в рабочем капитале |  | 955 977 |  | 426 830 | 2 959 531 | 1 601 289 | 736 267 | 825 536 | 925 553 | 1 037 611 | 1 163 154 | 1 303 805 | 1 459 936 | 1 639 339 | 1 808 105 | 2 084 728 | 2 305 346 | 2 583 342 | 2 894 752 | 3 243 586 | 3 634 339 | 4 072 043 | 4 560 207 | 5 113 653 | 5 726 688 | 6 415 742 | 7 143 554 | 8 096 063 | 9 020 390 | 10 105 000 | 11 319 849 | 12 680 570 | 14 201 528 | 15 914 902 | 17 823 800 | 19 965 391 | 22 364 080 | 25 050 726 | 27 989 603 | 31 500 553 | 35 205 225 | 39 433 307 | 44 164 254
Инвестиции | -9 606 237 | -165 267 824
Изменения финансовых обязательств | 9 606 237 | 165 267 824
Чистый денежный поток |  | 62 035 942 |  | 63 482 842 | 62 718 653 | 64 533 807 | 71 464 554 | 80 294 789 | 90 194 782 | 101 293 305 | 113 734 602 | 127 680 242 | 143 294 514 | 160 831 620 | 180 145 031 | 202 495 248 | 227 125 417 | 254 756 449 | 285 718 169 | 320 410 856 | 359 282 843 | 402 836 292 | 451 608 998 | 506 307 001 | 567 555 560 | 636 175 994 | 712 541 439 | 799 216 964 | 895 651 303 | 1 003 730 032 | 1 124 802 111 | 1 260 427 693 | 1 412 317 771 | 1 582 541 877 | 1 773 173 368 | 1 986 713 211 | 2 225 908 045 | 2 493 837 671 | 2 793 137 047 | 3 130 183 266 | 3 506 649 139 | 3 928 406 354 | 4 400 758 814
Накопленный чистый денежный поток |  | 62 035 942 |  | 125 518 784 | 188 237 438 | 252 771 244 | 324 235 798 | 404 530 587 | 494 725 369 | 596 018 674 | 709 753 277 | 837 433 519 | 980 728 033 | 1 141 559 653 | 1 321 704 684 | 1 524 199 932 | 1 751 325 349 | 2 006 081 798 | 2 291 799 967 | 2 612 210 823 | 2 971 493 666 | 3 374 329 959 | 3 825 938 957 | 4 332 245 958 | 4 899 801 519 | 5 535 977 513 | 6 248 518 952 | 7 047 735 916 | 7 943 387 220 | 8 947 117 251 | 10 071 919 362 | 11 332 347 055 | 12 744 664 826 | 14 327 206 704 | 16 100 380 072 | 18 087 093 283 | 20 313 001 328 | 22 806 839 000 | 25 599 976 047 | 28 730 159 313 | 32 236 808 452 | 36 165 214 806 | 40 565 973 620
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 46 334 192 |  | 40 977 332 | 34 987 519 | 31 112 350 | 29 775 929 | 28 912 864 | 28 068 181 | 27 242 233 | 26 435 266 | 25 647 431 | 24 875 902 | 24 129 583 | 23 357 684 | 22 690 885 | 21 995 379 | 21 321 610 | 20 666 255 | 20 029 045 | 19 409 690 | 18 807 879 | 18 222 289 | 17 655 637 | 17 104 364 | 16 569 330 | 16 038 616 | 15 547 142 | 15 057 537 | 14 583 474 | 14 123 727 | 13 677 926 | 13 245 362 | 12 826 723 | 12 420 550 | 12 026 906 | 11 645 417 | 11 275 742 | 10 914 360 | 10 570 728 | 10 234 263 | 9 908 542 | 9 592 903
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 46 334 192 |  | 87 311 524 | 122 299 044 | 153 411 394 | 183 187 323 | 212 100 187 | 240 168 367 | 267 410 600 | 293 845 866 | 319 493 297 | 344 369 199 | 368 498 782 | 391 856 466 | 414 547 351 | 436 542 729 | 457 864 339 | 478 530 594 | 498 559 639 | 517 969 329 | 536 777 208 | 554 999 497 | 572 655 134 | 589 759 498 | 606 328 828 | 622 367 444 | 637 914 586 | 652 972 123 | 667 555 598 | 681 679 325 | 695 357 250 | 708 602 612 | 721 429 335 | 733 849 885 | 745 876 791 | 757 522 208 | 768 797 949 | 779 712 310 | 790 283 038 | 800 517 301 | 810 425 843 | 820 018 746
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 08.08.2024 | 08.08.2024 | нд | нд | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 08.08.2024 | 08.08.2024 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.08.2025 | 01.08.2025 | нд | нд | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | 23.01.2026 | 23.01.2026 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 31.03.2026 | 31.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.04.2026 | 30.04.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.04.2026 | 31.05.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2026 | 21.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 22.06.2026 | 26.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 25.06.2026 | 26.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 26.06.2026 | 26.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 22.06.2026 | 22.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.07.2026 | 31.07.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 174,87406059 | 174,87406059 | 174,87406059 | 174,87406059 | 0 | 9,60623663 | 4 кв. | 0 | нд | 165,26782396 | 1 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 174,87406059 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 174,87406059 | 174,87406059 | 174,87406059 | 174,87406059 | 0 | 9,60623663 | 4 кв. | 0 | нд | 165,26782396 | 1 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 174,87406059 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 145,72838382 | 145,72838382 | 145,72838382 | 138.1865 | 0 | 8,00519719 | 4 кв. | 7,54186398 | 4 кв. | 137,72318663 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 145,72838382 | 7,54186398
2.1 | проектно-изыскательские работы | 7,54186398 | 7,54186398 | 7,54186398 | 0 | 0 | 7,54186398 | 4 кв. | 7,54186398 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,54186398 | 7,54186398
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 84,02509652 | 84,02509652 | 84,02509652 | 84,02509652 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 84,02509652 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 84,02509652 | 0
2.3 | оборудование | 49,79258723 | 49,79258723 | 49,79258723 | 49,79258723 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 49,79258723 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49,79258723 | 0
2.4 | прочие затраты | 4,36883609 | 4,36883609 | 4,36883609 | 4,36883609 | 0 | 0,46333321 | 4 кв. | 0 | нд | 3,90550288 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,36883609 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,500 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,500 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 12,220 | 12,220 | 12,220 | 12,220 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12,220 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,220 | 0
3.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,500 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,500 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 12,220 | 12,220 | 12,220 | 12,220 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12,220 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,220 | 0
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 145,72838382 | 145,72838382 | 145,72838382 | 145,72838382 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 145,72838382 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 145,72838382 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,500 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,500 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 12,220 | 12,220 | 12,220 | 12,220 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12,220 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,220 | 0
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,000 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июль 2026 | нд | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение ПИР по объектам: Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9"); |  | 7541.864 | Сводный сметный расчет | 7541.864 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 7541.864 | нд | 0 | 7541.864 | 7541.864 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 9050.2368 | 9050.2368 |  | b2b-mrsk.ru | 01.07.2025 |  |  |  | нд | нд |  |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 31.12.2025 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0011
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9")
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, г. Великий Новгород, д. Григорово
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 2,5(2,5) км: ввод - 12,22(12,22)
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 9
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 174,87406059
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 9,05023678
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 9,05023678
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 01.08.2025 № НОВ371-2025 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 9,05023678
% от сметной стоимости проекта | 5,18 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 7,54186398
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 5,34 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,34%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 5,18 %
всего освоено по объекту | 7,54186398
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 01.08.2025 , НОВ371-2025
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)