## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Стругокрасненский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 15,17590906 2025 г.; 184,49968768 2030 г.;Замена линий электропередачи: 33,5 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,034871394 2031 г.; -0,034871394 2032 г.; -0,034871394 2033 г.; -0,034871394 2034 г.; -0,034871394 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000053549 2031 г.; -0,000053549 2032 г.; -0,000053549 2033 г.; -0,000053549 2034 г.; -0,000053549 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 15,176 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 15,176 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | л.335-06 | л.335-06 | Магистраль: пр. опор №№ 1-250, отп. на ТП-159,ТП-160 пр. опор №№ 1-100, отп. на ТП-141 пр. опор №№ 1-115 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | АС-70 | СИП-3 расчетного сечения | ВЛ | ВЛЗ | 33,5 | 33,5 | нд | 2021 | 9 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 02.08.2021 ПО СЭС | Имеет дефекты, но допускается к работе при проведении технических мероприятий с включением в целевую программу повышения надежности | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района протяженностью 33,5 км с заменой опор и неизолированного провода на СИП
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,96046557 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Псковской области скорректирована на период 2024-2030 гг. и утверждена Губернатором Псковской области (письмо от 15.04.2026 № ТР-01-03-2026/-2369).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2024 | ВЛ-10 кВ 335-06 | 55,19 | 3 923 | 2,59 | 22 675,4 | 7,525 | 295 791 | 0,077 | 0,013 |  |  | 2 031 | 5 | 2 142,135 | 3,57 | 2 659,667 | 291 990 | 0,033 | 0,009 |  |  | -0,034871394 | -0,000053549 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 4,65 | 632 | 0,33 | 2 938,8 | 1,535 | 295 791 | 0,01 | 0,002 | Акт № 804 от 19.12.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 032 | 5 | [8 empty] | -0,034871394 | -0,000053549 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 19,2 | 632 | 0,17 | 12 134,4 | 3,264 | 295 791 | 0,041 | 0,002 | Акт № 706 от 03.11.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 033 | 5 | [8 empty] | -0,034871394 | -0,000053549 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 4,65 | 32 | 0,1 | 148,8 | 0,465 | 295 791 | 0,001 |  | Акт № 449 от 11.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 034 | 5 | [8 empty] | -0,034871394 | -0,000053549 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 0,73 | 32 | 0,2 | 23,47 | 0,147 | 295 791 |  |  | Акт № 407 от 07.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 035 | 5 | [8 empty] | -0,034871394 | -0,000053549 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 0,01 | 632 | 1,17 | 6,32 | 0,012 | 295 791 |  | 0,002 | Акт № 379 от 01.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 16,33 | 124 | 0,02 | 2 025,33 | 0,327 | 295 791 | 0,007 |  | Акт № 243 от 16.05.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 4,2 | 275 | 0,1 | 1 155 | 0,42 | 295 791 | 0,004 | 0,001 | Акт № 223 от 05.05.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 2,73 | 932 | 0,3 | 2 547,44 | 0,82 | 295 791 | 0,009 | 0,003 | Акт № 101 от 23.02.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 2,68 | 632 | 0,2 | 1 695,85 | 0,537 | 295 791 | 0,006 | 0,002 | Акт № 59 от 05.02.2024 | Длительное воздействие ветровой нагрузки
2023 | ВЛ-10 кВ 335-06 | 88,75 | 3 188 | 4,8 | 31 356,54 | 53,533 | 291 990 | 0,107 | 0,011
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 2,67 | 76 | 0,1 | 202,92 | 0,267 | 291 990 | 0,001 |  | 790 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 18,62 | 632 | 0,2 | 11 767,84 | 3,724 | 291 990 | 0,04 | 0,002 | 783 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 1,52 | 160 | 0,4 | 242,67 | 0,607 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 754 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 13,57 | 132 | 0,5 | 1 790,8 | 6,783 | 291 990 | 0,006 |  | 623 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 1,07 | 632 | 0,3 | 676,24 | 0,321 | 291 990 | 0,002 | 0,002 | 593 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 1,07 | 23 | 0,2 | 24,53 | 0,213 | 291 990 |  |  | 535 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 13,92 | 12 | 0,2 | 167,04 | 2,784 | 291 990 | 0,001 |  | 405 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 6,15 | 632 | 0,5 | 3 886,8 | 3,075 | 291 990 | 0,013 | 0,002 | 239 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 18,45 | 632 | 1,8 | 11 660,4 | 33,21 | 291 990 | 0,04 | 0,002 | 231 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 4,05 | 134 | 0,3 | 542,7 | 1,215 | 291 990 | 0,002 |  | 163 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 3,82 | 62 | 0,2 | 236,64 | 0,763 | 291 990 | 0,001 |  | 140 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 2 | 17 | 0,1 | 34 | 0,2 | 291 990 |  |  | 37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 1,85 | 67 | 0,2 | 123,95 | 0,37 | 291 990 |  |  | 12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | ВЛ-10 кВ 335-06 | 78,42 | 3 165 | 3,2 | 18 885,05 | 17,58 | 289 124 | 0,065 | 0,011
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 5,08 | 67 | 0,1 | 340,58 | 0,508 | 289 124 | 0,001 |  | 727 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 2,98 | 38 | 0,2 | 113,37 | 0,597 | 289 124 |  |  | 722 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 2,77 | 68 | 0,5 | 188,14 | 1,383 | 289 124 | 0,001 |  | 708 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 0,67 | 13 | 0,2 | 8,67 | 0,133 | 289 124 |  |  | 687 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 8,02 | 37 | 0,3 | 296,62 | 2,405 | 289 124 | 0,001 |  | 678 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 1,83 | 637 | 0,3 | 1 167,81 | 0,55 | 289 124 | 0,004 | 0,002 | 635 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 1,57 | 636 | 0,3 | 996,42 | 0,47 | 289 124 | 0,003 | 0,002 | 584 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 16,28 | 636 | 0,4 | 10 356,18 | 6,513 | 289 124 | 0,036 | 0,002 | 561 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 2,37 | 632 | 0,4 | 1 495,75 | 0,947 | 289 124 | 0,005 | 0,002 | 341 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 11,25 | 232 | 0,2 | 2 610 | 2,25 | 289 124 | 0,009 |  | 292 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 1,48 | 79 | 0,2 | 117,18 | 0,297 | 289 124 |  |  | 192 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 15,27 | 62 | 0,1 | 946,54 | 1,527 | 289 124 | 0,003 |  | 118 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 8,85 | 28 |  | 247,8 |  | 289 124 | 0,001 |  | 98 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | ВЛ-10 кВ 335-06 | 47,05 | 1 626 | 1 | 8 522,91 | 47,05 | 289 227 | 0,029 | 0,006
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 23,8 | 11 | 0,1 | 261,8 | 2,38 | 289 227 | 0,001 |  | 969 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 9,42 | 325 | 0,3 | 3 060,43 | 2,825 | 289 227 | 0,011 | 0,001 | 858 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 2,68 | 18 |  | 48,3 |  | 289 227 |  |  | 479 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 2,98 | 38 | 0,3 | 113,37 | 0,895 | 289 227 |  |  | 474 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 4,17 | 618 | 0,2 | 2 575,02 | 0,833 | 289 227 | 0,009 | 0,002 | 376 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
| ВЛ-10 кВ 335-06 | 4 | 616 | 0,1 | 2 464 | 0,4 | 289 227 | 0,009 | 0,002 | 346 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 15.176 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 199 675 596,74 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 3 589 163,14
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 499 179 | 592 108 | 699 651 | 824 988 | 969 791 | 1 138 946 | 1 334 054 | 1 560 391 | 1 821 795 | 2 124 892 | 2 474 444 | 2 879 261 | 3 344 950 | 3 881 296 | 4 498 369 | 5 212 827 | 6 031 225 | 6 973 822 | 8 059 365 | 9 305 299 | 10 734 042 | 12 371 509 | 14 254 210 | 16 409 734 | 18 885 864 | 21 726 167 | 24 968 617 | 28 684 186 | 32 936 247 | 37 805 511 | 43 367 266 | 49 739 787 | 57 014 916 | 65 341 522 | 74 846 857 | 85 711 842 | 2 153 643 | 2 410 427 | 2 697 841 | 3 019 539 | 3 379 611
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | [6 empty] | 499 179 | 592 108 | 699 651 | 824 988 | 969 791 | 1 138 946 | 1 334 054 | 1 560 391 | 1 821 795 | 2 124 892 | 2 474 444 | 2 879 261 | 3 344 950 | 3 881 296 | 4 498 369 | 5 212 827 | 6 031 225 | 6 973 822 | 8 059 365 | 9 305 299 | 10 734 042 | 12 371 509 | 14 254 210 | 16 409 734 | 18 885 864 | 21 726 167 | 24 968 617 | 28 684 186 | 32 936 247 | 37 805 511 | 43 367 266 | 49 739 787 | 57 014 916 | 65 341 522 | 74 846 857 | 85 711 842 | 2 153 643 | 2 410 427 | 2 697 841 | 3 019 539 | 3 379 611
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 85 968 | 89 389 | 92 947 | 96 646 | 100 493 | 104 492 | 108 651 | 112 975 | 117 472 | 122 147 | 127 009 | 132 064 | 137 320 | 142 785 | 148 468 | 154 377 | 160 521 | 166 910 | 173 553 | 180 460 | 187 643 | 195 111 | 202 876 | 210 951 | 219 347 | 228 077 | 237 154 | 246 593 | 256 407 | 266 612 | 277 223 | 288 257 | 299 730 | 311 659 | 324 063 | 336 960 | 350 372 | 364 316 | 378 816 | 393 893 | 409 570
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -5 119 870 | -5 023 520 | -4 912 419 | -4 783 382 | -4 634 733 | -4 461 578 | -4 262 311 | -4 031 650 | -3 765 750 | -3 457 978 | -3 103 564 | -2 693 692 | -2 222 748 | -1 680 936 | -1 058 180 | -337 813 | 486 730 | 1 435 715 | 2 527 901 | 3 780 743 | 5 216 668 | 6 861 602 | 8 752 070 | 10 915 667 | 13 400 193 | 16 249 226 | 19 500 754 | 23 225 761 | 27 487 637 | 32 367 106 | 37 939 473 | 44 323 027 | 51 609 629 | 59 948 164 | 69 465 902 | 86 048 803 | 2 504 014 | 2 774 744 | 3 076 657 | 3 413 432 | 3 789 181
Амортизация | [6 empty] | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017 | -5 705 017
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -5 119 870 | -5 023 520 | -4 912 419 | -4 783 382 | -4 634 733 | -4 461 578 | -4 262 311 | -4 031 650 | -3 765 750 | -3 457 978 | -3 103 564 | -2 693 692 | -2 222 748 | -1 680 936 | -1 058 180 | -337 813 | 486 730 | 1 435 715 | 2 527 901 | 3 780 743 | 5 216 668 | 6 861 602 | 8 752 070 | 10 915 667 | 13 400 193 | 16 249 226 | 19 500 754 | 23 225 761 | 27 487 637 | 32 367 106 | 37 939 473 | 44 323 027 | 51 609 629 | 59 948 164 | 69 465 902 | 86 048 803 | 2 504 014 | 2 774 744 | 3 076 657 | 3 413 432 | 3 789 181
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -5 119 870 | -5 023 520 | -4 912 419 | -4 783 382 | -4 634 733 | -4 461 578 | -4 262 311 | -4 031 650 | -3 765 750 | -3 457 978 | -3 103 564 | -2 693 692 | -2 222 748 | -1 680 936 | -1 058 180 | -337 813 | 486 730 | 1 435 715 | 2 527 901 | 3 780 743 | 5 216 668 | 6 861 602 | 8 752 070 | 10 915 667 | 13 400 193 | 16 249 226 | 19 500 754 | 23 225 761 | 27 487 637 | 32 367 106 | 37 939 473 | 44 323 027 | 51 609 629 | 59 948 164 | 69 465 902 | 86 048 803 | 2 504 014 | 2 774 744 | 3 076 657 | 3 413 432 | 3 789 181
Налог на прибыль |  |  |  | 2055: -2 235 468; 2056: -5 017 814; 2057: -5 949 066; 2058: -7 014 535; 2059: -8 234 402; 2060: -9 627 494; 2061: -11 223 382; 2062: -13 045 033; 2063: -15 129 666; 2064: -17 509 101; 2065: -21 512 201; 2066: -626 004; 2067: -693 686; 2068: -769 164; 2069: -853 358; 2070: -947 295
Чистая прибыль | [6 empty] | -5 119 870 | -5 023 520 | -4 912 419 | -4 783 382 | -4 634 733 | -4 461 578 | -4 262 311 | -4 031 650 | -3 765 750 | -3 457 978 | -3 103 564 | -2 693 692 | -2 222 748 | -1 680 936 | -1 058 180 | -337 813 | 486 730 | 1 435 715 | 2 527 901 | 3 780 743 | 5 216 668 | 6 861 602 | 8 752 070 | 10 915 667 | 13 400 193 | 14 013 758 | 14 482 940 | 17 276 696 | 20 473 102 | 24 132 704 | 28 311 979 | 33 099 644 | 38 564 596 | 44 818 498 | 51 956 801 | 64 536 602 | 1 878 011 | 2 081 058 | 2 307 493 | 2 560 074 | 2 841 886
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -5 119 870 | -5 023 520 | -4 912 419 | -4 783 382 | -4 634 733 | -4 461 578 | -4 262 311 | -4 031 650 | -3 765 750 | -3 457 978 | -3 103 564 | -2 693 692 | -2 222 748 | -1 680 936 | -1 058 180 | -337 813 | 486 730 | 1 435 715 | 2 527 901 | 3 780 743 | 5 216 668 | 6 861 602 | 8 752 070 | 10 915 667 | 13 400 193 | 16 249 226 | 19 500 754 | 23 225 761 | 27 487 637 | 32 367 106 | 37 939 473 | 44 323 027 | 51 609 629 | 59 948 164 | 69 465 902 | 86 048 803 | 2 504 014 | 2 774 744 | 3 076 657 | 3 413 432 | 3 789 181
Амортизация | [6 empty] | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017 | 5 705 017
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2055: -2 235 468; 2056: -5 017 814; 2057: -5 949 066; 2058: -7 014 535; 2059: -8 234 402; 2060: -9 627 494; 2061: -11 223 382; 2062: -13 045 033; 2063: -15 129 666; 2064: -17 509 101; 2065: -21 512 201; 2066: -626 004; 2067: -693 686; 2068: -769 164; 2069: -853 358; 2070: -947 295
НДС |  |  |  | 2057: -3 373 557; 2058: -6 638 531; 2059: -7 614 425; 2060: -8 728 898; 2061: -10 005 609; 2062: -11 462 929; 2063: -13 130 636; 2064: -15 034 184; 2065: -17 209 761; 2066: -500 803; 2067: -554 949; 2068: -615 331; 2069: -682 686; 2070: -757 836
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2055: 186 289; 2056: 231 862; 2057: 920 994; 2058: 905 033; 2059: 345 629; 2060: 394 709; 2061: 452 168; 2062: 516 134; 2063: 590 646; 2064: 674 173; 2065: 877 486; 2066: -5 917 756; 2067: 19 177; 2068: 21 386; 2069: 23 855; 2070: 26 616
Инвестиции | -15 175 909 |  |  | 2030: -184 499 688
Изменения финансовых обязательств | 15 175 909 |  |  | 2030: 184 499 688
Чистый денежный поток | [6 empty] | 702 176 | 817 797 | 951 117 | 1 105 962 | 1 284 340 | 1 492 126 | 1 731 247 | 2 008 040 | 2 327 121 | 2 696 447 | 3 121 743 | 3 613 590 | 4 178 723 | 4 828 898 | 5 576 204 | 6 440 645 | 7 430 096 | 8 568 879 | 9 879 501 | 11 382 912 | 13 106 022 | 15 079 943 | 17 348 504 | 19 944 821 | 22 926 253 | 24 295 913 | 25 460 974 | 26 315 305 | 27 083 152 | 30 183 350 | 34 411 705 | 39 256 830 | 44 785 747 | 51 114 161 | 58 335 991 | 65 414 088 | -4 039 745 | 2 100 234 | 2 328 878 | 2 583 929 | 2 868 501
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 702 176 | 1 519 973 | 2 471 090 | 3 577 052 | 4 861 392 | 6 353 518 | 8 084 765 | 10 092 805 | 12 419 926 | 15 116 373 | 18 238 117 | 21 851 706 | 26 030 430 | 30 859 327 | 36 435 531 | 42 876 176 | 50 306 272 | 58 875 151 | 68 754 652 | 80 137 564 | 93 243 585 | 108 323 529 | 125 672 033 | 145 616 854 | 168 543 107 | 192 839 020 | 218 299 993 | 244 615 298 | 271 698 450 | 301 881 800 | 336 293 506 | 375 550 336 | 420 336 083 | 471 450 244 | 529 786 235 | 595 200 323 | 591 160 578 | 593 260 812 | 595 589 690 | 598 173 619 | 601 042 120
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 292 564 | 294 475 | 295 983 | 297 442 | 298 518 | 299 727 | 300 544 | 301 266 | 301 736 | 302 154 | 302 317 | 302 436 | 302 251 | 301 857 | 301 246 | 300 705 | 299 802 | 298 809 | 297 738 | 296 470 | 295 004 | 293 350 | 291 660 | 289 784 | 287 877 | 263 655 | 238 785 | 213 289 | 189 709 | 182 720 | 180 034 | 177 497 | 175 003 | 172 614 | 170 255 | 164 993 | -8 806 | 3 957 | 3 792 | 3 636 | 3 488
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 292 564 | 587 039 | 883 022 | 1 180 464 | 1 478 983 | 1 778 710 | 2 079 254 | 2 380 520 | 2 682 256 | 2 984 410 | 3 286 727 | 3 589 163 | 3 891 414 | 4 193 271 | 4 494 516 | 4 795 221 | 5 095 024 | 5 393 832 | 5 691 570 | 5 988 040 | 6 283 044 | 6 576 394 | 6 868 054 | 7 157 838 | 7 445 714 | 7 709 369 | 7 948 154 | 8 161 443 | 8 351 152 | 8 533 872 | 8 713 906 | 8 891 403 | 9 066 407 | 9 239 021 | 9 409 276 | 9 574 269 | 9 565 463 | 9 569 419 | 9 573 211 | 9 576 847 | 9 580 335
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 12.11.2024 | 12.11.2024 | нд | нд | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 20.10.2025 | 20.10.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 15.10.2025 | 15.10.2025 | нд | нд | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.10.2025 | 30.10.2025 | нд | нд | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 12.11.2024 | 12.11.2024 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 14.06.2030 | 30.06.2030 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.07.2030 | 30.07.2030 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.06.2030 | 14.12.2030 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.12.2030 | 29.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.12.2030 | 29.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 199,67559674 | 109,90552800 | 199,67559674 | 96,08579160 | 0 | 15,17590906 | 4 кв. | 13,81973640 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,17590906 | 13,81973640
1.1 | федерального бюджета | 199,67559674 | 0 | 199,67559674 | 0 | 0 | 15,17590906 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,17590906 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 109,90552800 | 0 | 96,08579160 | 0 | 0 | нд | 13,81973640 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13,81973640
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 199,67559674 | 91,58794000 | 199,67559674 | 87,25314760 | 0 | 15,17590906 | 3 кв.; 4 кв. | 4,33479240 | 3 кв. | 0 | нд | 0,22783200 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,17590906 | 4,56262440
2.1 | проектно-изыскательские работы | 15,17590906 | 3,61233000 | 15,17590906 | -0,72246240 | 0 | 15,17590906 | 3 кв.; 4 кв. | 4,33479240 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,17590906 | 4,33479240
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 155,46548230 | 79,54661000 | 155,46548230 | 79,54661000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 22,56615520 | 3,03098000 | 22,56615520 | 3,03098000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 6,46805018 | 5,39802000 | 6,46805018 | 5,39802000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,22783200 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0,22783200
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 33,500 | 33,500 | 0 | 33,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 33,500 | 33,500 | 0 | 33,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 199,67559674 | 91,58794000 | 199,67559674 | 91,58794000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 33,500 | 33,500 | 0 | 33,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210080.0026. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)» для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 158082.411 | Укрупненный расчет | 158082.411 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | ООО "Промышленный инжиниринг" | 158082.411 | нд | 0 | 158082.411 | 158082.411 | ООО "Промышленный инжиниринг" | 189698.8932 | 175879.1568 | mr-sz24776DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 10.10.2024 | 23.10.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 30.11.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 189 698,8932 тыс. руб на 103 810,24884 тыс. руб
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210080.0033. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области в 2025 года для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 3190.8196 | Мониторинг цен рынка | 3190.8196 | ОК | ОК | 3 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 3190.8196 | нд | 1 | 3190.8196 | 3190.8196 | Техническая инспекция ЕЭС | 3828.9835 | 3828.9835 | mr-sz25161DP | roseltorg.ru | 30.04.2025 | 23.04.2025 | 26.05.2025 | 25.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 18.07.2025 | 31.05.2025 | 18.07.2025 | 31.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 3 828,98347 тыс. руб на 2 119,66004 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-73-1-01.32-0465 O_007-73-1-01.32-0525 O_007-73-1-01.32-0587 O_007-73-1-01.32-0641 O_007-73-1-01.32-0701 O_007-73-1-01.32-0703 O_007-75-1-01.32-0132
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 3190.8196 |  |  | 3175.6001
[26 empty] | ФГБУ "РЭА" МИНЭНЕРГО РОССИИ | 3190.8196 |  |  | 3190.8196

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0520
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Стругокрасненский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 33,5(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 199,67559674
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 105,92990888
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 105,92990888
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 12.11.2024 № 76-ППН-8-2024 подрядчик ООО "Промышленный инжиниринг" с учетом ДС №8 от 05.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 103,81024884
% от сметной стоимости проекта | 51,99 %
оплачено по договору, млн. руб. | 13,8197364
освоено по договору, млн. руб. | 4,3347924
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 18.07.2025 № 76-СК-ППН-2025 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" с учетом ДС №2 от 08.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 2,11966004
% от сметной стоимости проекта | 1,06 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 43,37 %
в том числе
- СМР, % | 39,97%
- поставка основного оборудования, % | 1,52%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1,87%
% оплаты по объекту(предоплата) | 6,92 %
всего оплачено по объекту | 13,8197364
% освоения по объекту за отчетный период | 2,29 %
всего освоено по объекту | 4,5626244
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Промышленный инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 12.11.2024 , 76-ППН-8-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 18.07.2025 , 76-СК-ППН-2025 ООО "Промышленный инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 12.11.2024 , 76-ППН-8-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)