## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Стругокрасненский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 100,9538464 2025 г.; 25,87604186 2030 г.;Замена линий электропередачи: 20 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,022127915 2031 г.; -0,022127915 2032 г.; -0,022127915 2033 г.; -0,022127915 2034 г.; -0,022127915 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000032874 2031 г.; -0,000032874 2032 г.; -0,000032874 2033 г.; -0,000032874 2034 г.; -0,000032874 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 100,954 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 100,954 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | л.61-05 | л.61-05 | Пр. опор №№ 1-279, 1-33 отп. на ТП-340, 1-8 отп. на ТП-209 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | АС-70 | СИП-3 расчетного сечения | ВЛ | ВЛЗ | 20,0 | 20,0 | нд | 2020 | 5 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 02.08.2021 ПО СЭС | Имеет дефекты, но допускается к работе при проведении технических мероприятий с включением в целевую программу повышения надежности | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 20 км, установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в количестве 2 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,82432128 млн руб./ км - ВЛ 5,17173132 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Псковской области скорректирована на период 2024-2030 гг. и утверждена Губернатором Псковской области (письмо от 15.04.2026 № ТР-01-03-2026/-2369).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2024 | ВЛ-10 кВ 61-05 | 16,63 | 714 | 0,6 | 4 274,8 | 3,325 | 295 791 | 0,014 | 0,002 |  |  | 2 031 | 2 | 1 203,633 | 2,006 | 1 655 | 291 990 | 0,011 | 0,006 |  |  | -0,022127915 | -0,000032874 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 2,83 | 338 | 0,2 | 957,66 | 0,567 | 295 791 | 0,003 | 0,001 | Акт № 712 от 07.11.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 032 | 2 | [8 empty] | -0,022127915 | -0,000032874 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 4,48 | 38 | 0,2 | 170,37 | 0,897 | 295 791 | 0,001 |  | Акт № 672 от 13.10.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 033 | 2 | [8 empty] | -0,022127915 | -0,000032874 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 9,31 | 338 | 0,2 | 3 146,78 | 1,862 | 295 791 | 0,011 | 0,001 | Акт № 379 от 01.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 034 | 3 | [8 empty] | -0,022127915 | -0,000032874 |  | Экспертная оценка
2023 | ВЛ-10 кВ 61-05 | 49,31 | 2 028 | 0,7 | 16 667,93 | 5,023 | 291 990 | 0,057 | 0,007 |  |  | 2 035 | 3 | [8 empty] | -0,022127915 | -0,000032874 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 14,55 | 338 | 0,1 | 4 917,9 | 1,455 | 291 990 | 0,017 | 0,001 | 805 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 23,73 | 338 | 0,1 | 8 020,74 | 2,373 | 291 990 | 0,027 | 0,001 | 593 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 2,13 | 338 | 0,1 | 721,06 | 0,213 | 291 990 | 0,002 | 0,001 | 244 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 0,92 | 338 | 0,2 | 309,84 | 0,183 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 240 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 2,42 | 338 | 0,1 | 816,84 | 0,242 | 291 990 | 0,003 | 0,001 | 220 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 5,57 | 338 | 0,1 | 1 881,54 | 0,557 | 291 990 | 0,006 | 0,001 | 216 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | ВЛ-10 кВ 61-05 | 37,83 | 2 056 | 1,7 | 8 640,36 | 7,143 | 289 124 | 0,03 | 0,007
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 3,37 | 136 | 0,1 | 457,87 | 0,337 | 289 124 | 0,002 |  | 795 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 3,87 | 336 | 0,1 | 1 299,21 | 0,387 | 289 124 | 0,004 | 0,001 | 748 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 4,8 | 238 | 0,8 | 1 142,4 | 3,84 | 289 124 | 0,004 | 0,001 | 597 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 4,75 | 338 | 0,1 | 1 605,5 | 0,475 | 289 124 | 0,006 | 0,001 | 558 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 4,52 | 138 | 0,1 | 623,3 | 0,452 | 289 124 | 0,002 |  | 522 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 5,53 | 338 | 0,1 | 1 870,26 | 0,553 | 289 124 | 0,006 | 0,001 | 323 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 3,15 | 138 | 0,1 | 434,7 | 0,315 | 289 124 | 0,002 |  | 270 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 3,18 | 338 | 0,1 | 1 075,96 | 0,318 | 289 124 | 0,004 | 0,001 | 247 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 2,38 | 33 | 0,1 | 78,65 | 0,238 | 289 124 |  |  | 38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 2,28 | 23 | 0,1 | 52,52 | 0,228 | 289 124 |  |  | 15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | ВЛ-10 кВ 61-05 | 33,22 | 881 | 1,3 | 3 912,14 | 43,182 | 289 227 | 0,014 | 0,003
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 16,1 | 15 | 0,6 | 241,5 | 9,66 | 289 227 | 0,001 |  | 982 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 8,2 | 338 | 0,1 | 2 771,6 | 0,82 | 289 227 | 0,01 | 0,001 | 798 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 0,83 | 34 | 0,2 | 28,33 | 0,167 | 289 227 |  |  | 606 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 3,88 | 34 | 0,2 | 132,03 | 0,777 | 289 227 |  |  | 549 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 1,07 | 340 | 0,2 | 362,68 | 0,213 | 289 227 | 0,001 | 0,001 | 542 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 61-05 | 3,13 | 120 |  | 376 |  | 289 227 | 0,001 |  | 355 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 100.954 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 126 829 888,26 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 2 294 544,48
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 331 352 | 393 309 | 465 347 | 548 993 | 646 594 | 759 956 | 890 141 | 1 041 775 | 1 218 029 | 1 421 817 | 1 655 452 | 1 927 816 | 2 241 662 | 2 601 354 | 3 016 898 | 3 497 556 | 4 044 463 | 4 678 793 | 5 406 647 | 6 246 714 | 7 205 303 | 8 309 614 | 9 575 063 | 11 031 606 | 12 698 113 | 14 607 271 | 16 792 457 | 19 298 633 | 22 156 221 | 25 445 834 | 29 194 147 | 33 489 575 | 38 393 386 | 44 015 641 | 50 406 712 | 57 755 668 | 1 047 263 | 1 172 116 | 1 311 860 | 1 468 272 | 1 643 340
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | [6 empty] | 331 352 | 393 309 | 465 347 | 548 993 | 646 594 | 759 956 | 890 141 | 1 041 775 | 1 218 029 | 1 421 817 | 1 655 452 | 1 927 816 | 2 241 662 | 2 601 354 | 3 016 898 | 3 497 556 | 4 044 463 | 4 678 793 | 5 406 647 | 6 246 714 | 7 205 303 | 8 309 614 | 9 575 063 | 11 031 606 | 12 698 113 | 14 607 271 | 16 792 457 | 19 298 633 | 22 156 221 | 25 445 834 | 29 194 147 | 33 489 575 | 38 393 386 | 44 015 641 | 50 406 712 | 57 755 668 | 1 047 263 | 1 172 116 | 1 311 860 | 1 468 272 | 1 643 340
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 29 387 | 30 556 | 31 773 | 33 037 | 34 352 | 35 719 | 37 141 | 38 619 | 40 156 | 41 754 | 43 416 | 45 144 | 46 941 | 48 809 | 50 752 | 52 772 | 54 872 | 57 056 | 59 327 | 61 688 | 64 143 | 66 696 | 69 350 | 72 111 | 74 981 | 77 965 | 81 068 | 84 294 | 87 649 | 91 138 | 94 765 | 98 537 | 102 458 | 106 536 | 110 776 | 115 185 | 119 770 | 124 536 | 129 493 | 134 647 | 140 006
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -3 866 924 | -3 803 798 | -3 730 543 | -3 645 633 | -3 546 717 | -3 431 988 | -3 300 381 | -3 147 269 | -2 969 478 | -2 764 091 | -2 528 795 | -2 254 702 | -1 939 060 | -1 577 499 | -1 160 013 | -677 336 | -128 328 | 508 186 | 1 238 311 | 2 080 739 | 3 041 783 | 4 148 647 | 5 416 751 | 6 876 054 | 8 545 431 | 10 457 573 | 12 645 862 | 15 155 265 | 18 016 207 | 21 309 309 | 29 288 912 | 33 588 111 | 38 495 844 | 44 122 178 | 50 517 488 | 57 870 853 | 1 167 032 | 1 296 653 | 1 441 353 | 1 602 919 | 1 783 345
Амортизация | [6 empty] | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663 | -4 227 663
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -3 866 924 | -3 803 798 | -3 730 543 | -3 645 633 | -3 546 717 | -3 431 988 | -3 300 381 | -3 147 269 | -2 969 478 | -2 764 091 | -2 528 795 | -2 254 702 | -1 939 060 | -1 577 499 | -1 160 013 | -677 336 | -128 328 | 508 186 | 1 238 311 | 2 080 739 | 3 041 783 | 4 148 647 | 5 416 751 | 6 876 054 | 8 545 431 | 10 457 573 | 12 645 862 | 15 155 265 | 18 016 207 | 21 309 309 | 29 288 912 | 33 588 111 | 38 495 844 | 44 122 178 | 50 517 488 | 57 870 853 | 1 167 032 | 1 296 653 | 1 441 353 | 1 602 919 | 1 783 345
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -3 866 924 | -3 803 798 | -3 730 543 | -3 645 633 | -3 546 717 | -3 431 988 | -3 300 381 | -3 147 269 | -2 969 478 | -2 764 091 | -2 528 795 | -2 254 702 | -1 939 060 | -1 577 499 | -1 160 013 | -677 336 | -128 328 | 508 186 | 1 238 311 | 2 080 739 | 3 041 783 | 4 148 647 | 5 416 751 | 6 876 054 | 8 545 431 | 10 457 573 | 12 645 862 | 15 155 265 | 18 016 207 | 21 309 309 | 29 288 912 | 33 588 111 | 38 495 844 | 44 122 178 | 50 517 488 | 57 870 853 | 1 167 032 | 1 296 653 | 1 441 353 | 1 602 919 | 1 783 345
Налог на прибыль |  |  |  | 2056: -2 304 620; 2057: -3 894 508; 2058: -4 609 743; 2059: -5 433 019; 2060: -7 322 228; 2061: -8 397 028; 2062: -9 623 961; 2063: -11 030 544; 2064: -12 629 372; 2065: -14 467 713; 2066: -291 758; 2067: -324 163; 2068: -360 338; 2069: -400 730; 2070: -445 836
Чистая прибыль | [6 empty] | -3 866 924 | -3 803 798 | -3 730 543 | -3 645 633 | -3 546 717 | -3 431 988 | -3 300 381 | -3 147 269 | -2 969 478 | -2 764 091 | -2 528 795 | -2 254 702 | -1 939 060 | -1 577 499 | -1 160 013 | -677 336 | -128 328 | 508 186 | 1 238 311 | 2 080 739 | 3 041 783 | 4 148 647 | 5 416 751 | 6 876 054 | 8 545 431 | 10 457 573 | 10 341 241 | 11 260 757 | 13 406 464 | 15 876 290 | 21 966 684 | 25 191 083 | 28 871 883 | 33 091 633 | 37 888 116 | 43 403 140 | 875 274 | 972 489 | 1 081 015 | 1 202 189 | 1 337 509
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -3 866 924 | -3 803 798 | -3 730 543 | -3 645 633 | -3 546 717 | -3 431 988 | -3 300 381 | -3 147 269 | -2 969 478 | -2 764 091 | -2 528 795 | -2 254 702 | -1 939 060 | -1 577 499 | -1 160 013 | -677 336 | -128 328 | 508 186 | 1 238 311 | 2 080 739 | 3 041 783 | 4 148 647 | 5 416 751 | 6 876 054 | 8 545 431 | 10 457 573 | 12 645 862 | 15 155 265 | 18 016 207 | 21 309 309 | 29 288 912 | 33 588 111 | 38 495 844 | 44 122 178 | 50 517 488 | 57 870 853 | 1 167 032 | 1 296 653 | 1 441 353 | 1 602 919 | 1 783 345
Амортизация | [6 empty] | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663 | 4 227 663
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2056: -2 304 620; 2057: -3 894 508; 2058: -4 609 743; 2059: -5 433 019; 2060: -7 322 228; 2061: -8 397 028; 2062: -9 623 961; 2063: -11 030 544; 2064: -12 629 372; 2065: -14 467 713; 2066: -291 758; 2067: -324 163; 2068: -360 338; 2069: -400 730; 2070: -445 836
НДС |  |  |  | 2057: -3 437 344; 2058: -4 448 774; 2059: -5 107 394; 2060: -5 857 782; 2061: -6 717 622; 2062: -7 699 169; 2063: -8 824 436; 2064: -10 103 498; 2065: -11 574 171; 2066: -233 406; 2067: -259 331; 2068: -288 271; 2069: -320 584; 2070: -356 669
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2056: 192 052; 2057: 991 827; 2058: 312 461; 2059: 233 261; 2060: 345 031; 2061: 304 527; 2062: 347 631; 2063: 398 532; 2064: 453 001; 2065: 520 863; 2066: -4 016 521; 2067: 9 181; 2068: 10 250; 2069: 11 444; 2070: 12 780
Инвестиции | -100 953 846 |  |  | 2030: -25 876 042
Изменения финансовых обязательств | 100 953 846 |  |  | 2030: 25 876 042
Чистый денежный поток | [6 empty] | 432 887 | 508 638 | 596 543 | 698 436 | 817 135 | 954 810 | 1 112 738 | 1 296 473 | 1 509 822 | 1 756 286 | 2 038 642 | 2 367 553 | 2 746 324 | 3 180 196 | 3 681 180 | 4 260 393 | 4 919 202 | 5 683 019 | 6 559 168 | 7 570 082 | 8 723 335 | 10 051 572 | 11 573 296 | 13 324 460 | 15 327 712 | 17 622 283 | 18 135 661 | 16 919 488 | 17 946 587 | 20 337 214 | 22 311 715 | 25 495 610 | 29 219 514 | 33 490 165 | 38 341 117 | 43 924 003 | -3 141 246 | 981 671 | 1 091 265 | 1 213 633 | 1 350 289
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 432 887 | 941 525 | 1 538 068 | 2 236 505 | 3 053 640 | 4 008 450 | 5 121 188 | 6 417 660 | 7 927 483 | 9 683 769 | 11 722 411 | 14 089 963 | 16 836 287 | 20 016 483 | 23 697 663 | 27 958 056 | 32 877 258 | 38 560 277 | 45 119 445 | 52 689 527 | 61 412 862 | 71 464 434 | 83 037 731 | 96 362 190 | 111 689 903 | 129 312 186 | 147 447 847 | 164 367 335 | 182 313 922 | 202 651 136 | 224 962 851 | 250 458 461 | 279 677 976 | 313 168 141 | 351 509 258 | 395 433 261 | 392 292 014 | 393 273 685 | 394 364 950 | 395 578 583 | 396 928 872
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 180 364 | 183 152 | 185 641 | 187 840 | 189 926 | 191 795 | 193 171 | 194 510 | 195 764 | 196 803 | 197 427 | 198 150 | 198 644 | 198 796 | 198 870 | 198 912 | 198 488 | 198 175 | 197 673 | 197 164 | 196 354 | 195 533 | 194 568 | 193 595 | 192 464 | 191 234 | 170 085 | 137 135 | 125 710 | 123 115 | 116 730 | 115 277 | 114 177 | 113 097 | 111 900 | 110 789 | -6 847 | 1 849 | 1 777 | 1 708 | 1 642
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 180 364 | 363 516 | 549 157 | 736 998 | 926 924 | 1 118 719 | 1 311 890 | 1 506 400 | 1 702 164 | 1 898 967 | 2 096 394 | 2 294 544 | 2 493 189 | 2 691 984 | 2 890 854 | 3 089 766 | 3 288 254 | 3 486 429 | 3 684 102 | 3 881 267 | 4 077 620 | 4 273 153 | 4 467 722 | 4 661 316 | 4 853 781 | 5 045 015 | 5 215 099 | 5 352 234 | 5 477 944 | 5 601 059 | 5 717 789 | 5 833 066 | 5 947 243 | 6 060 340 | 6 172 240 | 6 283 028 | 6 276 181 | 6 278 030 | 6 279 807 | 6 281 515 | 6 283 157
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 12.11.2024 | 12.11.2024 | нд | нд | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 20.11.2025 | 20.11.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 15.11.2025 | 15.11.2025 | нд | нд | 20.08.2025 | 20.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.11.2025 | 30.11.2025 | нд | нд | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 12.11.2024 | 12.11.2024 | нд | нд |  |  | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.12.2025 | 16.12.2025 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.02.2030 | 01.02.2030 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2030 | 14.12.2030 | нд | нд |  | 09.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 26.08.2025 | 26.08.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.12.2030 | 29.12.2030 | нд | нд | 26.08.2025 | 10.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.12.2030 | 29.12.2030 | нд | нд | 07.09.2025 | 10.09.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 126,82988826 | 56,60116260 | 126,82988826 | 0,14178162 | 0 | 100,95384640 | 4 кв. | 56,45938098 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100,95384640 | 56,45938098
1.1 | федерального бюджета | 126,82988826 | 0 | 126,82988826 | 0 | 0 | 100,95384640 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100,95384640 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 56,60116260 | 0 | 0,14178162 | 0 | 0 | нд | 56,45938098 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 56,45938098
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 126,82988826 | 56,60116260 | 126,82988826 | 0,12956400 | 0 | 100,95384640 | 3 кв.; 4 кв. | 56,47159860 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0,12956400 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100,95384640 | 56,60116260
2.1 | проектно-изыскательские работы | 10,00000000 | 2,59494325 | 10,00000000 | 0 | 0 | 10,00000000 | 3 кв.; 4 кв. | 2,59494325 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,00000000 | 2,59494325
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 96,28268521 | 43,03105098 | 96,28268521 | 0 | 0 | 90,95384640 | 4 кв. | 43,03105098 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90,95384640 | 43,03105098
2.3 | оборудование | 17,04248574 | 7,86833261 | 17,04248574 | 0 | 0 | 0 | нд | 7,86833261 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7,86833261
2.4 | прочие затраты | 3,50471731 | 3,10683576 | 3,50471731 | 0,12956400 | 0 | 0 | нд | 2,97727176 | 4 кв. | 0 | нд | 0,12956400 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3,10683576
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 20,000 | 20,335 | 20,335 | 20,335 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20,335 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20,335
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3,000
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 20,000 | 20,335 | 20,335 | 20,335 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20,335 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20,335
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3,000
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 126,82988826 | 56,60116260 | 126,82988826 | 56,60116260 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56,60116260 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 56,60116260
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 20,000 | 20,335 | 20,335 | 20,335 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20,335 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20,335
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3,000
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210080.0023. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20,0 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)»для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 100410.5345 | Укрупненный расчет | 100410.5345 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 100410.5345 | нд | 1 | 100410.5345 | 100410.5345 | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 120312 | 64969.2054 | mr-sz24783DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 23.10.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 30.11.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 120 312 тыс. руб на 56 440,19657 тыс. руб
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 100410.5345 |  |  | 100410.5345
[26 empty] | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 100410.5345 |  |  | 100260
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210080.0033. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области в 2025 года для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 2026.4912 | Мониторинг цен рынка | 2026.4912 | ОК | ОК | 3 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 2026.4912 | нд | 1 | 2026.4912 | 2026.4912 | Техническая инспекция ЕЭС | 2431.7895 | 1315.2031 | mr-sz25161DP | roseltorg.ru | 30.04.2025 | 23.04.2025 | 26.05.2025 | 25.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 18.07.2025 | 31.05.2025 | 18.07.2025 | 31.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 2 431,78948 тыс. руб на 1 147,22131 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-73-1-01.32-0465 O_007-73-1-01.32-0520 O_007-73-1-01.32-0525 O_007-73-1-01.32-0587 O_007-73-1-01.32-0641 O_007-73-1-01.32-0703 O_007-75-1-01.32-0132
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 2026.4912 |  |  | 2016.8253
[26 empty] | ФГБУ "РЭА" МИНЭНЕРГО РОССИИ | 2026.4912 |  |  | 2026.4912

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0701
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Стругокрасненский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 20(0)
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 126,82988826
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 57,58741788
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 57,58741788
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 12.11.2024 № 76-ППН-4-2024 подрядчик ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" с учетом ДС №7 от 05.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 56,44019657
% от сметной стоимости проекта | 44,5 %
оплачено по договору, млн. руб. | 55,3427946
освоено по договору, млн. руб. | 46,1189955
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 18.07.2025 № 76-СК-ППН-2025 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" с учетом ДС №2 от 08.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1,14722131
% от сметной стоимости проекта | 0,9 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,11658638
освоено по договору, млн. руб. | 0,94067
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 80,56%
- поставка основного оборудования, % | 14,44%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5%
% оплаты по объекту(предоплата) | 44,52 %
всего оплачено по объекту | 56,45938098
% освоения по объекту за отчетный период | 44,63 %
всего освоено по объекту | 56,6011626
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 12.11.2024 , 76-ППН-4-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 18.07.2025 , 76-СК-ППН-2025 ООО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 12.11.2024 , 76-ППН-4-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)