## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Усвятский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 209,13487717 2026 г.; 3,50304465 2030 г.;Замена линий электропередачи: 31,49 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,01393428 2031 г.; -0,01393428 2032 г.; -0,01393428 2033 г.; -0,01393428 2034 г.; -0,01393428 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000042491 2031 г.; -0,000042491 2032 г.; -0,000042491 2033 г.; -0,000042491 2034 г.; -0,000042491 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 209,135 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 209,135 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | л.40-04 | л.40-04 | Пролёты опор: №№ 88-112, 116-173, 387-465, от ЛР-613 №№ 6-49, 52-86, 91-120, 142-152, от ЛР-608 №№ 3-86, 91-119 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | АС-50 | СИП-3 расчетного сечения | ВЛ | ВЛЗ | 31,49 | 31,49 | нд | 2020 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 02.08.2021 ПО ЮЭС | Имеет дефекты, но допускается к работе при проведении технических мероприятий с включением в целевую программу повышения надежности | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 31,49 км, установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в количестве 4 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,09561755 млн руб./ км - ВЛ 5,17173132 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Псковской области скорректирована на период 2024-2030 гг. и утверждена Губернатором Псковской области (письмо от 15.04.2026 № ТР-01-03-2026/-2369).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2024 | ВЛ-10 кВ 40-04 | 55,91 | 3 468 | 2,73 | 14 900,74 | 9,892 | 295 791 | 0,05 | 0,012 |  |  | 2 031 | 5 | 1 623,701 | 2,706 | 2 741 | 291 990 | 0,025 | 0,009 |  |  | -0,01393428 | -0,000042491 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,22 | 314 | 0,02 | 382,04 | 0,024 | 295 791 | 0,001 | 0,001 | Акт № 470 от 27.11.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 032 | 5 | [8 empty] | -0,01393428 | -0,000042491 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,59 | 314 | 0,3 | 499,26 | 0,472 | 295 791 | 0,002 | 0,001 | Акт № 6 от 03.11.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра Длительное воздействие ветровой нагрузки | 2 033 | 5 | [8 empty] | -0,01393428 | -0,000042491 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 3,28 | 314 | 0,3 | 1 030,96 | 0,985 | 295 791 | 0,003 | 0,001 | Акт № 408 от 22.08.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 034 | 5 | [8 empty] | -0,01393428 | -0,000042491 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 8,85 | 14 | 0,1 | 123,9 | 0,885 | 295 791 |  |  | Акт № 389 от 29.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 035 | 5 | [8 empty] | -0,01393428 | -0,000042491 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 20,45 | 314 | 0,11 | 6 421,3 | 2,25 | 295 791 | 0,022 | 0,001 | Акт № 320 от 04.07.2024 | Атмосферные перенапряжения (гроза) Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,54 | 314 | 0,3 | 1 425,56 | 1,362 | 295 791 | 0,005 | 0,001 | Акт № 319 от 01.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,62 | 314 | 0,3 | 507,64 | 0,485 | 295 791 | 0,002 | 0,001 | Акт № 271 от 22.04.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,4 | 314 | 0,1 | 1 381,6 | 0,44 | 295 791 | 0,005 | 0,001 | Акт № 256 от 19.04.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,1 | 314 | 0,3 | 1 287,4 | 1,23 | 295 791 | 0,004 | 0,001 | Акт № 236 от 03.04.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,33 | 314 | 0,3 | 418,66 | 0,4 | 295 791 | 0,001 | 0,001 | Акт № 234 от 31.03.2024 | Несвоевременная вырубка ДКР
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,05 | 314 | 0,3 | 329,7 | 0,315 | 295 791 | 0,001 | 0,001 | Акт № 207 от 12.01.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 3,48 | 314 | 0,3 | 1 092,72 | 1,044 | 295 791 | 0,004 | 0,001 | Акт № 4 от 01.01.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра Длительное воздействие ветровой нагрузки
2023 | ВЛ-10 кВ 40-04 | 96,04 | 4 405 | 9,5 | 21 595,72 | 100,323 | 291 990 | 0,074 | 0,015
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,38 | 314 | 0,3 | 434,36 | 0,415 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 454 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,38 | 314 | 0,3 | 434,36 | 0,415 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 450 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,38 | 314 | 0,3 | 434,36 | 0,415 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 443 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,38 | 314 | 0,3 | 434,36 | 0,415 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 441 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,38 | 314 | 0,3 | 434,36 | 0,415 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 438 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,38 | 314 | 0,3 | 434,36 | 0,415 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 435 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,38 | 314 | 0,3 | 434,36 | 0,415 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 433 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 23,87 | 314 | 1,9 | 7 495,18 | 45,353 | 291 990 | 0,026 | 0,001 | 398 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 0,55 | 51 | 0,2 | 28,05 | 0,11 | 291 990 |  |  | 408 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 2,17 | 314 | 0,9 | 680,34 | 1,95 | 291 990 | 0,002 | 0,001 | 402 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 16,78 | 18 |  | 302,1 |  | 291 990 | 0,001 |  | 380 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 23,7 | 314 | 1,9 | 7 441,8 | 45,03 | 291 990 | 0,025 | 0,001 | 354 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,92 | 120 | 1,9 | 230 | 3,642 | 291 990 | 0,001 |  | 312 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 8,77 | 222 | 0,1 | 1 946,21 | 0,877 | 291 990 | 0,007 | 0,001 | 257 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 2,28 | 189 | 0,2 | 431,54 | 0,457 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 237 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,73 | 351 | 0,1 | 1 661,39 | 0,473 | 291 990 | 0,006 | 0,001 | 229 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,58 | 314 | 0,2 | 497,16 | 0,317 | 291 990 | 0,002 | 0,001 | 224 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | ВЛ-10 кВ 40-04 | 45,83 | 2 079 | 1,1 | 8 662,57 | 4,583 | 289 124 | 0,03 | 0,007
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 408 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 407 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 400 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 394 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 378 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 358 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 331 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 316 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 289 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 284 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,17 | 189 | 0,1 | 787,51 | 0,417 | 289 124 | 0,003 | 0,001 | 202 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2021 | ВЛ-10 кВ 40-04 | 20,5 | 1 739 | 1,2 | 4 075,74 | 24,6 | 289 227 | 0,014 | 0,006
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 1,52 | 315 | 0,2 | 477,76 | 0,303 | 289 227 | 0,002 | 0,001 | 870 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 4,35 | 260 | 0,1 | 1 131 | 0,435 | 289 227 | 0,004 | 0,001 | 976 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 2,08 | 315 | 0,1 | 656,24 | 0,208 | 289 227 | 0,002 | 0,001 | 969 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 0,02 | 314 | 0,2 | 5,24 | 0,003 | 289 227 |  | 0,001 | 878 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 5,2 | 31 | 0,2 | 161,2 | 1,04 | 289 227 | 0,001 |  | 839 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 5,28 | 189 | 0,2 | 998,54 | 1,057 | 289 227 | 0,003 | 0,001 | 831 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 40-04 | 2,05 | 315 | 0,2 | 645,75 | 0,41 | 289 227 | 0,002 | 0,001 | 566 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 209.135 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 212 637 921,82 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 1 147 683,32
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 160 363 | 190 080 | 225 278 | 265 643 | 312 293 | 367 142 | 430 647 | 503 250 | 588 139 | 687 463 | 800 490 | 932 753 | 1 083 140 | 1 256 591 | 1 455 564 | 1 687 071 | 1 952 835 | 2 258 398 | 2 613 215 | 3 016 044 | 3 481 546 | 4 016 897 | 4 624 105 | 5 326 325 | 6 131 131 | 7 051 488 | 8 111 601 | 9 317 354 | 10 694 438 | 12 293 352 | 14 093 136 | 16 167 020 | 18 529 855 | 21 233 044 | 24 335 889 | 27 857 250 | 31 926 945 | 601 453 | 673 169 | 753 439 | 843 285
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | [6 empty] | 160 363 | 190 080 | 225 278 | 265 643 | 312 293 | 367 142 | 430 647 | 503 250 | 588 139 | 687 463 | 800 490 | 932 753 | 1 083 140 | 1 256 591 | 1 455 564 | 1 687 071 | 1 952 835 | 2 258 398 | 2 613 215 | 3 016 044 | 3 481 546 | 4 016 897 | 4 624 105 | 5 326 325 | 6 131 131 | 7 051 488 | 8 111 601 | 9 317 354 | 10 694 438 | 12 293 352 | 14 093 136 | 16 167 020 | 18 529 855 | 21 233 044 | 24 335 889 | 27 857 250 | 31 926 945 | 601 453 | 673 169 | 753 439 | 843 285
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 24 952 | 25 945 | 26 978 | 28 051 | 29 168 | 30 329 | 31 536 | 32 791 | 34 096 | 35 453 | 36 864 | 38 331 | 39 857 | 41 443 | 43 093 | 44 808 | 46 591 | 48 445 | 50 374 | 52 378 | 54 463 | 56 631 | 58 885 | 61 228 | 63 665 | 66 199 | 68 834 | 71 573 | 74 422 | 77 384 | 80 464 | 83 666 | 86 996 | 90 459 | 94 059 | 97 802 | 101 695 | 105 742 | 109 951 | 114 327 | 118 877
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -6 902 616 | -6 871 906 | -6 835 675 | -6 794 236 | -6 746 470 | -6 690 460 | -6 625 748 | -6 551 890 | -6 465 696 | -6 365 014 | -6 250 577 | -6 116 846 | -5 964 934 | -5 789 897 | -5 589 274 | -5 356 052 | -5 088 504 | -4 781 087 | -4 424 342 | -4 019 508 | -3 551 921 | -3 014 403 | -2 404 941 | -1 700 378 | -893 135 | 29 756 | 1 092 504 | 2 300 996 | 3 680 929 | 5 282 805 | 14 173 600 | 16 250 687 | 18 616 851 | 21 323 503 | 24 429 948 | 27 955 052 | 32 028 640 | 707 195 | 783 120 | 867 766 | 962 162
Амортизация | [6 empty] | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931 | -7 087 931
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -6 902 616 | -6 871 906 | -6 835 675 | -6 794 236 | -6 746 470 | -6 690 460 | -6 625 748 | -6 551 890 | -6 465 696 | -6 365 014 | -6 250 577 | -6 116 846 | -5 964 934 | -5 789 897 | -5 589 274 | -5 356 052 | -5 088 504 | -4 781 087 | -4 424 342 | -4 019 508 | -3 551 921 | -3 014 403 | -2 404 941 | -1 700 378 | -893 135 | 29 756 | 1 092 504 | 2 300 996 | 3 680 929 | 5 282 805 | 14 173 600 | 16 250 687 | 18 616 851 | 21 323 503 | 24 429 948 | 27 955 052 | 32 028 640 | 707 195 | 783 120 | 867 766 | 962 162
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -6 902 616 | -6 871 906 | -6 835 675 | -6 794 236 | -6 746 470 | -6 690 460 | -6 625 748 | -6 551 890 | -6 465 696 | -6 365 014 | -6 250 577 | -6 116 846 | -5 964 934 | -5 789 897 | -5 589 274 | -5 356 052 | -5 088 504 | -4 781 087 | -4 424 342 | -4 019 508 | -3 551 921 | -3 014 403 | -2 404 941 | -1 700 378 | -893 135 | 29 756 | 1 092 504 | 2 300 996 | 3 680 929 | 5 282 805 | 14 173 600 | 16 250 687 | 18 616 851 | 21 323 503 | 24 429 948 | 27 955 052 | 32 028 640 | 707 195 | 783 120 | 867 766 | 962 162
Налог на прибыль |  |  |  | 2065: -835 280; 2066: -8 007 160; 2067: -176 799; 2068: -195 780; 2069: -216 942; 2070: -240 541
Чистая прибыль | [6 empty] | -6 902 616 | -6 871 906 | -6 835 675 | -6 794 236 | -6 746 470 | -6 690 460 | -6 625 748 | -6 551 890 | -6 465 696 | -6 365 014 | -6 250 577 | -6 116 846 | -5 964 934 | -5 789 897 | -5 589 274 | -5 356 052 | -5 088 504 | -4 781 087 | -4 424 342 | -4 019 508 | -3 551 921 | -3 014 403 | -2 404 941 | -1 700 378 | -893 135 | 29 756 | 1 092 504 | 2 300 996 | 3 680 929 | 5 282 805 | 14 173 600 | 16 250 687 | 18 616 851 | 21 323 503 | 24 429 948 | 27 119 772 | 24 021 480 | 530 396 | 587 340 | 650 825 | 721 622
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -6 902 616 | -6 871 906 | -6 835 675 | -6 794 236 | -6 746 470 | -6 690 460 | -6 625 748 | -6 551 890 | -6 465 696 | -6 365 014 | -6 250 577 | -6 116 846 | -5 964 934 | -5 789 897 | -5 589 274 | -5 356 052 | -5 088 504 | -4 781 087 | -4 424 342 | -4 019 508 | -3 551 921 | -3 014 403 | -2 404 941 | -1 700 378 | -893 135 | 29 756 | 1 092 504 | 2 300 996 | 3 680 929 | 5 282 805 | 14 173 600 | 16 250 687 | 18 616 851 | 21 323 503 | 24 429 948 | 27 955 052 | 32 028 640 | 707 195 | 783 120 | 867 766 | 962 162
Амортизация | [6 empty] | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931 | 7 087 931
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2065: -835 280; 2066: -8 007 160; 2067: -176 799; 2068: -195 780; 2069: -216 942; 2070: -240 541
НДС |  |  |  | 2065: -668 224; 2066: -6 405 728; 2067: -141 439; 2068: -156 624; 2069: -173 553; 2070: -192 432
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2065: 236 663; 2066: 2 032 033; 2067: -2 218 602; 2068: 5 378; 2069: 5 996; 2070: 6 686
Инвестиции |  | -209 134 877 |  | 2030: -3 503 045
Изменения финансовых обязательств |  | 209 134 877 |  | 2030: 3 503 045
Чистый денежный поток | [6 empty] | 222 378 | 259 230 | 302 707 | 352 433 | 409 753 | 476 965 | 554 619 | 643 249 | 746 682 | 867 500 | 1 004 825 | 1 165 301 | 1 347 596 | 1 557 641 | 1 798 388 | 2 078 255 | 2 399 312 | 2 768 212 | 3 196 307 | 3 682 107 | 4 243 211 | 4 888 234 | 5 619 588 | 6 465 064 | 7 433 755 | 8 541 224 | 9 816 522 | 11 266 712 | 12 922 632 | 14 844 883 | 17 008 320 | 19 500 824 | 22 340 221 | 25 588 204 | 29 315 938 | 32 279 221 | 26 053 513 | -1 688 206 | 592 718 | 656 820 | 728 308
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 222 378 | 481 607 | 784 314 | 1 136 748 | 1 546 501 | 2 023 466 | 2 578 085 | 3 221 334 | 3 968 016 | 4 835 516 | 5 840 340 | 7 005 642 | 8 353 238 | 9 910 878 | 11 709 266 | 13 787 521 | 16 186 833 | 18 955 044 | 22 151 351 | 25 833 458 | 30 076 669 | 34 964 903 | 40 584 491 | 47 049 554 | 54 483 309 | 63 024 533 | 72 841 056 | 84 107 768 | 97 030 399 | 111 875 283 | 128 883 603 | 148 384 427 | 170 724 648 | 196 312 851 | 225 628 789 | 257 908 010 | 283 961 523 | 282 273 317 | 282 866 034 | 283 522 855 | 284 251 163
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 92 654 | 93 344 | 94 201 | 94 785 | 95 239 | 95 809 | 96 282 | 96 507 | 96 815 | 97 209 | 97 310 | 97 529 | 97 473 | 97 369 | 97 155 | 97 031 | 96 812 | 96 531 | 96 327 | 95 901 | 95 511 | 95 091 | 94 476 | 93 933 | 93 343 | 92 688 | 92 064 | 91 318 | 90 519 | 89 866 | 88 983 | 88 172 | 87 296 | 86 412 | 85 559 | 81 417 | 56 792 | -3 180 | 965 | 924 | 886
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 92 654 | 185 999 | 280 200 | 374 985 | 470 223 | 566 032 | 662 314 | 758 821 | 855 636 | 952 845 | 1 050 154 | 1 147 683 | 1 245 156 | 1 342 525 | 1 439 680 | 1 536 711 | 1 633 523 | 1 730 054 | 1 826 381 | 1 922 282 | 2 017 793 | 2 112 883 | 2 207 359 | 2 301 291 | 2 394 634 | 2 487 322 | 2 579 386 | 2 670 704 | 2 761 223 | 2 851 089 | 2 940 073 | 3 028 245 | 3 115 541 | 3 201 953 | 3 287 512 | 3 368 929 | 3 425 722 | 3 422 541 | 3 423 506 | 3 424 430 | 3 425 316
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 05.09.2025 | 05.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.08.2025 | 31.08.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2026 | 30.05.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 31.03.2026 | 16.11.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 16.11.2026 | 28.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 16.11.2026 | 28.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.11.2026 | 30.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 212,63792182 | 0 | 212,63792182 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 209,13487717 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 209,13487717 | 0
1.1 | федерального бюджета | 212,63792182 | 212,63792182 | 212,63792182 | 212,63792182 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 209,13487717 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 209,13487717 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 212,63792182 | 0 | 212,63792182 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 209,13487717 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 209,13487717 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3,50304465 | 0 | 3,50304465 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,50304465 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,50304465 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 156,01264690 | 0 | 156,01264690 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 156,01264690 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 156,01264690 | 0
2.3 | оборудование | 33,96967333 | 0 | 33,96967333 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33,96967333 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33,96967333 | 0
2.4 | прочие затраты | 19,15255694 | 0 | 19,15255694 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15,64951229 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,64951229 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 31,490 | 31,490 | 0 | 31,490 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 31,490 | 31,490 | 0 | 31,490 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 212,63792182 | 0 | 212,63792182 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 31,490 | 31,490 | 0 | 31,490 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 31.49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210080.0045. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 168330.5876 | Укрупненный расчет | 168330.5876 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 168330.5876 | нд | 1 | 168330.5876 | 168330.5876 | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 201996.7051 | 201996.7051 | mr-sz241317DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.12.2024 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 18.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 28.12.2024 | 31.12.2024 | 28.12.2024 | 30.11.2026 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0142
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Усвятский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 31,49(0)
шт./комплекты | 4
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 212,63792182
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 201,99670507
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 201,99670507
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.12.2024 № 76-ППН-12-2024 подрядчик ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" с учетом ДС №2 от 08.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 201,99670507
% от сметной стоимости проекта | 95 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 84 %
в том числе
- СМР, % | 81,82%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2,18%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.12.2024 , 76-ППН-12-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.12.2024 , 76-ППН-12-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)