## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Пустошкинский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 33,1409726 2026 г.; 0,6150891 2030 г.;Замена линий электропередачи: 3,5 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,034326524 2031 г.; -0,034326524 2032 г.; -0,034326524 2033 г.; -0,034326524 2034 г.; -0,034326524 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000034102 2031 г.; -0,000034102 2032 г.; -0,000034102 2033 г.; -0,000034102 2034 г.; -0,000034102 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 33,141 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 33,141 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | л.32-02 | л.32-02 | Пр. опор №№ 44-70; 250-273 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | АС-50 | СИП-3 расчетного сечения | ВЛ | ВЛЗ | 3,5 | 3,5 | нд | 2021 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 02.08.2021 ПО ЮЭС | Имеет дефекты, но допускается к работе при проведении технических мероприятий с включением в целевую программу повышения надежности | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км, установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в количестве 3 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,2116765 млн руб./ км - ВЛ 5,17173132 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Псковской области скорректирована на период 2024-2030 гг. и утверждена Губернатором Псковской области (письмо от 15.04.2026 № ТР-01-03-2026/-2369).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2024 | ВЛ-10 кВ 32-02 | 48,11 | 1 155 | 0,58 | 14 594,59 | 4,714 | 295 791 | 0,049 | 0,004 |  |  | 2 031 | 5 | 1 764,532 | 2,941 | 2 119 | 291 990 | 0,021 | 0,007 |  |  | -0,034326524 | -0,000034102 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 1,17 | 367 | 0,2 | 428,18 | 0,233 | 295 791 | 0,001 | 0,001 | Акт № 762 от 16.12.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 032 | 5 | [8 empty] | -0,034326524 | -0,000034102 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 18,23 | 367 | 0,09 | 6 690,41 | 1,641 | 295 791 | 0,023 | 0,001 | Акт № 6 от 03.11.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра Длительное воздействие ветровой нагрузки | 2 033 | 5 | [8 empty] | -0,034326524 | -0,000034102 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 5,75 | 17 | 0,1 | 97,75 | 0,575 | 295 791 |  |  | Акт № 960 от 26.09.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 034 | 5 | [8 empty] | -0,034326524 | -0,000034102 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 3,18 | 37 | 0,09 | 117,78 | 0,286 | 295 791 |  |  | Акт № 914 от 07.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 035 | 5 | [8 empty] | -0,034326524 | -0,000034102 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 19,78 | 367 | 0,1 | 7 260,47 | 1,978 | 295 791 | 0,025 | 0,001 | Акт № 831 от 30.05.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2023 | ВЛ-10 кВ 32-02 | 103,34 | 3 280 | 5,6 | 31 710,86 | 58,577 | 291 990 | 0,109 | 0,011
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 5,17 | 146 |  | 754,82 |  | 291 990 | 0,003 | 0,001 | 896 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 16,45 | 367 | 0,3 | 6 037,15 | 4,935 | 291 990 | 0,021 | 0,001 | 889 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 13,7 | 367 | 0,3 | 5 027,9 | 4,11 | 291 990 | 0,017 | 0,001 | 879 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 20,62 | 320 | 0,1 | 6 597,34 | 2,062 | 291 990 | 0,023 | 0,001 | 852 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 5,2 | 367 | 0,1 | 1 908,4 | 0,52 | 291 990 | 0,007 | 0,001 | 745 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 6,87 | 367 | 2,1 | 2 520,08 | 14,42 | 291 990 | 0,009 | 0,001 | 725 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 1,08 | 153 | 0,4 | 165,74 | 0,433 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 920 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 17,23 | 367 | 1,8 | 6 324,62 | 31,02 | 291 990 | 0,022 | 0,001 | 912 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 2,3 | 367 | 0,1 | 844,1 | 0,23 | 291 990 | 0,003 | 0,001 | 839 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 3,28 | 367 | 0,2 | 1 204,97 | 0,657 | 291 990 | 0,004 | 0,001 | 757 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 0,95 | 67 | 0,2 | 63,65 | 0,19 | 291 990 |  |  | 755 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 10,48 | 25 |  | 262,08 |  | 291 990 | 0,001 |  | 708 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | ВЛ-10 кВ 32-02 | 28,08 | 1 329 | 1,2 | 4 675,97 | 4,6 | 289 124 | 0,016 | 0,005
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 16,6 | 67 | 0,1 | 1 112,2 | 1,66 | 289 124 | 0,004 |  | 905 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 1,18 | 367 | 0,4 | 434,27 | 0,473 | 289 124 | 0,002 | 0,001 | 886 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 4,07 | 365 | 0,3 | 1 484,35 | 1,22 | 289 124 | 0,005 | 0,001 | 758 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 3,08 | 365 | 0,2 | 1 125,4 | 0,617 | 289 124 | 0,004 | 0,001 | 721 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 3,15 | 165 | 0,2 | 519,75 | 0,63 | 289 124 | 0,002 | 0,001 | 691 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | ВЛ-10 кВ 32-02 | 45,03 | 1 748 | 0,9 | 12 214,35 | 6,61 | 289 227 | 0,042 | 0,006
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 16,12 | 265 | 0,2 | 4 270,93 | 3,223 | 289 227 | 0,015 | 0,001 | 651 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 8,4 | 103 |  | 865,2 |  | 289 227 | 0,003 |  | 538 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 5,13 | 345 | 0,3 | 1 770,99 | 1,54 | 289 227 | 0,006 | 0,001 | 481 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 4,8 | 345 | 0,1 | 1 656 | 0,48 | 289 227 | 0,006 | 0,001 | 442 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 3,08 | 345 | 0,2 | 1 063,74 | 0,617 | 289 227 | 0,004 | 0,001 | 439 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 32-02 | 7,5 | 345 | 0,1 | 2 587,5 | 0,75 | 289 227 | 0,009 | 0,001 | 404 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 33.141 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 33 756 061,70 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 6 761 966,63
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 1 098 071 | 1 302 016 | 1 539 044 | 1 815 646 | 2 136 494 | 2 509 739 | 2 941 719 | 3 442 442 | 4 020 879 | 4 691 555 | 5 465 008 | 6 358 088 | 7 388 526 | 8 577 090 | 9 946 923 | 11 522 077 | 13 337 392 | 15 423 579 | 17 821 032 | 20 576 026 | 23 744 511 | 27 378 353 | 31 546 561 | 36 328 243 | 41 810 762 | 48 086 141 | 55 282 210 | 63 523 449 | 72 959 455 | 83 759 833 | 96 099 232 | 110 224 893 | 126 342 908 | 144 801 264 | 165 886 592 | 189 955 650 | 217 464 388 | 4 506 396 | 5 043 716 | 5 645 127 | 6 318 278
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | [6 empty] | 1 098 071 | 1 302 016 | 1 539 044 | 1 815 646 | 2 136 494 | 2 509 739 | 2 941 719 | 3 442 442 | 4 020 879 | 4 691 555 | 5 465 008 | 6 358 088 | 7 388 526 | 8 577 090 | 9 946 923 | 11 522 077 | 13 337 392 | 15 423 579 | 17 821 032 | 20 576 026 | 23 744 511 | 27 378 353 | 31 546 561 | 36 328 243 | 41 810 762 | 48 086 141 | 55 282 210 | 63 523 449 | 72 959 455 | 83 759 833 | 96 099 232 | 110 224 893 | 126 342 908 | 144 801 264 | 165 886 592 | 189 955 650 | 217 464 388 | 4 506 396 | 5 043 716 | 5 645 127 | 6 318 278
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 70 898 | 73 720 | 76 654 | 79 705 | 82 877 | 86 176 | 89 605 | 93 172 | 96 880 | 100 736 | 104 745 | 108 914 | 113 249 | 117 756 | 122 443 | 127 316 | 132 383 | 137 652 | 143 130 | 148 827 | 154 750 | 160 909 | 167 314 | 173 973 | 180 897 | 188 096 | 195 583 | 203 367 | 211 461 | 219 877 | 228 628 | 237 727 | 247 189 | 257 027 | 267 257 | 277 894 | 288 954 | 300 454 | 312 412 | 324 846 | 337 775
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | 43 767 | 250 533 | 490 496 | 770 149 | 1 094 169 | 1 470 713 | 1 906 123 | 2 410 411 | 2 992 557 | 3 667 089 | 4 444 550 | 5 341 799 | 6 376 572 | 7 569 643 | 8 944 164 | 10 524 191 | 12 344 573 | 14 436 029 | 16 838 961 | 19 599 651 | 22 774 059 | 26 414 060 | 30 588 672 | 35 377 014 | 40 866 456 | 47 149 035 | 54 352 591 | 62 601 614 | 72 045 713 | 82 854 508 | 96 327 860 | 110 462 621 | 126 590 097 | 145 058 291 | 166 153 849 | 190 233 543 | 217 753 342 | 4 806 851 | 5 356 128 | 5 969 973 | 6 656 053
Амортизация | [6 empty] | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202 | -1 125 202
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | 43 767 | 250 533 | 490 496 | 770 149 | 1 094 169 | 1 470 713 | 1 906 123 | 2 410 411 | 2 992 557 | 3 667 089 | 4 444 550 | 5 341 799 | 6 376 572 | 7 569 643 | 8 944 164 | 10 524 191 | 12 344 573 | 14 436 029 | 16 838 961 | 19 599 651 | 22 774 059 | 26 414 060 | 30 588 672 | 35 377 014 | 40 866 456 | 47 149 035 | 54 352 591 | 62 601 614 | 72 045 713 | 82 854 508 | 96 327 860 | 110 462 621 | 126 590 097 | 145 058 291 | 166 153 849 | 190 233 543 | 217 753 342 | 4 806 851 | 5 356 128 | 5 969 973 | 6 656 053
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | 43 767 | 250 533 | 490 496 | 770 149 | 1 094 169 | 1 470 713 | 1 906 123 | 2 410 411 | 2 992 557 | 3 667 089 | 4 444 550 | 5 341 799 | 6 376 572 | 7 569 643 | 8 944 164 | 10 524 191 | 12 344 573 | 14 436 029 | 16 838 961 | 19 599 651 | 22 774 059 | 26 414 060 | 30 588 672 | 35 377 014 | 40 866 456 | 47 149 035 | 54 352 591 | 62 601 614 | 72 045 713 | 82 854 508 | 96 327 860 | 110 462 621 | 126 590 097 | 145 058 291 | 166 153 849 | 190 233 543 | 217 753 342 | 4 806 851 | 5 356 128 | 5 969 973 | 6 656 053
Налог на прибыль | [11 empty] | -354 836 | -504 661 | -630 733 | -776 269 | -944 902 | -1 139 268 | -1 363 580 | -1 622 273 | -1 920 541 | -2 264 171 | -2 659 178 | -3 114 273 | -3 637 137 | -4 237 870 | -4 928 043 | -5 721 645 | -6 631 645 | -7 675 298 | -8 872 383 | -10 244 744 | -11 815 389 | -13 616 278 | -15 678 534 | -18 039 558 | -20 741 757 | -24 081 965 | -27 615 655 | -31 647 524 | -36 264 573 | -41 538 462 | -47 558 386 | -54 438 335 | -1 201 713 | -1 339 032 | -1 492 493 | -1 664 013
Чистая прибыль | [6 empty] | 43 767 | 250 533 | 490 496 | 770 149 | 1 094 169 | 1 115 877 | 1 401 462 | 1 779 678 | 2 216 287 | 2 722 186 | 3 305 283 | 3 978 219 | 4 754 299 | 5 649 103 | 6 679 993 | 7 865 013 | 9 230 300 | 10 798 892 | 12 601 090 | 14 671 608 | 17 052 414 | 19 782 415 | 22 913 374 | 26 504 630 | 30 621 712 | 35 333 646 | 40 736 313 | 46 923 080 | 54 006 155 | 62 112 751 | 72 245 895 | 82 846 966 | 94 942 573 | 108 793 718 | 124 615 387 | 142 675 158 | 163 315 006 | 3 605 138 | 4 017 096 | 4 477 480 | 4 992 040
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | 43 767 | 250 533 | 490 496 | 770 149 | 1 094 169 | 1 470 713 | 1 906 123 | 2 410 411 | 2 992 557 | 3 667 089 | 4 444 550 | 5 341 799 | 6 376 572 | 7 569 643 | 8 944 164 | 10 524 191 | 12 344 573 | 14 436 029 | 16 838 961 | 19 599 651 | 22 774 059 | 26 414 060 | 30 588 672 | 35 377 014 | 40 866 456 | 47 149 035 | 54 352 591 | 62 601 614 | 72 045 713 | 82 854 508 | 96 327 860 | 110 462 621 | 126 590 097 | 145 058 291 | 166 153 849 | 190 233 543 | 217 753 342 | 4 806 851 | 5 356 128 | 5 969 973 | 6 656 053
Амортизация | [6 empty] | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202 | 1 125 202
Проценты
Налог на прибыль | [11 empty] | -354 836 | -504 661 | -630 733 | -776 269 | -944 902 | -1 139 268 | -1 363 580 | -1 622 273 | -1 920 541 | -2 264 171 | -2 659 178 | -3 114 273 | -3 637 137 | -4 237 870 | -4 928 043 | -5 721 645 | -6 631 645 | -7 675 298 | -8 872 383 | -10 244 744 | -11 815 389 | -13 616 278 | -15 678 534 | -18 039 558 | -20 741 757 | -24 081 965 | -27 615 655 | -31 647 524 | -36 264 573 | -41 538 462 | -47 558 386 | -54 438 335 | -1 201 713 | -1 339 032 | -1 492 493 | -1 664 013
НДС | [17 empty] | -925 744 | -1 500 355 | -1 738 969 | -2 013 873 | -2 329 879 | -2 693 955 | -3 112 246 | -3 592 833 | -4 144 971 | -4 779 852 | -5 507 852 | -6 342 775 | -7 300 443 | -8 398 332 | -9 654 847 | -11 095 559 | -12 745 363 | -14 634 183 | -16 795 942 | -19 265 572 | -22 092 524 | -25 318 019 | -29 011 658 | -33 230 770 | -38 046 709 | -43 550 668 | -961 370 | -1 071 226 | -1 193 995 | -1 331 211
Изменения в рабочем капитале | [11 empty] | 29 570 | 12 485 | 10 506 | 12 128 | 14 053 | 16 197 | 250 129 | 165 211 | 84 509 | 97 362 | 111 919 | 128 944 | 148 145 | 170 208 | 195 549 | 224 854 | 257 833 | 295 702 | 339 174 | 388 836 | 445 016 | 510 252 | 584 306 | 668 957 | 765 623 | 895 758 | 1 001 212 | 1 142 363 | 1 308 164 | 1 494 269 | 1 705 645 | 1 949 319 | -15 083 710 | 38 907 | 43 481 | 48 597
Инвестиции |  | -33 140 973 |  | 2030: -615 089
Изменения финансовых обязательств |  | 33 140 973 |  | 2030: 615 089
Чистый денежный поток | [6 empty] | 1 402 763 | 1 650 883 | 1 938 837 | 2 274 421 | 2 663 246 | 2 789 832 | 3 145 414 | 3 622 509 | 4 177 169 | 4 819 899 | 5 560 632 | 5 721 207 | 6 044 712 | 6 858 814 | 7 902 556 | 9 102 134 | 10 484 446 | 12 072 239 | 13 896 500 | 15 992 359 | 18 402 470 | 21 165 450 | 24 334 278 | 27 969 006 | 32 135 750 | 36 903 865 | 42 371 767 | 48 632 588 | 55 800 314 | 64 003 576 | 73 141 653 | 83 848 178 | 96 084 936 | 110 101 882 | 126 109 656 | 144 380 803 | 165 264 325 | -11 478 572 | 4 056 003 | 4 520 960 | 5 040 637
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 1 402 763 | 3 053 646 | 4 992 483 | 7 266 904 | 9 930 149 | 12 719 981 | 15 865 396 | 19 487 905 | 23 665 074 | 28 484 973 | 34 045 606 | 39 766 812 | 45 811 524 | 52 670 338 | 60 572 895 | 69 675 028 | 80 159 474 | 92 231 712 | 106 128 213 | 122 120 572 | 140 523 042 | 161 688 492 | 186 022 770 | 213 991 777 | 246 127 526 | 283 031 391 | 325 403 158 | 374 035 746 | 429 836 060 | 493 839 636 | 566 981 289 | 650 829 467 | 746 914 403 | 857 016 285 | 983 125 941 | 1 127 506 743 | 1 292 771 069 | 1 281 292 497 | 1 285 348 500 | 1 289 869 460 | 1 294 910 097
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 584 466 | 594 456 | 603 357 | 611 692 | 619 017 | 560 400 | 546 043 | 543 485 | 541 614 | 540 100 | 538 505 | 478 831 | 437 219 | 428 748 | 426 923 | 424 966 | 423 044 | 420 976 | 418 797 | 416 524 | 414 222 | 411 731 | 409 104 | 406 370 | 403 517 | 400 474 | 397 382 | 394 174 | 390 865 | 387 457 | 382 660 | 379 115 | 375 458 | 371 818 | 368 055 | 364 169 | 360 248 | -21 624 | 6 604 | 6 361 | 6 129
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 584 466 | 1 178 922 | 1 782 279 | 2 393 971 | 3 012 987 | 3 573 387 | 4 119 431 | 4 662 916 | 5 204 530 | 5 744 630 | 6 283 135 | 6 761 967 | 7 199 186 | 7 627 934 | 8 054 857 | 8 479 823 | 8 902 868 | 9 323 844 | 9 742 641 | 10 159 165 | 10 573 387 | 10 985 118 | 11 394 222 | 11 800 591 | 12 204 108 | 12 604 582 | 13 001 964 | 13 396 137 | 13 787 002 | 14 174 458 | 14 557 118 | 14 936 233 | 15 311 691 | 15 683 508 | 16 051 563 | 16 415 732 | 16 775 980 | 16 754 356 | 16 760 959 | 16 767 321 | 16 773 450
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 05.09.2025 | 05.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.08.2025 | 31.08.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2026 | 30.05.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 31.03.2026 | 16.11.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 16.11.2026 | 28.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 16.11.2026 | 28.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.11.2026 | 30.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 33,75606170 | 0 | 33,75606170 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33,14097260 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33,14097260 | 0
1.1 | федерального бюджета | 33,75606170 | 33,75606170 | 33,75606170 | 33,75606170 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33,14097260 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33,14097260 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 33,75606170 | 0 | 33,75606170 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33,14097260 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33,14097260 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,61508910 | 0 | 0,61508910 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,61508910 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,61508910 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 16,81332862 | 0 | 16,81332862 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16,81332862 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16,81332862 | 0
2.3 | оборудование | 12,74413068 | 0 | 12,74413068 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12,74413068 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,74413068 | 0
2.4 | прочие затраты | 3,58351330 | 0 | 3,58351330 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,96842420 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,96842420 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 33,75606170 | 0 | 33,75606170 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210080.0039. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 26603.0937 | Укрупненный расчет | 26603.0937 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 26603.0937 | нд | 3 | 22133.7739 | 22133.7739 | ООО "Промышленный инжиниринг" | 26509.4507 | 26509.4507 | mr-sz241312DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.12.2024 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 25.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 28.12.2024 | 31.12.2024 | 28.12.2024 | 30.11.2026 | нд | нд
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 26603.0937 |  |  | 22091.209

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0400
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Пустошкинский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 3,5(0)
шт./комплекты | 3
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 33,7560617
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 26,50945075
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 26,50945075
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.12.2024 № 76-ППН-15-2024 подрядчик ООО "Промышленный инжиниринг" с учетом ДС №1 от 10.03.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 26,50945075
% от сметной стоимости проекта | 78,53 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 71,71 %
в том числе
- СМР, % | 65,85%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,86%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Промышленный инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.12.2024 , 76-ППН-15-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Промышленный инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.12.2024 , 76-ППН-15-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)