## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Себежский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 167,39469869 2026 г.; 3,04964337 2030 г.;Замена линий электропередачи: 23,52 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,01029685 2031 г.; -0,01029685 2032 г.; -0,01029685 2033 г.; -0,01029685 2034 г.; -0,01029685 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000052976 2031 г.; -0,000052976 2032 г.; -0,000052976 2033 г.; -0,000052976 2034 г.; -0,000052976 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 167,395 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 167,395 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | л.312-10 | л.312-10 | Магистрали: №№ 1-142; 142-157; 158-190, 203-215, 230-240, 247-269, 281-290, 298-354 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-35 | СИП-3 расчетного сечения | ВЛ | ВЛЗ | 23,52 | 23,52 | нд | 2020 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 02.08.2021 ПО ЮЭС | Имеет дефекты, но допускается к работе при проведении технических мероприятий с включением в целевую программу повышения надежности | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 23,52 км, установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в количестве 6 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,92746404 млн руб./ км - ВЛ 5,17173132 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Псковской области скорректирована на период 2024-2030 гг. и утверждена Губернатором Псковской области (письмо от 15.04.2026 № ТР-01-03-2026/-2369).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2024 | ВЛ-10 кВ 312-10 | 52,51 | 2 273 | 3,27 | 9 471,73 | 26,073 | 295 791 | 0,032 | 0,008 |  |  | 2 031 | 5 | 1 625,299 | 2,709 | 2 555,667 | 291 990 | 0,024 | 0,009 |  |  | -0,01029685 | -0,000052976 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 3,48 | 317 | 0,7 | 1 104,21 | 2,438 | 295 791 | 0,004 | 0,001 | Акт № 766 от 16.12.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 032 | 5 | [8 empty] | -0,01029685 | -0,000052976 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 14,13 | 317 | 0,6 | 4 479,21 | 8,478 | 295 791 | 0,015 | 0,001 | Акт № 6 от 03.11.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра Длительное воздействие ветровой нагрузки | 2 033 | 5 | [8 empty] | -0,01029685 | -0,000052976 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 4,78 | 17 | 0,1 | 81,32 | 0,478 | 295 791 |  |  | Акт № 976 от 24.10.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 034 | 5 | [8 empty] | -0,01029685 | -0,000052976 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 2,2 | 317 | 0,32 | 697,4 | 0,708 | 295 791 | 0,002 | 0,001 | Акт № 941 от 08.08.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 035 | 5 | [8 empty] | -0,01029685 | -0,000052976 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 20,5 | 37 | 0,6 | 758,5 | 12,3 | 295 791 | 0,003 |  | Акт № 910 от 07.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 1,3 | 317 | 0,25 | 412,1 | 0,325 | 295 791 | 0,001 | 0,001 | Акт № 880 от 30.06.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 1,22 | 317 | 0,3 | 385,69 | 0,365 | 295 791 | 0,001 | 0,001 | Акт № 847 от 03.06.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 2,43 | 317 | 0,2 | 771,36 | 0,487 | 295 791 | 0,003 | 0,001 | Акт № 830 от 30.05.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 2,47 | 317 | 0,2 | 781,94 | 0,493 | 295 791 | 0,003 | 0,001 | Акт № 768 от 14.04.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2023 | ВЛ-10 кВ 312-10 | 52,4 | 2 884 | 7,9 | 14 148,04 | 53,207 | 291 990 | 0,048 | 0,01
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 1,35 | 77 | 1,1 | 103,95 | 1,485 | 291 990 |  |  | 979 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 2,6 | 117 | 0,1 | 304,2 | 0,26 | 291 990 | 0,001 |  | 974 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 4,63 | 65 | 2,1 | 301,16 | 9,73 | 291 990 | 0,001 |  | 968 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 2,68 | 317 | 0,4 | 850,61 | 1,073 | 291 990 | 0,003 | 0,001 | 874 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 11,75 | 317 | 0,4 | 3 724,75 | 4,7 | 291 990 | 0,013 | 0,001 | 935 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 16,07 | 307 | 2,1 | 4 932,48 | 33,74 | 291 990 | 0,017 | 0,001 | 918 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 2,67 | 309 | 0,2 | 824,01 | 0,533 | 291 990 | 0,003 | 0,001 | 833 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 0,92 | 307 | 0,3 | 281,43 | 0,275 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 829 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 5,78 | 317 |  | 1 833,31 |  | 291 990 | 0,006 | 0,001 | 803 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 1,88 | 317 | 0,2 | 597,01 | 0,377 | 291 990 | 0,002 | 0,001 | 766 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 0,77 | 317 | 0,5 | 243,04 | 0,383 | 291 990 | 0,001 | 0,001 | 727 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 1,3 | 117 | 0,5 | 152,1 | 0,65 | 291 990 | 0,001 |  | 714 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | ВЛ-10 кВ 312-10 | 55,43 | 1 982 | 1,3 | 8 478,63 | 5,605 | 289 124 | 0,029 | 0,007
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 2 | 317 | 0,2 | 634 | 0,4 | 289 124 | 0,002 | 0,001 | 909 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 1,13 | 317 |  | 359,26 |  | 289 124 | 0,001 | 0,001 | 881 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 6,42 | 317 | 0,1 | 2 034,09 | 0,642 | 289 124 | 0,007 | 0,001 | 846 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 1,1 | 211 | 0,4 | 232,1 | 0,44 | 289 124 | 0,001 | 0,001 | 826 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 7,63 | 111 | 0,2 | 847,3 | 1,527 | 289 124 | 0,003 |  | 779 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 7,07 | 308 | 0,2 | 2 176,54 | 1,413 | 289 124 | 0,008 | 0,001 | 760 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 8,08 | 19 |  | 153,58 |  | 289 124 | 0,001 |  | 646 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 14,75 | 9 |  | 132,75 |  | 289 124 |  |  | 644 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 1,33 | 65 |  | 86,66 |  | 289 124 |  |  | 603 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 5,92 | 308 | 0,2 | 1 822,34 | 1,183 | 289 124 | 0,006 | 0,001 | 601 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
2021 | ВЛ-10 кВ 312-10 | 54,7 | 2 801 | 3,2 | 7 010,65 | 175,029 | 289 227 | 0,024 | 0,01
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 2,73 | 208 | 0,2 | 568,53 | 0,547 | 289 227 | 0,002 | 0,001 | 654 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 23,8 | 3 |  | 71,4 |  | 289 227 |  |  | 639 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 3,08 | 2 | 0,3 | 6,17 | 0,925 | 289 227 |  |  | 638 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 2,03 | 307 | 0,8 | 624,22 | 1,627 | 289 227 | 0,002 | 0,001 | 520 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 3,32 | 411 | 0,2 | 1 363,16 | 0,663 | 289 227 | 0,005 | 0,001 | 498 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 4,83 | 308 | 0,2 | 1 488,66 | 0,967 | 289 227 | 0,005 | 0,001 | 496 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 0,72 | 309 | 0,2 | 221,46 | 0,143 | 289 227 | 0,001 | 0,001 | 443 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 1,78 | 25 |  | 44,58 |  | 289 227 |  |  | 357 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 1,08 | 309 | 0,3 | 334,74 | 0,325 | 289 227 | 0,001 | 0,001 | 346 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 4,62 | 220 | 0,2 | 1 015,67 | 0,923 | 289 227 | 0,004 | 0,001 | 324 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 4,12 | 309 | 0,2 | 1 272,06 | 0,823 | 289 227 | 0,004 | 0,001 | 321 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 312-10 | 2,58 | 390 | 0,6 | 1 006,2 | 1,548 | 289 227 | 0,003 | 0,001 | 101 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 167.395 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 170 444 342,06 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 3 538 927,58
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 494 810 | 586 549 | 693 623 | 818 036 | 962 968 | 1 130 078 | 1 325 468 | 1 550 242 | 1 811 121 | 2 112 453 | 2 459 666 | 2 863 171 | 3 326 504 | 3 861 350 | 4 474 660 | 5 184 867 | 6 000 407 | 6 941 047 | 8 013 808 | 9 251 707 | 10 679 847 | 12 313 979 | 14 185 218 | 16 328 956 | 18 788 307 | 21 604 865 | 24 843 722 | 28 538 559 | 32 772 634 | 37 627 496 | 43 158 906 | 49 492 980 | 56 727 579 | 65 003 937 | 74 452 022 | 85 250 371 | 97 575 584 | 1 943 187 | 2 174 906 | 2 434 267 | 2 724 570
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | [6 empty] | 494 810 | 586 549 | 693 623 | 818 036 | 962 968 | 1 130 078 | 1 325 468 | 1 550 242 | 1 811 121 | 2 112 453 | 2 459 666 | 2 863 171 | 3 326 504 | 3 861 350 | 4 474 660 | 5 184 867 | 6 000 407 | 6 941 047 | 8 013 808 | 9 251 707 | 10 679 847 | 12 313 979 | 14 185 218 | 16 328 956 | 18 788 307 | 21 604 865 | 24 843 722 | 28 538 559 | 32 772 634 | 37 627 496 | 43 158 906 | 49 492 980 | 56 727 579 | 65 003 937 | 74 452 022 | 85 250 371 | 97 575 584 | 1 943 187 | 2 174 906 | 2 434 267 | 2 724 570
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 78 440 | 81 562 | 84 808 | 88 184 | 91 694 | 95 343 | 99 138 | 103 083 | 107 186 | 111 452 | 115 888 | 120 500 | 125 296 | 130 283 | 135 468 | 140 860 | 146 466 | 152 295 | 158 357 | 164 659 | 171 213 | 178 027 | 185 112 | 192 480 | 200 141 | 208 106 | 216 389 | 225 001 | 233 956 | 243 267 | 252 950 | 263 017 | 273 485 | 284 370 | 295 688 | 307 456 | 319 693 | 332 416 | 345 647 | 359 403 | 373 708
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -5 108 228 | -5 013 367 | -4 903 047 | -4 775 258 | -4 626 816 | -4 456 057 | -4 256 872 | -4 028 153 | -3 763 172 | -3 457 573 | -3 105 924 | -2 697 807 | -2 229 678 | -1 689 846 | -1 071 350 | -355 752 | 465 394 | 1 411 864 | 2 490 687 | 3 734 888 | 5 169 581 | 6 810 527 | 8 688 852 | 10 839 958 | 13 306 969 | 16 131 493 | 19 378 633 | 23 082 082 | 27 325 112 | 32 189 285 | 43 411 856 | 49 755 997 | 57 001 064 | 65 288 307 | 74 747 710 | 85 557 827 | 97 895 276 | 2 275 603 | 2 520 552 | 2 793 671 | 3 098 278
Амортизация | [6 empty] | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478 | -5 681 478
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -5 108 228 | -5 013 367 | -4 903 047 | -4 775 258 | -4 626 816 | -4 456 057 | -4 256 872 | -4 028 153 | -3 763 172 | -3 457 573 | -3 105 924 | -2 697 807 | -2 229 678 | -1 689 846 | -1 071 350 | -355 752 | 465 394 | 1 411 864 | 2 490 687 | 3 734 888 | 5 169 581 | 6 810 527 | 8 688 852 | 10 839 958 | 13 306 969 | 16 131 493 | 19 378 633 | 23 082 082 | 27 325 112 | 32 189 285 | 43 411 856 | 49 755 997 | 57 001 064 | 65 288 307 | 74 747 710 | 85 557 827 | 97 895 276 | 2 275 603 | 2 520 552 | 2 793 671 | 3 098 278
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -5 108 228 | -5 013 367 | -4 903 047 | -4 775 258 | -4 626 816 | -4 456 057 | -4 256 872 | -4 028 153 | -3 763 172 | -3 457 573 | -3 105 924 | -2 697 807 | -2 229 678 | -1 689 846 | -1 071 350 | -355 752 | 465 394 | 1 411 864 | 2 490 687 | 3 734 888 | 5 169 581 | 6 810 527 | 8 688 852 | 10 839 958 | 13 306 969 | 16 131 493 | 19 378 633 | 23 082 082 | 27 325 112 | 32 189 285 | 43 411 856 | 49 755 997 | 57 001 064 | 65 288 307 | 74 747 710 | 85 557 827 | 97 895 276 | 2 275 603 | 2 520 552 | 2 793 671 | 3 098 278
Налог на прибыль |  |  |  | 2055: -2 809 681; 2056: -4 986 695; 2057: -5 912 557; 2058: -6 973 315; 2059: -8 189 358; 2060: -10 852 964; 2061: -12 438 999; 2062: -14 250 266; 2063: -16 322 077; 2064: -18 686 927; 2065: -21 389 457; 2066: -24 473 819; 2067: -568 901; 2068: -630 138; 2069: -698 418; 2070: -774 570
Чистая прибыль | [6 empty] | -5 108 228 | -5 013 367 | -4 903 047 | -4 775 258 | -4 626 816 | -4 456 057 | -4 256 872 | -4 028 153 | -3 763 172 | -3 457 573 | -3 105 924 | -2 697 807 | -2 229 678 | -1 689 846 | -1 071 350 | -355 752 | 465 394 | 1 411 864 | 2 490 687 | 3 734 888 | 5 169 581 | 6 810 527 | 8 688 852 | 10 839 958 | 13 306 969 | 13 321 813 | 14 391 938 | 17 169 524 | 20 351 797 | 23 999 927 | 32 558 892 | 37 316 998 | 42 750 798 | 48 966 230 | 56 060 782 | 64 168 370 | 73 421 457 | 1 706 702 | 1 890 414 | 2 095 253 | 2 323 709
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -5 108 228 | -5 013 367 | -4 903 047 | -4 775 258 | -4 626 816 | -4 456 057 | -4 256 872 | -4 028 153 | -3 763 172 | -3 457 573 | -3 105 924 | -2 697 807 | -2 229 678 | -1 689 846 | -1 071 350 | -355 752 | 465 394 | 1 411 864 | 2 490 687 | 3 734 888 | 5 169 581 | 6 810 527 | 8 688 852 | 10 839 958 | 13 306 969 | 16 131 493 | 19 378 633 | 23 082 082 | 27 325 112 | 32 189 285 | 43 411 856 | 49 755 997 | 57 001 064 | 65 288 307 | 74 747 710 | 85 557 827 | 97 895 276 | 2 275 603 | 2 520 552 | 2 793 671 | 3 098 278
Амортизация | [6 empty] | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478 | 5 681 478
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2055: -2 809 681; 2056: -4 986 695; 2057: -5 912 557; 2058: -6 973 315; 2059: -8 189 358; 2060: -10 852 964; 2061: -12 438 999; 2062: -14 250 266; 2063: -16 322 077; 2064: -18 686 927; 2065: -21 389 457; 2066: -24 473 819; 2067: -568 901; 2068: -630 138; 2069: -698 418; 2070: -774 570
НДС |  |  |  | 2056: -3 169 103; 2057: -5 752 712; 2058: -6 601 318; 2059: -7 574 153; 2060: -8 682 371; 2061: -9 951 199; 2062: -11 400 213; 2063: -13 057 661; 2064: -14 949 542; 2065: -17 111 565; 2066: -19 579 055; 2067: -455 121; 2068: -504 110; 2069: -558 734; 2070: -619 656
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2055: 234 140; 2056: 973 694; 2057: 723 058; 2058: 300 548; 2059: 344 546; 2060: 499 022; 2061: 449 377; 2062: 513 192; 2063: 587 013; 2064: 670 041; 2065: 765 717; 2066: 873 903; 2067: -6 773 060; 2068: 17 351; 2069: 19 346; 2070: 21 576
Инвестиции |  | -167 394 699 |  | 2030: -3 049 643
Изменения финансовых обязательств |  | 167 394 699 |  | 2030: 3 049 643
Чистый денежный поток | [6 empty] | 687 900 | 801 734 | 934 117 | 1 087 464 | 1 265 594 | 1 470 505 | 1 709 527 | 1 983 990 | 2 301 968 | 2 668 686 | 3 090 664 | 3 580 405 | 4 142 160 | 4 789 959 | 5 532 154 | 6 390 872 | 7 376 247 | 8 512 010 | 9 806 598 | 11 299 639 | 13 021 271 | 14 990 407 | 17 244 396 | 19 825 723 | 22 786 137 | 23 600 025 | 22 890 029 | 23 574 060 | 26 333 823 | 30 025 951 | 33 057 914 | 37 766 375 | 43 263 990 | 49 553 243 | 56 730 823 | 64 934 087 | 74 295 360 | -5 066 358 | 1 907 765 | 2 114 599 | 2 345 285
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 687 900 | 1 489 634 | 2 423 751 | 3 511 215 | 4 776 809 | 6 247 315 | 7 956 842 | 9 940 832 | 12 242 799 | 14 911 485 | 18 002 149 | 21 582 555 | 25 724 714 | 30 514 673 | 36 046 827 | 42 437 698 | 49 813 945 | 58 325 955 | 68 132 553 | 79 432 192 | 92 453 464 | 107 443 870 | 124 688 267 | 144 513 990 | 167 300 127 | 190 900 152 | 213 790 181 | 237 364 241 | 263 698 064 | 293 724 015 | 326 781 928 | 364 548 303 | 407 812 293 | 457 365 536 | 514 096 359 | 579 030 446 | 653 325 806 | 648 259 448 | 650 167 213 | 652 281 812 | 654 627 097
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 286 616 | 288 691 | 290 693 | 292 467 | 294 161 | 295 384 | 296 774 | 297 658 | 298 474 | 299 043 | 299 307 | 299 659 | 299 606 | 299 423 | 298 866 | 298 381 | 297 629 | 296 826 | 295 540 | 294 301 | 293 096 | 291 608 | 289 910 | 288 053 | 286 117 | 256 103 | 214 673 | 191 071 | 184 461 | 181 767 | 172 951 | 170 758 | 169 057 | 167 343 | 165 571 | 163 782 | 161 951 | -9 544 | 3 106 | 2 975 | 2 852
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 286 616 | 575 307 | 866 000 | 1 158 467 | 1 452 628 | 1 748 012 | 2 044 786 | 2 342 444 | 2 640 918 | 2 939 961 | 3 239 269 | 3 538 928 | 3 838 534 | 4 137 956 | 4 436 822 | 4 735 204 | 5 032 833 | 5 329 659 | 5 625 199 | 5 919 500 | 6 212 597 | 6 504 204 | 6 794 114 | 7 082 168 | 7 368 285 | 7 624 388 | 7 839 061 | 8 030 132 | 8 214 593 | 8 396 360 | 8 569 311 | 8 740 070 | 8 909 126 | 9 076 469 | 9 242 040 | 9 405 822 | 9 567 773 | 9 558 229 | 9 561 335 | 9 564 310 | 9 567 162
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 05.09.2025 | 05.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.08.2025 | 31.08.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2026 | 30.05.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 31.03.2026 | 16.11.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 16.11.2026 | 28.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 16.11.2026 | 28.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.11.2026 | 30.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 170,44434206 | 0 | 170,44434206 | -8,09600000 | 0 | 0 | нд | 8,09600000 | 4 кв. | 167,39469869 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 167,39469869 | 8,09600000
1.1 | федерального бюджета | 170,44434206 | 0 | 170,44434206 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 167,39469869 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 167,39469869 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | -8,09600000 | 0 | 0 | нд | 8,09600000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8,09600000
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 170,44434206 | 0 | 170,44434206 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 167,39469869 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 167,39469869 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3,04964337 | 0 | 3,04964337 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,04964337 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,04964337 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 113,14346166 | 0 | 113,14346166 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 113,14346166 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 113,14346166 | 0
2.3 | оборудование | 37,87603630 | 0 | 37,87603630 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37,87603630 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37,87603630 | 0
2.4 | прочие затраты | 16,37520073 | 0 | 16,37520073 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13,32555736 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,32555736 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 23,520 | 23,520 | 0 | 23,520 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 23,520 | 23,520 | 0 | 23,520 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 170,44434206 | 0 | 170,44434206 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 23,520 | 23,520 | 0 | 23,520 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210080.0044. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 134934.8019 | Укрупненный расчет | 134934.8019 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 134934.8019 | нд | 1 | 134934.8019 | 134934.8019 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 161921.7623 | 153825.7623 | mr-sz241318DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.12.2024 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 18.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 28.12.2024 | 31.12.2024 | 28.12.2024 | 30.11.2026 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0414
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Себежский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 23,52(0)
шт./комплекты | 6
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 170,44434206
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 161,92176228
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 161,92176228
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.12.2024 № 76-ППН-11-2024 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг" с учетом ДС №2 от 08.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 161,92176228
% от сметной стоимости проекта | 95 %
оплачено по договору, млн. руб. | 8,096
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 84,06 %
в том числе
- СМР, % | 81,68%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2,38%
% оплаты по объекту(предоплата) | 4,75 %
всего оплачено по объекту | 8,096
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.12.2024 , 76-ППН-11-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.12.2024 , 76-ППН-11-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)