## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Себежский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 7,74065768 2025 г.; 128,13273062 2026 г.;Замена линий электропередачи: 19,25 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,031222902 2031 г.; -0,031222902 2032 г.; -0,031222902 2033 г.; -0,031222902 2034 г.; -0,031222902 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000066403 2031 г.; -0,000066403 2032 г.; -0,000066403 2033 г.; -0,000066403 2034 г.; -0,000066403 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 135,873 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 135,873 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | л.312-08 | л.312-08 | Магистрали: №№ 152-214; 251-333; 417-475; 507-604 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-35 | СИП-3 расчетного сечения | ВЛ | ВЛЗ | 19,25 | 19,25 | нд | 2020 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 02.08.2021 ПО ЮЭС | Имеет дефекты, но допускается к работе при проведении технических мероприятий с включением в целевую программу повышения надежности | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,25 км, установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в количестве 4 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,98371236 млн руб./ км - ВЛ 5,17173132 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Псковской области скорректирована на период 2024-2030 гг. и утверждена Губернатором Псковской области (письмо от 15.04.2026 № ТР-01-03-2026/-2369).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2024 | ВЛ-10 кВ 312-08 | 66,75 | 2 733 | 2,87 | 18 428,26 | 26,272 | 295 791 | 0,062 | 0,009 |  |  | 2 031 | 5 | 1 750,166 | 2,917 | 2 913,667 | 291 990 | 0,029 | 0,01 |  |  | -0,031222902 | -0,000066403 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 2,15 | 437 | 0,24 | 939,55 | 0,516 | 295 791 | 0,003 | 0,001 | Акт № 749 от 10.12.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 032 | 5 | [8 empty] | -0,031222902 | -0,000066403 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 8,03 | 437 | 0,24 | 3 509,11 | 1,927 | 295 791 | 0,012 | 0,001 | Акт № 6 от 03.11.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра Длительное воздействие ветровой нагрузки | 2 033 | 5 | [8 empty] | -0,031222902 | -0,000066403 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 3,23 | 37 | 0,24 | 119,63 | 0,776 | 295 791 |  |  | Акт № 973 от 23.10.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 034 | 5 | [8 empty] | -0,031222902 | -0,000066403 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 2,45 | 37 | 0,4 | 90,65 | 0,98 | 295 791 |  |  | Акт № 951 от 22.08.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 035 | 5 | [8 empty] | -0,031222902 | -0,000066403 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 1,12 | 437 | 0,3 | 488 | 0,339 | 295 791 | 0,002 | 0,001 | Акт № 942 от 10.08.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 21,17 | 37 | 0,6 | 783,17 | 12,7 | 295 791 | 0,003 |  | Акт № 903 от 07.07.2024 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 1,13 | 437 | 0,4 | 495,25 | 0,453 | 295 791 | 0,002 | 0,001 | Акт № 826 от 29.05.2024 | Атмосферные перенапряжения (гроза)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 4,13 | 437 | 0,1 | 1 806,25 | 0,413 | 295 791 | 0,006 | 0,001 | Акт № 822 от 21.05.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 23,33 | 437 | 0,35 | 10 196,65 | 8,167 | 295 791 | 0,034 | 0,001 | Акт № 769 от 14.04.2024 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
2023 | ВЛ-10 кВ 312-08 | 100,75 | 2 790 | 13,8 | 31 604,76 | 167,201 | 291 990 | 0,108 | 0,01
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 5 | 435 | 0,5 | 2 175 | 2,5 | 291 990 | 0,007 | 0,001 | 851 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 23,62 | 437 | 0,5 | 10 321,94 | 11,81 | 291 990 | 0,035 | 0,001 | 745 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 12,03 | 435 | 5,3 | 5 234,49 | 63,776 | 291 990 | 0,018 | 0,001 | 708 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 19,48 | 41 |  | 798,82 |  | 291 990 | 0,003 |  | 975 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 23,68 | 435 | 0,3 | 10 300,8 | 7,104 | 291 990 | 0,035 | 0,001 | 935 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 0,27 | 435 | 1,6 | 116,01 | 0,427 | 291 990 |  | 0,001 | 902 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 15,32 | 135 | 5,3 | 2 067,75 | 81,179 | 291 990 | 0,007 |  | 897 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 1,35 | 437 | 0,3 | 589,95 | 0,405 | 291 990 | 0,002 | 0,001 | 869 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | ВЛ-10 кВ 312-08 | 60,4 | 3 661 | 4,7 | 19 443,54 | 19,162 | 289 124 | 0,067 | 0,013
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 1,5 | 45 | 0,4 | 67,5 | 0,6 | 289 124 |  |  | 903 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 6,72 | 435 | 0,1 | 2 921,76 | 0,672 | 289 124 | 0,01 | 0,002 | 901 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 1,33 | 178 | 0,2 | 237,33 | 0,267 | 289 124 | 0,001 | 0,001 | 821 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 0,67 | 138 | 0,8 | 92 | 0,533 | 289 124 |  |  | 812 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 7,33 | 438 | 1 | 3 211,99 | 7,333 | 289 124 | 0,011 | 0,002 | 804 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 0,55 | 46 |  | 25,3 |  | 289 124 |  |  | 792 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 22,98 | 193 | 0,1 | 4 435,78 | 2,298 | 289 124 | 0,015 | 0,001 | 768 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 5,5 | 438 | 0,4 | 2 409 | 2,2 | 289 124 | 0,008 | 0,002 | 736 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 1,17 | 438 | 0,6 | 511,01 | 0,7 | 289 124 | 0,002 | 0,002 | 723 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 3,82 | 438 | 0,5 | 1 671,71 | 1,908 | 289 124 | 0,006 | 0,002 | 716 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 7,5 | 437 | 0,3 | 3 277,5 | 2,25 | 289 124 | 0,011 | 0,002 | 664 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 1,33 | 437 | 0,3 | 582,65 | 0,4 | 289 124 | 0,002 | 0,002 | 623 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | ВЛ-10 кВ 312-08 | 13,87 | 2 290 | 3,3 | 1 591,09 | 45,76 | 289 227 | 0,006 | 0,008
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 0,23 | 237 | 0,6 | 55,29 | 0,14 | 289 227 |  | 0,001 | 655 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 1,32 | 137 | 0,5 | 180,39 | 0,658 | 289 227 | 0,001 |  | 653 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 4,25 | 30 |  | 127,5 |  | 289 227 |  |  | 516 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 0,25 | 45 | 0,2 | 11,25 | 0,05 | 289 227 |  |  | 403 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 0,75 | 440 | 0,3 | 330 | 0,225 | 289 227 | 0,001 | 0,002 | 376 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 1,08 | 212 | 0,5 | 229,66 | 0,542 | 289 227 | 0,001 | 0,001 | 348 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 1,5 | 438 | 0,3 | 657 | 0,45 | 289 227 | 0,002 | 0,002 | 343 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 3,58 | 440 | 0,7 |  |  | 289 227 |  |  | 333 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10 кВ 312-08 | 0,9 | 311 | 0,2 |  |  | 289 227 |  |  | 103 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 7.741 | 128.133 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 135 873 388,30 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 12 552 717,10
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 1 861 455 | 2 206 178 | 2 608 619 | 3 075 316 | 3 618 556 | 4 248 529 | 4 979 472 | 5 824 953 | 6 804 583 | 7 934 337 | 9 241 671 | 10 751 836 | 12 492 770 | 14 497 271 | 16 808 764 | 19 469 874 | 22 532 560 | 26 049 788 | 30 094 690 | 34 742 226 | 40 081 855 | 46 202 475 | 53 231 104 | 61 288 196 | 70 520 193 | 81 099 121 | 93 221 312 | 107 084 521 | 122 964 620 | 141 127 535 | 161 910 000 | 185 657 520 | 212 812 006 | 243 853 834 | 279 294 610 | 319 788 377 | 366 004 490 | 7 757 304 | 8 682 222 | 9 717 462 | 10 876 190
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | [6 empty] | 1 861 455 | 2 206 178 | 2 608 619 | 3 075 316 | 3 618 556 | 4 248 529 | 4 979 472 | 5 824 953 | 6 804 583 | 7 934 337 | 9 241 671 | 10 751 836 | 12 492 770 | 14 497 271 | 16 808 764 | 19 469 874 | 22 532 560 | 26 049 788 | 30 094 690 | 34 742 226 | 40 081 855 | 46 202 475 | 53 231 104 | 61 288 196 | 70 520 193 | 81 099 121 | 93 221 312 | 107 084 521 | 122 964 620 | 141 127 535 | 161 910 000 | 185 657 520 | 212 812 006 | 243 853 834 | 279 294 610 | 319 788 377 | 366 004 490 | 7 757 304 | 8 682 222 | 9 717 462 | 10 876 190
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 96 366 | 100 202 | 104 190 | 108 337 | 112 648 | 117 132 | 121 794 | 126 641 | 131 681 | 136 922 | 142 372 | 148 038 | 153 930 | 160 057 | 166 427 | 173 051 | 179 938 | 187 100 | 194 546 | 202 289 | 210 340 | 218 712 | 227 416 | 236 468 | 245 879 | 255 665 | 265 840 | 276 421 | 287 422 | 298 862 | 310 757 | 323 125 | 335 985 | 349 357 | 363 262 | 377 720 | 392 753 | 408 384 | 424 638 | 441 539 | 459 112
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -2 571 292 | -2 222 733 | -1 816 304 | -1 345 460 | -797 908 | -163 452 | 572 153 | 1 422 481 | 2 407 152 | 3 542 147 | 4 854 929 | 6 370 761 | 8 117 588 | 10 128 214 | 12 446 078 | 15 113 812 | 18 183 385 | 21 707 774 | 25 760 124 | 30 415 402 | 35 763 082 | 41 892 074 | 48 929 407 | 56 995 551 | 66 236 959 | 76 825 674 | 88 958 039 | 102 831 829 | 118 722 930 | 136 897 284 | 162 220 757 | 185 980 644 | 213 147 991 | 244 203 191 | 279 657 872 | 320 166 097 | 366 397 243 | 8 165 688 | 9 106 860 | 10 159 001 | 11 335 302
Амортизация | [6 empty] | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113 | -4 529 113
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -2 571 292 | -2 222 733 | -1 816 304 | -1 345 460 | -797 908 | -163 452 | 572 153 | 1 422 481 | 2 407 152 | 3 542 147 | 4 854 929 | 6 370 761 | 8 117 588 | 10 128 214 | 12 446 078 | 15 113 812 | 18 183 385 | 21 707 774 | 25 760 124 | 30 415 402 | 35 763 082 | 41 892 074 | 48 929 407 | 56 995 551 | 66 236 959 | 76 825 674 | 88 958 039 | 102 831 829 | 118 722 930 | 136 897 284 | 162 220 757 | 185 980 644 | 213 147 991 | 244 203 191 | 279 657 872 | 320 166 097 | 366 397 243 | 8 165 688 | 9 106 860 | 10 159 001 | 11 335 302
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -2 571 292 | -2 222 733 | -1 816 304 | -1 345 460 | -797 908 | -163 452 | 572 153 | 1 422 481 | 2 407 152 | 3 542 147 | 4 854 929 | 6 370 761 | 8 117 588 | 10 128 214 | 12 446 078 | 15 113 812 | 18 183 385 | 21 707 774 | 25 760 124 | 30 415 402 | 35 763 082 | 41 892 074 | 48 929 407 | 56 995 551 | 66 236 959 | 76 825 674 | 88 958 039 | 102 831 829 | 118 722 930 | 136 897 284 | 162 220 757 | 185 980 644 | 213 147 991 | 244 203 191 | 279 657 872 | 320 166 097 | 366 397 243 | 8 165 688 | 9 106 860 | 10 159 001 | 11 335 302
Налог на прибыль | [17 empty] | -525 018 | -2 142 625 | -2 645 281 | -3 224 747 | -3 891 681 | -4 659 074 | -5 540 171 | -6 553 259 | -7 717 078 | -9 053 998 | -10 586 246 | -12 345 580 | -14 362 116 | -16 672 468 | -19 319 646 | -22 352 738 | -25 821 185 | -29 793 960 | -34 337 549 | -40 555 189 | -46 495 161 | -53 286 998 | -61 050 798 | -69 914 468 | -80 041 524 | -91 599 311 | -2 041 422 | -2 276 715 | -2 539 750 | -2 833 825
Чистая прибыль | [6 empty] | -2 571 292 | -2 222 733 | -1 816 304 | -1 345 460 | -797 908 | -163 452 | 572 153 | 1 422 481 | 2 407 152 | 3 542 147 | 4 854 929 | 5 845 743 | 5 974 963 | 7 482 933 | 9 221 331 | 11 222 131 | 13 524 311 | 16 167 603 | 19 206 865 | 22 698 324 | 26 709 084 | 31 305 828 | 36 583 828 | 42 633 436 | 49 564 492 | 57 506 027 | 66 605 302 | 77 010 644 | 88 928 970 | 102 559 735 | 121 665 568 | 139 485 483 | 159 860 993 | 183 152 393 | 209 743 404 | 240 124 573 | 274 797 932 | 6 124 266 | 6 830 145 | 7 619 251 | 8 501 476
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -2 571 292 | -2 222 733 | -1 816 304 | -1 345 460 | -797 908 | -163 452 | 572 153 | 1 422 481 | 2 407 152 | 3 542 147 | 4 854 929 | 6 370 761 | 8 117 588 | 10 128 214 | 12 446 078 | 15 113 812 | 18 183 385 | 21 707 774 | 25 760 124 | 30 415 402 | 35 763 082 | 41 892 074 | 48 929 407 | 56 995 551 | 66 236 959 | 76 825 674 | 88 958 039 | 102 831 829 | 118 722 930 | 136 897 284 | 162 220 757 | 185 980 644 | 213 147 991 | 244 203 191 | 279 657 872 | 320 166 097 | 366 397 243 | 8 165 688 | 9 106 860 | 10 159 001 | 11 335 302
Амортизация | [6 empty] | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113 | 4 529 113
Проценты
Налог на прибыль | [17 empty] | -525 018 | -2 142 625 | -2 645 281 | -3 224 747 | -3 891 681 | -4 659 074 | -5 540 171 | -6 553 259 | -7 717 078 | -9 053 998 | -10 586 246 | -12 345 580 | -14 362 116 | -16 672 468 | -19 319 646 | -22 352 738 | -25 821 185 | -29 793 960 | -34 337 549 | -40 555 189 | -46 495 161 | -53 286 998 | -61 050 798 | -69 914 468 | -80 041 524 | -91 599 311 | -2 041 422 | -2 276 715 | -2 539 750 | -2 833 825
НДС |  |  |  | 2046: -3 072 617; 2047: -5 247 377; 2048: -6 057 847; 2049: -6 988 903; 2050: -8 058 439; 2051: -9 284 237; 2052: -10 691 704; 2053: -12 304 933; 2054: -14 153 214; 2055: -16 270 957; 2056: -18 697 430; 2057: -21 472 188; 2058: -24 650 409; 2059: -28 285 279; 2060: -32 444 151; 2061: -37 196 129; 2062: -42 629 598; 2063: -48 840 638; 2064: -55 931 574; 2065: -64 033 219; 2066: -73 279 449; 2067: -1 633 138; 2068: -1 821 372; 2069: -2 031 800; 2070: -2 267 060
Изменения в рабочем капитале | [17 empty] | 43 751 | 134 801 | 41 888 | 48 289 | 55 578 | 832 104 | 617 115 | 287 041 | 329 749 | 378 794 | 434 137 | 498 478 | 571 352 | 654 600 | 750 034 | 859 376 | 982 727 | 1 125 620 | 1 287 350 | 1 557 855 | 1 682 992 | 1 924 354 | 2 199 743 | 2 511 373 | 2 869 333 | 3 274 706 | -25 374 735 | 66 666 | 74 527 | 83 321
Инвестиции | -7 740 658 | -128 132 731
Изменения финансовых обязательств | 7 740 658 | 128 132 731
Чистый денежный поток | [6 empty] | 2 349 386 | 2 767 656 | 3 255 371 | 3 820 383 | 4 477 446 | 5 238 793 | 6 121 519 | 7 141 913 | 8 323 518 | 9 685 512 | 11 260 851 | 12 598 582 | 13 168 217 | 14 985 399 | 17 193 771 | 19 735 406 | 20 355 411 | 21 313 831 | 24 023 019 | 27 557 186 | 31 616 991 | 36 269 078 | 41 611 418 | 47 733 900 | 54 748 204 | 62 785 174 | 71 993 790 | 82 522 484 | 94 583 702 | 108 376 198 | 123 223 422 | 141 168 475 | 161 785 347 | 185 352 137 | 212 254 777 | 242 993 905 | 278 072 638 | -19 250 469 | 6 896 811 | 7 693 777 | 8 584 798
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 2 349 386 | 5 117 042 | 8 372 412 | 12 192 796 | 16 670 241 | 21 909 034 | 28 030 553 | 35 172 466 | 43 495 984 | 53 181 496 | 64 442 347 | 77 040 929 | 90 209 146 | 105 194 545 | 122 388 316 | 142 123 722 | 162 479 133 | 183 792 964 | 207 815 983 | 235 373 169 | 266 990 160 | 303 259 237 | 344 870 655 | 392 604 556 | 447 352 760 | 510 137 934 | 582 131 725 | 664 654 208 | 759 237 911 | 867 614 109 | 990 837 531 | 1 132 006 007 | 1 293 791 354 | 1 479 143 491 | 1 691 398 268 | 1 934 392 173 | 2 212 464 812 | 2 193 214 343 | 2 200 111 154 | 2 207 804 931 | 2 216 389 729
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 978 879 | 996 588 | 1 013 056 | 1 027 469 | 1 040 690 | 1 052 329 | 1 062 695 | 1 071 502 | 1 079 231 | 1 085 323 | 1 090 528 | 1 054 427 | 952 469 | 936 745 | 928 866 | 921 419 | 821 335 | 743 243 | 723 979 | 717 732 | 711 668 | 705 541 | 699 564 | 693 539 | 687 453 | 681 333 | 675 191 | 668 856 | 662 531 | 656 074 | 644 675 | 638 285 | 632 187 | 625 940 | 619 472 | 612 899 | 606 151 | -36 265 | 11 229 | 10 826 | 10 439
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 978 879 | 1 975 467 | 2 988 523 | 4 015 992 | 5 056 682 | 6 109 011 | 7 171 706 | 8 243 208 | 9 322 439 | 10 407 762 | 11 498 290 | 12 552 717 | 13 505 186 | 14 441 931 | 15 370 797 | 16 292 217 | 17 113 552 | 17 856 795 | 18 580 774 | 19 298 506 | 20 010 174 | 20 715 715 | 21 415 280 | 22 108 819 | 22 796 272 | 23 477 605 | 24 152 795 | 24 821 652 | 25 484 182 | 26 140 256 | 26 784 931 | 27 423 216 | 28 055 403 | 28 681 343 | 29 300 815 | 29 913 714 | 30 519 865 | 30 483 599 | 30 494 828 | 30 505 653 | 30 516 093
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 05.09.2025 | 05.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.08.2025 | 31.08.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 28.12.2024 | 28.12.2024 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.05.2026 | 30.05.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 31.03.2026 | 16.11.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 16.11.2026 | 28.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 16.11.2026 | 28.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.11.2026 | 30.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 135,87338830 | 0 | 135,87338830 | -9,68098500 | 0 | 7,74065768 | 4 кв. | 9,68098500 | 4 кв. | 128,13273062 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 135,87338830 | 9,68098500
1.1 | федерального бюджета | 135,87338830 | 0 | 135,87338830 | 0 | 0 | 7,74065768 | 4 кв. | 0 | нд | 128,13273062 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 135,87338830 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | -9,68098500 | 0 | 0 | нд | 9,68098500 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9,68098500
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 135,87338830 | 0 | 135,87338830 | 0 | 0 | 7,74065768 | 4 кв. | 0 | нд | 128,13273062 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 135,87338830 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,42628509 | 0 | 2,42628509 | 0 | 0 | 2,42628509 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,42628509 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 89,40709218 | 0 | 89,40709218 | 0 | 0 | 5,31437259 | 4 кв. | 0 | нд | 84,09271959 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 89,40709218 | 0
2.3 | оборудование | 30,92616269 | 0 | 30,92616269 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30,92616269 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30,92616269 | 0
2.4 | прочие затраты | 13,11384834 | 0 | 13,11384834 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13,11384834 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,11384834 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 19,250 | 19,250 | 0 | 19,250 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 19,250 | 19,250 | 0 | 19,250 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 135,87338830 | 0 | 135,87338830 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 19,250 | 19,250 | 0 | 19,250 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210080.0046. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 107566.5038 | Укрупненный расчет | 107566.5038 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 107566.5038 | нд | 3 | 80688.7653 | 80688.7653 | ООО "Промышленный инжиниринг" | 96758.2211 | 87077.2361 | mr-sz241319DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.12.2024 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 25.12.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2024 | 28.12.2024 | 31.12.2024 | 28.12.2024 | 30.11.2026 | нд | нд
[26 empty] | ООО "Промышленный инжиниринг" | 107566.5038 |  |  | 80631.8509

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-75-1-01.32-0418
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Себежский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 19,25(0)
шт./комплекты | 4
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 135,8733883
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 96,75822106
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 96,75822106
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.12.2024 № 76-ППН-17-2024 подрядчик ООО "Промышленный инжиниринг" с учетом ДС №2 от 26.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 96,75822106
% от сметной стоимости проекта | 71,21 %
оплачено по договору, млн. руб. | 9,680985
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 64,32 %
в том числе
- СМР, % | 59,07%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,25%
% оплаты по объекту(предоплата) | 7,13 %
всего оплачено по объекту | 9,680985
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Промышленный инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.12.2024 , 76-ППН-17-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Промышленный инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.12.2024 , 76-ППН-17-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)